## График
График выполнения работ
по рекультивации нарушенных земель
объект №
№ п/п | Выполняемые работы | ед. изм | объем | Количество дней
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Техническая рекультивация
1 | Демонтаж временных зданий и сооружений | bar: Количество дней 1 to Количество дней 18
1.1 | Демонтаж заземляющего контура объектов и вахтового посёлка | шт | 1 | bar: Количество дней 1 to Количество дней 3
1.2 | Демонтаж двух уборных деревянных: холодная уборная одноместная, холодная уборная четырехместная | шт | 2 | bar: Количество дней 4 to Количество дней 5; Количество дней 18
1.3 | Демонтаж навеса для «Места курения персонала» | шт | 1 | bar: Количество дней 6
1.4 | Демонтаж навеса сбора твёрдых бытовых отходов | опер | 1 | bar: Количество дней 6 to Количество дней 7
1.5 | Демонтаж септика под баню и столовую | опер | 1 | bar: Количество дней 7 to Количество дней 8
1.6 | Демонтаж площадок временного хранения бурового оборудования | опер | 1 | bar: Количество дней 8 to Количество дней 10
1.7 | Демонтаж площадки для хранения цемента | опер | 1 | bar: Количество дней 10 to Количество дней 12
1.8 | Демонтаж площадки под хранение сыпучих материалов. | опер | 1 | bar: Количество дней 12 to Количество дней 14
1.9 | Демонтаж площадки под металлолом | м2 | 150 | bar: Количество дней 14 to Количество дней 15
1.10 | Демонтаж площадки для каротажного подъёмника | м2 | 100 | bar: Количество дней 16
1.11 | Демонтаж площадки для станции ГТИ | м2 | 48 | bar: Количество дней 16 to Количество дней 17
1.12 | Демонтаж склада химреагентов; | м2 | 400 | bar: Количество дней 17 to Количество дней 18
2 | Очистка рекультивируемой территории от строительного мусора, отходов производства и потребления | Га | 14.5 | bar: Количество дней 8 to Количество дней 21
3 | Сбор неизрасходованных материалов, и иных МТР оставшихся по окончании строительства и испытания скважины, при демонтаже временных сооружений на территории площадки, пригодных гидроизоляционных материалов с укладкой в рулоны подготовка его к транспортировке, с обозначением вешками местоположения на площадке | опер | 1 | bar: Количество дней 19 to Количество дней 25
4 | Ликвидация насыпей, обваловок, засыпка факельного амбара | м3 | 1500 | bar: Количество дней 13 to Количество дней 24
5 | Планировка буровой площадки | Га | 14.5 | bar: Количество дней 23 to Количество дней 28
6 | Утилизация порубочных остатков | опер | 1 | bar: Количество дней 23 to Количество дней 28
7 | Локализация и зачистка мест розливов нефти, нефтепродуктов и бурового раствора, в том числе с применением сорбентов типа «Экопросорб», «Путидойл», «Деворойл» или аналогов | опер | 1 | bar: Количество дней 23 to Количество дней 28
ПЛАН, % |  |  |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100
*Объем уточняется в НАРЯД-ЗАКАЗЕ
* - Количество персонала, техники и приспособлений может быть изменено по согласованию с Заказчиком.
Приложение № 1.1 к ДОГОВОРУ № ___/____
от __.__.____
ПОДРЯДЧИК:
___________________________
___________________________
_________ _________________
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ООО "БНГРЭ"
______________ _______________