

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»**

**от «27» апреля 2016 г. № 100**

**Введено в действие «27» апреля 2016 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ООО «СЛАВНЕФТЬ - КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ**

**ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК И УСТЬЕВ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН**

**№ П2-10 Р-0002**

**ВЕРСИЯ 1.00**

(с изменениями, внесенными приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от 06.12.2018 № 1171)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от 11.06.2020 № 746)

**Г. КРАСНОЯРСК**

**2016**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc43129660)

[НАЗНАЧЕНИЕ 3](#_Toc43129661)

[ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 3](#_Toc43129662)

[ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 3](#_Toc43129663)

[1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4](#_Toc43129664)

[2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 5](#_Toc43129665)

[3. ЭТАПЫ РАБОТ 6](#_Toc43129666)

[3.1. ЭТАПЫ РАБОТ ПОСЛЕ МОБИЛИЗАЦИИ И ПЕРВИЧНОГО МОНТАЖА (ГЕНПОДРЯД) 6](#_Toc43129667)

[3.2. ЭТАПЫ РАБОТ ПОСЛЕ МОБИЛИЗАЦИИ И ПЕРВИЧНОГО МОНТАЖА (РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС) 7](#_Toc43129668)

[4. ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ ПЛОЩАДКИ СКВАЖИНЫ 8](#_Toc43129669)

[4.1 ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН 8](#_Toc43129670)

[4.2. ПОРЯДОК ПРИЕМА - СДАЧИ ПЛОЩАДКИ И СКВАЖИНЫ ПОД НОРМАЛИЗАЦИЮ ЗАБОЯ, ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ 9](#_Toc43129671)

[5. БЛОК СХЕМЫ ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ 10](#_Toc43129672)

[5.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИНЫ (ГЕНПОДРЯДЧИК) 10](#_Toc43129673)

[5.2. ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ (ГЕНПОДРЯДЧИК) 10](#_Toc43129674)

[5.3. ПОРЯДОК ПРИЕМА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ БУРЕНИЯ ПОСЛЕДНЕЙ СКВАЖИНЫ НА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ (ГЕНПОДРЯДЧИК) 10](#_Toc43129675)

[5.4. ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПОД БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ (РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС) 11](#_Toc43129676)

[5.5. ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ БУРЕНИЯ В ОСВОЕНИЕ (РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС) 11](#_Toc43129677)

[5.6. ПОРЯДОК ПРИЕМА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕДНЕЙ СКВАЖИНЫ НА ПЛОЩАДКЕ (РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС) 11](#_Toc43129678)

[6. ССЫЛКИ 12](#_Toc43129679)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 13](#_Toc43129680)

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Порядок приема-передачи кустовых площадок и устьев эксплуатационных скважин на производственных объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в процессе строительства скважин» (далее – Положение) устанавливает требования к приему-передачи кустовых площадок и устьев эксплуатационных скважин с целью распределения ответственности между Заказчиком, буровым подрядчиком и подрядчиком по освоению скважин при приеме – передаче площадки в бурение, а также при приеме – передаче устья скважины из бурения в освоение.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение является обязательным для исполнения работниками структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»:

* административно подчиненных заместителю генерального директора по капитальному строительству;
* административно подчиненных заместителю генерального директора по бурению;
* административно подчиненных заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды;
* административно подчиненных первому заместителю генерального директора по производству – главному инженеру.

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, задействованными в процессе подготовки площадок, бурения, нормализации забоя и освоения скважин, обязаны включать в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной (сервисной) организацией требований, установленных настоящим Положением.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

# 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении применяются следующие единые термины с соответствующими определениями:

***ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ГЕНПОДРЯДЧИК)*** –физическое или юридическое лицо, выполняющее работы по договору подряда на капитальное строительство и (или) государственному контракту своими силами и средствами с привлечением других подрядчиков (субподрядчиков) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

***ЗАКАЗЧИК*** – ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», участвующее в договорных отношениях с подрядными (сервисными) организациями.

***ПОДРЯДНАЯ (СЕРВИСНАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК***) – организация, являющаяся стороной Договора, которая обязуется выполнить работу по инженерной подготовке кустовых площадок, по строительству скважин, и/или нормализации скважин, освоению скважин по заданию другой стороны (Заказчика), определенные в соответствии с целью настоящего Договора и сдать их результат Заказчику.

# 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

***БУ –*** буровая установка.

***ВМР*** – вышкомонтажные работы по монтажу/демонтажу буровой установки.

***ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА*** - геологическая служба укрупненного нефтепромысла ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

***ГТН –*** геолого-технический наряд.

***КРС*** – капитальный ремонт скважин.

***НКТ*** – насосно-компрессорные трубы.

***СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ*** – структурные подразделения, административно подчиненные заместителю генерального директора по капитальному строительству ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

***СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПБОТОС (СЛУЖБА ПБОТОС) ‑***структурные подразделения, административно подчиненные заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

***СУСГ*** – сальник устьевой с самоустанавливающейся головкой.

***УОБР*** – управление по организации буровых работ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

***УОКС*** – управление организации капитального строительства ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

***УСБ*** – управление супервайзинга бурения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

***ЦДНГ*** – цех добычи нефти и газа укрупнённого нефтепромысла ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

# 

# ЭТАПЫ РАБОТ

## 3.1. ЭТАПЫ РАБОТ ПОСЛЕ МОБИЛИЗАЦИИ И ПЕРВИЧНОГО МОНТАЖА (ГЕНПОДРЯД)

**Таблица 1**

**Перечень этапов работ после мобилизации и первичного монтажа (генподряд)**

| **№ п/п** | **Этап** | **Мероприятие** | **ответственный** | **ДОКУМЕНТЫ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Мобилизация/ монтаж | Передача кустовой площадки подрядчику для монтажа БУ. Мобилизация/ Монтаж. | - Служба заместителя генерального директора по капитальному строительству ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»,  - УСБ,  - Служба ПБОТОС,  -Представитель Генподрядчика. | Акт приема – сдачи ([Приложение](#Приложение1) 1) |
| 2. | Бурение, крепление | Бурение и крепление скважины. | - Представитель Генподрядчика;  - УСБ,  - Служба ПБОТОС. | ГТН, программа бурения.  Акт об окончании бурения скважины, Акт о приостановке работ по скважине (в соответствии с условиями договора на выполнение работ по бурению скважин). |
| 3. | Передвижка на следующую скважину. | Движка, подготовка площадки для монтажа установки для освоения скважины. | - Служба заместителя генерального директора по капитальному строительству ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;  - Представитель Генподрядчика;  УСБ,  - Служба ПБОТОС, | Акт приема – сдачи ([Приложение 1](#Приложение1)) |
| 4. | Освоение скважины | Освоение скважины. | - Представитель Генподрядчика;  - ЦДНГ;  - Геологическая служба | Акт приема – сдачи ([Приложение 1](#Приложение1)). |
| 5. | Освоение, консервация/ ликвидация последней скважины на кустовой площадке. | Передача последней скважины на кустовой площадке.  Передача кустовой площадки. | - Представитель Генподрядчика.  - Служба заместителя генерального директора по капитальному строительству;  - ЦДНГ, УСБ;  - Геологическая служба,  - Служба ПБОТОС, | Акт приема – сдачи ([Приложение 1](#Приложение1)).  Акт передачи кустовой площадки Заказчику (в соответствии с условиями договора на выполнение работ по бурению скважин). |

## 3.2. ЭТАПЫ РАБОТ ПОСЛЕ МОБИЛИЗАЦИИ И ПЕРВИЧНОГО МОНТАЖА (РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС)

**Таблица 2**

**Перечень этапов работ после мобилизации и первичного монтажа (раздельный сервис)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап** | **Мероприятие** | **ответственный** | **ДОКУМЕНТЫ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Мобилизация/ монтаж | Передача кустовой площадки буровому подрядчику для монтажа БУ. Мобилизация/ Монтаж. | - Служба заместителя генерального директора по капитальному строительству ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;  - УСБ;  - Представители бурового подрядчика, сервисных служб.  - Служба ПБОТОС, | Акт приема – сдачи ([Приложение 1](#Приложение1)) |
| 2. | Бурение, крепление | Бурение и крепление скважины. | - Представитель бурового подрядчика;  - Представители сервисных подразделений;  - УСБ,  - Служба ПБОТОС, | ГТН, программа бурения.  Акт об окончании бурения скважины, Акт о приостановке работ по скважине (в соответствии с условиями договора на выполнение работ по бурению скважин). |
| 3. | Передвижка на следующую скважину. | Движка, подготовка площадки для монтажа установки освоения скважины. | - Служба заместителя генерального директора по капитальному строительству ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;  - Представитель бурового подрядчика;  - Подрядчик КРС;  - УСБ,  - Служба ПБОТОС, | Акт приема – сдачи ([Приложение 1](#Приложение1)) |
| 4. | Освоение скважины | Освоение скважины. | - Представитель КРС;  - ЦДНГ;  - Геологическая служба,  - Служба ПБОТОС. | Акт приема – сдачи ([Приложение 1](#Приложение1)). |
| 5. | Освоение, консервация/ ликвидация последней скважины на кустовой площадке. | Передача последней скважины на кустовой площадке.  Передача кустовой площадки. | - Представители бурового подрядчика, подрядчика КРС, сервисных подрядных организаций;  - Служба заместителя генерального директора по капитальному строительству;  - ЦДНГ, УСБ;  - Геологическая служба,  - Служба ПБОТОС | АКТ передачи последней скважины Заказчику.  АКТ передачи  кустовой площадки Заказчику. |

## 

# ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ ПЛОЩАДКИ СКВАЖИНЫ

## ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН

* + 1. При готовности кустовой площадки под строительство скважины Служба заместителя генерального директора по капитальному строительству передает буровому подрядчику готовую площадку, выполненную в соответствии с проектом для монтажа буровой установки, по Акту приема-передачи площадки под проведение ВМР ([Приложение 2](#Приложение2)) в присутствии ответственных лиц: представителей Подрядной организации по бурению скважин, УСБ, Службы ПБОТОС.
    2. По окончании работ, предусмотренных разделом «Бурение» проекта на строительство скважины, мастер буровой бригады и руководитель объекта (при интегрированном сервисе) производит сдачу объекта по акту (скважины совместно с устьевым оборудованием, прилегающую территорию 25х30м) Подрядной организации по ремонту скважин для проведения нормализации забоя и разбуривания технологической оснастки.

Ответственность за сохранность объекта, а также материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику и переданного по акту для использования Подрядной организацией по ремонту скважин, несет Подрядчик по ремонту скважин в рамках договорных отношений между Заказчиком и Подрядчиком по ремонту скважин.

Ответственность за качество при выполнении работ по нормализации забоя Подрядной организацией по ремонту скважин несет Подрядчик по ремонту скважин в рамках договорных отношений между Заказчиком и Подрядчиком по ремонту скважин.

Ответственность за герметичность эксплуатационной колонны, межколонного пространства до передачи скважины Заказчику и на протяжении гарантийного срока, несет Подрядчик по бурению скважин в рамках договорных отношений между Заказчиком и Подрядчиком по бурению скважин.

4.1.3. По окончанию работ по нормализации забоя и освоения скважины, введенной из бурения с целью нормализации или освоения, мастер бригады КРС совместно с представителем бурового подрядчика обязан передать, а мастер ЦДНГ принять устье скважины и прилегающую территорию по Акту приема – сдачи согласно [Приложению  1](#Приложение1).

В случае проведения работ по освоению бригадой КРС сразу после нормализации забоя и разбуривания технологической оснастки буровым подрядчиком, мастер буровой бригады-суперинтендант обязан сдать мастеру КРС площадку и устье скважины для проведения работ по освоению скважины.

Ответственность за сохранность Объектов, а также материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику, а также качество работ по освоению скважины несет Подрядчик, проводящий работы по освоению скважины.

* + 1. После окончания работ по освоению скважины, введенной из бурения с целью нормализации или освоения, производится сдача площадки и устья скважины мастером КРС совместно с буровым мастером Заказчику (мастеру ЦДНГ, представителю Службы заместителя генерального директора по капитальному строительству) под обустройство скважины с оформлением Акта приемки - сдачи в соответствии с [Приложением 1](#Приложение1).
    2. По окончанию бурения кустовая площадка передаётся по акту передачи кустовой площадки представителю Службы заместителя генерального директора по капитальному строительству в присутствии начальника (заместителя начальника) ЦДНГ, начальника (заместителя начальника) укрупненного нефтепромысла под обустройство.

## ПОРЯДОК ПРИЕМА - СДАЧИ ПЛОЩАДКИ И СКВАЖИНЫ ПОД НОРМАЛИЗАЦИЮ ЗАБОЯ, ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ

* + 1. При проведении работ по нормализации забоя либо освоения скважины, веденной из бурения с целью нормализации или освоения, мастер бригады КРС обязан не менее, чем за 2 календарных дня до начала переезда бригады на скважину, уведомить бурового мастера и ЦДНГ о перестановке бригады на куст и/или скважину и о времени приема-сдачи скважины.
    2. За 1 календарный день до начала проведения работ по нормализации забоя либо освоения, скважина, вводимая из бурения с целью нормализации или освоения, и территория кустовой площадки, обеспечивающая размещение оборудования ремонтной бригады, должна быть принята мастером ремонтной бригады по Акту приема – сдачи ([Приложение 1](#Приложение1)) от бурового мастера в трех экземплярах. Один экземпляр акта передается мастеру буровой бригады, второй передается Заказчику, третий находится в пусковой документации на данную скважину в бригаде КРС (освоения).
    3. Территория вокруг скважины должна быть спланирована и подготовлена к расстановке оборудования бригады КРС, освобождена от посторонних предметов, подземные коммуникации должны быть четко обозначены, промысловые дороги должны быть подготовлены к переезду бригады КРС.

Ответственность за подготовку территории возлагается на бурового мастера.

Ответственность за подготовку промысловых дорог, а также за предоставление и завоз песка несет Заказчик (Служба заместителя генерального директора по капитальному строительству).

Скважина Подрядчиком по КРС не принимается при:

* наличие замазученности территории и фонтанной арматуры;
* некомплектности фонтанной арматуры;
* повреждение фонтанной арматуры;
* захламленность территории;
* неудовлетворительное состояние обвязки устья скважины.
  + 1. Замечания, выявленные при сдаче скважины под нормализацию, должны быть устранены буровым мастером до начала переезда бригады КРС, либо мастером бригады КРС при проведении освоения скважины.
    2. После бурения всех скважин на кусте буровой подрядчик передаёт кустовую площадку представителю Службы заместителя генерального директора по капитальному строительству в присутствии начальника (заместителя начальника) ЦДНГ, начальника (заместителя начальника) укрупненного нефтепромысла под обустройство.

# 5. БЛОК СХЕМЫ ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ

**5.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИНЫ (ГЕНПОДРЯДЧИК)**

Служба заместителя генерального директора по капительному строительству

|  |  |
| --- | --- |
| Представители Генподрядчика, Заказчика (УСБ, служба ПБОТОС) | 7 рабочих дней с момента получения запроса |
| Передача кустовой площадки для строительства скважин | |

Акт приема-сдачи

Служебная записка в УСБ

**5.2. ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ (ГЕНПОДРЯДЧИК)**

Генподрядчик

|  |  |
| --- | --- |
| Представители Заказчика (ЦДНГ, геологическая служба, служба ПБОТОС) | 7 рабочих дней с момента получения письма |
| Передача площадки (устье скважины) после нормализации забоя и освоения для ввода в эксплуатацию. | |

Акт приема-сдачи

Исходящее письмо - оповещение

**5.3. ПОРЯДОК ПРИЕМА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ БУРЕНИЯ ПОСЛЕДНЕЙ СКВАЖИНЫ НА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ (ГЕНПОДРЯДЧИК)**

|  |  |
| --- | --- |
| Представители Заказчика (УОКС, УСБ, ЦДНГ, геологическая служба, служба ПБОТОС ) | 7 рабочих дней с момента получения письма |
| Передача кустовой площадки (устье последней скважины) после нормализации забоя и освоения для ввода в эксплуатацию | |

Генподрядчик

Акт приема-сдачи

Исходящее письмо - оповещение

* 1. **ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПОД БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ (РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС)**

Акт приема-сдачи

Служебная записка в УСБ

Служба заместителя генерального директора по капительному строительству

|  |  |
| --- | --- |
| Представители Бурового подрядчика, сервисных служб, Заказчика (УОКС, УСБ, ЦДНГ, служба ПБОТОС) | 7 рабочих дней с момента получения запроса |
| Передача кустовой площадки для строительства скважин | |

**5.5. ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ БУРЕНИЯ В ОСВОЕНИЕ (РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС)**

Акт приема-сдачи

Исходящее письмо - оповещение

Буровой подрядчик (буровой мастер)

|  |  |
| --- | --- |
| Подрядчик КРС (мастер бригады КРС), представитель Заказчика (ЦДНГ) | 7 рабочих дней с момента получения письма |
| Передача площадки и устья скважины для нормализации забоя, и освоения. | |

Акт приема-сдачи

|  |  |
| --- | --- |
| Представители Заказчика (начальник промысла, геологическая служба, ЦДНГ, служба ПБОТОС) | 7 рабочих дней с момента получения акта (с данными по ремонту скважины) |
| Передача площадки и устья скважины после нормализации забоя, и освоения. | |

**5.6. ПОРЯДОК ПРИЕМА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ И УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕДНЕЙ СКВАЖИНЫ НА ПЛОЩАДКЕ (РАЗДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС)**

Буровой подрядчик и сервиса, подрядчик по КРС

|  |  |
| --- | --- |
| Представители Заказчика (УОКС, УСБ,  ЦДНГ, геологическая служба, служба ПБОТОС ) | 7 рабочих дней с момента получения письма |
| Передача кустовой площадки (устье последней скважины) после нормализации забоя и освоения для ввода в эксплуатацию | |

Исходящее письмо - оповещение

Акт приема-сдачи

# ССЫЛКИ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

# 

# ПРИЛОЖЕНИЯ

**Таблица 3**

**Перечень Приложений к Положению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Форма Акта приема – сдачи | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма Акта приема - передачи площадки под проведение ВМР | Включено в настоящий файл |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА АКТА ПРИЕМА-СДАЧИ**

АКТ ПРИЁМА - СДАЧИ площадки / устья скважины

Куст №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месторождение Куюмбинское\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата и время приема в освоение, (ремонт) «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200 г. \_\_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_\_ мин.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Состояние кустовой площадки | Недостатки и нарушения до передачи в ремонт | Выполнение мероприятий до ремонта | Состояние куста при сдаче после ремонта |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Сдал в ремонт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. подпись отв. представителя мастера бурового предприятия

Принял в ремонт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. подпись отв. представителя мастера бригады КРС

Дата и время сдачи отремонтированной скважины в эксплуатацию после освоения

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г. \_\_\_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мин.

Опрессовка СУСГ (кабельного ввода) на 40 атм. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Опрессовка НКТ в скважине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состояние скважины и кустовой площадки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Запуск скважины в работу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сдал из ремонта (освоения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. подпись мастер бригады КРС, (освоения)

Принял из ремонта (освоения)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. подпись отв. Представителя ЦДНГ

Материал, дополняющий основную часть документа, оформляется в виде приложений.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА АКТА ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ПЛОЩАДКИ ПОД ПРОВЕДЕНИЕ ВМР**



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»**

**Акт**

**приема – передачи площадки под проведение ВМР**

**по обекту: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Объект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся:

**Представители Заказчика:**

*Должность, наименование структорного подразделения Фамилия И.О.*

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

*Должность, наименование структорного подразделения Фамилия И.О.*

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

*Должность, наименование структорного подразделения Фамилия И.О.*

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

*Должность, наименование структорного подразделения Фамилия И.О.*

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

**Представитель подрядчика:**

*Должность, наименование подрядной организации Фамилия И.О.*

Произвели осмотр площадки, предназначенной для строительства объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать наименование объекта, шифр по проекту, наименование проектной организации - разработчика)

К сдаче – приемке предъявлены следующие сооружения:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Работы выполнены в соответствии с требованиями проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(номер шифра проекта)

разработанной проектной организацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование проектной организации)

Замечания и отступления от проекта согласованы.

Вместе с передачей данной площадки к новому ответственному лицу переходят все права и обязанности по содержанию ее в надлежащем порядке, стороны подтверждают, что площадка передается в удовлетворительном состоянии, прилегающая территория не захламлена, очищена от лесопорубочных остатков и претензий друг к другу они не имеют.

Приложения: 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*и т.д.*

**Участок площадки с приустьевыми коробами передали:**

*Должность, наименование структорного подразделения Фамилия И.О.*

*Должность, наименование структорного подразделения Фамилия И.О.*

*Должность, наименование подрядной организации Фамилия И.О.*

**Площадку под производство работ принял:**

*Должность, наименование структорного подразделения Фамилия И.О.*

*Должность, наименование структорного подразделения Фамилия И.О.*

*Примечание к акту: в случае наличия разногласий или замечаний сторон, производивших осмотр, а также иных договоренностей, допускается корректировка / дополнение акта необходимой информацией для осуществления сдачи – приемки объекта.*