## Лист1
Форма 6.1.-т "Техническое предложение"
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки _______________________________________________
ПДО № | 49-БНГРЭ-2017 лот №2
Вышкомонтажные работы и перевозка грузов на буровых площадках №256 Куюмбинского ЛУ и №264 Куюмбинского ЛУ в 2017-2018 г.
№п/п | Требования (параметр оценки) |  |  | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Единицы измерения | Критерии соответствия
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
| Объем работ по Лоту №2 | ед. изм. | кол-во
1 | 1-ый этап: Демонтаж БУ2500ДГУ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица
1.1 | приём буровой установки и привышечного оборудования в демонтаж | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.2 | демонтаж эвакуатора "Спас"-1 | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.3 | снятие бурового укрытия с каркаса укрытия и демонтаж каркаса укрытия вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.4 | Демонтаж обвязки и внутренних коммуникаций по буровой | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.5 | Демонтаж блока очистки бурового раствора | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.6 | Демонтаж насосного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.7 | Демонтаж блока доливной и дегазационной емкостей | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.8 | Демонтаж блока принудительного долива скважины | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.9 | Демонтаж блока приготовления и обработки раствора | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.10 | Демонтаж крана КПБ-3м | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.11 | Демонтаж приёмных мостков и стеллажей | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.12 | Опускание вышки и демонтаж секций вышки | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.13 | Демонтаж электрооборудования | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.14 | Демонтаж линий наружных коммуникаций(топливной, водяной, паровой) | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.15 | Демонтаж укрытиия и каркаса укрытия емкостного и насосного блоков | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.16 | Демонтаж насосного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.17 | Демонтаж приводного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.18 | Демонтаж вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.19 | Демонтаж расходных емкостей ГСМ | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.20 | Демонтаж фундаментов | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.21 | Демонтаж блока котельных ПКН | шт | 1 |  | Да/Нет
1.22 | Демонтаж пожарного блока | шт | 1 |  | Да/Нет
1.23 | Демонтаж линий ЛЭП | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.24 | Демонтаж блока энергоснабжения (ДЭС-200, ДЭС -100) | шт | 1 |  | Да/Нет
1.25 | Демонтаж емкостей и ложементов на складе ГСМ | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.26 | Уборка территории буровой площадки и утилизация строительного мусора | шт | 1 |  | Да/Нет
1.27 | Подготовка демонтированного оборудования к перевозке автомобильным транспортом, комплектация грузов, увязка и размещение на площадке временного хранения на деревянных выкладках | шт | 1 |  | Да/Нет
1.28 | Сдача выполненных работ комиссии Заказчика | комплект | 1 |  | Да/Нет
2 | 2-ой этап: Перевозка БУ2500ДГУ и бригадного хозяйства с буровой площадки №256 Куюмбинского ЛУ на буровую площадку № 264 Куюмбинского лицензионного участка и на БПО "Славянка" (Объём перевозок Приложение № к ф.2 Лот №2) |  |  |  | Да/Нет
3 этап
3 | 3-ий этап: Монтаж БУ2500 ДГУ |  |  |  | Да/Нет
3.1 | Разметка площадки под БУ2500ДГУ | штр | 1 |  | Да/Нет
3.2 | Герметизация площадки под БУ2500ДГУ | м2 | 1100 |  | Да/Нет
3.3 | Устройство фундамента ВЛБ | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.4 | Монтаж основания ВЛБ | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.5 | Монтаж оборудования ВЛБ | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.6 | Устройство фундамента приводного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.7 | Монтаж приводного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.8 | Сборка вышки и устройства подъема вышки | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.9 | Устройство якорей ветровых оттяжек вышки | шт | 4 |  | Да/Нет
3.10 | Подъем и крепление вышки | шт | 1 |  | Да/Нет
3.11 | Устройство фундамента насосного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.12 | Монтаж насосного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.13 | Монтаж каркаса укрытия ВЛБ и приводного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.14 | Устройство фундамента под приемные емкостей ОЦС | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.15 | Монтаж приемных емкостей ОЦС | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.16 | Устройство фундамента под блок ЦСГО | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.17 | Монтаж блока ЦСГО и газосепаратора | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.18 | Монтаж вакуумного дегазатора и жёлобной системы ОЦС | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.19 | Монтаж блока принудительного долива скважины | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.20 | Монтаж каркаса укрытия насосного блока и блока приёмных емкостей | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.21 | Устройство фундамента и монтаж блока ДДЕ | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.22 | Устройство фундамента приемного моста и стеллажей | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.23 | Монтаж приемного моста и стеллажей | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.24 | Устройство фундамента и монтаж крана КПБ | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.25 | Устройство фундамента и монтаж блока БПР | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.26 | Монтаж линии манифольда,обвязка с насосами НБТ-600 | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.27 | Обвязка оборудования ОЦС и БПР | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.28 | Изготовление внутренних коммуникаций по буровой установке (водяная, паровая, воздушная, топливная линии) | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.29 | Электромонтажные работы по установке и обвязке электрооборудования | комплект | 1
3.30 | Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.31 | Изготовление заземляющего контура согласно схемы и присоединение буровой установки и объектов площадки к заземляющему контуру | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.32 | Устройство шахтного направления устья | шт | 1 |  | Да/Нет
3.33 | Центровка вышки | шт | 1 |  | Да/Нет
3.34 | Устройство фундамента ДЭС 1,2 | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.35 | Монтаж ДЭС 1,2 | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.36 | Устройство фундаментов блока котельных установок ПКН и расходной водяной ёмкости | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.37 | Монтаж блока котельных установок ПКН и расходной водяной ёмкости | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.38 | Монтаж и утепление блока пожарных и резервных емкостей, тёплого бокса пожарного насоса и пенообразователя | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.39 | Монтаж опор и линий ЛЭП | п.м | 180 |  | Да/Нет
3.40 | Выполнение работ по дефектной ведомости | шт | 1 |  | Да/Нет
3.41 | Обвязка емкостей РГС50-75 склада ГСМ, установка расходных емкостей, оборудование согласно Проекта | шт | 1 |  | Да/Нет
3.42 | Монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.43 | Монтаж эвакуатора "Спас-1" | шт | 1 |  | Да/Нет
3.44 | Строительство сарая для водяной скважины | шт | 1 |  | Да/Нет
3.45 | Строительство навеса для сварочного трансформатора | шт | 1 |  | Да/Нет
3.46 | Строительство инструментального склада | шт | 1 |  | Да/Нет
3.47 | Строительство навеса для кислородных баллонов | шт | 1 |  | Да/Нет
3.48 | Подключение объектов буровой площадки к электроснабжению | шт | 1 |  | Да/Нет
3.49 | Строительство долотной площадки | шт | 1 |  | Да/Нет
3.50 | Строительство тарной площадки на складе ГСМ | шт | 1 |  | Да/Нет
3.51 | Строительство площадки для отработанных труб | шт | 1 |  | Да/Нет
3.52 | Строительство площадок для складирования труб | шт | 2 |  | Да/Нет
3.53 | Строительство площадки для каротажного подъёмника | шт | 1 |  | Да/Нет
3.54 | Строительство площадки для станции ГТИ | шт | 1 |  | Да/Нет
3.55 | Строительство площадки для цементирования | шт | 1 |  | Да/Нет
3.56 | Строительство площадки для сбора металлолома | шт | 1 |  | Да/Нет
3.57 | Строительство переезда через коммуникации | шт | 1 |  | Да/Нет
3.58 | Строительство тротуаров и переходов через трубопроводы | п.м. | 100 |  | Да/Нет
3.59 | Изготовление и установка молниеотводов | шт | 3 |  | Да/Нет
3.60 | Уборка территории, утилизация строительного мусора | шт | 1 |  | Да/Нет
3.61 | Испытание бурового оборудования, сдача выполненных работ комиссии Заказчика | шт | 1
5. | Согласие потенциального Претендента с выполнением всего объема работ по лоту
6. | Сроки выполнения работ по Лоту №2 | с | по | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями
6.1 | Сроки выполнения работ по этапу №1. Детализация сроков выполнения работ изложена в сетевом графике (приложение №1 к форме 2) | 2018-01-08 | 2018-01-28 | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
6.2 | Сроки выполнения работ по этапу №2. Детализация сроков выполнения работ изложена в сетевом графике (приложение №2 к форме 2) | 2018-01-08 | 2018-02-01 |  | Да/Нет
6.3 | Сроки выполнения работ по этапу №3. Детализация сроков выполнения работ изложена в сетевом графике (приложение №3 к форме 2) | 2018-02-01 | 2018-03-14 |  | Да/Нет
6.4 | Согласие потенциального Претендента со сроками выполнения работ |  |  |  | Да/Нет
7. | Общие требования Заказчика
7.1 | Наличие свидетельства о членстве в саморегулируемой организации строителей |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии СРО , заверенной руководителем | Да/Нет
7.2 | Отсутствие в течение 3-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ОАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ОАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
7.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ», либо пакет документов на аккредитацию |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации/либо пакет документов на аккредитацию | Да/Нет
7.4 | Согласие потенциального претендента на организацию круглосуточного проведения работ по Договору |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
7.5 | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика на вышкомонтажные работы |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
7.6 | Готовность Подрядчика начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
7.7 | Согласие Подрядчика открыть расчётный счёт в АО "Всероссийский Банк Развития регионов" для проведения всех расчётов по Договоруи прислать его реквизиты в письменном виде Заказчику |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
7.8 | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика на перевозку, в том числе с условиями: - стандарта «Безопасность дорожного движения»; - требованиям к подрядчикув области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (Приложение №2) к Стандарту Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями». |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
7.9 | Наличие у Потенциального подрядчика действующих ЛНД о порядке выпуска транспортных средств на линию |  |  | Внутренний нормативный документ, регламентирующий порядок выпуска на линию. | Да/Нет
7.10 | Наличие ИТК (инструктивно-технологические карты) на монтаж/демонтаж БУ -2500 ДГУ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/нет
7.11 | Наличие ППРК (проект производства работ кранами) при монтаже /демонтаже выше указанных БУ |  |  | Копия ППРК | Да/нет
8. | Требования к ОТ, ТБ и ООС
8.1 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
8.2 | Проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ООС перед началом работ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
8.3 | Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
8.4 | После заключения договора должны быть заключены договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски: |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
8.4.1 | - смерть в результате несчастного случая;
8.4.2 | - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности
8.5 | Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности |  |  | Список с номерами и датами протоколов, либо копии протоколов аттестации руководителей и специалистов | Да/Нет
8.6 | Аттестация руководителей по промышленной безопасности |  |  |  | Да/Нет
8.7 | Проведение специальной оценки условий труда |  |  | Копия сводной ведомости специальной оценки условий труда | Да/Нет
8.8 | Наличие списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. |  |  | Копия списка контингента с отметкой о его направлении территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор) | Да/Нет
8.9 | Наличие регистрации подъемных сооружений в территориальных органах Ростехнадзора |  |  | Выкопировка из паспорта подъемного сооружения с отметкой о регистрации в органах Ростехнадзора | Да/Нет
9. | Требования к опыту работ
9.1 | Общее количество оказанных услуг по вышкомонтажным работам (включая субподряд) аналогичных предмету закупки -не менее 2-х |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки – перечня с указанием объектов, Заказчиков и стоимости работ, заверенная подписью руководителя предприятия | кол-во смонтированных/демонтированных БУ
9.2 | Опыт в работы в условиях Крайнего Севера - не менее 1 года |  |  |  | лет
9.3 | Наличие опыта оказания услуг по перевозке пассажиров на территориях нефтегазовых месторождений |  |  | Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 3 года | лет
10. | Требования к персоналу
10.1 | Наличие квалифицированных рабочих специальностей для проведения вышкомонтажных работ на буровых площадках не менее 13 чел. |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня с указанием штатного расписания и организационной структуры предприятия, состава бригады на вышкомонтажные работы с указанием Ф.И.О, специальностей, сведений по обученности (№ и дата протокола) за подписью руководителя предприятия | чел
10.1.1 | Наличие вышкомонтажников:4 разряда, 5 разряда, 6 разряда -не менее 8 чел |  |  |  | чел
10.1.2 | Наличие электросварщиков:4 разряда, 5 разряда -не менее 2 чел |  |  |  | чел
10.1.3 | Наличие электросварщиков с удостоверениями НАКС -1 чел |  |  |  | чел
10.1.4 | Наличие электромонтёров: 4 разряда, 5 разряда -не менее 2 чел |  |  |  | чел
10.1.5 | Наличие стропальщиков с удостоверениями (из состава п.) -10 чел |  |  |  | чел
10.1.6 | Наличие квалифицированного персонала (водителей соответствующей категории и стажа) необходимого для проведения работ |  |  |  | Да/Нет
10.1.7 | Наличие медицинского работника (ов) сертифицированного для проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров (в штате организации/ по договору с лицензированной организацией) |  |  |  | Да/Нет
10.1.8 | Наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение технического состояяния транспортных средств и их безопасную эксплуатацию |  |  |  | Да/Нет
10.1.9 | Наличие инженерно-технических работников соответствующей квалификации - 1 чел |  |  |  | чел
10.2 | Наличие квалифицированного персонала (водителей соответствующей категории и стажа) необходимого для проведения работ |  |  | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки о наличии водителей соответствующей категории) | Да/Нет
10.3 | Наличие медицинского работника (ов) сертифицированного для проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров (в штате организации/ по договору с лицензированной организацией) |  |  | 1) Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки о наличии водителей соответствующей категории | Да/Нет
10.4 | Наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение технического состояния транспортных средств и их безопасную эксплуатацию |  |  | 1)Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки о наличии механиков; 2)Приказы о возложении обязанностей; | Да/Нет
10.5 | Наличие системы обеспечения безопасности движения, в том числе наличие |  |  | Организационная структура предприятия или Положения о: Службе БДД; Диспетчерской службе; службы механика; ДИ медицинского работника/ договор оказания услуг. | Да/Нет
10.5.1 | - службы безопасности дорожного движения;
10.5.2 | - диспетчерской службы;
10.5.3 | - медицинской службы или договора с медицинским учреждением, осуществляющим предрейсовый и послерейсовый осмотр водительского состава;
10.5.4 | - службы механика по выпуску транспортных средств на линию.
10.6 | Наличие обученного специального перевозящего персонала, не менее 2 чел, в том числе: |  |  | Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки с указанием опыта работы, за подписью руководителя организации | чел.
10.6.1 | - по перевозке крупногабаритных, тяжеловесных грузов;
10.6.2 | - на право перевозки опасного груза транспортным средством соответствующей категории в соответствии с ДОПОГ.
10.7 | Постоянное повышение квалификации водителей. |  |  | План/график обучения на текущий год | Да/Нет
11. | Требования к производственным мощностям
11.1 | Наличие собственных или арендованных производственных баз и их местонахождение (справочно) |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды | шт.
11.2 | Наличие диспетчера (контактного лица), доступного в круглосуточном режиме на все время выполнения работ |  |  |  | Да/Нет
11.3 | Наличие у Потенциального Претендента оборудования и спец. Техники с персоналом для выполнения вышкомонтажных работ (на условиях владения, либо аренды) |  |  |  | Да/Нет
11.3.1 | Автокран 25 т на вездеходном шасси - 2 ед |  |  |  | ед
11.3.2 | Бульдозер мощностью 160-240 л.с -1 ед |  |  |  | ед
11.3.3 | Дизельные электростанции (от 100 кВт) |  |  |  | ед
11.3.4 | Другое оборудование и инструмент |  |  |  | Сведения
11.4 | Наличие у Потенциального Претендента оборудования и спец. Техники с персоналом для выполнения перевозки (на условиях владения, либо аренды) |  |  | 1) Справка о транспортных средствах, планируемых для выполнения услуг по договору Договора лизинга и аренды ТС (без экипажа). 2) Копии ПТС/свидетельство регистрации . 3)Письма - согласия собственников транспортных средств передать в арендное пользование ТС участнику закупки и копии соответствующих документов (выполняются только для ТС , планируемых к аренде) | Да/Нет
11.4.1 | Седельный тягач с полуприцепом колёсная формула 6х6, грузоподъёмностью не менее 20 тн. - не менее 6 ед |  |  |  | ед
11.4.2 | Седельный тягач с полуприцепом (трал) колёсная формула 6х6, грузоподъёмностью не менее 40 тн.-не менее 1 ед. |  |  |  | ед
11.4.3 | Автокран 25 т г/п. не менее 25 тн. Или аналогичный грузоподъёмный транспорт для выполнения погрузочно - разгрузочных работ - 2 ед. |  |  |  | ед
12. | Требования к транспортным средствам
12.1 | Сроки службы автомобиля не более 10 лет с года выпуска. |  |  | Справка за подписью руководителя участника закупки | Да/Нет
12.2 | Экологический класс ТС не ниже Евро 2 |  |  | Справка за подписью руководителя участника закупки | Да/Нет
12.3 | ТС должны быть оборудованы: |  |  | Справка за подписью руководителя участника закупки | Да/Нет
12.3.1 | - бортовыми системами мониторинга ТС «ГЛОНАСС/GPS» с предоставлением Заказчику доступа к системе мониторинга работы ТС на 3-х рабочих местах;
12.3.2 | - двухсторонними видеорегистраторами (с тыловой и фронтальной записью), имеющими качество записи и угол обзорадостаточные для возможности выявления нарушений ПДД[2];
12.3.3 | - тахографом (ТС попадающие под действие приказа Министерства транспорта РФ от 13.02.2013 № 36[3]);
12.3.4 | - исправными ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (ремни безопасности должны иметь «трехточечную» конструкцию);
12.3.5 | - сертифицированными искрогасителям;
12.3.6 | - ABS - антиблокировочная система тормозов;
12.3.7 | - устройством, обеспечивающие автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом;
12.3.8 | - оснащение салона наклейками, напоминающими о соблюдении требований ПДД «Пристегните ремни» - в салоне автомобиля, на передней панели;
12.3.9 | - устройствами снятия статического электричества (при перевозке опасных грузов);
12.3.10 | - устройствами защитного заземления.
13. | Разделительная ведомость Лоту №1 | Заказчик | Подрядчик | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями
13.1 | Мобилизация/демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды
13.1.1 | Мобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика на буровую площадку |  | х |  | Да/Нет
13.1.2 | Демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика с буровой площадки |  | х |  | Да/Нет
13.2 | Обеспечение работ техникой и МТР:
13.2.1 | Крановая техника |  | х |  | Да/Нет
13.2.2 | Автотранспортная техника |  | х |  | Да/Нет
13.2.3 | Сварочная техника |  | х |  | Да/Нет
13.2.4 | Бульдозера |  | х |  | Да/Нет
13.2.5 | Трелёвочные трактора |  | х |  | Да/Нет
13.2.6 | Пилорамы |  | х |  | Да/Нет
13.2.7 | Инструмент |  | х |  | Да/Нет
13.2.8 | Защитные средства и специальная одежда |  | х |  | Да/Нет
13.3 | Обеспечение строительными и расходными материалами
13.3.1 | Лесоматериал |  | х |  | Да/Нет
13.3.2 | Пиломатериал |  | х |  | Да/Нет
13.3.3 | Строительные и расходные материалы |  | х |  | Да/Нет
13.3.4 | ГСМ |  | х |  | Да/Нет
13.4 | Обеспечение услугами:
13.4.1 | Телефонная связь, электронная почта |  | х |  | Да/Нет
13.4.2 | Хозяйственно-бытовое обеспечение |  | х |  | Да/Нет
13.4.3 | Питание |  | х |  | Да/Нет
13.5 | Согласие потенциального Претендента с условиями разделительной ведомости |  |  |  | Да/Нет
Подпись__________________/Ф.И.О., должность,организация/