Приложение № 1

к договору подряда №ххх/2017

от   ххххххх  2017 г.

Техническое задание

на демонтаж буровой установки «Уралмаш» 3Д-76 зав.№ххх  на буровой площадке

№ххх Куюмбинского лицензионного участка

- Виды работ

  - Демонтаж (поагрегатный) буровой установки «Уралмаш» 3Д-76 и привышечных сооружений;

  - Подготовка демонтированного оборудования, материалов, комплектующих, узлов и блоков, получившихся в результате демонтажа по п. 1.1, к вывозу автомобильным транспортом, комплектация  грузов по весу или объёму, рассчитанному на вместимость одного транспортного средства, увязка и размещение на площадке временного хранения на деревянных выкладках;

- Объект работ.

  - Место проведения работ: буровая площадка скважины №ххх Куюмбинского лицензионного участка, расположенного в  Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.

  - Календарные сроки выполнения работ согласно Графика выполнения работ                 (Приложение №2).

  - Все работы по демонтажу буровой установки «Уралмаш» 3Д-76, привышечных сооружений, производить в строгом соответствии с требованиями инструкций завода-изготовителя и технологическими картами на демонтаж агрегатов.

  - Результатом работ, подлежащим сдаче Заказчику являются:

- выполненные в установленные сроки работы согласно Технического задания;

- Освобожденное от оборудования в установленный срок устье скважины;

- Складированное на площадке временного хранения, увязанное, выставленное на деревянные выкладки, скомплектованное для перевозки автомобильным транспортом буровое оборудование, получившееся в результате демонтажа буровой установки.

- Объём работ выполняемый Подрядчиком

  - Перечень работ по демонтажу буровой установки «Уралмаш» 3Д-76:

- приём оборудования буровой установки  в демонтаж;

- демонтаж крана КПБ-3М №1, №2;

- демонтаж электрооборудования по буровой:

При демонтаже отсоединение проводов производится раскручиванием клемм, зажимов, колодок. Резка проводов не допускается.

- демонтаж внутренних коммуникаций по буровой установке (трубопроводы пневмосистемы, паровые, водяные, топливные, манифольд буровых насосов со стояком):

Во время демонтажа линии разъединяются с помощью быстроразъемных элементов, муфт, бугелей, фланцев. В местах соединения гибкими рукавами, шлангами, и дюритами, разъединение должно быть выполнено снятием дюрита без нарушения его целостности, резка шлангов не допускается. После демонтажа участки трубопроводов должны быть увязаны и спакетированы поблочно. После демонтажа трубопровода элементы его крепления к основанию собираются и остаются закреплены скомплектованными на основании буровой установки.

- демонтаж эвакуатора «Спас»-1:

Комплектующие эвакуатора (блок тормоза с тормозным канатом, ходовой канат, элементы крепления) должны быть собраны и уложены в кабинку.

- демонтаж приёмных мостков и стеллажей:

После демонтажа приемных мостков и стеллажей стойки проитвораската для транспортировки должны быть увязаны со стеллажами.

- демонтаж доливной и дегазационной емкостей и основания;

- демонтаж панелей укрытия  вышечно-лебёдочного блока и приводного блока:

После демонтажа каркасно-тентовых укрытий пригодный к дальнейшему использованию тентовый материал складывается и подписывается по месту установки.

- демонтаж оборудования вышечно-лебёдочного блока;

- демонтаж блока циркуляционной системы гидроциклонной очистки:                                                                                                     демонтируются каркас укрытия блока циркуляционной системы гидроциклонной очистки, вибросита, дегазатор «Каскад», центрифуга демонтируются с накопительной ёмкости.

- демонтаж блока принудительного долива скважины;

- демонтаж блока воздухосборников;

- демонтаж приводного блока;

- демонтаж талевого каната с намоткой на бухту;

- монтаж подъёмника ПВЛ-60;

- демонтаж вышки ВБ-53:

После демонтажа комплектующие вышки (стойки ног, пояса, диагонали) комплектуются и связываются между собой и маркируются маркируются посекционно. Крепеж вышки складывается в отдельную тару (бочку либо контейнер) с нанесением антикоррозионной смазки, тара с крепежом подписывается. Оттяжки вышки вместе с талрепами, коушами, и жимками, пакетируются и складируются одним грузовым местом.

- демонтаж подъёмника ПВЛ-60:

После демонтажа комплектующие и оснастка подъемника (тяги, балки, диагонали, оттяжки, страховка, кольцевые стропа), комплектуются и связываются между собой и маркируются. Крепеж и съемные элементы подъемника складывается в отдельную тару (бочку либо контейнер) с нанесением антикоррозионной смазки, тара с крепежом и комплектующими подписывается.

- демонтаж основания вышечно-лебёдочного блока:

После демонтажа элементов основания ВЛБ крепежные пальцы вставляются на штатные места, стремянки крепятся на среднюю ферму основания. На резьбы и посадочные места крепежа наносится консервационная смазка;

- демонтаж укрытия и каркаса сараев емкостного и насосно - приводного блоков;

После демонтажа каркасно-тентовых укрытий пригодный к дальнейшему использованию тентовый материал складывается и подписывается по месту установки.

- демонтаж насосно-приводного блока;

- демонтаж  блока приёмных емкостей;

- демонтаж блоков приготовления раствора №1;

- демонтаж фундаментов и лежнёвого настила из под буровой установки «Уралмаш»3Д-76:

Использованные бревна от фундамента должны быть штабелированы для последующей утилизации на буровой площадке.

- демонтаж котельной установки ПКН-2М;

- демонтаж расходной водяной ёмкости котельной установки;

- демонтаж блока пожарных и резервных емкостей;

- демонтаж блока энергоснабжения;

- демонтаж воздушных ЛЭП;

- демонтаж наружных линий коммуникаций;

Во время демонтажа линии разъединяются с помощью быстроразъемных элементов, муфт, бугелей, фланцев. В местах соединения гибкими рукавами, шлангами, и дюритами, разъединение должно быть выполнено снятием дюрита без нарушения его целостности. После демонтажа участки трубопроводов должны быть увязаны и спакетированы поблочно.

- демонтаж емкостей склада ГСМ:

Трапы перехода и обслуживания емкостей пакетируются вместе с лестницами и трубопроводами коммуникаций по буровой площадке.

- уборка территории;

- Сдача выполненных работ комиссии Заказчика.

  - Подготовка демонтированного оборудования для транспортировки автомобильным транспортом, комплектация грузов, увязка  и размещение на деревянных выкладках на площадке временного хранения.

    - Демонтированное оборудование должно быть скомплектовано под вывоз автомобильным транспортом под максимальную загрузку. Составные части груза надёжно увязываются вязальной проволокой. Электрооборудование и тентовый материал складываются в маркированную мерную емкость.

    - Всё оборудование укладывается на буровой площадке в 1 (один) ряд на деревянные выкладки, таким образом, чтобы исключить при погрузке перемещение оборудования над уложенным имуществом.

    - Строительные материалы, брёвна, доска, железобетонные плиты, трубная продукция укладывается в штабели по сортам (по принадлежности),  с прокладками и стойками, предупреждающими от раскатывания.

    - Проходы между рядами штабелей – не менее 1,5 м.  К  уложенному оборудованию необходимо оставлять проезды для работы крановой и перевозящей техники шириной не менее 6 – 9м.

    - Все крепежные элементы, метизы, жимки, стремянки, тяги, талрепы, пальцы, после демонтажа оборудования, должны быть покрыты консервационной смазкой, после чего либо вставлены на свои штатные места, либо помещены в отдельную тару или контейнер, на которую наносится соответствующая маркировка. Перила, лестницы, переходы, так же пакетируются поблочно и подписываются.

- Требования по промышленной безопасности и охране труда

  - Подрядчик обязан иметь:

- Необходимые разрешения и документы, соответствующие требованиям законодательства РФ  в области промышленной безопасности и охраны труда;

- Необходимые документы в области промышленной безопасности, согласно стандартов, принятых в ООО «БНГРЭ»;

- Планы действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

  - В штате предприятия иметь работника ОТ, ПБ и ООС – не менее 1 на 100 работников.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «БНГРЭ» _______________И.Ю. Карцев м.п. | ххххххххххххххх хххххххххххххххх _______________хххххххххх м.п. |