Приложение № 4

к ф.2

Техническое задание

На выполнение вышкомонтажных работ по монтажу буровой установки 3Д-76 (86) и привышечных сооружений

на буровой площадке №93 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка

- Объект работ.

  - Место проведения работ: буровая площадка скважины №93 Юрубчено-Тохомского Л.У., расположенная в ХХХХХХХХХХХ.

  - Календарные сроки выполнения работ согласно Графика выполнения работ (Приложения №2).

- Виды работ

  - Общие требования.

    - Монтаж буровой установки «Уралмаш» 3Д-76  выполняются согласно отраслевым нормам и требованиям, в соответствии с предоставленными Заказчиком документами:

- Дефектными ведомостями (Приложение №15);

- Ситуационным планом расположения буровой установки 3Д-76(86) и привышечных сооружений на площадке №ХХХ ХХХХХХ ЛУ (Приложение №17);

- Планом расположения оборудования буровой установки «Уралмаш»3Д-76 (Приложение №18);

- Настоящим Техническим заданием (Приложение №1);

- Схемой гидроциклонной системы очистки бурового раствора буровой установки (Приложение №7);

- Схемой коммуникаций буровой установки «Уралмаш» 3Д-76 (Приложение №6);

- Планом устройства фундаментов и опор буровой установки «Уралмаш» 3Д-76 (Приложение №5);

- Принципиальной электрической схемы буровой установки (Приложение № 9);

- Схемы временного склада хранения ГСМ (Приложение №8);

- Других схем и требований, предоставленных Заказчиком,

а так же экологическим нормам, требованиям заводов – изготовителей,  условиям настоящего Договора, Правилам Безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

    - Замечания, предложения по изменению схем, поступающие от подрядчика после начала вышкомонтажных работ, принимаются в виде Решений Технического совещания, с обязательным принятием соответствующего Дополнительного соглашения.

    - Приём буровой установки в монтаж, включая расчет возврата материалов, запорной арматуры, крепежа, бурового укрытия и канатов,  осуществляется по Акту (Приложение №14).

    - Буровая установка укомплектовывается:

- Ограничителем высоты подъёма талевого блока;

- Ограничителем нагрузки на крюк «ОБЛ»;

- Блокирующим устройством  по отключению приводов буровых насосов при превышении давления  на 10 – 15 % выше максимального давления насосов;

- Приёмным мостом с горизонтальным участком не менее 14 м и шириной не менее 2 м и стеллажами с противораскатными стойками;

- Блоком приготовления бурового раствора;

- Компрессорным блоком с ресивером и устройством для осушки воздуха;

- Успокоителем ходового конца талевого каната;

- Системой обогрева рабочих мест;

- Блокирующим устройством по предупреждению включения ротора при снятом ограждении и поднятых клиньях;

- Системой запасных и приёмных ёмкостей;

- Градуированной мерной ёмкостью.

Полный перечень блоков, узлов, агрегатов, и технических устройств, входящих в состав буровой установки, указывается в Акте передачи оборудования буровой установки «Уралмаш»3Д–76 Зав.№ХХХ на буровой площадке № ХХХ ХХХХХ ЛУ (Приложение №14)

  - Перечень операций по монтажу буровой установки «Уралмаш» 3Д-76:

- Планировка площадки под буровую установку, разметка буровой площадки;

При планировке ведется подготовка площадки к установке на ней фундамента буровой установки. Площадка должна быть расчищена от посторонних предметов, неровностей рельефа. При планировке должен быть обеспечен уклон площадки не более 1°. После планировки осуществляется разметка площадки согласно Плану устройства фундаментов и опор буровой установки «Уралмаш» 3Д-76. (Приложение № 5).

- Гидроизоляция площадки под буровую установку

Перед началом устройства фундаментов буровой установки на спланированную площадку укладывается гидроизоляция, призванная предохранить грунты от воздействия бурового раствора, а так же облегчить ликвидацию возможных проливов. Гидроизоляция укладывается по всей площади в плане буровой установки. Гидроизоляция выполняется из геомембраны марки ПЭВП с номинальной толщиной 0,5мм. Поверхность геомембраны – гладкая, или рифленая. По периметру гидроизоляции устраивается отбортовка высотой 250 мм из земляного вала, примыкающая к шламовому амбару часть периметра не отбортовывается. Стыки отдельных листов геомембраны соединяются между собой пайкой.

- Устройство фундамента вышечно-лебёдочного блока;

Фундаменты под основание  вышечно-лебёдочного блока выполняются согласно Приложения №5, обрабатываются огнестойким составом «Кедр» (или аналогичной пропиткой) с составлением соответствующего Акта. Элементы фундаментов устанавливаются на грунт с несущей способностью не менее 1 кг/см2. Высота фундамента ВЛБ должна обеспечивать соответствие высоты стола ротора (или подроторной балки) над уровнем земли, указанный в высотной схеме в Плане расположения оборудования буровой установки «Уралмаш» 3Д-76 (Приложение №4) .

Нижний ряд фундамента изготавливается из сплошного бревенчатого настила хвойных  деревьев с толщиной ствола не менее 0,35 м. Брёвна скрепляются между собой стальными скобами с торцов и по рядам на расстоянии не менее 0,7 м. По окончанию работ по изготовлению фундаментов Подрядчиком оформляется акт на скрытые работы при обустройстве фундаментов согласно Перечню исполнительной документации, оформляемой подрядной организацией при проведении работ (Приложение №12)

- Монтаж основания вышечно-лебёдочного блока;

Порядок монтажа и требования к качеству работ изложены в Руководстве по эксплуатации РЭ92921802.005-2014 «Основание вышечного блока О (ВБ)-320 07.73.000РЭ» (Предоставляется Заказчиком). В случае монтажа буровой установки над существующей скважиной основание вышечно-лебедочного блока должно быть установлено так, чтобы была обеспечена соосность ротора со скважиной в пределах допуска 50мм.

- Монтаж подъёмника ПВЛ-60;

Перед монтажом подъемника вышкомонтажная бригада осуществляет его осмотр и, при необходимости, мелкий ремонт, доукомплектование совместно с заказчиком, и обслуживание. Монтаж ПВЛ должен осуществляться в соответствии с паспортом и руководством по эксплуатации ПВЛ 00.00.000 ПС.

Подъёмник крепится к специальным опорным плитам  оснований ВЛБ болтами М 30х140мм – 12шт. Сборка подъёмника, оснастка полиспастов  и страхового устройства производится на земле. По окончании сборки подъёмник крепится к якорям, установленным на расстоянии 10 м от углов оснований ВЛБ четырьмя оттяжками диаметром 18 – 19 мм.

Перед сборкой подъёмника необходимо проверить:

- Горизонтальность несущих труб;

- Вертикальность трубных стоек подъёмника совпадение его цента с центром основания вышки;

- Крепление всех болтов и соединений, натяжение диагональных тяг;

- Работу подъёмника на холостом ходу, при условии одновременности начала подъёма обеих траверс и горизонтальность их перемещения при натяжении ходовых концов оснастки.

- Монтаж буровой вышки;

Монтаж вышки ВБ-53 осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации.

Вышка башенного типа ВБ 53 собирается секциями в вертикальном положении методом «сверху-вниз»  с применением подъёмника ПВЛ – 60.

При сборке вышки должно быть обеспечено взаимное заземление секций ног вышки штатным способом. При монтаже  вышки устанавшиваются необходимые страховки навесного оборудования, успокоители диагоналей, осуществляется шплинтовка и контровка крепежа.

- Демонтаж подъёмника ПВЛ-60;

При демонтаже подъемника совместно с Заказчиком осуществляется его осмотр, в случае необходимости ремонта составляется соответствующая дефектная ведомость. После демонтажа подъемника он комплектуется и складируется на участке буровой площадки, указанной Заказчиком. При складировании должно быть обеспечено предохранение узлов подъемника (в том числе, канатных шкивов) от механических повреждений. В случае необходимости перевозки подъемника на другой объект его увязка и погрузка осуществляется вышкомонтажной бригадой.

- Монтаж оборудования вышечно - лебёдочного блока;

Горизонтальность бурового и силового оборудования проверяется в 2 взаимно перпендикулярных направлениях с помощью теодолита и нивелира. Отклонение от горизонтали – не более 1 мм на 1 м. Буровая лебёдка устанавливается на основание и крепится к нему болтами М 30 с контргайками, горизонтальность проверяется по барабану с помощью уровня. Взаимное расположение барабана лебедки и пульта бурильщика должно обеспечивать беспрепятственное наблюдение бурильщика за процессом навивки талевого каната на барабан. При монтаже буровой лебедки должна быть обеспечена соосность центра барабана с обводным шкивом кронблока; центровка цепи привода ротора. Смещение  торцов звёздочек в цепи привода ротора должно быть не более 2 мм. Конструкция цепного привода ротора должна обеспечивать возможность натяжения каждого участка цепи без перемещения ротора или лебедки. Монтаж ротора производится на 2-х подроторных балках по центру скважины. Горизонтальность установки ротора проверяется с помощью уровня. Отклонение от горизонтальности допускается 1 мм на 1 м длины. Вертикальная ось ротора должна совпадать с отвесом  опущенным из центра диагоналей вышки.

При монтаже основания и полов вышечно-лебедочного блока должна быть обеспечена высота пола рабочей площадки вровень со столом ротора. Это достигается за счет конструкции основания ВЛБ или фальш-полов. Прочность и жесткость конструкции и настила фальш-полов должна обеспечивать их целостность при штатных условиях эксплуатации буровой установки во всем периоде ее работы.

Полы на ВЛБ и прочих блоках должны быть обеспечены лючками для монтажа и обслуживания оборудования буровой установки.

Полы на всех блоках, полатях, площадках устанавливаются из рифлёного металла толщиной не менее 4 мм. Полы должны быть ровными без щелей размером более 10 мм. Металлические полы настилаются непосредственно на основания, крепление осуществляется сваркой, прерывистым швом длиной 100 мм с шагом – 200 мм. Листы свариваются между собой прерывистым швом длиной 10мм с шагом 150 мм. Расстояние между балками в ВЛБ, к которым привариваются полы должно быть не более – 1000мм, в остальных блоках – не более 1500 мм. Рабочие площадки обшиваются бортовой доской или металлической лентой высотой не менее 150 мм.

Объекты, для обслуживания которых требуется подъём рабочего на высоту до 0,75 м оборудуются ступенями, а более 0,75 м – лестницами с ограждением. Проходы над трубопроводами высотой более 0, 25 м  оборудуются переходными мостиками, которые оборудуются перилами, если высота трубопроводов – более 0, 75 м.  маршевые лестницы должны иметь уклон  не более 60 град, а лестницы на резервуары – не более 50 град. Ширина лестниц – 0,65 м, а у лестниц для переноски тяжестей не менее 1 м. Ступени должны иметь уклон вовнутрь – 2 – 5 град. Высота ступеней – не более 25 см.. с обоих сторон ступени должны иметь боковую обшивку высотой – 150 мм. Перила – высотой – 1м. Лестницы тоннельного типа – шириной 0,6 м , с высоты – 2м оборудуются тоннелем из металлической полосы радиусом – 35 – 40 см. Расстояние между дугами – 0,8 м. Лестницы оборудуются площадками, расположенными по вертикали на расстоянии  - 6 м. Расстояние между ступенями у лестниц тоннельного типа – не более 0,35 м. рабочие площадки должны иметь ограждения высотой 1,25 м, с продольными планками на расстоянии 0,4 м одна от другой и борт высотой 0,15 м расстояние между осями смежных стоек – не более 2,5 м. высота сетчатого ограждения  движущихся элементов – не менее 1,8 м. При высоте движущихся элементов менее 1, 8 м они ограждаются полностью.

- Устройство якорей и монтаж ветровых оттяжек вышки;

При устройстве якорей ветровых оттяжек вышки Подрядчик составляет Акт на скрытые работы по обустройству оттяжек вышки со схемой конструкции якорей, а так же, по результатам испытаний якорей, Акт об испытании якорей оттяжек вышки. (согласно Приложению № 12 – Перечень исполнительной документации, оформляемой подрядной организацией при проведении работ)

Якоря ветровых оттяжек оборудуются ограждением и сигнальными флажками для предотвращения травмирования персонала или наезда техники. Ветровые оттяжки в местах проезда под ними техники так же обозначаются сигнальными флажками.

- Монтаж эвакуатора «Спас»;

- Устройство фундамента приводного блока;

Фундаменты под основание  приводного блока выполняются согласно Приложения №5, обрабатываются  огнестойким составом «Кедр» (или аналогом) с составлением соответствующего акта, и устанавливаются на грунт с несущей способностью не менее 1 кг/см2. Первый ряд фундамента изготавливается из сплошного бревенчатого настила хвойных  деревьев с толщиной ствола не менее 0,35 м. Брёвна скрепляются между собой стальными скобами с торцов и по рядам на расстоянии не менее 0,7м.

- Монтаж приводного блока;

Основание приводного блока предназначено для монтажа привода бурового оборудования. На основание устанавливается 2-х дизельный силовой привод лебёдки, компрессоры. Приводной блок укрывается укрытием.

Монтаж оснований приводного блока производится в следующей последовательности:

- Планировка площадки;

- Сооружение фундаментов;

- Проверка комплектности оборудования;

- Установка нижней фермы;

- Монтаж и закрепление верхней фермы;

- Установка и закрепление поперечных балок;

- Увязка концов поперечных балок 2 продольными;

- Закрепление подкосов;

- Сборка арочного каркаса укрытия.

Все болтовые соединения должны быть закреплены и законтрены. Пальцы и шайбы , применяемые для сборки оснований ОБ –53  должны быть зашплинтованы. Отклонение по горизонтали при установке ВЛБ и лебёдки не более 20 мм. ВЛБ стыкуется с приводным блоком при помощи соединительных пальцев. Стыковка блоков производится после установки лебёдки.

Монтаж оборудования приводного блока начинается с монтажа 2х – шкивного силового агрегата с КПП и установки 2 карданных валов между лебёдкой и коробкой скоростей. Смещение осей коробки скоростей и вала редуктора лебёдки допускается в пределах  до 5 мм. Несоосность в горизонтальной плоскости осей  ведомого вала коробки скоростей с осью трансмиссии 5-ой скорости должно быть не более 12мм. Далее произвести монтаж  одношкивного силового агрегата и монтаж 2–х  шкивного силового агрегата   и проверить центровку между трансмиссионными валами и их понизительных редукторов.

Карданные валы и цепные передачи приводов ротора и лебёдки должны быть закрыты сплошным кожухом из металла толщиной 3 – 4 мм.

Горизонтальность установки силовых агрегатов проверяется по уровню. Отклонение от горизонтали должно быть не более 1мм на 1 м длины. Выхлопы от дизелей выводятся на расстояние не менее 15 м от устья скважины, 5 м от стены машинного сарая, проходят на высоте не менее 2 м от пола и оборудуются искрогасителями. В месте выхода из стены выхлопов из несгораемого материала оборудуется разделка размерами 700 х 700 мм, а под выхлопами устанавливаются ёмкости. Каждая выхлопная труба оборудуется дополнительной подпоркой снаружи машинного сарая.

- Монтаж блока воздухосборников, обвязка, и строительство сарая укрытия;

- Монтаж укрытия вышечно-лебёдочного и приводного блоков;

Высота каркаса и обшивки рабочей площадки – не менее 6 м от пола буровой. Над верхним козырьком приёмного моста устанавливаются двухстворчатые ворота шириной не менее 2 м и высотой не менее 4 м. крепление ворот к стойкам – шарнирно – штыревое. Верхняя часть ворот страхуется тросом диаметром – 9,5 мм. Высота сараев по коньку – 2, 7 – 6,0,; по стенке сарая – 2,2 – 5м. Обрешётка крыш выполняется из доски толщиной не менее 20 мм, доски крепятся к лагам сечением 40х40 мм гвоздями 70 мм. Все каркасы по периметру должны иметь перила. Кровля укрытий блока должна обеспечивать надежную защиту от атмосферных осадков, удаление талой или дождевой воды.

- Устройство фундамента блока очистки бурового раствора и газосепаратора;

- Монтаж блока очистки бурового раствора и основания газосепаратора;

Монтаж блока очистки производится согласно Схемы гидроциклонной системы очистки бурового раствора буровой установки «Уралмаш» 3Д-76 (Приложение №6,№7), а так же высотной схемы в Плане расположения оборудования буровой установки «Уралмаш» 3Д-76 (Приложение №4)

В систему очистки промывочной жидкости входит растворопровод, вибросито, гидроциклоны, илоотделитель, дегазатор, шламовые насосы, пескоотделитель, центрифуга.

Промывочная жидкость поступает по открытому жёлобу от устья скважины к виброситу. Уклон растворопровода от устья  до вибросита должен быть не менее 3:50 (6%). При устройстве растворопровода жёлобом, вдоль него для его очистки и обслуживания устраиваются проходы шириной не менее 750 мм и ограждения высотой 1,25 м. Вибросита устанавливаются на блоке очистки или для них изготавливаются специальные блоки. Для обслуживания вибросит вокруг них устанавливаются специальные площадки шириной 750 мм с перилами. Для тонкой очистки выбуренной породы устанавливаются гидроциклонные установки и центрифуга. При применении ГШН необходимо учитывать следующее: диаметр всасывающего трубопровода должен быть не менее всасывающего патрубка. На всасывающем трубопроводе устанавливается запорное устройство. Кнопка пуска дегазотора устанавливается вне рабочего помещения.

- Монтаж каркаса укрытия блока очистки бурового раствора;

- Монтаж фундамента и основания блока приёмных емкостей и БПР;

- Монтаж блока приёмных емкостей и блока приготовления раствора;

Емкости ЦС устанавливаются на основания горизонтально, допускается уклон при установке емкостей – не более 2 мм  на длине 1 м. Ёмкости соединяются между собой трубой диаметром не менее 273 мм, врезанной в ёмкости на высоте 200 мм от днища. Ёмкости установленные на одном блоке соединяются между собой жёстко.  Для обслуживания по емкостям выполняются хода с перилами. На емкости устанавливаются перемешиватели – по 2 шт. на одну емкость. На приёмной ёмкости устанавливаются задвижки клинового типа для прекращения доступа жидкости в приём насосов. Высота укрытия над емкостями – не менее 2 м. Кроме этого, производится монтаж центрифуги, обвязка мерных ёмкостей с всасывающим коллектором и насосами УНБ – 600, обвязка мерных ёмкостей с виброситами и ГШН, строительство площадок обслуживания всасывающего коллектора, обвязка центрифуги и подающего насоса, монтаж перильных ограждений, монтаж пароводяных линий с 4 выходами пара и 4 выходами воды. Выполняются изготовление и монтаж  обогревающих регистров в  мерные ёмкости из трубы d-100 мм, монтаж системы основного и аварийного освещения.

В состав системы приготовления жидкости входят: блок приготовления бурового раствора (БПР), воронка (купер), эжектор.

В емкостном блоке устанавливается емкость БПР-1, оснащенная насосом ГШН-250. Нагнетательный трубопровод от насоса ГШН-250 соединяется с техническим коллектором, а так же с гидроворонкой. Обвязка гидроворонки осуществляется трубой диаметром не менее 159мм.. Трубопровод обвязки  не должен иметь сужений, иметь по возможности минимальное количество поворотов. Повороты выполняются плавными отводами (желательно 45°) Гидроворонка устанавливается в полу блока приготовления раствора рядом с глиномешалкой. Место установки гидроворонки должно позволять доступ к регулировочному шиберу. Слив с гидроворонки производится посредством соединенного с мерными емкостями в коллектора, либо напорно-всасывающим рукавом диаметром не менее 150мм. Слив с гидроворонки должен иметь по возможности минимальную высоту подъемов, а так же минимальное количество поворотов.

- Монтаж каркаса укрытия блока приёмных емкостей и блока приготовления раствора;

- Устройство фундамента насосно-приводного блока;

- Монтаж насосно-приводного блока;

Установка фундаментов, оснований насосного блока, установка 2 насосов УНБ – 600, силового агрегата, 2х насосов ГШН, подающего насоса центрифуги, установка, натяжка и центрова ременных передач от силовых агрегатов на насосы УНБ – 600. Установка защитных кожухов, строительство переходов через всасывающий коллектор, монтаж перильных ограждений, системы основного и аварийного освещения, пароводяных линий с 2 выходами воды и 2 выходами пара.

Горизонтальность установки насоса проверятся во взаимно перпендикулярных плоскостях по уровню. Отклонение от горизонтальности не более 1 мм на длине 1 м. оси трансмиссионных валов насоса должны быть параллельны. Допускается отклонение от параллельности 1 мм  на 1 м длины. Для привода насосов применяются приводные клиновые ремни профиля Е и условной длиной 10000 мм. Допускается разность длин ремней не более 25 мм.

Клиновые ремни насоса должны быть предварительно натянуты  при помощи натяжного механизма так, чтобы под действием груза 10 кг  приложенного посередине межцентрового расстояния, стрела провисания ремня была не более 100 – 120 мм.

Клиноремённые передачи должны иметь прочные металлические ограждения  Ограждение, установленное ближе 35 см от передачи должно быть сплошным или сетчатым в металлической оправе( каркасе). Высота сетчатого ограждения – не менее 1,8 м. Ячея сетки не более 30х30 мм.

- Монтаж каркаса укрытия насосно-приводного блока;

- Монтаж манифольда и обвязка с буровыми насосами УНБ-600;

Порядок монтажа:

Для изготовления манифольда  используются стальные бесшовные недеформированные трубы по ГОСТ 8732 из стали марки 20 наружным диаметром 114 – 159 мм, для гибкой части манифольда используется буровой рукав с рабочим давлением 30 МПа. Стыковка двух труб производится с V - образной разделкой фасок, равной толщине стенки трубы минус 2 мм. Разница в диаметре двух стыкуемых труб – не более 1 мм.

Буровые насосы надёжно крепятся к фундаментам или основанию насосного блока, нагнетательный трубопровод – к блочным основаниям и промежуточным стойкам. Повороты трубопроводов выполняются плавно или делаются прямоугольными с отбойными элементами. Конструкция стояка манифольда должна предусматривать возможность центровки талевой системы по отношению к оси скважины. На соединение фланцев нагнетательного трубопровода устанавливаются съёмные металлические хомуты.

При производстве сварочных работ выполняются следующие условия:

- Многослойные швы должны выполняться полностью без прекращения сварки;

- Катеты сварных швов должны быть не менее толщин свариваемых деталей.

- Ближайший сварной шов накладывается не ближе 200 мм от соседнего шва.

Буровые насосы оборудуются предохранительными устройствами. Выкид от диафрагменного предохранителя выполняется трубой диаметром не менее 76 мм и прямолинейно направляется в приёмную ёмкость. Конец трубы крепится хомутом к приёмной ёмкости с дополнительной страховкой. При установке ДЗУ на конце манифольда, фланец под ДЗУ приваривается на расстоянии не менее 200 мм от врезки крайнего насоса.

Патрубки под средоразделители  для установки манометров ввариваются: один около насоса, другой – на стояке манифольда. На всех фланцевых соединениях  устанавливаются хомуты из стали толщиной 2 – 3 мм и шириной – 70 мм. Манифольд может быть секционным, собранным на быстроразъёмных соединениях (БРС).  Интервал крепления манифольда к стойкам и основаниям – не более 5 м. Манифольд должен иметь уклон к сливной задвижке.

- Монтаж внутренних коммуникаций;

В составе системы пневмоуправления монтируются:

- агрегаты и оборудование снабжения воздухом – компрессорные установки, воздухосборники, устройства для очистки и осушки воздуха, предохранительные и обратные клапаны, трубопроводы, клапаны – разрядники и вертлюжки;

- исполнительные механизмы – пневматические муфты;

- управляющие устройства – краны различной конструкции, вентиляторы, и регуляторы;

- контрольно – измерительные приборы.

Повороты линий коммуникаций осуществляются с помощью плавных отводов, либо сварным поворотом крутизной не более 45°. Стыки труб под прямыми углами допускаются только в случае наличия отбойных элементов (крестовин).

Напорные воздуховоды от компрессора до воздухосборника устанавливаются из трубы диаметром не менее 50мм, применение резиновых шлангов не допускается. На фланцевых соединениях устанавливаются паронитовые, асбестовые  или картонные прокладки. Обратные клапаны устанавливаются только в вертикальном положении. Влагомаслоотделитель устанавливается перед воздухосборником. Воздухосборники оборудуются манометрами, перед которыми устанавливаются 3 – ходовые краны. Блок осушки воздуха, в случае его наличия, устанавливается после воздухосборника.

Расходная линия от воздухосборника  к коллекторам пультов управления  изготавливается из труб диаметром не менее 50 мм и оборудуется фланцевыми задвижками. От коллекторов к исполнительным механизмам прокладываются трубопроводы с условным проходом не менее 18 мм. К пульту управления ключом АКБ – 3М2 воздуховод прокладывается диаметром не менее 50 мм. На вышечном блоке, на воздуховоде диметром более 50 мм устанавливается отсекающая задвижка.

Водовод трубой не менее 50 мм монтируется от водяной скважины (от водозабора) к буровой с разводкой на вышечный блок, систему очистки, и насосный блок. Для пожарных нужд на водопроводе устанавливаются пожарные гидранты с вентилем и полугайкой Богданова. В ВЛБ вода и пар подводятся: к холодильнику гидротормоза; с правой стороны ротора на расстоянии 1,5 – 2 м; к паровому регистру доливного блока; для обогрева подсвечников, ротора, и площадки бурильщика. Диаметр трубы – 1 дюйм. В насосный блок вода и пар подаются для обмыва  и обогрева частей насосов. Отводы оборудуются вентилями и патрубками. В блок очистки вода и пар подаются для обмыва и обогрева в цепи шламовых насосов с вентилями и патрубками под дюритовые шланги. Все паровые вентили устанавливаются на сгонах и должны иметь контргайки. Водопроводы прокладываются совместно с паропроводами и термоизолируютя утеплителем «Изовер» и обматываются стеклотканью.

- Устройство фундамента приёмного моста со стеллажами;

- Монтаж приёмного моста со стеллажами;

Длина приёмного моста не менее 14м, ширина – не менее 2 м. настил приёмного моста выполняется из рифлёного металла толщиной 4 – 5мм. На сходах с приёмного моста на землю устанавливается трап (нижний козырёк), на котором через каждые 300 – 400 мм должны быть приварены планки высотой 30 мм и длиной 400мм. Уклон сходов должен быть не более 20 град. Стеллажи под трубы устанавливаются в 3 ряда, а переходов допускается делать не менее 2-х, концевые стеллажи оборудуются упорами. Изготовленными из труб диаметром не менее 50 мм и высотой 1250 мм. Подрядчик обеспечивает монтаж и подключение средств механизации приемного моста и стеллажей (в случае их наличия)

- Обвязка оборудования блока очистки, блока приёмных емкостей, и блока приготовления раствора;

- Устройство фундамента блока ДДЕ;

- Монтаж блока ДДЕ;

Ёмкости долива устанавливается на эстакаду, по высоте равную высоте пола вышечного блока. Для обогрева ёмкости в неё врезаются регистры, изготовленные из труб диаметром 100мм, в которые подаётся пар. На высоте 100 – 150 мм от днища в ёмкость врезается трубопровод диаметром не менее 100 мм с задвижкой. Трубопровод может быть проложен прямо к устью скважины или в растворопровод, где устанавливается специальное устройство перекрывающее растворопровод. Заливные трубы емкостей блока ДДЕ устанавливаются в верхней части емкости. На расстоянии не менее 150 мм от верха ёмкости вваривается переливная труба диаметром не менее 125 мм, перелив из которой направляется в растворный жёлоб.  При закрытом исполнении ёмкость оборудуется лестницей тоннельного типа. Каждая доливная емкость комплектуется уровнемером с градуировкой через каждые 0,2 м³.

- Монтаж блока принудительного долива скважины;

- Электромонтажные работы по монтажу и обвязке электрооборудования;

Подрядчик выполняет следующие электромонтажные работы:

- Замена изношенной кабельной продукции согласно дефектной ведомости (Приложение №15)

- Прокладка силовых кабельных линий;

- Прокладка управляющих линий электрооборудования;

- Прокладка линий основного и аварийного освещения

- Подключение силовых линий электрооборудования на агрегатах и в щитах управления согласно предоставленных схем;

- Расключение управляющих линий электрооборудования в щитах управления, распаячных коробках, и на кнопках управления;

- Ремонт, обслуживание, и подвеска светильников, их подключение;

- Заземление оборудования и блоков буровой установки.

Электромонтажные работы выполняются согласно «Принципиальной электрической схемы буровой установки «Уралмаш» 3Д-76» (Приложение №9). В блоках буровой установки монтаж системы освещения медными проводами в двойной изоляции соответствующего сечения с использованием заземлённых электрических шкафов, металлорукавов и плафонов в искробезопасном и брызгозащищенном исполнении. Заземление буровой установки, ДЭС – 200, ДЭС – 100, склада ГСМ, котельной ПКН, водяной скважины, топливной линии производится металлической пластиной сечением 40 х 4 мм., штырями заземления d – 20мм (допускается применение трубы НКТ-73) и длиной – 2,5 м.

- Оснастка талевой системы;

На буровой установке 3Д-76 (86) оборудуется полиспаст кратностью 5х6 или 6х7 согласно схемы, приведенной в паспорте на оборудование талевой системы. Канат для оборудования фальш-оснастки предоставляется Заказчиком.

- Центровка вышки;

- Обивка буровым укрытием каркасов укрытия блоков;

- Монтаж и подключение системы приточно-вытяжной вентиляции;

Монтаж и подключение системы приточно-вытяжной вентиляции осуществляется согласно дополнительно предоставленной исполнительной схемы. Подрядчик выполняет следующие работы:

- Установка дефлекторов и вентиляторов;

- Монтаж щитов управления системы приточно-вытяжной вентиляции;

- Монтаж датчиков загазованности;

- Монтаж сигнальных ламп и звонков громкого боя;

- Монтаж устройств автоматики системы контроля загазованности (газоанализаторов);

- Прокладка сигнальных кабельных линий датчиков загазованности;

- Прокладка силовых кабельных линий и их подключение к вентиляторам и щитам управления.

Пусконаладка системы приточно-вытяжной вентиляции и системы контроля загазованности выполняется силами Заказчика под непосредственным руководством Заказчика.

- Устройство шахтного направления устья;

На устье оборудуется шахта 2х2х1,5м. Шахта обустраивается опалубкой, изготовленной из листового металла толщиной 3мм. Кроме шахты, оборудуется канал для забурки шурфа.

- Устройство фундаментов энергоблока

Подрядчик выполняет монтаж фундамента для последующей установки электростанций ДЭС-200 кВт в количестве 2 шт.;

- Монтаж энергоблока;

Подрядчик выполняет монтаж электростанций ДЭС-200 кВт в количестве 2 шт.;

- Монтаж фундаментов блока котельной установки;

Котельные  устанавливаются на горизонтальные деревянные клети, изготовленные из круглого леса толщиной не менее 0,2 м, скрепленного между собой металлическими скобами.

- Монтаж котельной ПКН-2м с установкой расходной водяной ёмкости;

Монтаж котельных блоков (ПКН – 2М) – 2 шт., паропровода, и водопровода производится согласно ситуационному плану. Порядок монтажа:

Котельную установку монтируют в блочном исполнении  на расстоянии не ближе 40 м. от устья скважины и от склада  ГСМ. В котельную вода поступает по трубопроводу диаметром – не менее 50 мм. Рядом с блоком котельных на металлическую эстакаду устанавливается расходная водяная ёмкость объёмом 25м3. Эстакада, расходной емкости оборудуется маршевой лестницей  и перильным ограждением. Высота эстакады определяется рельефом местности из условия наличия достаточного напора воды в котельной. Вверху эстакады оборудуется площадка под  расходную емкость РВС – 25. Размеры площадки должны превышать габариты ёмкости на 0,8 м с каждой стороны. Основание площадки выполняется из швеллера № 18, поверх которого прибивается деревянный пол из доски толщиной 50 мм или стали просечки толщиной 6 мм. По краям площадки устанавливается перильной ограждение из 2 рядов перил, выполненных из арматурного прута и отбортовки высотой 0,15 м, выполненной из стали толщиной 3 мм. Лестница на эстакаду  устанавливается вертикально, имеет ширину – 0,75 м, выполнена из стали угловой 65 мм, перекладины выполнены из арматурного прута 20мм и расположены одна от другой на расстоянии 0,35 м. С высоты 1,8 м маршевая лестница оборудуется тоннельным ограждением , выполненным из полосы металлической 40 х 4 мм., и  арматурного прута толщиной 12 мм.

Дымогарная труба котельной оснащается ветровыми оттяжками, закрепленными за якоря. Якоря ветровых оттяжек оборудуются ограждением и сигнальными флажками для предотвращения травмирования персонала или наезда техники. Ветровые оттяжки в местах проезда под ними техники так же обозначаются сигнальными флажками.

- Монтаж и утепление блока пожарных и резервных емкостей, тёплого бокса пожарного насоса и пенообразователя;

Пожарный блок устанавливается на месте, определённом Ситуационным планом и состоит из 2 пожарных емкостей РГС – 50, установленных на деревянные ложементы. Пожарные ёмкости установлены на деревянных фундаментах из круглого леса на высоте 0,25 м от поверхности земли, водяные ёмкости -1,5 м. Наружные поверхности емкостей теплоизолированы (Мат теплоизоляционный М3-125-1000-500-50-2 ГОСТ21880-94). Все ёмкости (пожарные и резервные) оборудуются регистрами отопления, изготовленными из трубы бывшей в употреблении НКТ – 73 запитанными паром от котельной, в ёмкости по водопроводу предусмотрена подача воды от водяной скважины. Водопровод изготавливается из трубы ВГП – 57. Из пожарных ёмкостей сливной коллектор, изготовленный из трубы ВГП – 57 соединяется со всасывающем патрубком пожарного насоса с помощью пожарной соединительной головки. Подающий конец пожарного насоса соединён с пожарным рукавом.

Рядом с пожарным блоком оборудуется теплый бокс для хранения пожарного насоса и запаса пенообразователя. Допускается конструктивно совмещать теплый бокс с утеплением пожарных емкостей. Бокс должен быть обеспечен воротами для беспрепятственного извлечения и дальнейшей погрузки на технику противопожарного оборудования.

- Строительство сарая для водяной скважины;

Размером 3х4х2,5 м из доски толщиной 25 мм , с дверями кровлей из мягких материалов. Сарай устанавливается на деревянные сани. Сарай оборудуется электрическим освещением. На  стене, расположенной напротив двери укреплён щит управления водяной скважины, с заземлением. Допускается строительство сарая водяной скважины из ДСП или обивать стены РТУ.

- Строительство навеса для кислородных баллонов:

Навес для хранения кислородных баллонов должен находиться на расстоянии не менее чем 10м. от сварочного поста

- Строительство навеса для сварочного трансформатора;

Для размещения сварочного поста изготавливается навес (односкатная крыша) размерами не менее 2х4м., на опорах, с одной или двумя смежными стенами. Крыша должна иметь уклон для удаления осадков.

В сварочном посту оборудуется местное освещение для возможности круглосуточной работы сварщика. В сварочном посту устанавливается металлический стол-верстак, предоставляемый Заказчиком. Все металлические конструкции сварочного поста должны иметь металлические связи, и быть надежно заземлены. Для заземления сварочного аппарата должно быть предусмотрено заземляющее устройство, подключенное к общему контуру.

- Строительство инструментального склада;

Инструментальный склад изготавливается с размером 4 х 3 х 2.2м из доски толщиной 25 мм, с односкатной крышей, выполненной из мягких кровельных материалов, полами из доски толщиной 40 мм, стеллажами под материалы и настилом выступающим над уровнем пола на высоту 10см, размером 3 х 1, 5 м.Основание сарая изготавливается из брёвен толщиной не менее 0,2 м, уложенными на землю на расстоянии 0,4 м друг от друга.  Сарай долотной площадки оборудуется дверью с навесом под навесной замок. Внутри инструментального  выполняется электрическое освещение из медного провода сечением 3 х 1,5 мм2 в двойной хлорвиниловой изоляции. Провод закрывается в кабель-канал, либо прикрепляется к стене поверх подкладки из негорючего материала. Ширина подкладки 3 см.

- Строительство долотной площадки;

- Строительство площадки для бракованных труб;

- Строительство площадки для временного складирования труб;

Площадка предварительного складирования бурильных и обсадных труб должна быть размещена в соответствии с Ситуационным планом. Она представляет из себя открытую площадку размерами 22 х 7 м в виде стеллажей из круглого леса толщиной 0,2 м, уложенных горизонтально через интервал – 3 м. По краям брёвен устанавливаются тумбы – откосы от раскатывания труб.

- Строительство площадки для металлолома;

Выполняется на деревянном полу, выполненном из доски толщиной 50 мм, уложенном на бревенчатый настил размером 10 х 10м. Толщина брёвен – не менее 0,2 м, расстояние между брёвнами – 0, 4м.

- Изготовление заземляющего контура и подключение к нему объектов буровой площадки;

Контур заземления объектов выполняется из металлической полосы 40 х 4 мм. Щитки, рубильники, автоматы  соединены с контуром медной проволокой сечением не менее 6 мм (ПЩ – 6). Контур заземления соединяется с землёй металлическими штырями заземления  сечением не менее 20 мм и длиной – не менее 2,5 м. Штыри забиваются в землю с шагом 5 метров. По окончанию работ проводятся измерения сопротивления* с составлением Технического  отчёта «О проведении испытаний и измерений в электроустановке»:

Наименование протокола

Измерения сопротивления заземляющих устройств(контура)

Измерения сопротивления металлической связи электрооборудования с заземляющим контуром

Измерения сопротивления и испытания повышенным напряжением проводов и кабелей до 1000в

Измерение сопротивления изоляции электродвигателей 0,4 кВ

Проверки срабатывания расцепителей автоматических выключателей УЗО напряжением до 1кВ

Измерения петли «фаза-ноль»

*Испытания и измерения в электроустановке проводятся организацией имеющей лицензию на выполнение данного вида работ и зарегистрированной  в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор.

- Строительство переезда через коммуникации;

- Изготовление молниеотводов:

Молниеотводы  в количестве  5 шт. (три  молниеотвода на складе ГСМ, и два в вахтовом посёлке) устанавливаются в местах, определённых ситуационным планом. Длина молниеотводов – 20м. Они изготавливаются из труб б/у толщиной 108; 76, 50 мм, телескопически вваренных одна в другую. Глубина установки труб – 2 м. трубы укрепляются 4 оттяжками в 1 пояс, укреплённых к анкерам. Оттяжки выполняются из стального каната толщиной 8 мм.

- Изготовление и монтаж опор и линий ЛЭП;

Линия ЛЭП протяжённостью 570  метров, трёхфазная с нулевым проводом. Столбы-опоры   высотой 9 м изготавливаются из трубы НКТ-73 (брак), к низу столба приваривается крестовина. Для установки столбов запариваются четыре трубы-мертвяка  на глубину 2 метра. Разрешается изготовление столбов из ошкуренного дерева. В местах необходимых к опорным столбам устанавливаются подкосы и оттяжки. Расстояние между столбами 30 м. Далее производится установка роликов (подвесок) на столбы, установка столбов (крестовина приваривается к трубам-мертвякам, установка и натяжка силового изолированного провода СИП-50 на столбы, с подключением от воздушной ЛЭП к кабелям посредством специальных соединителей (орехов) пофазно, с использованием  заземлённых рубильников и автоматов.

- Подключение объектов буровой площадки к электроснабжению;

Источником электроснабжения бурой площадки является блок дизельных электростанций ДЭС – 200 кВт (2 шт.) Потребителями электроэнергии на буровой площадке являются следующие объекты:

- Буровая установка;

- Жилой городок;

- ВПП;

- Пожарный блок;

- Водозабор;

- Раскачивающий насос;

- Склад ГСМ.

В зависимости от решаемых задач на токоприёмники буровой площадки подаётся электрический ток напряжением 380 и 220 В. Передача электрического тока производится по воздушным линиям СИП-50, кабельным линиям.

От блока дизельных электростанций  электрический ток подаётся в электрические сети. При этом, на буровую установку по фидеру №1 трёхфазный эл. ток напряжением 380 В подаётся через рубильник ЯРВ – 250, находящийся в помещении дизельной, далее по кабелю КГ ХЛ 3х50 +1Х35 на  главный распределительный щит буровой установки. Кроме этого трёх фазный эл. ток напряжением 380 В. по фидеру № 2 подаётся через Главный распределительный щит, находящийся в помещении блока ДЭС – 200 кВт на кабельный спуск КГ ХЛ 4 х35 и далее на воздушную линию  0,4 кВ А – 35. От данной воздушной линии эл. ток подаётся следующим потребителям:

- На раскачивающий насос трёхфазный  эл. ток напряжением 380В по кабельному спуску КГ ХЛ 3 х 2,5 +1 х1,5 через вводный трёхфазный автомат АП - 50  на 25 А, находящийся на столбе воздушной линии под специальным навесом;

- на котельную трёхфазный  эл. ток напряжением 380В по кабельному спуску КГ ХЛ 3 х6+1 х4 через вводный  трёхфазный автомат АП - 50 на 32А, находящийся в помещении котельной;

- на водяную скважину трёхфазный  эл. ток напряжением 380В по кабельному спуску КГ ХЛ 3 х6+1 х4 через вводный трёхфазный автомат АП - 50 на 40А, находящийся в будке водяной скважины;

- на пожарный блок трёхфазный эл. ток, напряжением 380 В по кабельному спуску КГ  ХЛ 3 х4 +1 х 2,5 через вводный трёхфазный автомат АП - 50 на 32 А, находящийся в будке пожарного насоса;

- на объекты жилого  городка со столба ВЛ № 1по кабельному спуску КГ ХЛ ; 4 х35 ток подаётся на рубильник ЯРВ – 200 отсекающий от линии все потребители жилого городка. Данный рубильник устанавливается на этом столбе под специальным навесом. От рубильника: по фидеру № 3 трёхфазный эл. Ток напряжением 380 В через кабель КГ ХЛ 3х6 +1 х4подаётся на Распределительный щит ОЩВ - 6 и разделительный трансформатор бани;

- По фидеру № 4трёхфазный эл. Ток напряжением 380 В через кабельный спуск КГ ХЛ 3х10 +1 х6 подаётся на Распределительный щит ОЩВ – 12, находящихся в столовой;

- По фидеру № 5трёхфазный ток  напряжением 380 В через кабельные спуски КГ ХЛ 3х6 +1х4 подаётся  на соединённые последовательно по каждому ряду жилые вагон – дома, причём на каждый вагон – дом подаётся однофазный ток напряжением 220 В через соответствующие автоматы по 25А. Рубильник жилого городка ЯРВ-200 крепится на столб № 1, заземляется в общий контур заземления. От столба № 2, находящегося вблизи уборной кабельными спусками КГ ХЛ 2 х1,5 запитываются уборные № 1 ;2.через однофазные автоматы на 16 А каждый, находящиеся на столбе № 2. В районе жилого городка столб № 3 , стоящий перед столбом № 1 является анкерным и от него отходит воздушная линия А – 35 на токарную мастерскую и ВПП. От столба № 4 находящегося непосредственно рядом с  токарной мастерской посредством кабельного спуска КГ ХЛ 3 х 25 + 1 х16 трёхфазный  эл. ток напряжением 380 В подаётся на токарную мастерскую через вводный трёхфазный автомат  на 100 А, находящийся на внешней стене контейнера, закрытый навесом.  При этом вводный автомат заземляется в общий контур. Кроме этого, однофазный эл. Ток напряжением 220 В по каротажному кабелю, уложенном на кабельной эстакаде высотой 0,5 м через автомат на 16 А подаётся для устройства сигнальных тумб ВПП Автомат на 16 А крепится к стене контейнера токарной мастерской, заземляется в общий контур и закрывается навесом.

- Также  от буровой установки предусмотрена запитка перекачивающего водяного насоса трёхфазным эл. Током по кабелю КГ ХЛ3 х6 + 1х4 через трёхфазный  вводный автомат АП – 50  на 25А  по кабельному подвесу высотой 2,5 м над землёй.

Освещение буровой площадки  выполняется фонарями типа «кобра» при этом – расположение фонарей: 2 – жилой городок; 1 –  в районе склада ГСМ; 1 – в районе склада сыпучих материалов; 1 – в районе стеллажей. Кроме этого, внешним освещением оборудуются:

- Уборные;

- Холодный продуктовый склад;

- Баня;

- Будка пожарного насоса;

- Монтаж крана КПБ-3М;

Кран КПБ-3М №1 устанавливается у нижнего наклонного козырька приемного моста, и служит для работы с буровыми трубами на приемном мосте и обслуживания долотной площадки. В случае отсутствия средств механизации подачи химреагентов на БПР, для этих целей в районе блока приготовления раствора и склада химреагентов устанавливается кран КПБ-3М №2. Монтаж кранов КПБ-3М осуществляется согласно инструкции завода-изготовителя.

- Ремонт оборудования по дефектной ведомости;

Перечень ремонтных работ, которые необходимо выполнить Подрядчику при монтаже буровой установки, приведен в Дефектной ведомости (Приложение №15)

- Обвязка емкостей склада ГСМ, установка расходных емкостей, оборудование склада ГСМ;

Топливные линии для дизельного топлива и нефти (далее - топливопроводы) прокладываются по территории склада ГСМ из трубы ВГП – 57 (допускается применение трубы НКТ-73). Топливная линия для подачи ДТ прокладывается от сливной задвижки расходной ёмкости ДТ, через отстойник и далее уходит за территорию склада ГСМ по направлению к буровой установке. Топливная линия для подачи нефти прокладывается от сливной задвижки расходной ёмкости на нефть, через отстойник и далее уходит за территорию склада ГСМ по направлению к котельной. Топливные линии прокладываются  на металлических стойках установленных на расстоянии не более 4 м друг от друга. Заземление топливных линий  подводится к общему контуру в начале и конце топливных линий стальной проволокой толщиной не менее 8 мм. Между собой топливные линии  соединяются перемычками из стальной проволоки толщиной не менее 8 мм.

Для обвязки с топливными линиями емкости должны быть оборудованы запорной арматурой соответствующего номинала. Подключение сливного патрубка к общему топливопроводу осуществляется с помощью маслобензостойкого резинового рукава. При этом, для упрощения процесса обвязки, допускается использование одного рукава для подключения трех рядом стоящих емкостей. Длинна рукава и расстояние между сливным патрубком резервуара и штуцером топливопровода должны обеспечивать целостность первого с учетом естественной просадки грунта под резервуаром.

Заливная линия, в случае, если она проложена через горловину резервуара («гусаком»), должна исключать образование падающей струи.

Перекачивающий  насос устанавливается на месте определённом Ситуационным планом на расстоянии 10 м от обваловки склада ГСМ, на рамном основании с  металлическим  поддоном из стали 3 мм, размерами 1 х1 х0,15 м., под навесом из жести.

Переходы с перильным ограждением, маршевыми лестницами устанавливаются  по каждому ряду ёмкостей рядом с заливными горловинами. Переходы выполняются из 2 полос металлического швеллера № 10, перевязаны между собой сталью угловой 45мм через каждые 3 м. Полы переходов выполняются из стали – просечки толщиной 6 мм. Стойки перильного ограждения высотой 1,1 м выполняются  из арматурного прута 20 мм, привариваются вертикальной к швеллерам через 3 м. По верхнему срезу стоек приваривается арматурный прут диаметром 20мм, ниже его, на расстоянии  0,5м приваривается 2 –ая нитка перильного ограждения из арматурного прута диаметром 12 мм. Ширина переходов – 0,8 м. Маршевые лестницы устанавливаются по одной на каждый переход между первой и второй ёмкостью в каждом ряду и выполняются из швеллера № 10, ширина маршевой лестницы – 0,6 м, угол уклона 45 град. По краям маршевой лестницы привариваются стойки для перил. Высота стоек 1,1 м. По срезу стоек приваривается газопроводная труба ВГП – 20. 2 – ая нитка перил выполняется из арматурного прута диаметром 12 мм. Высота ступеней – 0,25м. Ступени выполняются из просечной стали толщиной 6 мм Размеры ступени – 0,6 х 0,25м каждая.

Эстакады в количестве 2 под расходные ёмкости на ДТ и нефть, оборудованные маршевыми лестницами  и перильным ограждением со смонтированными расходными ёмкостями РГС – 25, обвязкой и отстойниками устанавливаются  на расстоянии 1 м от последней ёмкости в каждом ряду. Высота эстакад определяется рельефом местности. Они выполняются из обсадной трубы диаметром не менее 108 мм с укосинами и косынками. Вверху эстакад оборудуется площадка под  расходные емкости РГС – 25. Размеры площадки должны превышать габариты ёмкостей на 0,8 м с каждой стороны. Основание площадки выполняется из швеллера № 18, поверх которого прибивается деревянный пол из доски толщиной 50 мм или стали просечки толщиной 6 мм. По краям площадки устанавливается перильной ограждение из 2 рядов перил, выполненных из арматурного прута и отбортовки высотой 0,15 м, выполненной из стали толщиной 3 мм. Лестница на эстакаду  устанавливается вертикально , имеет ширину – 0,75 м, выполнена из стали угловой 65 мм, перекладины выполнены из арматурного прута 20мм и расположены одна от другой на расстоянии 0,35 м. С высоты 1,8 м маршевые лестницы оборудуются тоннельным ограждением , выполненным из полосы металлической 40 х 4 мм., и  арматурного прута толщиной 12 мм.  Под эстакадой устанавливаются отстойники, каждый емкостью 200 л Отстойник выполняется из стали толщиной 4 мм.

Ступенчатые переходы в количестве 2 шт. устанавливаются в местах, определённых Ситуационным планом  и выполняются из швеллера №10, стали угловой 45 мм и стали рифлёной толщиной 4 мм. Угол возвышения лестничных маршей – 45 град.  Ширина переходов 0, 8 м. Высота переходов – 1м. Ступени выполняются из стали рифлёной толщиной 4 мм. и устанавливаются на высоте 0,25 м от земли и одна от другой. Глубина ступеней – 0,25 м.По краям переходов привариваются стойки высотой 1,1 м для установки перильных ограждений. Перила выполняются из трубы ВГП – 20. Вторая (нижняя) нитка перильных ограждений выполняется из прутка арматурного толщиной 12 мм.

Монтаж  расходных емкостей ГСМ и топливопровода:

Блок ГСМ устанавливается на расстоянии от устья скважины – не ближе 40 м, от блока котельных установок не ближе 40 м. Для перекачки топлива в расходную ёмкость устанавливается электрический насос с электроприводом во взрывозащищённом исполнении. Топливопровод от блока ГСМ до буровой выполняется из труб диаметром от 63 мм. На топливопроводе устанавливаются задвижки – одна у расходной ёмкости, другая – не ближе 5 м от стенки машинного отделения  и вентиль – непосредственно  у подвода топливопровода к потребителю. Нефть от раздаточной ёмкости к буровой установке  подаётся по топливопроводу по трубе диаметром – не менее 50 мм.

- Монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией;

На буровой площадке прокладываются следующие наружные коммуникации:

- Паропроводы;

Питающим источником пара на буровой площадке является котельная. От котельной пар по трубе ВГП – 57 подаётся на буровую установку  через отсекающий вентиль ДУ – 50 и по трубе ВГП – 25 на пожарные и резервные водяные ёмкости . Отсечка ёмкостей от паровой магистрали осуществляется посредством Вентилей ДУ – 25.Прокладка трубопроводов сетей наземная, на скользящих металлических опорах через 4 м.

- Водопроводы;

Трубопровод воды проложен над паровым трубопроводом, совместно теплоизолированы (мат термоизоляционный М3-125-1000-500-50-2 ГОСТ21880-94) и покрыты пароизоляционным слоем из полиэтиленовой плёнки толщиной 0,5 мм. Выдержан уклон  трубопроводов 1:100. При пересечении внутриплощадочных переездов в двух местах предусмотрен пропуск трубопроводов в трубе-футляре диаметром 324 мм. Для пожарных нужд на водопроводе устанавливаются пожарные гидранты с вентилем и полугайкой Богданова (расположение пожарных гидрантов указываются на ситуационном плане).

- Трубопровод для дизельного топлива:

Питающим источником дизельного топлива  на буровой площадке является расходная ёмкость дизельного топлива, расположенная на складе ГСМ. От расходной ёмкости через отстойник по трубе ВГП – 57 дизельное топливо подаётся на буровую установку, при этом буровая установка отсекается от магистрали краном фланцевым ДУ – 50 и на блок дизельных электростанций с отсечкой их от магистрали двумя кранами фланцевыми ДУ 25 и отстойником на 100 л.

- Канализационные коллектора;

- Трубопроводы для дизельного топлива;

- Нефтепроводы.

Питающим источником нефти  на буровой площадке является расходная ёмкость нефти, расположенная на складе ГСМ. От расходной ёмкости через отстойник по трубе ВГП – 25 нефть подаётся на котельную. От магистрали котельная отсекается вентилем ДУ – 25.                 К ёмкости, питающей котельную нефтью и, к ёмкостям, в которых хранится нефть для обработки промывочного раствора, прокладывается паропровод, параллельно  нефтяному из трубы диаметром 20 мм, и совместно теплоизолируется.

Пожарный сухотруб

Для пожарных нужд на склад ГСМ монтируется пожарный сухотруб в общей теплоизоляции с паропроводом. На сухотрубе оборудуются пожарные гидранты с вентилем и полугайкой Богданова (расположение пожарных гидрантов указываются на ситуационном плане).

Повороты линий коммуникаций осуществляются с помощью плавных отводов, либо сварным поворотом крутизной не более 45°. Стыки труб под прямыми углами допускаются только в случае наличия отбойных элементов (крестовин).

Все трубопроводы обогреваются паровой трубой, изолируются от холода термоизоляционными матами и стеклотканью. Под дорогами по буровой площадке трубопроводы укладываются в пеналы, изготовленные из трубы диаметром 324 мм. Металлические опоры под трубопроводы устанавливаются с интервалом 4 м. Допускается использование деревянных опор под однотрубный водопровод в жилой городок и от водяной скважины.

- Зачистка территории, утилизация строительного мусора;

По окончанию работ Подрядчик обязан произвести уборку производственной площадки от оборудования строительного мусора. Весь металлолом должен быть складирован на выделенной для этого площадке.

- Испытание бурового оборудования;

После монтажа бурового оборудования производится его испытание (пробный запуск и опрессовка) с последующим исправлением выявленных недостатков. По результатам испытаний Подрядчик совместно с Заказчиком составляет соответствующие акты. согласно Приложению № 12 – Перечень исполнительной документации, оформляемой подрядной организацией при проведении работ)

- Сдача буровой установки и привышечных сооружений приёмочной комиссии.

Сдача буровой установки из монтажа совместно с комиссией Заказчика, с составлением Акта, в котором указываются все выявленные замечания и недостатки. В случае выявления недостатков выполняется их устранение в установленные сроки.

- Требования по промышленной безопасности и охране труда

  - Подрядчик обязан иметь на объекте следующую документацию:

- Необходимые разрешения и документы, соответствующие требованиям законодательства РФ  в области промышленной безопасности и охраны труда;

- Необходимые документы в области промышленной безопасности, согласно стандартов, принятых в ООО «БНГРЭ»;

- Планы действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

- Журнал инструктажа на рабочем месте;

- Журнал выдачи наряд-заданий на опасные работы.

  - При выполнении огневых работ, а так же работы двумя кранами руководитель работ от Подрядчика должен оформлять наряды-допуска.

  - В штате предприятия иметь работника ОТ, ПБ и ООС – не менее 1 на 100 работников.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «БНГРЭ» | Директор ХХХ «ХХХХХХХ» |
| ________________ХХХХХХХ | _______________ХХХХХХХ |