## Лист1
Форма 6.1.-т "Техническое предложение"
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки _______________________________________________
ПДО № | 49-БНГРЭ-2017 лот №4
Вышкомонтажные работы и перевозка грузов на буровых площадках №215 Куюмбинского ЛУ и №93 Юрубчено-Тохомского ЛУ в 2017-2018 г.
№п/п | Требования (параметр оценки) |  |  | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Единицы измерения | Критерии соответствия
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
| Объем работ по Лоту №4 | ед. изм. | кол-во | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица
1 | 1-ый этап: Демонтаж БУ "Уралмаш"3Д-76 зав.№031 |  |  |  | Да/Нет
1.1 | приём оборудования буровой установки в демонтаж | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.2 | демонтаж крана КПБ-3М №1,№2 | шт | 2 |  | Да/Нет
1.3 | демонтаж электрооборудования по буровой | комплект | 1
1.4 | демонтаж внутренних коммуникаций по буровой | комплект | 1
1.5 | демонтаж эвакуатора "Спас"-1 | шт | 1
1.6 | демонтаж приёмных мостков и стеллажей | комплект | 1
1.7 | демонтаж доливной и дегазационной емкостей | комплект | 1
1.8 | демонтаж панелей укрытия вышечно-лебёдочного и приводного блоков | комплект | 1
1.9 | демонтаж оборудования вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.10 | демонтаж блока циркуляционной системы гидроциклонной очистки | комплект | 1
1.11 | демонтаж блока принудительного долива скважины | комплект | 1
1.12 | демонтаж приводного блока | комплект | 1
1.13 | демонтаж блока воздухосборников | комплект | 1
1.14 | демонтаж оснастки талевой системы с намоткой талевого каната на бухту | шт | 1
1.15 | монтаж подъёмника ПВЛ-60 | комплект | 1
1.16 | демонтаж вышки ВБ-53-400 | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.17 | демонтаж подъёмника ПВЛ-60 | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.18 | демонтаж вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.19 | демонтаж укрытия и каркаса сараев емкостного и насосно-приводного блоков | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.20 | демонтаж насосно-приводного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.21 | демонтаж блока приёмных емкостей | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.22 | демонтаж блоков приготовления раствора | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.23 | демонтаж фундаментов и лежнёвого настила из под буровой установки "Уралмаш"3Д-76 | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.24 | демонтаж блока пожарных и резервных емкостей | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.25 | демонтаж блока энергоснабжения | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.26 | демонтаж воздушных ЛЭП | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.27 | демонтаж наружных линий коммуникаций | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.28 | демонтаж емкостей склада ГСМ | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.29 | уборка территории , утилизация строительного мусора | шт | 1 |  | Да/Нет
1.30 | подготовка демонтированного оборудования к перевозке автомобильным транспортом,комплектация грузов, увязка и размещение на площадке временного хранения на деревянных выкладках | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.31 | сдача выполненных работ комиссии Заказчика | комплект | 1 |  | Да/Нет
2 | 2-ой этап: Перевозка БУ"Уралмаш"3Д-76 и бригадного хозяйства с буровой площадки №215 Куюмбинского ЛУ на буровую площадку № 93 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка и на БПО "Славянка" (Объём перевозок Приложение №2 к ф.2 Лот №4) |  |  |  | Да/Нет
| 3 этап |  |  |  | Да/Нет
3 | 3-ий этап: Монтаж БУ "Уралмаш"3Д - 76 зав.№031 | шт | 1 |  | Да/Нет
3.1 | разметка буровой площадки | шт | 1 |  | Да/Нет
3.2 | гидроизоляция площадки под БУ"Уралмаш"3Д-76 | м2 | 1200 |  | Да/Нет
3.3 | устройство фундамента вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.4 | монтаж основания вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.5 | монтаж подъемника ПВЛ | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.6 | монтаж вышки ВБ-53-400 | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.7 | демонтаж подъемника ПВЛ | комплект | 1
3.8 | монтаж оборудования вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.9 | устройство якорей и монтаж ветровых оттяжек вышки | шт | 8 |  | Да/Нет
3.10 | монтаж эвакуатора "Спас" | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.11 | устройство фундамента приводного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.12 | монтаж приводного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.13 | монтаж блока воздухосборников, обвязка и строительство сарая укрытия | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.14 | монтаж каркаса укрытия вышечно-лебёдочного и приводного блоков | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.15 | устройство фундамента блока очистки бурового раствора и газосепаратора | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.16 | монтаж блока очистки бурового раствора и газосепаратора | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.17 | монтаж каркаса укрытия блока очистки бурового раствора | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.18 | монтаж фундамента и основания блока приёмных емкостей и БПР | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.19 | монтаж блока приемных емкостей и блока приготовления раствора | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.20 | монтаж каркаса укрытия блока приемных емкостей и блока приготовления раствора | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.21 | устройство фундамента насосно-приводного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.22 | монтаж насосно-приводного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.23 | монтаж каркаса укрытия насосно-приводного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.24 | монтаж манифольда и обвязка с буровыми насосами УНБ-600 | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.25 | монтаж внутренних коммуникаций (паровая, водяная, воздушная, топливная линни) | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.26 | устройство фундамента приемного моста со стеллажами | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.27 | монтаж приемного моста со стеллажами | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.28 | обвязка оборудования блока очистки, приемных емкостей и блока приготовления раствора | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.29 | устройство фундамента блока ДДЕ | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.30 | монтаж блока ДДЕ | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.31 | монтаж блока принудительного долива скважины | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.32 | электромонтажные работы по обвязке оборудования | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.33 | оснастка талевой системы 5х6 | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.34 | центровка вышки | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.35 | обивка буровым укрытием каркасов укрытия блоков БУ | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.36 | монтаж и подключение системы приточно-вытяжной вентиляции | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.37 | устройство фундамента под ДЭС-200 №1,2, ДЭС-100 №1 | комплект | 1
3.38 | монтаж ДЭС-200 №1,2, ДЭС-100 №1 | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.39 | устройство фундамента под котельную установку ПКН-2м | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.40 | монтаж котельной установки ПКН-2м с установкой расходной ёмкости | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.41 | монтаж и утепление блока пожарных и резервных емкостей, тёплого бокса пожарного насоса и пенообразователя | комплект | 2 |  | Да/Нет
3.42 | строительство навеса для кислородных баллонов | шт | 1 |  | Да/Нет
3.43 | строительство навеса для сварочного трансформатора | шт | 1 |  | Да/Нет
3.44 | строительство навеса для водяной скважины | шт | 1 |  | Да/Нет
3.45 | строительство инструментального склада | шт | 1 |  | Да/Нет
3.46 | строительство долотной площадки | шт | 1 |  | Да/Нет
3.47 | строительство площадки для бракованных труб | шт | 1 |  | Да/Нет
3.48 | строительство площадки для складирования труб | шт | 2 |  | Да/Нет
3.49 | строительство площадки для металлолома | шт | 1 |  | Да/Нет
3.50 | строительство тарной площадки на складе ГСМ | шт | 1 |  | Да/Нет
3.51 | устройство шахтного направления устья | шт | 1 |  | Да/Нет
3.52 | изготовление заземляющего контура и подключение к нему объектов буровой площадки | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.53 | строительство переезда через коммуникации | шт | 2 |  | Да/Нет
3.54 | строительство тротуаров и переходов через коммуникации | п.м. | 300 |  | Да/Нет
3.55 | изготовление молниеотводов | шт | 5 |  | Да/Нет
3.56 | изготовление и монтаж опор и линии ЛЭП | п.м. | 570 |  | Да/Нет
3.57 | подключение объектов буровой площадки к электроснабжению | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.58 | монтаж КПБ-3М №1,2 | комплект | 2 |  | Да/Нет
3.59 | ремонт оборудования по ведомости дефектации БУ "Уралмаш" 3Д-76 | шт | 1 |  | Да/Нет
3.60 | обвязка емкостей склада ГСМ ,установка расходных емкостей, оборудование парка ГСМ согласно требований | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.61 | монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией | комплект | 1 |  | Да/Нет
3.62 | уборка территории, утилизация строительного мусора | шт | 1 |  | Да/Нет
3.63 | испытание оборудования, сдача выполненных работ комиссии Заказчика | шт | 1 |  | Да/Нет
5. | Согласие потенциального Претендента с выполнением всего объема работ по лоту
6. | Сроки выполнения работ по Лоту №4 | с | по | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями
6.1 | Сроки выполнения работ по этапу №1. Детализация сроков выполнения работ изложена в сетевом графике (приложение №1 к форме 2) | 2017-12-11 | 2017-12-31 | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
6.2 | Сроки выполнения работ по этапу №2. Детализация сроков выполнения работ изложена в сетевом графике (приложение №2 к форме 2) | 2018-01-09 | 2018-02-09 |  | Да/Нет
6.3 | Сроки выполнения работ по этапу №3. Детализация сроков выполнения работ изложена в сетевом графике (приложение №3 к форме 2) | 2018-02-15 | 2018-04-16 |  | Да/Нет
6.4 | Согласие потенциального Претендента со сроками выполнения работ |  |  |  | Да/Нет
7. | Общие требования Заказчика
7.1 | Наличие свидетельства о членстве в саморегулируемой организации строителей |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии СРО , заверенной руководителем | Да/Нет
7.2 | Отсутствие в течение 3-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ОАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ОАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
7.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ», либо пакет документов на аккредитацию |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации/либо пакет документов на аккредитацию | Да/Нет
7.4 | Согласие потенциального претендента на организацию круглосуточного проведения работ по Договору |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
7.5 | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика на вышкомонтажные работы |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
7.6 | Готовность Подрядчика начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
7.7 | Согласие Подрядчика открыть расчётный счёт в АО "Всероссийский Банк Развития регионов" для проведения всех расчётов по Договоруи прислать его реквизиты в письменном виде Заказчику |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
7.8 | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика на перевозку, в том числе с условиями: - стандарта «Безопасность дорожного движения»; - требованиям к подрядчикув области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (Приложение №2) к Стандарту Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями». |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
7.9 | Наличие у Потенциального подрядчика действующих ЛНД о порядке выпуска транспортных средств на линию |  |  | Внутренний нормативный документ, регламентирующий порядок выпуска на линию. | Да/Нет
7.10 | Наличие ИТК (инструктивно-технологические карты) на монтаж/демонтаж БУ "Уралмаш"3Д-76 |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/нет
7.11 | Наличие ППРК (проект производства работ кранами) при монтаже и передвижках выше указанных БУ |  |  | Копия ППРК | Да/нет
8. | Требования к ОТ, ТБ и ООС
8.1 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
8.2 | Проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ООС перед началом работ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
8.3 | Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
8.4 | После заключения договора должны быть заключены договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски: |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
8.4.1 | - смерть в результате несчастного случая;
8.4.2 | - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности
8.5 | Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности |  |  | Список с номерами и датами протоколов, либо копии протоколов аттестации руководителей и специалистов | Да/Нет
8.6 | Аттестация руководителей по промышленной безопасности |  |  |  | Да/Нет
8.7 | Проведение специальной оценки условий труда |  |  | Копия сводной ведомости специальной оценки условий труда | Да/Нет
8.8 | Наличие списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. |  |  | Копия списка контингента с отметкой о его направлении территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор) | Да/Нет
8.9 | Наличие регистрации подъемных сооружений в территориальных органах Ростехнадзора |  |  | Выкопировка из паспорта подъемного сооружения с отметкой о регистрации в органах Ростехнадзора | Да/Нет
9. | Требования к опыту работ
9.1 | Общее количество оказанных услуг по вышкомонтажным работам (включая субподряд) аналогичных предмету закупки -не менее 2-х |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки – перечня с указанием объектов, Заказчиков и стоимости работ, заверенная подписью руководителя предприятия | кол-во смонтированных/демонтированных БУ
9.2 | Опыт в работы в условиях Крайнего Севера - не менее 1 года |  |  |  | лет
9.3 | Наличие опыта оказания услуг по перевозке пассажиров на территориях нефтегазовых месторождений |  |  | Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 3 года | лет
10. | Требования к персоналу
10.1 | Наличие квалифицированных рабочих специальностей для проведения вышкомонтажных работ на буровых площадках не менее 17 чел. |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня с указанием штатного расписания и организационной структуры предприятия, состава бригады на вышкомонтажные работы с указанием Ф.И.О, специальностей (№ и дата протокола), сведений по обученности за подписью руководителя предприятия | чел
10.1.1 | Наличие вышкомонтажников:4 разряда, 5 разряда, 6 разряда -не менее 12 чел |  |  |  | чел
10.1.2 | Наличие электросварщиков:4 разряда, 5 разряда -не менее 2 чел |  |  |  | чел
10.1.3 | Наличие электросварщиков с удостоверениями НАКС -1 чел |  |  |  | чел
10.1.4 | Наличие электромонтёров: 4 разряда, 5 разряда -не менее 2 чел |  |  |  | чел
10.1.5 | Наличие стропальщиков с удостоверениями (из состава п.6.1) -12 чел |  |  |  | чел
10.1.6 | Наличие квалифицированного персонала (водителей соответствующей категории и стажа) необходимого для проведения работ |  |  |  | Да/Нет
10.1.7 | Наличие медицинского работника (ов) сертифицированного для проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров (в штате организации/ по договору с лицензированной организацией) |  |  |  | Да/Нет
10.1.8 | Наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение технического состояяния транспортных средств и их безопасную эксплуатацию |  |  |  | Да/Нет
10.1.9 | Наличие инженерно-технических работников соответствующей квалификации - 1 чел |  |  |  | чел
10.2 | Наличие квалифицированного персонала (водителей соответствующей категории и стажа) необходимого для проведения работ |  |  | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки о наличии водителей соответствующей категории) | Да/Нет
10.3 | Наличие медицинского работника (ов) сертифицированного для проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров (в штате организации/ по договору с лицензированной организацией) |  |  | 1) Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки о наличии водителей соответствующей категории | Да/Нет
10.4 | Наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение технического состояния транспортных средств и их безопасную эксплуатацию |  |  | 1)Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки о наличии механиков; 2)Приказы о возложении обязанностей; | Да/Нет
10.5 | Наличие системы обеспечения безопасности движения, в том числе наличие |  |  | Организационная структура предприятия или Положения о: Службе БДД; Диспетчерской службе; службы механика; ДИ медицинского работника/ договор оказания услуг. | Да/Нет
10.5.1 | - службы безопасности дорожного движения;
10.5.2 | - диспетчерской службы;
10.5.3 | - медицинской службы или договора с медицинским учреждением, осуществляющим предрейсовый и послерейсовый осмотр водительского состава;
10.5.4 | - службы механика по выпуску транспортных средств на линию.
10.6 | Наличие обученного специального перевозящего персонала, не менее 2 чел, в том числе: |  |  | Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки с указанием опыта работы, за подписью руководителя организации | чел.
10.6.1 | - по перевозке крупногабаритных, тяжеловесных грузов;
10.6.2 | - на право перевозки опасного груза транспортным средством соответствующей категории в соответствии с ДОПОГ.
10.7 | Постоянное повышение квалификации водителей. |  |  | План/график обучения на текущий год | Да/Нет
11. | Требования к производственным мощностям
11.1 | Наличие собственных или арендованных производственных баз и их местонахождение (справочно) |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды | шт.
11.2 | Наличие диспетчера (контактного лица), доступного в круглосуточном режиме на все время выполнения работ |  |  |  | Да/Нет
11.3 | Наличие у Потенциального Претендента оборудования и спец. Техники с персоналом для выполнения вышкомонтажных работ (на условиях владения, либо аренды) |  |  |  | Да/Нет
11.3.1 | Автокран 25 т на вездеходном шасси - 2 ед |  |  |  | ед
11.3.2 | Бульдозер мощностью 160-240 л.с -1 ед |  |  |  | ед
11.3.3 | Дизельные электростанции (от 100 кВт) |  |  |  | ед
11.3.4 | Другое оборудование и инструмент |  |  |  | Сведения
11.4 | Наличие у Потенциального Претендента оборудования и спец. Техники с персоналом для выполнения перевозки (на условиях владения, либо аренды) |  |  | 1) Справка о транспортных средствах, планируемых для выполнения услуг по договору Договора лизинга и аренды ТС (без экипажа). 2) Копии ПТС/свидетельство регистрации . 3)Письма - согласия собственников транспортных средств передать в арендное пользование ТС участнику закупки и копии соответствующих документов (выполняются только для ТС , планируемых к аренде) | Да/Нет
11.4.1 | Седельный тягач с полуприцепом колёсная формула 6х6, грузоподъёмностью не менее 20 тн. - не менее 10 ед |  |  |  | ед
11.4.2 | Седельный тягач с полуприцепом (трал) колёсная формула 6х6, грузоподъёмностью не менее 40 тн.-не менее 1 ед. |  |  |  | ед
11.4.3 | Автокран 25 т г/п. не менее 25 тн. Или аналогичный грузоподъёмный транспорт для выполнения погрузочно - разгрузочных работ - 2 ед. |  |  |  | ед
12. | Требования к транспортным средствам
12.1 | Сроки службы автомобиля не более 10 лет с года выпуска. |  |  | Справка за подписью руководителя участника закупки | Да/Нет
12.2 | Экологический класс ТС не ниже Евро 2 |  |  | Справка за подписью руководителя участника закупки | Да/Нет
12.3 | ТС должны быть оборудованы: |  |  | Справка за подписью руководителя участника закупки | Да/Нет
12.3.1 | - бортовыми системами мониторинга ТС «ГЛОНАСС/GPS» с предоставлением Заказчику доступа к системе мониторинга работы ТС на 3-х рабочих местах;
12.3.2 | - двухсторонними видеорегистраторами (с тыловой и фронтальной записью), имеющими качество записи и угол обзорадостаточные для возможности выявления нарушений ПДД[2];
12.3.3 | - тахографом (ТС попадающие под действие приказа Министерства транспорта РФ от 13.02.2013 № 36[3]);
12.3.4 | - исправными ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (ремни безопасности должны иметь «трехточечную» конструкцию);
12.3.5 | - сертифицированными искрогасителям;
12.3.6 | - ABS - антиблокировочная система тормозов;
12.3.7 | - устройством, обеспечивающие автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом;
12.3.8 | - оснащение салона наклейками, напоминающими о соблюдении требований ПДД «Пристегните ремни» - в салоне автомобиля, на передней панели;
12.3.9 | - устройствами снятия статического электричества (при перевозке опасных грузов);
12.3.10 | - устройствами защитного заземления.
13. | Разделительная ведомость Лоту №4 | Заказчик | Подрядчик | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями
13.1 | Мобилизация/демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды
13.1.1 | Мобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика на буровую площадку |  | х |  | Да/Нет
13.1.2 | Демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика с буровой площадки |  | х |  | Да/Нет
13.2 | Обеспечение работ техникой и МТР:
13.2.1 | Крановая техника |  | х |  | Да/Нет
13.2.2 | Автотранспортная техника |  | х |  | Да/Нет
13.2.3 | Сварочная техника |  | х |  | Да/Нет
13.2.4 | Бульдозера |  | х |  | Да/Нет
13.2.5 | Трелёвочные трактора |  | х |  | Да/Нет
13.2.6 | Пилорамы |  | х |  | Да/Нет
13.2.7 | Инструмент |  | х |  | Да/Нет
13.2.8 | Защитные средства и специальная одежда |  | х |  | Да/Нет
13.3 | Обеспечение строительными и расходными материалами
13.3.1 | Лесоматериал |  | х |  | Да/Нет
13.3.2 | Пиломатериал |  | х |  | Да/Нет
13.3.3 | Строительные и расходные материалы |  | х |  | Да/Нет
13.3.4 | ГСМ |  | х |  | Да/Нет
13.4 | Обеспечение услугами:
13.4.1 | Телефонная связь, электронная почта |  | х |  | Да/Нет
13.4.2 | Хозяйственно-бытовое обеспечение |  | х |  | Да/Нет
13.4.3 | Питание |  | х |  | Да/Нет
13.5 | Согласие потенциального Претендента с условиями разделительной ведомости |  |  |  | Да/Нет
Подпись__________________/Ф.И.О., должность,организация/