Приложение №1

к Договору №__

от «___» ____________ 2015г.

- Наряд - Заказ

  - Настоящим Заказчик уполномочивает Подрядчика на оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению отработки долот и гидравлических забойных на скважине №27 Тагульского лицензионного участка, а Подрядчик соглашается выполнять вышеупомянутые услуги на условиях Договора и в объеме, указанном в настоящем Наряд -Заказе.

  - Подрядчик обязуется оказать услуги согласно Договора, условий настоящего Наряд - Заказа, а так же заявок формируемых в соответствии с ним.

  - Общий (плановый) период оказания услуг с _______________ г. по  __________________. (включительно)

  - Этапы оказания услуг и их объемы

| № п/п | Наименование услуги | ед. изм. | Объемы услуг | Период оказания услуг | Количество суток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП №1 (интервал 0 - 50 м. секция 490 мм «направление») |  |  |  | 01.02.16-03.04.16 | 32 |
| 1.1 | Мобилизация |  |  | 01.02.16-29.02.16 | 29 |
| 1.2. | Долотный сервис | м. | 50 | 01.04.16-03.04.16 | 3 |
| 1.3. | Сервис ГЗД | м. | 50 | 01.04.16-03.04.16 | 3 |
| ЭТАП №2 (интервал 50 - 900 м. секция 393,7 мм «кондуктор») |  |  |  | 04.04.16-13.04.16 | 10 |
| 2.1 | Долотный сервис | м. | 850 | 04.04.16-13.04.16 | 10 |
| 2.2 | Сервис ГЗД | м. | 850 | 04.04.16-13.04.16 | 10 |
| ЭТАП №3 (интервал 900 – 3150 м. секция 295,3 мм. «промежуточная») |  |  |  | 14.04.16-26.05.16 | 53 |
| 3.1 | Долотный сервис | м. | 2105 | 14.04.16-26.05.16 | 53 |
| 3.2 | Сервис ГЗД | м. | 2105 | 14.04.16-26.05.16 | 53 |
| ЭТАП №4 (интервал 3150-3600 м. секция 215,9 мм. «эксплуатационная») |  |  |  | 27.05.16-31.06.16 | 36 |
| 4.1 | Долотный сервис | м. | 410 | 27.05.16-31.06.16 | 36 |
| 4.2 | Сервис ГЗД | м. | 410 | 27.05.16-31.06.16 | 36 |
| 4.4. | Демобилизация | т/км |  | 01.12.16-31.12.16 | 31 |
| Итого за Объект (за четыре этапа) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Долотный сервис | м. | 3415 | 01.04.16-31.06.16 | 91 |
| 4.2 | Сервис ГЗД | м. | 3415 | 01.04.16-31.06.16 | 91 |
| 4.4. | Мобилизация | т/км |  | 01.02.16-29.02.16 | 29 |
| 4.5. | Демобилизация | т/км |  | 01.12.16-31.12.16 | 31 |

Периоды этапов работ могут корректироваться Заказчиком с письменным уведомлением Подрядчика за 5 (пять) рабочих дней до начала работ.

Наряд-Заказ становится неотъемлемой частью Договора №___ от «___» _________ 2015 г. с момента подписания его обеими Сторонами.

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________ |  | Генеральный директор ООО «БНГРЭ» |  |
| ________________ | __________________ А.Ф. Плешаков |  |