## 2015
Утверждаю:
Зам. генерального директора по бурению
Главный инженер ООО "БНГРЭ"
___________________С.Е. Воронцов
от "___" __________________ 2015 г.
Приложение №1.1.
к Договору № ____
от "___" _______________ 2016 г.
План - график бурения скважины №27 Тагульского ЛУ
Наименование объекта | № | Глубина | Проектная конструкция |  | 2016 год | [13 empty] | Проходка, м | Ст.мес. | Скорость м/ст.мес
|  |  |  | Февраль | Март | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь | Июль | Агуст | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Тагульская площадь поисково-оценочная скв. | №27 | 3600 | 426х50 м; 324х900 м; 245х3150 м; 178х3600 м | [15 empty] | 3600 | 3.07 | 1172.6384
[6 empty] | 1785 |  |  | 1365 |  |  | 450
[6 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | 4
I этап - 01-03.04.2016 г. |  |  |  |  | Завоз материалов и оборудования Подрядчика | [8 empty] | Пуско-наладочные работы (заготовка раствора, бурение шурфа)
II этап - 04-13.04.2016 г.
III этап - 14.04.-26.05.2016 г. |  |  |  |  | Монтаж БУ 3Д-76 | [8 empty] | Бурение скважины
IV этап - 27.05.-31.06.2016 г.
[5 empty] | Вывоз материалов и оборудования Подрядчика (наземным транспортом) | [8 empty] | Испытание скважины
ПОДРЯДЧИК: | [9 empty] | ЗАКАЗЧИК:
ООО "БНГРЭ" Генеральный директор _______________ А.Ф. Плешаков "____"___________ 2015 г.

## Лист1
2900 | 2900 | 2900
2900 | 2900 | 2900
2900 | 2900 | 2900
2900 | 2900 | 2900
2900 | 2900 | 2900
250
[6 empty] | 200 |  | 850 |  |  | 850 |  |  | 700 |  | 100
[19 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 5
250
[11 empty] | 900 | 950 |  |  |  | 700 |  |  | 150
[25 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5
|  |  | 250 |  |  |  |  | 500 |  |  | 900 |  |  | 900 |  |  | 600
[21 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
250
[9 empty] | 100 |  | 800 |  | 850 |  |  |  | 850 |  | 300
[25 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5
235
[10 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5
|  |  |  | Куюмбинская площадь поисково-оценочная скв. | №404 | 2700 | 324х50м; 245х500м; 178х2280м;127х1780-2700м