## Лист1
[27 empty] | Приложение №2 |  | Приложение №2
[27 empty] | к Договору №______ от __________________ года |  | к Договору №______ от __________________ года
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по вертикальной планировке площадки скважины №__ Тагульского лицензионного участка гидронамывным грунтом
1. Объект работ:
буровая площадка скважины №__ Тагульского ЛУ, расположенная в Туруханском муниципальном районе, Красноярского края (северная широта __________,восточная долгота ________)
2. Сроки выполнения работ: с __ _______ 20__ г. по __ _________ 20__ года
№ п/п | Состав работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки выполнения работ
количество дней выполнения работ
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1
1.1. | Мобилизация производственных и людских ресурсов до площадки Тагульская-__ | bar: количество дней выполнения работ 1 to количество дней выполнения работ 2
1.1.1. | Бульдозер | ед. | bar: количество дней выполнения работ 1 to количество дней выполнения работ 2
1.1.2. | Экскаватор | ед. | bar: количество дней выполнения работ 1 to количество дней выполнения работ 2
1.1.3. | Самосвальная техника | ед. | bar: количество дней выполнения работ 1 to количество дней выполнения работ 2
1.1.4. | Жилые вагон-дома, емкость под ГСМ и прочее | коплект | bar: количество дней выполнения работ 1 to количество дней выполнения работ 2
2
2.1. | Погрузка, транспортировка и выгрузка гидронамывного грунта с Карьера №65 Тагульского месторождения до площадки скв. №28 Тагульского месторождения | м3 | 30917.5 | bar: количество дней выполнения работ 3 to количество дней выполнения работ 24
2.2. | Разравнивание и планировка гидронамывного грунта на площадке скв. №28 Тагульского месторождения в соответствии с утвержденной схемой отсыпки (Приложение №4 к ТЗ) и проектной документацией, под непосредственным руководством ответственного специалиста Заказчика по следующему графику: |  | 30917.5 | bar: количество дней выполнения работ 3 to количество дней выполнения работ 24
2.2.1. | Устройство отсыпки площадки под вахтовый поселок: отсыпка гидронамывным грунтом площадки под вахтовый поселок с уплотнением высотой 1,5 м. на площади 56*60 (м2). | м3 | 5040 | bar: количество дней выполнения работ 3 to количество дней выполнения работ 6
2.2.2. | Устройство отсыпки площадки под склад ГСМ: отсыпка гидронамывным грунтом площадки под ГСМ с уплотнением высотой 1,5 м на площади 44*46; обвалование площадки под ГСМ высотой 0,7 м. | м3 | 3099 | bar: количество дней выполнения работ 6 to количество дней выполнения работ 8
2.2.3. | Устройство отсыпки площадки под буровую установку: отсыпка гидронамывным грунтом с уплотнением высотой 2,4м. на площади 50*130 | м3 | 15600 | bar: количество дней выполнения работ 9 to количество дней выполнения работ 19
2.2.4. | Устройство отсыпки площадки под ГТИ и склад трубной продукции: отсыпка гидронамывным грунтом с уплотнением площадки под склад трубной продукции высотой 1,5 м. на площади 20*40; отсыпка гидронамывным грунтом площадки под ГТИ высотой 1,5 м. на площади 30*25 | м3 | 2325 | bar: количество дней выполнения работ 19 to количество дней выполнения работ 21
2.2.5. | Устройство отсыпки ВПП: отсыпка взлетно-посадочной полосы гидронамывным грунтом с уплотнением высотой 1,2 м на площади 20*20 | м3 | 480 | bar: количество дней выполнения работ 21
2.2.6. | Устройство отсыпки дороги к ВПП: отсыпка дороги к взлетно-посадочной полосе гидронамывным грунтом с уплотнением высотой 1,2 м на площади 6*40 | м3 | 288 | bar: количество дней выполнения работ 21
2.2.7. | Устройство отсыпки площадки под блок котельных, блок резервных и пожарных емкостей, под цемент площадью 30*60: отсыпка гидронамывным грунтом площадки под блок котельных с уплотнением высотой 1,5 м.; отсыпка гидронамывным грунтом площадки под резервных и пожарных емкостей с уплотнением высотой 1,5 м.; отсыпка гидронамывным грунтом площадки под цемент высотой 1,5 м.; | м3 | 2700 | bar: количество дней выполнения работ 21 to количество дней выполнения работ 23
2.2.8. | Устройство шламового амбар с обваловкой экскаватором: отсыпка гидронамывным грунтом шламового амбара на площади 26*37 высотой 0,7 м | м3 | 717.5 | bar: количество дней выполнения работ 23 to количество дней выполнения работ 24
2.2.9. | Устройство отсыпки факельного амбара с обваловкой экскаватором: отсыпка гидронамывным грунтом факельного амбара на площади 20*20 высотой 0,7; обваловка гидронамывным грунтомфакельного амбара на площади 80*0,5 высотой 0,7; | м3 | 308 | bar: количество дней выполнения работ 24
2.2.10. | Устройство отсыпки площадки под металлолом: отсыпка гидронамывным грунтом площадки под металлолом с уплотнением на площади 20*18 высотой 1; | м3 | 360 | bar: количество дней выполнения работ 24
3
3.1. | Демобилизация производственных и людских ресурсов с площадки Тагульская-__ : | bar: количество дней выполнения работ 23 to количество дней выполнения работ 26
3.1.1. | Бульдозер | ед. | bar: количество дней выполнения работ 23 to количество дней выполнения работ 26
3.1.2. | Экскаватор | ед. | bar: количество дней выполнения работ 23 to количество дней выполнения работ 26
3.1.3. | Самосвальная техника | ед. | bar: количество дней выполнения работ 23 to количество дней выполнения работ 26
3.1.4. | Жилые вагон-дома, емкость под ГСМ и прочее | коплект | bar: количество дней выполнения работ 23 to количество дней выполнения работ 26
| ПОДРЯДЧИК |  |  | количество дней выполнения работ 10: ЗАКАЗЧИК