## Лист1
"Утверждаю" |  |  |  |  | Приложение № 1 к ПДО № 07-БНГРЭ-2015
Заместитель генерального директора по бурению-
главный инженер
_____________________С.Е. Воронцов
"13" января 2015 г.
Требования к предмету оферты
"Вышкомонтажные работы проводимые в 2015 году на буровой площадке №30 Тагульского лицензионного участка"
1.ЛОТ №ВМР-2015.1
1.Общие положения.
1.1 Предмет закупки:
1.1.1 Подготовительные работы и строительно-монтажные работы по сборке наземных сооружений на буровой площадке №30 Тагульского ЛУ
1.1.2 Монтаж буровой установки "Уралмаш" 3Д-76 , привышечных сооружений с гидроизоляцией шламового амбара на буровой площадке №30 Тагульского ЛУ;
1.2 Заказчик
Общество с ограниченной ответственностью "Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция",являющееся генеральным поджрядчиком.
Владелец лицензионного участка ЗАО "Ванкорнефть"
Работы будут выполняться на условиях субподряда.
Пуско-наладочные работы Заказчик выполняет совместно с Подрядчиком.
Заказчик предоставляет железобетонные плиты для укладки на площадках ;
1.3 Условия выполнения работ:
Подрядчик:
1.3.1 Для выполнения работ обеспечивает бригаду с руководителем работ прорабом по вышкомонтажным работам.
1.3.2 Закупает необходимые расходные материалы электроды, гвозди,кислород, пропан, металлопрокат,цепи для бензопил, отрезные диски , метизы, буровое укрытие и т.д
1.3.3 Закупает пиломатериалы:
лес круглый - 850 м3
доска 25 мм необрезная - 45 м3
доска обрезная 25 мм - 20 м3
доска необрезеная 40 мм -60 м3
доска обрезная 50 мм - 28 м3
лафет 150 мм - 20 м3
1.3.4 Закупает материалы для тепловой и гидроизоляции:
геомембрана полимерная ПВД 1,5 мм -2000 м2
материал теплоизоляционный - 300 м2
стеклоткань Э3-200 200мм - 300 м2
1.3.5 Выполняет работы собственными силами и средствами;
1.3.6 Сдаёт обустроенный вахтовый посёлок и подготовленную буровую площадку согласно Технического задания;
1.3.7 Сдаёт смонтированную буровую установку "Уралмаш" 3Д-76 "под ключ";
1.3.8 Для исключения срыва графика монтажа обеспечивает необходимые силы и средства для организации круглосуточного проведения работ;
1.3.9 Обеспечивает проведение работ необходимой техникой, оборудованиеми инструментами;
1.3.10 Доставляет до места проведения работ и обратно персонал ВМБ, бригадное имущество и расходные материалы;
1.3.11 Обеспечивает проведение работ электроэнергией и необходимыми расходными материалами;
1.3.12 Обеспечивает питание персонала вышкомонтажных бригад;
1.3.13 Обеспечивает вагон-дома для проживания персонала вышкомонтажных бригад;
1.4 Планируемые сроки проведения работ:
1.4.1 Подготовительные работы и строительно-монтажные работы по сборке наземных сооружений на буровой площадке №30 Тагульского ЛУ планируется выполнить с 30 января по 28 февраля 2015 года;
1.4.2 Монтаж буровой установки "Уралмаш" 3Д-76 планируется выполнить с 20 февраля по 10 апреля 2015 года;
1.5 Фактические сроки проведения работ будут определены в договоре подряда
1.6 Объём и технология выполняемых работ изложены в Техническом задании Типового договора на проведение вышкомонтажных и подготовительных работ;
1.7 Цена предложения состоит из:
1.7.1 Цены подготовительных работ и строимтельно-монтажных работ по сборке наземных сооружений на буроавой площадке №30 Тагульского ЛУ
1.7.2 Цены монтажа буровой установки "Уралмаш" 3Д-76 , привышечных сооружений с гидроизоляцией шламового амбара на буровой площадке №30 Тагульского ЛУ
Объём
подготовительных работ и строительно-монтажных работ по сборке наземных сооружений на буровой площадке №30 Тагульского ЛУ
№ п/п | Выполняемые работы | Ед.изм. | Количество | Цена за ед-цу, руб | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. ЭТАП
1 | Подготовительные работы и строительно-монтажные работы по сборке наземных сооружений на буровой площадке 30 Тагульского ЛУ
1.1 | Подготовка площадок для строительства
1.1.1 | разметка территории согласно ситуационного плана | комплект | 1
1.1.2 | укладка сплошного лежнёвого настила под буровую установку (под вышечно-лебёдочный , приводной., насосно-приводной блоки) | м2 | 542
1.1.3 | укладка сплошного лежнёвого настила под на площадки установки емкостей временного склада ГСМ | м2 | 720
1.1.4 | укладка сплошного лежнёвого настила на площадку установки блока котельных установок | м2 | 240
1.1.5 | укладка сплошного лежнёвого настила на вертолётную площадку | м2 | 400
1.1.6 | укладка дорожных плит согласно схемы на площадки под буровую установку, под вертолётную площадку, под ёмкости склада ГСМ | шт | 60
1.2 | Обустройство вахтового посёлка | комплект
1.2.1 | установка вагон-домов на колёсах | шт | 7
1.2.2 | изготовление деревянных фундаментов и установка вагон-домов контейнерного типа | шт | 7
1.2.3 | сборка столовой из 2-х вагон-домов на колёсах | комплект | 1
1.2.4 | строительство холодного склада под продукты | шт | 1
1.2.5 | изготовление деревянного фундамента и установка вагон-бани | шт | 1
1.2.6 | сборудование септиков под столовую и баню | шт | 2
1.2.7 | строительство туалета | шт | 2
1.2.8 | строительство беседки и оборудование "Места для курения" | шт | 1
1.2.9 | изготовление из досок пожарного поста | шт | 8
1.3 | Подготовка площадок временного склада ГСМ
1.3.1 | изготовление деревянных фундаментов под ёмкости ГСМ | шт | 20
1.3.2 | герметизация ловушки аварийного слива ГСМ | м3 | 100
1.4 | Строительно-монтажные работы по сборке наземных сооружений
1.4.1 | строительство баульной площадки для складирования цемента | м2 | 100
1.4.2 | строительство баульной площадки для размещения сыпучих материалов | м2 | 150
1.4.3 | строительство деревянных фундаментов и установка контейнеров с химреагентами | шт | 4
1.4.4 | строительство навеса для кислородных баллонов | шт | 1
1.4.5 | строительство навеса для сварочного трансформатора | шт | 1
1.4.6 | строительство инструментального склада | шт | 1
1.4.7 | подключение объектов буровой площадки к электроснабжению | шт | 1
1.4.8 | строительство долотной площадки | шт | 1
1.4.9 | строительство тарной площадки на складе ГСМ | шт | 1
1.4.10 | строительство площадки для отработанных труб 12х7 м | шт | 1
1.4.11 | строительство площадки для предварительного складирования бурильных и обсадных труб 12х7 м | шт | 2
1.4.12 | строительство площадки для каротажного подъёмника | м2 | 24
1.4.13 | строительство площадки для станции ГТИ | м2 | 24
1.4.14 | оборудование площадки для цементировочной техники | м2 | 180
1.4.15 | оборудование площадки для металлолома | м2
1.4.16 | строительство пожарного блока с установкой пожарных и резервных емкостей | комплект | 1
1.4.17 | строительство утеплённого сооружения под пенообрпазователь и пожарный насос | шт | 1
1.4.18 | строительство тротуаров и переходов через трубопроводы | м | 600
1.4.19 | строительство переезда через трубопроводы | шт | 1
1.4.20 | изготовление заземляющего контура и подключение объектов | комплект | 1
1.4.21 | изготовление молниеотводов | шт | 3
1.4.22 | оборудование вертолётной площадки сигнальными тумбами | шт | 4
2 | Итого без НДС | руб.
3 | НДС | % | 18
4 | ИТОГО с НДС | руб.
Объём
монтажа буровой установки " Уралмаш" 3Д-76 на буровой площадке №30 Тагульского ЛУ
№ п/п | Выполняемые работы | Ед.изм. | Количество | Цена за ед-цу, руб | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.ЭТАП
| Монтаж БУ "Уралмаш 3Д-76" | руб.
1 | Устройство фундамента вышечно-лебёдочного блока | шт | 1
2 | Монтаж основания вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1
3 | Монтаж подъемника ПВЛ | шт | 1
4 | Монтаж вышки ВБ-53 | комплект | 1
5 | Демонтаж подъемника ПВЛ | шт | 1
6 | Монтаж оборудования вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1
7 | Устройство якорей и монтаж ветровых оттяжек вышки | шт | 8
8 | Монтаж эвакуатора "Спас" | комплект | 1
9 | Устройство фундамента приводного блока | шт | 1
10 | Монтаж приводного блока | комплект | 1
11 | Устройство фундамента блока ресиверов | шт | 1
12 | Монтаж каркаса укрытия и обвязка блока ресиверов | комплект | 1
13 | Монтаж каркаса укрытия вышечно-лебёдочного и приводного блоков | комплект | 1
14 | Устройство фундамента насосно-приводного блока | шт | 1
15 | Монтаж насосно-приводного блока | комплект | 1
16 | Монтаж каркаса укрытия насосно-приводного блока | комплект | 1
17 | Монтаж манифольда и обвязка с буровыми насосами УНБ-600 | комплект | 1
18 | Монтаж внутренних коммуникаций (паровая, водяная, воздушная, топливная линни) | комплект | 1
19 | Устройство фундамента приемного моста со стеллажами | шт | 1
20 | Монтаж приемного моста со стеллажами | комплект | 1
21 | Устройство фундамента блока очистки бурового раствора | шт | 1
22 | Монтаж блока очистки бурового раствора | комплект | 1
23 | Монтаж каркаса укрытия блока очистки бурового раствора | комплект | 1
24 | Устройство фундамента блока ДДЕ | шт | 1
25 | Монтаж блока ДДЕ | шт | 1
26 | Устройство фундамента блока приемных емкостей и блока приготовления бурового раствора | шт | 1
27 | Монтаж блока приемных емкостей и блока приготовления раствора | комплект | 1
28 | Монтаж каркаса укрытия блока приемных емкостей и блока приготовления раствора | комплект | 1
29 | Обвязка оборудования блока очистки, приемных емкостей и блока приготовления раствора | комплект | 1
30 | Электромонтажные работы по обвязке оборудования | комплект | 1
31 | Пусконаладочные работы
32 | Обивка буровым укрытием каркасов укрытия блоков БУ | комплект | 1
33 | Устройство фундамента под блок электроснабжения ДЭС | шт | 1
34 | Монтаж ДЭС-200 №1,2,3 и ДЭС-100 №1,№2 | комплект | 1
35 | Устройство фундамента блока ПКН | шт | 1
36 | Монтаж установки ПКН №1,№2,№3 | комплект | 1
37 | Монтаж опор и линии ЛЭП | комплект | 1
38 | Монтаж КПБ-3М №1,2 | шт | 2
39 | Ремонт оборудования по ведомости дефектации БУ "Уралмаш" 3Д-76 | шт | 1
40 | Установка емкостей (20 шт) ,обвязка склада ГСМ , установка расходных емкостей, оборудование склада ГСМ согласно Проекта | шт | 1
41 | Монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией | м | 440
42 | Изготовление заземляющего контура и подключение объектов БУ | комплект | 1
43 | Монтаж водовода | комплект | 1
44 | Гидроизоляция геомембраной и ограждение шламового амбара. | м3 | 1200
45 | Устройство шахтового направления устья | шт | 1
46 | Испытание бурового оборудования | шт | 1
47 | Зачистка территории, сборка металлолома | шт | 1
48 | Итого без НДС | руб.
49 | НДС | % | 18
50 | ИТОГО с НДС | руб.
1.8 Сведения о скважине:
1.8.1Местоположение: Красноярский край, Туруханский муниципальный раион, Тагульский лицензионный участок;
1.8.2Номер скважины: 30
1.8.3 Наличие зимних автодорог:
1.8.3.1 Зимняя автодорога от г. Новый -Уренгой до скв. Тагульская №30 395 км (в том числе 205 км шоссе, 190 км зимник);
1.8.3.2 Зимняя автодорога от ж/д станции Коротчаево до скв. Тагульская №30 325 км(в том числе 135 км шоссе, 190 км зимник);
2.Основные требования к Контрагенту
2.1 Ключевые требования Заказчика к Контрагенту:
2.1.1 Контрагент должен быть допущен к участию в торгах по результатам аккредитации ООО "БНГРЭ" ;
2.1.2 Контрагент должен обладать опытом вышкомонтажных работ, ;
2.1.3 Контрагент должен иметь вышкомонтажную бригаду в количестве не менее 24 человек. Персонал ВМБ должен быть обучен и иметь удостоверения на допуск к работам.
2.1.4 Контрагент не должен допускать к работе иностранных граждан, не имеющих регистрации и выданного в установленном порядке разрешения;
2.1.5 Контрагент не должен привлекать субподрядные организации на проведение вышкомонтажных работ;
2.2 Список документов, предоставляемых Контрагентом:
2.2.1 Анкета участника;
2.2.2 Извещение о согласии делать оферту;
2.2.3 Коммерческое предложение;
2.3 Обеспечение гарантийных обязательств;
2.3.1 Согласие претендента начать работы без предварительной оплаты;
2.3.2 Гарантия претендента своевременно провести мобилизацию;
2.3.3 Включение в стоимость предоставляемых услуг всех затрат Подрядчика;
2.3.4 Согласие на оплату выполненных работ в срок не ранее 60 календарных дней, но не позднее 90 календарных дней дней с момента принятия счет-фактур;
2.3.5 Согласие с типовой формой договора по монтажу буровых установок;
2.3.6 Согласие на выполнение работ с использованием собственных персонала,оборудования, специальной техники, инструмента, материалов, средств индивидуальной защиты;
2.3.7 Согласие заключения договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей на каждого работника;
2.4 границы ответственности по договору: Контрагент в случае заключения Договора несёт ответственность , предусмотренную проектом Договора, если иное не оговорено на заседании Тендерной комиссии;
2.5. Сроки начала и окончания работ могут корректироватьсяя Заказчиком. Более детальные требования к работам будут установлены стандартным Договором по вышкомонтажным работам;
Члены Технической комиссии:
Заместитель генерального директора - директор
| по экономике и финансам | И.Ю. Карцев
| Главный механик | В.А. Девятков
| Главный энергетик | В.Ю. Мартюшов
| Главный специалист по вышкостроению | А.А. Хрусталёв
| Секретарь комиссии: Ведущий инженер-топограф | В.А. Супрун