## Лист1
Приложение №3
к предложению делать оферты № 07-БНГРЭ-2015
Форма2
ООО"БНГРЭ", Адрес:660135. г.Красноярск, ул.Весны, 3а
от________________________________________________
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
(безотзывная оферта)
"____"____________________20___г
______________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника тендера)
направляет настоящую оферту ООО "БНГРЭ" с целью заключения
договора на выполнение работ "Вышкомонтажные работы проводимые в 2015 году на буровой площадке
№30 Тагульского лицензионного участка", (№лота ВМР-2015.1) и предлагает следующие условия:
Наименование предмета оферты: "Вышкомонтажные работы проводимые в 2015 году на буровой площадке №30 Тагульского лицензионного участка" |  | № лота :ВМР-2015.1
Сроки выполнения работ
№ п/п | Выполняемые работы | Ед.изм. | Количество | Цена за ед-цу, руб | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. ЭТАП
1 | Подготовительные работы и строительно-монтажные работы по сборке наземных сооружений на буровой площадке 30 Тагульского ЛУ
1.1 | Подготовка площадок для строительства
1.1.1 | разметка территории согласно ситуационного плана | комплект | 1
1.1.2 | укладка сплошного лежнёвого настила под буровую установку (под вышечно-лебёдочный , приводной., насосно-приводной блоки) | м2 | 542
1.1.3 | укладка сплошного лежнёвого настила под на площадки установки емкостей временного склада ГСМ | м2 | 720
1.1.4 | укладка сплошного лежнёвого настила на площадку установки блока котельных установок | м2 | 240
1.1.5 | укладка сплошного лежнёвого настила на вертолётную площадку | м2 | 400
1.1.6 | укладка дорожных плит согласно схемы на площадки под буровую установку, под вертолётную площадку, под ёмкости склада ГСМ | шт | 60
1.2 | Обустройство вахтового посёлка | комплект
1.2.1 | установка вагон-домов на колёсах | шт | 7
1.2.2 | изготовление деревянных фундаментов и установка вагон-домов контейнерного типа | шт | 7
1.2.3 | сборка столовой из 2-х вагон-домов на колёсах | комплект | 1
1.2.4 | строительство холодного склада под продукты | шт | 1
1.2.5 | изготовление деревянного фундамента и установка вагон-бани | шт | 1
1.2.6 | сборудование септиков под столовую и баню | шт | 2
1.2.7 | строительство туалета | шт | 2
1.2.8 | строительство беседки и оборудование "Места для курения" | шт | 1
1.2.9 | изготовление из досок пожарного поста | шт | 8
1.3 | Подготовка площадок временного склада ГСМ
1.3.1 | изготовление деревянных фундаментов под ёмкости ГСМ | шт | 20
1.3.2 | герметизация ловушки аварийного слива ГСМ | м3 | 100
1.4 | Строительно-монтажные работы по сборке наземных сооружений
1.4.1 | строительство баульной площадки для складирования цемента | м2 | 100
1.4.2 | строительство баульной площадки для размещения сыпучих материалов | м2 | 150
1.4.3 | строительство деревянных фундаментов и установка контейнеров с химреагентами | шт | 4
1.4.4 | строительство навеса для кислородных баллонов | шт | 1
1.4.5 | строительство навеса для сварочного трансформатора | шт | 1
1.4.6 | строительство инструментального склада | шт | 1
1.4.7 | подключение объектов буровой площадки к электроснабжению | шт | 1
1.4.8 | строительство долотной площадки | шт | 1
1.4.9 | строительство тарной площадки на складе ГСМ | шт | 1
1.4.10 | строительство площадки для отработанных труб 12х7 м | шт | 1
1.4.11 | строительство площадки для предварительного складирования бурильных и обсадных труб 12х7 м | шт | 2
1.4.12 | строительство площадки для каротажного подъёмника | м2 | 24
1.4.13 | строительство площадки для станции ГТИ | м2 | 24
1.4.14 | оборудование площадки для цементировочной техники | м2 | 180
1.4.15 | оборудование площадки для металлолома | м2
1.4.16 | строительство пожарного блока с установкой пожарных и резервных емкостей | комплект | 1
1.4.17 | строительство утеплённого сооружения под пенообрпазователь и пожарный насос | шт | 1
1.4.18 | строительство тротуаров и переходов через трубопроводы | м | 600
1.4.19 | строительство переезда через трубопроводы | шт | 1
1.4.20 | изготовление заземляющего контура и подключение объектов | комплект | 1
1.4.21 | изготовление молниеотводов | шт | 3
1.4.22 | оборудование вертолётной площадки сигнальными тумбами | шт | 4
2.ЭТАП
| Монтаж БУ "Уралмаш 3Д-76" | руб.
1 | Устройство фундамента вышечно-лебёдочного блока | шт | 1
2 | Монтаж основания вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1
3 | Монтаж подъемника ПВЛ | шт | 1
4 | Монтаж вышки ВБ-53 | комплект | 1
5 | Демонтаж подъемника ПВЛ | шт | 1
6 | Монтаж оборудования вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1
7 | Устройство якорей и монтаж ветровых оттяжек вышки | шт | 8
8 | Монтаж эвакуатора "Спас" | комплект | 1
9 | Устройство фундамента приводного блока | шт | 1
10 | Монтаж приводного блока | комплект | 1
11 | Устройство фундамента блока ресиверов | шт | 1
12 | Монтаж каркаса укрытия и обвязка блока ресиверов | комплект | 1
13 | Монтаж каркаса укрытия вышечно-лебёдочного и приводного блоков | комплект | 1
14 | Устройство фундамента насосно-приводного блока | шт | 1
15 | Монтаж насосно-приводного блока | комплект | 1
16 | Монтаж каркаса укрытия насосно-приводного блока | комплект | 1
17 | Монтаж манифольда и обвязка с буровыми насосами УНБ-600 | комплект | 1
18 | Монтаж внутренних коммуникаций (паровая, водяная, воздушная, топливная линни) | комплект | 1
19 | Устройство фундамента приемного моста со стеллажами | шт | 1
20 | Монтаж приемного моста со стеллажами | комплект | 1
21 | Устройство фундамента блока очистки бурового раствора | шт | 1
22 | Монтаж блока очистки бурового раствора | комплект | 1
23 | Монтаж каркаса укрытия блока очистки бурового раствора | комплект | 1
24 | Устройство фундамента блока ДДЕ | шт | 1
25 | Монтаж блока ДДЕ | шт | 1
26 | Устройство фундамента блока приемных емкостей и блока приготовления бурового раствора | шт | 1
27 | Монтаж блока приемных емкостей и блока приготовления раствора | комплект | 1
28 | Монтаж каркаса укрытия блока приемных емкостей и блока приготовления раствора | комплект | 1
29 | Обвязка оборудования блока очистки, приемных емкостей и блока приготовления раствора | комплект | 1
30 | Электромонтажные работы по обвязке оборудования | комплект | 1
31 | Пусконаладочные работы
32 | Обивка буровым укрытием каркасов укрытия блоков БУ | комплект | 1
33 | Устройство фундамента под блок электроснабжения ДЭС | шт | 1
34 | Монтаж ДЭС-200 №1,2,3 и ДЭС-100 №1,№2 | комплект | 1
35 | Устройство фундамента блока ПКН | шт | 1
36 | Монтаж установки ПКН №1,№2,№3 | комплект | 1
37 | Монтаж опор и линии ЛЭП | комплект | 1
38 | Монтаж КПБ-3М №1,2 | шт | 2
39 | Ремонт оборудования по ведомости дефектации БУ "Уралмаш" 3Д-76 | шт | 1
40 | Установка емкостей (20 шт),обвязка склада ГСМ , установка расходных емкостей, оборудование склада ГСМ согласно Проекта | комплект | 1
41 | Монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией | м | 440
42 | Изготовление заземляющего контура и подключение объектов БУ | комплект | 1
43 | Монтаж водовода | комплект | 1
44 | Гидроизоляция геомембраной и ограждение шламового амбара. | м3 | 1200
45 | Устройство шахтового направления устья | шт | 1
46 | Испытание бурового оборудования | шт | 1
47 | Зачистка территории, сборка металлолома | шт | 1
48 | Итого без НДС | руб.
49 | НДС | % | 18
ИТОГО: Сумма предложения (стоимость лота) с НДС ( с учётом мобилизации и демобилизации) |  | руб.
Наличие скидок или условия их получения
Условия мобилизации- в течение 7 дней послеполучения заявки |  | Согласен/Не согласен
Форма, сроки и порядок оплаты: Денежными средствами на расчётный счёт в срок не ранее 60 (шестидесяти0 дней, но не позднее 90(девяносто) дней |  | Согласен/Не согласен
Гарантия начала работы без предварительной оплаты |  | Гарантирую/не гарантирую
Согласие с условиями типового договора |  | Согласен/Не согласен
Согласие с техническими условиями лотов(требованиям к предмету оферты) |  | Согласен/Не согласен
Согласие с условиями Положения о пропускном режиме ОАО "Ванкорнефть" |  | Согласен/Не согласен
1.Настоящее положение действует до 30 апреля 2015 года
2.Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
_____________________________________ _____________________________ _____________________________
(Должность руководителя) (подпись) (Фамилия, И.О.)
М.П.