## 10
Форма 6.10к "Коммерческое предложение"
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ*
на выполнение комплекса работ по подготовке зимней автомобильной дороги, вертикальной планировке площадки, демонтажу, перевозке со скв.№101 Восточно-Сузунского-2 ЛУ на скв.№1 Восточно-Тагульского-2 ЛУ и монтажу буровой установки, вахтового поселка и привышечных сооружений (ДПМ) БУ 3Д76 в 2026 году
Участник закупки:______________________________________
ПДО №100-БНГРЭ-2025 "Выполнение комплекса работ по подготовке зимней автомобильной дороги и производственной площадки, демонтажу, перевозке, монтажу буровой установки, вахтового поселка и привышечных сооружений (ДПМ) БУ 3Д76 на Ванкорском кластере в 2026 году" Лот №10
Участником закупки заполняются поля, выделенные желтым фоном
Графа "Количество" в п. 1.2 определена следующим образом: количество суток содержания (96 суток) * количество км автозимника (п. 1.1)/30,4 (усредненное количество дней в месяце в течение года)
Графа "Количество" в п. 3.5 определена следующим образом: вес (тн) оборудования (п. 3.1/3.6) * планирумое расстояние перевозки (231 км)
Графа "Количество" в п. 2.3 определена следующим образом: вес материала грунтового строительного (песка) (45 000 тн) * планирумое расстояние перевозки (74 км)
№ п/п | Выполняемые работы | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость работ, руб. без НДС
1.1 ЭТАП - Строительство зимней автомобильной дороги первый год (в том числе ледовых переправ при наличии) |  |  |  |  | 0
1.1 | Строительство зимней автомобильной дороги первый год | км | 3 | 0 | 0
1.2 ЭТАП - Содержание зимней автомобильной дороги первый год (в том числе ледовых переправ при наличии) |  |  |  |  | 0
1.2 | Содержание зимней автомобильной дороги первый год | км*мес | 9.4737 | 0 | 0
2 ЭТАП – Вертикальная планировка площадки скважины разведочного бурения |  |  |  |  | 0
2.1 | Расчистка от снега бульдозером мощностью не менее 132 кВт/180 л.с. | опер | 1 | 0 | 0
2.2 | Погрузка транспортных средств гидронамывным грунтом на Карьере №__ с использованием экскаватора | м3 | 30000 | 0 | 0
2.3 | Транспортировка гидронамывного грунта с Карьера №__ до площадки скв. №__ Ххххххххххххххх ЛУ | тн*км | 3330000 | 0 | 0
2.4 | Устройство насыпи привозным грунтом с перемещением по площадке в насыпь, в т. ч.: | м3 | 24155 |  | 0
| - проездов | м3 | 2109 | 0 | 0
| - вертолётной площадки | м3 | 400 |  | 0
| - склада ГСМ | м3 | 1600 |  | 0
| - факельного амбара | м3 | 1010 |  | 0
| - площадки под буровую установку | м3 | 6000 |  | 0
| - площадка хранения отходов бурения до 11 месяцев | м3 | 3840 |  | 0
| - площадка хранения масла | м3 | 48 |  | 0
| - ДЭС и котельную | м3 | 300 |  | 0
| - жилого городка | м3 | 4905 |  | 0
| - площадка хранения цемента | м3 | 120 |  | 0
| - площадка мобильной газофакельной установки | м3 | 600 |  | 0
| - блок дополнительных емкостей | м3 | 120 |  | 0
| - площадки хранения трубной продукции и каротажного подъемника | м3 | 900 |  | 0
| - складские помещения | м3 | 120 |  | 0
| - площадка хранения химических реагентов | м3 | 200 |  | 0
| - площадка хранения металлолома | м3 | 110 |  | 0
| - площадка размещения цементировочной техники | м3 | 200 |  | 0
| - площадки размещения специализированной техники | м3 | 600 |  | 0
| - поправка на уплотнение (5%) | м3 | 973 | - | -
2.5 | Планировка гидронамывного грунта на площадке скв. №__ Ххххххххххх ЛУ в соответствии с утвержденной схемой отсыпки проектной документацией, под непосредственным руководством ответственного специалиста Заказчика. | м² | 22000 | 0 | 0
2.6 | Устройство обвалования привозным грунтом | м3 | 2432 |  | 0
| - территории площадки | м3 | 1374 | 0 | 0
| - факельного амбара | м3 | 854 |  | 0
| - склада ГСМ | м3 | 52 |  | 0
| - амбара для котельной | м3 | 36 |  | 0
| - поправка на уплотнение (5%) | м3 | 116 | - | -
2.7 | Устройство минерализованной полосы (h=0,5м, шириной 5 м) | м3 | 3413 | 0 | 0
| - поправка на уплотнение (5%) | м3 | 163 | - | -
2.8 | Укладка геомембраны ТУ 2246-001-56910145-2014 (1,5 мм) в т.ч.: | м2 | 7000 |  | 0
| - на технологическую площадку временного накопления отходов бурения сроком до 11 мес. | м2 | 1800 | 0 | 0
| - под буровую установку | м2 | 3120 |  | 0
| - на площадке под склад ГСМ | м2 | 1750 |  | 0
| - на площадке под ДЭС и котельную установку | м2 | 330 |  | 0
2.9 | Устройство геотекстиля | м2 | 5900 |  | 0
| - на технологическую площадку временного накопления отходов бурения сроком до 11 мес. | м2 | 1800 | 0 | 0
| - склада ГСМ | м2 | 1750 |  | 0
| - под буровую установку | м2 | 2350 |  | 0
3 ЭТАП - Демонтаж буровой установки 3Д-76 (далее БУ), вахтового поселка и привышечных сооружений |  |  |  |  | 0
3.1 | Демонтаж приемного моста и стеллажей в комплекте с наклонным желобом | опер | 1 | 0 | 0
3.2 | Демонтаж линий внутренних коммуникаций буровой установки | опер | 1 | 0 | 0
3.3 | Демонтаж оттяжек вышки | опер | 1 | 0 | 0
3.4 | Демонтаж системы верхнего привода (СВП) | опер | 1 | 0 | 0
3.5 | Демонтаж оснастки талевой системы и демонтаж крюкоблока УТКБ-6-320 | опер | 1 | 0 | 0
3.6 | Демонтаж приводного блока | опер | 1 | 0 | 0
3.7 | Демонтаж приточно-вытяжной вентиляции по блокам | опер | 1 | 0 | 0
3.8 | Демонтаж электрооборудования | опер | 1 | 0 | 0
3.9 | Демонтаж системы пенного пожаротушения | опер | 1 | 0 | 0
3.10 | Демонтаж блока очистки ЦСГО по инструктивно технологической карте | опер | 1 | 0 | 0
3.11 | Демонтаж укрытия рабочей площадки с механизмом открытия створок | опер | 1 | 0 | 0
3.12 | Демонтаж оборудования вышечно – лебедочного блока | опер | 1 | 0 | 0
3.13 | Монтаж устройства для подъема вышки ПВЛ-60 | опер | 1 | 0 | 0
3.14 | Демонтаж вышки ВБ-53х320 | опер | 1 | 0 | 0
3.15 | Демонтаж устройства для подъема вышки ПВЛ-60 | опер | 1 | 0 | 0
3.16 | Демонтаж металлоконструкций вышечного – лебедочного блока | опер | 1 | 0 | 0
3.17 | Демонтаж блока приготовления раствора | опер | 1 | 0 | 0
3.18 | Демонтаж насосного блока | опер | 1 | 0 | 0
3.19 | Демонтаж емкостного блока | опер | 1 | 0 | 0
3.20 | Демонтаж внешних коммуникаций | опер | 1 | 0 | 0
3.21 | Демонтаж блока котельных установок | опер | 1 | 0 | 0
3.22 | Демонтаж системы отопления и возврата парового конденсата | опер | 1 | 0 | 0
3.23 | Демонтаж блока энергоснабжения** | опер | 1 | 0 | 0
3.24 | Демонтаж опор и линий ЛЭП | опер | 1 | 0 | 0
3.25 | Демонтаж объектов склада ГСМ | опер | 1 | 0 | 0
3.26 | Демонтаж молниеотводов | опер | 1 | 0 | 0
3.27 | Демонтаж блока пожарных и резервных емкостей | опер | 1 | 0 | 0
3.28 | Демонтаж пожарного блок бокса | опер | 1 | 0 | 0
3.29 | Демонтаж компрессорного блока | опер | 1 | 0 | 0
3.30 | Демонтаж вахтового поселка | опер | 1 | 0 | 0
3.31 | Демонтаж вертолетной площадки | опер | 1 | 0 | 0
3.32 | Демонтаж площадок складирования труб | опер | 1 | 0 | 0
3.33 | Демонтаж площадки хранения сыпучих материалов | опер | 1 | 0 | 0
3.34 | Демонтаж площадки для металлолома | опер | 1 | 0 | 0
3.35 | Демонтаж площадки цементировочной техники | опер | 1 | 0 | 0
3.36 | Демонтаж площадки мобильной газофакельной установки | опер | 1 | 0 | 0
3.37 | Демонтаж площадки для каротажного подъемника | опер | 1 | 0 | 0
3.38 | Демонтаж площадки для спецтехники | опер | 1 | 0 | 0
3.39 | Демонтаж факельного амбара | опер | 1 | 0 | 0
3.40 | Демонтаж долотной площадки | опер | 1 | 0 | 0
3.41 | Подготовка демонтированного оборудования к транспортировке | опер | 1 | 0 | 0
3.42 | Зачистка территории от строительного мусора, металлолома, бытовых отходов в границах производственной площадки | опер | 1 | 0 | 0
4 ЭТАП - Погрузочно - разгрузочные работы и перевозка БУ, вахтового поселка, бригадного хозяйства и привышечных сооружений |  |  |  |  | 0
4.1 | Погрузка, увязка оборудования, оснований | тн | 4290 | 0 | 0
4.2 | Перевозка на расстояние от 1 км до 20 км | тн*км | - | 0 | -
4.3 | Перевозка на расстояние от 20 км до 50 км | тн*км | - | 0 | -
4.4 | Перевозка на расстояние от 50 км до 100 км | тн*км | - | 0 | -
4.5 | Перевозка на расстояние свыше 100 км | тн*км | 990990 | 0 | 0
4.6 | Разгрузка перевозимого оборудования | тн | 4290 | 0 | 0
5 ЭТАП - Монтаж БУ, вахтового поселка и привышечных сооружений |  |  |  |  | 1150000
5.1 | Разметка и гидроизоляция площадки под буровую установку и привышечные сооружения | опер | 1 | 0 | 0
5.2 | Монтаж вахтового поселка | опер | 1 | 0 | 0
5.3 | Обустройство склада ГСМ, установка расходных емкостей | опер | 1 | 0 | 0
5.3.1 | Строительство тарной площадки на складе ГСМ | опер | 1 | 0 | 0
5.4 | Устройство шахтного направления устья | опер | 1 | 0 | 0
5.5 | Устройство оснований под буровую установку, привышечные сооружения и вспомогательное оборудование | опер | 1 | 0 | 0
5.6 | Монтаж вышечного блока | опер | 1 | 0 | 0
5.7 | Монтаж устройства для подъема вышки ПВЛ-60 | опер | 1 | 0 | 0
5.8 | Монтаж буровой вышки | опер | 1 | 0 | 0
5.9 | Демонтаж устройства для подъема вышки ПВЛ-60 | опер | 1 | 0 | 0
5.10 | Монтаж оборудования вышечно – лебедочного блока | опер | 1 | 0 | 0
5.11 | Монтаж приводного блока | опер | 1 | 0 | 0
5.12 | Монтаж компрессорного блока и блока ресиверов | опер | 1 | 0 | 0
5.13 | Монтаж оснастки талевой системы | опер | 1 | 0 | 0
5.14 | Монтаж системы силового верхнего привода | опер | 1 | 0 | 0
5.15 | Монтаж укрытия рабочей площадки с механизмом открытия створок согласно ИТК УС – 0820.00.000 | опер | 1 | 0 | 0
5.16 | Монтаж блока очистки ЦСГО по инструктивно технологической карте | опер | 1 | 0 | 0
5.17 | Монтаж емкостного блока по инструктивно-технологической карте на монтаж | опер | 1 | 0 | 0
5.18 | Монтаж насосного блока | опер | 1 | 0 | 0
5.19 | Монтаж блока приготовления раствора | опер | 1 | 0 | 0
5.20 | Монтаж блока котельных установок | опер | 1 | 0 | 0
5.21 | Монтаж блока пожарных и резервных емкостей | опер | 1 | 0 | 0
5.22 | Монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией | опер | 1 | 0 | 0
5.23 | Монтаж и опрессовка системы отопления и возврата парового конденсата | опер | 1 | 0 | 0
5.24 | Изготовление заземляющего контура, заземление, объектов буровой площадки к заземляющему контуру | опер | 1 | 0 | 0
5.25 | Монтаж блока энергоснабжения** | опер | 1 | 0 | 0
5.26 | Монтаж опор и линий ЛЭП | опер | 1 | 0 | 0
5.27 | Подключение объектов буровой площадки к электроснабжению | опер | 1 | 0 | 0
5.28 | Электромонтажные работы по установке и обвязке электрооборудования | опер | 1 | 0 | 0
5.29 | Центровка вышки | опер | 1 | 0 | 0
5.30 | Устройство якорей и монтаж ветровых оттяжек вышки | опер | 1 | 0 | 0
5.31 | Монтаж приемного моста и стеллажей | опер | 1 | 0 | 0
5.32 | Монтаж приточно-вытяжной вентиляции по блокам | опер | 1 | 0 | 0
5.33 | Монтаж системы пенного пожаротушения | опер | 1 | 0 | 0
5.34 | Монтаж пожарного блок-бокса | опер | 1 | 0 | 0
5.35 | Монтаж площадки для складирования труб | опер | 1 | 0 | 0
5.36 | Монтаж площадки хранения химических реагентов и цемента | опер | 1 | 0 | 0
5.37 | Монтаж площадки для цементировочной техники | опер | 1 | 0 | 0
5.38 | Монтаж площадки газофакельной установки | опер | 1 | 0 | 0
5.39 | Монтаж площадки для каротажного подъемника | опер | 1 | 0 | 0
5.40 | Монтаж площадок для специализированной техники | опер | 1 | 0 | 0
5.41 | Электроподключение и заземление оборудования ПВО | опер | 1 | 0 | 0
5.42 | Монтаж помещения для хранения баллонов с газами | опер | 1 | 0 | 0
5.43 | Строительство долотной площадки | опер | 1 | 0 | 0
5.44 | Строительство площадки для металлолома | опер | 1 | 0 | 0
5.45 | Строительство вертолетной площадки | опер | 1 | 0 | 0
5.46 | Изготовление и установка молниеотводов | опер | 1 | 0 | 0
5.47 | Устройство внутриплощадочных проездов | опер | 1 | 0 | 0
5.48 | Выполнение работ по дефектной ведомости*** | опер | 1 | 1150000 | 1150000
5.49 | Пусконаладочные работы – выполняются силами и материалами Исполнителя | опер | 1 | 0 | 0
5.50 | Испытание электрооборудования электротехнической лабораторией | опер | 1 | 0 | 0
5.51 | Испытание (опробование) оборудования и всех коммуникаций по БУ и привышечным сооружениям (предоставление актов испытаний) | опер | 1 | 0 | 0
5.52 | Зачистка территории от строительного мусора, металлолома, бытовых отходов | опер | 1 | 0 | 0
| Материалы для выполнения работ |  |  |  | 0
1 | Пиломатериал (доска обрезная, необрезная, лафет) | м3 | 120 | 0 | 0
1.1 | Доставка пиломатериала до объекта монтажа БУ | м3 | 120 | 0 | 0
2 | Геомембрана | м2 | 7000 | 0 | 0
3 | Пленка полиэтиленовая 200мкм | м2 | 5000 | 0 | 0
4 | Дорнит-100 | м3 | 5900 | 0 | 0
Фиксированные ставки (указываются СПРАВОЧНО, в стоимость не включаются):
| Кран КС-25 | м/ч | - | 0 | -
| ИТОГО стоимость работ без НДС | руб. |  |  | 1150000
| НДС | % | 22 |  | 253000
| ИТОГО стоимость работ | руб. |  |  | 1403000
* Стоимость работ включает в себя все расходы и затраты Подрядчика, связанные с необходимостью производства работ и достижения запланированного результата работ, включая, но не ограничиваясь: МТР и инструменты, необходимые для выполнения работ (в зоне ответственности Подрядчика), проезд по платным участкам автодорог, простой спецтехники, транспортных средств, вызванный временным отсутствием автодорог, мобилизацию, демобилизацию, строительство ледовых переправ при наличии перехода водных преград, расходы, связанные с исполнением требований органов власти, Заказчика/Генерального Заказчика, возникающие в связи с выполнением работ в месте выполнения работ и другое.
** Выполнение работ в случае необходимости
*** Стоимость включает в себя все расходы и затраты Подрядчика, связанные с необходимостью приобретения материалов для выполнения работ по дефектным ведомостям, их мобилизации на объект производства работ, а также выполнение всех работ, указанных в дефектной/дефектных ведомостях.
_________________________________ _________________________________ ______________ ___________________ мп