## Расчёт РНБ (hidden)
СВОД РБ ВН 2010г
0.2
№ п/п | Наименование | ед.измер. | Средне-Губкинское м/р | Итого РБ ВН | Итого РБ ВН (ДУАЭиБП) | Смета Заказчика | откл(+,-) | откл(%) | Ячиндинское м/р | Ячиндинское м/р | Ичеминское м/р | Ичеминское м/р | Северо-Туколандское м/р | Ичеминское м/р
1 | 2 | 3 | 650Р | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Объем проходки | -//- |  | 10800 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800
| Глубина скважины | метр |  | 10800 | 10800 |  | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800
| Коммерческая скорость | м/ст.мес |  | 862 | 873.3154 |  | -11.3154 | -1.3127 | 1012.2853 | 941 | 815.8229 | 857 | 806.8002 | 838
| Продожительность ВМР |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Подготовительные работы к бурению | сут |  | 12 | 21 |  | -9 | -75 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7
| Продолжительность бурения | -//- |  | 375.8701 | 371 |  | 4.8701 | 1.2957 | 94.8349 | 102 | 139.7362 | 133 | 141.2989 | 136
| - в том числе продолжительность крепления | -//- |  | 39.5 | 0 |  | 39.5 | 100 | 12.12 |  | 12.84 |  | 14.54
| Продолжительность освоения | -//- |  | 549 | 522 |  | 27 | 4.918 | 132 | 123 | 115 | 106 | 302 | 293
| Продолжительность строительства | -//- |  | 936.8701 | 914 |  | 22.8701 | 2.4411 | 230.8349 | 232 | 258.7362 | 246 | 447.2989 | 436
| Статьи затрат | ед.измер. |  | 0 | 0 | [7 empty] | 17279.3405
1 | Оплата труда | руб. |  | 73299713.4181 | 82538000 | 82538000 | -9238286.5819 | -12.6034 | 18266020.1478 | 20747000 | 22770576.9769 | 25830000 | 32263116.2934 | 35961000 | 73299713.4181
| Буровой бригады | -//- |  | 34769532.8852 | 0 |  | 34769532.8852 | 100 | 8859781.5326 |  | 12884833.1523 |  | 13024918.2003
| Рабочих занятых содержанием бур.оборудования | -//- |  | 6953906.577 | 0 |  | 9327654.1516 | 100 | 2376821.6349 |  | 3456625.8869 |  | 3494206.6299
| Рабочих занятых креплением скважин | -//- |  | 1963808.0896 | 0 |  | 1963808.0896 | 100 | 480216.9539 |  | 723375.4905 |  | 760215.6452 |  |  | 5948374.7034 | крепление с НР тПН
| Работникам бригады освоения | -//- |  | 27238718.2916 | 0 |  | 27238718.2916 | 100 | 6549200.0264 |  | 5705742.4472 |  | 14983775.818
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | ЕСН | -//- |  | 19057925.4887 | 16093000 | 16093000 | 2964925.4887 | 15.5574 | 3557160.6388 | 4045000 | 4409440.2973 | 5036000 | 3303.825 | 7012000 | 19057925.4887 |  |  | 0.26
3 | Амортизация основных средств, аренда | -//- |  | 20442074.0653 | 24848000 |  | -4405925.9347 | -21.5532 | 5193784.869 | 6596000 | 7582575.7053 | 8411000 | 7665713.491 | 9841000 | 20442074.0653
| Амортизация основных средств | -//- |  | 14397583.341 | 17642000 | 17642000 | -3244416.659 | -22.5345 | 3668713.1639 | 4506000 | 5335431.4467 | 5986000 | 5393438.7303 | 7150000 | 19.47%
| Аренда бурильного инструмента/оборудования | -//- |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Амортизация бурильного инструмента | -//- |  | 6044490.7244 | 7206000 | 7206000 | -1161509.2756 | -19.216 | 1525071.7051 | 2090000 | 2247144.2586 | 2425000 | 2272274.7607 | 2691000
| Аренда БУ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Материалы | -//- |  | 78052809.8826 | 171993000 |  | -93940190.1174 | -120.3547 | 19432350.7268 | 48219000 | 28982179.28 | 62599000 | 29638279.8758 | 61175000
| Цемент для крепления | -//- |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Долота, калибраторы, расширители | -//- |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Труба обсадная, оснастка обсадных колонн | -//- |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Химреагенты для бурения | -//- |  | 8236257.9543 | 67369000 | 67369000 | -59132742.0457 | -717.9564 | 2474512.8689 | 19296000 | 3112943.4353 | 26116000 | 2648801.6502 | 21957000
| Химреагенты для крепления | -//- |  | 3955000 | 20184000 | 20184000 | -16229000 | -410.3413 | 1015000 | 6083000 | 1442000 | 7632000 | 1498000 | 6469000
| Нефть на топливо | -//- |  | 12204749.8808 | 0 | 41890000 | 12204749.8808 | 100 | 3493152 |  | 3775200 |  | 4936397.8808
| Нефть на технологические нужды | -//- |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ГСМ | -//- |  | 43119764.4259 | 47015000 | 47015000 | -3895235.5741 | -9.0335 | 9764695.7651 | 11956000 | 16747238.7305 | 15620000 | 16607829.9303 | 19439000
| Прочие материалы | -//- |  | 10537037.6216 | 23688000 |  | -13150962.3784 | -124.807 | 2684990.0928 | 7252000 | 3904797.1142 | 8218000 | 3947250.4146 | 8218000
| Запасные части и инструменты |  |  | 0 | 13737000 | 13737000 | -13737000 | 0 | 0 | 3632000 | 0 | 5013000 | 0 | 5092000
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Электроэнергия | -//- |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ДГТУ | -//- |  | 38322659.4227 | 0 |  | 38322659.4227 | 100 | 11130667.2863 |  | 13053058.8802 |  | 14138933.2562 |  | 1200000
6 | Услуги производственного характера : | -//- |  | 209182627.9431 | 249920000 |  | -40737372.0569 | -19.4745 | 53200152.3116 | 64330000 | 67152104.4275 | 80619000 | 88830371.204 | 104971000 | 31946.7632 | 31946.7632
| Услуги транспорта | -//- |  | 89750391.4842 | 109621000 | 109621000 | -19870608.5158 | -22.1399 | 22378370.6577 | 27455000 | 27192872.9503 | 34466000 | 40179147.8762 | 47700000 | 31000.2976 | 31000.2976
| - транспортировка груза | -//- |  | 34127659.2455 | 29536000 | 29536000 | 4591659.2455 | 13.4544 | 8044727.1079 | 5296000 | 11979667.6169 | 10941000 | 14103264.5207 | 13299000 | 22095.3631 | 22095.3631
| - технологический транспорт | -//- |  | 11986868.2552 | 43014000 | 43014000 | -31027131.7448 | -258.8427 | 3024379.4626 | 10739000 | 4456326.1664 | 12407000 | 4506162.6261 | 19868000
| - вахтовые перевозки всего | -//- |  | 43635863.9835 | 37071000 |  | 6564863.9835 | 15.0447 | 11309264.0872 | 11420000 | 10756879.167 | 11118000 | 21569720.7293 | 14533000
| - доставка вахты самолетом | -//- |  | 6429003.9536 | 0 |  | 6429003.9536 | 100 | 1593328.217 |  | 1879595.7938 |  | 2956079.9427
| - доставка вахты вертолетом | -//- |  | 34892379.4049 | 37071000 | 37071000 | -2178620.5951 | -6.2438 | 9111006.4398 | 11420000 | 8417780.3845 | 11118000 | 17363592.5806 | 14533000
| - доставка вахты автобусом | -//- |  | 2314480.625 | 0 |  | 2314480.625 | 100 | 604929.4304 |  | 459502.9887 |  | 1250048.206
| Геофизические работы (без ВСП,ГТИ) | -//- |  | 6400000 | 0 |  | 6400000 | 100 | 2400000 |  | 4000000 |  | 0 |  |  | зтраты заказчика
| Услуги по дефектоскопии оборуд.и инстр-та | -//- |  | 1310400 | 0 |  | 1310400 | 100 | 426400 |  | 364000 |  | 520000
| Услуги по гидроиспытанию обсадной трубы | -//- |  | 4812048 | 0 |  | 4812048 | 100 | 1514078 |  | 1462170 |  | 1835800 |  | 0 | в стоимости трубы
| Освоение скважин | -//- |  | 27498529.1112 | 0 |  | 27498529.1112 | 100 | 6611668.2016 |  | 5760165.4787 |  | 15126695.4309
| Крепление скважин | -//- |  | 4653755.7154 | 0 |  | 4653755.7154 | 100 | 1023067.322 |  | 1724066.5981 |  | 1906621.7952
| Прокат турбобуров | -//- |  | 0 | 0 | 7181000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Содержание бурового оборудования | -//- |  | 30736644.0309 | 58648000 | 9164000 | -27911355.9691 | -90.8081 | 7832142.9298 | 14843000 | 11390332.1999 | 17628000 | 11514168.9011 | 26177000
| Инженерное сопровождение : | -//- |  | 44020859.6014 | 81651000 |  | -37630140.3986 | -85.4825 | 11014425.2005 | 22032000 | 15258497.2005 | 28525000 | 17747937.2005 | 31094000
| - телеметрия ("Шлюмберже","Бурение Сервис") | -//- |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| - сервис ГЗД ("ВБМ-Сервис,Буринтех") | -//- |  | 6773364 | 0 |  | 6773364 | 100 | 2061644 |  | 2345200 |  | 2366520
| - долотный сервис ("ВБМ-Сервис,Буринтех") | -//- |  | 15227495.6014 | 13715000 | 13715000 | 1512495.6014 | 9.9327 | 4552781.2005 | 4222000 | 5433297.2005 | 4907000 | 5241417.2005 | 4586000
| - сервис буровых растворов ("MI-SWACO") | -//- |  | 0 | 32714000 | 32714000 | -32714000 | 0 | 0 | 10164000 | 0 | 11270000 | 0 | 11280000
| - сервис по обслуживанию СОБР |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| - сервис по обслуживанию БКФ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| - услуги по отбору керна стандартные ("Бурсервис"),м | -//- |  | 22020000 | 22787000 | 22787000 | -767000 | -3.4832 | 4400000 | 4608000 | 7480000 | 7987000 | 10140000 | 10192000
| - сервис по ориентированию клина | -//- |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| - сервис по вырезке окна | -//- |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| - сервис по яссам | -//- |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| - сервис по зачистке хвостовика | -//- |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| -сервис по креплению | -//- |  | 0 | 11631000 | 11631000 | -11631000 | 0 | 0 | 2821000 | 0 | 4161000 | 0 | 4649000
| - сервис по вертикальным стволам | -//- |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| - услуги по сопровождению ЗИП (сетки для вибросит) | -//- |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| - услуги по обслуживанию систем очистки бурового раст. | -//- |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| др.сервисные услуги | -//- |  | 0 | 804000 | 804000 | -804000 | 0 | 0 | 217000 | 0 | 200000 | 0 | 387000
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| 1.0209 | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
7 | Всего прямых затрат | руб. |  | 438357810.2205 | 545392000 | 521291000 | -107034189.7795 | -24.4171 | 111972140.5799 | 143937000 | 145460845.2839 | 182495000 | 180924824.3567 | 218960000
8 | Накладные расходы | руб. |  | 81993059.4294 | 76760000 | 76760000 | 5233059.4294 | 6.3823 | 20432370.1373 | 19295000 | 25471167.4064 | 24022000 | 36089521.8857 | 33443000 |  | 1.1186
9 | Плановые накопления | руб. |  | 47644813.7217 | 53650000 | 53650000 | -6005186.2783 | -12.6041 | 11872913.096 | 13485000 | 14800875.035 | 16790000 | 20971025.5907 | 23375000 |  | 0.65
10 | Всего стоимость работ | руб. |  | 567995683.3717 | 675802000 | 651701000 | -107806316.6283 | -18.9801 | 144277423.8133 | 176717000 | 185732887.7253 | 223307000 | 237985371.8331 | 275778000
| Мобилизация/демобилизация СМиМ(зимник), км | -//- |  | 20493689.496 | 27525000 | 27525000 | -7031310.504 | -34.3096 | 7065939.426 | 3808000 | 6499395 | 7540000 | 6928355.07 | 16177000
| Строительство зимней автодороги, км | -//- |  | 26142633.036 | 17672000 | 17672000 | 8470633.036 | 32.4016 | 4841228.34 | 3420000 | 9682456.68 | 7981000 | 11618948.016 | 6271000 | #REF! | #REF!
| Содержание зимней автодороги, сут | -//- |  | 50987107.0036 | 20999000 | 20999000 | 29988107.0036 | 58.8151 | 11975832.5317 | 3210000 | 24999550.4098 | 7490000 | 14011724.062 | 10299000 | #REF! | #REF!
| Мобилизация БУ и БХ, км | -//- |  | 25114244.6891 | 0 |  | 25114244.6891 | 100 | 2410653.3582 |  | 19194576.5152 |  | 3509014.8156
| Монтаж БУ | -//- |  | 31349026.7009 | 57705000 | 57705000 | -26355973.2991 | -84.0727 | 10449675.567 | 19235000 | 10449675.567 | 19235000 | 10449675.567 | 19235000
| Строительство вертолетной площадки | -//- |  | 5595573.7476 | 27494000 | 27494000 | -21898426.2524 | -391.3527 | 1865191.2492 | 8198000 | 1865191.2492 | 9419000 | 1865191.2492 | 9877000
| Пусконаладка БУ | -//- |  | 7512395.7043 | 0 |  | 7512395.7043 | 100 | 2504131.9014 |  | 2504131.9014 |  | 2504131.9014
| Строительство артезианской скважины | -//- |  | 4234365.5305 | 0 | 10228000 | 4234365.5305 | 100 | 1411455.1768 |  | 1411455.1768 |  | 1411455.1768
| Мобилизация ДГТУ, км | -//- |  | 3005630.5604 | 0 |  | 3005630.5604 | 100 | 1003711.3814 |  | 1025152.479 |  | 976766.7
| Передвижка, м |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Стаскивание БУ, м | -//- |  | 1113280.5645 | 3336000 | 3336000 | -2222719.4355 | -199.6549 | 371093.5215 | 1112000 | 371093.5215 | 1112000 | 371093.5215 | 1112000
| Демонтаж БУ | -//- |  | 10606226.0351 | 10974000 | 10968000 | -367773.9649 | -3.4675 | 3535408.6784 | 3658000 | 3535408.6784 | 3658000 | 3535408.6784 | 3658000
| Ликвидация артезианской скважины | -//- |  | 1605899.5251 | 0 |  | 1605899.5251 | 100 | 535299.8417 |  | 535299.8417 |  | 535299.8417
| Мобилизация/демобилизация СМиМ(зимник), км | -//- |  | 20922649.566 | 0 |  | 20922649.566 | 100 | 7065939.426 |  | 6928355.07 |  | 6928355.07
| стр-во водовода/подвоз тех.воды | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3409000 |  | 3409000 |  | 3409000
| Содержание зимней автодороги, сут | -//- |  | 12529714.7863 | 0 |  | 12529714.7863 | 100 | 2320317.553 |  | 4640635.106 |  | 5568762.1272
| Демобилизация ДГТУ, км | -//- |  | 3005630.5604 | 0 |  | 3005630.5604 | 100 | 1003711.3814 |  | 1025152.479 |  | 976766.7
| Демобилизация БУ и БХ, км | -//- |  | 25114244.6891 | 0 |  | 25114244.6891 | 100 | 2410653.3582 |  | 19194576.5152 |  | 3509014.8156
| Консервация, сут | -//- |  | 2422087.5561 | 1230000 | 1230000 | 1192087.5561 | 49.2174 | 807362.5187 | 410000 | 807362.5187 | 410000 | 807362.5187 | 410000
| Рекультивация земель, сут | -//- |  | 14318085.6 | 9600000 | 9600000 | 4718085.6 | 32.9519 | 4772695.2 | 3200000 | 4772695.2 | 3200000 | 4772695.2 | 3200000
| ВМР (переезд, монтаж, демонтаж) | -//- |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Монтаж ДГУ | -//- |  | 2520000 | 0 |  | 2520000 | 100 | 840000 |  | 840000 |  | 840000
| Демонтаж ДГУ | -//- |  | 1080000 | 0 |  | 1080000 | 100 | 360000 |  | 360000 |  | 360000
| Экологические платежи | -//- |  | 0 | 1534000 | 1534000 | -1534000 | 0 |  | 396000 |  | 577000 |  | 561000
| монтаж/демонтаж А-50 | -//- |  | 0 | 8559000 | 8559000 | -8559000 | 0 |  | 2853000 |  | 2853000 |  | 2853000
|  | -//- |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого | руб. |  | 837668168.7225 | 862430000 | 848551000 | -24761831.2775 | -2.956 | 211827724.2238 | 229626000 | 306375051.6343 | 290191000 | 319465392.8643 | 352840000
| Централизованные затраты | руб. |  | 12565022.5308 | 0 |  | 12565022.5308 | 100 | 3177415.8634 | 0 | 4595625.7745 | 0 | 4791980.893 | 0
| Всего | руб. |  | 850233191.2533 | 862430000 |  | -12196808.7467 | -1.4345 | 215005140.0872 | 229626000 | 310970677.4089 | 290191000 | 324257373.7573 | 352840000
| Страхование | руб. |  | 8502331.9125 | 8624300 | 9500000 | -121968.0875 | -1.4345 | 2150051.4009 | 2296260 | 3109706.7741 | 2901910 | 3242573.7376 | 3528400
| Всего с учетом страхования | руб. |  | 858735523.1658 | 871054300 | 858051000 | -12318776.8342 | -1.4345 | 217155191.488 | 231922260 | 314080384.1829 | 293092910 | 327499947.4949 | 356368400
| НДС | руб. |  | 154572394.1699 | 156789774 | 154449180 | -2217379.8301 | -1.4345 | 39087934.4678 | 41746006.8 | 56534469.1529 | 52756723.8 | 58949990.5491 | 64146312
| Всего с учетом НДС | руб. |  | 1013307917.3357 | 1027844074 | 1012500180 | -14536156.6643 | -1.4345 | 256243125.9559 | 273668266.8 | 370614853.3359 | 345849633.8 | 386449938.0439 | 420514712
| Стоимость 1 метра проходки с учетом НДС | руб/метр |  | 93824.8072 | 95170.7476 | 93750.0167 | -1345.9404 | -1.4345 | 80075.9769 | 85521.3334 | 97530.2246 | 91013.0615 | 101697.3521 | 110661.7663
* затраты по трубе обсадной обнулены | [5 empty] | 101438000
[6 empty] | 2984583110.0167 | труба обсадная |  | 959486000 | -2025097110.0167

## Снятие затрат (hidden)
|  | Всего | с НДС
1. | ЕСН от ФОТ рабочих | 19058.0174 | 22488.4605
2. | Геофизические работы | 6400 | 7552
3. | Опрессовка обсадных колонн | 4812.048 | 5678.2166
| Итого | 30270.0654 | 35718.6772
Демобилизация.
| Мобилизация/демобилизация СМиМ(зимник), км | 0 | 0
| Демобилизация ДГТУ, км | 0 | 0
| Демобилизация БУ и БХ, км | 25114244.6891 | 29634.8087
| Итого по мобилизациям |  | 29634.8087
| Всего к снятию |  | 65353.4859

## Сравн ДБСТиС (hidden)
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| Директор Департамента БСТиС |  |  | Вице-президент НК "Роснефть"
| И.П. Заикин ____________________ |  |  | __________________ М.Е. Ставский
| "________" ________________ 2009г |  |  | "________" ________________ 2009г
Директор Департамента ГРР, лицензирования и РМ
С.И. Бачин _____________________
"________" ________________ 2009г
Сметный расчет
строительства строительства поисковых и разведочныхй скважин в 2010-2011г
по ЗАО "Ванкорнефть"
|  |  | скв.№1 Ячиндинская | скв.№1 Ичемминская | скв.№1 Северо-Туколанская | Итого Заказчик | Итого Подрядчик
Конструкция скважины
- направление
| - кондуктор |  | 700 | 700 | 600
| - промежуточная колонна |  | 1700 | 3300 | 2200
| - эксплуатационная колонна |  | 3200 | 0 | 3800
| - хвостовик Ø146мм |  |  | 3150-3800
3800
| Продолжительность строительства скважины (сут.) |  |  |  |  | 935 | 936.9
| Продолжительность бурения, сут |  | 109 | 140 | 143 | 392 | 387.9
| Продолжительность ВСП, сут. |  | 7 | 7 | 7 | 21
| Продолжительность ИП, сут. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бурение и крепление |  | 102 | 133 | 136 | 371 | 375.8701
| испытание 1-го объекта |  | 21 | 21 | 21 | 63 | 549
| испытание последующих объектов |  | 102 | 85 | 272 | 459
Объём подготовительных работ
Земляные работы (куб.м.)
| Строительство зимних дорог (км) |  | 32 | 59 | 61 | 152 | 272
| Содержание зимних дорог (мес) |  | 4 | 4 | 7 | 15 | 26
[6 empty] | 0 | 0
| Расстояние переезда подрядчика при мобилизации (км) |  | 32 | 59 | 736 | 827 | 1622
| Коммерческая скорость |  | 941.1765 | 857.1429 | 838.2353
№ п/п | Название вида услуг |  | Расчет стоимости в ценах 2010г | Расчет стоимости в ценах 2010г | Расчет стоимости в ценах 2010г | Итого Заказчик | Итого Подрядчик
1 | 2
I | Стоимость подготовительных работ | т.р. | 14828.0574 | 24889.9853 | 26446.6894 | 66164.732 | 136671.366
| Земляные работы, лесорубные работы, площадка под буровую, вертолётная площадка, амбары (шламовый, факельный) для техн.нужд. | т.руб. | 8197.7003 | 9419.152 | 9877.1964 | 27494.0487 | 5595.573
| строительство временных и зимних дорог (2010-2011гг) | т.руб. | 3420.2929 | 7980.6835 | 6270.537 | 17671.5134 | 67558.972 | 3.823
| содержание зимних дорог | т.руб. | 3210.0642 | 7490.1498 | 10298.956 | 20999.17 | 63516.821 | 3.0247
0
II | Стоимость вышкомонтажных работ | т.р. | 30266.1862 | 30266.1862 | 30266.1862 | 90798.5586 | 56421.192
| монтаж БУ с ПНР | т.руб. | 19235 | 19235 | 19235 | 57705 | 38861.422
| сдвижка БУ после бурения | т.руб. | 1112.4574 | 1112.4574 | 1112.4574 | 3337.3722 | 1113.28
| демонтаж БУ | т.руб. | 3656.141 | 3656.141 | 3656.141 | 10968.423 | 10606.226
| монтаж\демонтаж А-50 | т.руб. | 2853.1282 | 2853.1282 | 2853.1282 | 8559.3846
| строительство водовода/подвоз тех.воды | т.руб. | 3409.4596 | 3409.4596 | 3409.4596 | 10228.3788 | 5840.264
|  | т.руб. | [6 empty] | Виктор Васильевич, так я распределила з\плату РНБ по сервисам
III | Бурение и крепление | т.р. | 129892.6813 | 178553.5426 | 168506.2841 | 476952.508 | 372557.598
| Услуги буровой бригады - по суточной ставке | т.руб.\ сут | 73171.9784 | 109463.0207 | 105327.5155 | 287962.5146 | 301305.2351 |  | Оплата труда и отчисления от неё.
| в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  | бур. | осв. | Крепл | Сод.бур.об.
| Заработная плата буровой бригады |  | 13737.1277 | 19789.0495 | 19262.7954 | 52788.9727 | 34769.5329 |  | 34769.532 | 27238.718 | 1963.88 | 9327.654 | 73299.784
| ЕСН |  | 2678.2948 | 3858.2234 | 3755.621 | 10292.1392 | 9040.0786 |  | 9040.0783 | 7082.0667 | 510.6088 | 2425.19 | 19057.9438
| Содержание бурового, энерг.оборудования |  | 2387.6622 | 3433.6856 | 3342.7271 | 9164.0749 | 60296.7769 |  | 38893.1985 | 30469.23 | 2196.7962 | 10433.9138 | 81993.1384 | 111.86
| Износ бурильных труб и бур.инструмента |  | 1915.128 | 2274.2144 | 2274.2144 | 6463.5568 | 6044.49 |  | 22600.1958 | 17705.1667 | 1276.522 | 6062.9751 | 47644.8596
| Амортизация бурового оборудования (и\или аренда) |  | 3649.3775 | 5248.1524 | 5109.1285 | 14006.6585 | 14397.5833 |  |  |  | 5947.807 | 28249.7329
| ГСМ (в том числе выработка эл.энергии) |  | 9212.7283 | 13256.4212 | 12904.7958 | 35373.9453 | 37319.0221 |  |  |  | 4653.755 | 30736.644
| Содержание (прокат) ГЗД |  | 2177.9722 | 2586.3419 | 2417.142 | 7181.4561 | 6773.364 |  |  |  | 10601.562 | 1310.4
| Эксплуатация котельной, в том числе котельно-печное топливо |  | 4634.0078 | 6744.546 | 6561.021 | 17939.5749 | 12204.749 |  |  |  |  | 60296.7769
| Спецтехника и транспорт |  | 5371.8604 | 7782.379 | 7082.5352 | 20236.7745 | 14301.548
| З\части и смазочные материалы |  | 2107.2984 | 3512.8541 | 3316.0422 | 8936.1946 | 10537.037
| Транспортировка материалов |  | 3199.6027 | 9133.7248 | 8305.2394 | 20638.5669 | 34127.659
| Экологические платежи |  | 396.2567 | 576.73 | 561.0367 | 1534.0233
| Накладные расходы -93% от ФОТ |  | 12775.5288 | 18403.8161 | 17914.3998 | 49093.7446 | 38893.1985
| Плановые накопления -65% от ФОТ |  | 8929.133 | 12862.8822 | 12520.817 | 34312.8322 | 22600.1958
| Услуги буровой бригады - материалы | т.руб./м | 56720.7029 | 69090.5218 | 63178.7686 | 188989.9934 | 17003.306
| -химреагенты и добавки для раствора | т.руб./м | 19295.7205 | 26115.7597 | 21957.1992 | 67368.6794 | 8236.258
| - труба обсадная | т.руб./м | 24090.4691 | 27124.3951 | 26534.8959 | 77749.7601 | 4812.048
| - колонная головка, ФА, НКТ | т.руб. | 7252 | 8218 | 8218 | 23688
| -химреагенты и добавки для цементирования | т.руб./м | 6082.5133 | 7632.3671 | 6468.6735 | 20183.5538 | 3955
IV | Сервисные услуги | т.р. | 22031.4876 | 28524.335 | 31093.5906 | 81649.4132 | 54249.057
| Геофизические исследования | т.руб./м |  |  |  | 0 | 6400
| Крепление скважин (услуги) | т.руб./м | 2820.7703 | 4160.9558 | 4648.9109 | 11630.637 | 10601.562
| направление | т.руб./м | 0 | 0 | 0 | 0
| кондуктор | т.руб./м | 0 | 0 | 0 | 0
| техническая колонна | т.руб./м | 0 | 0 | 0 | 0
| эксплуатационная колонна | т.руб./м | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб.\ сут | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб.\ сут | 0 | 0 | 0 | 0
| Сопровождение буровых растворов | т.руб. | 10163.9137 | 11269.6475 | 11280.0444 | 32713.6055
| Долотный сервис | т.руб./м | 4221.9016 | 4906.7016 | 4585.7024 | 13714.3056 | 15227.495
| Сервис по отбору керна | т.руб./м | 4607.902 | 7987.0302 | 10191.9328 | 22786.8651 | 22020
| другие сервисные услуги | т.руб./м | 217 | 200 | 387 | 804
| Вывоз и временное захоронение шлама | т.руб./м
V | Испытание скважины | т.р. | 37858.2374 | 32811.5087 | 88325.5237 | 158995.2698 | 157717.4666
| Испытание | т.руб./сут |  |  |  | 0 | 27498.529
| Бригада по суточной ставке | т.руб./сут | 37858.2374 | 32811.5087 | 88325.5237 | 158995.2698 | 130218.9376
| в том числе: |  |  |  |  | 0
| Заработная плата бригады освоения | т.руб. | 7009.6852 | 6040.867 | 16697.8681 | 29748.4203 | 27239
| ЕСН | т.руб. | 1366.6615 | 1177.7733 | 3255.5432 | 5799.978 | 7082.14
| Всп.материалы | т.руб. | 1525.0153 | 1499.9515 | 1775.6532 | 4800.6199
| Износ бур.труб и ловильного инструмента | т.руб. | 175.0795 | 150.8815 | 417.0592 | 743.0202
| Амортизация бурового оборудования (и\или аренда) | т.руб. | 856.7946 | 738.3759 | 2040.9824 | 3636.1529 |  | 36083.488
| ГСМ (в том числе выработка эл.энергии) | т.руб. | 2742.7381 | 2363.6605 | 6533.5143 | 11639.9129 | 47723.4009 | ГСМ+ДТГУ , распределено по суткам
| Эксплуатация котельной, в том числе котельно-печное топливо | т.руб. | 5643.3957 | 4863.4142 | 13443.2108 | 23950.0207
| Спецтехника | т.руб. | 5367.2741 | 4625.4558 | 12785.4579 | 22778.1878
| Транспортировка материалов | т.руб. | 2096.2907 | 1806.5594 | 4993.603 | 8896.4531
| Накладные расходы -93% от ФОТ | т.руб. | 6519.0073 | 5618.0063 | 15529.0173 | 27666.0308 | 30469.23
| Плановые накопления -65% от ФОТ | т.руб. | 4556.2954 | 3926.5635 | 10853.6143 | 19336.4732 | 17705.1667
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Материалы в испытании | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
| Геофизические исследования | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч.гфр | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. перфорация | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
| ВСЕГО вмр, бурение, крепление ,испытание | т.р. | 234876.6498 | 295045.5578 | 344638.274 | 874560.4816 | 723367.6226
VI | Прочие затраты | т.р. | 15228.4502 | 18657.559 | 30710.209 | 64596.2183 | 110125.955
| мобилизация\демобилизация | т.руб. | 3807.6984 | 7539.618 | 16176.7767 | 27524.0931 | 56239.75 | 19088.5965
| авиаперевозки вахты | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 37072.1251 | 41321.183
| во время бурения, крепления | т.руб. | 6325.4302 | 6588.1375 | 6413.3867 | 19326.9545
| во время испытания | т.руб. | 5095.3216 | 4529.8035 | 8120.0456 | 17745.1707
| добровольное страхование (НПФ для РН-Бурение, содер-е офиса) | т.руб. |  |  |  |  | 12565.022
т.руб.
VII | Консервация скважины и рекультивация | т.р. | 3609.934 | 3609.934 | 3609.934 | 10829.802 | 16740.085
| Консервация скважины |  | 409.934 | 409.934 | 409.934 | 1229.802 | 2422
| Рекультивация |  | 3200 | 3200 | 3200 | 9600 | 14318.085
VIII | Итого с прочими , консервацией, рекультивацией | т.р. | 253715.0341 | 317313.0508 | 378958.417 | 949986.5018 | 850233.6626
848548.7417
IX | Страхование скважины (1%) | т.р. | 2537.1503 | 3173.1305 | 3789.5842 | 9499.865 | 8502.332
X | Итого со страхованием (тыс.руб.) | т.р. | 256252.1844 | 320486.1813 | 382748.0011 | 858048.6067 | 858735.9946
| НДС |  | 46125.3932 | 57687.5126 | 68894.6402 | 154448.7492 | 154572.479
| Итого Затраты Подрядчика (с НДС) |  | 302377.5776 | 378173.6939 | 451642.6414 | 1012497.3559 | 1013308.4736 | 65353.4859 | 811.1177
| - стоимость 1 м проходки Подрядчика ( руб\м) |  | 94.493 | 99.5194 | 118.8533 |  | 947954.9877 | максимальная стоимость скважин по услугам подрядчика.
Заказчик (включая прямые сервисные договоры)
| Геофизические исследования | т.руб./м | 26500 | 27500 | 32000
| ВСП | т.руб. | 8045.5 | 9000 | 9000
| Супервайзинг | т.руб. | 1893.472 | 2182.109 | 3685.508
| Исследование керна | т.руб. | 7500 | 9000 | 13000
| ПИР | т.руб. | 5724.5 | 5724.5 | 5350
| Услуги ФГУ ЮРПФЧ | т.руб. | 4548.9441 | 5137.8699 | 8854.1948
| Арендная плата за пользование участком | т.руб. | 2643.9344 | 2986.2295 | 5146.2295
| Авторский надзор | т.руб. | 482.5335 | 545.0043 | 939.2169
| Другие сервисные услуги (Затраты Геологической Службы) | т.руб. | 19915.2542 | 29661.0169 | 30084.7458
| в том числе: Сервисное обслуживание испытание | т.руб. | 12711.8644 | 21186.4407 | 21186.4407
| ПИР-оперативный анализ пласт.флюидов | т.руб. | 1271.1864 | 1694.9153 | 1271.1864
| Составление опорного разреза | т.руб. | 5932.2034 | 6779.661 | 7627.1186
| Итого затраты Заказчика | т.руб. | 77254.1383 | 91736.7297 | 108059.895
| Страхование (1%) | т.руб.
| Итого со страхованием | т.руб. | 77254.1383 | 91736.7297 | 108059.895
| Полная стоимость скважины (Заказчик+Подрядчик) | т.руб. | 333506.3227 | 412222.911 | 490807.8962
| Агентское вознаграждение | % | 0 | 4122.2291 | 4908.079
| то же | т.руб.
| Резерв непредвиденных затрат | % | 16675.3161 | 20611.1455 | 24540.3948
| то же | т.руб.
| Итого с непредвиденными и агентским вознаграждением | тыс.р. | 350181.6388 | 436956.2856 | 520256.3699
| НДС | т.руб. | 63032.695 | 78652.1314 | 93646.1466
| Итого стоимость скважины (с НДС) | т.руб. | 413214.3338 | 515608.417 | 613902.5165
| - стоимость 1 м проходки всего ( руб\м) |  | 129.1295 | 135.6864 | 161.5533
| Освоение КВ в 2009г | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Освоение КВ в 2010г | т.руб. | 409378 | 478318 | 475209
| Освоение КВ в 2011г | т.руб. | 3836.3338 | 37290.417 | 138693.5165
| Главный геолог ЗАО "Ванкорнефть" |  |  | В.А. Кринин
| Директор по бурению ЗАО "Ванкорнефть" |  |  | А.В. Иваненко
СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления по бурению ДБСТиС
ОАО НК"Роснефть"
____________________________А.В.Ковалёв
Note on H70: rigayfutdinova: опрессовка труб

## График
Приложение №2
к Договору №___
от "___" __________________ 2015 г.
График работ на скважине №30 Тагульского месторождения
Вид услуг: Строительство поисково-оценочная скважины Ичемминская-1
Заказчик: ЗАО "Ванкорнефть"
Подрядчик : Губкинский филиал ООО "РН-Бурение"
Этапы выполнения работ и услуг | № этапа | Начало этапа | Конец этапа | Продолжительность | 2015 | [11 empty] | 2016
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Мобилизация БУ | 4 | 13.02.15 | 21.03.15 | 37
Мобилизация МТС | 5 | 13.02.15 | 14.04.15 | 61
Вышкомонтажные и пусконаладочные работы | 6 | 21.03.15 | 25.05.15 | 66
Бурение под направление ОК Ø426 в интервале 0 - 50 м. | 7 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 3
Крепление направления ОК Ø426 | 8 | 2015-05-28 | 2015-05-30 | 3
Бурение под кондуктор Ø324 в интервале 0 -900 м | 9 | 2015-05-31 | 2015-06-09 | 10
Крепление кондуктора Ø324 | 10 | 2015-06-10 | 2015-06-12 | 3
Бурение под промежуточную колонну Ø245 мм в интервале 900 - 3150 м; | 11 | 2015-06-13 | 2015-09-15 | 95
Крепление промежуточной колонны Ø245 мм | 12 | 2015-09-16 | 2015-09-19 | 4
Бурение под эксплуатационную колонну Ø168 мм в интервале 3150 - 3600 м; | 13 | 2015-09-20 | 2015-10-01 | 12
Отбор керна | 14 | 2015-06-14 | 2015-09-30
Крепление эксплуатационной колонны Ø168 мм | 15 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 4
Демонтаж БУ/Монтаж УПА | 16 | 06.10.15 | 27.10.15 | 22
Восстановление зимней автодороги (2016г.) | 33 | 12.01.16 | 12.02.16 | 32
Демобилизация БУ и БХ | 34 | 13.02.16 | 14.04.16 | 62
Содержание зимней автодороги (2016г.) | 35 | 12.02.16 | 14.04.16 | 63
ПОДРЯДЧИК: __________________________ __________________________ _____________________ | [9 empty] | ЗАКАЗЧИК: ООО «БНГРЭ» в лице Исполнительно директора __________________ А.Ф. Плешакова
20.09.15 - 01.10.15
21.03.15 - 25 .05.15
31.05.15 - 09.06.15
10.06.15 - 12.06.15
13.06.15 - 15.09.15
16.09.15 - 19.09.15
25.05.15 - 27.05.15
28.05.15 - 30.05.15
14.06.15 - 30.09.15
02.10.15 - 05.10.15
13.02.15 - 21.03.15
06.10.15 - 27.10.15
13.02.15 - 14.04.15
12.01.16 - 12.02.16
13.02.16 - 14.04.16
12.02.16 - 14.04.16
01.06.16 - 30.08.16

## Материалы (hidden)
Наличие МТР для скважин: Байкаловская 2, Яковлевская 2
№ п/п | Наименование МТР | ед. изм. | Планируемая потребность для скв. Байкаловская 2 | цена, тыс.руб | сумма тыс. руб | Планируемая потребность для скв. Яковлевская 2 | Общая планируемая потребность производства на 2009 год |  |  | Поставлено на подбазу АНАНЬИНО | Поставлено на подбазу ДУДИНКА | Стоимость поставленных МТР
[7 empty] | кол-во единиц | цена, тыс.руб | сумма тыс. руб
| Труба обсадная 426Х11-Д ис.Б муфты |  | 20 | 43.542 | 870.8408
1 | Труба обсадная ОТТМ-324Х9,5-Д ис.А муфты | Т | 65 | 58 | 3770 | 45 | 110 | 58 | 6380 | 80.099 |  | 4645.742 | 5712.1212 | 660 | длина колонны
2 | Труба обсадная ОТТГ-245Х12-Д ис.А муфты | Т | 135 | 60 | 8100 |  | 135 | 60 | 8100 | 236.572 |  | 14194.32
3 | Труба обсадная ОТТГ-245Х10-М ис.А муфты | Т |  | 60 | 0 | 185 | 185 | 60 | 11100 |  | 136.614 | 8196.84
4 | Труба обсадная ОТТГ-178Х10,4-Е ис.Амуфты | Т | замена на 146 | 60 |  |  | #VALUE! | 60 | #VALUE! |  |  | 0
5 | Труба обсадная ОТТГ-178Х9,2-Е ис.Амуфты | Т | замена на 146 | 60 |  |  | #VALUE! | 60 | #VALUE! |  |  | 0
4 | Труба обсадная ОТТГ-140Х9,2-Е ис.А муфты | Т | 120 | 58 | 6960 | 110 | 230 | 58 | 13340 |  |  | 0
5 | Труба обсадная ОТТГ-140Х9,2-М ис.А муфты | Т |  | 60 | 0 | 13 | 13 | 60 | 780 |  |  | 0
8 | Труба обсадная ОТТМ-114X8,6-Л ис.А муфты | Т | замена на 146 | 58 |  |  | #VALUE! | 58 | #VALUE! |  |  | 0
6 | Глинопорошок для бур. р-ров, марка ПБМА ОСМА | Т | 135 | 9.5 | 1282.5 | 255 | 390 | 9.5 | 3705 |  | 338.4 | 3214.8
7 | Утяжелитель баритовый марки "БариТЭК" | Т | 100 | 10 | 1000 | 100 | 200 | 10 | 2000 |  | 206.4 | 2064
8 | Универсальный мраморный состав УМС | Т | 500 | 12 | 6000 | 500 | 1000 | 12 | 12000 | 383 | 315.9 | 8386.8
9 | Карбоксиметил-целлюлоза Camel-1 | Т | 6 | 104 | 624 | 6 | 12 | 104 | 1248 |  |  | 0
10 | Концентрированная смазывающая добавка PНS-XPG | Т | 4.5 | 175 | 787.5 |  | 4.5 | 175 | 787.5 |  |  | 0
11 | Целлюлоза AquaPAC LV полианион. Herqules | Т | 2 | 198 | 396 | 2 | 4 | 198 | 792 |  |  | 0
12 | Кислота нитрилотриметилфосфоновая (НТФ) | Т | 0.1 | 156 | 15.6 |  | 0.1 | 156 | 15.6 |  |  | 0
13 | Крахмал модифицированный для бурения Starch+ | Т | 6 | 81 | 486 | 6 | 12 | 81 | 972 |  |  | 0
14 | Кальций хлористый тех.кальц.,1/С | Т | 40 | 14 | 560 |  | 40 | 14 | 560 |  |  | 0
15 | Окзил-СМ | Т | 40 | 35 | 1400 | 50 | 90 | 35 | 3150 |  |  | 0
16 | Реагент для буровых растворов полигликоль "GLIL-40" | Т | 8 | 173 | 1384 | 12 | 20 | 173 | 3460 |  |  | 0
17 | Пеногаситель Defomer 55L | Т | 1 | 211 | 211 | 2 | 3 | 211 | 633 |  |  | 0
18 | Калий угл. тех.( поташ) 1,5-вод., 1/С | Т | 3.85 | 40 | 154 |  | 3.85 | 40 | 154 |  |  | 0
19 | СК-полиэфирный | Т | 10 | 156 | 1560 | 30 | 40 | 156 | 6240 |  |  | 0
20 | Графит ГС-4 | Т | 6 | 38 | 228 |  | 6 | 38 | 228 |  |  | 0
21 | Калия гидроокись Х.Ч. | Т | 2 | 70 | 140 | 2 | 4 | 70 | 280 |  |  | 0
22 | Квасцы алюминиевокалиевые технические | Т | 8.5 | 34 | 289 | 10 | 18.5 | 34 | 629 |  |  | 0
23 | Портландцемент тамп. ПЦТ I-G-CC-1 в МКР | Т | 220 | 16 | 3520 | 245 | 465 | 16 | 7440 |  | 594 | 9504
| ВСЕГО: |  | 1412.95 |  | 38867.6 | 1573 | 2985.95 |  | 83994.1 | 699.671 | 1591.314 | 50206.502
Расчет стоимости материалов на 1 м/проходки
|  | вес на 1 кг./метр | длинна конструкции | вес 1 т/метр | запас 10% | Стоимость материалов | цена 1т/т.руб. | Стоимость 1 руб/метр
| Ø 426 | 116 | 150 | 0.116 | 165 | 833.3946 | 43.542 | 5555.9641 | 6111.5605 | 19.14
| Ø 324 | 75.8 | 600 | 0.0758 | 660 | 2901.624 | 58 | 4836.04 | 5319.644 | 50.028
| Ø 245 | 70.9 | 1530 | 0.0709 | 1683 | 7159.482 | 60 | 4679.4 | 5147.34 | 119.3247
| Ø 146 | 36.4 | 3200 | 0.0364 | 3520 | 7431.424 | 58 | 2322.32 | 2554.552 | 128.128
|  |  | длинна колонн |  |  | 17492.53 | 40.119
|  | Закуплен на скв. | Цемент
|  | тонн | 210
|  | Ячиндинская | 600
1530
3200
|  | метр | 5330 | 0.0394 | т/метр | 1680 | 8 | 315.197 | 346.7167
270
|  | Ичеминская | 700 |  | 857.5198
|  |  | 3300 |  | 1904.0903 | 1730.9912
650
|  |  | 4650 | 0.058065 |  | 2160
200
|  | С-Туколанская | 600
2200
3800
|  |  | 6600 | 0.030303 |  | 1600
Note on B8: VVYadrin: Взято из прайс-листа ВН на 2-ой квартала цена

## Спец.транспорт (hidden)
Спецтранспорт
|  | 11 | 22
Бурение | Средний тариф | Основные работы |  |  | ИТОГО
|  | СВн-3 | Вн-15 | Вн-7
|  | 109 | 140 | 143
[6 empty] | 1200 | 5 | 30 | 150 | 180000
А/к | 970 | 1163030 | 1493800 | 1525810 |  | 780 | 6 | 30 | 180 | 140400
Бульдозер | 970 | 1163030 | 1493800 | 1525810 |  | 970 |  |  | 330 | 320400
ИТОГО: |  | 2326060 | 2987600 | 3051620 | 8365280
Испытание |  | Основные работы |  |  | ИТОГО
|  | СВн-3 | Вн-15 | Вн-7
|  | 123 | 106 | 293
|  | 21 | 21 | 21
|  | 102 | 85 | 272
А/к | 894 | 1209582 | 1042404 | 2881362 |  | 1200 | 3 | 30 | 90 | 108000
Бульдозер | 894 | 1209582 | 1042404 | 2881362 |  | 780 | 8 | 30 | 240 | 187200
А-50 | 1611.926 | 3617161.9954 | 3014301.6628 | 9645765.321 | 16278840.9052 | 894 |  |  | 330 | 295200
ИТОГО без А-50 |  | 2419410 | 2085020 | 5763310 | 10267740
ИТОГО с А-50 |  | 6036325.9954 | 5099109.6628 | 15408489.321 | 26543924.9792
ВСЕГО |  | 4745470 | 5072620 | 8814930 | 18633020
ВСЕГО с А-50 |  | 8362385.9954 | 8086709.6628 | 18460109.321 | 34909204.9792
|  | 3617.162 | 3014.3017 | 9645.7653

## ГСМ ДГТУ (hidden)
Бурение |  | Основные работы |  |  | ИТОГО
|  | 1 Ячинднская | 1 Ичемминская | С-Туколандская
Продолжительность работ |  | 109 | 140 | 143
Сервисное обслуживание т.руб./сут. | 73.3333 | 7993.3333 | 10266.6667 | 10486.6667 | 28820
Расход Д/т |  | 457.8 | 588 | 600.6 | 1646.4
ДГТУ (2 мгВт) т/сут | 4.2 | 457.8 | 588 | 600.6
Расхода масла (ДГТУ 2 мгМт), т/сут | 0.025 | 11.445 | 14.7 | 15.015 | 41.16
Стоимость 1 т Д/т | 22 | 10071.6 | 12936 | 13213.2 | 36220.8
(ТЗР) | 30% | 3021.48 | 3880.8 | 3963.96
Стоимость 1 т масла (с ТЗР) | 60 | 686.7 | 882 | 900.9 | 2469.6
(ТЗР) | 30% | 206.01 | 264.6 | 270.27
ИТОГО бурение с ТЗР: |  | 13985.79 | 17963.4 | 18348.33 | 50297.52
Испытание |  | Основные работы |  |  | ИТОГО
|  | 1 Ячинднская | 1 Ичемминская | С-Туколандская
Продолжительность работ |  | 123 | 106 | 293
С БУ |  | 21 | 21 | 21
с А-60/80 |  | 102 | 85 | 272
Расход Д/т |  | 155.112 | 143.96 | 266.632 | 565.704
А-50, л/час | 0 | 0 | 0 | 0
ДЭС 200, т/сут | 0.656 | 66.912 | 55.76 | 178.432
ДГТУ (2 мгВт) т/сут | 4.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2
Расхода масла (ДЭС 100), т/сут | 0.025 | 3.8778 | 3.599 | 6.6658 | 14.1426
Стоимость Д/т | 22 | 3412.464 | 3167.12 | 5865.904 | 12445.488
(ТЗР) | 30% | 1023.7392 | 950.136 | 1759.7712
Стоимость масла | 60 | 232.668 | 215.94 | 399.948 | 848.556
(ТЗР) | 30% | 69.8004 | 64.782 | 119.9844
Сервисное обслуживание т.руб./сут. | 73.3333 | 1540 | 1540 | 1540 | 4693.3333
Стоимость без ТЗР |  | 5185.132 | 4923.06 | 7805.852 | 17914.044
ИТОГО по испытанию с ТЗР: |  | 6278.6716 | 5937.978 | 9685.6076 | 21902.2572
Всего по скважине |  | 20264.4616 | 23901.378 | 28033.9376 | 72199.7772

## Смета ГРР (hidden)
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| Директор Департамента БСТиС |  |  | Вице-президент НК "Роснефть"
| И.П. Заикин ____________________ |  |  | __________________ М.Е. Ставский
| "________" ________________ 2009г |  |  | "________" ________________ 2009г
Директор Департамента ГРР, лицензирования и РМ
С.И. Бачин _____________________
"________" ________________ 2009г
Сметный расчет
строительства строительства поисковых и разведочныхй скважин в 2010-2011г
по ЗАО "Ванкорнефть"
|  |  | скв.№1 Ячиндинская | скв.№1 Ичемминская | скв.№1 Северо-Туколанская
Конструкция скважины
- направление
| - кондуктор |  | 700 | 700 | 600
| - промежуточная колонна |  | 1700 | 3300 | 2200
| - эксплуатационная колонна |  | 3200 | 0 | 3800
| - хвостовик Ø146мм |  |  | 3150-3800
3800
Продолжительность строительства скважины (сут.)
| Продолжительность бурения, сут |  | 109 | 140 | 143
| Продолжительность ВСП, сут. |  | 7 | 7 | 7
| Продолжительность ИП, сут. |  | 0 | 0 | 0
| бурение и крепление |  | 102 | 133 | 136
| испытание 1-го объекта |  | 21 | 21 | 21
| испытание последующих объектов |  | 102 | 85 | 272
Объём подготовительных работ
Земляные работы (куб.м.)
| Строительство зимних дорог (км) |  | 32 | 59 | 61
| Содержание зимних дорог (мес) |  | 4 | 4 | 7
| Расстояние переезда подрядчика при мобилизации (км) |  | 32 | 59 | 736
| Коммерческая скорость |  | 941.1765 | 857.1429 | 838.2353
№ п/п | Название вида услуг |  | Расчет стоимости в ценах 2010г | Расчет стоимости в ценах 2010г | Расчет стоимости в ценах 2010г
1 | 2
I | Стоимость подготовительных работ | т.р. | 14828.0574 | 24889.9853 | 26446.6894
| Земляные работы, лесорубные работы, площадка под буровую, вертолётная площадка, амбары (шламовый, факельный) для техн.нужд. | т.руб. | 8197.7003 | 9419.152 | 9877.1964 | исправлено в расчетах.
| строительство временных и зимних дорог (2010-2011гг) | т.руб. | 3420.2929 | 7980.6835 | 6270.537
| содержание зимних дорог | т.руб. | 3210.0642 | 7490.1498 | 10298.956
II | Стоимость вышкомонтажных работ | т.р. | 30266.1862 | 30266.1862 | 30266.1862
| монтаж БУ с ПНР | т.руб. | 19235 | 19235 | 19235
| сдвижка БУ после бурения | т.руб. | 1112.4574 | 1112.4574 | 1112.4574
| демонтаж БУ | т.руб. | 3656.141 | 3656.141 | 3656.141
| монтаж\демонтаж А-50 | т.руб. | 2853.1282 | 2853.1282 | 2853.1282
| строительство водовода/подвоз тех.воды | т.руб. | 3409.4596 | 3409.4596 | 3409.4596
т.руб.
III | Бурение и крепление | т.р. | 129892.6813 | 178553.5426 | 168506.2841
| Услуги буровой бригады - по суточной ставке | т.руб.\ сут | 73171.9784 | 109463.0207 | 105327.5155 | 671.3026 | 781.8787 | 736.5561 | основная ставка на время бурения и крепления
| в том числе: |  |  |  |  | во время ВСП суточная ставка 80% от основной суточной ставки.
| Заработная плата буровой бригады |  | 13737.1277 | 19789.0495 | 19262.7954 | 126.0287 | 141.3504 | 134.7049 | - в суточную ставку оплаты труда входит оплата бур.бригады, оплата работ.по обслуж.бур.бригады, оплата работников котельной и полевое довольствие. - к работам в зимний период применяется коэф-т зимнего удорожания, в зависимости от кол-во работников и времени выполнения работ, приходящихся в зимний период
| ЕСН |  | 2678.2948 | 3858.2234 | 3755.621
| Содержание бурового, энерг.оборудования |  | 2387.6622 | 3433.6856 | 3342.7271 | 21.9052 | 24.5263 | 23.3757 | Разная стоимость по статьям обусловлена конструкцией скв. (разная глубина тех.колонны, что требует применение 2-х насосов, соответственно увеличивается потребление эл.энергии, сод.энерг.оборудования и т.д.)
| Износ бурильных труб и бур.инструмента |  | 1915.128 | 2274.2144 | 2274.2144 | 17.57 | 16.2444 | 15.9036
| Амортизация бурового оборудования (и\или аренда) |  | 3649.3775 | 5248.1524 | 5109.1285 | 33.4805 | 37.4868 | 35.7282
| ГСМ (в том числе выработка эл.энергии) |  | 9212.7283 | 13256.4212 | 12904.7958 | 84.5204 | 94.6887 | 90.2433
| Содержание (прокат) ГЗД |  | 2177.9722 | 2586.3419 | 2417.142 | 19.9814 | 18.4739 | 16.9031 | При спуске тех коллонны на 3300м, (2200м) проводится отбор керна - бурение роторными КНБК
| Эксплуатация котельной, в том числе котельно-печное топливо |  | 4634.0078 | 6744.546 | 6561.021 | 42.5138 | 48.1753 | 45.8813 | Разная продолжительность использования котельной
| Спецтехника и транспорт |  | 5371.8604 | 7782.379 | 7082.5352 | 49.2831 | 55.5884 | 49.5282 | обусловлено глубиной и конструкцие скважин
| З\части и смазочные материалы |  | 2107.2984 | 3512.8541 | 3316.0422 | 19.333 | 25.0918 | 23.1891 | обусловлено глубиной, конструкцие скважин и растояниями
| Транспортировка материалов |  | 3199.6027 | 9133.7248 | 8305.2394 | 29.3542 | 65.2409 | 58.0786 | обусловлено глубиной, конструкцие скважин и растояниями
| Экологические платежи |  | 396.2567 | 576.73 | 561.0367 | 3.6354 | 4.1195 | 3.9233 | Обусловлено оплатой за выбросы в атмосферу - различное время работы кол-ва ДЭС и котельных установок
| Накладные расходы -93% от ФОТ |  | 12775.5288 | 18403.8161 | 17914.3998 | почему разная стоимость суточной ставки по статьям?
| Плановые накопления -65% от ФОТ |  | 8929.133 | 12862.8822 | 12520.817
| Услуги буровой бригады - материалы | т.руб./м | 56720.7029 | 69090.5218 | 63178.7686
| -химреагенты и добавки для раствора | т.руб./м | 19295.7205 | 26115.7597 | 21957.1992
| - труба обсадная | т.руб./м | 24090.4691 | 27124.3951 | 26534.8959
| - колонная головка, ФА, НКТ | т.руб. | 7252 | 8218 | 8218
| -химреагенты и добавки для цементирования | т.руб./м | 6082.5133 | 7632.3671 | 6468.6735
IV | Сервисные услуги | т.р. | 22031.4876 | 28524.335 | 31093.5906
| Геофизические исследования | т.руб./м
| Крепление скважин (услуги) | т.руб./м | 2820.7703 | 4160.9558 | 4648.9109
| направление | т.руб./м | 0 | 0 | 0
| кондуктор | т.руб./м | 0 | 0 | 0
| техническая колонна | т.руб./м | 0 | 0 | 0
| эксплуатационная колонна | т.руб./м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб.\ сут | 0 | 0 | 0
|  | т.руб.\ сут | 0 | 0 | 0
| Сопровождение буровых растворов | т.руб. | 10163.9137 | 11269.6475 | 11280.0444
| Долотный сервис | т.руб./м | 4221.9016 | 4906.7016 | 4585.7024
| Сервис по отбору керна | т.руб./м | 4607.902 | 7987.0302 | 10191.9328
| другие сервисные услуги | т.руб./м | 217 | 200 | 387
| Вывоз и временное захоронение шлама | т.руб./м
V | Испытание скважины | т.р. | 37858.2374 | 32811.5087 | 88325.5237
| Испытание | т.руб./сут
| Бригада по суточной ставке | т.руб./сут | 37858.2374 | 32811.5087 | 88325.5237
в том числе:
| Заработная плата бригады освоения | т.руб. | 7009.6852 | 6040.867 | 16697.8681
| ЕСН | т.руб. | 1366.6615 | 1177.7733 | 3255.5432
| Всп.материалы | т.руб. | 1525.0153 | 1499.9515 | 1775.6532
| Износ бур.труб и ловильного инструмента | т.руб. | 175.0795 | 150.8815 | 417.0592
| Амортизация бурового оборудования (и\или аренда) | т.руб. | 856.7946 | 738.3759 | 2040.9824
| ГСМ (в том числе выработка эл.энергии) | т.руб. | 2742.7381 | 2363.6605 | 6533.5143
| Эксплуатация котельной, в том числе котельно-печное топливо | т.руб. | 5643.3957 | 4863.4142 | 13443.2108
| Спецтехника | т.руб. | 5367.2741 | 4625.4558 | 12785.4579
| Транспортировка материалов | т.руб. | 2096.2907 | 1806.5594 | 4993.603
| Накладные расходы -93% от ФОТ | т.руб. | 6519.0073 | 5618.0063 | 15529.0173
| Плановые накопления -65% от ФОТ | т.руб. | 4556.2954 | 3926.5635 | 10853.6143
|  |  | 0 | 0 | 0
| Материалы в испытании | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Геофизические исследования | т.руб. | 0 | 0 | 0
| в т.ч.гфр | т.руб. | 0 | 0 | 0
| в т.ч. перфорация | т.руб. | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО вмр, бурение, крепление ,испытание | т.р. | 234876.6498 | 295045.5578 | 344638.274
VI | Прочие затраты | т.р. | 15228.4502 | 18657.559 | 30710.209
| мобилизация\демобилизация | т.руб. | 3807.6984 | 7539.618 | 16176.7767
| авиаперевозки вахты | т.руб. | 0 | 0 | 0
| во время бурения, крепления | т.руб. | 6325.4302 | 6588.1375 | 6413.3867
| во время испытания | т.руб. | 5095.3216 | 4529.8035 | 8120.0456 | Исправлено в расчетах.
| добровольное страхование (НПФ для РН-Бурение, содер-е офиса) | т.руб.
т.руб.
VII | Консервация скважины и рекультивация | т.р. | 3609.934 | 3609.934 | 3609.934
| Консервация скважины |  | 409.934 | 409.934 | 409.934
| Рекультивация |  | 3200 | 3200 | 3200
VIII | Итого с прочими , консервацией, рекультивацией | т.р. | 253715.0341 | 317313.0508 | 378958.417
IX | Страхование скважины (1%) | т.р. | 2537.1503 | 3173.1305 | 3789.5842
X | Итого со страхованием (тыс.руб.) | т.р. | 256252.1844 | 320486.1813 | 382748.0011
| НДС |  | 46125.3932 | 57687.5126 | 68894.6402
| Итого Затраты Подрядчика (с НДС) |  | 302377.5776 | 378173.6939 | 451642.6414
| - стоимость 1 м проходки Подрядчика ( руб\м) |  | 94.493 | 99.5194 | 118.8533
Заказчик (включая прямые сервисные договоры)
| Геофизические исследования | т.руб./м | 26500 | 27500 | 32000
| ВСП | т.руб. | 8045.5 | 9000 | 9000
| Супервайзинг | т.руб. | 1893.472 | 2182.109 | 3685.508
| Исследование керна | т.руб. | 7500 | 9000 | 13000
| ПИР | т.руб. | 5724.5 | 5724.5 | 5350
| Услуги ФГУ ЮРПФЧ | т.руб. | 4548.9441 | 5137.8699 | 8854.1948
| Арендная плата за пользование участком | т.руб. | 2643.9344 | 2986.2295 | 5146.2295
| Авторский надзор | т.руб. | 482.5335 | 545.0043 | 939.2169
| Другие сервисные услуги (Затраты Геологической Службы) | т.руб. | 19915.2542 | 29661.0169 | 30084.7458
| в том числе: Сервисное обслуживание испытание | т.руб. | 12711.8644 | 21186.4407 | 21186.4407
| ПИР-оперативный анализ пласт.флюидов | т.руб. | 1271.1864 | 1694.9153 | 1271.1864
| Составление опорного разреза | т.руб. | 5932.2034 | 6779.661 | 7627.1186
| Итого затраты Заказчика | т.руб. | 77254.1383 | 91736.7297 | 108059.895
| Страхование (1%) | т.руб.
| Итого со страхованием | т.руб. | 77254.1383 | 91736.7297 | 108059.895
| Полная стоимость скважины (Заказчик+Подрядчик) | т.руб. | 333506.3227 | 412222.911 | 490807.8962
| Агентское вознаграждение | % | 0 | 4122.2291 | 4908.079
| то же | т.руб.
| Резерв непредвиденных затрат | % | 16675.3161 | 20611.1455 | 24540.3948
| то же | т.руб.
| Итого с непредвиденными и агентским вознаграждением | тыс.р. | 350181.6388 | 436956.2856 | 520256.3699
| НДС | т.руб. | 63032.695 | 78652.1314 | 93646.1466
| Итого стоимость скважины (с НДС) | т.руб. | 413214.3338 | 515608.417 | 613902.5165
| - стоимость 1 м проходки всего ( руб\м) |  | 129.1295 | 135.6864 | 161.5533
| Освоение КВ в 2009г | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Освоение КВ в 2010г | т.руб. | 409378 | 478318 | 475209
| Освоение КВ в 2011г | т.руб. | 3836.3338 | 37290.417 | 138693.5165
| Главный геолог ЗАО "Ванкорнефть" |  |  | В.А. Кринин
| Директор по бурению ЗАО "Ванкорнефть" |  |  | А.В. Иваненко
СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления по бурению ДБСТиС
ОАО НК"Роснефть"
____________________________А.В.Ковалёв