## Лист1
План-график работ по испытанию скважины Чун-282 в период 14-2015 г.
Скважина | Буровая установка | Глубина | 2014 г |  |  | 2015 г
|  |  | Ноябрь | Декабрь |  | Январь | Февраль | Март |  | Апрель |  | Май | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |  | Декабрь
Чун-282 | УПА-60/80 | 4230 м
[9 empty] | 1 объект |  | 2 объект |  |  | 3 объект |  | 4 объект |  | 5 объект |  | 6 объект |  | 7 объект |  | 8
2016 г
|  |  | Январь | Февраль |  | Март | Апрель | Май |  | Июнь |  | Июль | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь | Декабрь
|  |  | 8 объект | 9 объект
Восстановление зимника
Мобиллизация/демобилизация оборудованияи и материалов
Расконсервация оборудования и поселка
Монтаж/демонтаж УПА-60/80 и НГПО
Испытание обектов
Рекультивация
Ликвидация скважины