УТВЕРЖДЕНО

Приказом от «12» апреля 2018 г.

№РНВ-128/лнд

Введено в действие «12» апреля 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ООО «РН-ВАНКОР»

Расследование осложнений в процессе бурения и крепления эксплуатационных и разведочных скважин, зарезки (бурения) и крепления боковых стволов

№ П2-10 Р-0136 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 2.00

г. КРАСНОЯРСК

2018

# Содержание

Вводные положения	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

Область действия	3

Период действия и порядок внесения изменений	4

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6

3.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

4. порядок оповещения об осложнениях	10

5. порядок расследования осложнений	11

6. порядок учета осложнений	15

7. ССЫЛКИ	16

8	Регистрация изменений локального нормативного документа	17

ПРИЛОЖЕНИЯ	18

# Вводные положения

- НАЗНАЧЕНИЕ

Положение ООО «РН-Ванкор» «Расследование осложнений в процессе бурения и крепления эксплуатационных и разведочных скважин, зарезки (бурения) и крепления боковых стволов» (далее – Положение) устанавливает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «РН-Ванкор» и подрядных (сервисных) организаций при проведении расследования осложнений в процессе бурения и крепления эксплуатационных и разведочных скважин, зарезки (бурения) и крепления боковых стволов.

Настоящее Положение разработано с учетом требований Положения Компании «Расследование аварий в процессе строительства, восстановления и ремонта скважин» № П1-01 СЦ-011 Р-001, Порядка проведения технологического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480.

Положение разработано с целью сокращения сроков бурения и крепления эксплуатационных и разведочных скважин, зарезки (бурения) и крепления боковых стволов, снижения расходов ООО «РН-Ванкор» на ликвидацию  осложнений путем установления единых требований к расследованию осложнений, порядка взаимодействия структурных подразделений ООО «РН-Ванкор» и подрядных (сервисных) организаций, оказывающих услуги на основании заключенных договоров.

Задачами настоящего Положения являются:

- установление классификации осложнений при бурении и креплении эксплуатационных и разведочных скважин, зарезке (бурении) и креплении боковых стволов;

- определение причин осложнений;

- определение виновников осложнений;

- установление порядка оповещения об осложнении;

- установление порядка проведения расследования осложнения;

- установление порядка учета осложнений.

## Область действия

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками следующих структурных подразделений ООО «РН-Ванкор»:

- управления супервайзинга бурения;

- управления технологий и инжиниринга бурения;

- управления организации буровых работ;

- управления геологического сопровождения бурения скважин;

- управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования;

- управления эффективности и экономического анализа бурения.

Требования настоящего Положения применяются работниками ООО «РН-Ванкор» также для регулирования аналогичных процессов в АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Самотлорнефтегаз» (в части обслуживаемого ООО «РН-Ванкор» месторождения «Лодочное»), если в данных обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные процессы, не приняты.

Распорядительные, локальные нормативные документы и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями, оказывающими услуги по проектированию, бурению и креплению эксплуатационных и разведочных скважин, зарезке (бурению) и креплению боковых стволов, в обязательном порядке  включают пункт о выполнении подрядной (сервисной) организацией работ (услуг) в соответствии с требованиями настоящего Положения.

## Период действия и порядок внесения изменений

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу на основании приказа ООО «РН-Ванкор».

Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения законодательства Российской Федерации, изменения организационной структуры, полномочий руководителей.

Инициаторами внесения изменений в настоящее Положение является Управление технологий и инжиниринга бурения ООО «РН-Ванкор», а также, иные структурные подразделения по согласованию с Управлением технологий и инжиниринга бурения ООО «РН-Ванкор».

Ответственность за поддержание настоящего Положения в ООО «РН-Ванкор» в актуальном состоянии возлагается на начальника Управления технологий и инжиниринга бурения ООО «РН-Ванкор».

Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на заместителя генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор».

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Буровой ПОДРЯДЧИК – сервисная организация, осуществляющая процесс строительства или реконструкции скважин посредством предоставления исправного бурового оборудования и инструмента, комплектной обученной буровой бригады и квалифицированных инженерно-технических работников.

ЗАРЕЗКА (БУРЕНИЕ) БОКОВЫХ СТВОЛОВ - комплекс работ по восстановлению работоспособности скважин и повышению нефтеотдачи пластов, промышленной, экологической безопасности и безопасности пользования недрами путём зарезки бокового ствола (в том числе горизонтального) без полной замены обсадной колонны.

корпоративный научно-исследовательский и проектный институт (КНИПИ) - организация, выполняющая разработку проектно-технологического документа или подсчет запасов и технико-экономическое обоснование коэффициента извлечения нефти по договору с ПАО «НК «Роснефть» или его дочерним обществом на основании договора.

ОСЛОЖНЕНИЕ – событие, связанное с нарушением нормального хода производственного процесса (без разрушения оборудования), не предусмотренное проектно-сметной документацией или иным документом, являющимся источником исходных данных, для разработки программы работ на  бурение скважин или реконструкцию скважин методом ЗБС, а также, не явившееся следствием виновных действий или бездействия Подрядной организации на этапе проектирования и строительства/реконструкции скважины, требующее дополнительных затрат времени и средств на устранение.

ПОДРЯДНАЯ (СЕРВИСНАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) – физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации или за её пределами, которое выполняет работу (оказывает услуги) по договору подряда (оказания услуг), заключаемому с ООО «РН-Ванкор» в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

РАССЛЕДОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – комплекс мер, направленных на установление обстоятельств и причин осложнения, размера причиненного вреда, разработку мероприятий для предупреждения аналогичных осложнений на объектах  ООО «РН-Ванкор».

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН – комплекс работ по строительству скважин, включающий вышкомонтажные работы, бурение, крепление ствола и освоение скважины.

СУБПОДРЯНАЯ (СЕРВИСНАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ (СУБПОДРЯДЧИК) – физическое или юридическое лицо, оказывающее услуги (выполняющее работы) Подрядчику на основании заключенных между ними договоров.

СУПЕРВАЙЗЕР – инженер-специалист, представитель ООО «РН-Ванкор» на объектах строительства и реконструкции скважин, осуществляющий организацию и контроль выполнения работ в строгом соответствии с регламентирующими документами и интересами ООО «РН-Ванкор».

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВПФЧ - военизированная часть по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов.

ГИВ-6 – гидравлический индикатор веса.

ГНВП – газонефтеводопроявление.

ГТИ – геолого-технологические исследования.

ЗБС – зарезка боковых стволов.

ИВЭ – электронный индикатор веса.

КНИПИ – корпоративный научно-исследовательский и проектный институт.

ОБЩЕСТВО –  общество с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор».

СКЦ – станция контроля цементирования.

СМС – служба моментальных сообщений.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ООО «РН-Ванкор» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной положением о структурном подразделении.

УГРРРБиЛ – управление геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования ООО «РН-Ванкор».

УГСБС – управление геологического сопровождения бурения скважин ООО «РН-Ванкор».

УОБР - управления организации буровых работ ООО «РН-Ванкор».

УСБ – управление супервайзинга бурения ООО «РН-Ванкор».

УТиИБ – управление технологий и инжиниринга бурения ООО «РН-Ванкор».

УЭиЭАБ – управление эффективности и экономичного анализа бурения ООО «РН-Ванкор».

ЦИТУ – центральное инженерно-технологическое управление ООО «РН-Ванкор».

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Порядок организации и выполнения работ по строительству и зарезке (бурению) боковых стволов регламентируется Технологической Инструкцией Компании «Восстановление скважин методом бурения боковых стволов» № П2-10 ТИ-0001.

Правила проведения супервайзинга строительства и зарезки (бурения) боковых стволов установлены Положением Компании «Супервайзинг строительства и зарезки боковых стволов на суше» № П2-10 Р-0122.

Нарушение непрерывности технологического процесса бурения скважины, вызванные горнотехническими причинами, такие как поглощения, газонефтеводопроявления, обвалы, сужения ствола, желобные выработки, самопроизвольное изменение траектории ствола скважины, не предусмотренное проектно-сметной документацией или иным документом, являющимся источником исходных данных, для разработки программы работ на  бурение скважин или реконструкцию скважин методом ЗБС, а также не явившееся следствием виновных действий или бездействия Подрядной организации на этапе проектирования и строительства/реконструкции скважины, называются осложнениями.

Осложнения проявляются следующими признаками:

  - поглощения бурового раствора различной интенсивности (вплоть до катастрофических, без выхода циркуляции);

  - осыпи, вывалы, обвалы горных пород;

  - газонефтеводопроявления;

  - дифференциальный прихват.

  - сальникообразование;

  - желобообразование;

  - самопроизвольное изменение траектории ствола скважины.

В зависимости от причины возникновения осложнения классифицируются:

  - Технико-технологические осложнения – осложнения, полученные в результате нарушений режима бурения, отклонения от любых проектных решений, и других нормативных документов регламентирующих процесс строительства скважины, брак допущенный при креплении обсадных колонн и, как результат, сальникообразование, желобообразование, заколонный переток и пр.

  - Осложнения геологического характера – осложнения, полученные в результате непредвиденного / непредсказуемого изменения в геологии. Например, аномально низкое или аномально высокое пластовое давление, обусловленное действием природных или техногенных факторов (выработка запасов без восстановления), техногенные залежи и, как следствие, поглощения бурового раствора различной интенсивности, газонефтеводопроявления, прихваты и пр.

Осложнения оказывают влияние на качество ствола скважины, которое, в свою очередь, определяется рядом геологических и технико-технологических факторов, таких как:

  - частая перемежаемость глинистых пород с песчаниками;

  - большая мощность глинистых отложений в разрезе скважины, сохраняющих значительную напряженность;

  - большие углы падения горных пород;

  - сильно развитая сланцеватость и трещиноватость;

  - активное воздействие буровых растворов на разбуриваемые горные породы, приводящее к переходу их в неустойчивое состояние и образование толстых корок в интервалах залегания проницаемых горных пород;

  - недостаточная скорость восходящего потока бурового раствора;

  - длительное бурение интервалов, склонных к осложнениям и пребывание их в необсаженном состоянии;

  - нарушение режима бурения для заданного интервала (скорость бурения, оставление без движения буровой колонны и пр.);

  - наличие несовместимых интервалов бурения в разрезе скважины;

  - отклонение от проектных решений при строительстве скважины;

  - аномально низкое пластовое давление, обусловленное действием природных или техногенных факторов (выработка запасов без восстановления).

Эти и другие факторы, приводят к зашламлению и сужению ствола скважины, осыпям и обвалам, желобообразованию, что отрицательно сказывается на подвижности инструмента, а иногда вызывает его заклинивание («прихват»).

Порядок расследования осложнений, вызванных:

- геологическими факторами –  в соответствии с разделом 5 настоящего Положения;

- технико-технологическими факторами (вызванное нарушением технологического процесса) – в соответствии с Положением Компании «Расследование аварий в процессе строительства, восстановления и ремонта скважин» № П1-01 СЦ-011 Р-001.

Таблица 1

Паспорт процесса

| наименование процесса | Расследование осложнений в процессе бурения и крепления эксплуатационных и разведочных скважин, зарезки (бурения) и крепления боковых стволов |
| --- | --- |
| результат (ВЫХОД) процесса | Мероприятия по предупреждению и снижению рисков осложнения (либо Снижение рисков возникновения осложнений в процессе бурения и крепления эксплуатационных и разведочных скважин, зарезки (бурения) и крепления боковых стволов) |
| Потребители результата процесса | ООО «РН-Ванкор», Буровой подрядчик, Генеральный подрядчик по строительству скважин, Подрядные организации, оказывающие сервисные услуги при бурении и креплении эксплуатационных и разведочных скважин, зарезке (бурении) и креплении боковых стволов |
| Вход и его поставщик | Осложнение в процессе бурения и крепления эксплуатационных и разведочных скважин, зарезки (бурения) и крепления боковых стволов, Буровой подрядчик/Генеральный подрядчик |
| Владелец процесса | Заместитель генерального директора по бурению |
| менеджер процесса | Начальник управления технологий и инжиниринга бурения |
| Исполнитель | - Управление технологий и инжиниринга бурения; - Управление организации буровых работ; - Управление супервайзинга бурения; - Управление эффективности и экономического анализа бурения; - Управление геологического сопровождения бурения скважин; - Управление геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования; - Буровой подрядчик; - Генеральный подрядчик; - Подрядные организации, оказывающие сервисные услуги при бурении и креплении эксплуатационных и разведочных скважин, зарезке (бурении) и креплении боковых стволов. |
| Ресурсы процесса | Трудовые ресурсы Подрядчика, Бурового подрядчика, Генерального подрядчика, Общества |
| Управляющее воздействие | Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.08.2011 № 480; Положение Компании «Расследование аварий в процессе строительства, восстановления и ремонта скважин» № П1-01 СЦ-011 Р-001. |
| Показатели эффективности | Снижение показателей аварийности при бурении и креплении эксплуатационных и разведочных скважин, зарезке (бурении) и креплении боковых стволов. |
| риски процесса | Рост показателей аварийности при бурении и креплении эксплуатационных и разведочных скважин, зарезке (бурении) и креплении боковых стволов |
| идентификационный номер в Системе «НО» | П2-10 Р-0136 ЮЛ-583 |

# 4. порядок оповещения об осложнениях

Таблица 2

Порядок оповещения осложнений

| № | ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ) | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель. Срок исполнения | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оповещение об обнаружении осложнения | Мастер бригады бурения и ЗБС подрядной (сервисной) организации (бурильщик). Исполнение сразу, по факту обнаружения. | Входящие: Осложнение. Продукт: Телефонограмма, сообщение по электронной почте, запись в вахтовом журнале бригады (типографская форма) Требования: Исполнитель оповещает об обстоятельствах инцидента супервайзера, курирующего данный объект. Принимает меры по предупреждению осложнения инцидента. |
| 2 | Оповещение об осложнении | Супервайзер, курирующий данный объект. Исполнение сразу, по факту поступления информации. | Входящие: Оповещение об обнаружении осложнения. Продукт: Телефонное сообщение, сообщение по электронной почте или СМС Требования: Исполнитель сообщает об обстоятельствах осложнения руководителю отдела, который ставит в известность начальника УСБ. |
| 3 | Передача информации об осложнении | Супервайзер, курирующий данный объект. Исполнение в течение двух часов от факта поступления информации. | Входящие: Оповещение об осложнении. Продукт: Электронное сообщение Требования: Исполнитель направляет предварительную информацию в электронном виде главному специалисту УСБ, заместителю начальника технологического отдела УТиИБ. |
| 4 | Передача информации об осложнении | Супервайзер, курирующий данный объект или подрядная организация. Каждые 4 часа в течение суток. | Входящие: Оповещение об осложнении. Продукт: Официальная сводка ежесуточной отчетности о выполняемых работах на объектах строительства скважин и ЗБС, введенная в Обществе. Требования: Исполнитель отражает в сводке и передает в ЦИТУ, УСБ, УТиИБ, УГСБС или УГРРРБиЛ Общества информацию по факту осложнения с указанием времени и характера происшествия. |

В случае несвоевременного оповещения об осложнении, сокрытия, искажения фактов об осложнении, либо возобновления работ без разрешения Общества, Подрядчик несет ответственность в рамках действующего договора.

# 5. порядок расследования осложнений

Расследование осложнений  осуществляется в два этапа.

Первый этап расследования – сбор и изучение информации о произошедшем осложнении, оценка ситуации, в условиях которой произошло осложнение.

Супервайзер, находящийся на объекте производства работ, осуществляет следующие мероприятия:

  - производит осмотр, фотографирование (при необходимости), составляет схемы и эскизы;

  - опрашивает участвующие в бурении и креплении эксплуатационных и разведочных скважин, зарезке (бурении) и креплении боковых стволов подрядные (сервисные) организации и получает от них письменные объяснения;

  - выясняет обстоятельства, предшествовавшие осложнению, устанавливает причины их возникновения;

  - выясняет характер нарушения технологических процессов, условий эксплуатации оборудования;

  - проверяет соответствие объекта или технологического процесса проектным решениям или плану работ;

  - проверяет правомерность принятых проектных решений и внесения изменений в них, а также их выполнение;

  - определяет допущенные нарушения;

  - на основе опроса очевидцев, рассмотрения технической документации, результатов осмотра места производства работ и проведенной проверки устанавливает предварительные причины осложнения;

  - проверяет действия работников подрядных (сервисных) организаций на соответствие плану мероприятий по предупреждению осложнений при работе в интервалах высокопроницаемых горизонтов;

  - обеспечивает предоставление регистрирующих данных (индикатор веса, отчеты и графический материал станции ГТИ и др.);

  - производит контрольный замер параметров бурового раствора и отбор проб раствора для последующей передачи для исследований.

Контроль за достоверностью, полным и своевременным предоставлением подрядными (сервисными)  организациями первичных материалов расследования осложнения, указанных в Таблице 2, возлагается на УСБ.

На основании собранных материалов супервайзер составляет Акт о начале осложнения (Приложение 1) с указанием точного времени начала осложнения и указанием предварительных причин возникновения осложнения.

Акт о начале осложнения подписывается всеми представителями подрядных (сервисных) организаций, имеющих отношение к осложнению, согласовывается представителями и руководителями служб ООО «РН-Ванкор». Каждый представитель сторон, принимавший участие в расследовании осложнения, может изложить особое мнение.

В течение 1-х суток от факта обнаружения осложнения подрядная (сервисная) организация совместно с УТиИБ, УСБ и УГСБС (УГРРРБиЛ) Общества формирует план работ на ликвидацию осложнения (Приложение 2).

По окончании ликвидации осложнения супервайзер, находящийся на объекте производства работ составляет Акт об окончании осложнения, с указанием точного времени окончания (Приложение 3).

Второй этап расследования – определение окончательных причин осложнения и затраченных для ликвидации осложнения физических объёмов и материалов, оформление, подписание.

В течение 5-ти рабочих дней с момента окончания осложнения проводится геолого-техническое совещание под председательством заместителя генерального директора по бурению, с участием представителей Общества, Подрядчика (подрядчиков), Субподрядчиков (при необходимости), КНИПИ (при необходимости).

Не позднее, чем за 2 рабочих дня до проведения геолого-технического совещания, УТиИБ направляет приглашения участникам совещания с указанием даты и места проведения совещания.

Ответственность за участие компетентных специалистов на геолого-техническом совещании возлагается на руководителей подрядных (сервисных) предприятий и УТиИБ.

На совещании:

- рассматриваются результаты первого этапа расследования;

- принимается решение о полноте и корректности проведенных расследований;

- устанавливается виновник (при наличии) произошедшего осложнения;

- принимается решение о возмещении убытков;

- рассматривается исполнение решений предыдущего протокола, с обязательным формированием отчета об исполнении таких решений и включения его в протокол.

В течение 5 рабочих дней после проведения совещания УТиИБ оформляет протокол, согласовывает с участниками совещания, подписывает у участников совещания, имеющих соответствующие полномочия, и утверждает у заместителя генерального директора по бурению (Приложение 4). Протокол геолого-технического совещания оформляется в трех экземплярах. После утверждения, протокол в течение 1 рабочего дня рассылается УТиИБ всем участникам совещания.

Информация о выполнении решений геолого-технического совещания оформляется Подрядчиком, получившим поручение, в электронной форме, в сроки установленные протоколом совещания, и отправляется в УТиИБ.

Контроль за исполнением решений совещания и выполнением мероприятий по результатам проведенного совещания возлагается на УТиИБ.

По результатам проведённого совещания, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола, УТиИБ совместно с подрядными (сервисными) организациями разрабатывает и утверждает заместителем генерального директора по бурению мероприятия по предупреждению и снижению рисков осложнения (Приложение 5).

Контроль исполнения корректирующих и предупреждающих действий по снижению рисков возникновения осложнения, со стороны подрядных (сервисных) организаций, непосредственно на объектах производства работ, осуществляет УСБ.

Третий этап – подготовка расчета затрат по фактически выполненным работам и формирование исполнительного сметного расчета на ликвидацию осложнения, вызванного причинами геологического характера и происшедшего не по вине исполнителя работ.

По результатам проведенного совещания и определения характера осложнения как геологическое формируется исполнительный сметный расчёт на ликвидацию осложнения при бурении и креплении эксплуатационных и разведочных скважин, зарезке (бурении) и креплении боковых стволов, в состав которого входят следующие документы:

- акт о начале геологического осложнения;

- план работ по ликвидации геологического осложнения;

- акт о фактически выполненных работах по ликвидации осложнения;

- акт о ликвидации геологического осложнения;

- расчет стоимости затрат, связанных с ликвидацией осложнения;

- справка о расходе материалов и продолжительности работы механизмов и агрегатов за период ликвидации осложнения;

- выписка из суточных рапортов;

- баланс рабочего времени за период ликвидации осложнения (с расшифровкой простоев и вспомогательных работ);

- выписка из полетных заданий и товаротранспортных накладных о транспортировке грузов и вахт за период ликвидации осложнения;

- дополнительные планы и акты в случае появления новых обстоятельств при ликвидации геологического осложнения;

- протокол геолого-технического совещания.

Исполнительно сметный расчет согласовывается заместителем генерального директора по бурению, заместителем генерального директора – главным геологом и утверждается генеральным директором (Приложение 7).

Порядок расследования осложнений приведен в Таблице 3.

Таблица 3

Порядок оповещения и расследования осложнений

| № | ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ) | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель. Срок исполнения | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первый этап расследования |  |  |  |
| 1 | Сбор первичных документов по факту | Супервайзер, Подрядная (сервисная) организация. В течение 1-х суток от факта обнаружения. | Входящие: Первичные документы по факту инцидента на объекте работ. Продукт: 1. Объяснительные записки мастера и членов бригады; 2. Эскизы, схемы оборудования; 3. Показания регистрирующих приборов (станции ГТИ, СКЦ, ИВЭ-50 или расшифровки картограммы ГИВ-6 и т.д.);. 4. Программы работ на строительство скважины или зарезки боковых стволов; 5. Акты на проведение дополнительных работ (Приложение 6); 6. Паспорта на необходимое оборудование, (при необходимости); 7. Технические условия; 8. Сертификаты на материалы. Требования: Исполнитель контролирует и участвует в действиях подрядной (сервисной) организации по качественному и своевременному сбору первичных документов Первичные материалы сканируются в файл формата PDF, и направляется в УСБ, УГСБС (УГРРРБиЛ) и УТиИБ. |
| 2 | Определение причины и виновника осложнения | УСБ, УТиИБ, УГСБС (УГРРРБиЛ). В течение 3-х суток от факта обнаружения осложнения на геолого-техническом совещании. | Входящие: Первичные документы по факту инцидента на объекте работ. Продукт: Акт о начале осложнения (Приложение 1) Требования: Определение причины и виновников осложнения, оформление, подписание и утверждение актов. |
| 3 | Формирование плана работ по ликвидации осложнения | Подрядная (сервисная) организация, УТиИБ, УСБ и УГСБС (УГРРРБиЛ). В течение 1-х суток от факта обнаружения осложнения. | Входящие: Первичные документы по факту инцидента на объекте работ. Продукт: План работ на ликвидацию осложнения (Приложение 2) Требования: Совместно формируют план работ по ликвидации осложнения, согласовывают, и утверждают его УТиИБ, УСБ и УГСБС (УГРРРБиЛ). |
| Второй этап расследования |  |  |  |
| 4 | Геолого-техническое совещание | УТиИБ, УСБ, УГСБС (УГРРРБиЛ), СП Общества, Подрядная (сервисная) организация, субподрядчики (при необходимости), КНИПИ (при необходимости). В течение 5-ти рабочих дней с момента окончания осложнения. | Входящие: Первичные документы по факту инцидента на объекте работ. Продукт: 1. Повестка совещания 2. Материалы для расследования. 3. Подписанный протокол Требования: Определение причины и виновников осложнения, оформление, подписание и утверждение протокола геолого-технического совещания, согласовывают с УГСБС (УГРРРБиЛ). |
| 5 | Разработка и утверждение мероприятий по предупреждению и снижению рисков осложнения | УТиИБ совместно с подрядными организациями. В течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола совещания. | Входящие: Протокол геолого-технического совещания. Продукт: План мероприятий по предупреждению и снижению рисков осложнения (Приложение 5) Требования: Разработка и утверждение мероприятий. |
| Третий этап расследования |  |  |  |
| 6 | Формирование, согласование и утверждение исполнительного сметного расчета | УЭиЭАБ. В течение 30 рабочих дней после утверждения протокола геолого-технического совещания | Входящие: Протокол геолого-технического совещания, первичные документы по факту инцидента на объекте работ. Продукт: Исполнительный сметный расчет (Приложение 7). Требования: Расчет стоимости затрат по фактически выполненным работам с приложением скан-копий первичных документов. Оформление исполнительного сметного расчета, подписание и утверждение. |

# 6. порядок учета осложнений

В УСБ, УТиИБ Общества хранятся (срок хранения до ввода скважины в эксплуатацию):

- оригинал «Акта на начало осложнения» (Приложение 1),

- пакет документов (оригиналы и копии) по результатам 1 и 2 этапов расследования осложнения, результаты дополнительных экспертиз,

- оригинал протокола геолого-технического совещания (Приложение 4).

В подрядную (сервисную) организацию передаются:

- оригинал «Акта на начало осложнения» (Приложение 1),

- пакет документов (оригиналы и копии) по результатам 1 и 2 этапов расследования осложнения, результаты дополнительных экспертиз,

- оригинал протокола геолого-технического совещания (Приложение 4).

# 7. ССЫЛКИ

- Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- Положение Компании «Супервайзинг строительства и зарезки боковых стволов на суше» № П2-10 Р-0122 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 23.09.2016 № 512, введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 10.10.2016 № 199/РНВ-лнд.

- Положение Компании «Расследование аварий в процессе строительства, восстановления и ремонта скважин» № П1-01 СЦ-011 Р-001 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 07.08.2007 № 362, введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 08.04.2016 № 3/РНВ-лнд.

- Технологическая Инструкция Компании «Восстановление скважин методом бурения боковых стволов» № П2-10 ТИ-0001 версия 2.00, утвержденная приказом ОАО «НК «Роснефть» от 27.12.2010 № 660, введенная в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 08.04.2016 № 3/РНВ-лнд.

# 8	Регистрация изменений локального нормативного документа

Таблица 4

Перечень изменений Положения ООО «РН-Ванкор»

| версия | вид и наименование документа | номер документа | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Положение ООО «РН-Ванкор» «Расследование осложнений в процессе строительства и восстановления скважин методом зарезки боковых стволов» | П2-10 Р-0136 ЮЛ-583 | 16.08.2016 | 01.04.2016 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 16.08.2016 № 138/РНВ-лнд |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 5

Перечень Приложений к Положению

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Шаблон Акта о начале осложнения | Включено в настоящий файл |
| 2 | Шаблон Плана работ на ликвидацию осложнения | Включено в настоящий файл |
| 3 | Шаблон Акта об окончании осложнения | Включено в настоящий файл |
| 4 | Шаблон протокола геолого-технического совещания (рекомендуемый) | Включено в настоящий файл |
| 5 | Шаблон Плана мероприятий по предупреждению и снижению рисков осложнения | Включено в настоящий файл |
| 6 | Шаблон Акта на проведение дополнительных работ | Включено в настоящий файл |
| 7 | Шаблон составления исполнительного сметного расчёта затрат с приложениями | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ШАБЛОН АКТА О НАЧАЛЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

| Согласовано Заместитель генерального директора - главный геолог ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. | Утверждаю Заместитель генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор» _________________Ф.И.О «___» ___________20 _г. |
| --- | --- |

АКТ

о начале осложнения

по скважине № ________   _______________месторождения (площади)

с  «___» ____________20 _г.

Сведения по скважине:

| Назначение скважины Проектная глубина Проектный горизонт Фактическая глубина Фактически вскрытый горизонт Буровая установка, тип Дата начала осложнения Забой, при котором началось осложнение | ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
| --- | --- |

Конструкция скважины:

| наименование колонн | проектные |  | фактические |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр, глубина, м | интервал цемент., м | диаметр, глубина, м | интервал цемент., м |
| направление |  |  |  |  |
| кондуктор |  |  |  |  |
| техническая колонна |  |  |  |  |
| эксплуатационная колонна |  |  |  |  |

Геологический разрез:

| наименование стратиграфических горизонтов | интервал залегания, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | проектный | фактический |

Параметры бурового раствора

| показатели | проектные | фактические |
| --- | --- | --- |
| тип |  |  |
| Плотность, г/см3 |  |  |
| Вязкость, сек |  |  |
| Фильтрация, см3/30мин |  |  |
| СНС, дПа |  |  |
| РН |  |  |
| толщина корки, мм |  |  |

Характер осложнения: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обоснование

необходимости проведения и объёмов работ, не предусмотренных рабочим проектом на строительство скважины:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Технический руководитель

подрядной организации	 			______________		Ф.И.О

(подпись)

Главный геолог

подрядной организации	 			______________		Ф.И.О

(подпись)

Представитель сервисной

организации                                                                  ______________		Ф.И.О

(подпись)

Согласовано

Начальник УГСБС (УГРРРБиЛ)

ООО «РН-Ванкор»				                ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УСБ

ООО «РН-Ванкор»				               ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УТиИБ

ООО «РН-Ванкор»		                                      ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УОБР

ООО «РН-Ванкор»		                                      ______________		Ф.И.О

(подпись)

Районный инженер ВПФЧ*   			    ______________		Ф.И.О

(подпись)

* - при ГНВП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ШАБЛОН ПЛАНА РАБОТ НА ЛИКВИДАЦИЮ ОСЛОЖНЕНИЯ

| Согласовано Начальник УТ и ИБ ООО «РН-Ванкор» _________________Ф.И.О «___» ___________20 _г. Начальник УСБ ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. Начальник УОБР ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. Начальник УГСБС (УГРРРБиЛ) ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. | Утверждаю Технический руководитель подрядной организации ___________ Ф.И.О. (подпись) «___» ___________20 _г. Главный геолог подрядной организации ___________ Ф.И.О. (подпись) «___» ___________20 _г |
| --- | --- |

План

работ на ликвидацию осложнения

по скважине № ________   _______________ месторождения (площади)

с «___» ____________20 _г.

Сведения по скважине:

| Назначение скважины Проектная глубина Проектный горизонт Фактическая глубина Фактически вскрытый горизонт Буровая установка, тип Дата начала осложнения Забой при котором началось осложнение | ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
| --- | --- |

Конструкция скважины:

| наименование колонн | проектные |  | фактические |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр, глубина, м | интервал цемент., м | диаметр, глубина, м | интервал цемент., м |
| направление |  |  |  |  |
| кондуктор |  |  |  |  |
| техническая колонна |  |  |  |  |
| эксплуатационная колонна |  |  |  |  |

Геологический разрез:

| наименование стратиграфических горизонтов | интервал залегания, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | проектный | фактический |

Параметры бурового раствора

| показатели | проектные | фактические |
| --- | --- | --- |
| тип |  |  |
| Плотность, г/см3 |  |  |
| Вязкость, сек |  |  |
| Фильтрация, см3/30мин |  |  |
| СНС, дПа |  |  |
| РН |  |  |
| толщина корки, мм |  |  |

Характер осложнения: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

План работ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(содержит намечаемые мероприятия, их материальное обеспечение, ожидаемые результаты, сроки, ответственных за исполнение)

Представитель сервисной

организации                                                                  ______________		Ф.И.О

(подпись)

Согласовано

Начальник ТО Э и РБ (РС и ЗБС)

ООО «РН-Ванкор»			                            ______________		Ф.И.О

(подпись)

Зам. начальника ТО Э и РБ (РС и ЗБС)

ООО «РН-Ванкор»				               ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник ОСЭБ (ОС ЗС и ЗБС)

ООО «РН-Ванкор»	                                                   ______________		Ф.И.О

(подпись)

Районный инженер ВПФЧ*   			    ______________		Ф.И.О

(подпись)

* - при ГНВП

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ШАБЛОН АКТА ОБ ОКОНЧАНИИ ОСЛОЖНЕНИЯ

| Согласовано Заместитель генерального директора - главный геолог ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г.; Утверждаю Генеральный директор АО «Ванкорнефть» ______________________ «___» ___________200_г.. | Утверждаю Заместитель генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор» _________________Ф.И.О «___» ___________20 _г. |
| --- | --- |

АКТ

об окончании  осложнения

по скважине № ________   _______________месторождения (площади)

за период с «___» ____________20 _г.  по «___» ____________200_г.

и возмещения затрат на его ликвидацию

Сведения по скважине:

| Назначение скважины Проектная глубина Проектный горизонт Фактическая глубина Фактически вскрытый горизонт Буровая установка, тип Дата начала осложнения Забой, при котором началось осложнение | ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
| --- | --- |

Конструкция скважины:

| наименование колонн | проектные |  | фактические |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр, глубина, м | интервал цемент., м | диаметр, глубина, м | интервал цемент., м |
| направление |  |  |  |  |
| кондуктор |  |  |  |  |
| техническая колонна |  |  |  |  |
| эксплуатационная колонна |  |  |  |  |

Геологический разрез:

| наименование стратиграфических горизонтов | интервал залегания, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | проектный | фактический |

Параметры бурового раствора

| показатели | проектные |  |
| --- | --- | --- |
| тип |  |  |
| Плотность, г/см3 |  |  |
| Вязкость, сек |  |  |
| Фильтрация, см3/30мин |  |  |
| СНС, дПа |  |  |
| РН |  |  |
| толщина корки, мм |  |  |

Характер геологического осложнения: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описание проведенных для ликвидации осложнения работ и их результат:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предложения по возмещению затрат на ликвидацию осложнения: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предложения по внесению изменений в рабочий проект и предотвращению подобных осложнений:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Технический руководитель

подрядной организации	 			       ______________		Ф.И.О

(подпись)

Главный геолог

подрядной организации	 			    ______________		Ф.И.О

(подпись)

Представитель сервисной

организации                                                                  ______________		Ф.И.О

(подпись)

Согласовано

Начальник УГСБС (УГРРРБиЛ)

ООО «РН-Ванкор»				                ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УСБ

ООО «РН-Ванкор»					    ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УТиИБ

ООО «РН-Ванкор»		                                      ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УОБР

ООО «РН-Ванкор»		                                      ______________		Ф.И.О

(подпись)

Районный инженер ВПФЧ*   			    ______________		Ф.И.О

(подпись)

* - при ГНВП

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ШАБЛОН ПРОТОКОЛА ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ)

| СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора - главный геолог ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор» __________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол № | Геолого-техническое совещание 20__ г. Красноярск |  |  |  |
| Председательствующий |  |  |  |  |
| Участники: |  |  |  |  |
| Обсуждаемые вопросы |  |  |  |  |
| По итогам заседания решили: |  |  | Ответственный | Срок/ Отчет |
| Представитель ООО «РН-Ванкор» ____________________ (Должность) ________________________Ф.И.О. подпись |  |  | Представитель подрядной (сервисной) организации ____________________ (Должность, предприятие) ___________________Ф.И.О. подпись |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ШАБЛОН ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ОСЛОЖНЕНИЯ

Утверждаю

Заместитель генерального директора

по бурению

ООО «РН-Ванкор»

____________

«_____»__________20__г.

План мероприятий по предупреждению и снижению рисков осложнения _____

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |

Представитель /УТиИБ/

Представитель/УСБ/

Представитель/УОБР/

Представитель /Подрядная (сервисная) организация/

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ШАБЛОН АКТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

| Согласовано Заместитель генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор» _________________Ф.И.О «___» ___________20 _г. Заместитель генерального директора - главный геолог ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. | Утверждаю Технический руководитель подрядной организации ___________ Ф.И.О. (подпись) «___» ___________20 _г. Главный геолог подрядной организации ___________ Ф.И.О. (подпись) «___» ___________20 _г |
| --- | --- |

АКТ

фактического выполнения дополнительных работ

по  ликвидации осложнения  по скважине № ___   __________ месторождения (площади)

за период с «___» ____________20 _г.  по «___» ____________20 _г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель сервисной  организации                  ______________		Ф.И.О

(подпись)

Согласовано

Начальник УГСБС (УГРРРБиЛ)

ООО «РН-Ванкор» 				               ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УСБ ООО «РН-Ванкор»	               ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УТиИБ  ООО «РН-Ванкор»	             ______________		Ф.И.О

(подпись)

Начальник УОБР  ООО «РН-Ванкор»		 ______________		Ф.И.О

(подпись)

Районный инженер ВПФЧ*   			    ______________		Ф.И.О

(подпись)

* - при ГНВП

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ШАБЛОН СОСТАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЁТА ЗАТРАТ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ

| Согласовано Заместитель генерального директора по бурению ООО «РН-Ванкор» _________________Ф.И.О «___» ___________20 _г. Заместитель генерального директора - главный геолог ООО «РН-Ванкор» _________________ Ф.И.О «___» ___________20 _г. | Утверждаю ИСР в сумме _______________ ___________________________ Генеральный директор ООО «РН-Ванкор» _________________Ф.И.О «___» ___________20 _г. |
| --- | --- |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ликвидацию осложнения, вызванного причинами геологического характера и происшедшего не по вине исполнителя работ,

по скважине № ________   _______________ месторождения (площади)

за период с «___» ____________20 _г.  по «___» ____________20 _г.

Руководитель подрядной организации       	______________		Ф.И.О

(подпись, печать)

“____”__________20 __ г.

Начальник ПЭО подрядной организации              ______________		Ф.И.О

(подпись)

“____”_________20__ г.

г. Красноярск 20_г.

Расчет стоимости затрат

к исполнительному сметному расчету

на ликвидацию осложнения, вызванного причинами геологического характера и происшедшего не по вине исполнителя работ,

по скважине № ________   _______________месторождения (площади)

за период с «___» ____________20 _г.  по «___» ____________20 _г.

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Цена единицы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Сумма, руб |
|  | Всего по расчету |  |  |  |  |

Расчет выполнил:

Должность                    ________________               Ф.И.О.

(подпись)

Выписка

из суточных рапортов бурового мастера по скважине

№ _____   _____________________ месторождения (площади)

начало осложнения «____» __________200_г.

окончание осложнения «____» __________200_г.

| дата | наименование работ | время (час, мин.) |  | параметры раствора, описание работ, прочая необходимая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | на осложнен. |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Начальник производственного

отдела подрядной организации 		______________		Ф.И.О

(подпись)

Проверил:

Начальник УОБР

ООО «РН-Ванкор» 				_______________		Ф.И.О

(подпись)

Выписка

из полетных заданий и товаро-транспортных накладных о транспортировке грузов и вахт за период ликвидации осложнения, вызванного причинами геологического характера и происшедшего не по вине исполнителя работ,

по скважине № ________   _______________ месторождения (площади)

за период с «___» ____________20 _г.  по «___» ____________20 _г.

| дата выполнения грузоперевозок | тип транспорта | маршрут полета, движения транспорта | номер заявки, маршрутного листа | всего по заданию |  | отнесено на осложнение, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | масса | стоимость | наимен. | масса | стоимость |

Главный бухгалтер

подрядной организации                                         ______________		Ф.И.О

(подпись, печать)

“____”__________20  __ г.

Начальник ПЭО подрядной организации              ______________		Ф.И.О

(подпись)

“____”_________20 __ г.

Проверил:

Представитель

ООО «РН-Ванкор»                                 		______________	          Ф.И.О

(подпись)

Баланс рабочего времени

по  скважине № ________   _______________месторождения (площади)

за период с «___» ____________20 _г.  по «___» ____________20 _г.

| Дата | Забой, м | Проходка, м | Календарное время, час | Всего работа по углублению скважины | Работа по углублению скважины |  |  |  | Крепление | ВСП | Ремонтные работы | Ликвидация осложнения | ИТОГО производительное время | Ликвидация аварий | Простои | Брак | ИТОГО непроизводительное время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | механическое бурение | СПО | наращивание | расширка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник производственного

отдела подрядной организации  		______________		Ф.И.О

(подпись)

Проверил:

Начальник УОБР

ООО «РН-Ванкор»				______________		Ф.И.О

(подпись)