Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Вышкомонтажные  работы по монтажу буровых установок «Уралмаш»3Д-76, проводимые на буровых площадках №215 Куюмбинского лицензионного участка и  №244 Куюмбинского лицензионного участка в 2017 г.

- Общие положения

  - Предмет закупки являются два лота.

1.1.1 Лот №БНГРЭ /12.6-2016 Вышкомонтажные работы по монтажу буровой установки «Уралмаш»3Д-76, проводимые на буровой площадке №215 Куюмбинского лицензионного участка  в 2017 г.

1.1.2 Лот №БНГРЭ /12.7-2016 Вышкомонтажные работы по монтажу буровой установки «Уралмаш»3Д-76, проводимые на буровой площадке №244 Куюмбинского лицензионного участка  в 2017 г.

1.1.3 Лоты №БНГРЭ/12.6, №БНГРЭ/12.7 являются неделимыми. Оферта предоставляется на весь перечень услуг по каждому лоту, согласно требований к предмету оферты (форма 2). В случае нарушения данного условия участником тендера, оферта данного участника к рассмотрению не принимается. Участники могут подать оферты, как на один лот, так и на все указанные лоты.       По каждому лоту подаётся отдельная оферта.

Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру услуг, указанных в Требованиях к предмету оферты по Лотам: Лот №БНГРЭ/12.6-2016, Лот №БНГРЭ/12.7-2016. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению

  - Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

1.3 Плановые сроки проведения работ:

1.3.1. Лот №БНГРЭ/12.6-2016 с 26.01.17 г по 26.03.17 г. Детальные сроки выполнения работ определены:

- в Приложении № 2  к Договору (График работ по монтажу буровой установки «Уралмаш»3Д-76 зав.№031 на буровой площадке № 215  Куюмбинского ЛУ);

1.3.2 Лот № БНГРЭ/12.7-2016 с 26.01.17 по 26.03.17 г. Детальные сроки выполнения работ определены:

- в Приложении № 2  к Договору (График работ по монтажу буровой установки «Уралмаш»3Д-76 зав.№001 на буровой площадке № 244  Куюмбинского ЛУ);

1.4   Место оказания услуг:

1.4.1. буровая площадка № 215 Куюмбинского ЛУ (северная широта  60º46´48´´,восточная долгота 96º54´15´´), расположенная в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.

1.4.2. буровая площадка № 244 Куюмбинского ЛУ (северная широта  60º54´59´´, восточная долгота 97º28´06´´), расположенная в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.

  - Планируемый объем услуг: в Требованиях к предмету закупки.

  - Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема услуг, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию Подрядчика.

  - Цель оказываемых услуг:

1.7.1 Лот №БНГРЭ/12.6-2016

-смонтированная буровая установка «Уралмаш»3Д-76 зав.№031 и обустроенный вахтовый посёлок  на буровой площадке №215 Куюмбинского ЛУ.

1.7.2 Лот №БНГРЭ/12.7-2016

-смонтированная буровая установка «Уралмаш»3Д-76 зав.№001 и обустроенный вахтовый посёлок  на буровой площадке №244 Куюмбинского ЛУ.

  - Работы будут проводиться на условиях субподряда. Подрядчик выполняет работы собственными силами и средствами, обеспечивает проведение работ расходными материалами, необходимой техникой, и оборудованием согласно Разделительной ведомости Требований к предмету оферты (Раздел № 4).

  - Технология проведения  работ изложена в Технических заданиях, являющихся приложениями к Договорам.

  - Гарантийные обязательства: Подрядчик гарантирует сохранение качества результата работ в течение 12 месяцев, начиная с даты подписания сторонами Акта об окончании вышкомонтажных работ по монтажу:

По лоту № БНГРЭ/12.6-2016  - буровой установки «Уралмаш»3Д-76 зав.№031 на буровой площадке №215 Куюмбинского ЛУ;

По лоту № БНГРЭ/12.7-2016 - буровой установки «Уралмаш»3Д-76 зав.№001 на буровой площадке №244 Куюмбинского ЛУ.

  - Реквизиты ООО «БНГРЭ»: Юридический адрес:660135 Россия, г.Красноярск, ул.Весны. дом 3 «а». Почтовый адрес:660135, г. Красноярск. Ул.Весны 3 «а». Адрес для корреспонденции: 660077 г.Красноярск, ул.Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,  Банк «ВбРР» (АО) г.Москва,

БИК:044525880, к/с 30101810900000000880, р/с:40702810500000005949,ИНН/КПП:7736153344/775001001, ОГРН: 1027739186914, Код ОКПО:42881635

- Требования к предмету закупки

2.1  ЛОТ №БНГРЭ/12.6 -2016 Вышкомонтажные работы по монтажу буровой установки «Уралмаш»3Д-76, проводимые на  буровой площадке № 215 Куюмбинского лицензионного участка в 2017 г.

2.1.1  «Ведомость объёмов работ: монтаж буровой установки»Уралмаш»3Д-76 зав.№031на буровой площадке №215 Куюмбинского лицензионного участка».

| № п/п | Выполняемые работы | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | планировка площадки под буровую установку, разметка буровой площадки | шт | 1 |
| 2 | устройство фундамента вышечно -лебёдочного блока | комплект | 1 |
| 3 | первичный монтаж основания вышечно -лебёдочного блока | комплект | 1 |
| 4 | монтаж подъемника ПВЛ | комплект | 1 |
| 5 | первичный монтаж вышки ВБ-53-400 | комплект | 1 |
| 6 | демонтаж подъемника ПВЛ | комплект | 1 |
| 7 | монтаж оборудования вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |
| 8 | устройство якорей и монтаж ветровых оттяжек вышки | шт | 8 |
| 9 | монтаж эвакуатора "Спас" | комплект | 1 |
| 10 | устройство фундамента приводного блока | комплект | 1 |
| 11 | монтаж приводного блока | комплект | 1 |
| 12 | монтаж блока воздухосборников, обвязка и строительство сарая укрытия | комплект | 1 |
| 13 | монтаж каркаса укрытия вышечно-лебёдочного и приводного блоков | комплект | 1 |
| 14 | устройство фундамента блока очистки бурового раствора и газосепаратора | комплект | 1 |
| 15 | монтаж блока очистки бурового раствора и газосепаратора | комплект | 1 |
| 16 | монтаж каркаса укрытия блока очистки бурового раствора | комплект | 1 |
| 17 | монтаж основания блока приёмных емкостей и БПР | комплект | 1 |
| 18 | монтаж блока приемных емкостей и блока приготовления раствора | комплект | 1 |
| 19 | монтаж каркаса укрытия блока приемных емкостей и блока приготовления раствора | комплект | 1 |
| 20 | устройство фундамента насосно-приводного блока | комплект | 1 |
| 21 | монтаж насосно-приводного блока | комплект | 1 |
| 22 | монтаж каркаса укрытия насосно-приводного блока | комплект | 1 |
| 23 | первичный монтаж манифольда и обвязка с буровыми насосами УНБ-600 | комплект | 1 |
| 24 | монтаж внутренних коммуникаций (паровая, водяная, воздушная, топливная линии) | комплект | 1 |
| 25 | устройство фундамента приемного моста со стеллажами | комплект | 1 |
| 26 | первичный монтаж приемного моста со стеллажами | комплект | 1 |
| 27 | обвязка оборудования блока очистки, приемных емкостей и блока приготовления раствора | комплект | 1 |
| 28 | устройство фундамента блока ДДЕ | комплект | 1 |
| 29 | монтаж блока ДДЕ | комплект | 1 |
| 30 | монтаж блока принудительного долива скважины | комплект | 1 |
| 31 | электромонтажные работы по обвязке оборудования | комплект | 1 |
| 32 | оснастка талевой системы 5х6 | комплект | 1 |
| 33 | центровка вышки | комплект | 1 |
| 34 | обивка буровым укрытием каркасов укрытия блоков БУ | комплект | 1 |
| 35 | монтаж и подключение системы приточно-вытяжной вентиляции | комплект | 1 |
| 36 | устройство фундамента под ДЭС-200 №1,2, ДЭС-100 №1 | комплект | 1 |
| 37 | монтаж ДЭС-200 №1,2, ДЭС-100 №1 | комплект | 1 |
| 38 | устройство фундамента под котельную установку ПКН-2м | комплект | 1 |
| 39 | монтаж котельной установки ПКН-2м с установкой расходной ёмкости | комплект | 1 |
| 40 | монтаж блока пожарных и резервных емкостей | комплект | 1 |
| 41 | строительство навеса для кислородных баллонов | комплект | 1 |
| 42 | строительство навеса для сварочного трансформатора | комплект | 1 |
| 43 | строительство инструментального склада | комплект | 1 |
| 44 | строительство долотной площадки | комплект | 1 |
| 45 | строительство площадки для бракованных труб | комплект | 1 |
| 46 | строительство площадки для складирования труб | комплект | 1 |
| 47 | строительство площадки для металлолома | шт | 1 |
| 48 | изготовление заземляющего контура и подключение к нему объектов буровой площадки | комплект | 1 |
| 49 | строительство переезда через коммуникации | шт | 1 |
| 50 | строительство тротуаров и переходов через коммуникации | п.м | 500 |
| 51 | обустройство вахтового посёлка | комплект | 1 |
| 52 | изготовление молниеотводов | шт | 3 |
| 53 | изготовление и монтаж опор и линии ЛЭП | п.м. | 190 |
| 54 | подключение объектов буровой площадки к электроснабжению | комплект | 1 |
| 55 | монтаж КПБ-3М №1,2 | комплект | 2 |
| 56 | ремонт оборудования по ведомости дефектации БУ "Уралмаш" 3Д-76 | шт | 1 |
| 57 | адаптация оборудования подлежащего первичному монтажу | шт | 1 |
| 58 | изготовление деревянных ложементов, установка, обвязка емкостей склада ГСМ ,установка расходных емкостей, оборудование парка ГСМ согласно требований | комплект | 1 |
| 59 | монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией | комплект | 1 |
| 60 | зачистка территории, утилизация строительного мусора | комплект | 1 |
| 61 | испытание оборудования | шт | 1 |

2.2  ЛОТ №БНГРЭ/12.7-2016 Вышкомонтажные работы по монтажу буровой установки «Уралмаш»3Д-76, проводимые на буровой площадке №244 Куюмбинского лицензионного участка в 2017 г.

2.2.1  «Ведомость объёмов работ:монтаж буровой установки «Уралмаш»3Д-76 зав.№001 на буровой площадке №244 Куюмбинского лицензионного участка».

| № п/п | Выполняемые работы | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | планировка площадки под буровую установку , разметка буровой площадки | шт | 1 |
| 2 | покраска защитной краской оборудования буровой установки "Уралмаш"3Д-76 | комплект | 1 |
| 3 | устройство фундамента вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |
| 4 | монтаж основания вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |
| 5 | монтаж подъемника ПВЛ | комплект | 1 |
| 6 | монтаж вышки ВБ-53 | комплект | 1 |
| 7 | демонтаж подъемника ПВЛ | комплект | 1 |
| 8 | монтаж оборудования вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |
| 9 | устройство якорей и монтаж ветровых оттяжек вышки | шт | 8 |
| 10 | монтаж эвакуатора "Спас" | комплект | 1 |
| 11 | устройство фундамента приводного блока | комплект | 1 |
| 12 | монтаж приводного блока | комплект | 1 |
| 13 | монтаж блока воздухосборников, обвязка и строительство сарая укрытия | комплект | 1 |
| 14 | монтаж каркаса укрытия вышечно-лебёдочного и приводного блоков | комплект | 1 |
| 15 | устройство фундамента блока очистки бурового раствора и газосепаратора | комплект | 1 |
| 16 | монтаж блока очистки бурового раствора и газосепаратора | комплект | 1 |
| 17 | монтаж каркаса укрытия блока очистки бурового раствора | комплект | 1 |
| 18 | монтаж основания блока приёмных емкостей и БПР | комплект | 1 |
| 19 | монтаж блока приемных емкостей и блока приготовления раствора | комплект | 1 |
| 20 | монтаж каркаса укрытия блока приемных емкостей и блока приготовления раствора | комплект | 1 |
| 21 | устройство фундамента насосно-приводного блока | комплект | 1 |
| 22 | монтаж насосно-приводного блока | комплект | 1 |
| 23 | монтаж каркаса укрытия насосно-приводного блока | комплект | 1 |
| 24 | монтаж манифольда и обвязка с буровыми насосами УНБ-600 | комплект | 1 |
| 25 | монтаж внутренних коммуникаций ( водяная, воздушная, топливная линии) | комплект | 1 |
| 26 | устройство фундамента приемного моста со стеллажами | комплект | 1 |
| 27 | монтаж приемного моста со стеллажами | комплект | 1 |
| 28 | обвязка оборудования блока очистки, приемных емкостей и блока приготовления раствора | комплект | 1 |
| 29 | устройство фундамента блока ДДЕ | комплект | 1 |
| 30 | монтаж блока ДДЕ | комплект | 1 |
| 31 | монтаж блока принудительного долива скважины | комплект | 1 |
| 32 | электромонтажные работы по обвязке оборудования | комплект | 1 |
| 33 | оснастка талевой системы 5х6 | комплект | 1 |
| 34 | центровка вышки | комплект | 1 |
| 35 | обивка буровым укрытием каркасов укрытия блоков БУ | комплект | 1 |
| 36 | устройство фундамента под ДЭС-200 №1,2, ДЭС-100 №1 | комплект | 1 |
| 37 | монтаж ДЭС-200 №1,2, ДЭС-100 №1 | комплект | 1 |
| 38 | монтаж блока пожарных и резервных емкостей | комплект | 1 |
| 39 | строительство навеса для кислородных баллонов | комплект | 1 |
| 40 | строительство навеса для сварочного трансформатора | комплект | 1 |
| 41 | строительство инструментального склада | комплект | 1 |
| 42 | строительство долотной площадки | комплект | 1 |
| 43 | строительство площадки для бракованных труб | комплект | 1 |
| 44 | строительство площадки для складирования труб | комплект | 1 |
| 45 | строительство площадки для металлолома | шт | 1 |
| 46 | изготовление заземляющего контура и подключение к нему объектов буровой площадки | комплект | 1 |
| 47 | строительство переезда через коммуникации | шт | 1 |
| 48 | строительство тротуаров и переходов через коммуникации | п.м | 500 |
| 49 | обустройство вахтового посёлка | комплект | 1 |
| 50 | изготовление молниеотводов | шт | 3 |
| 51 | изготовление и монтаж опор и линии ЛЭП | п.м | 190 |
| 52 | подключение объектов буровой площадки к электроснабжению | комплект | 1 |
| 53 | монтаж КПБ-3М №1,2 | комплект | 2 |
| 54 | ремонт оборудования по ведомости дефектации БУ "Уралмаш" 3Д-76 | шт | 1 |
| 55 | изготовление деревянных ложементов, установка, обвязка емкостей склада ГСМ ,установка расходных емкостей, оборудование парка ГСМ согласно требований | комплект | 1 |
| 56 | монтаж внешних коммуникаций | комплект | 1 |
| 57 | зачистка территории, утилизация строительного мусора | комплект | 1 |
| 58 | испытание оборудования | шт | 1 |

3.Требования к контрагенту

| №п/п | Требования (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общие требования Заказчика |  |
| 1.1 | Наличие свидетельства о членстве в саморегулируемой организации строителей | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии СРО , заверенной руководителем |
| 1.2 | Отсутствие в течение 2-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ОАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ОАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 1.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации/либо пакет документов на аккредитацию. |
| 1.4 | Наличие аккредитации в ООО «СН-КНГ» | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации/либо письмо подтверждение о передаче пакета документов на аккредитацию в ООО «СН-КНГ» |
| 1.5 | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 1.6 | Готовность Подрядчика начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 2. | Требования к ОТ, ТБ и ООС |  |
| 2.1 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 2.2 | Проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ООС перед началом работ | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 2.3 | Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 2.4 | Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 2.5 | Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов по проверке знаний |
| 2.6 | Аттестация руководителей по промышленной безопасности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов (документов) аттестации руководителей по промышленной безопасности |
| 3. | Требования к опыту работ |  |
| 3.1. | Общее количество оказанных услуг по вышкомонтажным работам (включая субподряд) за последние 2 года, аналогичных предмету закупки | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки – перечня с указанием объектов, Заказчиков и стоимости работ, заверенная подписью руководителя предприятия |
| 3.2. | Опыт в работы в условиях Крайнего Севера |  |
| 4. | Требования к персоналу |  |
| 4.1. | Наличие инженерно-технических работников соответствующей квалификации | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня с указанием штатного расписания и организационная структура предприятия, состав вышкомонтажной бригады с указанием специальностей, Ф.И.О., сведений по обученности за подписью руководителя предприятия |
| 4.2. | Наличие работников рабочих специальностей для проведения вышкомонтажных работ на буровых площадках |  |
| 4.2.1. | Наличие вышкомонтажников:4 разряда, 5 разряда, 6 разряда |  |
| 4.2.2. | Наличие электросварщиков:4 разряда, 5 разряда |  |
| 4.2.3. | Наличие электросварщиков с удостоверениями НАКС |  |
| 4.2.4. | Наличие электромонтёров: 4 разряда, 5 разряда |  |
| 4.2.5. | Наличие стропальщиков с удостоверениями (из состава п. 4.2.) |  |
| 5. | Требования к производственным мощностям |  |
| 5.1. | Наличие собственных или арендованных производственных баз и их местонахождение (справочно) | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды |
| 5.2. | Наличие диспетчера (контактного лица), доступного в круглосуточном режиме на все время выполнения работ |  |
| 5.3. | Наличие у Потенциального Претендента оборудования и спец. Техники с персоналом для выполнения вышкомонтажных работ (на условиях владения, либо аренды) |  |
| 5.3.1. | Автокран 25 т на вездеходном шасси |  |
| 5.3.2. | Бульдозер мощностью 160-240 л.с |  |
| 5.3.3 | Трактор/тягач (указать тип) |  |
| 5.3.4. | Дизельные электростанции (от 100 кВт) |  |
| 5.3.5. | Другое оборудование и инструмент |  |

4.  Разделительная ведомость на выполнение работ

«Вышкомонтажные  работы по монтажу буровых установок «Уралмаш»3Д-76, проводимые на буровых площадках №215 Куюмбинского лицензионного участка и  №244 Куюмбинского лицензионного участка в 2017 г.

| №п/п | Мероприятие | Обязанность сторон |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик | Подрядчик |
| 1 | Мобилизация/демобилизация персонала, техники, оборудования, МТС Подрядчика |  | х |
| 2 | Обеспечение работ: |  |  |
| 2.1 | Крановая техника |  | х |
| 2.2 | Автотранспортная техника |  | х |
| 2.3 | Сварочная техника |  | х |
| 2.4 | Бульдозера |  | х |
| 2.5 | Трелёвочные трактора |  | х |
| 2.6 | Инструмент |  | х |
| 2.7 | Защитные средства и специальную одежду |  | х |
| 3 | Обеспечение материалами |  | х |
| 4 | Обеспечение ГСМ |  | х |
| 5 | Обеспечение услугами: |  |  |
| 5.1 | Телефонная связь |  | х |
| 5.2 | Хозяйственно-бытовое обеспечение |  | х |

Руководитель Ответственного подразделения:

| Начальник службы по вышкостроению, обустройству месторождений |  |  |  | А.Д. Сытник |  | « ___» ________ 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |