## Лист1
Приложение №26
к договору подряда №ххх/2016
от хх хххххххх 2016 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
буровой установки 3Д-76, зав. № 031, 1989 г.в,
бурового и вспомогательного оборудования,
находящихся на Абр-3 по состоянию на 09.07.2014 с уточнениями по выявленным дефектам.
№ п/п |  |  | Наименование узлов и агрегатов | зав. № | Технич. состояние | Выявленные дефекты, примечание, отметка о консервации
Основное оборудование
1. | Блок вышечно-лебедочный
1. | 1. | Вышка ВБ-53 |  | 13
1. | 1. | 1. | Секции вышки |  | удовлетворительно | Заменить болты, гайки М30 - 40шт. Шайбы Ø 31-80 шт.
1. | 1. | 2. | Платформа верхняя |  | удовлетворительно | Замечаний нет
1. | 1. | 3. | Платформа нижняя |  | удовлетворительно | Замечаний нет
1. | 1. | 4. | Площадки, лестницы, ограждения |  | удовлетворительно | Ремонт перильных ограждений. Труба 1/2"- 6м
1. | 1. | 5. | Наголовник вышки |  | удовлетворительно | Замечаний нет
1. | 1. | 6. | Козелки |  | удовлетворительно | Замечаний нет
1. | 1. | 7. | Ограждение кронблока |  | удовлетворительно | Замечаний нет
1. | 2. | Кронблок УКБ 6-270 |  | 23 | удовлетворительно | Произвести шприцовку подшипников, дефетоскопию роликов и подшипников.
1. | 3. | 1. | Основание вышечного блока |  | удовлетворительно | Заменить швеллер 18мм -30м
1. | 3. | 2. | Подсвечник |  | удовлетворительно | Заменить деревянный настил, доска 50мм- 3м³
1. | 3. | 3. | Система сбора проливов раствора ротора и подсвечника |  | удовлетворительно | Исправна
1. | 3. | 4. | Балка подроторная |  | удовлетворительно
1. | 4. | Лебедка вспомогательная |  | 14 |  | Замечаний нет
1. | 5. | 1. | Манифольд буровой МБ2У со стояком |  | Не удовлетворительно | Частично забит цементом.
1. | 5. | 1. | Стояк манифольда |  | удовлетворительно | Частично забит цементом.
1. | 5. | 2. | Крепежные фланцы с защитными кожухами |  | удовлетворительно | Заменить болты, гайки, шайбы, прокладки.
1. | 5. | 3. | Запорная арматура |  | Не удовлетворительно | Произвести демонтаж, проверку на присутствие цемента, произвести опресовку перед установкой с проверки гермитичности. Заменить уплотнения
1. | 5. | 4. | Компенсаторы линейных расширений |  | удовлетворительно | Заменить сальниковую набивку.
1. | 5. | 5. | Узлы крепления к конструкции буровой |  | удовлетворительно | Замечаний нет
1. | 5. | 6. | КИП |  | Не удовлетворительно | Произвести, ревизию, тарировку.
1. | 6. | 1. | Мостки с верхним и нижним козырьком |  | необходим ремонт | Выровнять вмятины, заварить отверстия
1. | 6. | 2. | Стеллажи приемных мостков |  | удовлетворительно | Замечаний нет
1. | 5. | 1. | Панели укрытия ВЛБ |  | удовлетворительно
1. | 5. | 2. | Ворота |  |  | Ремонт шарниров.
1. | 6. | Механизм крепления неподвижной ветви талевого каната |  | 1788 | удовлетворительно
1. | 7. | Приточно-вытяжная вентиляция |  |  | удовлетворительно | Ревизия
1. | 8. | 1. | Крюкоблок УТБК-5-225 | 315 | удовлетворительно | Произвести шприцовку подшипников, дефетоскопию роликов и подшипников.
1. | 8. | 2. | Трехрогий крюк |  | удовлетворительно | Произвести, ревизию стопора.
2. | Лебедочный блок
2. | 1. | 1. | Основание |  | удовлетворительно | Заменить болтовые соединения
2. | 1. | 2. | Укрытие |  | удовлетворительно | Заменить бельдинг 30%
2. | 2. | 1. | Лебедка буровая ЛБУ-1200 | 22 | удовлетворительно | Произвести ревизию кулачкового вала и механизма натяжения тормозных лент. Замнить тормозные колодки. Заменить кулачковую муфту привода УТГ 1450.
| 2. | 2. | Редуктор РЛ-11000-У1 |  | удовлетворительно | Замечаний нет
2. | 2. | 3. | Успокоитель талевого каната |  | удовлетворительно | Ревизия подшипников 218, втулок на большой и малой скалке.
2. | 2. | 4. | Гидротормоз лебедки УТГ-1450 | 23 | удовлетворительно | Заменить кулачковую муфту.
2. | 2. | 5. | Привод ротора цепной |  | Не удовлетворительно | Ревизия промежуточного вала, замена подшипников. Поменять наклонную цепь
2. | 3. | Пневмораскрепитель |  |  | Не удовлетворительно | Укрепить стойку, поменять манжеты пневмоцылиндра (травит воздух)
2. | 4. | Пульт бурильщика |  |  | удовлетворительно | Ревизия, замена кранов, дюритов ДУ 18 - 3м
2. | 5. | Пульт дизелиста |  |  | удовлетворительно | Ревизия, замена кранов, дюритов ДУ 18 - 3м
Вспомогательное оборудование
3. | Противозатаскиватель |  |  |  | удовлетворительно | Замечаний нет
4. | Ротор Р-560 |  |  | 128/16 | удовлетворительно | Ревизия.
5. | ПКР-560 |  |  |  | Не удовлетворительно | Поменять манжеты на цылиндре ПКР, Заменить ролики на вилке ПКР. Заменить направляющие параллели. Заменить педаль ПКР
6. | 1. | 1. | Кран КПБ-3М
5. | 1. | 2. | Тельфер |  | удовлетворительно | Замечаний нет
5. | 1. | 3. | Поворотный редуктор |  | удовлетворительно | Замечаний нет
7. | Трансмиссионный блок
7. | 1. | Основание |  |  | удовлетворительно | Заменить болты, гайки.
7. | 2. | Укрытие |  |  | удовлетворительно | Заменить бельдинг 30%
7. | 3. | Валы карданные |  |  | удовлетворительно | Замечаний нет
7. | 4. | Основание СА |  |  | удовлетворительно | Заменить крепёжные элементы.
7. | 5. | Коробка передач КПЗ-900 |  | 3865 | удовлетворительно | Подтекание масла по валам КПЗ-900
7. | 6. | Ресивер зав |  | 8426 | удовлетворительно | Замечаний нет
7. | 7. | Мехкомпрессор 4ВУ |  | 19280 | удовлетворительно | Ревизия, замена решётки крепления пластинчатых клапанов в плите высокого давлеия.
7. | 8. | Электрокомпрессор 4ВУ |  | 12881 | удовлетворительно | Ревизия, замена пластинчатых клапанов.
7. | 9. | Масловлагоотделитель |  |  | удовлетворительно | Замечаний нет
8. | Насосный блок
8. | 1. | Основание |  |  | удовлетворительно | Заменить болты крепления.
8. | 2. | Укрытие |  |  | удовлетворительно | Заменить бельдинг 30%
8. | 3. | Насос УНБ-600 №1 |  | 18 | удовлетворительно | Законсервирован
8. | 4. | Насос УНБ-600 №2 |  | 70 | Не удовлетворительно | Необходим ремонт. Сделана неполная замена болтов прижимного кольца подшипника шатуна. Законсервирован. Вывезти на БПО "Славянка" в РММ № 1 для проведения ремонта.
8. | 5. | Основание СА АСДУ-500 |  |  | удовлетворительно | Замечаний нет
8. | 6. | Насос смазки и охл штоков |  |  | удовлетворительно | Замечаний нет
8. | 7. | Всасывающий коллектор |  |  | удовлетворительно | Ревизия запорной арматуры.
8. | 8. | Насос ГШН-150 |  |  | удовлетворительно | Заменить сальниковую набивку.
9. | Блок хранения бурового раствора
9. | 1. | Основание |  |  | удовлетворительно | Заменить болтовые соединения
9. | 2. | Укрытие |  |  | удовлетворительно | Заменить бельдинг 10%
9. | 3. | Мерные емкости |  |  | удовлетворительно | Ревизия запорной арматуры. Замена.
9. | 4. | Перемешиватели |  |  | удовлетворительно | Ревизия полумуфт, пальцев.
10. | Блок очистки бурового раствора
10. | 1. | Емкость Б.О. |  |  | удовлетворительно | Замечаний нет
10. | 2. | Укрытие |  |  | удовлетворительно | Заменить бельдинг 10%
|  | Вибросито №1 |  |  | Не удовлетворительно | Трещины основания. Заменить на ВС - 1.
10. | 3. | Вибросито №2 |  | 31 | удовлетворительно | Заменить резинки на решётке.
10. | 4. | Илоотделитель |  |  | удовлетворительно | Установить над виброситом
10. | 5. | ВШН-150 |  |  | удовлетворительно | Ревизия подшипникового узла.
10. | 6. | Центрифуга ОГШ-501 |  | 2240 | в ремонт | Сильная вибрация, не работает на 2-й передаче.
10. | 7. | Насос ПН-12,5 |  |  | удовлетворительно | Произвести ревизию при необходимости заменить
10. | 8. | Дегазатор КАСКАД |  |  | удовлетворительно | Замечаний нет
10. | 9. | Бункер-отстойник |  |  | удовлетворительно | Заменить уплотнения.
10. | 10. | Система желобов |  |  | удовлетворительно | Замечаний нет
11. | Блок ДДЕ
11. | 1. | Эстакада |  |  | удовлетворительно | Замечаний нет
11. | 2. | РГС-25
12. | Блок приготовления раствора
12. | 1. | Эстакада |  |  | удовлетворительно | Замечаний нет
12. | 2. | Глиномешалка |  |  | Не удовлетворительно | Большая коррозия в уплотнении валов. Заменить
12. | 3. | ФСМ |  |  | удовлетворительно | Замечаний нет
12. | 4. | Лебедка тартальная |  |  | удовлетворительно | Ревизия редуктора.
12. | 5. | БПР-1 |  |  | удовлетворительно | Заменить запорную арматуру.
13. | Электрооборудование БУ |  |  |  | удовлетворительно
14. | Энергетическое хозяйство
14. | 1. | ДЭС-200 |  |  | Не удовлетворительно | ЯМЗ №7511 в систему смазки попадает диз.топливо.Законсервирован. Установить вентилятор ЯМЗ 7511. Произвести замену форсунок и замену трубок отвода топлива от форсунок
| 2. | ДЭС-200 |  |  | Не удовлетворительно | Законсервирован. ТМЗ 8421, отсутствуют ремни привода водяного насоса, неиспользовался. Необходимо укомплектовать и проверить в работе.
| 3. | ДЭС-200 |  |  | удовлетворительно | Работает. ТМЗ 8421.
| 4. | ДЭС-100 |  |  | удовлетворительно | Работает
| 5. | Котельная ПКН-2М |  |  | удовлетворительно
| 1 | 6ЧН 21-21 |  | 116 | удовлетворительно | Законсервирован
| 2 | 6ЧН 21-21 |  | 113 | удовлетворительно | Законсервирован
| 3 | 6ЧН 21-21 |  | 208 | Не удовлетворительно | Законсервирован. Вывезти на БПО "Славянка" в РММ № 1, проверить газораспределение, произвести средний ремонт
| 4 | 6ЧН 21-21 |  | 203 | удовлетворительно | Законсервирован. Вывезти на БПО "Славянка" в РММ № 1, проверить газораспределение, произвести средний ремонт
| 5 | 6ЧН 21-21 |  | 115 | не работал | Раскомплектован. Отсутствует СТ 721. редуктор СА 30. топливные трубки 2 и 7 цилиндров. ВРН 50А. Шланг вкючения гидромуфты L -800. Прибор УД 800.
Примечание:
- Оборудование заменено в процессе проведения модернизации станка
|  |  | Заказчик: |  |  | Подрядчик:
|  |  | Генеральный директор ООО "БНГРЭ" |  |  | Директор ООО "ХХХХХХХХХ"
|  |  | ________________А.Ф. Плешаков |  |  | __________________ХХХХХХХ
|  |  | мп |  |  | мп