## Лист1
Приложение № 8
к Договору № ____
от "____" __________ 20__ г
ЗАКАЗ №______
от "____"_____________ 2017 г.
по договору №_____ от «_____»___________20__г.
Просим приступить к выполнению комплекса работ по вывозу ТМЦ с п/б "Газ-Сале", который включает в себя:
№ п/п | Наименование работ | Необходимые ресурсы | Вес, тн. | Ед. изм. | Кол-во (ориентир)
1 | Зачистка территории п/б "Газ-Сале" от снега, подготовка ТМЦ к погрузке на грузоперевозящую технику | Бульдозер, бригада грузчиков-стропальщиков | - | сут. | 35
2 | Погрузо-разгрузочные работы при отправке ТМЦ в п. Коротчаево | автокран г.п. 25 тн., бригада грузчиков-стропальщиков (не менее 4 чел.) | 432.6 | сут. | 35
3 | Погрузо-разгрузочные работы при отправке ТМЦ на Тагульский ЛУ | автокран г.п. 25 тн., бригада грузчиков-стропальщиков (не менее 4 чел.) | 150 | сут. | 35
4 | Перевозка ТМЦ по маршруту: п. Газ-Сале - п. Коротчаево | грузоперевозящий транспорт (п/прицеп) | 342.8 | рейс | 25
5 | Перевозка ТМЦ по маршруту: п. Газ-Сале - п. Коротчаево | грузоперевозящий транспорт (трал) | 78 | рейс | 3
6 | Перевозка кислоты по маршруту: п. Газ-Сале - п. Коротчаево | грузоперевозящий транспорт (самосвал) | 11.8 | рейс | 1
7 | Зачистка территории п/б "Газ-Сале" от промышленного и бытового мусора, его погрузка в грузоперевозящий транспорт, разравнивание площадки | фронтальный погрузчик, бульдозер, бригада грузчиков-стропальщиков (не менее 4 чел.) | - | сут. | 7
8 | Вывоз хим. реагентов к месту захоронения отходов (полигон в районе п. Газ-Сале) | грузоперевозящий транспорт (самосвал) | 44.5 | рейс | 5
9 | Вывоз промышленного и бытового мусора к месту захоронения отходов (полигон в районе п. Газ-Сале) | грузоперевозящий транспорт (самосвал) | 30 | рейс | 5
10 | Сдача выполненных работ Заказчику и демобилизация техники |  | - | сут. | 2
Дата начала работ ______ ________ 201___ года.
Дата окончания работ предварительно ______ ________ 201_ года.
Срок выполнения работ составляет: 45 суток
Представитель Заказчика на объекте выполнения работ: _______________________________
Заказчик:_______________________________ ____________________________
м.п.
Заполняется Исполнителем и возвращается Заказчику
Принято к исполнению: ______________ 20___ г.
Исполнитель: _________________________________________________________________
м.п.
Заказчик: |  |  |  | Исполнитель:
ООО "БНГРЭ"
Генеральный директор
_______________________ /А.Ф. Плешаков/ |  |  |  | ___________/ /
Приложение № 2