## График экспертизы на скв.№93
Приложение №1 к Требованиям к предметуоферты
к ПДО №63-БНГРЭ-2018
График экспертизы промышленной безопасности на буровой площадке №93 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка
№ п/п | Оказываемые услуги | 2019-01-01 | [16 empty] | 2019-01-01 | [27 empty] | выполнение за сутки, % | всего по позиции%
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1-ый этап | Обследование, сбор информации по техническому состоянию резервуаров, являющихся предметом экспертизы промышленной безопасности. | [46 empty] | 0% | bar: 2019-01-01 15 to 2019-01-01 22
2-ой этап | Обработка и анализ результатов обследования резервуаров. Составление заключения о техническом состоянии резервуаров, разработка мероприятий по дальнейшей эксплуатации, ремонту или исключению из эксплуатации | [46 empty] | 0% | bar: 2019-01-01 22 to 2019-01-01 28
3-ий этап | Регистрация заключения экспертизы промышленной безопасности в федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с предварительным согласованием у заказчикатребованиям промышленной безопасности | [46 empty] | 0% | bar: 2019-01-01 28 to 2019-01-01 28
| ПЛАН, % | 2.222% | 4.444% | 6.667% | 8.889% | 11.11% | 13.33% | 15.56% | 17.78% | 20% | 22.22% | 24.44% | 26.67% | 28.89% | 31.11% | 33.33% | 35.56% | 37.78% | 40% | 42.22% | 44.44% | 46.67% | 48.89% | 51.11% | 53.33% | 55.56% | 57.78% | 60% | 62.22% | 64.44% | 66.67% | 68.89% | 71.11% | 73.33% | 75.56% | 77.78% | 80% | 82.22% | 84.44% | 86.67% | 88.89% | 91.11% | 93.33% | 95.56% | 97.78% | 100% |  | 0%
ФАКТ, %
| Начальник службы по вышкостроению и обустройству месторождений | 2019-01-01 17: Е.И. Путинцев
| ЗАКАЗЧИК: | 2019-01-01 21: ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор ООО "БНГРЭ" | 2019-01-01 21: "хххххххххххх"
| _____________________ххххххххх | 2019-01-01 21: _______________________ххххххххх