## График экспертизы на скв.№93
Приложение №13
к договору №ХХХ/ХХХХ
от "ХХ" ххххххх 2018г.
График экспертизы промышленной безопасности на буровой площадке №93 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка
№ п/п | Оказываемые услуги | 2018-12-01 | [30 empty] | 2019-01-01 | [10 empty] | выполнение за сутки, % | всего по позиции%
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1-ый этап | Обследование, сбор информации по техническому состоянию резервуаров, являющихся предметом экспертизы промышленной безопасности. | [43 empty] | 0% | bar: 2018-12-01 1 to 2018-12-01 8
2-ой этап | Обработка и анализ результатов обследования резервуаров. Составление заключения о техническом состоянии резервуаров, разработка мероприятий по дальнейшей эксплуатации, ремонту или исключению из эксплуатации | [43 empty] | 0% | bar: 2018-12-01 8 to 2018-12-01 13
3-ий этап | Утверждение заключения экспертизы промышленной безопасности в федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с предварительным согласованием у заказчикатребованиям промышленной безопасности | [43 empty] | 0% | bar: 2018-12-01 13 to 2019-01-01 11
| ПЛАН, % | 2.381% | 4.762% | 7.143% | 9.524% | 11.9% | 14.29% | 16.67% | 19.05% | 21.43% | 23.81% | 26.19% | 28.57% | 30.95% | 33.33% | 35.71% | 38.1% | 40.48% | 42.86% | 45.24% | 47.62% | 50% | 52.38% | 54.76% | 57.14% | 59.52% | 61.9% | 64.29% | 66.67% | 69.05% | 71.43% | 73.81% | 76.19% | 78.57% | 80.95% | 83.33% | 85.71% | 88.1% | 90.48% | 92.86% | 95.24% | 97.62% | 100% |  | 0%
ФАКТ, %
|  | Заказчик: | [23 empty] | Исполнитель:
|  | Генеральный директор ООО "БНГРЭ" | [23 empty] | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
| ЗАКАЗЧИК: | 2018-12-01 7: ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор ООО "БНГРЭ" | 2018-12-01 7: "хххххххххххх"
| _____________________ххххххххх | 2018-12-01 7: _______________________ххххххххх
|  | ______________________ И.Ю. Карцев | [23 empty] | __________________ХХХХХХХХХ