Приложение № 6

к ф.2 ПДО №117-БНГРЭ-2017

Техническое задание

на выполнение  работ «вышкомонтажные работы» на кустовой площадке № 9  Куюмбинского месторождения

- Общие положения

  - Настоящее Техническое Задание (далее – ТЗ) является неотъемлемой частью договора на выполнение вышкомонтажных работ (далее – Работы) на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения (далее - Договор).

  - В настоящем ТЗ описаны методы, способы, объем, а так же перечислена нормативная техническая документация, которыми обязан руководствоваться Подрядчик при выполнении работ по Договору.

  - Место проведения работ: кустовая площадка №9 Куюмбинского месторождения, расположенная в Эвенкийском  муниципальном районе Красноярского края.

  - Весь объем работ, предусмотренный Договором, разделен на Этапы:

- монтаж вахтового  поселка и временных сооружений на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения;

- монтаж буровой установки БУ3000ЭУК зав.№14619 на скважине К-901 кустовой площадки №9 Куюмбинского месторождения;

- передвижка БУ3000 ЭУК зав.№14619  со скважины К-901 на скважину К-902 на кустовой площадке №хх Куюмбинского месторождения;

- передвижка БУ3000 ЭУК зав.№14619  со скважины К-902 на скважину К-903 на кустовой площадке №хх Куюмбинского месторождения;

- передвижка БУ3000 ЭУК зав.№14619  со скважины К-903  на скважину К-904 на кустовой площадке №хх Куюмбинского месторождения;

- передвижка БУ3000 ЭУКх зав.№14619  со скважины К-904 на скважину К-905 на кустовой площадке №хх Куюмбинского месторождения;

- передвижка БУ3000 ЭУК зав.№14619  со скважины К-905 на скважину К-906 на кустовой площадке №хх Куюмбинского месторождения;

- передвижка БУ3000 ЭУК зав.№14619  со скважины К-906 на скважину К-907 на кустовой площадке №хх Куюмбинского месторождения;

- передвижка БУ3000 ЭУК зав.№14619  со скважины К-907 на скважину К-908 на кустовой площадке №хх Куюмбинского месторождения;

- демонтаж  БУ3000 ЭУК зав.№14619 на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения, с комплектацией грузов, увязкой и размещением на площадке временного хранения на деревянных выкладках;

  - Календарные сроки выполнения Работ указаны в Графиках выполнения работ по соответствующему Этапу работ (далее - Этап) к Договору.

- Приложение № 2 к Договору;

- Приложение № 3 к Договору;

3-9 ый этапы – Приложение №21 к Договору;

- Приложение №4 к Договору;

- Виды работ

  - 1-ый этап:

Монтаж вахтового посёлка и временных сооружений на кустовой площадке

№9 Куюмбинского месторождения

Результатом работ по 1-му этапу является:

- Готовые к проживанию работников объекты согласно п. 2.1.1. настоящего Технического задания;

- Готовые к эксплуатации временные сооружения на кустовой площадке согласно п. 2.1.2 настоящего Технического задания.

Монтаж вахтового посёлка и временных сооружений производится на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения производится согласно схем:

Приложение №1 к ТЗ - «Ситуационная схема расположения буровой установки БУ3000 ЭУК и привышечных сооружений на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения»;

Приложение №5 к ТЗ - «Схема коммуникаций на площадке куста №5»;

Приложение №8 к ТЗ - «Схема обвязки пожарного блока»;

Приложение №9 к ТЗ - «Схема укрытия водяного блока»

Приложение №10 к ТЗ - «Комплект эксплуатационно-технической документации каркасно-мембранного укрытия (ангара)»;

Приложение №12 к ТЗ – Чертёж «туалет на 2места»;

Приложение №13 к ТЗ – Чертёж «уборная на 4 места»;                                                                              Приложение №14 к ТЗ – Схема «вахтовый посёлок с электроподключением»;                       Приложение №15 к ТЗ – Схема «опора для электрокабелей вахтового посёлка»;

Монтаж вахтового посёлка и временных сооружений включает в себя следующие работы:

    - Установка вагон-домов на санях на деревянные фундаменты- 25 шт;

На территории вахтового поселка жилые вагон-дома устанавливаются на деревянные основания (подкладки). Конструкция подкладок должна обеспечивать надежное, устойчивое положение вагон-дома в горизонтальной плоскости. Входные двери вагон-домов, не укомплектованные входными трапами и площадками должны быть обеспечены крыльцами со ступенями. При высоте крыльца более 0,5м. крыльцо должно быть оборудовано перилами.

    - монтаж столовой из 3-х вагон-домов;

    - установка блок-контейнеров очистных сооружений и биотуалета (всего 4 ед.) на территории вахтового поселка;

    - оборудование септика очистных сооружений (подземная емкость предоставляется Заказчиком);

    - строительство уборной на 1 место;

Уборная изготавливается согласно «Чертеж туалета на 1 место» (Приложение №12к ТЗ).

    - строительство уборной на 4 места;

Уборная изготавливается согласно «Чертеж туалета на 4 места» (Приложение №13 к ТЗ).

    - устройство септика для сауны и столовой;

    - установка ёмкости для питьевой воды у столовой;

    - строительство навеса «Место для курения»;

Место для курения должно быть оборудовано крышей и лавками, по центру площадки должен быть установлен металлический поддон (полубочка). Место для курения должно быть оборудовано соответствующим информационным знаком.

    - монтаж кабельной сети по вахтовому посёлку и электроподключение объектов;

Источником электроснабжения бурой площадки является блок дизельных электростанций ДЭС – 200 кВт (2 шт.). Подача электроэнергии от ДЭС к объектам жилого поселка обеспечивается по воздушной линии, проложенной СИП- 50. Электроподключение вахтового поселка выполняется согласно Схемы «вахтовый посёлок с электроподключением» (Приложение №14 к ТЗ) и Схемы «опора для электрокабелей вахтового посёлка» (Приложение №15 к ТЗ).

Со столба ВЛ № 1 по кабельному спуску КГХЛ 4х35 ток подаётся на установленный под навесом рубильник ЯРВ – 200, отсекающий от линии все потребители жилого городка. От рубильника: по фидеру № 3 трёхфазный электрический ток напряжением 380В. через кабель КГХЛ 3х6+1х4подаётся на Распределительный щит ОЩВ - 6 и разделительный трансформатор бани;

По фидеру № 4 трёхфазный электрический ток напряжением 380 В. через кабельный спуск КГХЛ 3х10+1х6 подаётся на Распределительный щит ОЩВ – 12, находящихся в столовой;

По фидеру № 5 трёхфазный ток  напряжением 380 В через кабельные спуски КГХЛ 3х6+1х4 подаётся на соединённые последовательно по каждому ряду жилые вагон–дома, причём на каждый вагон–дом подаётся однофазный ток напряжением 220 В через соответствующие автоматы номиналом по 25А.

Рубильник жилого городка ЯРВ-200 крепится на столб № 1, заземляется в общий контур заземления.

От столба № 2, находящегося вблизи уборной, кабельными спусками КГХЛ 2х1,5 запитываются уборные №№ 1 и 2 через однофазные автоматы номиналом 16 А каждый, находящиеся на столбе № 2.

В районе жилого городка столб № 3 , стоящий перед столбом № 1 является анкерным и от него отходит воздушная линия А – 35 на ВПП. Однофазный электрический ток напряжением 220 В по каротажному кабелю, уложенном на кабельной эстакаде высотой 0,5м., через автомат номиналом 16А подаётся для устройства сигнальных тумб ВПП Автомат номиналом 16 А крепится к стене контейнера токарной мастерской, заземляется в общий контур, и закрывается навесом.

Внешнее освещение должно быть установлена в жилом поселке на следующих объектах (над входами): Жилые вагон-дома; Уборные; Столовая; Баня;

    - изготовление заземляющего контура вахтового посёлка и подключение объектов;

    - изготовление пожарных щитов и пожарных ящиков- 8 комплектов ;

Пожарные ящики должны быть окрашены в красный цвет. Крышки пожарных щитов должны защищать песок от атмосферных осадков. Количество пожарных ящиков указано в ведомости объемов работ по подготовке площадки.

    - изготовление пешеходных трапов;

На территории буровой площадки должны быть оборудованы деревянные тротуары, соединяющие: объекты жилого поселка; ДЭС; ангар каркасно-мембранномый; буровую установку; котельную установку, склад ГСМ. Тротуары изготавливаются из необрезной доски толщиной не менее 40мм. Ширина тротуара должна быть не менее 750мм.

Так же изготавливаются ступенчатые переходы через обваловку склада ГСМ в количестве 2 шт. Ширина переходов 0,8м. высота переходов – 1м. Ступени устанавливаются на высоте 0,25 м от земли и одна от другой. Глубина ступеней – 0,25 м. По краям переходов изготавливаются стойки высотой 1,1 м для установки перильных ограждений. Перила выполняются из доски толщиной не менее 25мм.

Монтаж временных сооружений включает в себя работы:

    - монтаж блока котельных установок;

Котельные  устанавливаются на железобетонные плиты или горизонтальные деревянные клети, изготовленные из круглого леса толщиной не менее 0,2 м, скрепленного между собой металлическими скобами.

    - монтаж и обвязка блока расходных емкостей;

    - монтаж блока резервных емкостей с сараем укрытия;

Монтаж блока резервных емкостей и укрытия выполняется согласно Приложения №9 к настоящему Техническому заданию. Труба для сборки каркаса укрытия предоставляется Заказчиком.

    - монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией, оборудование переездов через коммуникации;

Коммуникации по буровой площадке прокладываются согласно «Схемы коммуникаций на площадке куста №9» (Приложение №5 к ТЗ)

    - изготовление заземляющего контура площадки, и подключение объектов;

    - монтаж линий электроснабжения БУ3000 ЭУК  и вахтового посёлка;

    - монтаж пожарного блока;

Пожарный блок, состоящий из мобильного пожарного комплекса, мотопомпы, и запаса пенообразователя, должен размещаться в обогреваемом помещении (предоставляется Заказчиком). Обвязка пожарного блока с пожарными емкостями должна выполняться согласно «Схемы обвязки пожарного блока» (Приложение №8 к ТЗ).

    - монтаж ангара каркасно-тентового 48х18х8 м.;

Монтаж укрытия каркасно-мембранного (ангара) осуществляется согласно предоставленной Заказчиком технической документации (Приложение №10 к ТЗ).

    - уборка территории вахтового посёлка от строительного мусора;

    - сдача выполненных  работ комиссии Заказчика.

  - 2-ый этап:

Монтаж буровой установки БУ3000 ЭУК зав. №14619 на скважине К-901 кустовой площадки №9 Куюмбинского месторождения

Результатом работ по 2-му этапу является смонтированная буровая установка. Заказчик производит пусконаладочные работы, и дальнейшее испытание оборудования совместно с Подрядчиком. Подрядчик устраняет выявленные в ходе испытаний и эксплуатации недостатки в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Монтаж буровой установки БУ-3000 ЭУК проводится в  соответствии с «Техническим проектом на повторный монтаж буровой установки «Уралмаш-3000 ЭУК», а также в соответствии с предоставленной Заказчиком проектной документацией:

- Приложение №1. к ТЗ -  «Ситуационная схема расположения буровой установки БУ3000 ЭУК и привышечных сооружений на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения»;

- Приложение №2. к ТЗ - «План расположения оборудования буровой установки БУ3000 ЭУК ВЛБ»;

- Приложение №3 к ТЗ - «План расположения оборудования насосного и емкостного блока»;

- Приложение №4 к ТЗ - «Схема расстановки железобетонных плит на площадке куста №9 Куюмбинского месторождения»;

- Приложение  №7 к ТЗ - «Принципиальная электрическая схема буровой установки»;

- Приложение №11 к ТЗ - Дефектная ведомость буровой установки.

- Других схем и требований, предоставленных Заказчиком,

а так же экологическими нормами, требованиями заводов – изготовителей,  условиям настоящего Договора, Правилам Безопасности в нефтяной и газовой промышленности

В состав 2-го этапа входят следующие работы:

    - Разметка площадки под буровую установку под объекты будущего строительства осуществляется согласно типового плана производственной площадки, либо схемы инженерного обустройства.

    - Укладка железобетонных плит под буровую установку производится согласно схемы укладки железобетонных плит. Для простоты последующего демонтажа и предупреждения примораживания плит предусмотрена укладка под них полиэтиленовой пленки. Плиты под эшелон ВЛБ должны укладываться с соблюдением требования прямолинейности НДС, равномерности распределения нагрузки с опорных тумб рельсового пути. Горизонтальность укладки плит должна обеспечивать прямолинейность рельсового пути в горизонтальной плоскости.

    - Монтаж направляющих балок БУ3000 ЭУК. Направляющие балки рельсового пути устанавливаются на участке скважины №1 куста согласно «Типовому проекту на повторный монтаж буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК»

    - Первичный монтаж  вышечно - лебёдочного блока БУ3000 ЭУК включает в себя следующие работы:

- первичный монтаж основания вышечно - лебёдочного блока БУ3000 ЭУК;

- монтаж ротора;

- монтаж подсвечников;

- монтаж буровой лебёдки с УТК

- монтаж гидромеханического тормоза с баком и насосом

- монтаж вспомогательного привода буровой лебёдки;

- монтаж электродвигателей и трансмиссии вышечно-лебёдочного блока;

- монтаж механизма крепления неподвижной ветви талевого каната;

- монтаж доливной ёмкости;

- монтаж вспомогательной лебёдки;

- монтаж пневматического раскрепителя свеч;

- монтаж каркаса укрытия вышечного блока;

- монтаж панелей укрытия лебёдочного блока;

- монтаж каркаса и панелей укрытия вышечного блока;

- монтаж ворот вышечного блока;

- обвязка пневмосистемы ворот вышечного блока;

- монтаж, обвязка и подключение пульта бурильщика;

    - Первичный монтаж механизма перемещения и горизонтирования;

    - Первичный монтаж устройства подъёма вышки;

    - Первичный монтаж вышки;

    - Оснастка талевой системы;

    - Подъём вышки;

    - Монтаж системы верхнего привода;

- монтаж направляющей балки;

- монтаж и подключение контейнера управления системы верхнего привода;

- монтаж блока системы верхнего привода;

    - Монтаж эвакуатора «Спас»-1;

    - Монтаж газосепаратора;

    - Первичный монтаж  блока ЦСГО:

- первичный монтаж основания блока ЦСГО;

- монтаж ёмкости накопителя;

- монтаж вибросит;

- монтаж центрифуги;

- монтаж вакуумного дегазатора;

- монтаж пескоотделителя;

- монтаж илоотделителя;

- монтаж и обвязка шнекового транспортёра;

- монтаж и обвязка насоса ГШН;

- монтаж коммуникаций блока ЦСГО;

- первичный монтаж каркаса укрытия блока ЦСГО;

- монтаж панелей укрытия блока ЦСГО;

- монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции блока ЦСГО;

    - Монтаж ёмкости блока принудительного долива скважины;

    - Первичный монтаж устьевого жёлоба;

    - Первичный монтаж моста приёмного со стеллажами;

    - Адаптация оборудования, подлежащего первичному монтажу;

- адаптация при первичном монтаже ключа бурового гидравлического;

- адаптация при первичном монтаже оборудования БУ;

    - Центровка вышки;

    - Монтаж крана  КПБ-3м №1,№2:

- монтаж фундамента крана поворотного;

- сборка крана поворотного;

- монтаж стойки крана поворотного;

- монтаж стрелы с кареткой крана поворотного;

- электроподключение крана поворотного, расключение цепей управления.

    - Монтаж  блока приёмных емкостей:

- монтаж основания блока приёмных емкостей;

- монтаж приёмных емкостей и коллекторов;

- монтаж коммуникаций блока приёмных емкостей;

- монтаж системы сбора проливов блока приёмных емкостей;

- монтаж каркаса укрытия блока приёмных емкостей;

- монтаж панелей укрытия блока приёмных емкостей;

- монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции блока приёмных емкостей;

    - Монтаж блока приготовления бурового  раствора:

- монтаж и обвязка гидроворонки;

- монтаж и обвязка насоса ГШН;

- монтаж и обвязка блока БПР-1;

- монтаж и обвязка блока дегазации и диспергации с навесом;

- монтаж коммуникаций блока приготовления бурового раствора;

    - Монтаж насосного блока:

- монтаж основания блока насосов;

- монтаж бурового насоса УНБТ-1180;

- монтаж модуля привода насоса с электродвигателем к основанию насосного блока буровой установки;

- монтаж модуля автоматизированной системы управления блоком насосным (АСУ БН) в контейнерном исполнении;

- монтаж пульта управления насосного блока;

- монтаж и обвязка подпорного насоса ГШН-150;

- монтаж коммуникаций насосного блока;

- обвязка системы сбора проливов насосного блока;

- монтаж каркаса укрытия насосно-приводного блока;

- монтаж панелей укрытия насосно-приводного блока;

- монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции насосного блока;

    - Монтаж основания блока компрессорного:

- монтаж основания компрессорного блока;

- монтаж и обвязка оборудования блока компрессорного;

- монтаж и обвязка воздухосборников;

- монтаж каркаса укрытия блока компрессорного;

- монтаж панелей укрытия блока компрессорного;

    - Монтаж блока КРНБ;

    - Монтаж манифольда;

    - Электромонтажные работы:

- установка щитов управления по блокам буровой установки;

- подключение силовых кабелей оборудования ВЛБ;

- расключение цепей управления оборудования ВЛБ, т.ч. в электрощитах, кнопках и распаячных коробках;

- монтаж и подключение основной и аварийной систем освещения в вышечно - лебёдочном блоке;

- подключение силовых кабелей блока ЦСГО;

- расключение цепей управления блока ЦСГО, в т.ч. в электрощитах, кнопках и распаячных коробках;

- монтаж и подключение основной и аварийной систем освещения в блоке ЦСГО;

- подключение силовых кабелей блока приёмных емкостей;

- расключение цепей управления блока приёмных емкостей, в т.ч. в электрощитах, кнопках, и распаячных коробках;

- монтаж и подключение основной и аварийной системы освещения в блоке приёмных емкостей;

- подключение силовых кабелей блока приготовления раствора;

- расключение цепей управления приготовления раствора, в т.ч. в электрощитках, кнопках и распаячных коробках;

- монтаж и  подключение основной и аварийной систем освещения в блоке приготовления раствора;

- подключение силовых кабелей компрессорного блока;

- расключение цепей управления компрессорного блока в т.ч. электрических щитах, кнопках и распаячных коробках;

- монтаж и подключение  основной и аварийной систем освещения в компрессорном блоке;

    - Монтаж циркуляционной системы бурового раствора буровой установки;

    - Монтаж внутренних коммуникаций (водяная, паровая, пневматические линии), оборудование переездов через коммуникации;

    - Работы по дефектной ведомости;

    - Уборка территории площадки от строительного мусора;

    - Испытание оборудования;

    - Сдача выполненных работ комиссии Заказчика.

  - Этап 3-9:

Передвижка БУ3000ЭУК со скважины на скважину.

Результат работ по этапам 3-9 – буровая установка на соответствующей скважине куста, готовая к дальнейшему бурению.

Работы выполняются в следующем составе и порядке:

    - Подготовительные работы:

- осмотр и ревизия вышки и основания перед началом передвижки;

- ревизия и ремонт гидросистемы, монтаж трубопроводов механизма перемещения;

- демонтаж стеллажей приёмного моста, площадок, ограждений и лестниц, инструментальной площадки, верхнего и нижнего козырька, приёмного моста;

- подготовка пути для транспортирования вышечно-агрегатного блока, подготовка направляющих балок;

- укладка железобетонных плит фундамента под направляющие,  монтаж и центровка от прогиба направляющих балок.

    - Демонтаж участка:

- нагнетательного манифольда;

- водяной линии;

- паровой линии;

- воздухопроводов;

- системы дренажа.

    - Передвижка эшелона в составе работ:

- передвижка эшелона буровой установки;

- установка на домкраты;

- осмотр и центрирование основания ВЛБ с вышкой;

- центрирование СВП

- монтаж участка нагнетательного манифольда;

- монтаж участков водяной, паровой линии;

- монтаж участка воздухопровода;

- монтаж приёмного моста, стеллажей приёмного моста, инструментальной площадки, лестниц, площадок, ограждений, перил, трапов, верхнего и нижнего козырьков;

- монтаж системы дренажа;

- монтаж дополнительной водяной ёмкости, её переходных площадок, лестниц;

- передвижка крана КПБ-3М.

- натяжка и укладка силовых кабелей на монтажные крючья;

- монтаж участка заземляющего контура;

- проверка на функционирование агрегатов и узлов БУ3000 ЭУК.

Работы по этапам 3-9 выполняются в следующем порядке:

  - 3-ий этап:

Передвижка буровой установки БУ3000 ЭУК со скважины К-901 на скважину К-902  на кустовой площадке №хх Куюмбинского месторождения;

  - 4-ый этап:

Передвижка буровой установки БУ3000 ЭУК со скважины К-902 на скважину К-903  на кустовой площадке №хх Куюмбинского месторождения;

  - 5-ый этап:

Передвижка буровой установки БУ3000 ЭУК со скважины К-903 на скважину К-904  на кустовой площадке №хх Куюмбинского месторождения;

  - 6-ой этап:

Передвижка буровой установки БУ3000 ЭУК со скважины К-904 на скважину К-905  на кустовой площадке №хх Куюмбинского месторождения;

  - 7-ой этап:

Передвижка буровой установки БУ3000 ЭУК со скважины К-905 на скважину К-906  на кустовой площадке №хх Куюмбинского месторождения;

  - 8-ой этап:

Передвижка буровой установки БУ3000 ЭУК со скважины К-906 на скважину К-907  на кустовой площадке №хх Куюмбинского месторождения;

  - 9-ый этап:

Передвижка буровой установки БУ3000 ЭУК со скважины К-907 на скважину К-908 на кустовой площадке №хх Куюмбинского месторождения;

  - 10-ый этап:

Демонтаж буровой установки БУ3000ЭУК на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения;

Результат работ по 10-му этапу – демонтированные буровая установка БУ3000 ЭУК и привышечные сооружения, вахтовый посёлок, временные сооружения; демонтированное оборудование, скомплектованное по объёмам и весам для транспортирования автомобильным транспортом, увязанное и выложенное на площадке временного хранения на деревянных выкладках на кустовой  площадке №9 Куюмбинского месторождения.

    - Сдвижка буровой установки БУ3000 ЭУК со скважины №8 на 50 метров;

    - Демонтаж крана КПБ-3м;

    - Демонтаж эвакуатора «Спас»-1;

    - Демонтаж системы верхнего привода;

    - Демонтаж приёмных мостов;

    - Опускание и демонтаж вышки;

    - Демонтаж электрооборудования:

- демонтаж системы основного и аварийного освещения;

- демонтаж силовых и управляющих кабелей;

- демонтаж щитов управления;

    - Демонтаж вышечно  - лебёдочного блока:

- демонтаж панелей укрытия и ворот вышечного блока;

- демонтаж панелей укрытия лебёдочного блока;

- демонтаж каркаса укрытия лебёдочного блока;

- демонтаж вспомогательной лебёдки;

- демонтаж доливной ёмкости;

- демонтаж подсвечников;

- демонтаж буровой лебёдки с успокоителем талевого каната;

- демонтаж гидродинамического тормоза с баком и насосом;

- демонтаж вспомогательного привода буровой лебёдки;

- демонтаж электродвигателей и трансмиссии вышечно-лебёдочного блока;

- демонтаж механизма крепления неподвижной ветви талевого каната;

- демонтаж ротора;

- демонтаж пневмораскрепителя;

- демонтаж пневмосистемы ворот вышечного блока;

- демонтаж пульта бурильщика;

-демонтаж гидроагрегата;

- демонтаж коммуникаций вышечно-лебёдочного блока;

    - Демонтаж блока ЦСГО;

    - Демонтаж блока приёмных емкостей;

    - Демонтаж насосного блока;

    - Демонтаж компрессорного блока;

    - Демонтаж КРНБ;

    - Демонтаж линий электропередач от энергоблока до буровой установки;

    - Демонтаж  наружных коммуникаций;

    - Демонтаж блока котельных установок;

    - Демонтаж блока расходных емкостей;

    - Демонтаж блока резервных емкостей;

    - Демонтаж пожарного блока;

    - Демонтаж вахтового посёлка:

-производится отключение электроснабжения;

-демонтаж кабельной продукции , электрощитов, светильников;

-демонтаж  столбов линий электропередач по вахтовому посёлку;

- демонтаж столбов линий электропередач от вахтового посёлка до ДЭС;

- отсоединение вагон - домов от заземляющего контура;

- укладка электрооборудования для транспортировки;

- демонтаж и складирование деревянных трапов;

- демонтаж и складирование пожарных щитов;

- уборка территории вахтового посёлка.

    - Подготовка демонтированного оборудования, комплектация грузов для перевозки автомобильным транспортом, увязка, размещение на площадке временного хранения на деревянных выкладках;

    - Уборка территории;

    - Сдача выполненных работ комиссии Заказчика;

- Требования по промышленной безопасности и охране труда

  - Подрядчик обязан иметь на объекте:

- Необходимые разрешения и документы, соответствующие требованиям законодательства РФ  в области промышленной безопасности и охраны труда;

- Необходимые документы в области промышленной безопасности, согласно стандартов, принятых в ООО «БНГРЭ»;

- Планы действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

  - В штате предприятия иметь работника ОТ, ПБ и ООС – не менее 1 на 50 работников.

- Приложения к техническому заданию:

Приложение №1 к ТЗ - «Ситуационная схема расположения буровой установки БУ3000 ЭУК и привышечных сооружений на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения»;

Приложение №2  к ТЗ - «План расположения оборудования буровой установки БУ3000 ЭУК ВЛБ»;

Приложение №3 к ТЗ - «План расположения оборудования буровой установки: насосный и емкостной блок»;

Приложение №4 к ТЗ - «Схема расстановки железобетонных плит на площадке куста №9 Куюмбинского месторождения»;

Приложение №5 к ТЗ - «Схема коммуникаций на площадке куста №9 Кубмбинского месторождения»;

Приложение №6 к ТЗ - «Схема ЦСГО буровой установки БУ3000 ЭУК»;

Приложение  №7 к ТЗ- «электрические схемы буровой установки»;

Приложение №8 к ТЗ - «Схема обвязки пожарного блока»;

Приложение №9 к ТЗ - «Схема укрытия водяного блока»;

Приложение №10 к ТЗ - «Комплект эксплуатационно-технической документации Каркасно-мембранного укрытия (ангара)»;

Приложение №11 к ТЗ – «Дефектная ведомость буровой установки БУ3000 ЭУК»;

Приложение №12 к ТЗ – Чертёж «туалет на 1место»;

Приложение №13 к ТЗ – Чертёж «туалет на 4 места»;

Приложение №14 к ТЗ – Схема - «вахтовый посёлок с электроподключением»;

Приложение №15 к ТЗ –  Схема «Опора для электрокабелей вахтового посёлка»;

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| ХХХХ ООО «БНГРЭ» |  | хххххххх |
| ___________________ хххххх |  | ___________________хххххх |