Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Вышкомонтажные работы и перевозка грузов и на кустовых площадках №7 Куюмбинского месторождения и №9 Куюмбинского месторождения  в 2018-2019 г.г.

- Общие положения

  - Предметом закупки является один лот:

«Вышкомонтажные работы и перевозка грузов на кустовых площадках №7 Куюмбинского месторождения и №9 Куюмбинского месторождения в 2018-2019 г.г.»;

  - Лот является неделимым. Оферта предоставляется на весь перечень услуг по  лоту, согласно требований к предмету оферты (раздел 2 настоящего документа). В случае нарушения данного условия участником тендера, оферта данного участника к рассмотрению не принимается. Оферта должна быть предоставлена на всю номенклатуру услуг, указанных в Требованиях к предмету оферты по Лоту.

Лот  включает в себя этапы:

Этап - Перевозка буровой установки БУ3000ЭУК, бригадного хозяйства с кустовой площадки №7 Куюмбинского месторождения на кустовую площадку №9 Куюмбинского месторождения;

1-ый этап: Монтаж вахтового посёлка и временных сооружений на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения;

2-ой этап: Монтаж буровой установки БУ3000ЭУК на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения.

3-ий этап: Передвижка БУ3000ЭУК со скважины К-901 на скважину К-902 кустовой площадки №9 Куюмбинского месторождения;

4-ый этап: Передвижка БУ3000ЭУК со скважины К-902 на скважину К-903 кустовой площадки №9 Куюмбинского месторождения;

5-ый этап: Передвижка БУ3000ЭУК со скважины К-903 на скважину К-904 кустовой площадки №9 Куюмбинского месторождения;

6-ой этап: Передвижка БУ3000ЭУК со скважины К-904 на скважину К-905 кустовой площадки №9 Куюмбинского месторождения;

7-ой этап: Передвижка БУ3000ЭУК со скважины К-905 на скважину К-906 кустовой площадки №9 Куюмбинского месторождения;

8-ой этап: Передвижка БУ3000ЭУК со скважины К-906 на скважину К-907 кустовой площадки №9 Куюмбинского месторождения;

9-ый этап: Передвижка БУ3000ЭУК со скважины К-907 на скважину К-908 кустовой площадки №9 Куюмбинского месторождения;

10-ый этап: Демонтаж БУ3000ЭУК на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения, с комплектацией грузов, увязкой и размещением на площадке временного хранения на деревянных выкладках;

  - Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

  - Плановые сроки проведения работ: работы по Лоту выполняются в сроки с 20.03.2018 г по 25.11.2019 г.

- Этап: Перевозка буровой установки БУ3000ЭУК и БХ с кустовой площадки №7 Куюмбинского месторождения на кустовую площадку № 9 Куюмбинского месторождения - с 20.03.2018 по 05.04.2018 г. Детальные сроки выполнения работ указаны в «Техническом задании по перевозке буровой установки БУ3000 ЭУК  и БХ с кустовой площадки №7 Куюмбинского месторождения на кустовую площадку №9 Куюмбинского месторождения», (Приложение №2 к ф.2);

- 1-ый этап: Монтаж вахтового посёлка и временных сооружений на кустовой площаке №9 Куюмбинского месторождения – с 20.03.2018 по 19.04.2018 г. Детальные сроки выполнения работ указаны в «Графике монтажа вахтового посёлка и временных сооружений на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения», (Приложение №1 к ф.2);

- 2-ой этап: Монтаж буровой установки БУ3000 ЭУК на кустовой площадке  №9 Куюмбинского месторождения с 05.04.2018 по 20.05.2018 г. Детальные сроки выполнения работ указаны в «Графике монтажа буровой установки БУ3000ЭУК на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения» (Приложение №3 к ф.2).

- 3-ий - 9-ый этапы: передвижка буровой установки БУ3000 ЭУК со скв.№хх на скв.№хх на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения с 20.08.2018 по 29.08.2019 г. официальному уведомлению Подрядчика не позднее чем за семь суток до проведения работ. Работы выполняются в течение 24 часов;

- 10-ый этап: Демонтаж буровой установки БУ3000ЭУК на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения с 26.10.2019 по 25.11.2019 г. Детальные сроки выполнения работ указаны в «Графике демонтажа буровой установки БУ3000 ЭУК на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения» (Приложение №4 к ф.2);

  - Место оказания услуг:

- Кустовая площадка  № 7 Куюмбинского месторождения (северная широта  60º52’49”,восточная долгота 97º28’32”) расположенная в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.

- Кустовая площадка № 9 Куюмбинского месторождения (северная широта  60º54’59”,восточная долгота 97º28’06”) расположенная в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.

  - Планируемый объем услуг: в Требованиях к предмету закупки (раздел 2)

  - Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема услуг, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию Подрядчика.

  - Цель оказываемых услуг:

этапу «Перевозка буровой установки»- перевезенные с кустовой площадки №7 Куюмбинского месторождения на кустовую площадку №9 Куюмбинского месторождения буровая установка БУ3000ЭУК, ёмкости склада ГСМ, трубная продукция, и другое оборудование согласно Договора на перевозку грузов;

по этапу №1:

- обустроенный вахтовый посёлок;

- смонтированные системы электроснабжения, топливоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, заземления;

- смонтированные временные сооружения для обеспечения эксплуатации буровой установки;

по этапу №2 - смонтированная буровая установка БУ3000 ЭУК, привышечные сооружения  на кустовой  площадке №9 Куюмбинского месторождения;

по этапу №3 - буровая установка БУ3000 ЭУК, готовая к эксплуатации  на скважине №902 кустовой  площадки №9 Куюмбинского месторождения;

по этапу №4 - буровая установка БУ3000 ЭУК, готовая к эксплуатации  на скважине №903  кустовой  площадки №9 Куюмбинского месторождения;

по этапу №5 - буровая установка БУ3000 ЭУК, готовая к эксплуатации на скважине №904   кустовой  площадки №9 Куюмбинского месторождения;

по этапу №6 - буровая установка БУ3000 ЭУК, готовая к эксплуатации на скважине №905   кустовой  площадки №9 Куюмбинского месторождения;

по этапу №7 - буровая установка БУ3000 ЭУК, готовая к эксплуатации на скважине №906   кустовой  площадки №9 Куюмбинского месторождения;

по этапу №8 – буровая установка БУ3000 ЭУК, готовая к эксплуатации на скважине №907   кустовой  площадки №9 Куюмбинского месторождения;

по этапу №9 -  буровая установка БУ3000 ЭУК, готовая к эксплуатации на скважине №908   кустовой  площадки №9 Куюмбинского месторождения;

по этапу №10 - демонтированные буровая установка БУ3000 ЭУК и привышечные сооружения, вахтовый посёлок, временные сооружения; демонтированное оборудование, скомплектованное по объёмам и весам для транспортирования автомобильным транспортом, увязанное и выложенное на площадке временного хранения на деревянных выкладках на кустовой  площадке №9 Куюмбинского месторождения;

  - Работы будут проводиться на условиях субподряда. Подрядчик выполняет работы за счет собственных средств, в соответствии с разделительной ведомостью (раздел №9 п.2 настоящего документа).

  - Технология проведения  работ изложена в Технических заданиях, являющихся приложениями к Договорам.

По этапу №1 – в Приложении №1 к форме 2.

По этапам №№ 2-11 – в Приложении №6 к Форме 2.

  - Гарантийные обязательства: Подрядчик гарантирует сохранение качества результата работ в течение 12 месяцев, начиная с даты подписания сторонами Акта об окончании вышкомонтажных работ по монтажу БУ3000ЭУК на кустовой  площадке №9 Куюмбинского месторождения.

  - Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес:660135 Россия, г.Красноярск, ул.Весны.дом 3 «а». Почтовый адрес:660135, г. Красноярск. Ул.Весны 3 «а». Адрес для корреспонденции: 660077 г.Красноярск, ул.Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,  ИНН 8801011908     КПП 246 501 001,     р/с 40702810500000005949  Банк «ВбРР» (АО), г. Москва, к/с 3010181090000000880  БИК 044525880.

- Требования к предмету закупки, сроки выполнения работ, требования к контрагенту, разделительная ведомость

| №п/п | Требования (параметр оценки) |  |  |  | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Единицы измерения |  |  |  | Предложение претендента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
|  | Требования к предмету закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем работ по Лоту | ед. изм. | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этап: Перевозка БУ3000 ЭУК, бригадного хозяйства с кустовой площадки №7 Куюмбинского месторождения на кустовую площадку №9 Куюмбинского месторождения | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1 | 1-ый этап: Монтаж вахтового посёлка и временных сооружений на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Монтаж вахтового посёлка |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.2 | установка вагон-домов на санях на деревянные фундаменты | шт | 25 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.3 | монтаж столовой из 3-х вагон-домов | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.4 | установка блок-контейнеров очистных сооружений и биотуалета | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.5 | оборудование септика очистных сооружений | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.6 | строительство уборной на 1 место | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.7 | строительство уборной на 4 места | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.8 | устройство септика для сауны и столовой | м3 |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.9 | установка ёмкости для питьевой воды у столовой | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.10 | строительство навеса "Место для курения" | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.11 | монтаж кабельной сети по вахтовому посёлку и электроподключение объектов | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.12 | изготовление заземляющего контура вахтового посёлка и подключение объектов | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.13 | изготовление пожарных щитов и пожарных ящиков | шт | 8 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.14 | изготовление пешеходных трапов | п.м | 230 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.15 | Монтаж временных сооружений |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.16 | монтаж блока котельных установок | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.17 | монтаж и обвязка блока расходных емкостей | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.18 | монтаж блока резервных емкостей с сараем укрытия | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.19 | монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией, оборудование переездов через коммуникации | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.20 | изготовление заземляющего контура площадки с присоединением объектов | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.21 | монтаж линий электроснабжения БУ3000ЭУК и вахтового посёлка | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.22 | монтаж пожарного блока | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.23 | монтаж ангара каркасно-тентового размерами 48х18х8 м | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.24 | уборка территории вахтового посёлка | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 1.25 | сдача выполненных работ комиссии Заказчика | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2 | 2-ой этап: Монтаж БУ 3000ЭУК |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| 2.1 | разметка площадки под буровую установку | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.2 | укладка железобетонных плит под БУ3000ЭУК | шт | 81 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.3 | монтаж направляющих балок БУ3000ЭУК | шт | 18 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.4 | первичный монтаж вышечно-лебёдочного блока | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.5 | монтаж механизма перемещения и горизонтирования | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.6 | первичный монтаж устройства подъёма вышки | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.7 | первичный монтаж вышки | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.8 | оснастка талевой системы | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.9 | подъём вышки | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.10 | монтаж системы верхнего привода | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.11 | монтаж эвакуатора верхового рабочего | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.12 | монтаж газосепаратора | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.13 | монтаж блока ЦСГО | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.14 | монтаж ёмкости принудительного долива скважины | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.15 | первичный монтаж устьевого жёлоба | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.16 | первичный монтаж моста приёмного со стеллажами | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.17 | адаптация оборудования, подлежащего первичному монтажу | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.18 | центровка вышки | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.19 | монтаж крана поворотного бурового | компл. | 2 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.20 | монтаж блока приёмных емкостей | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.21 | монтаж блока приготовления бурового раствора | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.22 | монтаж насосного блока | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.23 | первичный монтаж компрессорного блока | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.24 | монтаж блока КРНБ | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.25 | монтаж манифольда общей длиной 150 м. | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.26 | электромонтажные работы | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.27 | монтаж циркуляционной системы бурового раствора буровой установки | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.28 | монтаж внутренних коммуникаций (водяная, пожарный сухотруб, паровая, пневматическая линии) | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.29 | работы по дефектной ведомости | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.30 | уборка территории от строительного мусора | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.31 | испытание оборудования | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.32 | сдача выполненных работ комиссии Заказчика | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 3 | 3-ий этап:передвижка БУ3000ЭУК со скважины К-901 на скважину К-902 на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 4 | 4-ый этап:передвижка БУ3000ЭУК со скважины К-902 на скважину К-903 на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 5 | 5-ый этап:передвижка БУ3000ЭУК со скважины К-903 на скважину К-904 на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 6 | 6-ой этап:передвижка БУ3000ЭУК со скважины К-904 на скважину К-905 на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 7 | 7-ой этап:передвижка БУ3000ЭУК со скважины К-905 на скважину К-906 на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 8 | 8-ой этап:передвижка БУ3000ЭУК со скважины К-906 на скважину К-907 на кустовой площадке К-9 Куюмбинского месторождения | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9 | 9-ый этап:передвижка БУ3000ЭУК со скважины К-907 на скважину К-908 на кустовой площадке К-9 Куюмбинского месторождения | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10 | 10-ый этап: демонтаж БУ3000ЭУК на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | сдвижка буровой установки БУ3000ЭУК со скважины №8 на 50 метров | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.2 | демонтаж крана КПБ-3м | шт | 2 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.3 | демонтаж укрытия лебёдки и вышечного блока | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.4 | демонтаж эвакуатора "Спас"-1 | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.5 | демонтаж системы верхнего привода | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.6 | демонтаж приёмных мостов | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.7 | опускание и демонтаж вышки | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.8 | демонтаж электрооборудования | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.9 | демонтаж вышечно-лебёдочного блока | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.10 | демонтаж блока ЦСГО | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.11 | демонтаж блока приёмных емкостей | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.12 | демонтаж блока приготовления раствора | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.13 | демонтаж насосного блока | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.14 | демонтаж компрессорного блока | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.15 | демонтаж КРНБ | шт | 1 |  |  | Да/нет |  |  |  | Да |
| 10.16 | демонтаж линий электропередач от энергоблока до буровой установки | шт | 1 |  |  | Да/нет |  |  |  | Да |
| 10.17 | демонтаж внешних коммуникаций | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.18 | демонтаж блока котельных установок | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.19 | демонтаж блока расходных емкостей | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.20 | демонтаж блока резервных водяных емкостей | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.21 | демонтаж пожарного блока | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.22 | демонтаж вахтового посёлка | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.23 | демонтаж ангара каркасно-модульного 48х18х8 м. | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.24 | подготовка демонтированного оборудования, комплектация грузов для перевозки автомобильным транспортом, увязка, размещение на площадке временного хранения на деревянных выкладках | компл. | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.25 | уборка территории от строительного мусора | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 10.26 | сдача выполненных работ комиссии Заказчика | шт | 1 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2. | Сроки выполнения работ по Лоту | с | по |  | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Этап «Перевозка буровой установки БУ3000ЭУК и БХ с кустовой площадки №7 Куюмбинского месторождения на кустовую площадку № 9 Куюмбинского месторождения» | 20.03. 18 г | 05.04.18 г |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.2 | Этап №1. «Монтаж вахтового посёлка и временных сооружений на кустовой площаке №9 Куюмбинского месторождения» | 20.03.18 г | 19.04.18 |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.3 | Этап №2. «Монтаж буровой установки БУ3000 ЭУК на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения» | 05.04. 18 г | 20.05.18 г |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.4 | Этапы №3-№9 "Передвижка БУ3000ЭУК со скв №ххх на скв.№ххх на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения" | 20.08.18 г | 29.08.19 г |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2.5 | Этап №10. «Демонтаж буровой установки БУ3000ЭУК на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения» | 26.10.19 г | 25.11.19 г |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
|  | Требования к контрагенту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Общие требования Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наличие свидетельства о членстве в саморегулируемой организации строителей |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии СРО , заверенной руководителем | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 3.2 | Отсутствие в течение 3-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ОАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ОАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ», либо пакет документов на аккредитацию |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации/либо пакет документов на аккредитацию | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 3.4 | Согласие потенциального претендента на организацию круглосуточного проведения работ по Договору |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 3.5 | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика на вышкомонтажные работы |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 3.6 | Готовность Подрядчика начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 3.7 | Согласие Подрядчика открыть расчётный счёт в АО "Всероссийский Банк Развития регионов" для проведения всех расчётов по Договору и прислать его реквизиты в письменном виде Заказчику |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 3.8 | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика на перевозку, в том числе с условиями: |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |  |  | Да |
|  | - стандарта «Безопасность дорожного движения»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - требованиям к подрядчику в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (Приложение №2 к Стандарту Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Наличие у Потенциального подрядчика действующих ЛНД о порядке выпуска транспортных средств на линию |  |  |  | Внутренний нормативный документ, регламентирующий порядок выпуска на линию. | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 3.10 | Наличие ИТК (инструктивно-технологические карты) на монтаж/демонтаж БУ 3000ЭУК |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 3.11 | Наличие ППРК (проект производства работ кранами) при монтаже /демонтаже выше указанных БУ |  |  |  | Копия ППРК | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 4. | Требования к ОТ, ТБ и ООС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 4.2 | Проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ООС перед началом работ |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 4.3 | Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 4.4 | После заключения договора должны быть заключены договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски: |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 4.4.1 | - смерть в результате несчастного случая; |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 4.4.2 | - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 4.5 | Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности |  |  |  | Список с номерами и датами протоколов, либо копии протоколов аттестации руководителей и специалистов | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 4.6 | Аттестация руководителей по промышленной безопасности |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 4.7 | Проведение специальной оценки условий труда |  |  |  | Копия ведомости специальной оценки труда | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 4.8 | Наличие списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. |  |  |  | Копия списка контингента с отметкой о его направлении территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор) | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 4.9 | Наличие регистрации подъемных сооружений в территориальных органах Ростехнадзора |  |  |  | Выкопировка из паспорта подъёмного сооружения с отметкой о регистрации в органах Ростехнадзора | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 5. | Требования к опыту работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общее количество оказанных услуг по вышкомонтажным работам (включая субподряд) аналогичных предмету закупки - не менее 2-х за последние 3 года |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки – перечня с указанием объектов, Заказчиков и стоимости работ, заверенная подписью руководителя предприятия | Кол-во смонтированных /демонтированных БУ |  |  |  | 2 |
| 5.2 | Опыт в работы в условиях Крайнего Севера - не менее 1 года |  |  |  |  | лет |  |  |  | 1 |
| 6. | Требования к персоналу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наличие рабочих специальностей для проведения вышкомонтажных работ на буровых площадках не менее 17 чел. |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня с указанием штатного расписания и организационной структуры предприятия, состава бригады на подготовительные работы с указанием Ф.И.О, специальностей, сведений по обученности за подписью руководителя предприятия | чел |  |  |  | 17 |
| 6.1.1 | Наличие вышкомонтажников:4 разряда, 5 разряда, 6 разряда -не менее 12 чел |  |  |  |  | чел |  |  |  | 12 |
| 6.1.2 | Наличие электросварщиков:4 разряда, 5 разряда -не менее 2 чел |  |  |  |  | чел |  |  |  | 2 |
| 6.1.3 | Наличие электросварщиков с удостоверениями НАКС -1 чел |  |  |  |  | чел |  |  |  | 1 |
| 6.1.4 | Наличие электромонтёров: 4 разряда, 5 разряда -не менее 2 чел |  |  |  |  | чел |  |  |  | 2 |
| 6.1.5 | Наличие стропальщиков с удостоверениями (из состава п.6.1) -12 чел |  |  |  |  | чел |  |  |  | 12 |
| 6.1.6 | Наличие инженерно-технических работников соответствующей квалификации - 1 чел |  |  |  |  | чел |  |  |  | 1 |
| 6.2 | Наличие квалифицированного персонала (водителей соответствующей категории и стажа) необходимого для проведения работ |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 6.3 | Наличие медицинского работника (ов) сертифицированного для проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров (в штате организации/ по договору с лицензированной организацией) |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 6.4 | Наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение технического состояния транспортных средств и их безопасную эксплуатацию |  |  |  | 1)Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки о наличии механиков; 2)Приказы о возложении обязанностей; | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 6.5 | Наличие системы обеспечения безопасности движения, в том числе наличие |  |  |  | Организационная структура предприятия или Положения о: | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 6.5.1 | - службы безопасности дорожного движения; |  |  |  | Службе БДД; |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | - диспетчерской службы; |  |  |  | Диспетчерской службе; |  |  |  |  |  |
| 6.5.3 | - медицинской службы или договора с медицинским учреждением, осуществляющим предрейсовый и послерейсовый осмотр водительского состава; |  |  |  | ДИ медицинского работника/ договор оказания услуг. |  |  |  |  |  |
| 6.5.4 | - службы механика по выпуску транспортных средств на линию. |  |  |  | Службе механика |  |  |  |  |  |
| 6.5.5 | Наличие обученного специального перевозящего персонала, не менее 2 чел, в том числе: |  |  |  | Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки с указанием опыта работы, за подписью руководителя организации | чел. |  |  |  | 2 |
| 6.5.1 | - по перевозке крупногабаритных, тяжеловесных грузов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | - на право перевозки опасного груза транспортным средством соответствующей категории в соответствии с ДОПОГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6 | Постоянное повышение квалификации водителей. |  |  |  | План/график обучения на текущий год | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 7. | Требования к производственным мощностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Наличие собственных или арендованных производственных баз и их местонахождение (справочно) |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды | шт. |  |  |  | справочно |
| 7.2 | Наличие диспетчера (контактного лица), доступного в круглосуточном режиме на все время выполнения работ |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 7.3 | Наличие у Потенциального Претендента оборудования и спец. Техники с персоналом для выполнения вышкомонтажных работ (на условиях владения, либо аренды) |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 7.4 | Автокран 25 т на вездеходном шасси - 2 ед |  |  |  |  | ед |  |  |  | 2 |
| 7.5 | Автокран 50 т на вездеходном шасси - 1 ед |  |  |  |  | ед |  |  |  | 1 |
| 7.6 | Бульдозер мощностью 160-240 л.с -1 ед |  |  |  |  | ед |  |  |  | 1 |
| 7.7 | Дизельные электростанции (от 100 кВт) -1 ед |  |  |  |  | ед |  |  |  | 1 |
| 7.8 | Наличие у Потенциального Претендента оборудования и спец. Техники с персоналом для выполнения перевозки (на условиях владения, либо аренды) |  |  |  | 1) Справка о транспортных средствах, планируемых для выполнения услуг по договору | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 7.9 | Седельный тягач с полуприцепом колёсная формула 6х6, грузоподъёмностью не менее 20 тн. - не менее 4 ед |  |  |  | Договора лизинга и аренды ТС (без экипажа). | ед |  |  |  | 4 |
| 7.10 | Седельный тягач с полуприцепом (трал) колёсная формула 6х6, грузоподъёмностью не менее 30 тн.- не менее 1 ед. |  |  |  | 2) Копии ПТС/свидетельство регистрации . | ед |  |  |  | 1 |
| 7.11 | Автокран 25 т г/п. не менее 25 тн. Или аналогичный грузоподъёмный транспорт для выполнения погрузочно - разгрузочных работ - 2 ед. |  |  |  | 3)Письма - согласия собственников транспортных средств передать в арендное пользование ТС участнику закупки и копии соответствующих документов (выполняются только для ТС, планируемых к аренде) | ед |  |  |  | 2 |
| 8. | Требования к транспортным средствам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Сроки службы автомобиля не более 10 лет с года выпуска. |  |  |  | Справка за подписью руководителя участника закупки | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 8.2 | Экологический класс ТС не ниже Евро 2 |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 8.3 | ТС должны быть оборудованы: |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 8.3.1 | - бортовыми системами мониторинга ТС «ГЛОНАСС/GPS» с предоставлением Заказчику доступа к системе мониторинга работы ТС на 3-х рабочих местах; |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 8.3.2 | - двухсторонними видеорегистраторами (с тыловой и фронтальной записью), имеющими качество записи и угол обзорадостаточные для возможности выявления нарушений ПДД[2]; |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 8.3.3 | - тахографом (ТС попадающие под действие приказа Министерства транспорта РФ от 13.02.2013 № 36[3]); |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 8.3.4 | - исправными ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (ремни безопасности должны иметь «трехточечную» конструкцию); |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 8.3.5 | - сертифицированными искрогасителям; |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 8.3.6 | - ABS - антиблокировочная система тормозов; |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 8.3.7 | - устройством, обеспечивающие автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом; |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 8.3.8 | - оснащение салона наклейками, напоминающими о соблюдении требований ПДД «Пристегните ремни» - в салоне автомобиля, на передней панели; |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 8.3.9 | - устройствами снятия статического электричества (при перевозке опасных грузов); |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 8.3.10 | - устройствами защитного заземления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Разделительная ведомость Лот | Заказчик | Подрядчик |  | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Мобилизация/демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала |  | х |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды |  | Да/Нет | Да |  |  |
| 9.1.1 | Мобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика на кустовую площадку для выполнения этапов №1, №2,№3, №11 |  | х |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.1.2 | Демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика с буровой площадки после выполнения этапов №1, №2, №3,№11 |  | х |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.1.3 | Доставка вышкомонтажного звена от п.Богучаны (соседней площадки) до кустовой площадки №9 КМР для проведения передвижек БУ3000ЭУК (этапы №4-10) и обратно | х |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.2 | Обеспечение работ техникой и МТР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Крановая техника |  | х |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.2.2 | Автотранспортная техника |  | х |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.2.3 | Сварочная техника |  | х |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.2.4 | Бульдозера |  | х |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.2.5 | Трелёвочные трактора |  | х |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.2.6 | Пилорамы |  | х |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.2.7 | Инструмент |  | х |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.2.8 | Защитные средства и специальная одежда |  | х |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.3 | Обеспечение строительными и расходными материалами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Пиломатериал для вышкомонтажных работ |  | х |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.3.2 | Строительные и расходные материалы |  | х |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.3.3 | Пиломатериал для обустройства вахтового посёлка | х |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.3.4 | ГСМ |  | х |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.4 | Выполнение работ автотракторной, крановой, специальной техникой при проведении передвижек БУ3000ЭУК со скважины на скважину | х |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.5 | Обеспечение электроэнергией для осуществления передвижек БУ3000ЭУК со скважины на скважину (этапы №3-9) | х |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.6 | Пуско-наладочные работы, включая текущий ремонт бурового оборудования и доукомплектование буровой установки материально-техническими средствами | х |  |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.7 | Обеспечение услугами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.1 | Телефонная связь, электронная почта |  | х |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.7.2 | Хозяйственно-бытовое обеспечение |  | х |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 9.7.3 | Питание |  | х |  |  | Да/Нет |  |  |  | Да |

Объем и порядок работ по этапу «Перевозка буровой установки» указан в «Техническом задании по перевозке буровой установки БУ3000ЭУК, БХ с кустовой площадки №7 Куюмбинского месторождения на  кустовую площадку №9 Куюмбинского месторождения», (Приложение №1 к ф.2)

Объём и порядок работ по этапам №2-№10 указан в «Техническом задании на выполнение вышкомонтажных работ на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения» (Приложение №6 к ф.2)                                                                                                                                                                                                     Объем работ по п. 2.33 этапа 3 «Выполнение работ по дефектной ведомости» указан в «Дефектная ведомость буровой установки БУ3000ЭУК зав. № 14619 на кустовой  площадке №7 Куюмбинского месторождения» (Приложение №7 к ф.2)

Приложения:

- Приложение №1 к ф.2:«Техническое задание по перевозке буровой установки БУ3000ЭУК, БХ с кустовой площадки №7 Куюмбинского месторождения на  кустовую площадку №9 Куюмбинского месторождения»;

- Приложение №2 к ф.2:«График монтажа вахтенного посёлка и временных сооружений на  кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения»;

- Приложение №3 к ф.2: «График монтажа буровой установки БУ3000ЭУК на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения;

- Приложение №4 к ф.2: «График демонтажа буровой установки БУ3000ЭУК на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения» ;

- Приложение №5 к ф.2: «График вышкомонтажных работ по передвижке БУ3000ЭУК со скважины №ххх на скважину №ххх кустовой площадки №9 Куюмбинского месторождения;

- Приложение №6 к ф.2.:  «Техническое задание на выполнение вышкомонтажных работ на кустовой площадке №9 Куюмбинского месторождения».

- Приложение №7: «Дефектная ведомость буровой установки БУ3000ЭУК зав. № 14619»

- Приложение № 8 Схема дорог Кусты КЛУ по ГРР 2018-2019 г.

Руководитель Ответственного подразделения:

| И.О. Начальника службы по вышкостроению и обустройству месторождений |  |  |  | А.А. Хрусталёв |  | « ___» декабря 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |