Форма 2 "Требования к предмету оферты"

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Подготовительные и вышкомонтажные работы, проводимые  на буровой площадке №53

Тагульского лицензионного участка в 2018 году.

- Общие положения

  - Предметом закупки является:

Подготовительные и вышкомонтажные работы, проводимые  на буровой  площадке №53 Тагульского лицензионного участка  в 2018 году.

Лот является неделимым.

Оферта предоставляется на весь перечень услуг, согласно требованиям к предмету оферты (форма 2). В случае нарушения данного условия участником тендера, оферта данного участника к рассмотрению не принимается. 
Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру услуг, указанных в Требованиях к предмету оферты. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

  - Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

  - Срок оказания услуг :  Этап №1 – с 06.02.2018 по 06.03.2018;

Этап №2 – с 06.02.2018 по 22.03.2018;

Этап №3 – с 01.07.2018 по 20.07.2018.

  - Место оказания услуг:

- буровая площадка № 53 Тагульского ЛУ (северная широта 67°19’17,87 ”, восточная долгота 83°14’42,45”);

  - Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема услуг, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию.

  - Цель оказываемых услуг:

- подготовленная буровая площадка №53 Тагульского ЛУ и вахтовый посёлок;

- смонтированная буровая установка «Уралмаш»3Д-76 зав.№002 на буровой площадке №53 Тагульского лицензионного участка;

- демонтированная буровая установка «Уралмаш»3Д-76 зав.№002, оборудование  скомплектовано  по весу и объёмам для перевозки автомобильным транспортом, увязано и выложено на площадке временного хранения на буровой площадке №53 Тагульского лицензионного участка.

  - Условия производства работ: Подрядчик выполняет работы собственными силами и средствами, обеспечивает проведение работ расходными материалами, необходимой техникой и оборудованием в соответствии  Разделительной ведомостью раздел 8 формы 2.

  - Технология проведения вышкомонтажных  работ изложена в: Приложении №4 к форме 2 «Техническое задание на выполнение подготовительных и вышкомонтажных работ  на буровой площадке №53 ТагульскогоЛУ»;  форме 3 «типовой Договор».

  - Гарантийные обязательства: Подрядчик гарантирует сохранение качества результата работ в течение 12 месяцев, начиная с даты подписания сторонами Акта об окончании вышкомонтажных работ  на буровой площадке № 53 Тагульского лицензионного участка

  - Реквизиты ООО «БНГРЭ»: Юридический адрес: 660135 Россия, г. Красноярск, ул.Весны. дом 3 «а». Почтовый адрес:660135, г. Красноярск. Ул.Весны 3 «а». Адрес для корреспонденции: 660077 г.Красноярск, ул.Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,  ИНН 8801011908     КПП 246 501 001,     р/с 40702810500000005949  Банк «ВбРР» (АО), г. Москва, к/с 3010181090000000880  БИК 044525880.

- Сроки выполнения работ, требования к предмету закупки, требования к контрагенту, разделительная ведомость:

| №п/п | Требования (параметр оценки) |  |  | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Единицы измерения | Условие соответствия Согласие / несогласие Претендента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Требование к предмету закупки |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем работ по Лоту | ед. изм. | кол-во | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями |  |  |
| 1 | 1-ый этап: Подготовительные работы и строительно-монтажные работы по сборке наземных сооружений на буровой площадке 53 Тагульского ЛУ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 1.1 | Подготовка площадок для строительства |  |  |  | Да/Нет | Да |
| 1.1.1 | разметка территории согласно ситуационного плана | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 1.1.2 | укладка сплошного лежнёвого настила под буровую установку (под вышечно-лебёдочный, приводной, насосно-приводной блоки, под блок ЦСГО и блок приёмных емкостей) | м2 | 720 |  | Да/Нет | Да |
| 1.1.3 | укладка сплошного лежнёвого настила на площадке установки емкостей временного склада ГСМ | м2 | 450 |  | Да/Нет | Да |
| 1.1.4 | укладка сплошного лежнёвого настила на площадке установки блока котельных установок | м2 | 160 |  | Да/Нет | Да |
| 1.1.5 | укладка дорожных плит согласно схемы на площадки под буровую установку, под вертолётную площадку, под ёмкости склада ГСМ | шт | 67 |  | Да/Нет | Да |
| 1.2 | Обустройство вахтового посёлка | комплект |  |  | Да/Нет | Да |
| 1.2.1 | установка вагон-домов на колёсах | шт | 12 |  | Да/Нет | Да |
| 1.2.2 | изготовление деревянных фундаментов и установка вагон-домов на санях | шт | 13 |  | Да/Нет | Да |
| 1.2.3 | сборка столовой из 2-х вагон-домов на колёсах и обустройство холодного склада под продукты в вагон-доме на санях | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 1.2.4 | установка расходной водяной ёмкости у столовой | шт | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 1.2.5 | установка вагон-бани на деревянный фундамент | шт | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 1.2.6 | оборудование септиков под столовую и баню | шт | 2 |  | Да/Нет | Да |
| 1.2.7 | строительство туалета | шт | 2 |  | Да/Нет | Да |
| 1.2.8 | строительство беседки и оборудование "Места для курения" | шт | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 1.2.9 | изготовление из досок пожарного поста | шт | 8 |  | Да/Нет | Да |
| 1.3 | Подготовка площадок временного склада ГСМ |  |  |  | Да/Нет | Да |
| 1.3.1 | изготовление деревянных фундаментов под ёмкости ГСМ | шт | 15 |  | Да/Нет | Да |
| 1.3.2 | герметизация ловушки аварийного слива ГСМ | м3 | 100 |  | Да/Нет | Да |
| 1.4 | Строительно-монтажные работы по сборке наземных сооружений |  |  |  | Да/Нет | Да |
| 1.4.1 | строительство баульной площадки для складирования цемента | м2 | 200 |  | Да/Нет | Да |
| 1.4.2 | строительство баульной площадки для размещения сыпучих материалов | м2 | 400 |  | Да/Нет | Да |
| 1.4.3 | строительство навеса для кислородных баллонов | шт | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 1.4.4 | подключение объектов буровой площадки к электроснабжению | шт | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 1.4.5 | строительство долотной площадки | шт | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 1.4.6 | строительство тарной площадки на складе ГСМ | м2 | 36 |  | Да/Нет | Да |
| 1.4.7 | строительство площадки для предварительного складирования бурильных и обсадных труб 12х7 м | шт | 2 |  | Да/Нет | Да |
| 1.4.8 | оборудование площадки для металлолома | м2 | 24 |  | Да/Нет | Да |
| 1.4.9 | строительство тротуаров и переходов через трубопроводы | п.м. | 450 |  | Да/Нет | Да |
| 1.4.10 | изготовление заземляющего контура и подключение объектов буровой установки и вахтового посёлка | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 1.4.11 | изготовление молниеотводов | шт | 3 |  | Да/Нет | Да |
| 1.4.12 | оборудование вертолётной площадки сигнальными тумбами | шт | 4 |  | Да/Нет | Да |
| 2 | 2-ой этап Монтаж БУ "Уралмаш 3Д-76" |  |  |  |  |  |
| 2.1 | устройство фундамента вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.2 | монтаж основания вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.3 | монтаж подъемника ПВЛ | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.4 | монтаж вышки ВБ-53 | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.5 | демонтаж подъемника ПВЛ | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.6 | монтаж оборудования вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.7 | устройство якорей и монтаж ветровых оттяжек вышки | шт | 8 |  | Да/Нет | Да |
| 2.8 | монтаж эвакуатора "Спас" | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.9 | устройство фундамента приводного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.10 | монтаж приводного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.11 | монтаж блока воздухосборников, обвязка и строительство сарая укрытия | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.12 | монтаж каркаса укрытия вышечно-лебёдочного и приводного блоков | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.13 | устройство фундамента блока очистки бурового раствора, бункера-шламосборника, и газосепаратора | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.14 | монтаж блока очистки бурового раствора, бункера-шламосборника, и газосепаратора | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.15 | монтаж каркаса укрытия блока очистки бурового раствора | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.16 | монтаж основания блока приёмных емкостей и БПР из БСУ | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.17 | монтаж блока приемных емкостей и блока приготовления раствора | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.18 | монтаж каркаса укрытия блока приемных емкостей и блока приготовления раствора | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.19 | устройство фундамента насосно-приводного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.20 | монтаж насосно-приводного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.21 | монтаж каркаса укрытия насосно-приводного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.22 | монтаж манифольда и обвязка с буровыми насосами УНБ-600 | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.23 | монтаж внутренних коммуникаций (паровая, водяная, воздушная, топливная линни) | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.24 | устройство фундамента приемного моста со стеллажами | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.25 | монтаж приемного моста со стеллажами | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.26 | обвязка оборудования блока очистки, приемных емкостей, и блока приготовления раствора | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.27 | устройство фундамента блока ДДЕ | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.28 | монтаж блока ДДЕ | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.29 | монтаж блока принудительного долива скважины | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.30 | электромонтажные работы по обвязке оборудования | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.31 | Монтаж и подключение системы приточно-вытяжной вентиляции | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.32 | оснастка талевой системы 5х6 | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.33 | центровка вышки | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.34 | обивка буровым укрытием каркасов укрытия блоков БУ | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.35 | устройство фундамента под ДГР-520 №1,2, ДЭС-200 №1,2, ДЭС-100 №1 | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.36 | монтаж ДГР-520 №1,2, ДЭС-200 №1,2, ДЭС-100 №1 | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.37 | устройство фундамента блока ПКН | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.38 | монтаж установки ПКН №1,№2,№3 | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.39 | монтаж и утепление блока пожарных и резервных емкостей, тёплого бокса, пожарного насоса, и пенообразователя | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.40 | изготовление и монтаж опор и линии ЛЭП | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.41 | монтаж КПБ-3М №1,2 | комплект | 2 |  | Да/Нет | Да |
| 2.42 | ремонт оборудования по ведомости дефектации БУ "Уралмаш" 3Д-76 | шт | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.43 | установка емкостей, обвязка склада ГСМ, установка расходных емкостей, оборудование склада ГСМ согласно Проекта | шт | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.44 | монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.45 | гидроизоляция геомембраной и ограждение шламового амбара. | м3 | 1 200 |  | Да/Нет | Да |
| 2.46 | устройство шахтового направления устья | шт | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.47 | испытание бурового оборудования | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.48 | зачистка территории, сборка металлолома | шт | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 2.49 | сдача выполненных работ комиссии Заказчика | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3 | 3-ий этап : Демонтаж буровой установки "Уралмаш" 3Д-76, оборудования буровой установки |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приём оборудования буровой установки в демонтаж | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.2 | демонтаж крана КПБ-3М №1,№2 | комплект | 2 |  | Да/Нет | Да |
| 3.3 | демонтаж электрооборудования по буровой | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.4 | демонтаж внутренних коммуникаций по буровой | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.5 | демонтаж эвакуатора "Спас"-1 | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.6 | демонтаж приёмных мостков и стеллажей | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.7 | демонтаж доливной и дегазационной емкостей | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.8 | демонтаж панелей укрытия вышечно-лебёдочного и приводного блоков | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.9 | демонтаж оборудования вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.10 | демонтаж блока ЦСГО | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.11 | демонтаж блока принудительного долива скважины | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.12 | демонтаж приводного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.13 | демонтаж блока воздухосборников и электрокомпрессора "Шторм" | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.14 | демонтаж оснастки талевой системы с намоткой талевого каната на бухту | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.15 | монтаж подъёмника ПВЛ-60 | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.16 | демонтаж вышки ВБ-53 | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.17 | демонтаж подъёмника ПВЛ-60 | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.18 | демонтаж вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.19 | демонтаж укрытия и каркаса сараев емкостного и насосно-приводного блоков | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.20 | демонтаж насосно-приводного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.21 | демонтаж блока приёмных емкостей | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.22 | демонтаж блоков приготовления раствора | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.23 | демонтаж фундаментов и лежнёвого настила из под буровой установки "Уралмаш"3Д-76 | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.24 | уборка территории от строительного мусора | шт | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.25 | подготовка демонтированного оборудования к перевозке автомобильным транспортом, комплектация грузов, увязка и размещение на площадке временного хранения на деревянных выкладках | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 3.26 | сдача выполненных работ комиссии Заказчика | комплект | 1 |  | Да/Нет | Да |
| 4. | Согласие потенциального Претендента с выполнением всего объема работ по лоту |  |  |  | Да/Нет |  |
| 2. | Сроки выполнения работ по Лоту | с | по | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями |  |  |
| 5.1 | Сроки выполнения работ по этапу №1. Детализация сроков выполнения работ изложена в сетевом графике (приложение №1 к форме 2) | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 5.2 | Сроки выполнения работ по этапу №2. Детализация сроков выполнения работ изложена в сетевом графике (приложение №2 к форме 2) | 06.02.2018 | 22.03.2018 |  | Да/Нет | Да |
| 5.3 | Сроки выполнения работ по этапу №3. Детализация сроков выполнения работ изложена в сетевом графике (приложение №3 к форме 2) | 01.07.2018 | 20.07.2018 |  | Да/Нет | Да |
| 5.4 | Согласие потенциального Претендента со сроками выполнения работ |  |  |  | Да/Нет | Да |
|  | Требования к контрагенту |  |  |  |  |  |
| 3. | Общие требования Заказчика |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наличие свидетельства о членстве в саморегулируемой организации строителей |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии СРО , заверенной руководителем | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Отсутствие в течение 3-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ОАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ОАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ», либо пакет документов на аккредитацию |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации/либо пакет документов на аккредитацию | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика на вышкомонтажные работы |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Согласие Подрядчика открыть расчётный счёт в АО "Всероссийский Банк Развития регионов" для проведения всех расчётов по Договору и прислать его реквизиты в письменном виде Заказчику |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика на перевозку, в том числе с условиями: - стандарта «Безопасность дорожного движения»; - требованиям к подрядчику в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (Приложение №2) к Стандарту Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями». |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.7 | Наличие у Потенциального подрядчика действующих ЛНД о порядке выпуска транспортных средств на линию |  |  | Внутренний нормативный документ, регламентирующий порядок выпуска на линию. | Да/Нет | Да |
| 3.8 | Наличие ИТК (инструктивно-технологические карты) на монтаж/демонтаж БУ "Уралмаш"3Д-76 |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/нет | Да |
| 3.9 | Наличие ППРК (проект производства работ кранами) при монтаже /демонтаже выше указанных БУ |  |  | Копия ППРК | Да/нет | Да |
| 4. | Требования к ОТ, ТБ и ООС |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 4.2 | Проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ООС перед началом работ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 4.3 | Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 4.4 | Согласие претендента после заключения договора заключить договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски: |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 4.4.1 | - смерть в результате несчастного случая; |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов по проверке знаний | Да/Нет | Да |
| 4.6 | Аттестация руководителей по промышленной безопасности |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов (документов) аттестации руководителей по промышленной безопасности | Да/Нет | Да |
| 4.7 | Проведение специальной оценки условий труда |  |  | Копия сводной ведомости специальной оценки условий труда, заверенная руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 4.8 | Наличие списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. |  |  | Копия списка контингента с отметкой о его направлении территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор) | Да/Нет | Да |
| 4.9 | Наличие регистрации подъемных сооружений в территориальных органах Ростехнадзора |  |  | Выкопировка из паспорта подъемного сооружения с отметкой о регистрации в органах Ростехнадзора | Да/Нет | Да |
| 5. | Требования к опыту работ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общее количество оказанных услуг по вышкомонтажным работам (включая субподряд) аналогичных предмету закупки -не менее 2-х за последние 3 года |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки – перечня с указанием объектов и Заказчиков, заверенная подписью руководителя предприятия | кол-во смонтированных/демонтированных БУ |  |
| 5.2 | Опыт в работы в условиях Крайнего Севера - не менее 1 года |  |  |  | лет |  |
| 6. | Требования к персоналу |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наличие рабочих специальностей для проведения вышкомонтажных работ на буровых площадках не менее 17 чел. |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня с указанием штатного расписания и организационной структуры предприятия, состава бригады на подготовительные работы с указанием Ф.И.О, специальностей, сведений по обученности за подписью руководителя предприятия | чел | 17 |
| 6.1.1 | Наличие вышкомонтажников: 4 разряда, 5 разряда, 6 разряда -не менее 12 чел |  |  |  | чел | 12 |
| 6.1.2 | Наличие электросварщиков:4 разряда, 5 разряда -не менее 2 чел |  |  |  | чел | 2 |
| 6.1.3 | Наличие электросварщиков с удостоверениями НАКС -1 чел |  |  |  | чел | 1 |
| 6.1.4 | Наличие электромонтёров: 4 разряда, 5 разряда -не менее 2 чел |  |  |  | чел | 2 |
| 6.1.5 | Наличие стропальщиков с удостоверениями (из состава п.6.1) -12 чел |  |  |  | чел | 12 |
| 6.1.6 | Наличие инженерно-технических работников соответствующей квалификации - 1 чел |  |  |  | чел | 1 |
| 7. | Требования к производственным мощностям |  |  |  |  |  |
| # 7.1 | # Наличие собственных или арендованных производственных баз и их местонахождение (справочно) |  |  | # Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды | # шт. | # 1 |
| # 7.2 | # Наличие диспетчера (контактного лица), доступного в круглосуточном режиме на все время выполнения работ по Договору |  |  |  | # Да/Нет | # 1 |
| # 7.3 | # Наличие у Потенциального Претендента оборудования и спец. Техники с персоналом для выполнения вышкомонтажных работ (на условиях владения, либо аренды) |  |  |  | # Да/Нет | # Да |
| 7.3.1 | Автокран 25 т на вездеходном шасси - 2 ед |  |  |  | ед | 2 |
| 7.3.2 | Бульдозер мощностью 160-240 л.с -1 ед |  |  |  | ед | 1 |
| 7.3.3 | Дизельные электростанции (от 100 кВт) |  |  |  | ед | 1 |
| 7.3.4 | Другое оборудование и инструмент (справочно) |  |  |  | Сведения |  |
| 8. | Разделительная ведомость | Заказчик | Подрядчик | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями |  |  |
| 8.1 | Мобилизация/демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды |  |  |
| 8.2 | Мобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика на буровую площадку |  | х |  | Да/Нет | Да |
| 8.3 | Демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика с буровой площадки |  | х |  | Да/Нет | Да |
| 8.4 | Обеспечение работ техникой и МТР: |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Крановая техника |  | х |  | Да/Нет | Да |
| 8.6 | Автотранспортная техника |  | х |  | Да/Нет | Да |
| 8.7 | Сварочная техника |  | х |  | Да/Нет | Да |
| 8.8 | Бульдозера |  | х |  | Да/Нет | Да |
| 8.9 | Инструмент |  | х |  | Да/Нет | Да |
| 8.10 | Защитные средства и специальная одежда |  | х |  | Да/Нет | Да |
| 8.11 | Обеспечение электроэнергией |  |  |  | Да/Нет | Да |
| 8.12 | Обеспечение электроэнергией при выполнении этапа №1 и №2 |  | х |  | Да/Нет | Да |
| 8.13 | Обеспечение электроэнергией этапа №3 | х |  |  | Да/Нет | Да |
| 8.14 | Обеспечение строительными и расходными материалами |  |  |  | Да/Нет | Да |
| 8.15 | Лесоматериал | х | х |  | Да/Нет | Да |
| 8.16 | Пиломатериал | х |  |  | Да/Нет | Да |
| 8.17 | Геомембрана | х |  |  | Да/Нет | Да |
| 8.18 | Буровое укрытие | х | х |  | Да/Нет | Да |
| 8.19 | Строительные и расходные материалы |  | х |  | Да/Нет | Да |
| 8.20 | ГСМ |  | х |  | Да/Нет | Да |
| 8.21 | Обеспечение услугами: |  |  |  |  |  |
| 8.22 | Телефонная связь, электронная почта |  | х |  | Да/Нет | Да |
| 8.23 | Хозяйственно-бытовое обеспечение |  | х |  | Да/Нет | Да |
| 8.24 | Питание |  | х |  | Да/Нет | Да |
| 8.25 | Согласие потенциального Претендента с условиями разделительной ведомости |  |  |  | Да/Нет | Да |

В рамках Договора предусмотрен опцион в пределах плюс 30 % / минус 30%от объёма работ при условии уведомления за 14 календарных дней до даты начала данных работ по Графику.

- Приложения:

  - Приложение №1: «График подготовительных и строительно-монтажных работ по сборке временных наземных сооружений на буровой площадке №53 Тагульского лицензионного участка»

  - Приложение №2: «График монтажа буровой установки «Уралмаш»3Д-76 на буровой площадке №53 Тагульского  ЛУ».

  - Приложение №3: «График демонтажа буровой установки «Уралмаш»3Д-76 на буровой площадке №53 Тагульского ЛУ».

  - Приложение №4: «Техническое задание на выполнение подготовительных и вышкомонтажных работ  на буровой площадке №53 ТагульскогоЛУ».

  - Приложение №5: «Дефектная ведомость буровой установки «Уралмаш»3Д-76 зав. №002»

  - Приложение № 6 Транспортная схема дорог ТЛУ.

Руководитель Ответственного подразделения:

| И.О. Начальника службы по вышкостроению, обустройству месторождений |  |  |  | А.А. Хрусталёв |  | « ___» ________ 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |