Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Подготовительные и вышкомонтажные  работы, проводимые на буровой площадке №29 Тагульского лицензионного участка в 2017 году

- Общие положения

1.1.Предмет закупки.

Лот №БНГРЭ /12.5-2016 «Подготовительные и вышкомонтажные работы, проводимые на буровой площадке №29 Тагульского ЛУ в 2017 году:

1.1.1.Подготовительные и строительно-монтажные работы по сборке временных наземных сооружений на буровой площадке №29 Тагульского лицензионного участка;

1.1.2.Монтаж буровой установки «Уралмаш» 3Д-76 зав.№002 на буровой площадке №29 Тагульского лицензионного участка;

1.1.3.Демонтаж буровой установки «Уралмаш» 3Д-76    зав.№002 и покраска оборудования буровой установки  на буровой площадке №29 Тагульского лицензионного участка;

1.2.Лот  является неделимым.

1.3.Инициатор закупки:

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская     нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

1.4.Плановые ориентировочные сроки проведения работ:

1.4.1.Подготовительные и строительно-монтажные работы по сборке временных наземных сооружений на буровой площадке №29 Тагульского лицензионного участка с 15.01.17 г по 10.02.17 г;

1.4.2. Монтаж буровой установки «Уралмаш» 3Д-76 зав.№002  на буровой площадке №29 Тагульского лицензионного участка с 21.01.17 г по 20.03.17 г;

1.4.3.Демонтаж буровой установки «Уралмаш» 3Д-76 зав.№002  и покраска оборудования буровой установки на буровой площадке №29 Тагульского лицензионного участка  с 16.09.17 по 05.10.17 г.;

Детальные сроки выполнения работ будут определены в Приложениях  № 2.1, №2.2, №2.3  к      Договору.

1.5. Место оказания услуг:

буровая площадка № 29 (северная широта  67º23´30´´,восточная долгота 83º08´32´´), расположенная в  Тагульском лицензионном участке, Туруханского муниципального района Красноярского края;

1.6. Планируемый объем услуг: в Требованиях к предмету закупки.

1.7.Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема услуг, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию.

1.8.Цель оказываемых услуг:

- подготовленная буровая площадка №29 Тагульского ЛУ и и вахтовый посёлок;

- смонтированная буровая установка «Уралмаш»3Д-76 зав.№002 на буровой площадке №29 Тагульского лицензионного участка;

- демонтированная буровая установка «Уралмаш»3Д-76 зав.№002, оборудование покрашено защитной краской, скомплектовано  по весу и объёмам для перевозки автомобильным транспортом, увязано и выложено на площадке временного хранения на буровой площадке №29 Тагульского лицензионного участка

1.9.Работы будут проводиться на условиях субподряда.

1.9.1.Подрядчик выполняет работы собственными силами и средствами, обеспечивает проведение работ расходными материалами, необходимой техникой и оборудованием. Распределение обязанностей по обеспечению работ определены в Разделительной ведомости (Раздел 4 ПДО Форма 2).

1.9.2. Заказчик имеет возможность предоставить Подрядчику на условиях договоров      аренды с экипажем (горюче-смазочными материалами обеспечивает Арендатор) специальную технику:

Справка: размер арендной платы с НДС 18% составляет:

*бульдозер Б 1101Я1- 16 729,72 (шестнадцать тысяч семьсот двадцать девять) рублей 72  копейки в сутки;

*автокран КС-45717-1   -  30 274,73 (тридцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля   73 копейки в сутки;

*кран монтажный ПМ-32 на базе трактора Т10Б-0122-14 - 18 670,48 (восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей 48 копеек в сутки;

1.9.3.Заказчик имеет возможность предоставить Подрядчику на условиях договоров аренды с обслуживающим персоналом  дизельгенератор  ВДМ-200.1 (горюче-смазочными материалами обеспечивает Арендатор).

Справка: размер суточной арендной платы составляет     8 340 (восемь тысяч триста сорок) рублей 43 копейки с НДС;

1.9.4. Заказчик имеет возможность предоставить дизельное топливо для проведения работ по демонтажу буровой установки «Уралмаш»3Д-76 на объекте на условиях договора купли-продажи.

Справка: стоимость одной тонны дизельного топлива составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей с НДС.

1.9.5. Подрядчик проводит мобилизацию и демобилизацю персонала, оборудования  вышкомонтажных бригад и расходных материалов. Завоз с аэропорта п.Газ-Сале вертолётом.

Справка: стоимость одного рейса вертолёта от аэропорта п. Газ - Сале до площадки №29 Тагульского ЛУ составляет  ориентировочно 350000,0 рублей с НДС.

1.9.6. Подрядчик предусматривает силы и средства для организации при  необходимости круглосуточного проведения работ.

1.9.7. Подрядчик самостоятельно и осуществляет организацию и предоставление питания своему персоналу.

1.1.8.Технология проведения  работ изложена в Технических заданиях Договоров.

1.1.9.Гарантийные обязательства:

Подрядчик гарантирует сохранение качества результата работ в течение 12 месяцев,    начиная с даты подписания сторонами Акта об окончании работ по каждому из этапов на буровой площадке №29 Тагульского лицензионного участка.

1.1.10.Реквизиты ООО «БНГРЭ»: Юридический адрес:660135 Россия, г.Красноярск, ул.Весны.дом 3 «а». Почтовый адрес:660135, г. Красноярск. Ул.Весны 3 «а». Адрес для корреспонденции: 660077 г.Красноярск, ул.Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,  ИНН 8801011908     КПП 246 501 001, р/с   40702810900005509190 АКБ ОАО «ЕврофинансМосгорбанк», г. Москва, к/с 30101811090000000204 БИК 044525204.

| 2. Требования к предмету закупки Лот №БНГРЭ 12/5-2016 Ведомость объёмов работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Выполняемые работы |  |  | Ед.изм. | Количество |  |
|  |  | 1.ЭТАП |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовительные работы и строительно-монтажные работы по сборке временных наземных сооружений на буровой площадке 29 Тагульского ЛУ |  |  | руб |  |  |
| 1.1 |  | Подготовка площадок для строительства |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | разметка территории согласно ситуационного плана |  |  | комплект | 1 |  |
| 1.1.2 |  | укладка сплошного лежнёвого настила под буровую установку (под вышечно-лебёдочный , приводной., насосно-приводной блоки, под блок ЦСГО и блок приёмных емкостей) |  |  | м2 | 720 |  |
| 1.1.3 |  | укладка сплошного лежнёвого настила под на площадки установки емкостей временного склада ГСМ |  |  | м2 | 450 |  |
| 1.1.4 |  | укладка сплошного лежнёвого настила на площадку установки блока котельных установок |  |  | м2 | 160 |  |
| 1.1.5 |  | укладка дорожных плит согласно схемы на площадки под буровую установку, под вертолётную площадку, под ёмкости склада ГСМ |  |  | шт | 67 |  |
| 1.2 |  | Обустройство вахтового посёлка |  |  | комплект |  |  |
| 1.2.1 |  | установка вагон-домов на колёсах |  |  | шт | 12 |  |
| 1.2.2 |  | изготовление деревянных фундаментов и установка вагон-домов на санях |  |  | шт | 13 |  |
| 1.2.3 |  | сборка столовой из 2-х вагон-домов на колёсах и обустройство холодного склада под продукты в вагон-доме на санях |  |  | комплект | 1 |  |
| 1.2.4 |  | установка расходной водяной ёмкости у столовой |  |  | шт | 1 |  |
| 1.2.5 |  | установка вагон-бани на деревянный фундамент |  |  | шт | 1 |  |
| 1.2.6 |  | оборудование септиков под столовую и баню |  |  | шт | 2 |  |
| 1.2.7 |  | строительство туалета |  |  | шт | 2 |  |
| 1.2.8 |  | строительство беседки и оборудование "Места для курения" |  |  | шт | 1 |  |
| 1.2.9 |  | изготовление из досок пожарного поста |  |  | шт | 8 |  |
| 1.3 |  | Подготовка площадок временного склада ГСМ |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | изготовление деревянных фундаментов под ёмкости ГСМ |  |  | шт | 15 |  |
| 1.3.2 |  | герметизация ловушки аварийного слива ГСМ |  |  | м3 | 100 |  |
| 1.4 |  | Строительно-монтажные работы по сборке наземных сооружений |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | строительство баульной площадки для складирования цемента |  |  | м2 | 150 |  |
| 1.4.2 |  | строительство баульной площадки для размещения сыпучих материалов |  |  | м2 | 400 |  |
| 1.4.3 |  | строительство навеса для кислородных баллонов |  |  | шт | 1 |  |
| 1.4.4 |  | подключение объектов буровой площадки к электроснабжению |  |  | шт | 1 |  |
| 1.4.5 |  | строительство долотной площадки |  |  | шт | 1 |  |
| 1.4.6 |  | строительство тарной площадки на складе ГСМ |  |  | м2 | 24 |  |
| 1.4.7 |  | строительство площадки для предварительного складирования бурильных и обсадных труб 12х7 м |  |  | шт | 2 |  |
| 1.4.8 |  | оборудование площадки для металлолома |  |  | м2 | 24 |  |
| 1.4.9 |  | строительство пожарного блока с установкой пожарных и резервных емкостей |  |  | комплект | 1 |  |
| 1.4.10 |  | строительство тротуаров и переходов через трубопроводы |  |  | м | 300 |  |
| 1.4.11 |  | изготовление заземляющего контура и подключение объектов буровой установки и вахтового посёлка |  |  | комплект | 1 |  |
| 1.4.12 |  | изготовление молниеотводов |  |  | шт | 3 |  |
| 1.4.13 |  | оборудование вертолётной площадки сигнальными тумбами |  |  | шт | 4 |  |
|  |  | 2.ЭТАП |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Монтаж БУ "Уралмаш 3Д-76" |  |  | руб |  |  |
| 2.1 |  | устройство фундамента вышечно-лебёдочного блока |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.2 |  | монтаж основания вышечно-лебёдочного блока |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.3 |  | монтаж подъемника ПВЛ |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.4 |  | монтаж вышки ВБ-53 |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.5 |  | демонтаж подъемника ПВЛ |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.6 |  | монтаж оборудования вышечно-лебёдочного блока |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.7 |  | устройство якорей и монтаж ветровых оттяжек вышки |  |  | шт | 8 |  |
| 2.8 |  | монтаж эвакуатора "Спас" |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.9 |  | устройство фундамента приводного блока |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.10 |  | монтаж приводного блока |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.11 |  | монтаж блока воздухосборников, обвязка и строительство сарая укрытия |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.12 |  | монтаж каркаса укрытия вышечно-лебёдочного и приводного блоков |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.13 |  | устройство фундамента блока очистки бурового раствора и газосепаратора |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.14 |  | монтаж блока очистки бурового раствора и газосепаратора |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.15 |  | монтаж каркаса укрытия блока очистки бурового раствора |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.16 |  | монтаж основания блока приёмных емкостей и БПР из БСУ |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.17 |  | монтаж блока приемных емкостей и блока приготовления раствора |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.18 |  | монтаж каркаса укрытия блока приемных емкостей и блока приготовления раствора |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.19 |  | устройство фундамента насосно-приводного блока |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.20 |  | монтаж насосно-приводного блока |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.21 |  | монтаж каркаса укрытия насосно-приводного блока |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.22 |  | монтаж манифольда и обвязка с буровыми насосами УНБ-600 |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.23 |  | монтаж внутренних коммуникаций (паровая, водяная, воздушная, топливная линни) |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.24 |  | устройство фундамента приемного моста со стеллажами |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.25 |  | монтаж приемного моста со стеллажами |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.26 |  | обвязка оборудования блока очистки, приемных емкостей и блока приготовления раствора |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.27 |  | устройство фундамента блока ДДЕ |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.28 |  | монтаж блока ДДЕ |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.29 |  | монтаж блока принудительного долива скважины |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.30 |  | электромонтажные работы по обвязке оборудования |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.31 |  | оснастка талевой системы 5х6 |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.32 |  | центровка вышки |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.33 |  | обивка буровым укрытием каркасов укрытия блоков БУ |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.34 |  | устройство фундамента под ДГР-520 №1,2, ДЭС-200 №1,2, ДЭС-100 №1 |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.35 |  | монтаж ДГР-520 №1,2,ДЭС-200 №1,2, ДЭС-100 №1 |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.36 |  | устройство фундамента блока ПКН |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.37 |  | монтаж установки ПКН №1,№2,№3 |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.38 |  | изготовление и монтаж опор и линии ЛЭП |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.39 |  | монтаж КПБ-3М №1,2 |  |  | комплект | 2 |  |
| 2.40 |  | ремонт оборудования по ведомости дефектации БУ "Уралмаш" 3Д-76 |  |  | шт | 1 |  |
| 2.41 |  | установка емкостей, обвязка склада ГСМ , установка расходных емкостей, оборудование склада ГСМ согласно Проекта |  |  | шт | 1 |  |
| 2.42 |  | монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.43 |  | гидроизоляция геомембраной и ограждение шламового амбара. |  |  | м3 | 1 200 |  |
| 2.44 |  | устройство шахтового направления устья |  |  | шт | 1 |  |
| 2.45 |  | испытание бурового оборудования |  |  | комплект | 1 |  |
| 2.46 |  | зачистка территории, сборка металлолома |  |  | шт | 1 |  |
|  |  | 3.ЭТАП |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Демонтаж буровой установки "Уралмаш" 3Д-76 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | приём оборудования буровой установки в демонтаж |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.2 |  | демонтаж крана КПБ-3М №1,№2 |  |  | комплект | 2 |  |
| 3.3 |  | демонтаж электрооборудования по буровой |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.4 |  | демонтаж внутренних коммуникаций по буровой |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.5 |  | демонтаж эвакуатора "Спас"-1 |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.6 |  | демонтаж приёмных мостков и стеллажей |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.7 |  | демонтаж доливной и дегазационной емкостей |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.8 |  | демонтаж панелей укрытия вышечно-лебёдочного и приводного блоков |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.9 |  | демонтаж оборудования вышечно-лебёдочного блока |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.10 |  | демонтаж блока ЦСГО |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.11 |  | демонтаж блока принудительного долива скважины |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.12 |  | демонтаж приводного блока |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.13 |  | демонтаж блока воздухосборников и электрокомпрессора "Шторм" |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.14 |  | демонтаж оснастки талевой системы с намоткой талевого каната на бухту |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.15 |  | монтаж подъёмника ПВЛ-60 |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.16 |  | демонтаж вышки ВБ-53 |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.17 |  | демонтаж подъёмника ПВЛ-60 |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.18 |  | демонтаж вышечно-лебёдочного блока |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.19 |  | демонтаж укрытия и каркаса сараев емкостного и насосно-приводного блоков |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.20 |  | демонтаж насосно-приводного блока |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.21 |  | демонтаж блока приёмных емкостей |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.22 |  | демонтаж блоков приготовления раствора |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.23 |  | демонтаж фундаментов и лежнёвого настила из под буровой установки "Уралмаш"3Д-76 |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.24 |  | покраска оборудования БУ"Уралмаш"3Д-76 |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.25 |  | уборка территории от строительного мусора |  |  | шт | 1 |  |
| 3.26 |  | подготовка демонтированного оборудования к перевозке автомобильным транспортом,комплектация грузов, увязка и размещение на площадке временного хранения на деревянных выкладках |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.27 |  | сдача выполненных работ комиссии Заказчика |  |  | комплект | 1 |  |
| 3.Требования к контрагенту на выполнение «Подготовительные и вышкомонтажные работы, проводимые на буровой площадке №29Тагульского лицензионного участка в 2017 году» (Лот № БНГРЭ/12.5 -2016). |  |  |  |  |  |
| №п/п |  | Требования (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |
| 1. |  | Общие требования Заказчика |  |  |  |
| 1.1. |  | Наличие свидетельства о членстве в саморегулируемой организации строителей | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии СРО, заверенной руководителем |  |  |
| 1.2. |  | Отсутствие в течение 2-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ООО «РН-Ванкор» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ООО «РН-Ванкор» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 1.3. |  | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации |  |  |
| 1.4. |  | Наличие аккредитации в ОАО «НК «Роснефть»» | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации |  |  |
| 1.5. |  | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 1.6. |  | Готовность Подрядчика начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 2. |  | Требования к ОТ, ТБ и ООС |  |  |  |
| 2.1. |  | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 2.2. |  | Проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ООС перед началом работ | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 2.3. |  | Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 2.4. |  | Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 2.5. |  | Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов по проверке знаний |  |  |
| 2.6. |  | Аттестация руководителей по промышленной безопасности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов (документов) аттестации руководителей по промышленной безопасности |  |  |
| 3. |  | Требования к опыту работ |  |  |  |
| 3.1. |  | Общее количество оказания услуг по вышкомонтажным работам (включая субподряд) за последние 2 года, аналогичных предмету закупки | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки – перечня с указанием объектов, Заказчиков и стоимости работ |  |  |
| 3.2. |  | Опыт в работы в условиях Крайнего Севера |  |  |  |
| 4. |  | Требования к персоналу |  |  |  |
| 4.1. |  | Наличие рабочих специальностей для проведения вышкомонтажных работ на буровых площадках | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-выписки из штатного расписания и организационной структуры предприятия |  |  |
| 4.2. |  | Наличие инженерно-технических работников соответствующей квалификации |  |  |  |
| 4.3. |  | Наличие машиниста автокрана 25 т. |  |  |  |
| 4.4. |  | Наличие машиниста бульдозера мощностью 160-240 л.с. |  |  |  |
| 4.5. |  | Наличие вышкомонтажников: 4 разряда, 5 разряда, 6 разряда |  |  |  |
| 4.6. |  | Наличие электросварщиков:4 разряда, 5 разряда, |  |  |  |
| 4.7. |  | Наличие электросварщиков удостоверениями НАКС |  |  |  |
| 4.8. |  | Наличие электромонтёров: 4 разряда.5 разряда |  |  |  |
| 4.9. |  | Наличие стропальщиков с удостоверениями |  |  |  |
| 5. |  | Требования к производственным мощностям |  |  |  |
| 5.1. |  | Наличие собственных или арендованных производственных баз и их местонахождение | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением: - справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности; - копий договоров аренды; - согласия собственников технических средств передать в арендное пользование оборудование участнику закупки и копии соответствующих договоров (выполняются только для ТС, планируемых к аренде) |  |  |
| 5.2. |  | Наличие круглосуточной диспетчерской службы на базе |  |  |  |
| 5.3. |  | Наличие у Потенциального Претендента оборудования и спец. техники для выполнения подготовительных и вышкомонтажных работ: |  |  |  |
| 5.3.1. |  | Автокран грузоподъёменостью не менее 25 т на вездеходном шасси |  |  |  |
| 5.3.2. |  | Бульдозер мощностью 160-240 л.с. |  |  |  |
| 5.3.3. |  | Автомобиль для перевозки грузов грузоподъёмностью от 0,5 т |  |  |  |
| 5.3.4. |  | Дизельные электростанции (от 60 кВт) |  |  |  |
| 5.3.5. |  | Другое оборудование и инструмент |  |  |  |

4.  Разделительная ведомость  «Подготовительные и вышкомонтажные работы ,проводимые на буровой площадке №29 Тагульского лицензионного участка в 2017 году»

| №п/п | Мероприятие | Обязанность сторон |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик | Подрядчик |
| 1 | Мобилизация/демобилизация персонала, техники, оборудования ,МТС Подрядчика |  | х |
| 2 | Обеспечение работ |  |  |
| 2.1 | Крановая техника |  | х |
| 2.2 | Автотранспортная техника |  | х |
| 2.3 | Сварочная техника |  | х |
| 2.4 | Бульдозера |  | х |
| 2.5 | Инструмент |  | х |
| 2.6 | Защитные средства и специальную одежду |  | х |
| 3 | Обеспечение строительными материалами |  | х |
| 3.1 | Лес хлыстовой | х |  |
| 3.2 | Пиломатериал | х |  |
| 3.3 | Геомембрана ПВХ 1,5 мм | х |  |
| 3.4 | Буровое укрытие | х |  |
| 3.5 | Обеспечение ГСМ |  | х |
| 3.6 | Обеспечение расходными материалами ( кислород, пропан, метизы, электроды, металлопрокат, лакокрасочные изделия, электормонтажные материалы и.т.д.) |  | х |
| 3.7 | Трубная продукция для изготовления манифольда (по ведомости дефектации) | х |  |
| 3.8 | Труба НКТ-73 (брак) для изготовления столбов ЛЭП, подставок и т.д. | х |  |
| 3.9 | Материалы для изготовления ЛЭП |  | х |
| 4 | Обеспечение электроснабжения при проведении демонтажа буровой установки | х |  |
| 5 | Обеспечение электроснабжения при выполнении подготовительных работ и монтаже буровой установки |  | х |
| 6 | Обеспечение услугами |  |  |
| 6.1 | Жилые вагончики | х |  |
| 6.2 | Телефонная связь |  | х |
| 6.3 | Хозяйственно-бытовое обеспечение |  | х |

Руководитель Ответственного подразделения:

| Начальник службы по вышкостроению, обустройству месторождений |  |  |  | А.Д. Сытник |  | « 18» октября 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |