## Лист1
Приложение №2
к Договору №______ от __________________ года
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по вертикальной планировке площадки скважины №53 Тагульского лицензионного участка гидронамывным грунтом
1. Объект работ:
буровая площадка скважины №53 Тагульского ЛУ, расположенная в Туруханском муниципальном районе, Красноярского края (северная широта 67°19´17,87´´,восточная долгота 83°14´42,45´´)
2. Сроки выполнения работ: с 25 декабря 2017 г. по 13 января 2018 года
№ п/п | Состав работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Декабрь 2017 г. | [8 empty] | Январь 2018 г.
|  |  |  | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-31 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-01-15
1
1.1. | Мобилизация производственных и людских ресурсов до площадки Тагульская-53 | bar: 2017-12-23 to 2017-12-24
1.1.1. | Бульдозер | ед. | 1 | bar: 2017-12-23 to 2017-12-24
1.1.2. | Экскаватор | ед. | 1 | bar: 2017-12-23 to 2017-12-24
1.1.3. | Самосвальная техника | ед. | 10 | bar: 2017-12-23 to 2017-12-24
1.1.4. | Жилые вагон-дома, емкость под ГСМ и прочее | коплект | 1 | bar: 2017-12-23 to 2017-12-24
2
2.1. | Погрузка, транспортировка и выгрузка гидронамывного грунта с Карьера №70 Тагульского месторождения до площадки скв. №53 Тагульского месторождения | м3 | 20000 | bar: 2017-12-25 to 2018-01-13
2.2. | Разравнивание и планировка гидронамывного грунта на площадке скв. №53 Тагульского месторождения в соответствии с утвержденной схемой отсыпки (Приложение №3.1 к Договору), под непосредственным руководством ответственного специалиста Заказчика последующему графику:
2.2.1. | Устройство отсыпки площадки под вахтовый поселок: отсыпка гидронамывным грунтом площадки под вахтовый поселок высотой 0,5 м. на площади 56*60 (м2). | м3 | 1680 | bar: 2017-12-25 to 2017-12-26
2.2.2. | Устройство отсыпки площадки под склад ГСМ: отсыпка гидронамывным грунтом площадки под ГСМ высотой 0,8 м на площади 44*46; обвалование площадки под ГСМ высотой 0,7м. | м3 | 1800 | bar: 2017-12-26 to 2017-12-29
2.2.3. | Устройство отсыпки площадки под буровую установку: отсыпка гидронамывным грунтом высотой 2,0 м. на площади 50*120 | м3 | 12000 | bar: 2017-12-29 to 2018-01-10
2.2.4. | Устройство отсыпки площадки под ГТИ и склад трубной продукции: отсыпка гидронамывным грунтом площадки под склад трубной продукции высотой 0,65 м. на площади 20*40; отсыпка гидронамывным грунтом площадки под ГТИ высотой 0,65 м. на площади 15*23 | м3 | 770 | bar: 2018-01-10
2.2.5. | Устройство отсыпки ВПП: отсыпка взлетно-посадочной полосы гидронамывным грунтом высотой 0,75 м на площади 20*20 | м3 | 300 | bar: 2018-01-10 to 2018-01-11
2.2.6. | Устройство отсыпки дороги к ВПП: отсыпка дороги к взлетно-посадочной полосе гидронамывным грунтом высотой 0,6 м на площади 6*40 | м3 | 150 | bar: 2018-01-11
2.2.7. | Устройство отсыпки площадки под блок котельных, блок резервных и пожарных емкостей, под цемент площадью 30*60: отсыпка гидронамывным грунтом площадки под блок котельных высотой 0,5 м.; отсыпка гидронамывным грунтом площадки под резервных и пожарных емкостей высотой 0,5м3.; отсыпка гидронамывным грунтом площадки под цемент высотой 0,5 м.; | м3 | 900 | bar: 2018-01-11 to 2018-01-12
2.2.8. | Устройство отсыпки шламового амбар с обваловкой: отсыпка гидронамывным грунтом шламового амбара на площади 26*37 м2 | м3 | 1450 | bar: 2018-01-12 to 2018-01-13
2.2.9. | Устройство отсыпки амбара ПВО с обваловкой: отсыпка гидронамывным грунтом амбара ПВО на площади 20*20; | м3 | 950 | bar: 2018-01-13
3
3.1. | Демобилизация производственных и людских ресурсов с площадки Тагульская-53 : | bar: 2018-01-14 to 2018-01-15
3.1.1. | Бульдозер | ед. | 1 | bar: 2018-01-14 to 2018-01-15
3.1.2. | Экскаватор | ед. | 1 | bar: 2018-01-14 to 2018-01-15
3.1.3. | Самосвальная техника | ед. | 10 | bar: 2018-01-14 to 2018-01-15
3.1.4. | Жилые вагон-дома, емкость под ГСМ и прочее | коплект | 1 | bar: 2018-01-14 to 2018-01-15
| ПОДРЯДЧИК |  |  | 2018-01-01: ЗАКАЗЧИК