|  |  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |
| --- | --- | --- |
|  | Нефтяная компания |  |

УТВЕРЖДЕН

Приказом от «30» декабря 2010г. № 687

Введен в действие «30» декабря  2010г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

с «01» апреля 2016 г.

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «08» апреля  2016 г. №3/РНВ-лнд

|  | СТАНДАРТ КОМПАНИИ |  |
| --- | --- | --- |
| ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ строительства и реконструкции скважин компании |  |  |

№ П2-10 С-0011

ВЕРСИЯ 1.00

МОСКВА

2010

# Содержание

Вводные положения	4

Введение	4

Цели	4

ЗадачИ	4

Область действия	4

период действия и порядок внесения изменений	5

1	Термины и определения	7

2	обозначения и сокращения	10

3	МЕТОДОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ	13

3.1	ЦЕЛЬ	13

3.2	ЗАДАЧИ	13

3.3	ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ	14

3.4	КЛАССИФИКАЦИЯ РАБОТ ПО ИТС	14

3.5	УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ИТС	15

3.6	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ИТС	19

3.7	порядок ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ИТС	20

4	ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ	24

4.1	СХЕМА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ИТС	25

4.2	ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ИТС	26

4.3	СХЕМА подготовительных работ к ИТС	28

4.4	порядок подготовительных работ к ИТС	29

4.5	СХЕМА ведения работ по ИТС в режиме реального времени и 
пакетной информации	32

4.6	порядок ведения работ по ИТС	33

4.7	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ	36

4.8	ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ С БУРОВОЙ	36

4.9	ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУТОЧНОЙ СВОДКИ «ЖУРНАЛ СУПЕРВАЙЗЕРА»	36

4.10	ТРЕБОВАНИЯ К СТАНЦИИ ГТИ	37

4.11	ТРЕБОВАНИЯ К СТАНЦИИ  ТЕЛЕМЕТРИИ	37

4.12	ТРЕБОВАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ	37

4.13	ТРЕБОВАНИЯ К эксперТному сопровождению строительства и реконструкции скважин	38

4.14	ТРЕБОВАНИЯ К подготовке отчётов по ИТС	39

4.15	ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ СКВАЖИН	39

4.16	ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК, ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ	40

5	ССЫЛКИ	42

Приложения	43

# Вводные положения

## Введение

СТАНДАРТ КОМПАНИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ СКВАЖИН КОМПАНИИ (далее – Стандарт) устанавливает принципы, ответственность и требования к процессу инженерно-технологического сопровождения строительства и реконструкции скважин Компании (далее - инженерно-технологическое сопровождение).

СТАНДАРТ описывает комплекс организационных, технико-технологических мероприятий для выполнения инженерно-технологического сопровождения строительства и реконструкции скважин.

СТАНДАРТ разработан в соответствии с основными требованиями к процессам бурения, разработке проектно-сметной документации на основе отечественной и зарубежной практики, новых методов  сопровождения строительства и реконструкции скважин.

## Цели

Повышение качества строительства и реконструкции скважин Компании при минимизации капитальных затрат и технико-технологических рисков за счёт единых правил (требований) по организации и ведению работ по инженерно-технологическому сопровождению скважин различного назначения.

## ЗадачИ

СТАНДАРТ призван обеспечить:

- создание, внедрение и развитие системы инженерно-технологического сопровождения строительства и реконструкции скважин;

- создание условий для мониторинга исполнения проектных решений на основе современных технологий;

- определение порядка взаимодействия между участниками процесса инженерно-технологического сопровождения строительства и реконструкции скважин.

## Область действия

Настоящий СТАНДАРТ обязателен для исполнения работниками:

- Департамента бурения, скважинных технологий и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»;

- Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть»;

- Департамента информационных технологий ОАО «НК «Роснефть»;

- Корпоративного научно-технического центра ОАО «НК «Роснефть»;

- Нефтегазодобывающих дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть»;

- Корпоративных научно-исследовательских и проектных институтов ОАО «НК «Роснефть» блока «Upstream»;

- Дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть» производственного сервисного блока;

- ООО «РН-Информ»,

задействованными в процессе  инженерно-технологического сопровождения строительства и реконструкции скважин.

Настоящий СТАНДАРТ носит рекомендательный характер для исполнения работниками зависимых обществ ОАО «НК «Роснефть».

Требования настоящего СТАНДАРТА становятся обязательными для исполнения в дочерних обществах ОАО «НК «Роснефть»  и зависимых обществах ОАО «НК «Роснефть»  после его введения в действие в обществе в соответствии с Уставом общества и в установленном в обществе порядке.

Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы не должны противоречить настоящему СТАНДАРТУ.

Структурные подразделения ОАО «НК «Роснефть» и дочерние общества ОАО «НК «Роснефть»  при оформлении договоров с подрядными организациями, выполняющими инженерно-технологические работы и сервисные услуги по строительству и реконструкции скважин и подрядными организациями, предоставляющими услуги в области информационных технологий, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией требований данного СТАНДАРТА.

Проектно-инжиниринговый центр по строительству и реконструкции скважин ОАО «НК «Роснефть» при оформлении договоров с экспертами, предоставляющими услуги в области сопровождения строительства и реконструкции скважин, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией требований данного СТАНДАРТА.

## период действия и порядок внесения изменений

Настоящий СТАНДАРТ является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящий СТАНДАРТ утверждается и вводится в действие в ОАО «НК «Роснефть» приказом ОАО «НК «Роснефть».

СТАНДАРТ признаётся утратившим силу в ОАО «НК «Роснефть» на основании приказа ОАО «НК «Роснефть».

Изменения в СТАНДАРТ вносятся приказом ОАО «НК «Роснефть».

Инициаторами внесения изменений в СТАНДАРТ являются: Департамент бурения, скважинных технологий и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ОАО «НК «Роснефть»  или дочерние общества ОАО «НК «Роснефть»  по согласованию с вышеназванным департаментом.

Изменения в СТАНДАРТ вносятся в случаях изменения законодательства РФ в области недропользования, изменения организационной структуры или полномочий руководителей, а также в случае необходимости оптимизации процесса инженерно-технологического сопровождения бурения и т.п.

Ответственность за поддержание настоящего СТАНДАРТА в актуальном состоянии возлагается в Компании на директора Департамента бурения, скважинных технологий и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть».

Контроль за исполнением требований настоящего СТАНДАРТА в ОАО «НК «Роснефть»  возлагается на вице-президента ОАО «НК «Роснефть», ответственного за добычу углеводородного сырья.

# Термины и определения

В настоящем Стандарте применяются следующие единые термины с соответствующими определениями:

## Термины и определения корпоративного глоссария

АВАРИЯ — событие, связанное с нарушением производственного процесса из-за разрушения оборудования, падения в скважину посторонних предметов или потери подвижности инструмента (бурильного или технологического), требующее затрат времени на исправление.

Бизнес-процесс — совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

БУРОВАЯ ПЛОЩАДКА — территория, отведенная в установленном законодательством порядке для строительства и реконструкции скважин.

БУРОВОЙ ПОДРЯДЧИК — подрядная организация, осуществляющая процесс строительства и реконструкции скважин в соответствии с законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами, рабочими программами, посредством предоставления исправного бурового оборудования и инструмента, комплектной обученной буровой бригады и квалифицированных инженерно-технических работников, выполняющая работу в соответствии с договором подряда на строительство (реконструкцию) скважин, заключенным с дочерними обществами ОАО «НК «Роснефть».

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИН — процесс мониторинга исполнения проектных решений, анализа качества и эффективности результатов их реализации, оперативное корректирование проектных решений, разработка рекомендаций по  использованию эффективных инженерно-технологических решений в будущих проектах строительства и реконструкции скважин.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ — результаты инженерных расчётов, рецептуры промывочных жидкостей и тампонажных смесей, последовательность выполнения операций при строительстве скважины, а также иные решения, являющиеся основой рабочего проекта и программ на строительство скважин.

ИНЖЕНЕР-СУПЕРВАЙЗЕР (СУПЕРВАЙЗЕР) — специалист, представитель дочернего общества ОАО «НК «Роснефть» на объектах строительства и реконструкции скважин, осуществляющий организацию и контроль  работ в соответствии с регламентирующими документами и интересами дочернего общества ОАО «НК «Роснефть».

МОНИТОРИНГ строительства и реконструкции скважин — процесс сбора, обработки, прогнозирования, анализа и распределения информации о ходе строительства и реконструкции скважин на основе сравнения расчётных (плановых) и фактических параметров с использованием информационных технологий, корпоративных каналов связи.

ОСЛОЖНЕНИЕ — событие, связанное с нарушением нормального хода производственного процесса (без разрушения оборудования), требующее дополнительных затрат времени, работ и ресурсов на устранение.

Проектно-инжиниринговый центр по строительству и реконструкции скважин ОАО «НК «Роснефть» - структурные подразделения ООО «СамараНИПИнефть»,   региональные и экспертные группы, выполняющие функции инжиниринга  строительства (реконструкции) скважин Компании.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИН (РЕКОНСТРУКЦИЯ) – комплекс работ по сооружению дополнительных столов скважин (в том числе углубление скважины через башмак) с целью вскрытия дополнительных продуктивных мощностей и извлечения остаточных запасов нефти или оценки продуктивности горизонта и доразведки месторождений.

ЭКСПЕРТИЗА — исследование экспертами каких-либо вопросов, решение которых требует специальных знаний. Результаты экспертизы оформляются в виде заключений, рекомендаций, отчётов.

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН — комплекс работ по строительству скважин, включающий вышкомонтажные работы, бурение, крепление ствола и освоение скважины.

ИНЖИНИРИНГ строительства (реконструкции) скважин — бизнес-направление в сфере строительства (реконструкции) скважин Компании, состоящее из взаимосвязанных процессов разработки проектно-сметной документации, рабочих программ, инженерно-технологического сопровождения, научно-исследовательских работ.

## Термины и определения для целей настоящего документа

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» - нефтегазодобывающее дочернее общество ОАО «НК «Роснефть», финансирующая собственными или привлеченными средствами строительство и реконструкцию скважин на своей лицензионной территории, заключившая договоры подряда на строительство (реконструкцию) скважин с буровым подрядчиком и другими организациями на выполнение различных работ (оказание услуг) при строительстве (реконструкции) скважин.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ — программное обеспечение для инженерных расчётов и моделирования в области технологий бурения и закачивания скважин.

ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ — организации, участвующие в процессе строительства (реконструкции) скважин, предоставляющие сервисные услуги на основании договоров

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА — исполнительный документ, конкретизирующий проектные решения в части технологии строительства (реконструкции) скважин по раздельным видам работ и сервисных услуг.

СУБПОДРЯДНЫЕ НИПИ - корпоративные научно-исследовательские и проектные институты ОАО «НК «Роснефть» блока «Upstream», а также иные научно-исследовательские и проектные институты и организации, привлекаемые Проектно-инжиниринговым центром по строительству и реконструкции скважин ОАО «НК «Роснефть» для оказания инжиниринговых услуг, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, целевых инновационных проектов.

ЭКСПЕРТ — квалифицированный специалист, имеющий достаточные знания и опыт работ в области бурения, привлекаемый Проектно-инжиниринговым центром по строительству и реконструкции скважин Компании для сопровождения процессов строительства (реконструкции) скважин Компании.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА Проектно-инжиниринговОГО центрА по строительству и реконструкции скважин КОМПАНИИ – мультидисциплинарная группа квалифицированных специалистов обладающих опытом и знаниями в области строительства (реконструкции) скважин в составе Проектно-инжиниринговым центром по строительству и реконструкции скважин.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ Проектно-инжиниринговОГО центрА по строительству и реконструкции скважин КОМПАНИИ – структурные подразделения ООО «СамараНИПИнефть» выполняющие функции инжиниринга  строительства (реконструкции) скважин в установленных Компанией границах ответственности.

Управление бурения и скважинных технологий нефтегазодобывающего дочернего общества ОАО «НК «Роснефть» - структурное подразделение нефтегазодобывающего дочернего общества ОАО «НК «Роснефть», выполняющее функции управления процессом строительства (реконструкции) скважин.

Управление организации буровых работ нефтегазодобывающего дочернего общества ОАО «НК «Роснефть» - структурное подразделение нефтегазодобывающего дочернего общества ОАО «НК «Роснефть», выполняющее функции организации процесса строительства (реконструкции) скважин.

Управление супервайзинга строительства и реконструкции скважин нефтегазодобывающего дочернего общества ОАО «НК «Роснефть» - структурное подразделение нефтегазодобывающего дочернего общества ОАО «НК «Роснефть», выполняющее функции контроля процесса строительства (реконструкции) скважин.

СЕРВИСНАЯ ИТ КОМПАНИЯ – ООО «РН-Информ» или подрядная организация, предоставляющая услуги в области информационных технологий.

# обозначения и сокращения

АВПД — зона аномально высокого пластового давления.

АНПД — зона аномально низкого пластового давления.

БД — базы данных по строительству и реконструкции скважин в модуле «Контроль и управление строительством скважин» информационной системы блока «Добыча».

БГС — боковой горизонтальный ствол.

ГГЭ — Федеральное государственное учреждение «Главгосэкспертиза России», филиалы данной организации.

ГНВП — газонефтеводопроявление.

ГЗД — гидравлический забойный двигатель.

ГИС — геофизические исследования скважин.

ГС — горизонтальная скважина.

ГТИ — геолого-технологические исследования.

ДБСТС — Департамент бурения, скважинных технологий и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть».

ДИТ — Департамент информационных технологий ОАО «НК «Роснефть».

ДРМ — Департамент разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть».

ДНС – динамическое напряжение сдвига.

ДМК – детальный механический каротаж.

ДЭБ – Департамент экономической безопасности ОАО «НК «Роснефть».

ДО — нефтегазодобывающее дочернее общество ОАО «НК «Роснефть».

ЗБС — зарезка бокового ствола; технология реконструкции бездействующего и малодебитного фонда скважин.

ЗГР – заготовка глинистого раствора.

ЗТС — забойная телесистема отечественного или иностранного производства.

КиУСС — модуль «Контроль и управление строительством скважин» технологической информационной системы блока «Добыча».

ИТР — инженерно–технический работник.

ИТС — инженерно-технологическое сопровождение строительства и реконструкции скважин Компании.

КНТЦ — Корпоративный научно-технический центр ОАО «НК «Роснефть».

КНИПИ — Корпоративный научно-исследовательский и проектный институт ОАО «НК «Роснефть».

КНБК — компоновка низа бурильной колонны.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ОАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

ЛНД – локальный нормативный документ.

МВТ - метод метиленового синего.

НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

ННС — наклонно-направленная скважина.

ОПР – опытно-промышленные работы.

ПИЦ — Проектно-инжиниринговый центр по строительству и реконструкции скважин Компании.

ПО — специализированное программное обеспечение по технологиям бурения и заканчивания скважин.

ПСД — проектно–сметная документация.

СНС – статическое напряжение сдвига.

СПО – спуско-подъемные операции.

ТЗ – техническое задание.

ТЭП — технико–экономические показатели.

УБСТ  — Управление бурения и скважинных технологий нефтегазодобывающего дочернего общества ОАО «НК «Роснефть».

УОБР — Управление организации буровых работ нефтегазодобывающего дочернего общества ОАО «НК «Роснефть».

УССиРС — Управление супервайзинга строительства и реконструкции скважин нефтегазодобывающего дочернего общества ОАО «НК «Роснефть».

УМБ – удаленный мониторинг бурения.

ЦГСБС — Центр геологического сопровождения бурения скважин Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть».

ЦИП — целевой инновационный проект Компании.

ЦИТС — центр инженерно-технологического сопровождения  строительства и реконструкции скважин в составе Проектно-инжинирингового центра по строительству и реконструкции скважин Компании.

DLS – (Dogleg Severity) пронстранственная интенсивность искривления ствола скважины.

LWD — (Logging While Drilling) каротаж во время бурения.

MWD — (Measurements While Drilling) измерения во время бурения.

MD – (Measured Depth) измеренная глубина, глубина по стволу.

TVD – (True Vertical Depth) вертикальная глубина, глубина по вертикали от уровня стола ротора.

TVDSS – (True Vertical Depth Sub-Sea) абсолютная глубина, глубина по вертикали от уровня моря.

# 3	МЕТОДОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Инженерно-технологическое сопровождение строительства и реконструкции скважин Компании (далее — ИТС) является инжиниринговой услугой, оказываемой ДО для повышения качества и эффективности строительства и реконструкции скважин Компании. Объём работ по ИТС должен выполняться в рамках требований данного СТАНДАРТА.

## 3.1	ЦЕЛЬ

Основной целью ИТС является повышение качества и эффективности строительства скважин за счёт совершенствования проектных решений, повышения инженерно-технологического уровня рабочих проектов и программ на строительство скважин, что обеспечит:

- повышение качества строительства скважин;

- снижение количества осложнений и аварий;

- оптимизацию времени, затрачиваемого на строительство скважин;

- оптимизацию затрат на строительство скважин;

- безопасность проведения буровых работ.

Для достижения поставленной цели необходима консолидация научных, управленческих, интеллектуальных ресурсов и инновационных технологий в процессе сопровождения строительства и реконструкции скважин Компании.

## 3.2	ЗАДАЧИ

3.2.1.	ИТС обеспечивает решение следующих задач:

- внедрение современных и эффективных инженерно-технологических решений при строительстве и  реконструкции скважин;

- мониторинг исполнения принятых инженерно-технологических решений;

- прогнозирование возможных аварий и осложнений в процессе бурения с целью их предупреждения;

- корректировку рабочих программ строительства и реконструкции скважин;

- анализ качества и эффективности результатов применения проектных инженерно-технологических решений;

- использование качественных и эффективных инженерно-технологических решений в будущих проектах строительства и реконструкции скважин.

## 3.3	ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

3.3.1.	Реализация ИТС должна осуществляться через рабочие программы на строительство и реконструкцию скважин на основе:

- информации с буровой, поступающей от супервайзера, станции ГТИ и ЗТС;

- оперативных лабораторных исследований;

- канала связи с буровой, обеспечивающего поступление информации в режиме реального времени и пакетных данных;

- специализированного программного обеспечения, позволяющего осуществлять инженерные расчёты и моделирование конструкции, профиля ствола скважины, гидравлических режимов, иных технико-технологических решений.

## 3.4	КЛАССИФИКАЦИЯ РАБОТ ПО ИТС

Работы по ИТС должны классифицироваться:

а).	По режиму  передачи информации с буровой:

- периодического поступления информации (пакетный режим);

- непрерывного поступления информации (режим реального времени).

б).	По объему и содержанию информации, поступающей с буровой:

- пакетный режим: технико-технологическая, геолого-геофизическая и экономическая информация, передаваемая в ежедневной сводке «Журнал супервайзера»;

- технико-технологическая, геолого-геофизическая и экономическая информация, передаваемая с датчиков и модулей станций ГТИ и ЗТС в режиме реального времени.

В реальновременном режиме работ по ИТС с буровой должна ежедневно передаваться пакетная информация, содержащая сводку «Журнал супервайзера».

в). По объему и уровню научно-технологической работы:

- наличие (отсутствие) НИОКР в проектных решениях;

- наличие (отсутствие) новой техники и технологий в проектных решениях;

- наличие (отсутствие) новых материалов и реагентов в проектных решениях.

## 3.5	УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ИТС

Вице-президент ОАО «НК «Роснефть», ответственный за добычу углеводородного сырья

Производст-венно-технический отдел

Инженер-супервайзер

Генеральный директор

ООО «СамараНИПИнефть»

Руководитель Проектно-инжинирингового центра по строительству и реконструкции скважин ООО «СамараНИПИнефть»

Экспертная группа ПИЦ

Управление супервайзинга  строительства и реконструкции скважин

(УССиРС)

Технологи-ческий отдел

Отдел суперва-йзинга

Отдел технологии бурения скважин

Отдел мониторинга строительства и реконструкции скважин

Лаборатории

ЦИТС

Отдел проектирования строительства  и реконструкции скважин

Директор Департамента бурения, скважинных технологий и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»

Начальник управления инжиниринга и проектирования скважин департамента бурения, скважинных технологий и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»

Генеральный директор

ДО

Заместитель генерального директора по бурению ДО

Управление бурения и скважинных технологий

(УБСТ)

Управление организации буровых работ

(УОБР)

Буровая

Подрядные организации

Станция ГТИ, MWD/LWD

Региональные группы ПИЦ

Лаборатории

Лаборатории

Рис. 1 Участники процесса ИТС

Таблица 1

Участники процесса ИТС и их обязанности

| № П/П | уРОВЕНЬ | уЧАСТНИК | обязанности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Корпоративный | ДБСТС | 1. Создание эффективной системы управления строительством и реконструкцией скважин. 2. Контроль выполнения плановых показателей строительства и реконструкции скважин. 3. Утверждение планов-графиков ИТС ДО. 4. Принятие решений по технике и технологии строительства и реконструкции скважин. |
|  |  | КНТЦ | 1. Согласование планов-графиков ИТС ДО. 2. Принятие решений по НИОКР и ЦИП. 3. Инициирование разработки программы НИОКР и ЦИП. 4. Контроль выполнения программ работ по НИОКР и ЦИП. |
|  |  | ДРМ | 1. Согласование планов-графиков ИТС ДО. 2. Геологическое сопровождение строительства и реконструкции скважин. 3. Отображение и обработка полученной геологической информации с целью подготовки управленческих решений. |
|  |  | ДИТ | 1. Согласование планов - графиков ИТС ДО. 2. Обеспечение корпоративным каналом связи всех участников ИТС. 3. Поставка и размещение электронного оборудования на объектах ИТС. 4. Установка, настройка, сервисное обслуживание и поддержка работоспособности канала связи, электронного оборудования и ПО на объектах ИТС. |
| 2. | Региональный | Отдел мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ | 1. Организация процесса ИТС. 2. Разработка проекта договора на ИТС. 3. Бизнес-планирование работ по ИТС. 4. Разработка и согласование планов-графиков ИТС ДО. 5. Тестирование канала связи с буровой, информации от супервайзера, станции ГТИ и ЗТС. 6. Сбор комплекса рабочих программ по строительству (реконструкции) скважины в КиУСС. 7. Сбор, обработка и распределение информации между участниками ИТС. 8. Анализ расчётных (проектных) и фактических технико-технологических и геолого-геофизических параметров. 9. Прогнозирование возможных аварий и осложнений в процессе бурения. 10. Анализ качества и эффективности результатов принятых проектных решений. 11. Подготовка отчёта о выполнении проектных решений (на основе пакетной и реальновременной информации). 12. Подготовка отчёта по ИТС ДО. 13. Завершение работ по ИТС. 14. Ведение базы данных по строительству и реконструкции скважин Компании для будущих проектов. |
|  |  | Отдел технологии бурения скважин ПИЦ | 1. Разработка профильных инженерно-технологических решений. 2. Разработка профильных рабочих программ. 3. Внедрение профильных инженерно-технологических решений в процесс строительства (реконструкции) скважин. 4. Проведение оперативных исследований технологических процессов, параметров бурового и тампонажного растворов. 5. Анализ причин отклонения фактических параметров от контрольных параметров рабочих программ. 6. Анализ фактических результатов профильных инженерно-технологических решений и рабочих программ в процессе и после завершения строительства (реконструкции) скважины. 7. Корректировка хода буровых работ. 8. Экспертные рекомендации по корректировке рабочих программ. 9. Экспертные рекомендации по совершенствованию технологии бурения. 10. Экспертные рекомендации по совершенствованию технико-технологических и геолого-геофизических решений для будущих рабочих программ. 11. Подготовка отчётов о выполнении профильных рабочих программам. 12. Подготовка предложений по НИОКР и ЦИП. 13. Ведение базы данных по профильным инженерно-технологическим решениям и рабочим программам. |
|  |  | Отдел проектирования и реконструкции строительства скважин ПИЦ | 1. Разработка проектной документации на основе технических заданий. 2. Оптимизация проектных решений на основе базы данных по строительству и реконструкции скважин ОАО «НК «Роснефть». 3. Участие в подготовке отчётов о выполнении рабочих программ по профильным главам и разделам. |
|  |  | Региональные группы ПИЦ | 1. Разработка проектной документации на основе технических заданий. 2. Участие в организации процесса ИТС. 3. Формирование комплекса рабочих программ по строительству (реконструкции) скважины в КиУСС. 4. Анализ расчётных (проектных) и фактических технико-технологических и геолого-геофизических параметров. 5. Прогнозирование возможных аварий и осложнений в процессе бурения. 6. Анализ качества и эффективности результатов принятых проектных решений. 7. Проведение оперативных исследований технологических процессов, параметров бурового и тампонажного растворов. 8. Анализ причин отклонения фактических параметров бурения от контрольных параметров рабочих программ. 9. Экспертные рекомендации по совершенствованию технологии бурения. 10. Экспертные рекомендации по совершенствованию технико-технологических и геолого-геофизических решений для будущих рабочих программ. 11. Подготовка отчётов по реализации профильных рабочих программам. 12. Подготовка отчёта по ИТС. 13. Подготовка предложений по НИОКР и ЦИП. 14. Обновление базы данных по профильным инженерно-технологическим решениям и рабочим программам |
| 3. | Региональный | УОБР ДО | 1. Согласование проекта договора на ИТС. 2. Согласование скважин-кандидатов для ИТС на следующий год, режимов передачи информации. 3. Бизнес- планирование работ по ИТС. 4. Организация работ подрядных организаций в процессе ИТС. 5. Рассмотрение отчётов ИТС. 6. Ведение базы данных по подрядным организациям. |
|  |  | УБСТ ДО | 1. Организация согласования проекта договора на ИТС. 2. Организация бизнес - планирования работ по ИТС. 3. Организация выбора скважин - кандидатов для ИТС на следующий год, режимов передачи информации. 4. Предоставление заявки в ПИЦ на проведение ИТС по скважинам с указанием объемов работ. 5. Согласование технических требований ПИЦ, предъявляемых к подрядным организациям для проведения тендеров ДО. 6. Взаимодействие со специалистами ПИЦ в процессе ИТС. 7. Согласование отчётов по ИТС. 8. Ведение базы данных по строительству и реконструкции скважин ДО. |
|  |  | УССиРС ДО | 1. Согласование проекта договора на ИТС. 2. Согласование скважин - кандидатов для ИТС на следующий год, режимов передачи информации. 3. Бизнес-планирование работ по ИТС. 4. Взаимодействие со специалистами ПИЦ в процессе ИТС. 5. Рассмотрении отчётов ИТС 6. Организация работ по внедрению НИОКР и ЦИП в процессе строительства и реконструкции скважин. 7. Ведение базы данных по подрядным организациям. |
| 4. | Первичный- буровая | Инженер–супервайзер, подрядные организации по ГТИ, телеметрии, долотному сервису, цементированию скважин, сервису по буровым растворам, заканчиванию скважин и иным видам сервиса при строительстве (реконструкции) скважин. | Сбор, формирование и отправка средствами КиУСС первичной геолого-технологической, геолого-геофизической и технико-экономической информации. |

## 3.6	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ИТС

Производственные объекты ИТС

ДБСТС (сервер)

ЦИТС ПИЦ

Региональные

группы ПИЦ

ДО

Лаборатории/

Отделы  ПИЦ/

Эксперты

ЦГСБС ДРМ

Управленческие решения

Обработанные

данные (проблемы)

Результаты

внедрения НИОКР

Результаты анализа / рекомендации /

откорректированные проектные решения

и рабочие программы

КНТЦ

ПСД / Рабочие

программы /

Корректировка

рабочих программ

Экспертные рекомендации

Обработанные

данные (проблемы)

ПСД / Рабочие программы

Данные для научных работ /

ТЗ на НИОКР / Результаты

внедрения НИОКР

Геологические данные /

Результаты анализа

геологической

информации

Результаты НИОКР

Согласование

объемов работ/

рекомендации

Технологические данные / Результаты анализа технологической информации

Технологические данные

Геологические данные

Заявка на ИТС

ПСД / Рабочие программы

Обработанные

данные (проблемы)

информация

информация

информация

информация

информация

информация

ДИТ

организация канала связи

Субподрядные НИПИ

Согласование

НИОКР и ЦИП

Предложения по  НИОКР

Рис. 2 Взаимодействие участников процесса ИТС

## 3.7	порядок ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ИТС

Таблица 2

Взаимодействие участников процесса ИТС

| № П/П | этапы | ответственный исполнитель (входящие)/ ответственный исполнитель (продукт) | Срок исполнения этапа | метод и документирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация работ по ИТС | ПИЦ/ДО | За 14 календарных дней до начала ведения работ по ИТС | Входящие: Договор между ДО и ПИЦ на ИТС. Продукт: Заявка от ДО в ПИЦ на проведение ИТС скважин на основании договора. Требования: Порядок организации работ должен соответствовать п. 4.2 требований данного Стандарта. |
| 2. | Подготовительные работы к ИТС | ДО/ПИЦ | За 3 календарных дня до начала ведения работ по ИТС | Входящие: Заявка от ДО в ПИЦ на проведение ИТС скважин. Продукт: Акт готовности участников ИТС к предоставлению услуг по форме, установленной в Приложении № 15. Требования: ЦИТС ПИЦ обеспечивает: - проведение подготовительных работ; - координацию участников подготовительных работ; - подписание Акта готовности участников ИТС к работам. Порядок подготовительных работ должен соответствовать п. 4.4 требований данного Стандарта. |
|  |  | ДО/ Подрядная организация по геолого-технологическим исследованиям Подрядная организация по телеметрическому сопровождению Подрядная организация по супервайзингу | В течение времени строительства скважины | Входящие: Договор между ДО и подрядными организациями о предоставлении услуг ГТИ, ЗТС и супервайзинга. Продукт: 1. Информация от подрядной организации, предоставляющей услуги по супервайзингу на буровой. 2. Информация от подрядной организации, предоставляющей услуги по геолого-технологическим исследованиям на буровой. 3. Информация от подрядной организации, предоставляющей услуги по телеметрическому сопровождению на буровой. Требования: Требования должны соответствовать п. 4.9, 4.10, 4.11 данного Стандарта. |
| 3. | Ведение работ по ИТС | Подрядная организация по геолого-технологическим исследованиям/ПИЦ | В течение времени бурения скважины | Входящие: Информация от станции ГТИ в режиме реального времени, поступающая в ЦИТС ПИЦ. Продукт: Информация от ЦИТС ПИЦ, предоставляемая участникам ИТС с данными об отклонении фактических значений технологических параметров от контрольных параметров рабочих программ. Требования: Порядок ведения работ должен соответствовать требованиям п. 4.6 данного Стандарта. |
|  |  | Подрядная организация по телеметрическому сопровождению/ПИЦ | В течение времени работы телесистемы в скважине | Входящие: Информация от станции ЗТС в режиме реального времени, поступающая в ЦИТС ПИЦ. Продукт: Информация от ЦИТС ПИЦ, предоставляемая участникам ИТС с данными об отклонении фактических значений технологических параметров от контрольных параметров рабочих программ. Требования: Порядок ведения работ должен соответствовать требованиям п. 4.6 данного Стандарта. |
|  |  | Подрядная организация по супервайзингу/ПИЦ | В течение времени строительства скважины | Входящие: Информация от супервайзера в режиме пакетной информации, поступающая в ЦИТС ПИЦ. Продукт: Информация от ЦИТС ПИЦ, предоставляемая участникам ИТС с данными об отклонении фактических значений параметров от контрольных параметров рабочих программ. Требования: Порядок ведения работ должен соответствовать требованиям п. 4.6 данного Стандарта. |
|  |  | ЦГСБС/ПИЦ | В течение времени работы телесистемы в скважине | Входящие: Геологическая информация и результаты анализа данной информации, поступающие в ЦИТС ПИЦ в режиме реального времени. Продукт: Информация от ЦИТС ПИЦ, предоставляемая участникам ИТС с данными об отклонении фактических значений технологических параметров от контрольных параметров рабочих программ. Требования: Порядок ведения работ должен соответствовать требованиям п. 4.6 данного Стандарта и Стандарта Компании «Геологическое сопровождение бурения горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов при разработке нефтяных и газонефтяных месторождений» № П1-01 СЦ-038 версия 2.00. |
|  |  | ПИЦ/ Отделы и лаборатории ПИЦ/ Региональные группы ПИЦ | В течение времени строительства скважины | Входящие: Информация от ЦИТС ПИЦ, содержащая данные об отклонении фактических значений технологических параметров от контрольных параметров рабочих программ. Продукт: Результаты лабораторных исследований. Скорректированная рабочие программы. Экспертные рекомендации. Требования: 1. Скорректированные рабочие программы, экспертные рекомендации должны направляться в ЦИТС ПИЦ для отправки в ДО и ЦГСБС. 2. Порядок ведения работ должен соответствовать п. 4.6 и 4.8 требований данного Стандарта. |
|  |  | ПИЦ/ДО/ЦГСБС | В течение времени строительства скважины | Входящие: Скорректированные рабочие программы, экспертные рекомендации. Продукт: 1. Рабочие программы и экспертные рекомендации для контроля и управления ходом строительства (реконструкции) скважин ДО. 2. Рабочие программы и экспертные рекомендации для управления и корректировки хода строительства (реконструкции) скважин в части геологического сопровождения работ ЦГСБС. Требования: Порядок ведения работ должен соответствовать п. 4.6 требований данного Стандарта. |
| 4. | Выполнение НИОКР (ЦИП) | ПИЦ/ДО/КНТЦ/ Субподрядные НИПИ | В течение календарного времени строительства скважины | Входящие: Протокол, составленный на основе информации с буровой и заключения экспертной группы ПИЦ о необходимости проведения научно-исследовательских работ или разработки инновационных технологий. Продукт: Результаты НИОКР (ЦИП) в области строительства и реконструкции скважин. Требования: Промышленное внедрение НИОКР (ЦИП) должно осуществляться на основе включения результатов НИОКР (ЦИП) в рабочие программы, разрабатываемые ПИЦ. Порядок ведения работ должен соответствовать п. 4.6 требований данного Стандарта. |

# 4	ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

ИТС осуществляется с обязательным выполнением следующих требований:

- наличие проектной документации и рабочих программ для ведения работ;

- наличие на всех уровня управления лиц, ответственных за организацию, координацию и ведение работ;

- функционирования надежного канала связи с буровой, ДО и ПИЦ на основе ИС КиУСС;

- наличие качественной информации (пакетной, реальновременной) по ИС КиУСС;

- соблюдения требований данного СТАНДАРТА для всех участников работ.

Процесс ведения ИТС состоит из следующих этапов:

- организация работ по ИТС;

- подготовительные работы к ИТС;

- ведение работ по ИТС.

## 4.1	СХЕМА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ИТС

Выбор скважин для ИТС на следующий год

Выбор скважин для мониторинга в режиме реального времени

Выбор скважин для мониторинга в режиме пакетной информации

Составление плана-графика ИТС

Согласование плана-графика ИТС

ДБСТС

ДИТ

ДРМ

КНТЦ

Бизнес-планирование Исполнителя услуг по ИТС (ПИЦ) на следующий год

Бизнес-планирование Заказчика услуг по ИТС (ДО) на следующий год

Заявка ДО в ПИЦ на проведение ИТС по каждой скважине

Бизнес-планирование работ в ДО и ПИЦ на следующий год

Заключение договора на ИТС между ПИЦ и ДО в рамках запланированных объемов услуг

Подготовительные работы для заключения договора на ИТС между ПИЦ и ДО в рамках планируемых объемов работ по бурению в ДО

Рис. 3 Схема организационных работ по ИТС

## ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ИТС

Таблица 3

Организационные работы по ИТС

| № П/П | Операция (функция) | ответственный исполнитель (срок исполнения) | метод и документирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовительные работы для заключения договора на ИТС между ПИЦ и ДО в рамках планируемых объемов работ по бурению в ДО | ДО Срок указан в операциях 1.1- 1.4. | Входящие: Планируемые ДО объемы услуг по ИТС на следующий год. Продукт: Письмо ДО в ПИЦ с предложением об оказании услуг по ИТС на следующий год. Требования: В процессе подготовительных работ необходимо: 1. Определить тематику работ по ИТС. 2. Определить рамочные объемы предоставляемых услуг с учётом постов УМБ. 3. Определить ответственных лиц со стороны ДО за организацию и предоставление услуг по ИТС. |
| 1.1 | Бизнес-планирование работ по ИТС на следующий год | ДО/ ПИЦ В соответствии со Стандартом Компании «Основные принципы бизнес планирования и бюджетирования» № П3-10 С-0003 версия 1.00 | Входящие: Письмо от ДО с предложениями о планируемых объемах услуг по ИТС на следующий год. Продукт: Согласованные объемы и стоимость услуг по ИТС на следующий год. Требования: Объемы и стоимость услуг по ИТС должны быть включены в бизнес-план ДО, как Заказчика услуг, и бизнес-план ПИЦ, как Исполнителя данных услуг. |
| 1.2 | Выбор скважин-кандидатов по режимам передачи информации с буровой | ДО До 01 ноября года, предшествующего году начала ИТС | Входящие: Согласованные объемы и стоимость услуг по ИТС на следующий год. Продукт: Перечень скважин для проведения ИТС с указанием режимов передачи информации с буровой. Требования: В перечне должны быть указаны скважины для ИТС в режиме реального времени и пакетной информации. |
| 1.3 | Составление плана-графика ИТС | ПИЦ До 15 ноября года, предшествующего году начала ИТС | Входящие: Перечень скважин для проведения ИТС с указанием режимов передачи информации с буровой. Продукт: План-график ИТС Требования: План-график должен содержать информацию о скважинах с указанием режимов передачи информации с буровой в процессе ИТС. |
| 1.4 | Согласование плана-графика ИТС | ДБСТС ДРМ ДИТ КНТЦ До 30 ноября года, предшествующего году начала ИТС | Входящие: План-график ИТС. Продукт: План-график услуг по ИТС, согласованный ДБСТС, ДРМ, ДИТ, КНТЦ. |
| 2. | Заключение договора на ИТС между ПИЦ и ДО | ПИЦ ДО До 20 декабря года, предшествующего году начала ИТС | Входящие: 1. План-график ИТС, согласованный ДБСТС, ДРМ, ДИТ, КНТЦ. 2. Проект договора на ИТС между ПИЦ и ДО. Продукт: Договор на ИТС, подписанный ДО и ПИЦ (Приложение № 15). Требования: 1. В договоре должны быть указаны рамочные объемы и стоимость услуг по ИТС. 2. Вид и перечень инженерно-технологических услуг по ИТС должен соответствовать Приложению № 17. |
| 3. | Заявка ДО в ПИЦ на проведение ИТС | ДО За 14 календарных дней до начала ведения работ по ИТС | Входящие: План-график ИТС, согласованный ДБСТС, ДРМ, ДИТ, КНТЦ. Продукт: Заявка ДО в ПИЦ на ведение ИТС. Требования: Заявка ДО в ПИЦ оформляется по форме Приложение № 15. |

## 4.3	СХЕМА подготовительных работ к ИТС

План-график ИТС

Общие данные по скважине

Конструкция скважины

Углубление скважины

Буровые растворы

Крепление скважины

Геологические характеристики

Тестирование информации от станции ЗТС по модулю «ГИС ГТИ» и «ОКБС»

Оттестированная информация, канал связи, подготовленные для ведения работ по ИТС

Общие данные по скважине

Заявка ДО в ПИЦ на проведение ИТС по скважине

Ввод данных

Используемые данные для  мониторинга

Скважины для мониторинга в режиме реального времени

Геологические характеристики

Крепление скважины

Буровые растворы

Углубление скважины

Конструкция скважины

Используемые данные для  мониторинга

Скважины для мониторинга в режиме пакетной информации

Профиль ствола скважины

Комплекс  рабочих программ по строительству скважины

омплекс  рабочих прогр

по строительству  сква

назначение скважины, тип буро

назначение скважины, тип буро

жины

Профиль ствола скважины

рофиль ствол

важины

Ввод данных

Экономические показатели

Экономические показатели

Рабочая программа по буровым растворам

Комплекс  рабочих программ по строительству скважины

Рабочая программа бурения скважины

Геологический прогноз

Рабочая программа наклонно-направленного/ горизонтального бурения

Рабочая программа по буровым растворам

Рабочая программа крепления скважины

Рабочая программа ГИС

Рабочая программа освоения скважины

Данные по скважине в следующем составе

Данные по скважине в следующем составе

Рабочая программа бурения скважины

Геологический прогноз

Рабочая программа наклонно-направленного/ горизонтального бурения

Рабочая программа крепления скважины

Рабочая программа ГИС

Рабочая программа освоения скважины

Тестирование канала связи на прохождение информации

Тестирование информации по модулю «Журнал супервайзера»

Тестирование информации от станции ГТИ по модулю «ОКБС» и «ГИС ГТИ»

Модуль «Контроль и управление строительством и реконструкцией скважин» информационной системы блока «Добыча»

Рис. 4 Схема подготовительных работ к ИТС

## 4.4	порядок подготовительных работ к ИТС

Таблица 4

Порядок подготовительных работ к ИТС

| № П/П | Операция (функция) | ответственный исполнитель (срок исполнения) | метод и документирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление комплекса рабочих программ по строительству (реконструкции) скважины | ДО Срок. За 14 календарных дней до начала ведения работ по ИТС | Входящие: 1. План-график ИТС между ПИЦ и ДО, согласованный ДРМ, ДИТ, КНТЦ и утвержденный ДБСТС. 2. Рабочие программы по строительству (реконструкции) скважины от ДО. 3. Заявка от ДО в ПИЦ на ведение ИТС по скважине. Продукт: Комплекс рабочих программ на строительство (реконструкцию) скважин, утвержденных в ДО. Требования: Комплекс рабочих программ на строительство (реконструкцию) скважин должен содержать следующие рабочие программы в составе ПСД: - бурение скважины; - геологический прогноз; - наклонно-направленное и горизонтальное бурение; - буровые растворы; - крепление скважины; - ГИС в открытом и обсаженном стволе; - освоение скважины. |
| 2. | Ввод данных рабочих программ в КиУСС | ПИЦ Срок. За 7 календарных дней до начала ведения работ по ИТС | Входящие: Комплекс рабочих программ по строительству (реконструкции) скважин, утвержденных в ДО. Продукт: Проектные данные по скважине в модуле «ТЭП» КиУСС. Требования: Рабочие программы в модуле «ТЭП» КиУСС должны содержать всю информацию, необходимую для мониторинга в режиме пакетной информации и в режиме реального времени. |
| 3. | Тестирование канала связи на прохождение информации с буровой | ПИЦ/ Сервисная ИТ компания Срок. В течение 3 календарных дней после установки спутникового, серверного оборудования, ПО на буровой Сервисной ИТ компанией | Входящие: Договор между ДИТ и Сервисной ИТ компанией по обеспечению каналом связи для передачи данных от станций ГТИ, ЗТС, от супервайзера, а также по установке и настройке ПО. Продукт: Оттестированный ПИЦ канал связи, ПО, система передачи данных от станций ГТИ, ЗТС, супервайзера. Требования: 1. Оттестированный канал связи, ПО, система передачи данных от станции ГТИ, ЗТС, супервайзера должны обеспечить ведение работ по ИТС в режиме реального времени и пакетной информации. 2. Система передачи данных от станции ГТИ, ЗТС, супервайзера должна соответствовать требованиям: - Технологического регламента Компании «На использование лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» № ПЗ-04 СЦ-043 ТР-001 версия 1.00; - Инструкции Компании «Формирование данных суточной отчетности при строительстве и реконструкции скважин с использованием комплекса программ «Журнал супервайзера» лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» №П3-04 СЦ-043 И-001 версия 1.00. |
| 4. | Тестирование информации по модулю «Журнал супервайзера» | ПИЦ/ ДО/ Сервисная ИТ компания / Подрядная организация по супервайзингу Срок. В течении 3 календарных дней после установки спутникового, серверного оборудования, ПО на буровой Сервисной ИТ компанией | Входящие: Договор между ДО и подрядной организацией о предоставлении услуг по супервайзингу. Продукт: Оттестированная ПИЦ информация по модулю «Журнал супервайзера» для ведения работ по ИТС. Требования: 1. Оттестированная информация по модулю «Журнал супервайзера» должна обеспечить ведение работ по ИТС в режиме реального времени и пакетной информации. 2. Система передачи данных по модулю «Журнал супервайзера» должна соответствовать требованиям: - Технологического регламента Компании «На использование лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» № ПЗ-04 СЦ-043 ТР-001 версия 1.00; - Инструкции Компании «Формирование данных суточной отчетности при строительстве и реконструкции скважин с использованием комплекса программ «Журнал супервайзера» лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» №П3-04 СЦ-043 И-001 версия 1.00. |
| 5. | Тестирование информации от станции ГТИ по модулю «ОКБС» и «ГИС ГТИ» | ПИЦ/ ДО/ Сервисная ИТ компания/ Подрядная организация по ГТИ Срок. В течении 3 календарных дней после установки спутникового, серверного оборудования, ПО на буровой Сервисной ИТ компанией | Входящие: Договор между ДО и подрядной организацией о предоставлении услуг по геолого-технологическим исследованиям. Продукт: Оттестированная ПИЦ информация по модулю «ОКБС» и «ГИС ГТИ» для ведения работ по ИТС. Требования: 1. Оттестированная информация по модулю «ОКБС» и «ГИС ГТИ» должна обеспечить ведение работ по ИТС в режиме реального времени. 2. Система передачи данных от станции ГТИ должна соответствовать требованиям: - Технологического регламента Компании «На использование лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» № ПЗ-04 СЦ-043 ТР-001 версия 1.00; - Инструкции Компании «Формирование данных суточной отчетности при строительстве и реконструкции скважин с использованием комплекса программ «Журнал супервайзера» лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» №П3-04 СЦ-043 И-001 версия 1.00; - ГОСТ Р 53375-2009. |
| 6. | Тестирование информации от станции ЗТС по модулю «ГИС ГТИ» и «ОКБС» | ПИЦ/ ДО/ Сервисная ИТ компания/ Подрядная организация по ЗТС Срок. В течении 3 календарных дней после установки спутникового, серверного оборудования, ПО на буровой Сервисной ИТ компанией | Входящие: Договор между ДО и подрядной организацией о предоставлении услуг по телеметрическому сопровождению. Продукт: Оттестированная ПИЦ информация по модулю «ГИС ГТИ» и «ОКБС» для ведения работ по ИТС. Требования: 1. Оттестированная информация по модулю «ОКБС» и «ГИС ГТИ» должна обеспечить ведение работ по ИТС в режиме реального времени. 2. Система передачи данных от станции ЗТС должна соответствовать требованиям: - Технологического регламента Компании «На использование лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» № ПЗ-04 СЦ-043 ТР-001 версия 1.00; - Инструкции Компании «Формирование данных суточной отчетности при строительстве и реконструкции скважин с использованием комплекса программ «Журнал супервайзера» лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» №П3-04 СЦ-043 И-001 версия 1.00; - Стандарта Компании «Геологическое сопровождение бурения горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов при разработке нефтяных и газонефтяных месторождений» № П1-01 СЦ-038 версия 2.00. |
| 7. | Завершение подготовительных работ к ИТС | ПИЦ ДО Сервисная ИТ компания Буровая подрядная организация Подрядная организация по супервайзингу Подрядная организация по ГТИ Подрядная организация по ЗТС Срок. В течение 3 календарных дней после завершения тестирования информации и канал связи | Входящие: 1. Проектные данные по скважине в модуле «ТЭП» КиУСС. 2. Оттестированный ПИЦ канал связи, ПО, система передачи данных со станции ГТИ, ЗТС, «Журнал супервайзера». 3. Оттестированная ПИЦ информация по модулю «Журнал супервайзера» для ведения работ по ИТС. 4. Оттестированная ПИЦ информация по модулю «ОКБС» и «ГИС ГТИ» для ведения работ по ИТС. 5. Оттестированная ПИЦ информация по модулю «ГИС ГТИ» и «ОКБС» для ведения работ по ИТС. Продукт: Подписанный Акт готовности участников к предоставлению услуг на инженерно-технологическое сопровождение строительства (реконструкции) скважины, по форме, установленной в Приложении № 15. Требования: Акт должен быть подписан представителями ДО, ПИЦ, Сервисной ИТ компании, подрядных организаций. |

## 4.5	СХЕМА ведения работ по ИТС в режиме реального времени и пакетной информации

Нет

Да

Да

Рекомендации по корректировке рабочих программ

Нет

Станция ГТИ

Станция ЗТС

Модуль «Контроль и управление строительством и реконструкцией скважин» информационной системы блока «Добыча»

Анализ расчётных (проектных) и фактических технико-технологических и геолого-геофизических параметров (реальновременная информация)

Информация об отклонении от контрольных параметров

рабочих программ

Отчёт о выполнении рабочих программ на основе информации в режиме реального времени

Измеряемые технико-технологические и геолого-геофизические параметры

Ежедневная сводка (сведения, параметры и т.д.)

Рекомендации по совершенствованию технико-технологических и геолого-геофизических решений для будущих рабочих программ

Модуль  «ТЭБ»

Модуль

«Журнал супервайзера»

Модуль «ГИС ГТИ»

Модуль «ОКБС»

Модуль

«Дело скважины»

Пакетная информация

Информация в режиме реального времени

Модуль «Качество скважины/ Качество проекта»

Данные по скважине

Отчёт по ИТС

Анализ причин отклонения от контрольных параметров

Cупервайзер

Анализ расчётных (проектных) и фактических технико-технологических и геолого-геофизических параметров

(пакетная информация)

Информация об отклонении от контрольных параметров рабочих программ

Отчёт о выполнении рабочих программ на основе пакетной информации

Рекомендации по совершенствованию технико-технологических и геолого-геофизических решений для будущих рабочих программ

База данных по строительству и реконструкции скважин в КиУСС для будущих проектов

Откорректированная рабочая программа

Рекомендации по совершенствованию технологии бурения (обновленные контрольные параметры)

Источник оперативной информации с буровой

после корректировок рабочих программ

после корректировок рабочих программ

Оперативные исследования технологических процессов, параметров бурового и тампонажного растворов

Оперативные исследования технологических процессов, параметров бурового и тампонажного растворов

Анализ причин отклонения от контрольных параметров

Рис. 5 Схема ведения работ по ИТС

## 4.6	порядок ведения работ по ИТС

Таблица 5

Порядок ведения работ по ИТС

| № П/П | Операция (функция) | ответственный исполнитель (срок исполнения) | метод и документирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Анализ расчётных (проектных) и фактических технико-технологических и геолого-геофизических параметров | ПИЦ Срок. В течение времени строительства скважины | Входящие: а) Данные по скважине в модуле «ТЭП» КиУСС. б) Пакетная информация с буровой от супервайзера. в) Информация с буровой в режиме реального времени от станций ГТИ и ЗТС. Продукт: Информация об отклонении фактических значений параметров бурения от контрольных параметров рабочих программ. Требования: 1. Анализ выполнения (или отклонения) контрольных параметров рабочих программ должен осуществляться на основе мониторинга фактических и расчётных (проектных) параметров. 2. В случае отклонения фактических параметров от контрольных параметров рабочих программ информация должна: - оперативно предоставляться отделам и лабораториям ПИЦ; - анализироваться лабораториями ПИЦ для определения причин, вызвавших данное нарушение и выработки корректирующих предложений (рекомендаций). |
| 2. | Проведение оперативных исследований технологических процессов, параметров бурового и тампонажного растворов | Отдел технологии бурения скважин и его лаборатории Срок. В течение времени строительства скважины | Входящие: Информация об отклонении фактических значений параметров бурения от контрольных параметров рабочих программ. Продукт: а) Рекомендации по корректировке рабочих программ (в режиме реальновременной информации). б) Рекомендации по совершенствованию технологии бурения (в режиме пакетной информации). Требования: 1. Оперативные исследования должны проводиться лабораториями отдела технологии бурения на основе: - результатов мониторинга фактических и расчётных (проектных) параметров; - анализа базы данных по ранее пробуренным скважинам; - оперативных анализов бурового раствора; - оперативных анализов тампонажного раствора; - на основе моделирования и расчётов технологических процессов с использованием корпоративного программного обеспечения. |
|  |  | Отдел мониторинга строительства и реконструкции скважин и его лаборатории Срок. В течение времени строительства скважины | Входящие: 1.Информация об отклонении фактических значений параметров бурения от контрольных параметров рабочих программ. 2. Рекомендации по корректировке рабочих программ (в режиме реальновременной информации). 3. Рекомендации по совершенствованию технологии бурения (в режиме пакетной информации). Продукт: 1. Ввод скорректированных данных рабочих программ в КиУСС (в режиме реальновременной информации). 2. Предложения по совершенствованию технологии бурения (в режиме пакетной информации). Требования: Корректировки должны быть согласованы с ДО до введения в КиУСС. |
| 3. | Формирование отчётов о выполнении проектных решений на основе пакетной и реальновременной информации | ПИЦ Срок. Не более 10 календарных дней после завершения работ по строительству скважины. | Входящие: 1. Информация о ходе строительства (реконструкции) скважины (пакетная и реальновременная). 2. Рекомендации по корректировке рабочих программ (в режиме реальновременной информации). 3. Рекомендации по совершенствованию технологии бурения (в режиме пакетной информации). 4. Рекомендации по совершенствованию технико-технологических и геолого-геофизических решений для будущих рабочих программ (в режиме пакетной и реальновременной информации). Продукт: 1. Отчёт о выполнении рабочих программ на основе пакетной информации. 2. Отчёт о выполнении рабочих программ на основе информации в режиме реального времени. Требования: Отчёты о выполнении рабочих программ на основе пакетной и реальновременной информации) должны содержать следующие главы: 1. «Отчёт о выполнении ИТС строительству (реконструкции) скважины»; 2. «Отчёт о соответствии геологического прогноза фактическим литолого - стратиграфическим характеристикам»; 3. «Отчёт о выполнении рабочей программы бурения скважины»; 4. «Отчёт о выполнении рабочей программы наклонно-направленного и горизонтального бурения»; 5. «Отчёт о выполнении рабочей программы по буровым растворам»; 6. «Отчёт о выполнении рабочей программы по креплению скважины»; 7. «Отчёт о выполнении рабочей программы ГИС»; 8. «Отчёт о выполнении рабочей программы освоения скважины». Вышеперечисленные главы отчёта о выполнении проектных решений должны содержать следующие разделы: а) «Анализ выполнения рабочих программ по строительству (реконструкции) скважин»; б) «Анализ причин отклонения фактических параметров бурения от контрольных параметров рабочей программы»; в) «Анализ технико-экономических показателей инженерно-технологического уровня проектных решений» в) «Рекомендации по совершенствованию рабочей программы»; г) «Выводы о выполнении рабочей программы». Рекомендации по совершенствованию технико-технологических и геолого-геофизических решений для будущих рабочих программ должны выдаваться только после успешных корректировок рабочих программ, подтвержденных результатами мониторинга. Требования по разделам отчёта установлены в Приложении № 16. |
| 4. | Формирование отчёта по ИТС ДО | ПИЦ Срок. Не более 2 календарных дней после завершения предыдущей операции. | Входящие: Отчёт о выполнении рабочих программ на основе пакетной информации. Отчёт о выполнении рабочих программ на основе информации в режиме реального времени. Продукт: Проект Отчёта по ИТС. Требования: Отчёт по ИТС должен содержать заключительные выводы и рекомендации по результатам ИТС ДО, установленные в Приложении № 16. |
| 5. | Утверждение отчета по ИТС | ДО Срок. В соответствии со сроками, предусмотренными договором на ИТС. | Входящие: Проект Отчёта по ИТС. Продукт: Отчет по ИТС, утвержденный ДО |
| 6. | Формирование базы данных по строительству (реконструкции) скважин | ПИЦ Срок. В течение 2 календарных дней после утверждения ДО Отчёта по ИТС | Входящие: Комплекс рабочих программ по строительству (реконструкции) скважины. Информация о ходе строительства (реконструкции) скважины (пакетная и реальновременная). Отчёт по ИТС, утвержденный ДО. Продукт: База данных по строительству (реконструкции) скважин КиУСС. Требования: 1. Информация в базе данных по строительству (реконструкции) скважин должна использоваться специалистами ПИЦ для разработки новых проектов и рабочих программ на строительство (реконструкцию) скважин. 2. Информация в базе данных на строительство (реконструкцию) скважин должна использоваться специалистами ДО для анализа ТЭП строительства скважин, для разработки технических заданий, при выборе подрядных организаций. |
| 7. | Завершение работ по ИТС | ПИЦ ДО Срок. В соответствии со сроками, предусмотренными договором на ИТС. | Входящие: 1. База данных по скважине, законченной строительством в КиУСС. 2. Отчёт по ИТС, утвержденный ДО. Продукт: Акт сдачи-приемки выполненных работ по ИТС. Требования: В соответствии с условиями договора на ИТС между ПИЦ и ДО. |

## 4.7	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ

Проектная документация и рабочие программы являются основными исполнительными документами в процессе работ по ИТС.

Рабочие программы должны разрабатываться для конкретизации проектных решений в части технологии строительства (реконструкции) скважин по раздельным видам работ и сервисных услуг с целью повышения качества и эффективности реализации проектных решений.

Рабочая программа должна содержать необходимые горно-геологические, инженерно-технологические, экономические решения, полученные на основе инженерных расчётов, моделирования  конструкции, профиля ствола скважины, гидравлических режимов, а также иные технико-технологические решения, выполненные на специализированном программном обеспечении, анализе результатов ранее завершенных работ.

Рабочая программа должна содержать необходимые мероприятия для ведения работ по строительству и реконструкции скважин непосредственно на буровой.

Перед началом работ по ИТС должен быть сформирован комплекс рабочих программ по строительству (реконструкции) скважины (Приложение № 6).

Рабочая программа должна соответствовать формату и требованиям для её введения в БД КиУСС.

## 4.8	ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ С БУРОВОЙ

Информация с буровой должна поступать в режиме реального времени и пакетных данных через КиУСС по спутниковым каналам связи для мониторинга фактических технико-технологических и геолого-геофизических параметров с расчётными (проектными) параметрами.

Результаты мониторинга должны направляться ЦИТС ПИЦ в отделы и лаборатории ПИЦ для анализа причин отклонения от контрольных параметров.

Схема поступления информации для оценки выполнения комплекса  рабочих программ по строительству (реконструкции) скважины изложена в Приложении № 7-14.

## 4.9	ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУТОЧНОЙ СВОДКИ «ЖУРНАЛ СУПЕРВАЙЗЕРА»

Объемы и состав информации сводки «Журнал супервайзера» должны соответствовать требованиям, установленным в Инструкции Компании «Формирование данных суточной отчетности при строительстве и реконструкции скважин с использованием комплекса программ «Журнал супервайзера» лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» №П3-04 СЦ-043 И-001 версия 1.00.

Супервайзер должен организовать сбор информации от подрядных организаций на буровой, осуществлять контроль качества, полноту содержания и своевременностью предоставления суточной сводки «Журнал супервайзера» на первичном уровне.

Стандартный комплекс суточной сводки «Журнал супервайзера» приведен в Приложении № 3.

## 4.10	ТРЕБОВАНИЯ К СТАНЦИИ ГТИ

Правила проведения геолого-технологических исследований должны соответствовать требованиям РД 153-39.0-069-01 Технической инструкции по проведению геолого-технологических исследований в нефтяных и газовых скважинах  и ГОСТ Р 53375-2009.

Технологические данные от станции ГТИ должны передаваться на буровой площадке между подрядными организациями в формате WITS-протокола.

Объем геолого-технологической информации определяется исходя из решаемых задач  ИТС и условий договора на ИТС между ПИЦ и ДО, где должны указываться основные технические требования к оборудованию, датчикам,  каналу связи, системе передачи данных со станции ГТИ.

Необходимый объем геолого-технологической информации устанавливается техническими требованиями, предъявляемыми к подрядным организациям в процессе проведения ДО тендеров на оказание услуг по производству ГТИ.

Стандартный комплекс ГТИ при бурении скважин приведен в Приложении № 2.

## 4.11	ТРЕБОВАНИЯ К СТАНЦИИ  ТЕЛЕМЕТРИИ

Требования к станции телеметрии должны соответствовать требованиям Стандарта Компании «Геологическое сопровождение бурения горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов при разработке нефтяных и газонефтяных месторождений» № П1-01 СЦ-038 версия 2.00.

Содержание телеметрической информации определяется исходя из решаемых задач  ИТС и условий договора на ИТС между  ПИЦ и ДО, где должны указываться основные технические требования к оборудованию, датчикам,  каналу связи, системе передачи данных со станции ЗТС.

Необходимый объем телеметрической информации устанавливается техническими требованиями, предъявляемыми к подрядным организациям в процессе проведения ДО тендеров на оказание услуг по производству ГТИ.

Технологические данные от станции ЗТС должны передаваться на буровой площадке между подрядными организациями в формате WITS-протокола.

Стандартный комплекс ЗТС приведен в Приложении № 4.

## 4.12	ТРЕБОВАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

В процессе ИТС должны выполняться оперативные исследования технологических процессов строительства (реконструкции) скважин, а также инструментальные исследования параметров бурового и тампонажного растворов.

Оперативные исследования технологических процессов строительства (реконструкции) скважин выполняются ПИЦ по профильным инженерно - технологическим задачам. При необходимости для исследования технологических процессов строительства (реконструкции) возможно привлечение подрядных организаций по согласованию с ДО на тендерной основе.

Содержание и объем лабораторных исследований определяется исходя из решаемых задач  ИТС и условий договора на ИТС между  ПИЦ и ДО, где должны быть изложены основные технические требования к ведению лабораторных работ.

К оперативным инструментальным исследованиям параметров бурового и тампонажного растворов относятся:

- отбор проб буровых и тампонажных растворов, а также проб для определения качества реагентов и материалов;

- типовой комплекс исследования свойств бурового раствора (плотность, вязкость, СНС, ДНС, рН, наличие солей, МВТ) как в региональной лаборатории, так и непосредственно на объекте проведения работ;

- расширенный комплекс исследований свойств бурового раствора в лаборатории ПИЦ или лаборатории Региональной группы ПИЦ;

- исследование свойств тампонажных материалов в полевых условиях и в лаборатории ПИЦ.

Стандартный комплекс лабораторных исследований приведен в Приложении № 5.

## 4.13	ТРЕБОВАНИЯ К эксперТному сопровождению строительства и реконструкции скважин

Экспертное сопровождение строительства и реконструкции скважин осуществляется экспертами в составе экспертной группы ПИЦ в процессе ИТС.

Эксперт должен обладать наибольшим практическим опытом и знаниями в области строительства (реконструкции) скважин. Основная задача эксперта - предоставление консультационной и методической помощи работникам ПИЦ и Компании по конкретным проблемам. Для проведения экспертных работ допускается привлечение сторонних экспертов на договорной основе между ПИЦ и специалистом или организацией (таб. 6)

Таблица 6

Требования к экспертному сопровождению

| № п/п | СОСТАВ РАБОТ | Действия | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Экспертиза процесса строительства (реконструкции) скважин | Анализ причин отклонения фактических значений технологических параметров бурения от контрольных параметров рабочих программ. Анализ технико-экономических показателей инженерно-технологического уровня проектных решений. Анализ соответствия рабочих программ реальным геолого-техническим условиям бурения Анализ результатов оперативных исследований параметров бурового и тампонажного растворов Анализ результатов оперативных исследований технологических процессов строительства скважин. | Рекомендации по совершенствованию технологии бурения (в режиме пакетной информации) Рекомендации по корректировке рабочих программ (в режиме реальновременной информации). Рекомендации по совершенствованию технико-технологических и геолого-геофизических решений для будущих рабочих программ (в режиме пакетной и реальновременной информации). |

## 4.14	ТРЕБОВАНИЯ К подготовке отчётов по ИТС

По результатам ИТС должен быть подготовлен и утвержден в ДО отчёт по ИТС.

Данный документ может состоять из двух частей:

а) отчёт о выполнении рабочих программ на основе пакетной информации;

б) отчёт о выполнении рабочих программ на основе информации в режиме реального времени.

Отчёт по ИТС должен содержать заключительные выводы и рекомендации по результатам ИТС.

Содержание отчёта по ИТС ДО и отчёта о выполнении рабочих программ (на основе пакетной и реальновременной  информации) изложены в Приложении № 16.

## 4.15	ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ СКВАЖИН

Научно-методическое сопровождение – процесс, направленный на обеспечение деятельности по ИТС необходимыми научными разработками и методическими средствами, способствующими ее эффективному осуществлению (или реализации).

Цель научно-методического сопровождения - обеспечение участников ИТС научно-методическими разработками, отвечающими современным требованиям качественного и эффективного строительства и реконструкции скважин.

Задачами научно-методического сопровождения являются:

- нормативно-методическая поддержка работ по ИТС;

- опытно-конструкторские и иные инновационные разработки, обеспечивающие развитие ИТС.

Научно-исследовательская работа по повышению качества и эффективности строительства (реконструкции) скважин должна осуществляться на следующих уровнях управления:

- на корпоративном уровне;

- на региональном уровне.

Нормативно-методическая поддержка включает следующие виды деятельности:

- разработка ЛНД;

- методическая помощь и консультационные услуги;

- обучение и переподготовка специалистов.

Опытно-конструкторские и иные инновационные разработки, обеспечивающие развитие ИТС:

- реализация ЦИП;

- реализация программы НИОКР Компании.

Научно-методическое обеспечение как результат представляет собой сочетание следующих форм:

- комплект (пакет) методической продукции, а именно разработанная система методических рекомендаций по различным направлениям деятельности: анализ существующих решений по осуществлению процессов строительства и реконструкции скважин, планирование работ, методика разработки программ по повышению качества строительства скважины и т.д.;

- система научно-методического обеспечения процессов ИТС на всех этапах строительства скважины.

Основой для развития всех направлений деятельности по ИТС строительства и реконструкции скважин является экспертная группа ПИЦ. Экспертная группа состоит из экспертов и ведет программную работу по обеспечению участников ИТС научно-методическими разработками в сфере строительства и реконструкции скважин.

## 4.16	ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК, ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Таблица 7

Порядок внедрения результатов НИОКР, инновационных решений

| № П/П | Операция (функция) | ответственный исполнитель (срок исполнения) | метод и документирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Повышение технико-экономических показателей строительства скважины | ПИЦ Срок. В процессе строительства скважины | Входящие: Информация с буровой об отклонении от проектных решений и невозможности их устранения известными методами и технологиями. Продукт: Результаты оперативных исследований технологических процессов, параметров бурового и тампонажного растворов. |
| 2. | Определение методов и технологий решения проблем и «узких» мест в процессе строительства скважин | ПИЦ ДО Срок. В процессе строительства скважины | Входящие: Доклад экспертов ПИЦ в ДО о необходимости проведения научно-исследовательских работ или разработки новых инновационных технологий. Продукт: Протокол совещания с рекомендациями о необходимости проведения НИОКР (ЦИП), подготовленный ДО. Требования: Совещание проводится под председательством заместителя генерального директора по бурению ДО. |
| 3. | Решение о проведении НИОКР (ЦИП) | ДБСТС Срок. В процессе строительства скважины | Входящие: Протокол совещания ДО и ПИЦ с рекомендациями о необходимости проведения НИОКР (ЦИП). Продукт: Заявка в свободной форме от ДБСТС в КНТЦ на включение темы в перечень НИОКР ( ЦИП). Требования: Решение о включении темы в перечень НИОКР (ЦИП) принимается при наличии системных случаев отклонения от производственных процессов по горно-геологическим и иным обоснованным причинам, необходимости разработки новых инновационных технологий. |
| 4. | Выполнение НИОКР (ЦИП) по тематике строительства (реконструкции) скважин | КНТЦ Срок. В соответствии с календарным планом | Входящие: Программа работ по НИОКР (ЦИП) Компании. Продукт: Результаты разработки НИОКР (ЦИП) по тематике строительства (реконструкции) скважин, выполненные ПИЦ. Требования: Результаты НИОКР (ЦИП) должны быть включены в ПСД для ОПР. |
| 5. | Включение результатов НИОКР или ЦИП в проектную документацию | ПИЦ Срок. В соответствии с календарным планом. | Входящие: Результаты разработки НИОКР (ЦИП) по тематике строительства (реконструкции) скважин, выполненные ПИЦ. Продукт: Результаты НИОКР (ЦИП) в составе рабочих программ. Требования: ПСД с НИОКР (ЦИП) должны быть обеспечены рабочими программами для ведения работ на буровой. |
| 6. | Опытно-промышленные работы (ОПР) | ПИЦ/ ДО Срок. В соответствии с планом-графиком работ. | Входящие: Разработанная ПИЦ ПСД с результатами НИОКР (ЦИП). Продукт: Результаты апробации НИОКР (ЦИП) в процессе бурения. Требования: Апробация осуществляется ДО в процессе строительства (реконструкции) скважин с ИТС ПИЦ. |
| 7. | Промышленное внедрение разработки в производственный процесс строительства (реконструкции) скважин | ПИЦ ДО Срок. В соответствии с планом-графиком работ по ИТС. | Входящие: Результаты ОПР. Продукт: Результаты промышленного внедрения НИОКР (ЦИП). Требование: Промышленное внедрение НИОКР (ЦИП) должно осуществляться ДО на основе включения результатов НИОКР (ЦИП) в рабочие программы. |

# 5	ССЫЛКИ

- ГОСТ 53375-2009 Скважины нефтяные и газовые. Геолого-технологические исследования. Общие требования.

- РД 153-39.0-069-01 Техническая Инструкция по проведению геолого-технологических исследований нефтяных и газовых скважин.

- Политика Компании в области капитального строительства № П2-01 версия 2.00, утвержденная приказом ОАО «НК «Роснефть» от 14.09.2007г. №446.

- Стандарт Компании «Основные принципы бизнес-планирования и бюджетирования» №П3-10 С-0003 версия 1.00, утвержденный Протоколом Совета Директоров ОАО «НК «Роснефть» от 29.04.2010 г.  №6, введенный в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 28.05.2010 г. №236.

- Стандарт Компании «Геологическое сопровождение бурения горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов при разработке нефтяных и газонефтяных месторождений» № П1-01 СЦ-038 версия 2.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 17.04.2009 г. № 159.

- Технологический регламент Компании «На использование лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» № ПЗ-04 СЦ-043 ТР-001 версия 1.00, утвержденный распоряжением ОАО «НК «Роснефть» от 20.05.2008 г. №52.

- Инструкция Компании «Формирование данных суточной отчетности при строительстве и реконструкции скважин с использованием комплекса программ «Журнал супервайзера» лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» №П3-04 СЦ-043 И-001 версия 1.00, утвержденная распоряжением ОАО «НК «Роснефть» от 20.05.2008 г. № 52.

# Приложения

Таблица 8

Перечень Приложений к Стандарту Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт бизнес-процесса инженерно-технологического сопровождения | Содержит Паспорт бизнес-процесса инженерно-технологического сопровождения | Включено в настоящий файл |
| 2 | Комплекс ГТИ при бурении скважин | Содержит требования к подрядчику, предоставляющему услуги по ГТИ | Включено в настоящий файл |
| 3 | Комплекс «Журнал супервайзера» при бурении скважин | Содержит требования к подрядчику, предоставляющему услуги по супервайзингу | Включено в настоящий файл |
| 4 | Комплекс телеметрии при бурении скважин | Содержит требования к подрядчику, предоставляющему услуги по телеметрии | Включено в настоящий файл |
| 5 | Комплекс лабораторных исследований при бурении скважин | Содержит требования к выполнению работ по исследованиям буровых и тампонажных растворов | Включено в настоящий файл |
| 6 | Рабочие программы на строительство и реконструкцию скважин | Содержит требования к виду и составу рабочих программ на строительство и реконструкцию скважин | Включено в настоящий файл |
| 7 | Схема поступления информации для оценки выполнения комплекса рабочих программ по строительству (реконструкции) скважины | Содержит принципиальную схему поступления информации для оценки выполнения комплекса рабочих программ | Включено в настоящий файл |
| 8 | Схема поступления информации для оценки соответствия геологического прогноза фактическим литолого-стратиграфическим характеристикам | Содержит принципиальную схему поступления информации для оценки соответствия геологического прогноза фактическим литолого-стратиграфическим характеристикам | Включено в настоящий файл |
| 9 | Схема поступления информации для оценки выполнения рабочей программы бурения скважины | Содержит принципиальную схему поступления информации для оценки выполнения рабочей программы бурения скважины | Включено в настоящий файл |
| 10 | Схема поступления информации для оценки выполнения рабочей программы наклонно-направленного и горизонтального бурения | Содержит принципиальную схему поступления информации для оценки выполнения рабочей программы наклонно-направленного и горизонтального бурения | Включено в настоящий файл |
| 11 | Схема поступления информации для оценки выполнения рабочей программы по буровым растворам | Содержит принципиальную схему поступления информации для оценки выполнения рабочей программы по буровым растворам | Включено в настоящий файл |
| 12 | Схема поступления информации для оценки выполнения рабочей программы крепления скважины | Содержит принципиальную схему поступления информации для оценки выполнения рабочей программы крепления скважины | Включено в настоящий файл |
| 13 | Схема поступления информации для оценки выполнения рабочей программы геофизических исследований (ГИС) | Содержит принципиальную схему поступления информации для оценки выполнения рабочей программы геофизических исследований (ГИС) | Включено в настоящий файл |
| 14 | Схема поступления информации для оценки выполнения рабочей программы освоения скважины | Содержит принципиальную схему поступления информации для оценки выполнения рабочей программы освоения скважины | Включено в настоящий файл |
| 15 | Проект договора на ИТС строительства (реконструкции) скважин | Содержит типовой проект договора на ИТС строительства (реконструкции) скважин | Включено в настоящий файл |
| 16 | Состав отчёта о выполнении рабочих программ и отчёта по ИТС (на основе пакетной и реальновременной информации) | Содержит типовой отчёт о выполнении рабочих программ и отчёт по ИТС (на основе пакетной и реальновременной информации) | Включено в настоящий файл |
| 17 | Виды работ и перечень инженерно-технологических услуг при ИТС | Содержит типовые виды работ и перечень инженерно-технологических услуг при ИТС | Включено в настоящий файл |

## Приложение 1. паспорт бизнес-процесса ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Таблица 10

###### Основные сведения о бизнес-процессе

| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | БИЗНЕС–ПРОЦЕСС «ИНЖЕНЕРЕНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ СКВАЖИН» |
| --- | --- |
| владелец | Директор Департамента бурения, скважинных технологий и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть». |
| границы | Первая операция: заключение договора на ИТС. Последняя операция: Подписание Акт сдачи-приема выполненных услуг по ИТС. |
| цели бизнес-процесса | Назначение: обеспечение процесса строительства (реконструкции) скважин качественными инженерно-технологическими и управленческими решениями. Цель: повышение качества проектирования и строительства (реконструкции) скважин. |
| ключевые показатели результативности и эффективности | Показатели: - ежегодное снижение количества случаев осложнений и аварий; - ежегодное повышение коммерческих скоростей бурения; - оптимизация проектных решений на основе информации в процессе выполнения работ по ИТС; - стабилизация стоимости метра проходки и затрат на строительство (реконструкцию) скважин. |
| Риски | Отсутствие вертикально интегрированной организационной структуры и отработанной системы взаимодействия между участниками бизнес-процесса ИТС. Ненадежный канал связи с буровой для своевременного получения информации, передачи управляющих решений. Недостаточная квалификация специалистов, участвующих в бизнес-процессе. Недостаточное нормативно-методическое обеспечение. Недостаточное материально-техническое оснащение ДО и подрядных организаций для ведения бизнес-процесса ИТС. |

# 1.1	базовая модель

Бизнес-процесс

«Инженерно-технологическое сопровождение строительства и реконструкции скважин»

Владелец - Директор Департамент бурения, скважинных технологий и супервайзинга

ОАО «НК «Роснефть»

ДО

Управляющие воздействия

Ресурсы

Информация об исполнении проектных решений

Рекомендации по совершенствованию технологии бурения

Отчёт по ИТС

Отчёт о выполнении рабочих программ

Базы данных по скважинам

Программа обучения  специалистов Компании и подрядных организаций

Рекомендации по НИОКР и ЦИП

Мониторинг строительства и реконструкции

скважин

Информация

с буровой реальновременном и пакетном режимах

Контроль и управление строительством и реконструкцией скважин

Вход

ПСД

Рабочие    программы

Договор на ИТС

Журнал  супервайзера

Информация от

ГТИ

MWD/LWD

Лабораторные исследования

Информационные

технологии

Скважины-кандидаты

Договора подряда

Поставщик

Буровой подрядчик и сервисные организации

Вход

Выход

Потребители

ДО

ПИЦ

ПИЦ

Поставщик

Субподрядные научно-исследовательские и проектные организации

Выход

Политика Компании в области капитального строительства № П2 -01 версия 2.00

Настоящий Стандарт

Потребители

Рис. 6 Графический вид базовой модели бизнес-процесса

# 1.2	Матрица ответственности участников бизнес - процесса

Таблица 11

Матрица ответственности участников бизнес-процесса ИТС

| № | участник бизнес - процесса | Наименование функции |
| --- | --- | --- |
|  | ДБСТС | Создание эффективной системы управления строительством скважин. |
|  |  | Контроль выполнения плановых показателей строительства скважин. |
|  |  | Утверждение планов-графиков ИТС. |
|  |  | Принятие решений по технике и технологии строительства (реконструкции) скважин. |
|  | ДРМ | Согласование планов-графиков ИТС. |
|  |  | Геологическое сопровождение строительства (реконструкции) скважин. |
|  |  | Отображение и обработка полученной геологической информации с целью подготовки управленческих решений. |
|  | ДИТ | Согласование планов-графиков ИТС. |
|  |  | Обеспечение корпоративным каналом связи участников ИТС. |
|  |  | Поставка и размещение электронного оборудования на объектах ИТС. |
|  |  | Установка, настройка, сервисное обслуживание и поддержка работоспособности канала связи, электронного оборудования и ПО на объектах ИТС. |
|  | КНТЦ | Согласование планов-графиков ИТС. |
|  |  | Разработка программы НИОКР (ЦИП). |
|  |  | Контроль внедрения НИОКР (ЦИП) в производственные процессы. |
|  | ПИЦ | Разработка планов-графиков ИТС |
|  |  | Мониторинг процесса строительства (реконструкции) скважин. |
|  |  | Организация и ведение процесса ИТС. |
|  |  | Экспертное сопровождение работ. |
|  |  | Ведение баз данных по скважинам Компании |
|  |  | Научно-техническое сопровождение работ. |
|  | ДО | Выбор скважин для ИТС. |
|  |  | Сбор, обработка и передача первичной информации по каналам связи КиУСС. |
|  |  | Контроль и управление процессом строительства (реконструкции) скважин ДО. |
|  | Подрядные организации, в т.ч. буровой подрядчик | Предоставление сервисных услуг. |
|  |  | Выполнение проектных решений, рабочих программ, ведение регламентных и плановых работ. |
|  |  | Формирование первичной технико-технологической, геолого-геофизической и технико-экономической информации о процессе бурения. |

# 1.3	Требования к входам, выходам, ресурсам

Таблица 12

Требования к входам бизнес-процесса

| № пп | вход | поставщик | требования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПСД | ПИЦ | ПСД должна быть согласована в ГГЭ и утверждена в ДО. |
|  | Рабочие программы | ПИЦ | Рабочие программы должны быть утверждены в ДО. |
|  | Скважины-кандидаты | ДО | Поисковые, разведочные и эксплуатационные скважины на разрабатываемых месторождениях. |
|  |  |  | Поисковые, разведочные и эксплуатационные скважины на новых месторождениях. |
|  |  |  | Сложные скважины на новых и разрабатываемых месторождениях, в т.ч. ГС и скважины с БГС. |
|  | Договор на ИТС между ПИЦ и ДО | ПИЦ | Договорные обязательства должны учитывать требования данного Стандарта |
|  | Договора подряда | ДО | Договор подряда с подрядной организацией по ГТИ должен содержать технические и иные требования к проведению работ, установленные законодательством РФ в данной сфере и Компанией. |
|  |  |  | Договор подряда с подрядной организацией по ЗТС должен содержать технические и иные требования к проведению работ, установленные Компанией |
|  |  |  | Договор подряда ДИТ с Сервисной ИТ компанией должен обеспечить поставку, размещение и обслуживание электронного и спутникового оборудования, ПО на объектах ИТС. |

Таблица 13

Требования к выходам бизнес-процесса

| № пп | выход | потребитель | требования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Информация с буровой в реальновременном и пакетном режимах | ПИЦ ДО ДБСТС | Постоянный контроль качества и содержания информации. |
|  |  |  | Обработка и распределение информации по профильным инженерным задачам. |
|  |  |  | Проведение экспертизы хода работ, анализ результатов строительства (реконструкции) скважин. |
|  | Мониторинг строительства и реконструкции скважин | ПИЦ | Процесс сбора, обработки, прогнозирования, анализа и распределения информации о ходе строительства (реконструкции) скважин |
|  | Информация об исполнении проектных решений | ДО ПИЦ ДБСТС | Подготовка информации об исполнении проектных решений по скважина. |
|  |  |  | Доставка информации на различные уровни управления. |
|  | Рекомендации по совершенствованию технологии бурения | ДО ПИЦ | Рекомендации должны выполняться оперативно экспертами ПИЦ с использованием специализированного программного обеспечения. |
|  | Обучение специалистов Компании и подрядных организаций. | ПИЦ ДО | Программа обучения и повышения квалификации специалистов ДО и подрядных организаций, утвержденная в КНТЦ. |
|  | Отчёт о выполнении рабочих программ | ДО ПИЦ | Отчет должен содержать анализ выполнения рабочих программ, причины отклонений, выводы и рекомендации по совершенствованию технико-технологических и геолого-геофизических решений для будущих рабочих проектов. |
|  | Отчёт по ИТС | ДО ПИЦ ДБСТС | Отчёт должен состоять из отчётов о выполнении рабочих программ на основе пакетной и реальновременной информации. |
|  |  |  | Должна быть обеспечена доставка отчёта на различные уровни управления |
|  | Контроль и управление строительством и реконструкцией скважин | ДО | Процесс контроля и управления технико-технологическими, геолого-геофизическими и экономическими параметрами строительства (реконструкции) скважин. |
|  | Рекомендации по НИОКР (ЦИП) | ПИЦ ДО КНТЦ | Рекомендации должны направляться в КНТЦ для формирования программы НИОКР (ЦИП). Результаты НИОКР (ЦИП) должны включаться в проектные решения и внедряться в производственные процессы. |
|  | База данных по скважинам Компании | ПИЦ ДО ДБСТС | Систематизированная информационная база данных по ПСД, рабочим программам, технико-технологическим решениям, отчётные сведения. |

Таблица 14

Требования к ресурсам бизнес-процесса

| № пп | ресурс | поставщик |  | требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суточная сводка «Журнал супервайзера» | Супервайзер | В соответствии с требованиями, установленными Инструкцией Компании «Формирование данных суточной отчетности при строительстве и реконструкции скважин с использованием комплекса программ «Журнал супервайзера» лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» №П3-04 СЦ-043 И-001 версия 1.00. |  |
| 2. | Информация от станции ГТИ, MWD/LWD | Супервайзер Оператор станции ГТИ, MWD/LWD | Супервайзер должен организовать сбор информации, осуществлять контроль качества, полноту содержания и своевременность предоставления данных на первичном уровне. |  |
| 3. | Оперативные лабораторные исследования | ПИЦ | Должен быть обеспечен контроль измерений с периодичностью, определенной договором на предоставление услуг по оперативным лабораторным исследованиям между ПИЦ и ДО. |  |
| 4. | Информационные технологии | ДИТ | Должен быть обеспечен доступ к корпоративному каналу связи участников ИТС. |  |

# 1.4	мониторинг, измерение бизнес-процесса

Таблица 15

Мониторинг и измерение бизнес-процесса ИТС

| №ПП | показатель | периодичность | Исполнитель | метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ежегодное снижение количества случаев осложнений и аварий | Ежегодно по результатам строительства (реконструкции) скважин ДО | ДО ПИЦ | Анализ количества осложнений и аварий ДО. |
|  | Ежегодное повышение коммерческих скоростей бурения | Ежегодно по результатам строительства (реконструкции) скважин ДО | ДО ПИЦ | Анализ коммерческих скоростей бурения ДО. |
|  | Оптимизация проектных решений на основе информации, получаемой в процессе выполнения работ по ИТС | Поисковые, разведочные и эксплуатационные скважины на новых месторождениях в первый год бурения. Поисковые, разведочные и эксплуатационные скважины на разрабатываемых месторождениях 1 раз в 3 года. Сложные скважины на новых и разрабатываемых месторождениях, в т.ч. ГС и скважины с БГС по плану-графику ИТС. | ПИЦ ДО | Мониторинг выполнения проектных решений. Оценка качества проектных решений (рабочих программ). |
|  | Стабилизация стоимости метра проходки и затрат на строительство (реконструкцию) скважин. | Ежегодно по результатам строительства (реконструкции) скважин ДО | ДО ПИЦ | Анализ стоимости метра проходки и затрат на строительство (реконструкцию) скважин. |

## Приложение 2. комплекс гти при бурении скважин

Таблица 16

Комплекс ГТИ при бурении скважин

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ | СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик по ГТИ | Глубина скважины, м Положение талевого блока, м Положение долота относительно забоя, м Заход квадрата, м Длина инструмента в скважине, м Нагрузка на долото, тн ДМК в масштабе глубины, мин/м. Вес на крюке, тн Крутящий момент на роторе, кН*м Скорость вращения ротора (об/мин) Механическая скорость бурения, м/ч. Скорость спуска и подъема инструмента, м/с. Плотность бурового раствора на выходе и на входе, г/см3. Температура бурового раствора на выходе и на входе, ºС. Расход бурового раствора на входе и выходе из скважины, л/с Удельное электрическое сопротивление бурового раствора на выходе/входе, Ом*м. Уровень и объем бурового раствора в приемных емкостях и доливочной емкости, м Суммарный объема раствора в емкостях, м Частота ходов поршня бурового насоса (ход/мин) Давление в манифольде, атм. Давление бурового раствора в затрубном пространстве, атм Виброакустические характеристики работы бурового инструмента* | В режиме реального времени через модуль ГИС ГТИ» и «ОКБС» КиУСС |
|  | *- дополнительный комплект |  |

## Приложение 3. комплекс «журнал супервайзера» при бурении скважин

Таблица 17

Комплекс «Журнал супервайзера» при бурении скважин

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ | СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Супервайзер | Суточный рапорт супервайзера. Баланс календарного времени. Технико-экономические показатели. Анализ работы долот в режиме бурения. Анализ работы забойных двигателей. Данные по обсадным колоннам. Параметры и обработка бурового раствора с формируемой таблицей расхода материалов График строительства скважины. Оборудование, используемое при строительстве скважины. - Описание рейсов, с указанием номера рейса, даты и времени начала и окончания рейса, цели и причины окончания рейса, породоразрушающего инструмента и конструкции бурильной колонны. - Последовательность технологических операций, проводимых на буровой с указанием цели и детального описания операции Сведения о приходе и расходе материалов. | Ежедневно по модулю «Журнал супервайзера» КиУСС в режиме пакетной информации. |

## Приложение 4. комплекс телеметрии при бурении скважин

Таблица 18

Комплекс телеметрии при бурении скважин

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ | СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик по телеметрии | Результаты измерений: - длина ствола до точки измерения; - зенитный угол; - азимут магнитный; - отклонитель, град.; - естественное γ-излучение горных пород (гамма – каротаж); - кажущееся удельное сопротивление пласта; - уровень вибрации*; - температура на забое*; - частота вращения вала забойного двигателя*; - осевая нагрузка на долото*; - давление внутренне*; - давление в скважинном пространстве; - интервалы скольжения и вращения бурильной колонны в процессе бурения; - частота вращения бурильной колонны. Результаты расчёта параметров траектории бурения: - вертикальная отметка (TVD); - абсолютная отметка (TVDSS); - смещение забоя ствола от устья, м; - интенсивность (DLS); - координаты точек измерения. | В режиме реального времени через модуль «ГИС ГТИ» и модуль «ОКБС» КиУСС для визуализации данных MWD/LWD, а также пакетная информация по запросу ПИЦ или ДО в течение 6 часов после окончания каждого рейса (долбления) |
|  | *- дополнительный комплект |  |

## Приложение 5. комплекс лабораторных исследований при бурении скважин

Таблица 19

Комплекс лабораторных исследований при бурении скважин

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ | СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Инструментальные лабораторные исследования буровых растворов Инструментальные лабораторные исследования тампонажным растворам | Плотность, г/см3 Условная вязкость, сек. Водоотдача, см3/30 мин Температура, ºС Динамическое напряжение сдвига (ДНС), дПа Пластическая вязкость, сПз Статическое напряжение сдвига (СНС), 10 сек/10 мин Концентрация водородных ионов (рН), ед. Содержание песка, % Вода, нефть, твердая фаза, %. Общая жесткость, мг/л Хлориды, мг/л Содержание СаСО3, кг/м3 Содержание KCL, кг/м3 Удельное сопротивление, Ом*м Твердая фаза, % Метод метиленового синего (МВТ), кг/м3 Плотность, г/см3 Определение реологических характеристик, сПз Определение времени загустевания, мин. Водоотдача, мл. Статическое напряжение сдвига (СНС), 10 сек/10 мин Водоцементное соотношение, (ВЦ) (%) Температура, ºС Водоотдача, см3/30 мин Прочность при сжатии, МПа Водоотделение, мл. Линейное расширение с доступом воды, % | Результаты экспресс анализа на буровой Результаты лабораторных исследований в течение 3 часов |
|  | По заявке ДО комплекс лабораторных исследований может быть изменен. |  |

## Приложение 6. рабочие программы на строительство и реконструкцию скважин

Таблица 20

Рабочие программы на строительство и реконструкцию скважин

| № П/П | ВИД | содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1. | Рабочая программа бурения скважины, в т.ч. раздел углубления и раздел долотная программа | Описание выполняемых работы (цели и задачи, риски) Описание и последовательность работ (ЗГР, сборка КНБК, бурение, режимы бурения, промывка, вспомогательные работы) с указанием: - интервал бурения, м; - способ бурения; - тип, размер, насадки долота; - тип бурового инструмента, КНБК; - тип ГЗД с указанием заходности; - вес на крюке, тн; - нагрузка на долото, тн; - производительность буровых насосов, л/с; - обороты ротора, об/мин; - момент на роторе, кН*м; - скорость СПО, м/с; - давление на стояке, атм; - мех. скорость, м/ч; - время мех. бурения, ч. |
| 2. | Геологический прогноз | Глубина залегания, м (по вертикали, по стволу). Стратиграфический разрез скважины (глубина залегания по вертикали, по стволу, название, индекс, элементы залегания (падения) пластов по подошве, коэффициент кавернозности). Литологическая характеристика разреза скважины (индекс, интервал по вертикали, по стволу, горная порода с кратким названием и % в интервале, стандартное описание). Возможные осложнения по стволу скважины при бурении и их предотвращение (поглощение, НГВП, обвалы стенок скважины, прихват инструмента, кавернообразования). |
| 3. | Рабочая программа наклонно-направленного и горизонтального бурения | Описание выполняемых работы (цели и задачи, риски). Описание операций и последовательность работ (ЗГР, сборка КНБК, бурение, режимы бурения, промывка, вспомогательные работы, заканчивание скважины) с указанием: - ресурс ГЗД; - конструкция и размер КНБК; - технические требования по работе с ЗТС и ее характеристики; - проектного профиля скважины; - проектной глубины забоя по стволу (МD), м; - проектной глубины забоя по вертикали (TVD), м; - азимута, ° - зенитного угла, ° - проектной интенсивности искривления по зенитному углу °/10м. - - проектные точки Т1, Т2, Т3 (забой) по вертикали (TVD); - вход скважины в проектный круг, м |
| 4. | Рабочая программа по буровым растворам | Данные по скважине, система растворов Сведения об интервале, м Тип бурового раствора Объемы бурового раствора Рецептура бурового раствора Плотность бурового раствора, г/см3 Условная вязкость, сек Водоотдача, см3/30мин Толщина корки, мм Концентрация водородных ионов (рН) СНС, мгс/см2 через 1/10 ДНС, мг/см2 Температур бурового раствора Приготовление бурового раствора Контроль свойств бурового раствора Объемы и цены Информация по применяемым реагентам и материалам Осложнения, мероприятия по их предупреждению Работа системы очистки - вибросита; - гидроциклон; - пескоилоотделитель; - центрифуга. |
| 5. | Рабочая программа крепления скважины | Конструкция скважины Мероприятия по спуску обсадной колонны Обсадные трубы (диаметр, толщина стенки, марка стали, тип резьбы) Оснастка обсадной колонны (хвостовика) Глубина спуска обсадной колонны (хвостовика), м Коэффициент кавернозности Мероприятия по цементированию обсадной колонны Тампонажная техника Схема размещения тампонажной техники Герметичность колонны Буферная жидкость (тип, плотность, объем) Тампонажный раствор (тип, марка цемента, плотность, объем) Продавочная жидкость (тип, плотность, объем) Давление «СТОП», атм Высота подъема цемента, м |
| 6. | Программа геофизических исследований (ГИС) в открытом и обсаженном стволе | Вид работ ГИС (наименование работ, масштаб записи, интервал исследований). Испытания скважины в открытом стволе (пласт, интервал, депрессия, тип пластоиспытателя). Отбор керна (пласт, кровля по стволу, подошва по стволу, мощность, интервал отбора). |
| 7. | Рабочая программа освоения скважины | Вид работ по освоению Продолжительность разглинизации пласта, сут Интервал перфорации, м Интервал спуска насоса, м Пластовое давление, МПа Дебит скважины, м3/сут |

## Приложение 7. Схема поступления информации для оценки выполнения комплекса рабочих программ по строительству (реконструкции) скважины

Базовая информация из рабочих программ, размещенная в КиУСС

Проектный горизонт, глубина по вертикали, по стволу, м, отход от вертикали, м

Номер скважин, месторождение,

назначение скважины, тип буровой

Генеральный заказчик, генеральный подрядчик, субподрядчики

Геологический прогноз

График бурения скважины, сут

Обновляемая пакетная информация в

КиУСС

(1 раз в сутки)

Выводы, рекомендации для разработки будущих программ строительства скважины

ДА

НЕТ

Сравнительный анализ расчётных (плановых) и фактических параметров

Информация об отклонении фактических значений от контрольных параметров

Обновляемая информация в режиме реального времени  в

КиУСС

Рабочая программа наклонно-направленного и горизонтального бурения

Рабочая программа по буровым растворам

Рабочая программа ГИС

Рабочая программа освоения скважины

Рабочая программа крепления скважины

Лабораторные исследования технологических процессов

Комплекс  рабочих программ по строительству (реконструкции) скважины

Рабочая программа бурения скважины

Рекомендации по корректировке рабочих программ

Откорректированная рабочая программа

Информация от станции ГТИ

Информация от станции ЗТС

Отчёт о выполнении комплекса  рабочих программ по строительству (реконструкции) скважины

Анализ причин отклонения от контрольных параметров

«Журнал супервайзера»

Информация в «Суточном

рапорте по бурению»

Информация в модуле:

«Время строительства»;

«Конструкция скважины»;

«Траектория ствола»;

«Компоновки и режимы бурения»;

«Буровые растворы»;

«Геологии», «Газовые аномалии»

«ГИС»;

«Обсадные трубы»;

«Реестр оборудования»

## Приложение 8. Схема поступления информации для оценки соответствия геологического прогноза фактическим литолого-стратиграфическим характеристикам

Обновляемая пакетная информация в

КиУСС

(1 раз в сутки)

Геологический прогноз

Датчик расхода бурового раствора на входе в скважину

Датчик расхода бурового раствора на выходе из скважины

Датчик плотности бурового раствора на входе в скважину

Датчик уровня бурового раствора в емкостях

Информация от станции ГТИ

Стратиграфический разрез скважины (глубина залегания по вертикали, по стволу, название, индекс, элементы залегания (падения) пластов по подошве, коэффициент кавернозности)

Глубина залегания, м

(по вертикали, по стволу)

«Журнал супервайзера»

Литологическая характеристика разреза скважины (индекс, интервал по вертикали, по стволу, горная порода с кратким названием и % в интервале, стандартное описание)

Поглощение бурового раствора

Газонефтеводопроявления

Прочие возможные осложнения (обвалы, прихваты, каверны)

Информация в модуле «Геология»

Информация в «Суточном рапорте по бурению»

Информация в модуле «Газовые аномалии»

Информация в «Суточном рапорте по бурению»

Датчик плотности бурового раствора на выходе из скважины

Датчик, измеряющий объемное содержание свободного газа в буровом растворе, выходящем из скважины

Датчик веса на крюке

Датчик крутящего момента на роторе

Сравнительный анализ прогнозных и фактических геологических параметров

Информация об отклонении фактических значений от контрольных параметров

Отчёт о соответствии геологического прогноза фактическим литолого - стратиграфическим характеристикам

Анализ причин отклонения от контрольных параметров

Выводы, рекомендации для разработки следующих геологических прогнозов

ДА

НЕТ

Базовая информация из геологического прогноза, размещенная в КиУСС

Обновляемая информация в режиме реального времени  в КиУСС

## Приложение 9. Схема поступления информации для оценки выполнения рабочей программы бурения скважины

Рабочая программа бурения скважины

Вес на крюке, тн

Тип, размер, насадки долота

Нагрузка на долото, тн

Тип ГЗД с указанием заходности

Производительность буровых насосов, л/с

Мех. скорость, м/ч

Интервал бурения, м

Способ бурения

Давление на стояке, атм

Обороты ротора, об/мин

Тип бурового инструмента, КНБК

Информация в «Суточном рапорте по бурению»

Датчик веса на крюке

Датчик скорости вращения ротора

Датчик числа ходов насоса

Датчик давления на манифольде

Расчётный параметр нагрузки

Расчётный параметр мех. скорости

Анализ причин отклонения от контрольных параметров

Отчёт о выполнении рабочей программы бурения скважины

Выводы, рекомендации для разработки следующих рабочих программ

Момент на роторе, кН*м

Датчик крутящего момента на роторе

Датчик положения талевого блока

Скорость СПО, м/с

Расчётный параметр скорости СПО

ДА

НЕТ

Сравнительный анализ расчётных и фактических параметров

Информация об отклонении фактических значений от контрольных параметров

Лабораторные исследования технологических процессов

Рекомендации по корректировке рабочей программы

Информация от станции ГТИ

«Журнал супервайзера»

Время мех. бурения, ч

Обновляемая информация в режиме реального времени  в ИС КиУСС

Обновляемая пакетная информация в ИС КиУСС

(1 раз в сутки)

Базовая информация из рабочей программы, размещенная в ИС КиУСС

## Приложение 10. Схема поступления информации для оценки выполнения рабочей программы наклонно-направленного и горизонтального бурения

Вход скважины в проектный круг, м

Зенитный угол, °

Точки Т1, Т2, Т3 (забой) по вертикали (TVD)

Азимут, °

Интенсивность искривления по зенитному углу °/10м. (расчётный парметр)

Рабочая программа наклонно-направленного и горизонтального бурения

Глубина забоя по вертикали  (TVD), м

Интенсивность искривления по углу пространственного искривления °/10м.

Глубина забоя по стволу (МD), м

Информация в «Суточном

рапорте по бурению» и модуле «Траектория ствола»

Расчётная информация в модуле «Траектория ствола»

Информация от партии ГИС в модуле  «Траектория ствола»

Информация от партии ГИС в модуле «Траектория ствола»

Отчёт о выполнении рабочей программы наклонно-направленного и горизонтального бурения

Анализ причин отклонения от контрольных параметров

Выводы, рекомендации для разработки следующих рабочих программ

ДА

Сравнительный анализ расчётных и фактических параметров

НЕТ

Информация об отклонении фактических значений от контрольных параметров

Глубиномер

Профиль скважины

Инклинометр ЗТС

Лабораторные исследования технологических процессов

Базовая информация из рабочей программы, размещенная в ИС КиУСС

Обновляемая информация в режиме реального времени  в КиУСС

Обновляемая пакетная информация в ИС КиУСС

(1 раз в сутки)

Рекомендации по корректировке рабочей программы

Информация от станции ЗТС

«Журнал супервайзера»

## Приложение 11. Схема поступления информации для оценки выполнения рабочей программы по буровым растворам

Концентрация рН

Плотность бурового раствора, г/см3

Водоотдача, см3/30мин

Интервал, м

Тип бурового раствора

Условная вязкость, сек

Информация в «Суточном

рапорте по бурению»

и модуле

«Буровые растворы»

Рабочая программа по буровым растворам

СНС, мгс/см2 через 1/10

Работа системы очистки

- вибросита;

- гидроциклон;

- пескоилоотделитель;

- центрифуга.

Датчик плотности бурового раствора на входе в скважину

Датчик плотности бурового раствора на выходе из скважины

Температур бурового раствора

Датчик температуры бурового раствора на входе в скважину

Датчик температуры бурового раствора на выходе из скважины

Толщина корки, мм

Отчёт о выполнении рабочей программы по буровым растворам

Анализ причин отклонения от контрольных параметров

Выводы, рекомендации для разработки следующих рабочих программ

ДА

Сравнительный анализ расчётных и фактических параметров

НЕТ

Информация об отклонении фактических значений от контрольных параметров

Оперативные исследования бурового раствора

Обновляемая пакетная информация в ИС КиУСС

(1 раз в сутки)

Базовая информация из рабочей программы, размещенная в ИС КиУСС

Обновляемая информация в режиме реального времени  в ИС КиУСС

Информация от станции ГТИ

Рекомендации по корректировке рабочей программы

«Журнал супервайзера»

## Приложение 12. Схема поступления информации для оценки выполнения рабочей программы крепления скважины

Продавочная жидкость

(тип, плотность, объем)

Глубина спуска обсадной колонны (хвостовика), м

Давление «СТОП», атм

Тампонажный раствор

(тип, марка цемента, плотность, объем)

Герметичность колонны

Обсадные трубы (диаметр, толщина стенки, марка стали, тип резьбы)

Оснастка обсадной колонны (хвостовика)

Высота подъема цемента, м

Буферная жидкость

(тип, плотность, объем)

Рабочая программа крепления скважины

Информация в

«Суточном рапорте по бурению» и модуле «Обсадные трубы», «Конструкция скважины»

Информация об отклонении фактических значений от контрольных параметров

Отчёт о выполнении рабочей программы крепления скважины

Анализ причин отклонения от контрольных параметров

Выводы, рекомендации для разработки следующих рабочих программ

ДА

НЕТ

Датчик давления бурового раствора в затрубном пространстве

(в обсадной колонне) при закрытом превенторе

Конструкция скважины

Оперативные исследования тампонажного раствора

Обновляемая пакетная информация в КиУСС

(1 раз в сутки)

Базовая информация из рабочей программы, размещенная в КиУСС

Обновляемая информация в режиме реального времени  в КиУСС

«Журнал супервайзера»

Информация от станции ГТИ

Рекомендации по корректировке рабочей программы

Сравнительный анализ расчётных и фактических параметров

## Приложение 13. Схема поступления информации для оценки выполнения рабочей программы геофизических исследований (ГИС)

Забой, при котором производить ГИС, м

Интервалы испытания пластов, м

Вид работ ГИС

Интервал исследований, м

Интервал отбора керна, м

Информация в «Суточном рапорте по бурению»

и модуле  «ГИС»

Рабочая программа ГИС в открытом и обсаженном стволе

Информация об отклонении фактических значений от контрольных параметров

Анализ причин отклонения от контрольных параметров

Отчёт о выполнении рабочей программы по ГИС в открытом и обсаженном стволе

Выводы, рекомендации для разработки следующих рабочих программ

ДА

НЕТ

Базовая информация из рабочей программы, размещенная в КиУСС

«Журнал супервайзера»

Обновляемая пакетная информация в КиУСС (1 раз в сутки)

Сравнительный анализ плановых и фактических параметров

## Приложение 14. Схема поступления информации для оценки выполнения рабочей программы освоения скважины

Дебит скважины, м3/сут

Интервал перфорации, м

Пластовое давление, МПа

Вид работ по освоению

Продолжительность разглинизации пласта, сут

Интервал спуска ЭЦН, м

Рабочая программа освоения скважины

Информация в «Суточном рапорте по бурению»

Информация об отклонении фактических значений от контрольных параметров

Анализ причин отклонения от контрольных параметров

Выводы, рекомендации для разработки следующих рабочих программ

Отчёт о выполнении рабочей программы освоения скважины

ДА

НЕТ

Базовая информация из рабочей программы, размещенная в КиУСС

Обновляемая пакетная информация в КиУСС (1 раз в сутки)

«Журнал супервайзера»

Сравнительный анализ расчётных и фактических технико-технологических и геолого-геофизических параметров

## ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Проект договора на ИТС строительства (реконструкции) скважин

г. ________						                           «____» ________ 20____ г.

_____«__________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице____                              ____, действующего на основании ________, с одной стороны, и ________«__________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТЕКСТЕ ДОГОВОРА

Если иное напрямую не определено в тексте настоящего Договора, используемые в Договоре, приложениях и соглашениях к нему термины, определения и сокращения имеют следующие значения:

«Договор» - настоящий Договор, со всеми Приложениями, Дополнениями, Соглашениями, являющимися его неотъемлемыми частями;

«Документация» - информация, полученная в процессе предоставления услуг, формализованная в базу данных по скважине, законченной строительством (реконструкцией), и размещенная в КиУСС.

«ИТС» - процесс мониторинга исполнения инженерно-технологических решений, анализа качества и эффективности результатов инженерно-технологических решений, использования эффективных инженерно-технологических решений в будущих проектах строительства и реконструкции скважин;

«КиУСС» - модуль информационной системы блока «Добыча»;

«Услуга» - все вместе и любые в отдельности действия, подлежащие выполнению Исполнителем в соответствии с условиями Договора и требованиями Стандарта Компании «Осуществление инженерно-технологического сопровождения процесса строительства и реконструкции скважин Компании» № П2-10 С-0011 версия 1.00, в том числе предусмотренные проектной документацией (рабочими программами);

«Объем Услуг» - объем и перечень инженерно-технологических услуг, выполненных Исполнителем при исполнении Договора;

«Вид Услуг» - типовой набор инженерно-технологических услуг, выполняемых Исполнителем, в соответствии со Стандартом Компании «Осуществление инженерно-технологического сопровождения процесса строительства и реконструкции скважин Компании» № П2-10 С-0011 версия 1.00;

«Предварительный План-график услуг» - документ, отражающий предварительный Вид Услуг, начальные и конечные сроки их выполнения, перечень Скважин, по которым подлежит предоставление Услуг, предусмотренных Договором, оформленных в виде Приложения к Договору;

«Заявка на ИТС» - документ, выдаваемый Заказчиком Исполнителю, содержащий информацию, необходимую для предоставления Услуг.

«Скважина» - скважина на месторождении, где предоставляются Услуги, предусмотренные Договором;

«Акт сдачи-приёмки выполненных работ» - унифицированная форма первичной учетной документации КС-2, подтверждающая выполнение услуг на скважине. Форма КС-2 является основанием для составления по унифицированной форме справки КС-3;

«Качество услуг» - выполнение  услуг на высоком профессиональном уровне в соответствии с отраслевыми стандартами и нормативами, условиями Договора;

«Реальновременная информация» - технико-технологическая, геолого-геофизическая и экономическая информация, передаваемая с датчиков и модулей станций ГТИ и ЗТС в режиме реального времени.

«Пакетная информация» - технико-технологическая, геолого-геофизическая и экономическая информация, передаваемая в пакетном режиме с буровой супервайзером в ежедневной сводке;

«Проектная документация» - проект, разработанный с учетом технологической последовательности выполнения работ, технические условия и описания по материалам, оборудованию, конструкциям и комплектующим изделиям, а также другая документация, необходимая для выполнения работ;

«Рабочая программа» – исполнительный документ, конкретизирующий проектные решения в части техники и технологии строительства (реконструкции) скважин по раздельным видам работ и сервисных услуг.

«Представитель Заказчика» - лицо, которое было в письменной форме уполномочено Заказчиком представлять его интересы по Договору по осуществлению административного, технического руководства и координации предоставления Услуг Исполнителя на основании соответствующей доверенности, выданной Заказчиком;

«Представитель Исполнителя» - лицо, которое было в письменной форме уполномочено Исполнителем представлять его интересы по Договору по осуществлению административного, технического руководства и координации с Заказчиком в процессе предоставления Услуг на основании соответствующей доверенности, выданной Исполнителем;

«Акт готовности участников к предоставлению услуг» - документ, подписанный Сторонами и подтверждающий выполнение Сторонами, а также подрядными организациями обязательств по организации и подготовительным работам;

«Акт  приема-сдачи выполненных услуг» - документ, подписанный Сторонами и подтверждающий выполнение Сторонами обязательств по Договору;

«Эксперт» - работник Исполнителя или сторонний специалист, привлекаемый Исполнителем на договорной основе, обладающий наибольшим опытом и знаниями по  конкретным проблемам.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется в установленные Договором сроки предоставить Заказчику  _______________(базовый, расширенный, дополнительный) вид Услуг по инженерно-технологическому сопровождению (далее по тексту - ИТС) строительства (реконструкции) скважин на месторождениях __________________ (Приложение № ).

2.2. Заказчик обязуется принять результаты предоставленных Услуг и оплатить их на условиях, предусмотренных Договором.

2.3. Перечень скважин, вид и объем Услуг, подлежащий выполнению Исполнителем в течение календарного года, представлен в Приложении №.

2.4. Перечень скважин, вид и объем Услуг, может уточняться Заказчиком в процессе предоставления Исполнителем Услуг в течение срока действия договора.

2.5 Изменения перечня скважин, вида и объемов Услуг должны быть согласованы с Исполнителем.

2.6. Исполнитель обязан предоставлять Услуги в полном соответствии с требованиями Стандарта Компании «Осуществление инженерно-технологического сопровождения процесса строительства и реконструкции скважин Компании» № П2-10 С-0011 версия 1.00. Все изменения в процессе предоставления Услуг производятся только по согласованию с Заказчиком. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя, а Исполнитель обязан приостановить  предоставление Услуг в случае отклонения от требований Стандарта Компании «Осуществление инженерно-технологического сопровождения процесса строительства и реконструкции скважин Компании» № П2-10 С-0011 версия 1.00.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Стоимость Услуг, предоставляемых Исполнителем по Договору определяется по каждой скважине, носит договорной характер и рассчитывается в зависимости от вида предоставляемых услуг согласно Приложению № ___.

3.2. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных услуг, Стороны вправе согласовать перечень, объем расширенных (дополнительных) Услуг и сроки их предоставления путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

3.3. Оплата принятых Услуг производится Заказчиком за фактически выполненный Объем Услуг по согласованной сметной стоимости после подписания Акт приема-сдачи выполненных услуг по ИТС в течение ______(цифры прописью) календарных дней.

3.4. Ежеквартально Стороны производят сверку исполнения обязательств по Договору с составлением соответствующего Акта сверки исполнения обязательств и состояния взаиморасчетов. Указанный Акт должен быть подписан Заказчиком и Исполнителем в течение ______(цифры прописью)  календарных дней, следующих за последним днем месяца, в котором предоставлялись Услуги.

3.5. Расчеты по договору  производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по банковским реквизитам, указанным в Договоре.

4. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ

4.1. Исполнитель по окончанию предоставления Услуг по каждой скважине, но не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем предоставления Услуг, направляет Заказчику следующие документы:

- Отчёт по ИТС;

- акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2);

- справку стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- счет-фактуру.

4.2. Заказчик в течение ______(цифры прописью) рабочих дней рассматривает и подписывает представленные в соответствии с п. 3.3. Договора документы.

4.3. При наличии замечаний к Исполнителю по предоставленным Услугам, Стороны составляют Акт о выявленных нарушениях, в котором определяют сроки для их устранения.

4.4. После устранения Исполнителем всех выявленных нарушений Исполнитель предоставляет Заказчику новый Акт приема-сдачи выполненных услуг по ИТС и счет-фактуру.

Заказчик в течение ______(цифры прописью) рабочих дней рассматривает представленные документы и, в случае устранения Исполнителем всех выявленных нарушений, подписывает Акт приема-сдачи выполненных услуг по ИТС.

5. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Исполнитель обязан выполнять Услуги и сдавать их результаты Заказчику в объеме, сроки и в порядке, определенные Договором и Стандарта Компании «Осуществление инженерно-технологического сопровождения процесса строительства и реконструкции скважин Компании» № П2-10 С-0011 версия 1.00.

5.2. Исполнитель обязан обеспечить наличие необходимых квалифицированных специалистов для предоставления Услуг.

5.3. Исполнитель обязан обеспечить координацию подрядных организаций по предоставлению услуг обеспечения каналом связи для передачи данных с буровой, супервайзинга, геолого-технологическим исследованиям, телеметрическому сопровождению в соответствии с требованиями Стандарта Компании «Осуществление инженерно-технологического сопровождения процесса строительства и реконструкции скважин Компании» № П2-10 С-0011 версия 1.00.

5.4. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика о следующих обстоятельствах, выявленных в процессе предоставления Услуг:

      - отклонения фактических параметров от проектных (рабочих программ);

      - любых осложнениях, авариях и иных происшествиях, произошедших в процессе строительства (реконструкции) скважин при ИТС;

      - о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях исполнения его указаний по строительству (реконструкции) скважин в процессе предоставления Услуг;

      - иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству строительства (реконструкции) скважин при ИТС.

5.5. Исполнитель обязан передавать информацию о ходе предоставления Услуг за истекшие сутки представителю Заказчика в КиУСС.

5.6. Исполнитель обязан передать Заказчику в течение 18 (восемнадцати) дней с момента окончания предоставления Услуг по каждой скважине всю Документацию, полученную в процессе ИТС.

5.7. Исполнитель обязан в течение 18 (восемнадцати) календарных дней с момента завершения оказания Услуг по каждой скважине предоставить Заказчику Отчет об ИТС, который должен содержать:

- графики строительства (реконструкции) скважин с комментариями о ходе услуг;

- отчёт о выполнении проектных решений (на основе пакетной и реальновременной информации);

- внести информацию в базу данных по строительству (реконструкции) скважин в КиУСС.

5.8. Исполнитель обязан проверять качество информации, поступающей с буровой в процессе предоставления Услуг и сообщать Заказчику о любых выявленных нарушениях или несоответствиях в целях их устранения подрядными организациями Заказчика.

5.9. Исполнитель обязан самостоятельно и за свой счет обеспечить наличие у него и его Работников всех необходимых для предоставления Услуг по Договору лицензий, согласований, разрешений и допусков.

5.10. Исполнитель обязуется соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании» (Приложение № __ к Договору),. Соблюдение требований, предусмотренных указанными документами, Стороны признают существенным условием Договора, и в случае их неоднократного нарушения Исполнителем, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

5.11. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций и экспертов при нахождении их на территории Заказчика в течение всего времени предоставления услуг (включая и время проживания в вахтовых общежитиях Заказчика).

5.12. Исполнитель обязан допускать Представителей Заказчика и предоставлять всю необходимую информацию и документацию, подтверждающую безопасность предоставляемых Услуг.

5.13. Исполнитель вправе привлекать для предоставления Услуг по Договору субподрядные организации и сторонних экспертов при условии получения письменного согласия Заказчика, если данное право не предусмотрено Договором и сметой предоставляемых Услуг по ИТС. Исполнитель несёт перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченных им субподрядных организаций и сторонних экспертов как за свои собственные действия.

5.14.  Исполнитель обязан в течение ______(цифры прописью) дней с момента подписания Договора предоставить Заказчику список уполномоченных Представителей с указанием их должностей и контактных телефонов, с которыми Заказчик должен взаимодействовать по производственным вопросам, связанным с предоставлением услуг ИТС. Исполнитель вправе вносить изменения в указанный список с последующим уведомлением Заказчика.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик обязуется принимать и оплачивать предоставленные Исполнителем Услуги в соответствии с порядком, предусмотренным Договором.

7.2. Заказчик обязан в течение ______(цифры прописью) дней с момента подписания Договора предоставить Исполнителю список уполномоченных Представителей с указанием их должностей и контактных телефонов, с которыми Исполнитель должен взаимодействовать по производственным вопросам, связанным с предоставление Услуг.

7.3 Заказчик не позднее ____________(цифры прописью) календарных дней после подписания Сторонами Договора предоставления Услуг направляет Исполнителю Заявку на ИТС по каждой Скважине (Приложение № ).

7.4. Заказчик обязан обеспечить наличие подрядной организации по предоставлению услуг связи для передачи данных с буровой, в соответствии с требованиями Стандарта Компании «Осуществление инженерно-технологического сопровождения процесса строительства и реконструкции скважин Компании» № П2-10 С-0011 версия 1.00.

7.5. Заказчик обязан обеспечить наличие подрядной организации по предоставлению услуг супервайзинга, геолого-технологическим исследованиям, телеметрическому сопровождению, в соответствии со Стандартом Компании «Осуществление инженерно-технологического сопровождения процесса строительства и реконструкции скважин Компании» № П2-10 С-0011 версия 1.00.

7.6. Заказчик обязан обеспечить выполнение супервайзером предоставление информации в объеме и составе соответствующем требованиям, установленным в Инструкции Компании «Формирование данных суточной отчетности при строительстве и реконструкции скважин с использованием комплекса программ «Журнал супервайзера» лицензионного программного обеспечения «Удаленный мониторинг бурения» №П3-04 СЦ-043 И-001 версия 1.00.

7.7. Заказчик обязан обеспечить соблюдение подрядной организацией по ГТИ требований РД 153-39.0-069-01 «Техническая инструкция по проведению геолого-технологических исследований нефтяных и газовых скважин» и  ГОСТ 53375-2009 «Скважины нефтяные и газовые. Геолого-технологические исследования. Общие требования».

7.8. Заказчик обязан обеспечить соблюдение подрядной организацией по ЗТС требований Стандарта Компании «Геологическое сопровождение бурения горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов при разработке нефтяных и газонефтяных месторождений» № П1-01 СЦ-038 версия 2.00.

7.9. Заказчик обязан обеспечить оптимальное размещение оборудования подрядных организаций, предоставляющих услуги супервайзинга, геолого-технологических исследований, телеметрического сопровождения на буровой для предоставления услуг по ИТС.

7.10. Заказчик вправе в любое время в лице своих Представителей проверять и контролировать ход и качество предоставляемых Услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя, за исключением случаев, когда действия Исполнителя могут повлечь за собой возникновение аварийной ситуации, или создают угрозу жизни, здоровью лицам, находящимся на Скважине.

При выявлении нарушений правил и норм промышленной и пожарной безопасности Заказчик вправе приостанавливать предоставление Услуг Исполнителя до устранения нарушений.

7.11. Заказчик вправе привлечь для устранения выявленных в процессе предоставления услуг недостатков, допущенных Исполнителем, третьих лиц, с последующим предъявлением понесенных, документально подтвержденных затрат Исполнителю, либо потребовать от Исполнителя привлечь для этого третье лицо за счет Исполнителя. При этом кандидатура привлекаемого Исполнителем третьего лица должна быть предварительно согласована с Заказчиком.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, принятых ими по Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ и требованиями Договора.

8.2. В случае нарушения Исполнителем сроков и объемов предоставления Услуг, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в виде пени в размере ______(цифры прописью) процента стоимости невыполненных в установленный срок Услуг за каждый день просрочки, но не более ______(цифры прописью) процентов стоимости невыполненных в установленный срок услуг.

8.3. В случае приостановки предоставления Услуг на неопределенный срок или полного прекращения Услуг по инициативе Заказчика по причинам, независящим от Исполнителя, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю в полном объеме фактически выполненные Исполнителем и принятые Заказчиком Услуги по стоимости, определенной в разделе 3 Договора.

8.4. Взыскание неустойки, процентов, а также возмещение убытков предусмотренных действующим законодательством РФ и/или Договором, не освобождает Сторон от исполнения обязательств в натуре.

8.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящем Договором, за действия (бездействия) субподрядных организаций, сторонних экспертов, привлеченных им  для предоставления Услуг по настоящему Договору.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Для целей Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц.

9.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

9.3. Соответствующая Сторона Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

9.4. Для целей Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

9.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

9.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается полномочными Представителями Сторон.

9.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

10.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными и являются его неотъемлемой частью при условии, что они составлены в письменной форме в виде соответствующих соглашений к Договору, подписаны полномочными Представителями Сторон и скреплены печатями.

10.2. Если возникнет необходимость в предоставлении расширенных (дополнительных) Услуг и/или увеличении стоимости Услуг, Исполнитель обязан письменно сообщить об этом Заказчику. При наличии согласия Заказчика на предоставление расширенных (дополнительных) Услуг и/или увеличении стоимости Услуг, Стороны обязаны заключить соответствующее дополнительное соглашение к Договору.

10.3. При изменении банковских реквизитов одной из Сторон, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в течение 7 (семи) календарных дней с момента указанного изменения.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными Представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых по Договору.

11.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным Договором и законодательством РФ.

11.3. Стороны обязаны уведомить друг друга за ______(цифры прописью)   дней до предполагаемой даты досрочного расторжения Договора. При этом Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с даты, указанной соответствующем письменном уведомлении.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и в претензионном порядке. Претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение ______(цифры прописью)   рабочих дней с момента их получения.

12.2. В случае не достижения Сторонами договоренности, все споры, связанные с исполнением Договора, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий или явлений чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям и явлениям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия, иные природные явления, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, забастовка, различные акции неповиновения и/или протеста, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения Договора, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами и средствами не представлялось возможным.

13.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 13.1. Договора, должен быть подтвержден соответствующим актом компетентного государственного органа.

13.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору ввиду наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, однако не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления или с момента, когда соответствующей Стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другие Стороны о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

13.4. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше трех месяцев подряд, любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть Договор без обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно уведомив в письменной форме  другие Стороны о расторжении Договора.

14. Заключительные положения

14.1. Каждая из Сторон не вправе без письменного согласия другой Стороны переуступать свои права и обязанности по Договору, как в части, так и полностью.

14.2. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, подлежат применению нормы действующего законодательства РФ.

14.3. Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы сразу по подписанию направляются другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по фактическому адресу получателя подлинных экземпляров.

14.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.5. При изменении у одной из Сторон адреса или реквизитов, эта Сторона обязана в течение трех дней  письменно известить другую Сторону.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Адрес места нахождения: Почтовый адрес: Адрес для направления уведомлений по договору: Факс: Телефон: Электронный адрес: Банковские реквизиты: ИНН КПП р/с в к/с БИК ОКВЭД ОКПО | Исполнитель: Адрес места нахождения: Почтовый адрес: Адрес для направления уведомлений по договору: Факс: Телефон: Электронный адрес: Банковские реквизиты: ИНН КПП р/с в к/с БИК ОКВЭД ОКПО |
| --- | --- |

подписи сторон:

| Заказчик: (должность) / / | Исполнитель: (должность) / / |
| --- | --- |

# ОБРАЗЕЦ 																	Приложение № __

к Договору на ИТС

№     от «     »      20      г.

«     » , именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице      , действующего на основании      , с одной стороны, и      «     », именуемое в дальнейшем “ Исполнитель ”, в лице      , действующего на основании      , с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, согласовали форму предварительного плана-графика предоставления услуг по инженерно-технологическому сопровождению строительства (реконструкции) скважин

Предварительный план-график предоставления услуг по инженерно-технологическому сопровождению строительства (реконструкции) скважин на ____2011_____ год на основе графика бурения

| Месторождение, куст, скважин | Вид ИТС (стандартный, расширенный, дополнительный) | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого 200_год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 Аглосское ЭБ |  | 15.01.11 |  |  | 15.04.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 Северо-Каменское ЗБС |  |  | 03.02.11 | 21.03.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 Утевское ЭБ |  |  | 03.02.11 | 31.03.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Западно-Коммунарское ЭБ |  |  | 06.03.11 |  | 24.04.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 Богатыревское ЗБС |  |  | 12.03.11 |  | 06.04.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 Советское ЭБ |  |  |  | 03.03.11 |  |  |  |  | 12.08.11 |  |  |  |  |  |
| Итого по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

подписи сторон:

ОБРАЗЕЦ										Приложение № _

к Договору на ИТС

№______от «____»______20__ г.

ЗАКАЗЧИК:

______________________

______________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

______________________

______________________

ЗАЯВКА НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) СКВАЖИНЫ

- Месторождение.

- Номер скважины.

- Вид инженерно-технологического сопровождения:

а) стандартный;

б) расширенный;

в) дополнительный.

- Режим передачи информации (пакетный/ реальновременной).

- Готовность подрядчика по предоставлению услуг обеспечения каналом связи для передачи данных с буровой.

- Готовность подрядчика по супервайзингу.

- Готовность подрядчика по геолого-технологическим исследованиям.

- Готовность подрядчика по телеметрическому сопровождению.

- Необходимость и объем оперативных инструментальных исследований:

а) бурового раствора;

б) тампонажного раствора.

- Список уполномоченных представителей Заказчика с указанием их должностей и контактных телефонов.

# ОБРАЗЕЦ										Приложение № __

к Договору на ИТС

№     от «     »      20      г.

«     » , именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице      , действующего на основании      , с одной стороны, и      «     », именуемое в дальнейшем “ Исполнитель ”, в лице      , действующего на основании      , с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, согласовали расценки на предоставление услуг по инженерно-технологическому сопровождению строительства (реконструкции) скважин

- Базовый набор услуг по ИТС

Базовый набор услуг по ИТС включает следующее:

1. Сбор комплекта рабочих программ от профильных лабораторий, включая:

- рабочая программа бурения скважины;

- геологический прогноз;

- рабочая программа наклонно-направленного и горизонтального бурения;

- рабочая программа по буровым растворам;

- рабочая программа по креплению скважины;

- рабочая программа по ГИС в открытом и обсаженном стволе;

- рабочая программа по освоению скважины;

2. Ввод данных в ИС КиУСС рабочих программ в ручном режиме (вариант 1):

- рабочая программа бурения скважины;

- геологический прогноз;

- рабочая программа наклонно-направленного и горизонтального бурения;

- рабочая программа по буровым растворам;

- рабочая программа по креплению скважины;

- рабочая программа по ГИС в открытом и обсаженном стволе;

- рабочая программа по освоению скважины.

3. Ввод данных рабочих программ в автоматизированном режиме (вариант 2):

- рабочая программа бурения скважины;

- геологический прогноз;

- рабочая программа наклонно-направленного и горизонтального бурения;

- рабочая программа по буровым растворам;

- рабочая программа по креплению скважины;

- рабочая программа по ГИС в открытом и обсаженном стволе;

- рабочая программа по освоению скважины.

4. Тестирование канала связи, информации от станции ГТИ и ЗТС, модулей ИС КиУСС на прохождение информации с буровой с выездом на объект.

5. Подписание Акта готовности участников к ведению работ на буровой (по электронной почте, факсу).

6. Ведение сравнительного анализа расчётных (проектных) и фактических технико-технологических и геолого-геофизических параметров по следующим рабочим программам в дневное время (8 часов):

- бурения скважины;

- геологический прогноз;

-наклонно-направленного и горизонтального бурения;

- буровых растворов;

- крепления скважины;

- ГИС в открытом и обсаженном стволе;

- освоения скважины.

7. Обработка и  распределение информации для экспертов и лабораторий ПИЦ при нештатных ситуациях:

- разработчику рабочей программы бурения скважины;

- разработчику геологического прогноза;

- разработчику рабочей программы наклонно-направленного и горизонтального бурения;

- разработчику рабочей программы по буровым растворам;

- разработчику рабочей программы по креплению скважины;

- разработчику рабочей программы по ГИС в открытом и обсаженном стволе;

- в УБСТ и в УССиРС ДО;

- в Региональную группу ПИЦ (в случае ведения ИТС силами специалистов ПИЦ);

8. Прогнозирование возможных аварий и осложнений в процессе бурения

9. Анализ причин отклонения фактических параметров от контрольных параметров рабочих программ в процессе и после завершения строительства (реконструкции) скважин, качества и эффективности результатов проектных решений.

10. Анализ технико-экономических показателей инженерно-технологического уровня проектных решений.

11. Подготовка рекомендаций по совершенствованию технологии бурения в процессе бурения и совершенствованию технико-технологических и геолого-геофизических решений для будущих проектов.

12. Подготовка отчётов по эффективности профильных инженерно-технологических решений и рабочих программам:

- бурения скважины;

- геологический прогноз;

-наклонно-направленного и горизонтального бурения;

- буровых растворов;

- крепления скважины;

- ГИС в открытом и обсаженном стволе;

- освоения скважины.

13. Подготовка «Отчёта по ИТС ДО»

13.1 Составление отчёта «О выполнении проектных решений» на основе пакетной информации.

13.2 Составление отчёта «О выполнении проектных решений» на основе реальновременной информации.

14. Обновление базы данных проектной документации, рабочих программ, отчётной информации по ИТС ДО.

| Смета затрат |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Базовый набор услуг по ИТС» на 1 скважину |  |  |
| №№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, тыс.руб. |
| 1. | Стоимость расходных материалов |  |
| 2. | Стоимость спецоборудования и оснастки, приобретаемых для проведения исследований и испытаний |  |
| 3. | Затраты на заработную плату и другие выплаты непосредственных исполнителей |  |
| 4. | Отчисления на социальные нужды (включая единый социальный налог) |  |
| 5. | Амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении договора |  |
| 6. | Общехозяйственные (накладные) расходы |  |
| 7. | Прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ, включая расходы по проведению испытаний, патентные исследования, обновление компьютерных программ и баз данных, информационные услуги и др. |  |
| 8. | Всего объем работ собственными силами |  |
| 9. | Услуги сторонних организаций и лиц, используемых при выполнении работ |  |
| 10. | Прибыль (2,5% п.п. 1-8) |  |
| 11. | ВСЕГО затраты (п.п.1-10) |  |
| 11.1. | Налог на добавленную стоимость (18% п.11) |  |
| 12. | Стоимость работы (п.п.11,11.1) |  |

2. Расширенный набор услуг по ИТС

1. Проведение работ по инструментальным исследованиям свойств тампонажных растворов и материалов.

2. Проведение работ по инструментальным исследованиям свойств буровых растворов и реагентов.

3. Ведение сравнительного анализа расчётных (проектных) и фактических технико-технологических и геолого-геофизических параметров по следующим рабочим программам в круглосуточном режиме (24 часа):

- бурения скважины;

- геологический прогноз;

-наклонно-направленного и горизонтального бурения;

- буровых растворов;

- крепления скважины;

- ГИС в открытом и обсаженном стволе;

- освоения скважины.

4. Оперативные инженерные расчеты, моделирование с использованием ПО (Drill Net) для корректировки рабочих программ

| Смета затрат |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. «Расширенный набор услуг по ИТС» на 1 скважину |  |  |
| №№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, тыс.руб. |
| 1. | Стоимость расходных материалов |  |
| 2. | Стоимость спецоборудования и оснастки, приобретаемых для проведения исследований и испытаний |  |
| 3. | Затраты на заработную плату и другие выплаты непосредственных исполнителей |  |
| 4. | Отчисления на социальные нужды (включая единый социальный налог) |  |
| 5. | Амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении договора |  |
| 6. | Общехозяйственные (накладные) расходы |  |
| 7. | Прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ, включая расходы по проведению испытаний, патентные исследования, обновление компьютерных программ и баз данных, информационные услуги и др. |  |
| 7.1. | Из них, командировки |  |
| 8. | Всего объем работ собственными силами |  |
| 9. | Услуги сторонних организаций и лиц, используемых при выполнении работ |  |
| 10. | Прибыль (2,5% п.п. 1-8) |  |
| 11. | ВСЕГО затраты (п.п.1-10) |  |
| 11.1. | Налог на добавленную стоимость (18% п.11) |  |
| 12. | Стоимость работы (п.п.11,11.1) |  |

- Дополнительный набор услуг по ИТС

1. Обучение персонала ДО.

2. Обучение персонала подрядных организаций.

| Смета затрат |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Дополнительный набор услуг по ИТС» на 1 скважину |  |  |
| №№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, тыс.руб. |
| 1. | Стоимость расходных материалов |  |
| 2. | Стоимость спецоборудования и оснастки, приобретаемых для проведения исследований и испытаний |  |
| 3. | Затраты на заработную плату и другие выплаты непосредственных исполнителей |  |
| 4. | Отчисления на социальные нужды (включая единый социальный налог) |  |
| 5. | Амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении договора |  |
| 6. | Общехозяйственные (накладные) расходы |  |
| 7. | Прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ, включая расходы по проведению испытаний, патентные исследования, обновление компьютерных программ и баз данных, информационные услуги и др. |  |
| 7.1. | Из них, командировки |  |
| 8. | Всего объем работ собственными силами |  |
| 9. | Услуги сторонних организаций и лиц, используемых при выполнении работ |  |
| 10. | Прибыль (2,5% п.п. 1-8) |  |
| 11. | ВСЕГО затраты (п.п.1-10) |  |
| 11.1. | Налог на добавленную стоимость (18% п.11) |  |
| 12. | Стоимость работы (п.п.11,11.1) |  |

подписи сторон:

| Заказчик: (должность) / / | Исполнитель: (должность) / / |
| --- | --- |

# ОБРАЗЕЦ 										Приложение № __

| Смета затрат на ИТС типовой скважины сроком строительства 35 календарных дней |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. «Базовый набор услуг по ИТС» на 1 скважину |  |  |
| №№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, тыс.руб. |
| 1. | Стоимость расходных материалов | 4.8 |
| 2. | Стоимость спецоборудования и оснастки, приобретаемых для проведения исследований и испытаний |  |
| 3. | Затраты на заработную плату и другие выплаты непосредственных исполнителей | 340.7 |
| 4. | Отчисления на социальные нужды (включая единый социальный налог) | 61.3 |
| 5. | Амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении договора | 13.6 |
| 6. | Общехозяйственные (накладные) расходы | 149.9 |
| 7. | Прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ, включая расходы по проведению испытаний, патентные исследования, обновление компьютерных программ и баз данных, информационные услуги и др. | 146.5 |
| 8. | Всего объем работ собственными силами | 716.7 |
| 9. | Услуги сторонних организаций и лиц, используемых при выполнении работ |  |
| 10. | Прибыль (2,5% п.п. 1-8) | 17.9 |
| 11. | ВСЕГО затраты (п.п.1-10) | 734.7 |
| 11.1. | Налог на добавленную стоимость (18% п.11) | 132.2 |
| 12. | Стоимость работы (п.п.11,11.1) | 866.9 |
| II. «Расширенный набор услуг по ИТС» на 1 скважину |  |  |
| №№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, тыс.руб. |
| 1. | Стоимость расходных материалов | 25.8 |
| 2. | Стоимость спецоборудования и оснастки, приобретаемых для проведения исследований и испытаний |  |
| 3. | Затраты на заработную плату и другие выплаты непосредственных исполнителей | 1 840.4 |
| 4. | Отчисления на социальные нужды (включая единый социальный налог) | 331.3 |
| 5. | Амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении договора | 73.6 |
| 6. | Общехозяйственные (накладные) расходы | 809.8 |
| 7. | Прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ, включая расходы по проведению испытаний, патентные исследования, обновление компьютерных программ и баз данных, информационные услуги и др. | 791.4 |
| 7.1. | Из них, командировки |  |
| 8. | Всего объем работ собственными силами | 3 872.3 |
| 9. | Услуги сторонних организаций и лиц, используемых при выполнении работ |  |
| 10. | Прибыль (2,5% п.п. 1-8) | 96.8 |
| 11. | ВСЕГО затраты (п.п.1-10) | 3 969.1 |
| 11.1. | Налог на добавленную стоимость (18% п.11) | 714.4 |
| 12. | Стоимость работы (п.п.11,11.1) | 4 683.6 |
| III. «Дополнительный набор услуг по ИТС» на 1 скважину |  |  |
| №№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, тыс.руб. |
| 1. | Стоимость расходных материалов | 0.6 |
| 2. | Стоимость спецоборудования и оснастки, приобретаемых для проведения исследований и испытаний |  |
| 3. | Затраты на заработную плату и другие выплаты непосредственных исполнителей | 43.4 |
| 4. | Отчисления на социальные нужды (включая единый социальный налог) | 7.8 |
| 5. | Амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении договора | 1.7 |
| 6. | Общехозяйственные (накладные) расходы | 19.1 |
| 7. | Прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ, включая расходы по проведению испытаний, патентные исследования, обновление компьютерных программ и баз данных, информационные услуги и др. | 18.7 |
| 7.1. | Из них, командировки |  |
| 8. | Всего объем работ собственными силами | 91.4 |
| 9. | Услуги сторонних организаций и лиц, используемых при выполнении работ |  |
| 10. | Прибыль (2,5% п.п. 1-8) | 2.3 |
| 11. | ВСЕГО затраты (п.п.1-10) | 93.6 |
| 11.1. | Налог на добавленную стоимость (18% п.11) | 16.9 |
| 12. | Стоимость работы (п.п.11,11.1) | 110.5 |

# ОБРАЗЕЦ 										Приложение № __

к Договору на ИТС

№     от «     »      20      г

«     » , именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице      , действующего на основании      , с одной стороны, и      «     », именуемое в дальнейшем “ Исполнитель ”, в лице      , действующего на основании      , с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, согласовали форму акта готовности участников ИТС

Акт готовности участников к предоставлению услуг на инженерно-технологическое сопровождение строительства (реконструкции) скважины ОАО_________________

##### Скважина №       Куст №      Месторождение

Мы нижеподписавшиеся:

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Представитель подрядчика по предоставлению услуг обеспечения каналом связи для передачи данных с буровой

Представитель подрядчика по супервайзингу

Представитель подрядчика по геолого-технологическим исследованиям

Представитель подрядчика по телеметрическому сопровождению

Составили настоящий акт о том, что организационно-подготовительные работ к инженерно-технологическому сопровождению строительства (реконструкции)  скважине №      месторождения ____________________завершены.

Дата составления акта «     »     20     г.

Представитель Заказчика                /     /

Представитель Исполнителя         /     /

подписи сторон:

# ОБРАЗЕЦ 										Приложение № __

к Договору на ИТС

№     от «     »      20      г

«     » , именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице      , действующего на основании      , с одной стороны, и      «     », именуемое в дальнейшем “ Исполнитель ”, в лице      , действующего на основании      , с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, согласовали форму Акта о приемке услуг по ИТС

Акт  приема-сдачи выполненных услуг по инженерно-технологическому сопровождению строительства (реконструкции) скважины ОАО_________________

##### Скважина №       Куст №      Месторождение

Мы нижеподписавшиеся:

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Составили настоящий акт о том, что работы по ведению инженерно-технологического сопровождения строительства (реконструкции)  скважине №____ месторождения ____________________завершены в полном объеме.

Дата составления акта «     »     20     г.

Представитель Заказчика                /     /

Представитель Исполнителя            /     /

подписи сторон:

## Приложение 16. Состав отчёта о выполнении рабочих программ и отчёта по ИТС (на основе пакетной и реальновременной информации)

Таблица 21

Состав отчёта о выполнении рабочих программ и отчёта по ИТС

| п/п | Содержание | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Глава I «Отчет о выполнении ИТС строительства (реконструкции) скважины» | В течение 12 календарных дней после завершения работ по строительству скважины. | Отдел мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ |
| 1.1 | Раздел 1 «Анализ выполнения рабочих программ по строительству (реконструкции) скважины» | -//- | -//- |
| 1.2 | Раздел 2 «Анализ причин отклонения от контрольных параметров» | -//- | -//- |
| 1.3 | Раздел 3 «Анализ технико-экономических показателей инженерно-технологического уровня проектных решений» |  |  |
| 1.4 | Раздел 4 «Рекомендации по совершенствованию технико-технологических и геолого-геофизических решений для будущих рабочих программ» | -//- | -//- |
| 1.5 | Раздел 5 «Заключительные выводы и рекомендации по строительству (реконструкции) скважины» | -//- | -//- |
| 2. | Глава II «Отчёт о соответствии геологического прогноза фактическим литолого - стратиграфическим характеристикам» | В течение 6 календарных дней после завершения работ по строительству скважины. | Отдел проектирования строительства и реконструкции скважин ПИЦ |
| 2.1 | Раздел 1«Анализ соответствия геологического прогноза фактическим литолого - стратиграфическим характеристикам» | -//- | -//- |
|  | Раздел 2 «Рекомендации по совершенствованию разработки геологического прогноза» | -//- | -//- |
| 2.2 | Раздел 3 «Выводы о соответствии геологического прогноза фактическим литолого - стратиграфическим характеристикам» | -//- | -//- |
| 3. | Глава III «Отчёт о выполнении рабочей программы бурения скважины» | В течение 3 календарных дней после завершения работ по строительству скважины | Отдел технологии бурения скважин ПИЦ |
| 3.1 | Раздел 1 «Анализ выполнения рабочей программы бурения скважины» | -//- | -//- |
| 3.2 | Раздел 2 «Анализ причин отклонения от расчётных параметров» | -//- | -//- |
| 3.3 | Раздел 3 «Анализ технико-экономических показателей программы бурения скважины» |  |  |
| 3.4 | Раздел 4 «Рекомендации по совершенствованию технологии бурения» | -//- | -//- |
| 3.5 | Раздел 5 «Выводы о выполнении рабочей программы бурения скважины» | -//- | -//- |
| 4. | Глава IV «Отчёт о выполнении рабочей программы наклонно-направленного и горизонтального бурения» | В течение 3 календарных дней после завершения работ по строительству скважины | Отдел технологии бурения скважин ПИЦ |
| 4.1 | Раздел 1 «Анализ выполнения рабочей программы наклонно-направленного и горизонтального бурения» | -//- | -//- |
| 4.2 | Раздел 2 «Анализ причин отклонения от расчётных параметров» | -//- | -//- |
| 4.3 | Раздел 3 «Анализ технико-экономических показателей программы наклонно-направленного и горизонтального скважины» |  |  |
| 4.4 | Раздел 4 «Рекомендации по совершенствованию технологии бурения» | -//- | -//- |
| 4.5 | Раздел 5 «Выводы о выполнении рабочей программы наклонно-направленного и горизонтального бурения» | -//- | -//- |
| 5. | Глава V «Отчёт о выполнении рабочей программы по буровым растворам» | В течение 3 календарных дней после завершения работ по строительству скважины | Отдел технологии бурения скважин ПИЦ |
| 5.1 | Раздел 1 «Анализ выполнения рабочей программы по буровым растворам» | -//- | -//- |
| 5.2 | Раздел 2 «Анализ причин отклонения от расчётных параметров» | -//- | -//- |
| 5.3 | Раздел 3 «Рекомендации по совершенствованию рабочей программы по буровым растворам» | -//- | -//- |
| 5.4 | Раздел 4 «Выводы о выполнении рабочей программы по буровым растворам» | -//- | -//- |
| 6. | Глава VI «Отчёт о выполнении рабочей программы крепления скважины» | В течение 3 календарных дней после завершения работ по строительству скважины | Отдел технологии бурения скважин ПИЦ |
| 6.1 | Раздел 1 «Анализ выполнения рабочей программы по креплению скважины» | -//- | -//- |
| 6.2 | Раздел 2 «Анализ причин отклонения от расчётных параметров» | -//- | -//- |
| 6.3 | Раздел 3 «Анализ технико-экономических показателей программы крепления скважины» |  |  |
| 6.4 | Раздел 4 «Рекомендации по совершенствованию рабочей программы по креплению скважины» | -//- | -//- |
| 6.5 | Раздел 5 «Выводы о выполнении рабочей программы по креплению скважины» | -//- | -//- |
| 7. | Глава VII «Отчёт о выполнении рабочей программы ГИС» | В течение 6 календарных дней после завершения работ по строительству скважины | Отдел технологии бурения скважин ПИЦ |
| 7.1 | Раздел 1 «Анализ выполнения рабочей программы по ГИС» | -//- | -//- |
| 7.2 | Раздел 2 «Анализ причин отклонения от плановых параметров» | -//- | -//- |
| 7.3 | Раздел 3 «Рекомендации по совершенствованию рабочей программы по ГИС» | -//- | -//- |
| 7.4 | Раздел 4 «Выводы о выполнении рабочей программы по ГИС» | -//- | -//- |
| 8. | Глава VIII «Отчёт о выполнении рабочей программы освоения скважины» | В течение 6 календарных дней после завершения работ по строительству скважины | Отдел технологии бурения скважин ПИЦ |
| 8.1 | Раздел 1 «Анализ выполнения рабочей программы освоения скважины» | -//- | -//- |
| 8.2 | Раздел 2 «Анализ причин отклонения от плановых параметров» | -//- | -//- |
| 8.3 | Раздел 3 «Рекомендации по совершенствованию рабочей программы по освоению скважины» | -//- | -//- |
| 8.4 | Раздел 4 «Выводы о выполнении рабочей программы по освоению скважины» | -//- | -//- |

## Приложение 17. виды работ и перечень инженерно-технологических услуг при итс

Таблица 22

Виды работ и перечень услуг при ИТС

| п/п | виды работ | перечень услуг | Ответственный исполнитель (период времени) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.БАЗОВЫЙ объем услуг по ИТС |  |  |  |
| 1. | Подготовительные работы | Работы по формированию комплекса рабочих программ по строительству (реконструкции) скважин, включая: | Начальник отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 1 часа рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - рабочая программа бурения скважины; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 1 часа рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - геологический прогноз; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 1 часа рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - рабочая программа наклонно-направленного и горизонтального бурения; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 1 часа рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - рабочая программа по буровым растворам; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 1 часа рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - рабочая программа по креплению скважины; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 1 часа рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - рабочая программа по ГИС в открытом и обсаженном стволе; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 1 часа рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - рабочая программа по освоению скважины; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 1 часа рабочего дня на одну скважину |
| 2. | Подготовительные работы | Работы по вводу данных рабочих программ в ручном режиме: | Начальник отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 1 часа рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - рабочая программа бурения скважины; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 6 часов на одну скважину |
|  |  | - геологический прогноз; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 5 часов на одну скважину |
|  |  | - рабочая программа наклонно-направленного и горизонтального бурения; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 4 часов на одну скважину |
|  |  | - рабочая программа по буровым растворам; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 4 часов на одну скважину |
|  |  | - рабочая программа по креплению скважины; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 3 часов на одну скважину |
|  |  | - рабочая программа по ГИС в открытом и обсаженном стволе; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 2 часов на одну скважину |
|  |  | - рабочая программа по освоению скважины. | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 2 часов на одну скважину |
| 3. | Подготовительные работы | Работы по вводу данных рабочих программ в автоматизированном режиме: | Начальник отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 0,5 часа рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - рабочая программа бурения скважины; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 0,5 часа рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - геологический прогноз; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 0,5 часа рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - рабочая программа наклонно-направленного и горизонтального бурения; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 0,5 часа рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - рабочая программа по буровым растворам; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 0,5 часа рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - рабочая программа по креплению скважины; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 0,5 часа рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - рабочая программа по ГИС в открытом и обсаженном стволе; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 0,5 часа рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - рабочая программа по освоению скважины. | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 0,5 часа рабочего дня на одну скважину |
| 4. | Подготовительные работы | Работы по тестированию канала связи и модулей ИС КиУСС на прохождение информации с буровой с выездом на объект. | Начальник отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 5 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | Тестирование канала связи на прохождение информации с буровой с выездом на объект. | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 4 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | Тестирование информации по модулю «Журнал супервайзера» с выездом на объект. | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 4 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | Тестирование информации от станции ГТИ по модулю «ОКБС» и «ГИС ГТИ» с выездом на объект. | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 4 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | Тестирование информации от станции ЗТС по модулю «ГИС ГТИ» и «ОКБС» с выездом на объект. | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 4 часов рабочего дня на одну скважину |
| 5. | Подготовительные работы | Подписание Акта готовности участников к ведению работ на буровой. | Начальник отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 6 часов рабочего дня на одну скважину |
| 6. | Мониторинг строительства (реконструкции) скважин в дневное время (8 часов) | Работы по ведению сравнительного анализа расчётных (проектных) и фактических технико-технологических и геолого-геофизических параметров по следующим рабочим программам: | Начальник отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 3 часов рабочего дня на одну скважину (35 раб. дней по 8 часов на скважину – 280 часов/скважина) |
|  |  | - бурения скважины; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 115 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - геологический прогноз; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 20 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - наклонно-направленного и горизонтального бурения; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 70 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - буровых растворов; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 35 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - крепления скважины; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 16 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - ГИС в открытом и обсаженном стволе; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 8 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - освоения скважины. | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 16 часов рабочего дня на одну скважину. |
| 7. | Мониторинг строительства (реконструкции) скважин в дневное время (8 часов) | Обработка и распределения информации для экспертов профильных лабораторий ПИЦ при нештатных ситуациях: | Начальник отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 2 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - разработчику рабочей программы бурения скважины; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 8 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - разработчику геологического прогноза; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 5 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - разработчику рабочей программы наклонно-направленного и горизонтального бурения; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 6 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - разработчику рабочей программы по буровым растворам; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 8 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - разработчику рабочей программы по креплению скважины; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 5 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - разработчику рабочей программы по ГИС в открытом и обсаженном стволе; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 2 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - в УБСТ и в УССиРС ДО; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 4 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - в Региональную группу ПИЦ (в случае ведения ИТС силами специалистов Базового центра ПИЦ); | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 4 часов рабочего дня на одну скважину |
| 8. | Мониторинг строительства (реконструкции) скважин в дневное время (8 часов) | Работы по прогнозированию возможных аварий и осложнений в процессе бурения | Главный специалист отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 35 часов рабочего дня на одну скважину Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 17 часов рабочего дня на одну скважину |
| 9. | Экспертное сопровождение строительства (реконструкции) скважин | Анализ причин отклонения фактических параметров бурения от контрольных параметров рабочих программ | Главный специалист отдела технологии бурения скважин ПИЦ В течение 16 часов рабочего дня на одну скважину |
| 10. | Экспертное сопровождение строительства (реконструкции) скважин | Анализ качества и эффективности результатов проектных решений | Главный специалист отдела технологии бурения скважин ПИЦ В течение 8 часов рабочего дня на одну скважину |
| 11. | Экспертное сопровождение строительства (реконструкции) скважин | Анализ технико-экономических показателей инженерно-технологического уровня проектных решений | Главный специалист отдела технологии бурения ПИЦ В течение 8 часов рабочего дня на одну скважину |
| 12. | Экспертное сопровождение строительства (реконструкции) скважин | Подготовка рекомендаций по совершенствованию технологии бурения в процессе бурения | Главный специалист отдела технологии бурения скважин ПИЦ В течение 8 часов рабочего дня на одну скважину |
| 13. | Экспертное сопровождение строительства (реконструкции) скважин | Подготовка рекомендаций по совершенствованию технико-технологических и геолого-геофизических решений для будущих проектов | Главный специалист отдела технологии бурения скважин ПИЦ В течение 16 часов рабочего дня на одну скважину |
| 14. | Экспертное сопровождение строительства (реконструкции) скважин | Работы по отчётной документации о выполнении рабочих программ на основе пакетной информации и реальновременной информации: | Начальник отдела технологии бурения скважин ПИЦ В течение 3 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  |  | Начальник отдела проектирования строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 3 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | Подготовка отчёта по рабочей программе бурения скважины; | Главный специалист отдела технологии бурения скважин ПИЦ В течение 5 часов на одну скважину |
|  |  | Подготовка отчёта по геологическому прогнозу; | Главный специалист отдела проектирования и реконструкции скважин ПИЦ В течение 4 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | Подготовка отчёта по рабочей программе наклонно-направленного и горизонтального бурения; | Главный специалист отдела технологии бурения скважин ПИЦ В течение 5 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | Подготовка отчёта по рабочей программе буровых растворов; | Главный специалист отдела технологии бурения скважин ПИЦ В течение 4 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | Подготовка отчёта по рабочей программе крепления скважины; | Главный специалист отдела технологии бурения скважин ПИЦ В течение 3 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | Подготовка отчёта по рабочей программе ГИС в открытом и обсаженном стволе; | Главный специалист отдела технологии бурения скважин ПИЦ В течение 2 часа рабочего дня на одну скважину |
|  |  | Подготовка отчёта по рабочей программе освоения скважины. | Главный специалист отдела технологии бурения скважин ПИЦ В течение 3 часов рабочего дня на одну скважину |
| 15. | Экспертное сопровождение строительства (реконструкции) скважин | Работы по подготовке «Отчёта по ИТС ДО» | Начальник отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 2 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | Подготовка «Отчёта по ИТС ДО» | Главный специалист отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 16 часов рабочего дня на одну скважину |
| 16. | Заключительные работы по ИТС | Обновление базы данных проектной документации, рабочих программ, отчётной информации по ИТС ДО. | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 3 часов рабочего дня на одну скважину |
| II. Расширенный объем услуг по ИТС |  |  |  |
| 1. | Проведение оперативных лабораторных исследований | Работы по инструментальным исследованиям свойств тампонажных растворов и материалов. | Заведующий лаборатории буровых и тампонажных растворов в составе отдела технологии бурения скважин ПИЦ. В течение 3 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | Инструментальные исследования свойств тампонажных растворов и материалов. | Главный специалист отдела технологии бурения скважин ПИЦ В течение 1 часа рабочего дня на одну скважину Ведущий инженер отдела технологии бурения скважин ПИЦ В течение 3 часов рабочего дня на одну скважину Инженер I категории отдела технологии бурения ПИЦ В течение 3 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | Работы по инструментальным исследованиям свойств буровых растворов и реагентов | Заведующий лаборатории буровых и тампонажных растворов отдела технологии бурения скважин ПИЦ и/ или Региональной группы В течение 3 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | Инструментальные исследования свойств буровых растворов и реагентов | Главный специалист отдела технологии бурения скважин ПИЦ В течение 1 часа рабочего дня на одну скважину Ведущий инженер отдела технологии бурения скважин ПИЦ В течение 4 часов рабочего дня на одну скважину Инженер I категории отдела технологии бурения скважин ПИЦ В течение 4 часов рабочего дня на одну скважину |
| 2. | Мониторинг контрольных параметров в круглосуточном режиме (24 часа) | Работы по ведению сравнительного анализа расчётных (проектных) и фактических технико-технологических и геолого-геофизических параметров по следующим рабочим программам: | Начальник отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 3 часов рабочего дня на одну скважину (840 часов на одну скважину = 35 сут х 24 часа) |
|  |  | - бурения скважины; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 840 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - геологический прогноз; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 840 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - наклонно-направленного и горизонтального бурения; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 840 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - буровых растворов; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 840 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - крепления скважины; | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 840 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - ГИС в открытом и обсаженном стволе. | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 840 часов рабочего дня на одну скважину |
| 3. | Мониторинг текущего хода работ при строительстве (реконструкции) скважин в круглосуточном режиме (24 часа) | Обработка и предоставление информации: | Ведущий инженер отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ В течение 5 часов рабочего дня на одну скважину |
|  |  | - в УГСБС ОАО «НК «Роснефть»; |  |
|  |  | - подрядным организациям. |  |
| 4. | Экспертное сопровождение строительства (реконструкции) скважин | Оперативные инженерные расчеты, моделирование с использованием ПО (Drill Net) для корректировки рабочих программ | Ведущий инженер отдела технологии бурения скважин ПИЦ В течение 16 часов рабочего дня на одну скважину |
| III. Дополнительный объем услуг по ИТС |  |  |  |
| 1. | Научно-методическое сопровождение работ | Обучение персонала ДО | Главный специалист отдела технологии бурения скважин ПИЦ Первично – теория 8 часов, практика 8 часов, аттестация 4 часа. Вторично – практика 8 часов (1 оператор на каждого), аттестация 4 часа. Главный специалист отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ Первично – теория 8 часов, практика 8 часов, аттестация 4 часа. Вторично – практика 8 часов, аттестация 4 часа. |
|  |  | Обучение персонала подрядных организаций. | Главный специалист отдела технологии бурения скважин ПИЦ Первично – теория 8 часов, практика 8 часов, аттестация 4 часа. Вторично – практика 8 часов, аттестация 4 часа. Главный специалист отдела мониторинга строительства и реконструкции скважин ПИЦ Первично – теория 8 часов, практика 8 часов, аттестация 4 часа. Вторично – практика 8 часов, аттестация 4 часа. |