УТВЕРЖДЕН

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «25» марта 2021 г. № РНВ-113/лнд

Введен в действие с «25» марта 2021 г.

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ООО «РН-ВАНКОР»

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗВРАТА ЗЕМЕЛЬНЫХ, ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ, ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

№ П2-01 РГБП-0001 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1 ИЗМ.1

г. КРАСНОЯРСК

2021

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	4

2.	ГЛОССАРИЙ	5

2.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5

2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ	5

2.4. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	5

2.5. СОКРАЩЕНИЯ	6

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	8

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗЕМЕЛЬНЫХ, ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ	14

6. ССЫЛКИ	21

ПРИЛОЖЕНИЯ	22

  - ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Регламент бизнес-процесса устанавливает порядок реализации бизнес-процесса по осуществлению возврата земельных, лесных участков или их частей, предоставленных в аренду, субаренду, на правах сервитута или используемых без предоставления, после окончания строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства и земельных, лесных участков после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка) и добычи общераспространенных полезных ископаемых.

Настоящий Регламент бизнес-процесса разработан в соответствии с Типовыми требованиями Компании № П2-01 ТТР-0007 «Организация возврата земельных, лесных участков после окончания строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства и земельных, лесных участков после завершения геологоразведочных работ».

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса обязателен для исполнения работниками ООО «РН-Ванкор»:

- управления капитального строительства;

- транспортного управления;

- управления по организации буровых работ;

- управления по  охране окружающей среды;

- управления супервайзинга бурения;

- управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования;

- управления землепользования и землеустройства;

- управления маркшейдерских работ;

- управления собственности и корпоративных вопросов;

- управление по проектно-изыскательским работам;

- управление по проектно-изыскательским работам проекта «Восток Ойл»;

- управление по капитальному ремонту;

- управление капитального строительства объектов проекта Восток Ойл;

- управление складской логистики и грузоперевозок;

- иных структурных подразделений ООО «РН-Ванкор», задействованных в процессе возврата земельных, лесных участков после завершения строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства, поискового, разведочного бурения, проведения  геологоразведочных работ и добычи общераспространенных полезных ископаемых.

Требования настоящего Регламента бизнес-процесса применяется работниками ООО «РН-Ванкор» также для регулирования аналогичных процессов в АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», ООО «Восток Ойл», АО «Таймырнефтегаз», ООО «НГХ-Недра», ООО «Плавучий строительно-монтажный отряд №36», если в данных обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные процессы, не приняты.

Настоящий Регламент бизнес-процесса распространяется на  все земельные, лесные участки подлежащие возврату после завершения строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства, поискового, разведочного бурения, проведения  геологоразведочных работ и добычи общераспространенных полезных ископаемых.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными организациями, (в том числе и в соответствии с агентскими договорами и договорами техзаказчика) осуществляющими деятельность по рекультивации земельных, лесных участков и подготовке их к возврату после завершения строительства или реконструкции объектов капитального строительства, поискового, разведочного бурения проведения геологоразведочных работ и добычи общераспространенных полезных ископаемых, обязаны включать в условия договора соответствующие условия для соблюдения указанными организациями требований, установленных настоящим Регламентом бизнес-процесса.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса является локальным нормативным документом постоянного действия.

  - ГЛОССАРИЙ

2.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются термины Корпоративного глоссария: Геологоразведочные работы, Поисково-разведочное бурение, Строительство, Структурное подразделение.

2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используется роль корпоративного глоссария:  Куратор договора, Подрядная организация (Подрядчик), Профильное структурное подразделение (ПСП).

2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются термины из внешних документов: Земельный участок [ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ], Лесной участок [ст. 72 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ], Правообладатель земельного участка (правообладатель) [cт. 5 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ].

2.4. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| АРЕНДОДАТЕЛЬ | – | собственник имущества или лицо, управомоченное законом или собственником сдавать имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. |
| --- | --- | --- |
| АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО, ЛЕСНОГО УЧАСТКА | – | документ, удостоверяющий факт возврата правообладателю земельного, лесного участка. |
| АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ | – | документ, фиксирующий результаты осмотра земельного, лесного участка постоянной или рабочей комиссией на предмет соответствия выполненных работ по рекультивации земель утвержденным проектам рекультивации земель, а также пригодности земельного, лесного участка для использования по целевому назначению. |
| ВОЗВРАТ ЗЕМЕЛЬНЫХ, ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ | – | комплекс мероприятий по передаче земельного, лесного участка, предоставленного на период строительства объекта после завершения строительства объектов капитального строительства или прекращения необходимости. |
| Выписка из ЕГРН | – | сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе в виде копии документа. |
| деградация земель | – | ухудшение качества земель в результате негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности, природных и (или) антропогенных факторов. |
| КОМПАНИЯ | – | группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) Общества. |
| куратор подрядной организации | – | работник ООО «РН-Ванкор», назначенный руководителем Общества в качестве лица, ответственного за организацию взаимодействия и контроль исполнения подрядной организацией обязательств в соответствии с условиями договора подряда |
| нарушенные земли | – | земли, деградация которых привела к невозможности их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. |
| НЕНАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ | – | земельные, лесные участки, на которых не осуществлялись строительно-монтажные и иные работы, и на которых отсутствуют нарушенные земли, возникшие в процессе эксплуатации объектов. |
| ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ | – | комиссия, образуемая решением органа местного самоуправления либо исполнительным органом государственной власти субъекта РФ для приемки рекультивированных земельных, лесных участков. |
| ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ | – | документ, на основании которого проводится рекультивация земель. |
| РАБОЧАЯ КОМИССИЯ | – | комиссия, утверждаемая председателем (заместителем) Постоянной комиссии, для организации приемки рекультивированных земельных, лесных участков на местности с натурным их обследованием. |
| РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ | – | комплекс работ, выполняемых подрядной организацией на земельном, лесном участке, направленных на восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности нарушенных при строительстве земель. Рекультивация выполняется в соответствии с проектом рекультивации земель. |
| Часть земельного участка | – | территория, описанная одним или несколькими контурами в пределах земельного участка, выделенная по каким-либо ограничительным признакам (ограничениям). |

2.5. СОКРАЩЕНИЯ

| ДКС ОНГД | – | Департамент капитального строительства объектов нефтегазобычи ПАО НК «Роснефть». |
| --- | --- | --- |
| ОБЩЕСТВО | – | ООО «РН-Ванкор». |
| СП | – | структурное подразделение. |
| УГРРБиЛ | – | управление геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования ООО «РН-Ванкор». |
| УЗиЗ | – | управление землепользования и землеустройства ООО «РН-Ванкор». |
| УКС | – | управление капитального строительства ООО «РН-Ванкор». |
| УМР | – | управление маркшейдерских работ ООО «РН-Ванкор». |
| УОБР | – | управление по организации буровых работ ООО «РН-Ванкор». |
| ТУ | – | транспортное управление ООО «РН-Ванкор». |
| УООС | – | управление по охране окружающей среды ООО «РН-Ванкор». |
| УКР | – | управление по капитальному ремонту ООО «РН-Ванкор». |
| УКСОПВО | – | Управление капитального строительства объектов проекта Восток Ойл ООО «РН-Ванкор». |
| УСЛиГ | – | Управление складской логистики и грузоперевозок ООО «РН-Ванкор». |
| УПИРВО | – | Управление по проектно-изыскательским работам проекта «Восток Ойл». |
| УПиР | – | управление по проектно-изыскательским работам ООО «РН-Ванкор». |
| УСБ | – | управление супервайзинга бурения ООО «РН-Ванкор». |

- 3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В выполнении процедур, указанных в настоящем Регламенте бизнес-процесса, участвуют:

- Управление капитального строительства;

- Управление по организации буровых работ;

- Управление по  охране окружающей среды;

- Управление супервайзинга бурения;

- Управление геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования;

- Управление землепользования и землеустройства;

- Управление маркшейдерских работ;

- Управление собственности и корпоративных вопросов;

- Управление по проектно-изыскательским работам;

- Транспортное управление;

- Управление по капитальному ремонту;

- Управление капитального строительства объектов проекта Восток Ойл;

- Управление складской логистики и грузоперевозок;

- Управление по проектно-изыскательским работам проекта «Восток Ойл».

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Земельные, лесные участки подлежат возврату правообладателю в следующих случаях:

- прекращения необходимости в их дальнейшем использовании при изменении проектных или иных технических решений;

- после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (всего земельного, лесного участка/части земельного, лесного участка, если земельные, лесные участки фактически не используются после завершения строительства объектов);

- после ликвидации (списания) объекта капитального строительства;

- после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка);

- истечение срока, на который они были предоставлены;

- если земельные, лесные участки фактически не используются после завершения строительства объектов;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.2. Обязательными условиями возврата нарушенных земельных, лесных участков, на которых выполнялись строительно-монтажные или геологоразведочные работы (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка) является:

- выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с требованиями Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 и проектом рекультивации, подготовленным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями земельного законодательства;

- организацию работ по разработке, согласованию и утверждению проектов рекультивации земель в соответствии с Правилами проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 осуществляют управление по проектно-изыскательским работам, управление по проектно-изыскательским работам проекта «Восток Ойл», управление по организации буровых работ, управление геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования, управление по охране окружающей среды;

- выполнение работ по лесовосстановлению в соответствии проектом лесовосстановления, разработанным согласно ст. 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами лесовосстановления, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29.12.2021 №1024;

- отсутствие на передаваемом участке и в его окрестностях нарушенных земель, загрязнений и захламлений в связи с проведением Обществом строительно-монтажных или геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка);

- ввод и регистрация/ликвидация (списание) объектов капитального строительства в порядке, установленном градостроительным законодательством.

Ненарушенные земли подлежат возврату без выполнения работ по их рекультивации.

4.3. Возврат земельных, лесных участков, предоставленных Обществу в аренду, субаренду, на правах сервитута или используемых без предоставления, после окончания строительства и реконструкции объектов капитального строительства/после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка) осуществляют в следующей последовательности:

- формирование, согласование и утверждение графика возврата земельных, лесных участков – порядок взаимодействия СП Общества приведен в Таблице 1 настоящего Регламента бизнес-процесса;

- проведение мероприятий по рекультивации нарушенных земель;

- проведение мероприятий по лесовосстановлению;

- возврат земельных, лесных участков правообладателю, арендодателю изменение/прекращение договора аренды, субаренды (если применимо) – порядок взаимодействия СП Общества приведен в Таблице 2, 3 настоящего Регламента бизнес-процесса.

4.4. Лицо, получившее земельный, лесной участок во временное владение и/или пользование (аренда, субаренда, сервитут, разрешение на использование), обязано возвратить земельный, лесной участок правообладателю в состоянии и качестве, пригодном для исходного целевого назначения участка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями договора, проектом рекультивации и/или проектом освоения лесов.

4.5. Планирование расходов на подготовку организации возврата земельных, лесных участков после окончания строительства и реконструкции объектов капитального строительства/после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка) осуществляется в составе лимитов финансирования капитальных вложений Общества.

4.6. Затраты на рекультивационные работы по существующим объектам отражаются за счет признанного оценочного обязательства. Работы по организации возврата земельных, лесных участков после окончания строительства/геологоразведочных работ, включая расходы на рекультивацию, осуществляются за счет средств Общества. Приемка-передача земельных, лесных участков, предоставленных на период строительства или проведения геологоразведочных работ, в том числе ненарушенных земельных участков, осуществляется в соответствии с графиком возврата земельных, лесных участков (Приложение 1).

4.7. Организацию работ по формированию графиков возврата земельных, лесных участков, документальному оформлению возврата земель, внесению необходимых изменений в правоустанавливающие документы на использование земельных и лесных участков осуществляет управление землепользования и землеустройства, ответственное за оформление прав на земельные, лесные участки для строительства, геологоразведочных работ и добычи общераспространенных полезных ископаемых.

4.8. Формирование графика возврата земельных, лесных участков осуществляется в следующей последовательности:

- составление перечня земельных, лесных участков, сроки возврата которых истекли до планируемого года, но которые не возвращены правообладателю (задолженность прежних лет);

- составление перечня земельных, лесных участков, сроки возврата которых наступают в планируемом году:

- составление перечня земельных, лесных участков, объекты на которых введены в эксплуатацию и получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию/ будут введены в эксплуатацию и будет получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию в планируемом году;

- составление перечня земельных, лесных участков, на которые в проекте рекультивации земель указана необходимость проведения рекультивации в течение 1 года после завершения СМР;

- досрочно, в связи с нецелесообразностью их использования после ввода объектов в эксплуатацию или отсутствием необходимости в строительстве на них объектов;

- составление перечня земельных, лесных участков, объекты на которых демонтированы (списаны)/будут демонтированы (списаны) в планируемом году;

- согласование перечней земельных, лесных участков, подлежащих возврату, со СП Общества, осуществляющими организацию строительства и реконструкцию объектов капитального строительства, проведения поискового, разведочного бурения,  геологоразведочных работ и добычи ОПИ на предмет готовности земельных участков для передачи их правообладателю, арендодателю;

- формирование управлением землепользования и землеустройства проекта графика возврата земельных, лесных участков осуществляется с учетом готовности возврата земельных, лесных участков, наличием разрешительных документов, на основании Графиков рекультивации и сдачи рекультивированных земель правообладателю в предыдущие годы. Перечень  участков  рекультивации в адрес управления землепользования и землеустройства, предоставляет управление капитального строительства, управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования, управление по организации буровых работ, управление  супервайзинга бурения, управление  по охране  окружающей среды;

- в графике возврата земельных, лесных участков возвращаемые участки группируется по своему расположению в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

4.9. График возврата земельных, лесных участков формируется с учетом сроков, установленных договорами, на основании которых участки были приняты в пользование, и/или в соответствии с графиком ввода объектов в эксплуатацию.

4.10. График возврата земельных, лесных участков должен быть направлен управлением землепользования и землеустройства на согласование в управление капитального строительства, управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования, управление по организации буровых работ, управление  супервайзинга бурения, управление  по охране  окружающей среды. Согласованный график утверждает генеральный директор ООО «РН-Ванкор». Утвержденные графики направляются управлением землепользования и землеустройства ООО «РН-Ванкор» в Управление по  строительству  объектов нефтегазодобычи ДКС ОНГД ПАО «НК «Роснефть» и в профильные структурные подразделения Общества.

4.11. Оценку объемов выемки образовавшихся загрязнённых грунтов (нефтесодержащих отходов) выполняют в соответствии со Стандартом Компании № П3-05 С-0084 «Управление отходами».

4.12. Завершение работ по рекультивации земель подтверждается Актом о рекультивации земель (в произвольной форме) и/или Актом проверки рекультивированных земель (в произвольной форме или форме установленной правообладателем) – при необходимости, если правообладатель требует оформление такого акта, составленным по результатам осмотра земельного, лесного участка и подписанным представителем СП Общества, ответственного за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства / СП Общества, ответственного за организацию геологоразведочных работ и подрядной организацией, выполнившей работы по рекультивации земель.

Акт должен содержать информацию о составе участников осмотра объекта, характеристики объекта (наименование, адрес, площадь, кадастровый номер), описание (со ссылкой на заключенные договоры) видов выполненной рекультивации (технической и биологической), в том числе данные о физических, химических и биологических показателях состояния почвы, определенных по итогам проведения измерений, исследований, сведения о соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием земельного, лесного участка.

Обязательным приложением к акту являются:

- копии договоров с подрядными и проектными организациями в случае, если работы по рекультивации земель выполнены такими организациями полностью или частично, а также акты приемки выполненных работ;

- копии финансовых документов, подтверждающих закупку материалов, оборудования и материально-технических средств.

4.13. В случае если проектом рекультивации земель предусмотрено поэтапное проведение работ по рекультивации земель, составляется акт о завершении работ по рекультивации земель каждого этапа.

4.14. В случаях, когда работы по рекультивации выполнены с отступлением от утвержденного проекта рекультивации или с иными недостатками, в результате которых не обеспечено соответствие качества земель установленным требованиям, подрядная организация, выполнившая такие работы, безвозмездно устраняет имеющиеся недостатки.

4.15. Акт о рекультивации земель и/или акт проверки рекультивированных земель подписывается представителем подрядной организации, выполнившей работы по рекультивации нарушенных земель, куратором подрядной организации по направлению деятельности, представителем управления маркшейдерских работ, управления по охране окружающей среды. После подписания акта, управление землепользования и землеустройства направляет уведомление о завершении работ по рекультивации земель с приложением копии указанного акта лицам, с которыми проект рекультивации земель подлежит согласованию в соответствии с пунктом 15 «Правил проведения рекультивации и консервации земель», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800, а также в федеральные органы исполнительной власти, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 24 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800.

4.16. В срок не позднее чем 30 календарных дней со дня подписания акта СП Общества, обеспечившее проведение рекультивации земель, направляет уведомление о завершении работ по рекультивации земель с приложением копии указанного акта  собственникам, землепользователю, землевладельцу, арендодателю, исполнительным органом государственной власти и органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, а также в федеральные органы исполнительной власти – Федеральную службу по надзору в сфере природопользования или Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

4.17. Результаты приемки рекультивированных земель оформляют актом приемки-сдачи рекультивированных земель. Форму акта устанавливает орган власти, принявший решение об образовании Постоянной комиссии.

4.18. Возврат земельного, лесного участка правообладателю оформляется актом приема-передачи. Форма акта приема-передачи земельного, лесного участка может быть установлена договором аренды участка.

В случаях использования земель без предоставления в аренду, на основании разрешения уполномоченного органа либо на основании соглашения о сервитуте, возврат участка не оформляется актом приема-передачи,  при этом выполнение обязанности лица получившего земельный участок во временное пользование (сервитут, разрешение на использование) по рекультивации нарушенных земель и направлению уведомления правообладателю и уполномоченным органам сведений о завершении рекультивации (в соответствии с п. 4.15. и 4.16 настоящего Регламента бизнес-процесса) является обязательным.

4.19. Информацию о возврате земельных, лесных участков вносят в ежеквартальную форму управленческой отчетности УЗР-4 «Отчет по возврату нарушенных земель» и «Отчет по возврату земельных участков, использование которых не целесообразно в связи с вводом объектов в эксплуатацию или минованием надобности в строительстве на них объектов». Форма отчета в Приложении 2. Устанавливается Альбомом управленческой отчетности, который доводится до Общества указанием топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть» по капитальному строительству.

4.20. Ответственность за предоставление указанной информации в ДКС ОНГД ПАО «НК «Роснефть» возлагается на управление землепользования и землеустройства ООО «РН-Ванкор».

4.21. В отчет по возврату земельных, лесных участков отдельным разделом (справочно) вносят информацию о возврате земельных, лесных участков, не включенных в график возврата земельных, лесных участков, если их возврат осуществлен досрочно, в связи с нецелесообразностью их использования после ввода объектов в эксплуатацию или отсутствием необходимости в строительстве на них объектов.

Для определения показателя выполнения графика возврата земельных, лесных участков указанные объемы возвращенных земель не учитываются.

- 5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗЕМЕЛЬНЫХ, ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ

5.1. Порядок подготовки и утверждения графика возврата земельных, лесных участков указан в Таблице 1 настоящего Регламента бизнес-процесса.

Таблица 1

Мероприятия по подготовке и утверждению графиков возврата земельных участков

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Составление перечней земельных, лесных участков, подлежащих возврату в планируемом году. | УКС, УОБР, УООС, УГРРБиЛ, ТУ, УКР, УКСОПВО, УСЛиГ | 15 рабочих дней с даты утверждения бизнес-плана текущего года. | Перечень объектов, введенных в эксплуатацию. Уточненные границы земельного, лесного участка, необходимого для эксплуатации объекта. Договоры аренды (субаренды, сервитута, разрешения) земельных, лесных участков для строительства и реконструкции объектов капитального строительства. График выполнения работ по рекультивации. | Перечни земельных, лесных участков, сроки возврата которых наступают в планируемом или наступили в предыдущие годы. |
| 2 | Формирование графика возврата земельных, лесных участков. | УЗиЗ | 5 рабочих дней с даты получения согласованных перечней. | Перечни земельных, лесных участков, согласованные УКС, УОБР, УООС, УГРРБиЛ, ТУ, УКР, УКСОПВО, УСЛиГ | Проект графика возврата земельных, лесных участков. |
| 3 | Направление графика возврата земельных, лесных участков на согласование в СП Общества | УЗиЗ | 5 рабочих дней с даты формирования проекта графика | Проект графика возврата земельных, лесных участков. | Согласованный профильными СП (УКС, УОБР, УООС, УГРРБиЛ, ТУ,УКР, УКСОПВО, УСЛиГ) график возврата земельных, лесных участков. |
| 4 | Утверждение графика возврата земельных, лесных участков генеральным директором Общества. | УЗиЗ | 5 рабочих дней с даты согласования графика профильными СП. | Согласованный профильными СП график возврата земельных, лесных участков. | Утвержденный генеральным директором Общества график возврата земельных, лесных участков. |

5.2. Порядок осуществления возврата рекультивированных земельных, лесных участков после окончания строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства и земельных, лесных участков, после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведочные работы) указан в Таблице 2 настоящего Регламента бизнес-процесса.

Таблица 2

Мероприятия по возврату земельных, лесных участков при выполнении рекультивации лицом, получившим земельный, лесной участок во временное владение и пользование (аренду) или во временное пользование (сервитут, разрешение на использование)

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация проведения рекультивации земельного, лесного участка, работ по лесовосстанов-лению | УКС, УОБР, УООС, УГРРБиЛ, ТУ, УКР, УКСОПВО, УСЛиГ | Срок устанавливается Календарным графиком строительства объекта или договором с Подрядной организацией, в случае если работы по рекультивации земель выполняются после ввода объекта в эксплуатацию | Проект рекультивации земель. Договор на выполнение строительно-монтажных работ, включая рекультивацию земель или договор на проведение работ по рекультивации земель. Проект освоения лесов Проект лесовосстановле-ния Договор на выполнение работ по лесовосстановле-нию (при необходимости). | Акт о рекультивации земель (проект). Акт проверки рекультивирован-ных земель (проект) (при необходимости, если оформление акта требует правообладатель). Акт приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование. |
| 2 | Осмотр земельного, лесного участка на предмет готовности его к возврату правообладате-лю. | УКС, УСБ, УООС, УГРРБиЛ, УЗиЗ, УМР, ТУ, УКР, УКСОПВО, УСЛиГ подрядная организация, выполнившая работы по рекультивации земель. | В бесснежный период года. Не менее 45 календарных дней до планируемого срока возврата земель в соответствии с графиком возврата. | Акт о рекультивации земель (проект). Акт проверки рекультивирован-ных земель (проект) (при необходимости). Акт приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование. | Акт о рекультивации земель, оформленный в соответствии с п.п. 4.15. и 4.16. настоящего Регламента бизнес-процесса. Акт проверки рекультивирован-ных земель (при необходимости). Акт приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование. |
| 3. | Подготовка уведомления о завершении работ по рекультивации земель лицам, с которыми проект рекультивации земель подлежит согласованию | УЗиЗ | 10 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ по рекультивации земель. | Акт о рекультивации земель, подписанный Заказчиком. Акт приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование. | Уведомление о завершении работ по рекультивации земель. |
| 4 | Выполнение кадастровых работ (при необходимости, если возвращается часть земельного участка; этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды). | УЗиЗ | 5 рабочих дней | Границы земельных участков подлежащих возврату | Межевой план земельного, лесного участка. Выписка из ЕГРН с уточненными границами земельного участка. |
| 5 | Оформление и подписание Акта приемки-сдачи земельного, лесного участка или получение письма правообладателя, подтверждающего выполнение работ по рекультивации в соответствии с проектом (в т.ч. по проектам лесовосстановления; этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды) | УЗиЗ УКС, УОБР, УООС, УГРРБиЛ, ТУ, УКР, УКСОПВО, УСЛиГ | В соответствии со сроками установленными председателем постоянной рабочей комиссии по приемке рекультивированных земельных участков | Акт о рекультивации земель. Акт проверки рекультивированных земель (при необходимости). Акт приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование Уведомление о завершении работ по рекультивации земель. | Акт приема-сдачи земельного, лесного участка подписанный членами рабочей комиссии и председателем постоянной комиссии, представителем Общества |
| 6 | Изменение/прекращение договора аренды земельного, лесного участка (этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды). | УЗиЗ | В соответствии с графиком возврата земельных, лесных участков. | Акт о рекультивации земель. Акт проверки рекультивированных земель (при необходимости). Акт приема-передачи земельного, лесного участка или письмо правообладателя, подтверждающее выполнение работ по рекультивации в соответствии с проектом. Акт приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование. Договор аренды земельного, лесного участка. | Дополнительное соглашение об изменении/прекращении договора аренды земельного, лесного участка. |
| 7. | Внесение сведений об изменении/прекращении договора аренды земельного, лесного участка в ЕГРН (этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды) | УСиКВ | После подписания Соглашения обеими сторонами. | Договор аренды земельного, лесного участка. Дополнительное соглашение об изменении/прекращении договора аренды земельного, лесного участка. Выписка из ЕГРН с уточненными границами земельного, лесного участка. | Выписка из ЕГРН |
| 8. | Отражение информации о возврате земель в ежеквартальном отчете. | УЗиЗ | Ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом. | График возврата земельных, лесных участков. Акты приема-передачи земельного, лесного участка. Выписка из ЕГРН. | Отчет по возврату земельных, лесных участков по форме УЗР-4. |

5.3. Порядок возврата ненарушенных земель указан в Таблице 3 настоящего Регламента бизнес-процесса.

Таблица 3

Мероприятия по возврату ненарушенных земель

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осмотр земельного, лесного участка на предмет готовности его к возврату правообладателю. | УКС, УСБ, УООС, УГРРБиЛ, УМР, УЗиЗ, ТУ, УКР, УКСОПВО, УСЛиГ | В бесснежный период года. Не менее 45 календарных дней до планируемого срока возврата земель в соответствии с графиком возврата. | Информация о земельных, лесных участках, на которых не осуществлялись строительно-монтажные и иные работы и на которых отсутствуют нарушенные земли. | Акт проверки рекультивированных (неиспользованных) земель (проект). Акт приемки-передачи земельного, лесного участка (проект). Акт приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование (при необходимости). |
| 2 | Выполнение кадастровых работ (при необходимости, если возвращается часть земельного участка; этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды). | УЗиЗ | 5 рабочих дней | Границы земельных участков подлежащих возврату | Межевой план земельного, лесного участка. Выписка из ЕГРН с уточненными границами земельного участка. |
| 3 | Оформление и подписание Акта приемки-сдачи земельного, лесного участка и Акта проверки рекультивированных (неиспользованных) земель (этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды). | УЗиЗ УКС, УОБР, УООС, УГРРБиЛ, ТУ, УКР, УКСОПВО, УСЛиГ | В соответствии со сроками установленными председателем постоянной рабочей комиссии по приемке рекультивированных земельных участков | Акт приемки-передачи земельного, лесного участка (проект). Акт проверки рекультивированных (неиспользованных) земель (проект). Акт приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование (при необходимости). | Акт приемки-сдачи неиспользуемого земельного, лесного участка подписанный членами рабочей комиссии и председателем постоянной комиссии, представителем Общества |
| 4 | Изменение/ прекращение договора аренды земельного, лесного участка (этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды). | УЗиЗ | В соответствии с графиком возврата земельных, лесных участков | Акт приема-передачи земельного, лесного участка. Договор аренды земельного, лесного участка. Акт проверки рекультивированных (неиспользованных) земель. Акт приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование (при необходимости). | Дополнительное соглашение об изменении/прекращении договора аренды земельного, лесного участка. |
| 5 | Внесение сведений об изменении/прекращении договора аренды земельного, лесного участка в ЕГРН (этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды). | УСиКВ | После подписания Соглашения обеими сторонами. | Договор аренды земельного, лесного участка. Дополнительное соглашение об изменении/ прекращении договора аренды земельного, лесного участка. | Выписка из ЕГРН |
| 6 | Отражение информации о возврате земель в ежеквартальном отчете. | УЗиЗ | Ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом. | График возврата земельных, лесных участков. Акты приема-передачи земельного, лесного участка. Выписка из ЕГРН. | Отчет по возврату земельных, лесных участков по форме УЗР-4. |

6. ССЫЛКИ

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29.12.2021 №1024 «Об утверждении правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления».

- Стандарт Компании № П3-05 С-0084  «Управление отходами».

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 4

Перечень приложений к Регламенту бизнесс-процесса ООО «РН-Ванкор»

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | График возврата земельных, лесных участков | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 2 | Отчет по возврату земельных, лесных участков, форма УЗР-4 | Приложено отдельным файлом в формате Excel |

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, РОЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ | – | комплекс производственных и научно-исследовательских работ по геологическому изучению недр, направленных на выявление перспективных зон нефтегазонакопления, открытие месторождений углеводородного сырья, их оценку и подготовку к промышленной разработке. |
| --- | --- | --- |
| ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ | – | бурение скважин на площадях, подготовленных к поисковым работам, с целью поиска новых или разведки ранее открытых месторождений/залежей углеводородного сырья, оценки их промышленной значимости, уточнения запасов, и сбора исходных данных для проектирования разработки и эксплуатации месторождений/залежей углеводородного сырья. |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | – | создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства). |
| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | – | организационно-структурная единица, объединяющая несколько должностей (профессий), с определенными функциями, задачами и ответственностью. |

РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| КУРАТОР ДОГОВОРА | – | работник, назначенный руководителем структурного подразделения (или работник другого юридического лица, оказывающего услуги по сопровождению договорной работы на основании заключенного договора), ответственный за подготовку к согласованию, организацию согласования и подписания, передачу для регистрации и хранения, контроль исполнения и прекращения действия договора, оформление первичной учётной документации и инициирование платежей по договору, обладающий информацией о содержании договора и статусе его исполнения, предоставляющий разъяснения согласующим договор лицам и иным работникам по запросам. |
| --- | --- | --- |
| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| ПРОФИЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ПСП) | – | структурное подразделение, отвечающее в рамках своей компетенции за профильное направление деятельности общества в соответствии с организационной структурой и Положением о структурном подразделении. |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

| ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК | – | часть земной поверхности, за исключением океанов, обычно ограниченная естественными или государственными границами или пределами частной собственности [ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ]. |
| --- | --- | --- |
| ЛЕСНОЙ УЧАСТОК | – | земельный участок, который расположен в границах лесничеств и образован в соответствии с требованиями земельного законодательства и Лесного кодекса [ст. 72 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ]. |
| Правообладатель ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ) | – | собственник земельного участка, землепользователь, землевладелец и арендатор земельного участка, предоставивший земельный участок во временное владение и пользование (аренду) или во временное пользование (сервитут, разрешение на использование) [cт. 5 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ]. |

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ООО «РН-ВАНКОР» № П2-01 РГБП-0001 ЮЛ-583 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗВРАТА ЗЕМЕЛЬНЫХ, ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,  РЕКОНСТРУКЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ  ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ, ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ»

| версия | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ/ утраты силы | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РД | Краткая АННОТАЦИЯ | РаЗРАБОТЧИК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.03.2021 | 25.03.2021 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 25.03.2021 № РНВ-113/лнд | Настоящий Регламент бизнес-процесса устанавливает порядок реализации бизнес-процесса по осуществлению возврата земельных, лесных участков или их частей, предоставленных в аренду, субаренду, на правах сервитута или используемых без предоставления, после окончания строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства и земельных, лесных участков после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка) и добычи общераспространенных полезных ископаемых. | отдел землепользования и землеустройства управления землепользования и землеустройства |
| Изм. №1 | 10.06.2024 | 10.06.2024 | Распоряжение ООО «РН-Ванкор» от 10.06.2024 №РНВ-195/лнд | Расширена область действия, скорректирован раздел 2, добавлены участники бизнес-процесса в раздел 3 и по тексту. | отдел землепользования и землеустройства управления землепользования и землеустройства |

Технологии проведения сейсморазведочных работ не приводят к деградации и нарушению земель. Земельные, лесные участки после сейсморазведки пригодны для использования в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием и соответственно проекты рекультивации включают ограниченный перечень видов работ (очистка от лесорубочных остатков, захламлений).

С учетом положений ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», устанавливающей обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления самостоятельно направлять в орган регистрации прав документы о прекращении ограничений, обременений прав на недвижимое имущество.

В случае прекращения сервитута Акт приемки-передачи не требуется.

С учетом положений ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", устанавливающей обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления самостоятельно направлять в орган регистрации прав документы о прекращении ограничений, обременений прав на недвижимое имущество