## 2017
Утверждаю:
Зам. генерального директора по бурению
Главный инженер ООО "БНГРЭ"
___________________С.Е. Воронцов
от "___" __________________ 2015 г.
Приложение №1.1.
к Договору № ____________
от "___" _____ 2016 г.
План - график бурения скважины №29 Тагульского ЛУ
Наименование объекта | № | Глубина | Проектная конструкция | 2017 год | [17 empty] | Проходка,м | Продолжительность, ст.мес. | Скорость м/ст.мес
|  |  |  | Февраль_2 |  | Март_3 | Апрель_4 | Май_5 |  | Июнь_6 | Июль_7 |  |  | Август_8 | Сентябрь_9 | Октябрь_10 |  |  | Ноябрь_11 | Декабрь_12
Тагульская площадь поисково-оценочная скв. | №29 | 3950 | 426х100 м; 324х950 м; 245х1850 м; 178х3700 м; 127х3450-3950 | [18 empty] | 3950 | 5.3667 | 736.0248
[5 empty] | 26 | [9 empty] | 9
[7 empty] | 736 | 736 |  | 736 | 736 |  |  | 736 | 270
I этап - | [5 empty] | Завоз материалов и оборудования Подрядчика | [5 empty] | Бурение скважины
II этап -
III этап - | [5 empty] | Монтаж БУ 3Д-76 | [6 empty] | Вывоз материалов и оборудования Подрядчика (наземным транспортом)
IV этап -
V этап -
ПОДРЯДЧИК: | [8 empty] | ЗАКАЗЧИК:
___________________ _____________________ _______________ _______________ "____"___________ 2016 г. | [8 empty] | ООО "БНГРЭ" Генеральный директор _______________ А.Ф. Плешаков "____"___________ 2016 г.

## Лист1
2900 | 2900 | 2900
2900 | 2900 | 2900
2900 | 2900 | 2900
2900 | 2900 | 2900
2900 | 2900 | 2900
250
[8 empty] | 200 |  | 850 |  |  | 850 |  |  | 700 |  | 100
[21 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 5
250
[13 empty] | 900 | 950 |  |  |  | 700 |  |  | 150
[27 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5
|  |  | 250 | [6 empty] | 500 |  |  | 900 |  |  | 900 |  |  | 600
[23 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
250
[11 empty] | 100 |  | 800 |  | 850 |  |  |  | 850 |  | 300
[27 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5
235
[12 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5
|  |  | 2016-03-08 | 2016-03-11 | 3
|  |  | 2016-03-12 | 2016-03-26 | 14
|  |  | 2016-03-27 | 2016-05-27 | 61
|  |  | 2016-05-28 | 2016-06-19 | 22
[6 empty] | Куюмбинская площадь поисково-оценочная скв. | №404 | 2700 | 324х50м; 245х500м; 178х2280м;127х1780-2700м