(с изменениями, внесенными приказом ЗАО «Ванкорнефть» от 29.01.2014 №239)

УтвержденО

Приказом от «18 » сентября 2013 г. № 1986

Введен в действие с «18» сентября 2013 г.

Положение

ЗАО «Ванкорнефть»

порядок организации и одновременного ведения работ на кусте скважин

№ П2-10 Р-0017 ЮЛ-054

ВЕРСИЯ 2.00

СОГЛАСОВАНО :

Начальник ООО ПАСФ

«Нефтегазобезопасность»

______________  В.И. Демчук

«___» ________  2013г.

Руководитель  Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора)

______________  А.В. Ходосевич

«___» ________  2013г.

г. Красноярск

2013

СодержаниЕ

Вводные положения	5

Введение	5

Цели	5

Задачи	6

Область действия	6

Период действия и порядок внесения изменений	6

1	термины и определения	8

2	обозначения и Сокращения	9

3	Размещение и планировка кустовых площадок	10

4	организация работ на кустовой площадке	11

5	Строительство скважин	18

6	освоение, эксплуатация и ремонт скважин	20

7	схемы взаимодействия производственных подразделений	23

8	расследование и учет несчастных случаев, аварий и инцидентов	26

9	Назначение ответственных лиц	28

10	ссылки	29

11	регистрация изменений ЛНД	30

ПРИЛОЖЕНИЯ	31

Вводные положения

- Введение

Настоящее Положение устанавливает единые требования к размещению опасных производственных объектов на кустовой площадке, организации работ, последовательности технологических операций применительно к условиям кустового строительства и эксплуатации скважин на кусте. Порядок взаимодействия предприятий, разграничение обязанностей и ответственность сторон, участвующих в производственном процессе на кустовых площадках, установлены с учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации.

Положение определяет порядок и принципы взаимоотношений структурных подразделений в части:

- реализации технологической схемы ввода в эксплуатацию добывающих и нагнетательных скважин;

- передачи кустовой площадки в полном объеме отсыпки и со всеми пробуренными термокейсами буровому подрядчику;

- определения системы контроля за достоверным отражением фактической работы каждого участника процесса.

- Цели

Целями настоящего Положения являются:

- обеспечение промышленной безопасности ведения работ в условиях высокой концентрации опасных производственных объектов на ограниченной территории при совмещении во времени технологических операций;

- порядок и условия взаимодействия организаций между собой и ответственным руководителем работ на кустовой площадке;

- организация совместных работ по строительству кустов скважин, в том числе предприятий, привлеченных к работе на договорной основе;

- последовательность работ и операций, порядок их совмещения во времени;

- оперативное и территориальное разграничение полномочий и ответственности между предприятиями (подразделениями), задействованными в производственном процессе;

- система оперативного контроля, производственного контроля за ходом и качеством работ, уровнем их безопасного ведения;

- порядок назначения работников, уполномоченных на осуществление производственного контроля.

- Задачи

Задачами настоящего Положения являются:

- установление единых принципов и требований к выполнению работ на кустовой площадке;

- обеспечение своевременной выдачи требуемой в работе документации;

- повышение эффективности передачи этапов работ;

- соблюдение нормативных сроков на каждом технологическом этапе производства работ;

- сокращение простоя в технологических циклах строительства, обустройства, обвязки скважин.

- Область действия

Все работники организации, в том числе их руководители, участвующие в процессе одновременного производства работ на кусте скважин должны знать требования настоящего Положения, «Инструкции по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте. РД 08-435-02» и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», обязаны проходить обучение в области промышленной безопасности и проверку знаний.

Настоящее Положение разработано на основе нормативной документации Общества и является обязательным для исполнения всеми участниками процесса производства работ на кустовой площадке.

Действие настоящего Положения распространяется на строительство, освоение, эксплуатацию и ремонт скважин, расположенных на кустовых площадках ЗАО «Ванкорнефть».

В выполнении требований, установленных данным Положением, участвуют:

- Управление организации буровых работ (УОБР);

- Управление супервайзинга строительства скважин (УССС);

- Управление капитального строительства (УКС);

- Управление  добычи нефти и газа (УДНГ);

- Управление землепользования и маркшейдерских работ (УЗиМР);

- Управление энергетики (УЭ);

- Подрядные организации осуществляющие работы на кустовой площадке (в соответствии с условиями договора).

- Период действия и порядок внесения изменений

Настоящее Положение вводится в действие Приказом ЗАО «Ванкорнефть».

Положение признается утратившим силу на основании Приказа ЗАО «Ванкорнефть».

Изменения в Положение вносятся Приказом ЗАО «Ванкорнефть».

Инициаторами внесения изменений в Положение являются Управление добычи нефти и газа, а так же другие подразделения ЗАО «Ванкорнефть» путем внесения обоснованных предложений в вышеназванное управление.

Контроль за исполнением требований настоящего Положения и поддержанием ее в актуальном состоянии возлагается на Управление добычи нефти и газа ЗАО «Ванкорнефть».

- термины и определения

В настоящем Положении применяются следующие единые термины с соответствующими определениями:

Заказчик -  процессные и функциональные управления, отделы, службы, цеха ЗАО «Ванкорнефть».

Кустовая площадка (куст) – сооружение на отведенной территории с расположением скважин (устьев), технологического оборудования для бурения и эксплуатации скважин, инженерными коммуникациями, бытовыми и служебными помещениями, объектами вспомогательного и противопожарного назначения.

Подрядчик - специализированное предприятие, выполняющее определенный этап работ.

Позиция – ряд скважин куста.

Технологическое ожидание – отсутствие возможности выполнения последующих работ на позиции по причине незавершения предыдущего этапа работ, оформляется трехсторонним актом, с последующим предоставлением затрат к оплате, в соответствии с условиями договора.

- обозначения и Сокращения

БУ	- буровая установка.

ГРП	- гидроразрыв пласта.

НДС	- направление движения станка.

ОСЭБ - отдел супервайзинга эксплуатационного бурения.

ПСД 	- проектно-сметная документация.

РИТС 	- региональная инженерно-техническая служба.

СП 	- структурное подразделение.

УДНГ 	- управление  добычи нефти и газа.

УЗиМР	- управление землепользования и маркшейдерских работ

УПБОТ и ОС	- управление промышленной безопасности охраны труда и окружающей среды

УКС 	- управление капитального строительства.

УОБР	- управление организации буровых работ.

УССС	- управление супервайзинга строительства скважин.

УЭ	- управление энергетики.

ЦДНГ 	- цех добычи нефти и газа.

ЦИТС	- центральная инженерно-техническая служба.

ЦППД	- цех поддержания пластового давления

- Размещение и планировка кустовых площадок

3.1 Скважины на кустовой площадке должны быть размещены группами и позициями. Количество скважин в группе устанавливается проектом, но не должно превышать восьми. Расстояние между группами должно быть не менее 15 м.

Устья скважин должны располагаться на специальной площадке по одной прямой оси куста на расстоянии 10 м друг от друга. В отдельных случаях проектом может быть установлено меньшее расстояние между скважинами. В данных случаях это отклонение должно быть согласовано с территориальными органами Ростехнадзора РФ, а расстояние между устьями скважин должно быть не менее 2 м.

3.2 При размещении куста на вечномерзлых грунтах расстояние между устьями скважин определяется проектом, исходя из возможного радиуса растепления вокруг скважин. Расстояние между устьями скважин не должно быть меньше двух радиусов растепления пород вокруг устья скважин.

3.3 Расстояние между кустами или кустовой площадкой и одиночной скважиной должно быть не менее 50 м. На кустовой площадке должна быть площадка (место) размером не менее 20x20 м для размещения пожарной техники. Месторасположение площадки устанавливается проектом с учетом требований пожарной безопасности. Расстояние от границы площадки до магистральных и внутрипромысловых дорог должно быть не менее 50 метров.

3.4 Служебные и бытовые помещения, устанавливаемые на территории кустовой площадки, должны быть оборудованы в соответствии с требованиями пожарной безопасности и размещены на расстоянии не менее высоты вышки плюс 10 м от устья бурящейся, осваиваемой, ремонтируемой скважины. Расстояния между пробуренными действующими скважинами и служебными (бытовыми) помещениями должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов.

- организация работ на кустовой площадке

4.1 При непрерывном цикле работ на кусте по строительству скважин после окончания бурения очередной скважины и получения положительных результатов проверки качества цементирования, прочности и герметичности эксплуатационной колонны и устьевой обвязки, если скважина не передается Заказчику в течении 3-х месяцев для дальнейшей организации добычи нефти и газа, закачки воды в соответствии с проектной документацией, производится консервация скважины согласно РД 08-492-02  «Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов».

4.2 Схема обвязки устьев скважин противовыбросовым оборудованием при бурении, текущем, капитальном ремонте и освоении скважин разрабатывается предприятием, выполняющим указанные работы, согласовывается с заказчиком, территориальным органом Ростехнадзора России, противофонтанной службой и утверждается техническим руководителем предприятия.

4.3 На кусте скважин допускаются последовательное освоение, ремонт, интенсификация притока, дополнительное вскрытие продуктивных отложений, в том числе путем проводки горизонтальных ответвлений, ввод в эксплуатацию ранее пробуренных скважин, расположенных на расстоянии, обеспечивающем безопасный монтаж и эксплуатацию установок (агрегатов) для освоения и ремонта скважин в соответствии с инструкциями завода–изготовителя, но не менее 10 м от устья бурящейся скважины.

При этом должны выполняться следующие требования:

- каждая пробуренная скважина должна быть обвязана в соответствии со схемой обвязки, предусмотренной проектной документацией;

- не допускается одновременное проведение работ по освоению и обвязке скважин.

4.4 Оборудование, специальные приспособления, инструменты, материалы, спецодежда, средства страховки и индивидуальной защиты, необходимые для ликвидации нефтегазоводопроявлений и открытых фонтанов, должны находиться в полной готовности на складах аварийного запаса предприятий или специализированных служб. Дислокация складов должна обеспечивать оперативную доставку необходимых средств на кустовую площадку.

4.5 Все одновременные работы на кустовой площадке (бурение, освоение, эксплуатация и ремонт скважин, проведение строительно – монтажных и пуско-наладочных работ, проведение технического обслуживания и ремонта нефтепромыслового оборудования) должны выполняться по совмещенному плану-графику (Приложение 1), который устанавливает оперативные и территориальные разграничения полномочий и ответственности между предприятиями, задействованными в производственном процессе.

При производстве работ на кустовой площадке одного предприятия оформление совмещённого плана-графика не требуется.

4.6 Права, обязанности и ответственность работников, занятых производством буровых работ, освоением, эксплуатацией и ремонтом скважин, проведением строительно – монтажных и пуско-наладочных работ, проведением технического обслуживания и ремонта нефтепромыслового оборудования, должны быть изложены в контракте и в должностных инструкциях, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

4.7 Руководители подразделений организаций, производящих одновременные работы на кусте скважин являются ответственными руководителями работ, назначенными приказом по организации,  и обеспечивающими контроль за соблюдением своими работниками трудовой и производственной дисциплины, требований норм и правил по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, применение работниками средств индивидуальной защиты.

4.8 Для осуществления координации совместного ведения работ и осуществления необходимого производственного контроля, назначается старший ответственный руководитель работ из числа ИТР структурных подразделений организации-пользователя недр (Заказчика), курирующих определенные этапы работ, либо задействованных в выполнении работ.

Старший ответственный руководитель работ назначается приказом по организации и несет ответственность за обеспечение безопасных условий работ, связанных со строительством, монтажом оборудования, бурением, освоением, эксплуатацией и ремонтом скважин, проведением строительно – монтажных и пуско-наладочных работ, проведением технического обслуживания и ремонта нефтепромыслового оборудования.

Старшим ответственным руководителем работ на кусте скважин назначается (с указанием этой информации в совмещенном план-графике):

- до начала бурения первой скважины – ведущий инженер (инженер) отдела УКС ЗАО «Ванкорнефть», курирующего работы по строительству КП, подъездных дорог, ЛЭП, устройство обваловок и т.п., монтажу оборудования;

- с начала проведения строительно-монтажных работ буровой установки, до начала бурения первой скважины – главный специалист (ведущий специалист) ОСЭБ УССС ЗАО «Ванкорнефть», курирующего работы, связанные со строительством буровой установки на КП;

- с начала бурения первой скважины – главный специалист (ведущий специалист) ОС ЭБ УССС ЗАО «Ванкорнефть», курирующего работы, связанные строительством скважин на КП;

- с момента ввода в эксплуатацию первой скважины – мастер ДНГиК цеха добычи нефти и газа, мастер ППД цеха поддержания пластового давления  ЗАО «Ванкорнефть».

4.8.1. По окончании работ, предусмотренных разделом «Бурение» проекта на строительство скважины, мастер буровой производит сдачу объекта (скважины совместно с устьевым оборудованием и прилегающую территорию)  подрядной организации по ремонту скважин (мастеру КРС) для проведения работ по освоению скважины с составлением акта приема-передачи.

4.8.2. По окончании работ по освоению скважины мастер КРС обязан передать, а мастер буровой принять скважину, для последующей сдачи скважины, законченной бурением, мастеру ДНГиК ЦДНГ, мастеру ППД ЦППД.

4.8.3. Прием передача скважины от бурового мастера мастеру ДНГиК ЦДНГ, мастеру ППД ЦППД происходит с оформлением акта, согласно Приложению 2

4.8.4. До ввода первой  скважины в эксплуатацию старшим ответственным руководителем работ на кусте скважин остается  главный специалист (ведущий специалист) ОСЭБ УССС ЗАО «Ванкорнефть» и несет ответственность за сохранность скважин, техническое состояние ФА, противофонтанную и экологическую безопасность, а также состояние прилегающей территории.

4.9 При производстве одновременных работ на кусте скважин (бурение, освоение, эксплуатация и ремонт скважин, проведение строительно – монтажных и пуско-наладочных работ, проведение технического обслуживания и ремонта нефтепромыслового оборудования) производится оформление наряд-допуска на производство одновременных работ по форме, согласно Приложению 3

По наряду-допуску на производство одновременных работ производят следующие работы:

- передвижка вышечно-лебедочного блока, другого оборудования на новую позицию или скважину;

- демонтаж буровой установки;

- перфорация, освоение скважин без бригады КРС или бригады ГНКТ;

- перфорация, освоение скважин бригадами КРС или ГНКТ с привлечением геофизической компании, наряд-допуск оформляют представители КРС или ГНКТ с учетом геофизических работ. Оформление отдельного наряд - допуска геофизической компанией не требуется;

- обвязку и подключение скважин к действующим системам сбора продукции и поддержания пластового давления;

- электрогазосварка;

- огневые работы;

- монтаж передвижных агрегатов для освоения и ремонта скважин;

- рекультивация территории куста, амбаров.

- строительно монтажные работы на КП.

- пуско наладочные работы по запуску технологического оборудования.

- ТО и ППР технологического оборудования.

Наряд –допуск  на производство одновременных работ выдает ответственное лицо за безопасное производство одновременных работ на кусте скважин, указанное в п.4 Совмещенного план-графика на производство одновременных работ

Оформление наряда-допуска производится организацией, производящей данные работы, с согласованием со старшим ответственным руководителем и ответственными руководителями работ на кусте скважин. Наряд-допуск должен быть возвращен лицу, выдавшему наряд, и переоформлен в следующих случаях:

- при изменении характера работ, условий выполнения работ;

- при изменении состава исполнителей;

- при смене ответственного исполнителя работ.

В этих случаях работы прекращаются, наряд-допуск закрывается, возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска.

Записи в наряде-допуске должны быть четкими. Допускается заполнение наряда-допуска с использованием персонального компьютера. Запрещается заполнение наряда-допуска карандашом. Исправления в тексте и подписи ответственных лиц под копирку (ксерокопии) не допускаются – в этом случае наряд-допуск считается недействительным.

После окончания работ по наряду-допуску ответственный руководитель работ записывает дату и время окончания работ, ставит свою подпись, тем самым закрывает наряд-допуск и подтверждает, что работа выполнена в полном объеме. Закрытый наряд-допуск должен быть возвращен лицу, выдавшему наряд.

В случае производства огневых, газоопасных работ и других работ повышенной опасности вне действующего объекта Заказчика, в местах, где не требуется подготовка рабочего места со стороны Заказчика, Подрядчик обязан руководствоваться требованиями государственных и своих локальных нормативных актов, регулирующих безопасное ведение данных работ. Подготовка и утверждение наряда-допуска на производство огневых,  газоопасных работ и других работ повышенной опасности в данном случае является ответственностью Подрядчика.

На каждый из указанных видов работ выдается наряд-допуск по форме, согласно Приложению 4, 5, 6,  в зависимости от выполняемых работ.

4.10 Электрогазосварочные и другие огневые работы на кусте должны производиться квалифицированными сварщиками, аттестованными в соответствии с требованиями Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 г. № 63. При проведении этих работ следует руководствоваться «Правилами пожарной безопасности в нефтяной промышленности ППБО–85», «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации», Инструкцией «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах ЗАО «Ванкорнефть» ИПБ №2.

Оформление наряда-допуска на проведение огневых работ по форме, согласно Приложению 6, в случае производства работ на объекте Заказчика, в местах, где  требуется подготовка рабочего места со стороны Заказчика производится в следующей последовательности:

4.10.1 Наряд-допуск оформляется ответственным руководителем работ, назначенным приказом по организации, производящей данный вид работ.

4.10.2 После выполнения всех подготовительных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском, он согласовывается с:

- подразделением пожарной охраны;

- отделом ПБ, ОТ УПБОТ и ОС Заказчика;

- с подразделением Заказчика, осуществляющим эксплуатацию кустовой площадки;

4.10.3 Утверждает наряд-допуск руководитель (главный инженер УДНГ) Заказчика, выдает наряд-допуск ответственное лицо за безопасное производство одновременных работ на кусте скважин, указанное в п.4 Совмещенного план-графика на производство одновременных работ

С вводом в эксплуатацию первой скважины на кусте, перед началом и во время проведения огневых работ на бурящихся, ремонтируемых и эксплуатирующихся скважинах  должен осуществляться контроль состояния загазованности воздушной среды, ответственными за работы структурных подразделений Заказчика согласно этапов разграничения зон ответственности. Периодичность отбора проб должна указываться в наряде-допуске на огневые работы, необходимо развесить аншлаги и предупредительные знаки.

Ответственность за безопасное ведение огневых работ несут назначенные ответственные руководители работ предприятий осуществляющих работы на кусте скважин.

Запрещается проведение огневых работ, не связанных с монтажом, демонтажем и ремонтом оборудования и коммуникаций, на кусте скважин, между скважинами и группами скважин, на расстоянии менее 20 м от канализационных, нефтяных и газовых скважин, стоков и нефтепроводов;

4.11 Расстановка и размещение оборудования, вагонов-домиков на территории куста скважин разрешается только после оформления совмещенного плана-графика и наряда-допуска (в случаях, предусмотренных в п. 4.9 Положения) на одновременные работы и их согласования со всеми подразделениями и предприятиями, выполняющими работы на кусте скважин.

4.12 Размещение на кусте скважин нового предприятия (подразделения) запрещается, если оно своим оборудованием или действиями нарушает требования безопасности или мешает проведению технологического процесса работающего на кусте предприятия.

4.13 На каждый взрывопожароопасный объект  (кустовая площадка добывающих скважин) или его взрывопожароопасный  участок  (участок ведения буровых работ, участок  ремонта и освоения скважин) должен быть составлен соответствующей организацией план локализации и ликвидации последствий аварий (ПЛА) Планы локализации и ликвидации последствий аварий (ПЛА) должны быть разработаны в соответствии с требованиями  Федеральных норм и правил «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Приложение №1).

При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ (нефтегазоводопроявления, прорыв нефтепровода и т.п.) каждый производитель работ должен немедленно оповестить ответственного руководителя работ и остальных участников производственного процесса о случившемся. В таких случаях все работы на кустовой площадке должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации.

4.14 Выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания буровой установки, подъемных, передвижных и цементировочных агрегатов, автотракторной и другой специальной техники должны быть оснащены искрогасителями.

4.15 Порядок передвижения всех видов транспортных средств на кустовой площадке устанавливается ответственным руководителем работ с учетом схемы расстановки оборудования на кусте скважин. При этом должны быть предусмотрены пути их эвакуации в аварийных ситуациях.

4.16 На кусте скважин нефтегазопроводы, станции управления, трансформаторные подстанции, трубопроводные и кабельные эстакады должны располагаться по одну сторону от оси куста скважин. Проезд транспорта (кроме технологического) на эту территорию запрещается.

4.17 В случае затопления площадки куста выше колонного фланца паводковыми водами бурение, освоение и ремонт скважин не допускаются, а эксплуатация скважин ведется по особому плану, утвержденному пользователем недр и согласованному с территориальным органом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России.

4.18 Система водоснабжения кустовой площадки должна предусматривать возможность аварийного орошения устьевого оборудования действующих скважин на время, необходимое для подключения пожарных стволов к магистральному водопроводу или к другим источникам водоснабжения. Наружное противопожарное водоснабжение (наружное пожаротушение) кустовых площадок обеспечивается устройством на высоконапорном водоводе ответвления с задвижкой для подключения передвижного (стационарного) блока редуцирующего устройства (БРУ), понижающего давление с 19,0 МПа до 1,0 МПа. Допускается подключение к системам поддержания пластового давления (ППД) при использовании в них в качестве рабочего агента технической воды без добавок химических реагентов.

4.19 При производстве работ на кусте скважин буровые и вышкомонтажные бригады, бригады по обустройству кустов скважин, а также бригады по ремонту, освоению, гидроразрыву пластов должны быть обеспечены устойчивой двухсторонней радио или телефонной связью с центральным диспетчерским пунктом (РИТС и т.д.) и первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами оснащения.

4.20 Мачты смонтированных агрегатов для ремонта скважин (вышки мобильных буровых установок) должны находиться от воздушных линий электропередач на расстоянии не менее высоты вышки плюс охранная зона линии электропередач.

4.21 Курение на кустовых площадках скважин запрещено.

4.22 В целях обеспечения проведения контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при производстве буровых работ, освоении (в том числе ремонте и гидроразрыве пластов скважин) и эксплуатации скважин  на кусте скважин организациями, участвующими в процессе одновременного производства работ, должен быть организован производственный контроль Заказчиком ЗАО «Ванкорнефть» за состоянием промышленной безопасности и охраны труда при выполнении данных работ.

4.23 Для осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах по предприятию должно быть разработано Положение «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в ЗАО «Ванкорнефть», 4.24 Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля в ЗАО «Ванкорнефть» несут генеральный директор, главный инженер, начальник Управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ЗАО «Ванкорнефть», а также лица, на которых приказом возложены такие обязанности.

- на одного из заместителей руководителя предприятия – если численность занятых на опасных производственных объектах работников составляет менее 150 человек;

- на специально назначенного работника – если численность занятых на опасных производственных объектах работников составляет от 150 до 500 человек;

- на руководителя службы производственного контроля – если численность занятых на опасных производственных объектов работников составляет более 500 человек.

4.25 Работник, ответственный за осуществление производственного контроля,

- должен иметь:

- высшее или среднее техническое образование, соответствующее профилю производственных объектов;

- стаж работы не менее 5 лет на соответствующей работе на опасном производственном объекте отрасли – для работников, имеющих среднетехническое образование, стаж работы не менее 3 лет на соответствующей работе на опасном производственном объекте – для работников, имеющих высшее образование;

- удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации по промышленной безопасности.

4.26 Обязанности и права работника, ответственного за осуществление производственного контроля, определяются утвержденным руководителем организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, Положением об организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, а также должностной инструкцией.

4.27 Работники ЗАО «Ванкорнефть» в рамках своих должностных обязанностей определённых должностными инструкциями и другими ЛНД Общества имеют право при посещении кустов скважин, на которых осуществляется одновременное производство работ, проверять состояние промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды на кусте скважин и давать обязательные для исполнения указания (предписания) на устранение выявленных нарушений, которые могут привести к аварии, пожару, инциденту или несчастному случаю с обязательным уведомлением об этом руководителей соответствующих предприятий.

4.28 При производстве одновременных работ на кусте скважин месторождений ЗАО «Ванкорнефть», подрядчик участвующий в данных работах, обязан обеспечить контроль за соблюдением своими работниками трудовой и производственной дисциплины, требований норм и правил по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, применением работником средств индивидуальной защиты.

4.29  К работам на опасных производственных объектах допускаются работники после обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировки на рабочем месте, проверки знаний и практических навыков, проведения инструктажа по безопасности труда на рабочем месте и при наличии удостоверения, дающего право допуска к определенному виду работ. Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть менее двух недель.

К руководству работами на кустовой площадке допускаются лица, имеющие профессиональное образование по специальности и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности.

- Строительство скважин

5.1 Строительство скважин на кустовых площадках осуществляется в соответствии с проектом, разработанным в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и других нормативных документов, регламентирующих порядок проектирования.

5.2 Строительство кустовой площадки, подъездных дорог, ЛЭП, устройство амбаров, обваловок и т.п. должны быть завершены до начала бурения первой скважины. Готовность кустовой площадки к началу работ по строительству скважин должна быть установлена комиссией, назначаемой Заказчиком, с включением в состав комиссии представителей исполнителей работ и бурового предприятия. При увеличении количества скважин на кустовой площадке в соответствии с изменениями, внесенными в проект в установленном порядке, допускается совмещение работ по досыпке кустовой площадки, устройству дополнительных амбаров, монтажу коммуникаций и т.д. с буровыми и иными работами, предусмотренными проектом. Пуск буровой установки после монтажа проводится с участием инспектора Ростехнадзора.

5.3 Дороги и подъезды к кустовой площадке должны обеспечивать круглогодичный проезд автотранспорта и специальной техники. Количество подъездов к кустовой площадке определяется проектом. На кустовых площадках должны быть установлены запрещающие знаки на въезд и вход на опасный производственный объект. Аншлаги устанавливаются в соответствии с требованиями проекта обустройства, согласно Методических указаний Компании «Применение фирменного стиля ОАО «НК  Роснефть» при оформлении ПО в ДО...» №П3-01.04 М-0006.

5.4 При содержании газа в буровом растворе более 5% в случаях использования растворов на нефтяной основе или при прохождении (вскрытии) продуктивных горизонтов в процессе бурения скважины должен производиться отбор проб газовоздушной среды на рабочей площадке буровой, в насосном блоке, блоках очистки бурового раствора и емкостной системы. Контроль загазованности воздушной среды осуществляется буровым предприятием.

5.5. При передвижении вышечно-лебедочного блока, других блоков и оборудования на новую позицию, при испытании вышки, а также при ведении сложных аварийных работ, связанных с повышенными нагрузками на вышку, должны быть прекращены работы на соседних объектах, расположенных в опасной зоне. Из опасной зоны (в радиусе, равном высоте вышки плюс 10 м) должны быть удалены люди, кроме работников, занятых непосредственно ликвидацией аварии, передвижкой вышечно-лебедочного блока.

5.6 При проведении работ повышенной опасности (опрессовок трубопроводов, манифольдов высокого давления, продувок скважин, и др.), работы по бурению, освоению, эксплуатации и ремонту скважин, проведению строительно – монтажных и пуско-наладочных работ,  техническому обслуживанию и ремонту нефтепромыслового оборудования) должны быть прекращены и удалены из охранной зоны на безопасное расстояние, если они создают помехи для проведения  данных работ и технологических операций.

5.7 Сроки опрессовки превенторов на рабочее давление устанавливаются предприятием по согласованию с территориальным органом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России. Этот срок не должен превышать времени бурения 4-х скважин.

5.8 При авариях с открытыми разливами нефти или с поступлением в воздушную среду газа все работы на кусте, включая добычу нефти, должны быть прекращены.

Технические средства и люди, не задействованные, в работах по ликвидации аварии должны быть эвакуированы в безопасное место.

5.9. Демонтаж буровой установки с кустовой площадки, транспортирование ее блоков и узлов производятся с оформлением наряд допуска на работы повышенной опасности.

Люди из опасной зоны должны быть удалены. При этом устанавливаются следующие размеры и границы опасных зон:

- при подъеме-опускании вышки – граница опасной зоны определяется радиусом, равным высоте вышки плюс 10 м, при этом центр окружности является точкой, относительно которой осуществляется подъём или опускание буровой вышки.

- освоение, эксплуатация и ремонт скважин

6.1 Прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах проводятся в соответствии с требованиями действующих «Единых правил безопасности при взрывных работах», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и иных нормативных технических документов, принятых в установленном порядке.

Меры безопасности, вытекающие из принятой технологии ПВР, должны быть указаны в «Техническом проекте на производство ПВР» в конкретной скважине.

Разработанный геофизической организацией (подрядчиком) «Технический проект…» должен быть согласован с ЗАО «Ванкорнефть».

6.2 При выполнении ПВР в составе сложных технологий испытания и освоения

скважин, требующих непосредственного взаимодействия персонала Подрядчика и Заказчика, работы должны выполняться по планам, совместно утверждаемым их руководителями.

6.3 Перед непосредственным выполнением прострелочно-взрывных работ должны быть проверены качество изоляции электросетей и заземление оборудования. Для подсоединения отдельных заземляющих проводников геофизического оборудования в легкодоступном, хорошо видном месте знаком «Земля» должна быть оборудована точка подключения.

6.4. На скважине должны быть подготовлены площадки для работ по снаряжению и заряжению прострелочно-взрывной аппаратуры (ПВА). Эти площадки должны быть удалены от жилых и бытовых помещений не менее чем на 100 м, от устья скважин – 50 м. При зарядке ПВА в ЛПС – 20 м от устья скважины.

Вокруг места работ с взрывчатыми материалами и ПВА должны быть выставлены знаки обозначения границ опасных взрывных зон:

- мест снаряжения ПВА – радиусом не менее 20 метров;

- устья скважины – радиусом не менее 50 метров.

Приступать к выполнению ПВР на скважине разрешается только после окончания работ по подготовке ее территории, ствола и оборудования к ПВР, подтвержденного «Актом готовности скважины для производства ПВР», подписанным представителями Заказчика и Подрядчика и в соответствии с планом работ, утвержденным техническим руководителем предприятия.

6.5. Освоение скважин производится Подрядчиком в объёме, согласованном с Заказчиком, и может включать следующие операции:

- промывка, обработка призабойной зоны пласта, геофизические работы, перфорация, спуск НКТ и внутрискважинного оборудования, установка фонтанной арматуры, промывка на воду и нефть, сдача скважины ЗАО «Ванкорнефть» по акту в соответствии с установленным порядком;

- подключение освоенных скважин к коммуникациям сбора нефти.

Обслуживающий не геофизическое оборудование персонал, привлекаемый для выполнения спуско-подъемных операций и задействования аппаратов, спускаемых на насосно-компрессорных или бурильных трубах, должен быть проинструктирован руководителем взрывных работ в части мер безопасности и работать под его наблюдением.

6.6. После спуска НКТ, установки устьевой арматуры и проверки ее на герметичность все задвижки должны быть закрыты. На фонтанной арматуре устанавливаются манометры, а на всех отводах и концевых задвижках – фланцевые (межфланцевые) заглушки.

6.7. Подключение освоенной скважины к коммуникациям сбора нефти должно производиться в строгом соответствии с проектом.

6.8. Снижение уровня жидкости в эксплуатационной колонне нагнетанием воздуха запрещается. При освоении скважин с использованием инертных газов с помощью передвижного компрессора последний должен устанавливаться на расстоянии не менее 25 м от устья скважины.

6.9. Устья скважин на кусте скважин должны быть оборудованы (в зависимости от способа эксплуатации) однотипной арматурой, а их колонные фланцы расположены на одном уровне от поверхности кустовой площадки.

6.10. Необходимость и порядок установки на высокодебитных скважинах, а также на скважинах с высоким газовым фактором клапанов-отсекателей и дистанционно управляемых устьевых задвижек определяются проектом исходя из условия обеспечения безопасности работ.

6.11. С вводом в эксплуатацию первой скважины на кусте должен быть установлен порядок контроля загазованности воздушной среды на всей территории кустовой площадки. Разработка графика, определение места отбора проб и порядок контроля осуществляются представителем пользователя недр (заказчиком). Реализация этого контроля возлагается на старшего руководителя работ на кустовой площадке (мастер ДНГиК, мастер ЦППД).

6.12. После завершения работ по бурению и освоению скважин кустовая площадка должна быть освобождена от бурового оборудования, неиспользованных при строительстве материалов, инструментов, отходов бурения и т.п. После сдачи заказчику кустовой площадки или её части по акту подрядчик не несёт никакой ответственности за инциденты и происшествия на этой территории. Прием в эксплуатацию каждой скважины на кустовой площадке производится в установленном порядке.

6.13. Работы по реконструкции скважины должны проводиться по рабочему проекту, разработанному, согласованному и утвержденному в порядке, предусмотренном требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

6.14. План работ по ремонту скважин должен соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», включать необходимые мероприятия по промышленной безопасности и должен содержать:

- сведения о конструкции и состоянии скважины; давление и опрессовку МКП

- пластовые давления и дату их последнего замера;

- сведения о внутрискважинном оборудовании;

- перечень планируемых технологических операций;

- режимы и параметры технологических процессов;

- сведения о категории скважины;

- газовый фактор;

- схему и тип противовыбросового оборудования;

- плотность жидкости глушения в соответствии с параметрами промывочной жидкости;

- объем запаса раствора, условия его доставки с растворного узла;

- мероприятия по предотвращению аварий (нефтегазопроявлений и т.п.).

6.15. Ремонт и освоение скважин без остановки соседних скважин (по одной слева и справа) допускается при условии разработки и реализации специальных мероприятий и технических средств, исключающих возможность опасного воздействия на работающие скважины (установка экранирующих устройств, обеспечивающая защиту устьевого оборудования от механического повреждения падающими предметами) по согласованию с заказчиком. Указанные мероприятия должны быть предусмотрены в плане работ, утвержденном в установленном порядке. При дополнительном вскрытии продуктивных отложений соседние скважины должны быть остановлены и при необходимости заглушены.

Конструкция экранирующего устройства или ограждения должна исключать возможность образования непроветриваемых зон, обеспечить свободный доступ узлам управления арматуры скважины.

Если установке экранирующих устройств препятствуют элементы обвязки скважины, то они должны быть демонтированы на период монтажа этих устройств.

В случае невозможности выполнения этого условия скважины должны быть заглушены жидкостью глушения.

На кустах скважин с любым основанием (лежневым, насыпным, намывным и др.) с расположенными на поверхности грунта нефтегазопроводами ремонт скважин производится при условии их отключения со стороны скважин и замерного устройства и разряжения избыточного давления.

Все агрегаты специального назначения, используемые во взрывопожароопасных зонах, должны применяться во взрывозащищенном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

6.16. Освоение скважин после завершения ремонтных работ должно производиться с участием представителя ЗАО «Ванкорнефть» (супервайзер ОСЭБ, мастер ДНГиК, мастер ППД).

6.17. При ремонте, освоении и гидроразрыве пласта скважин должны быть приняты меры против разлива нефти и отходов нефтепродуктов.

- схемы взаимодействия производственных подразделений

Не допускаются отклонения от проекта, от поэтапного ввода КП согласно проектным решениям

- Таблица 1

| № п/п | Вид работ | Ответственный исполнитель | Краткий перечень и описание выполняемых работ, порядок их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство кустового основания (площадка для монтажа БУ, привышечных сооружений, вахтового поселка, ЛЭП) | УКС, УОБР, УЗиМР, УССС | - Производится в соответствии с ПСД, в сроки согласно годовому графику бурения и договора подряда. Готовая площадка для монтажа БУ согласно ПСД, совместно с технологическим проездом принимается комиссией с оформлением акта (Приложение №7) в составе представителей Заказчика ЗАО «Ванкорнефть» ведущий инженер(инженер) УКС, главный специалист (ведущий специалист) ОС и ЭБ УССС, представитель подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин. |
| 2 | Строительство изолированных шурфовых направлений (термокейсов). | УКС, УССС | - Производится в соответствие с ПСД в сроки согласно графика (ковра) бурения эксплуатационных скважин и договора подряда. - Подготавливается Акт приема-передачи законченных строительством термокейсов, прилагается исполнительная документация на устройство термокейса, передается по Акту подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин, с участием представителя ОС и ЭБ УССС ЗАО «Ванкорнефть», согласно графику строительства. |
| 3 | Выдача ПСД (рабочих чертежей обустройства, проекта бурения, обвязки скважин) | УКС, УОБР | Заказчик обеспечивает Подрядчика ПСД в соответствии с графиком бурения и договором подряда. |
| 4 | Строительство кустового основания (100% площадки) | УКС, УЭ, УССС | - Производится в соответствии с ПСД, в сроки согласно графика строительства скважин и договора подряда. - Готовая кустовая площадка, совместно с термокейсами, ЛЭП, технологическим проездом принимается комиссией по акту (в составе представителей подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин (Приложение 7). - Обеспечивает подачу от источника питания электроэнергией для бурения за 15 дней до начала бурения 1-й скважины согласно проектному решению |
| 5 | Монтаж бурового оборудования | УССС | - Выполняется согласно документации, с учетом движения БУ в процессе бурения по НДС. По окончании монтажа БУ принимается комиссионно (ПДК подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин). - Ответственность за состояние кустовой площадки в период вышкостроения и буровых работ несет подрядная организации выполняющая работы по строительству скважин (восстановление нарушения целостности площадки производится силами подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин) за исключением естественного износа кустовой площадки (выветривание, усадка, размыв под воздействием осадков, талых вод и т.д.). - В случае обнаружения скрытых дефектов, ремонт площадки производит подрядная организация УКС. |
| 6 | Обустройство кустовой площадки | УКС | - Выполняется обустройство кустовой площадки в соответствии с графиком обустройства кустовой площадки, договором подряда и ПСД. - Принятая территория кустового основания передается по акту в ответственное пользование от подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин Подрядчику УКС и распределяется слева направо (по линии НДС) следующим образом: - на расстояние 18 метров до 1-й скв. – подрядчик УКС; далее вправо – подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин ( Приложение 8). - В период вышкостроения и бурения скважин(ы) первой позиции куста производится опережающее обустройство куста: - устройство свайных полей и оснований под оборудование; - изготовление и монтаж секций кабельных эстакад; - монтаж участков трубопроводов; - монтаж системы канализации куста; - монтаж и подключение блочного оборудования; - строительство и подключение прожекторной мачты; - изготовление технологических узлов для обвязки устьев скважин. |
| 7 | Бурение скважин | УССС | - Бурение скважин осуществляется в сроки, предусмотренные графиком бурения. |
| 8 | Передвижка БУ | УССС | - После передвижки бурового станка на очередную позицию в течение одних суток производится зачистка предыдущей позиции от бурового оборудования, труб, металлолома, очистка шахты термокейса и передача ее под освоение скважины (ГРП). - Сроки начала передвижки БУ на следующую скважину и готовности территории для передачи под обустройство сообщаются в РИТС, ЦИТС и УКС Заказчика соответствующей службой УССС за 5 суток (в случае задержки передачи скважины в обустройство составляется акт фиксации технологического ожидания производственного процесса (Приложение 9). - Устье скважины оборудуется согласно Схеме обвязки устьев при строительстве эксплуатационных скважин на Ванкорском месторождении, разработанной управлением добычи скважин и согласованной в установленном порядке и комиссионно принимается подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин. - Готовое положение скважин передается в ответственное пользование Подрядной организации УДНГ для проведения работ ГРП. - Начало бурения следующей скважины допускается только после передачи территории (в поперечнике куста) предыдущей скважины под обустройство. |
| 9 | Освоение скважин | УДНГ УССС | - Освоение производится по разработанным Подрядчиком планам работ в соответствии с разработанным Заказчиком графиком освоения скважин |
| 10 | Обвязка скважин (по капитальной схеме) и подключение их к технологическим блокам | УКС, УЭ | - Обустройство позиции куста производится в соответствии с выданной в производство работ документацией и в установленные договором сроки. - Ревизия и наладка электрооборудования производится в соответствии с утвержденным графиком производства работ. - Опрессовка коллекторов производится в присутствии представителя Заказчика в соответствии с ПСД. - Монтаж системы электрообогрева, теплоизоляция обогреваемых участков трубопроводов в случаях, предусмотренных проектом, производится после технологической обвязки куста в целом, с последующим оформлением акта испытаний, заверенного специалистом Заказчика, и прикладывается к исполнительной документации. |
| 11 | Врезка в действующие коммуникации | УДНГ | - Врезку присоединительных патрубков и задвижек в действующие коммуникации производит эксплуатирующая служба Заказчика УДНГ (ЦДНГ, ЦППД). |
| 12 | Приемка обустроенной позиции куста | УКС, УДНГ | - Приемка обустроенного первого и промежуточного положений кустов скважин производится комиссией, назначенной Заказчиком и представителем подрядной организации на основе результатов проведенных обследований, контрольных испытаний, исполнительной документации, подтверждающей соответствие принимаемого объекта утвержденной ПСД, правилам и стандартам. - Приемка позиции положения оформляется внутренним актом по установленной форме (Приложение 10). Заключение органов государственного надзора не оформляется и к акту не прикладывается. - Ответственность за состояние территории и коммуникаций обустроенной скважины на период её освоения и эксплуатации возлагается на УДНГ. |
| 13 | Завершение бурения куста скважин | УССС | - Откатка БУ для освобождения под обустройство и освоение последней позиции куста производится в течение 5 суток после завершения буровых работ (на расстояние не менее 25 метров от устья последней скважины). |
|  |  | УССС | - Подрядная организация выполняющая работы по строительству скважин производящая демонтаж буровой установки, временных коммуникаций, вывозит её и все завезенное оборудование, включая материалы на новую кустовую площадку, производит очистку площадки от бурового шлама, нефтяных загрязнений, производственного, строительного и бытового мусора и передает по акту (Приложение 12) Заказчику УКС готовое к дальнейшему производству работ кустовое основание. |
| 14 | Сдача земель временного пользования и ввод кустовой площадки в эксплуатацию | УКС | - Организовывает комиссию по вводу объекта в эксплуатацию - Приемка законченного строительством куста скважин производится приемочной комиссией, после выполнения всех работ, предусмотренных ПСД и оформляется актом утвержденной формы с предоставлением заключений органов государственного надзора. |

- расследование и учет несчастных случаев, аварий и инцидентов

8.1. Организация расследования и учета несчастных случаев, аварий и инцидентов, происшедших при одновременном производстве работ на кусте скважин ЗАО «Ванкорнефть», осуществляется в соответствии с «Порядком проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» утв. Приказом №  480 от 19.08.2011г., «Трудовым Кодексом Российской Федерации» № 197-ФЗ от 30.12.01 г., «Положением об особенностях расследования на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.02 г. № 73 и Положением ЗАО «Ванкорнефть» «Порядок расследования причин инцидентов и их учета на опасных производственных объектах» №П3-05 Р-0025 ЮЛ-054.

8.2. Оперативное информирование о происшествии в Компании производится в соответствии со стандартом ЗАО «Ванкорнефть» «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент предоставления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях №П3-11.04 С-0013 ЮЛ-054. Настоящий порядок не заменяет порядок информирования, учета и расследования происшествий, а также отчетности, установленной законодательными и иными нормативными правовыми  документами Российской Федерации.

8.3. О каждой аварии, несчастном случае, инциденте и утрате взрывчатых материалов (ВМ), происшедших на кусте скважин месторождений ЗАО «Ванкорнефть» при одновременном производстве буровых работ, освоении, эксплуатации скважин и других видов работ подконтрольных Ростехнадзору, руководитель организации, в которой произошло вышеперечисленное происшествие, обязан передать оперативное сообщение в:

- РИТС ЗАО «Ванкорнефть»;

- управления ПБ, ОТ и ОС ЗАО «Ванкорнефть»;

- управление экономической безопасности;

- территориальные органы Ростехнадзора;

8.4. Оперативные сообщения в территориальные органы Ростехнадзора и управления РИТС ЗАО «Ванкорнефть» должны передаваться по установленным формам «Положения о порядке представления, регистрации и анализа в органах Госгортехнадзора России информации об авариях, несчастных случаях и утратах взрывчатых материалов. РД 04-383-00».

8.5. При авариях, сопровождающихся выбросами, разливами опасных веществ, взрывами, пожарами, руководители организаций, участвующие в одновременном производстве работ, кусте скважин месторождений ЗАО «Ванкорнефть» обязаны незамедлительно, сообщить:

- недропользователю (Заказчику в РИТС, ЦИТС);

- в противофонтанную службу;

- в пожарную часть;

- в ЕУ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) (по согласованию с Заказчиком),

- в территориальный орган МЧС России (по согласованию с Заказчиком).

8.6. Дополнительно о каждом несчастном случае, происшедшем при производстве одновременных работ на кустах скважин ЗАО «Ванкорнефть», руководитель организации, в которой произошел несчастный случай обязан передать сообщения о факте травмирования в порядке, определенном ст.2281 Трудового Кодекса Российской Федерации», и «Положением об особенностях расследования на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.02г. № 73 и Стандартом Компании «Порядок расследования происшествий» №П3-05 С-0033.

#### При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение по установленной форме:

#### в соответствующую государственную инспекцию труда;

#### в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;

#### в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

#### работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай;

#### в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу;

#### в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

#### При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток также обязан направить извещение по установленной форме в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов.

#### О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель (его представитель) в течение трех суток после получения сведений об этом направляет извещение по установленной форме в соответствующие государственную инспекцию труда, территориальное объединение организаций профсоюзов и территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу, а о страховых случаях - в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

#### О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

#### Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на территории другого работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем (его представителем), по поручению которого выполнялась работа, с участием при необходимости работодателя (его представителя), за которым закреплена данная территория на правах собственности, владения, пользования (в том числе аренды) и на иных основаниях.

- Назначение ответственных лиц

9.1 Комиссия по приемке промежуточных этапов выполненных работ с правом визирования актов приема передачи технологических этапов назначается Приказом (Распоряжением) ЗАО «Ванкорнефть».

9.2 Комиссия по вводу законченного строительством объекта «Куст скважин» назначается Приказом ЗАО «Ванкорнефть».

9.3 Ответственность   за  своевременную  организацию    передачи по    акту   технологических этапов строительства и  обустройства  скважин  несут  руководители  участвующих в процессе строительства управлений ЗАО «Ванкорнефть».

9.4 Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5 Заказчик в лице управлений ЗАО «Ванкорнефть» не имеет права делегировать полномочия Подрядным организациям от своего лица оформлять акты передачи технологических этапов производства работ.

- ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные правовые и локальные нормативные документы:

- Федеральный закон от 30.12.01 г. № 197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации»

- Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 N 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 О Противопожарном режиме

- Положение о порядке представления, регистрации и анализа в органах Госгортехнадзора России информации об авариях, несчастных случаях и утратах взрывчатых материалов. РД 04-383-00 в ред. Приказа Госгортехнадзора РФ от 09.02.2004 №20.

- Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» утв. Приказом №  480 от 19.08.2011г.

- ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 г. № 63

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

- РД 08-435-02 Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте.

- РД 08-492-02  Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов

- Стандарт Компании «Порядок расследования происшествий» №П3-05 С-0033;

- Методические указания Компании «Применение фирменного стиля ОАО «НК «Роснефть» при оформлении производственных объектов в дочерних обществах ОАО «НК «Роснефть» блока Upstream и производственного сервисного блока» №П3-01.04 М-0006;

- Стандарт ЗАО «Ванкорнефть» «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент предоставления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях №П3-11.04 С-0013 ЮЛ-054;

- Положение ЗАО «Ванкорнефть» «Порядок расследования причин инцидентов и их учета на опасных производственных объектах» №П3-05 Р-0025 ЮЛ-054.

- регистрация изменений ЛНД

Таблица 2

Регистрация изменений ЛНД

| Версия | наименование документа | номер документа | Дата утверждения | Дата ввода в действие | Реквизиты утвердившего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | Порядок организации и одновременного ведения работ на кусте скважин | П2-10 Р-0017 ЮЛ-054 | 12.10.2010 | 12.10.2010 | Приказ от № 12.10.2010 № 1368 |
| 1.00 с изм. 1 | Порядок организации и одновременного ведения работ на кусте скважин | П2-10 Р-0017 ЮЛ-054 | 23.12.2010 | 23.12.2010 | Приказ от 23.12.2010 №1762 |
| 1.00 с изм. 2 | Порядок организации и одновременного ведения работ на кусте скважин | П2-10 Р-0017 ЮЛ-054 | 05.05.2011 | 05.05.2011 | Приказ от 05.05.2011 №669 |
| 1.00 с изм. 3 | Порядок организации и одновременного ведения работ на кусте скважин | П2-10 Р-0017 ЮЛ-054 | 11.07.2011 | 11.07.2011 | Приказ от 11.07.2011 №1109 |
| 1.00 с изм. 4 | Порядок организации и одновременного ведения работ на кусте скважин | П2-10 Р-0017 ЮЛ-054 | 22.08.2011 | 22.08.2011 | Приказ от 22.08.2011 №1317 |
| 1.00 с изм. 5 | Порядок организации и одновременного ведения работ на кусте скважин | П2-10 Р-0017 ЮЛ-054 | 19.04.2012 | 19.04.2012 | Приказ от 19.04.2012 №706 |
| 2.00 | Порядок организации и одновременного ведения работ на кусте скважин | П2-10 Р-0017 ЮЛ-054 | 18.09.2013 | 18.09.2013 | Приказ от 18.09.2013 № 1989 |
| 2.00 с изм. 1 | Порядок организации и одновременного ведения работ на кусте скважин | П2-10 Р-0017 ЮЛ-054 | 29.01.2014 | 29.01.2014 | Приказ от 29.01.2014 №239 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 3

Перечень приложений к Положению

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Совмещенный график на производство одновременных работ | Образец «Совмещенный график на производство одновременных работ» | Включено в настоящий файл. |
| 2 | АКТ на передачу скважины в эксплуатацию | Образец « АКТ на передачу скважины в эксплуатацию» | Включено в настоящий файл. |
| 3 | Наряд-допуск на производство одновременных работ | Образец «Наряд-допуск на производство одновременных работ» | Включено в настоящий файл. |
| 4 | Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности | Образец «Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности» | Включено в настоящий файл. |
| 5 | Наряд-допуск на производство газоопасных работ | Образец «Наряд-допуск на производство газоопасных работ» | Включено в настоящий файл |
| 6 | Наряд-допуск на выполнение огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах | Образец «Наряд-допуск на выполнение огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах» | Включено в настоящий файл |
| 7 | Форма Акта приема-сдачи отсыпки кустовой площадки | Установлены основные требования к оформлению Акта приема-сдачи отсыпки кустовой площадки | Включено в настоящий файл |
| 8 | Форма Акта приема – сдачи отсыпки участка под опережающее обустройство кустовой площадки | Установлены основные требования к оформлению Акта приема – сдачи отсыпки участка под опережающее обустройство кустовой площадки | Включено в настоящий файл |
| 9 | Форма Акта фиксации технологического ожидания производственного процесса | Установлены основные требования к оформлению Акта фиксации технологического ожидания производственного процесса | Включено в настоящий файл |
| 10 | Форма Акта о допуске во временную эксплуатацию | Установлены основные требования к оформлению Акта о допуске во временную эксплуатацию | Включено в настоящий файл |
| 11 | Форма Акта передачи территории позиции с фонтанной арматурой | Установлены основные требования к оформлению Акта передачи территории позиции с фонтанной арматурой | Включено в настоящий файл |
| 12 | Форма Акта передачи территории при завершении буровых работ | Установлены основные требования к оформлению Акта передачи территории при завершении буровых работ | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Совмещенный график на производство одновременных работ

СОВМЕЩЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

НА ПРОИЗВОДСТВО ОДНОВРЕМЕННЫХ РАБОТ

(БУРЕНИЕ, ОСВОЕНИЕ, РЕМОНТ СКВАЖИН И Т.Д.)

НА КУСТЕ СКВАЖИН № ______ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

На основании требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», Положения о порядке организации и взаимодействия при одновременном производстве буровых работ, освоении и эксплуатации скважин на кусте скважин месторождений ЗАО «Ванкорнефть» с целью обеспечения безопасного производства одновременных работ:

1. Назначить ответственными руководителями работ на кусте скважин № ____________________________________________________месторождения:

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, предприятие, наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, предприятие, наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, предприятие, наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, предприятие, наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

2. Старшим ответственным руководителем работ на кусте скважин №___________

______________________________________________месторождения назначить:

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, предприятие)

3. Ответственным руководителям работ:

3.1. До начала производства одновременных работ определить и составить схему эвакуации, схему движения автотранспорта, схему расположения коммуникаций на кустовой площадке, схему рабочих зон, маршрутов передвижения работников бригад, мест размещения оборудования и бригадного хозяйства каждого предприятия, участвующего в одновременных работах, порядок оповещения исполнителей работ при производстве работ повышенной опасности с обязательным согласованием со старшим ответственным руководителем работ на кусте скважин.

3.2. Провести целевой инструктаж членам бригад по мерам безопасности при одновременном производстве работ на кусте скважин с записью в наряде-допуске, который составляется каждым ответственным руководителем работ за безопасное производство одновременных работ и хранится в каждой бригаде до окончания работ данной бригадой на кусте скважин.

3.3. Ознакомить под роспись работников своих подразделений со схемой маршрутов их передвижения, границами рабочих зон, размещением оборудования и бригадного хозяйства на кустовой площадке.

4. Назначить ответственным лицом за безопасное производство одновременных работ на кусте скважин № _________________________________ месторождения

начальника цеха (нефтепромысла) ___________УДНГ ЗАО «Ванкорнефть»

(начальника цеха (РИТС)__________________________(УБР)

______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

5. Ответственность за экологическое и противопожарное состояние кустовой площадки возлагается на ответственных руководителей работ.

6. Контроль за исполнением совмещенного план-графика возложить на ответственного руководителя одновременных работ на кусте скважин.

- Приложения к совмещенному план-графику на производство одновременных работ:

  - Сведения о назначении старшего ответственного руководителя (представителя Заказчика) на КП с указанием реквизита документа;

  - Сведения о назначении ответственных руководителей работ на КП (ответственных лиц за безопасное ведение работ) от предприятий, участвующих в производственном процессе на КП, с указанием реквизита документа;

  - Акт готовности буровой площадки до начала бурения первой	 скважины;

  - Схема расположения коммуникаций на КП;

  - Схема оперативного и территориального распределения полномочий, с указанием зоны ответственности;

  - Схема эвакуации людей, транспорта, специальной техники с учетом расположения подъездов (наличие в ПЛА каждой организации, подразделения);

  - Схема маршрутов передвижения работников бригад;

  - Схема передвижения всех видов транспорта на кустовой площадке;

  - Контроль ГВС. График замера ГВС. Места отбора проб. Данные о наличии и поверке газоанализаторов. Ответственные лица по организациям;

  - Схема расположения средств пожарной защиты, системы (схема) аварийного орошения до подключения к источникам водоснабжения. Ответственные за готовность;

  - Схема (места) расположения СИЗОД, аптечек;

  - Схема запретных, опасных зон (при проведении ПВР, работ по наряд-допуску);

  - Схема дислокации складов аварийного запаса предприятий и специализированных служб (ПЧ, ПФВЧ);

  - Порядок оповещения при нештатной ситуации на КП, действия при нештатной ситуации на КП для каждой организации, подразделения.

Главный инженер   УДНГ                                       Начальник РИТС _______________1

ЗАО «Ванкорнефть»

_____________________________

(наименование предприятия)

______________________________                         ____________________________

(Ф.И.О., подпись)                                                   (Ф.И.О., подпись)

Примечание: 1. До момента ввода в эксплуатацию первой скважины на кусте Совмещенный План-график подписывает начальник ЦИТС организации, производящей работы на данном кусте.

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

АКТ НА ПЕРЕДАЧУ СКВАЖИНЫ ИЗ БУРЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

АКТ

На передачу скважины из бурения в эксплуатацию

«___»__________________20   г.

| месячная норма амортизации | Статьи затрат | Дебит |  |  | Кредит |  |  | Инвент. № | Кол-во | Стоим. Стр. скв-ны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цех, склад | Балансо-вый счет | Шифры аналит. Учет | Цех, склад | Балансо-вый счет | Шифры аналит. Учет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руб. | Коп. |

Главный (старший) бухгалтер______________________________

Комиссия, назначенная приказом №___________ от « _____» __________ 20___г. составила настоящий акт о том, что при передаче скважины № 		Ванкорского месторождения из бурения

В эксплуатацию на нефть оказалось следующее:

- Скважина №        Ванкорского месторождения имеет отметку от уровня моря до:

Фланца к.г. _____ м, стола ротора - _____ м.

- Скважина начата бурением:		 г., закончена бурением		г.

- Проектный забой - 		м., фактический забой		м., башмак Ø		мм.

- Состояние забоя на момент сдачи –

- Промывочная жидкость при вскрытии пласта:

- Торпедирование –

- Эксплуатационная колонна испытана гидравлическим давлением

- Способ перфорации –

| № | Инт-л перфорации | Кол-во отверстий | Тип зарядов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

- Вид каротажа:

- Конструкция скважины:

| Наим-ние обсадных колон | Группа прочности материала трубы | Диаметр (мм) |  | Толщина стенки, (мм) | Диаметр башмака, (мм) | Глубина спуска колонны (мм) |  | Способ заливки | Высота подъема цемента (мм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект. | факт |  |  | проект. | факт |  | проект. | факт |
| Кондуктор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех.колонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э/колонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колонная головка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Фонтанная арматура:

- Диаметр и глубина спуска насосно - копрессроных труб:

- Извлечены трубы –

- Кривизна скважины:

- Глубина залегания кровли продуктивного пласта:

- Глубина залегания подошвы продуктивного пласта:

- Характеристика пород продуктивного пласта:

- Характеристика пород забоя:

- Освоение:		начато:		г.	закончено:		г.

- Искусственный забой перед освоением данного объекта на глубене-

- Объекты освоения:

- Процесс освоение:

- Результат освоения:

- Исследовательские работы:

Решение приёмной комиссии по приему и передаче скважины из бурения в эксплуатацию:

Председатель комиссии

Первый заместитель генерального директора

по производству – главный инженер						_______________

Члены комиссии

Заместитель генерального директора по бурению				_______________

Заместитель генерального директора по разработке месторождений		_______________

Начальник управления добычи нефти и газа					_______________

Начальник управления геологического сопровождения бурения скважин	_______________

Заместитель главного инженера - начальник управления

промышленной безопасности, охраны труда  и окружающей среды		_______________

Начальник управления супервайзинга строительства скважин			_______________

Начальник цеха добычи нефти и газа                      				_______________ Начальник геологического отдела промысла «Ванкор»				_______________

Мастер добычи нефти газа и конденсата

цеха добычи нефти и газа					                                       _______________

Члены комиссии (Бурового подрядчика)

Директор										_______________

Главный инженер									_______________

Главный геолог									_______________

Приложение  3

Наряд-допуск на производство одновременных работ

______________________________________

(предприятие)

НАРЯД-ДОПУСК

на производство одновременных работ

1.____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность ответственного руководителя работ)

2. Место и наименование работ: __________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Меры по обеспечению безопасного производства одновременных работ: ______

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Инструктаж состава бригады по безопасности труда при проведении одновременных работ:

| Ф.И.О. | Подпись |  | Ф.И.О. | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инструктиру- емого | инструктиру- ющего |  | Инструктиру- емого | инструкти- рующего |

5. Наряд-допуск выдан:__________________________________________________

(начальник цеха (участка), Ф.И.О. дата, подпись)

6. Наряд-допуск согласован:______________________________________________

______________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О. ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)

______________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О. ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)

______________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О. ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)

______________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О. старшего ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)

7. Допуск к работе произвел:_____________________________________________

(дата, время, начальник цеха (участка), подпись)

8. Работы окончены:____________________________________________________

(дата, время, подпись, Ф.И.О. ответственного руководителя работ)

Приложение 4

Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности

НАРЯД - ДОПУСК №

на производство работ повышенной опасности

I. НАРЯД

Ответственному исполнителю работ _______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)

_______________________________________________________________________________

с бригадой в составе ____________________ произвести следующие работы

_______________________________________________________________________________

(наименование работ)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(характер и содержание работы, опасные и вредные производственные факторы)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Место проведения работ _______________________________________________________

(отделение, участок, установка, аппарат, выработка, помещение)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Для производства работ необходимы:

материалы

инструменты

защитные средства

4. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (перечислить организационные и технические меры безопасности, осуществляемые при подготовке объекта к проведению

работ повышенной опасности, при их проведении)

5. Требуемые приложения

(наименование схем, эскизов, анализов, ППР и т.п.)

6. Особые условия

(в том числе присутствие лиц надзора при проведении работ)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Начало работы в		______________  ч _______________  мин _______________________ г.

Окончание работы 		______________  ч  _______________ мин _______________________ г.

Режим работы

(одно-, двух-, трёхсменный)

8. Ответственным руководителем работ назначается

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

9. Наряд - допуск выдал

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

10. Наряд - допуск принял:

ответственный руководитель работ

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

11. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ согласованы:

(представитель службы охраны труда подразделения - должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

(при необходимости - представители взаимосвязанных цехов - должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

II. ДОПУСК

12. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкциями

(наименование инструкций или краткое содержание инструктажа)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

провёл:

ответственный руководитель работ

(дата, подпись)

13. Инструктаж прошли члены бригады:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Профессия, разряд | Дата | Подпись прошедшего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |

14. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные в наряде - допуске обеспечены. Разрешаю приступить к работам:

Ответственный руководитель работ

(должность, фамилия, инициалы, дата, подпись)

Ответственный исполнитель работ

(должность, фамилия, инициалы, дата, подпись)

15. Отметка о ежедневном допуске к работе, окончании этапа работы:

| Дата | Меры безопасности по п.4 выполнены |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало работы |  |  | окончание |  |
|  | время (час. мин.) | подпись допускающего к работе | подпись руководителя работ | время (час. мин.) | подпись руководителя работ |

16. Наряд - допуск продлён до

(должность, фамилия, инициалы, подпись выдавшего наряд, дата, время)

17. Продление наряда - допуска согласовано (в соответствии с п.12)

(название службы, участка, цеха и др., должность ответственного лица, фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

18. К выполнению работ на период продления допускаю:

(должность, фамилия, инициалы, подпись допускающего, дата время)

19. Изменения состава бригады исполнителей:

| Введён в состав бригады |  |  |  | Выведен из состава бригады |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата, Время | фамилия, инициалы | профессия, разряд | с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись) | дата, время | фамилия инициалы | профессия, разряд | разрешил руководитель работ (подпись) |

20. Работы выполнена в полном объёме, рабочие места приведены в порядок и проверены (материалы, инструменты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены, наряд - допуск - закрыт:

подпись лиц

(ответственного руководителя  работ,  начальника смены) должность, время, дата

Примечание. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (1-й находится у лица, определённого приказом по филиалу, 2-й - у ответственного производителя (руководителя) работ)).

При работах подрядчика на объектах ЗАО «Ванкорнефть» наряд-допуск оформляется в 3 экземплярах (3-й экземпляр выдается ответственному Управления.

Приложение 5

Наряд-допуск на производство газоопасных работ

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

_____________________________

(наименование предприятия)

/подпись/             Ф.И.О.

(должность, подпись, Фамилия, И.О.)

« _____  »  ____   __________  г.

Н А Р Я Д  –  Д О П У С К     №  _______

на проведение газоопасных работ

1.Цех(производство, установка____ _______________________________________

отделение, участок, аппарат, коммуникация

2. Место проведения работы _________

_______________________________________________________________________________________________

3. Характер выполняемых работ

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

4. Ответственный за подготовительные работ

_______________________________________________________________

(должность, фамилия, и. ,о., подпись)

_______________________________________________________________________________________________________________________

5. Ответственный за проведение газоопасной работы________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о., подпись)

_______________________________________________________________________________________________________________________

6. Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения:

Приложение: ___________________________________________________________________________________________________

(наименование схем, эскизов)

_______________________________________________________________________________________________

7. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ _____________________________________________________

Проверить наличие квалификационных удостоверений, удостоверений по ОТ, талона по пожарной безопасности. Ознакомить персонал с характером и временем выполнения работ, провести инструктаж по безопасным методам работ, применяя средства пожаротушения и средства оказания первой медицинской помощи, опросить каждого исполнителя о его самочувствии.

Ознакомить персонал с местом расположения средств пожаротушения ,мед/аптечки, средства связи, с порядком эвакуации пострадавших из опасной зоны. Проверить исправность и наличие инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения.

Перед началом работ, в перерывах и каждые 30 мин проводить отбор проб ГВС на содержание углеводорода.

Работы проводить при постоянном присутствии и под руководством лица ответственного за безопасное проведение газоопасных работ, не занятого другим технологическим процессом. В случае отсутствия ответственного лица, работы немедленно прекратить, людей вывести из опасной зоны.

Сообщить начальнику смены о месте и времени проведения работ.

Убедиться в полноте выполненных мероприятий подготовительных работ.

Во время проведения газоопасных работ не проводить другие работы повышенной опасности на территории объекта.

Работать бригадой в составе не менее двух человек с искробезопасным инструментом, с противогазами ППФ-95 «на  готове», в спецодежде, в спец обуви и касках.

К работе приступить с разрешением ответственного лица..

При возникновении аварийной ситуации работы прекратить, и возобновить после её устранения.             Газоопасные работы прекратить:

- в случае обнаружения утечек продукта из действующего оборудования, трубопроводов и коммуникаций;

- в случае повышения содержания взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ в зоне производства работ;

- по требованию представителей МП ТПСО (боевой пожарный расчет) и ответственного руководителя работ;

14.По окончании газоопасных  работ обеспечить 2-х часовой контроль за местом производства работ для исключения возможных возгораний и утечек продукта.

8. Средства индивидуальной защиты и режим работы

9. Начальник цеха_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, подпись, дата)

10. Мероприятия согласованы:

с газоспасательной службой______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, подпись, дата)

со службой техники безопасности _________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, подпись, дата)

с взаимосвязанными цехами _____________________________________________________________________________________

(наименование смежного цеха, должность, фамилия, подпись, дата

- Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

| № п/п | Дата и время проведения работ | Ф.И.О. членов бригады | Профессия | С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил, подпись | Инструктаж провёл, должность, Ф. И. О., подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 00.00.0000. | Иванов И.И. | Слесарь | подпись | Мастер участка Петров А.А. /подпись/ |
| 2. |  | Далее перечисляются члены бригады, но не менее 2 (двух) человек |  |  |  |

- Анализ воздушной среды перед началом  и в период проведения

| Дата и время отбора проб | Место отбора проб | Определяемые компоненты | Результаты анализа | Допустимая концентрация | Подпись лица, проводившего анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00.00.0000 00час00мин | Место установки заглушки (согласно схемы) | CH4 | 0,2% 50 млг/м3 | 300 млг/м3 | Лаборант, Мастер (прошел соответствующее обучение) |

- Мероприятия по подготовке и безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены

_______________________________________________________________________________________________________________________Ответственный за подготовительные работы			   	       Ответственный за проведение газоопасных работ (должность, фамилия, подпись, дата, время)		                        (должность, фамилия, подпись, дата, время)

14.1. Возможность производства работ подтверждаю_____________________________________________________________________________________________

(подписи представителя ГСС (служба техники безопасности), должность,

__________________________________________________________________________________________________________

фамилия, подпись, дата, время)

_______________________________________________________________________________________________________________________

14.2. К производству работ допускаю       ________________________________

Начальник  цеха (смены) (подпись, дата, время)

___________________________________________________________________________________________________________________

15.Срок действия наряда-допуска продлён

| Дата и время | Результат анализа воздушной среды | Возможность производства работ подтверждаю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проведе- ния работ | (лабораторного или автоматического) | Ответственный за проведение работ | Начальник смены | Представитель ГСС или службы техники безопасности | Начальник цеха |

16. Работа выполнена в полном объёме, наряд-допуск закрыт

_______________________________________________________________________________________________________________________

подпись лиц

_______________________________________________________________________________________________________________________

(ответственного за проведение работ, начальник смены) должность, время, дата

Приложение 6

Наряд-допуск на выполнение огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах

«УТВЕРЖДАЮ»

Организация

Предприятие                                                                                                    (должность, Ф.И.О.)

Цех

(подпись)

"____" _____________ 20_ г.

НАРЯД-ДОПУСК №

на выполнение огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах

1. Структурное подразделение, где проводятся огневые работы (цех, производство, установка)

2. Место проведения работ:

(отделение, участок, аппарат, коммуникация)

3. Содержание выполняемых работ:

4. Ответственный за подготовительные работы                                            (должность, Ф.И.О., дата)

5. Ответственный за проведение огневых работ                                                           (должность, Ф.И.О., дата)

6. Планируемое время проведения работ: начало              время                   дата

окончание                    время                   дата

7. Организационные и технические меры безопасности, осуществляемые при подготовке объекта к огневым работам, при их проведении, средства коллективной и индивидуальной защиты, режим работы:

а) при подготовительных работах: 1.Оградить опасную зону, границы обозначить предупредительными знаками и надписями;

2.Место сварки, резки и направление обозначить мелом, краской, биркой;

3.Аппараты, машины, ёмкости, трубопроводы на  которых будут производится огневые работы остановить, освободить от взрывоопасных, взрывопожарных и токсичных продуктов, при необходимости установить заглушки, на запорной арматуре вывесить соответствующие таблички «Не открывать», «Не включать»;

4.Площадки и металлоконструкции, находящиеся в зоне проведения работ очистить от пыли, смолы, горючих жидкостей;

5.Сливные воронки, выходы из котлов и другие устройства в которых могут быть горючие газы и пары перекрыть. На месте проведения_ огневых работ принять меры по исключению разлёта искр.

6.Место проведения работ  обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ведро, песок, лопаты), обеспечить дежурство боевого пожарного расчёта.

б) при проведении огневых работ: 1.Проверить наличие квалификационных удостоверений, удостоверений по ОТ, талона по пожарной безопасности;

2.Перед началом работ с исполнителями провести инструктаж по соблюдению мер безопасности при проведении огневых работ;

3.Проверить исправность и наличие инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения;

4.Раставить согласно схемы и заземлить сварочное оборудование;

5. Сварочные трансформаторы установить на расстоянии не ближе 20 м. от места выполнения работ. Баллоны с кислородом и пропаном установить на расстоянии не ближе 5 м. друг от друга; 6.Установить защитные экраны для исключения разлёта искр;

7.Перед началом работ провести анализ ГВС в зоне производства работ в точках, указанных на схеме;

8.Огневые работы начинать при отсутствии взрывоопасных и взрывопожарных веществ в воздушной среде;

9Анализ ГВС проводить с периодичностью не более 2 часов, а также после перерывов в работе;

10. Все работы проводить только в присутствии ответственного за безопасное проведение работ;

11. Не допускать в опасную зону производства работ лиц, не указанных в составе бригады исполнителей;

12. Огневые работы прекратить:

- в случае обнаружения утечек продукта из действующего оборудования, трубопроводов и коммуникаций;

- в случае повышения содержания взрывопожарных веществ в зоне производства работ;

- по требованию представителей МП ТПСО (боевой пожарный расчет) и работников отдела ПБ и ОТ;

13.По окончании огневых работ обеспечить 2-х часовой контроль за местом производства работ для исключения возможных возгораний.

8. Руководитель структурного подразделения, где проводятся огневые работы, или лицо, его  замещающее

(подпись)                                (подпись)

9. Состав бригады исполнителей (при большом числе исполнителей ее состав и требуемые сведения приводятся в прилагаемом списке с отметкой об этом в настоящем пункте)

| #G0№ п/п | Ф.И.О. членов бригады | Выполняемая функция | Квалификация | С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил |  | Инструктаж провел, должность, Ф.И.О., подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подпись | дата |  |
| 1. | Иванов |  |  |  |  |  |
| 2. | Петров |  |  |  |  |  |

10. Результаты анализа воздушной среды

| #G0Дата и время отбора проб | Место отбора проб | Результаты анализа воздуха | Подпись лица, проводившего анализ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для углеводородов нефти не более 300мг/м куб |  |

11. Организационные и технические меры безопасности при подготовке объекта к проведению огневых работ согласно п. 6 наряда-допуска выполнены

_______________________________________________________________________________

ответственный за подготовительные работы  ответственный за проведение огневых работ

(фамилия, подпись, дата, время)                                                (фамилия, подпись, дата, время)

12. Производство огневых работ разрешаю

(дата, подпись руководителя подразделения,  где должны проводиться огневые работы, или лица, его замещающего)

13. Согласовано: с пожарной службой (подпись)

(фамилия представителя пожарной службы, подпись, дата)

со службами: ГСС, техники безопасности и др. (при необходимости)

Отдел промышленной безопасности (подпись, дата)

(название службы, фамилия представителя, подпись, дата)

с взаимосвязанными цехами, участками (при необходимости) (если есть необходимость)

(цех, участок, фамилия руководителя, подпись, дата)

14. Срок действия наряда-допуска продлен (если необходимо продлить)

| #G0Дата и время проведения работ | Результат анализа воздушной среды | Возможность производства работ подтверждаю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный за подготовку работ | Ответственный за проведение работ | Представитель пожарной службы | Руководитель структурного подразделения, где проводятся огневые работы, или лицо, его замещающее |

15. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

(ответственный за проведение работ, подпись, дата, время)                                (начальник смены, фамилия, подпись, дата, время)

Приложение 7

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-СДАЧИ  ОТСЫПКИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ

«__»__________201__ г.					Ванкорский производственный участок

А К Т

приема – сдачи отсыпки кустовой площадки №____

Мы нижеподписавшиеся представители:

Заказчика от ЗАО «Ванкорнефть»_________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами )

Подрядчика по отсыпке площадки _____________________________________________________________

(название организации)

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

Подрядчика по бурению ________________________________________________________

(название организации)

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

составили настоящий акт о том, что:

Отсыпка кустовой площадки  №_______________________________________________________________

выполнена в соответствии с проектом, N ________________________________________________________

разработанным ______________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

«___» __________________г.

и передается в производство работ по строительству буровой установки и скважин (обустройству кустовой площадки) в

______________________________________________________________________________________

(указать подрядную организацию)

Отступления от проекта _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

согласованы с __________________________________________________________________________

(должность лица, ФИО, согласовавшего отступление)

______________________________________________________________________________________

(организация)

«____» _______________г.

К акту прилагаются:

1. Проектная схема кустовой площадки.

2. Исполнительная съемка площадки с указанием высотных отметок.

3. Результаты замеров.

Представитель       ______________________________________   _______________      _____________

Заказчика от УКС		                      (Ф.И.О.)		                            (подпись)                                    (дата)

Представитель      ______________________________________   _______________     ______________

подрядной         		                (Ф.И.О.)			           (подпись)		           (дата)

организации по отсыпке площадки

Представитель      _________________________________   ________________     _____________

Заказчика от УССС                                (Ф.И.О.)		                            (подпись)                                    (дата)

Представитель     ______________________________________    ________________     _____________

подрядной              		           (Ф.И.О.)			                            (подпись)	                            (дата)

организации по бурению

Приложение 8

ФОРМА АКТА ПРИЕМА – СДАЧИ ОТСЫПКИ УЧАСТКА ПОД ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБУСТРОЙСТВО КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ

«__»__________201__ г.					       Ванкорский производственный участок

А К Т

приема – сдачи отсыпки участка под опережающее обустройство кустовой площадки №____

Мы нижеподписавшиеся представители:

Заказчика от ЗАО «Ванкорнефть»______________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами )

Подрядчика по обустройству площадки ____________________________________________________

(название организации)

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

Подрядчика по бурению ________________________________________________________________

(название организации)

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

составили настоящий акт о том, что:

Отсыпка кустовой площадки  №_______________________________________________________________

выполнена в соответствии с проектом, N ________________________________________________________

разработанным ______________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

«___» __________________г.

и передается в производство работ по обустройству кустовой площадки

_____________________________________________________________________________________

(указать подрядную организацию)

Отступления от проекта ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

согласованы с _______________________________________________________________________________

(должность лица, ФИО, согласовавшего отступление)

______________________________________________________________________________________

(организация)

«____» _______________г.

К акту прилагаются:

1. Проектная схема кустовой площадки.

2. Исполнительная съемка площадки с указанием высотных отметок.

3. Результаты замеров.

4. Схема переданного участка кустовой площадки.

Представитель       ______________________________________   _______________      _____________

Заказчика от УКС		                      (Ф.И.О.)		                            (подпись)                                    (дата)

Представитель      ______________________________________   _______________     ______________

подрядной         		                (Ф.И.О.)			           (подпись)		           (дата)

организации по отсыпке площадки

Представитель      ______________________________________   ________________     _____________

Заказчика от УССС                               (Ф.И.О.)		                            (подпись)                                    (дата)

Представитель     ______________________________________    ________________     _____________

подрядной              		           (Ф.И.О.)			                            (подпись)	                            (дата)

организации по

бурению

Приложение 9

ФОРМА АКТА ФИКСАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

«__»__________201__ г.				Ванкорский производственный участок

Акт

фиксации технологического ожидания

производственного процесса

Мы, нижеподписавшиеся, представители Исполнителя _______________________________________________________________________________

(буровое предприятие, Ф.И.О., должность)

_______________________________________________________________________________

( подрядчик по обустройству скважин, Ф.И.О., должность)

в присутствии представителя Заказчика _______________________________________________________________________________

(подразделение, Ф.И.О., должность)

_______________________________________________________________________________

(подразделение, Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о том, что в связи _______________________________________________________________________________

(указать причины задержки

_______________________________________________________________________________

задержки срока окончания работ и передачи территории под обустройство)

_______________________________________________________________________________

произошла задержка передачи территории позиции № _______,  куста №________________, Ванкорского м/р для последующего производства работ по обустройству.

Планируемый срок передачи территории		–     _______________, _____ ч. _____ мин.

Фактическое время готовности к СМР		–     _______________, _____ ч. _____ мин.

Фактическое время передачи территории		–     _______________, _____ ч. _____ мин.

Общее время технологического ожидания составляет ________ часов.

Подписи:

Представитель       ______________________________________   _______________      _____________

Заказчика от УКС		                      (Ф.И.О.)		                            (подпись)                                    (дата)

Представитель       _____________________________________    _______________     ______________

подрядной         		                  (Ф.И.О.)			           (подпись)		           (дата)

организации по

обустройству площадки

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

Заказчика от  УССС                     (Ф.И.О.)		                            (подпись)                                    (дата)

Представитель     ______________________________________    ________________     _____________

подрядной организации по бурению                   (Ф.И.О.)			            (подпись)	                            (дата)

Приложение 10

ФОРМА АКТА О ДОПУСКЕ ВО ВРЕМЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласовано:

Начальник РИТС

_______________  / ____________ /

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗАО «Ванкорнефть»

_________________  / ____________ /

Согласовано:

Начальник УССС

_______________  / ____________ /

Акт

о допуске во временную эксплуатацию объекта

обустройство куста скважин № _____  Ванкорского м/р

скв. №№ _______________________________

«__»__________201__ г.				        Ванкорский производственный участок

Заказчик, в лице ______________________________________________  ЗАО Ванкорнефть с одной стороны (Распоряжение № _____ от «___»____________ 201__ г.), и Исполнитель работ (генеральный подрядчик) в лице   _____________________________________________, с другой стороны, руководствуясь действующими законодательством, Стандартами и Регламентами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнителем работ _________________________________________________ предъявлен Заказчику объект «Обустройство куста скважин № _________________  Ванкорского м/р,           скв. №№ ________________________________________________________________________

2. Работы производились в соответствие с проектно-сметной документацией _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование частей или разделов документации)

3. Строительство осуществлено в следующие сроки:

начало _________________ 201__ г.		окончание _________________ 201__ г.

(мес., год) 						              (мес., год)

4. На объекте установлено и подключено предусмотренное проектом оборудование:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование, количество)

5. Запорно-регулирующая арматура смонтирована, технологические трубопроводы испытаны.

6. Энергетическое оборудование и кабельные линии смонтированы в соответствие с ПУЭ.

7. Исполнительная документация, паспорта на смонтированное оборудование переданы Заказчику.

8. Замечания и недоделки, влияющие на эксплуатацию объекта, устранены.

9. Технические характеристики объекта прилагаются на _____ листах.

Вывод комиссии:

- По предъявленному объекту подтверждается техническая готовность и безопасность его эксплуатации с последующей приёмкой в составе объекта в целом.

- Ответственность за эксплуатацию объекта возлагается на

_______________________________________________________________________________

(наименование эксплуатирующих организаций)

Представитель      ______________________________________   _______________      _____________

Заказчика от УКС		                      (Ф.И.О.)		                         (подпись)                                    (дата)

Представитель       _____________________________________    _______________     ______________

подрядной         		                (Ф.И.О.)			         (подпись)		        (дата)

организации по

обустройству площадки

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

Заказчика от   УССС                         (Ф.И.О.)		                          (подпись)                                    (дата)

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

Заказчика от УДНГ                                               (Ф.И.О.)		                          (подпись)                                    (дата)

Приложение 11

ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ ТЕРРИТОРИИ ПОЗИЦИИ С ФОНТАННОЙ АРМАТУРОЙ

«__»__________201__ г.				Ванкорский производственный участок

АКТ

передачи территории позиции с фонтанной арматурой

куста № ________ (скв.__________________)

Мы, нижеподписавшиеся представители:

Заказчика от ЗАО «Ванкорнефть» _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами )

Подрядчика по обустройству площадки ____________________________________________

(название организации)

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

Подрядчика по бурению __________________________________________________________

(название организации)

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

составили настоящий акт о том, что в связи с окончанием этапа работ по ________________

_______________________________________________________________________________

(указать вид работ: бурение; обустройство скважины)

территория позиции № ___ , куста № _______, __Ванкорского нефтяного  месторождения

(по всей ширине кустовой площадки) передается от Подрядчика по бурению_____________ Подрядчику по обустройству для последующего производства работ____________________  _______________________________________________________________________________

Состояние территории позиции кустовой площадки:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

и фонтанной арматуры:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Пространственное положение фонтанной арматуры (отметки патрубков под выкидные линии, угол поворота – замеряется между НДС и патрубками под выкидные линии)_______

_______________________________________________________________________________

(заполняется представителем маркшейдерской службы)

_______________________________________________________________________________

Позиция № ___ Куста № _______, __________________________________ месторождения сдана.

Замечания представителя Заказчика ________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Представитель       ______________________________________   _______________      _____________

Заказчика от УКС		                      (Ф.И.О.)		                            (подпись)                                    (дата)

Представитель       _____________________________________    _______________     ______________

подрядной         		                  (Ф.И.О.)			           (подпись)		           (дата)

организации по

обустройству площадки

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

Заказчика от  УССС                       (Ф.И.О.)		                            (подпись)                                    (дата)

Представитель     ______________________________________    ________________     _____________

подрядной              		                          (Ф.И.О.)			            (подпись)	                            (дата)

организации по бурению

Представитель   __________________________________    _______________    _____________

УЗиМР              		           (Ф.И.О.)			            (подпись)		           (дата)

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

Заказчика от УДНГ                                               (Ф.И.О.)		                          (подпись)                                    (дата)

Приложение 12

ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ ТЕРРИТОРИИ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ БУРОВЫХ РАБОТ

«__»__________201__ г.				Ванкорский производственный участок

АКТ

передачи территории при завершении буровых работ

куста № ________

Мы, нижеподписавшиеся представители:

Заказчика от ЗАО «Ванкорнефть»

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами )

Подрядчика по обустройству площадки_____________________________________________ _______________________________________________________________________________

(название организации)

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

Подрядчика по бурению _______________________________________________________________________________

(название организации)

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

составили настоящий акт о том, что в связи с окончанием работ по демобилизации буровой установки, бригадного хозяйства, материалов не использованных на строительство скважин, временного вахтового поселка, временных зданий и сооружений для строительства скважин с кустовой площадки_______________________________________

(указать вид работ)

территория   кустовой   площадки   № _________    Ванкорского   нефтяного   месторождения

(по всей ширине кустовой площадки от последней позиции до конца кустовой площадки по направлению НДС) передается от Подрядчика по бурению____________________ Подрядчику по обустройству для последующего производства работ____________________  _______________________________________________________________________________

Состояние территории позиции и территории за позицией по НДС кустовой площадки:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

и фонтанной арматуры:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Пространственное положение фонтанной арматуры (отметки патрубков под выкидные линии, угол поворота – замер производится между НДС и патрубками под выкидные линии)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(заполняется представителем маркшейдерской службы)

Территория  по всей ширине кустовой площадки от последней позиции до конца кустовой площадки по направлению НДС Куста № _________________, Ванкорского месторождения передана Подрядчику УКС__________________________________________.

Замечания представителя Заказчика ________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Представитель       ______________________________________   _______________      _____________

Заказчика от УКС		                      (Ф.И.О.)		                            (подпись)                                    (дата)

Представитель       _____________________________________    _______________     ______________

подрядной         		                  (Ф.И.О.)			           (подпись)		           (дата)

организации по

обустройству площадки

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

Заказчика от  УССС             (Ф.И.О.)		                            (подпись)                                    (дата)

Представитель     ______________________________________    ________________     _____________

подрядной              		                          (Ф.И.О.)			            (подпись)	                            (дата)

организации по бурению

Представитель   ___________________________________    _______________    ____________

УЗиМР              		           (Ф.И.О.)			            (подпись)		           (дата)