## 2015
Приложение №1.1. к договору №___________ от "_____"_____________________ 20___г.
График строительства эксплуатационно-оценочных скважин ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" на Куюмбинском месторождении на 2015 г. (График строительства скважин)
Место-рождение | № куста | № скв. | Кол-во скважин |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | июль | август |  | сентябрь | октябрь |  |  | ноябрь | декабрь | январь
|  |  | Всего | Бур 2013 | начало | окончание
[7 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | [9 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27
Куюмбинское | 5 | 301 |  |  | 2015-08-01 | 2015-10-27
[18 empty] | 1550 |  | 1600 | 1450
|  | 302 |  |  | 2015-10-28 | 2015-12-31 | [15 empty] | 200 |  | 1550 | 1600
Обозначения:
Мобилизация
|  | Монтаж | [16 empty] | Освоение с УПА-60/80 (МБУ)
|  | Демонтаж | [16 empty] | Передвижка БУ
|  | Бурение | [16 empty] | Простой
|  | Бурение с отбором керна | [16 empty] | Сдвижка
Заказчик: | [23 empty] | Исполнитель:
[17 empty] | 1 | [6 empty] | 1
_____________________________________ | [23 empty] | _____________________________
[17 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2.07 | 1
[17 empty] | 1293 | 1306 |  | 550 | 629 |  |  | 1941 | 1418
[17 empty] | 0 | 1550 |  | 1600 | 1650 |  |  | 1550 | 1600
[17 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
[18 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1
[17 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
[21 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Дообустройство
Вертикальное сейсмо-профилирование
Монтаж подъемника
Демонтаж подъемника

## 2016
График строительства эксплуатационно-оценочных скважин ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" на Куюмбинском месторождении на 2015 г.
[17 empty] | 2016 год | [50 empty] | 2014 год
Место-рождение | № куста | № скв. | Кол-во скважин |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | февраль | [9 empty] | март | март | [9 empty] | апрель | [9 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль
|  |  | Всего | Бур 2013 | начало | окончание
[7 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Буровой подрядчик (Бригада 1)
Куюмбинское | 2 | 303
| 5 | 302 |  |  | 2016-01-01 | 2016-01-24 | [10 empty] | 1250
|  | 303 |  |  | 2016-01-25 | 2016-05-06 | [16 empty] | 1 ст |  | 300 |  | 1550 | [10 empty] | 1600 | [9 empty] | 550
[50 empty] | 2 ст |  | 500 | [5 empty] | 100
|  | 304 |  |  | 2016-05-07 | 2016-08-07 | [53 empty] | 1600 | [7 empty] | 1600 | [9 empty] | 120 |  |  |  |  | 1000
|  | 305 |  |  | 2016-08-08 | 2016-11-03
Обозначения:
Мобилизация
Монтаж
Демонтаж
Бурение
Освоение с УПА-60
Передвижка БУ
Бурение с отбором керна
Заказчик: | [58 empty] | Исполнитель:
[17 empty] | 1 | [41 empty] | 1
_____________________________________ | [58 empty] | _____________________________
[17 empty] | 1.08 | [9 empty] | 0.875 | [10 empty] | 0.75 | [9 empty] | 1.55 | [9 empty] | 0.7 | [9 empty] | 0.75 | [9 empty] | 1.25
[38 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [29 empty] | 1
[38 empty] | 2 | [39 empty] | 1
[17 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [9 empty] | 1.03 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[17 empty] | 523 | [9 empty] | 469 | [10 empty] | 402 | [9 empty] | 1550 | [9 empty] | 677 | [9 empty] | 750 | [9 empty] | 1293
[27 empty] | 1550 | [10 empty] | 1600 | [9 empty] | 1050 | [9 empty] | 1700 | [9 empty] | 1600 | [9 empty] | 1120
[68 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[27 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Дообустройство
Вертикальное сейсмо-профилирование
Монтаж подъемника
Демонтаж подъемника