## КП
Приложение №2 к договору № ________
от «_____»__________ 20___ г.
Календарный план
выполнения работ по разработке и внедрению электронной трехмерной информационной Модели ЦПС Куюмбинского месторождения
№ (шифр) | Проект/вид работ | Дата начала работ | Дата завершения работ
1 | Сбор и анализ исходных данных.Уточнение требований к создаваемым Моделям.
| адаптация системы поиска по БД согласно требованиям к функц. возможностям системы | 2016-04-15 | 2016-04-25
| Уточнение требований к создаваемым электронной трёхмерной информационной модели ЦПС Куюмбинского месторождения. | 2016-04-20 | 2016-04-27
2 | Разработка 3D моделей площадочных объектов "как спроектировано"
| Разработка 3D модели ЦПС | 2016-04-20 | 2016-05-25
3 | Выявление коллизий, корректировка моделей (при необходимости)
| Проверка 3D моделей на наличие пространственных коллизий | 2016-04-26 | 2016-06-07
| Внесение изменений в 3D модели по результатам устранения коллизий на основе измененной проектной документации | 2016-06-16 | 2016-07-05
Заказчик: Генеральный директор ООО "Славнефть - Красноярскнефтегаз" |  | Исполнитель:
________________________С.В. Гнатченко |  | _________________________