## КП
Форма 6Т
Календарный план № КНГ/3.66-2016
Выполнение работ по разработке и внедрению электронной трехмерной информационной модели по объекту «Обустройство Куюмбинского месторождения. Центральный пункт сбора» (1 и 2 этапы строительства).
№ (шифр) | Проект/вид работ | Дата начала работ | Дата завершения работ
1 | Сбор и анализ исходных данных.Уточнение требований к создаваемым Моделям.
| адаптация системы поиска по БД согласно требованиям к функц. возможностям системы | 2016-04-15 | 2016-04-25
| Уточнение требований к создаваемым электронной трёхмерной информационной модели ЦПС Куюмбинского месторождения. | 2016-04-20 | 2016-04-27
2 | Разработка 3D моделей площадочных объектов "как спроектировано"
| Разработка 3D модели ЦПС | 2016-04-20 | 2016-05-25
3 | Выявление коллизий, корректировка моделей (при необходимости)
| Проверка 3D моделей на наличие пространственных коллизий | 2016-04-26 | 2016-06-07
| Внесение изменений в 3D модели по результатам устранения коллизий на основе измененной проектной документации | 2016-06-16 | 2016-07-05
Руководитель ________________ /Фамилия И.О./