## График
Приложение №1 к договору №_____
График строительства скважин
Этапы | Наименование работ | Количество суток | Дата начала | Дата окончания | Наименование работ | Наличие | Дата начала и окончания работ план | Дата начала и окончания работ ожид | Новый срок | Причины отклонения | Ответственный | февраль | март |  | апрель |  | май
2015год
1 этап | Мобилизация оборудования и персоанла Подрядчика |  | - | 2015-02-03
Строительство скважины скв. №1
2 этап | ВМР, ПНР на скв. №1 | 2 | 2015-02-03 | 2015-02-05
| Бурение и крепление скважины №1 под направление и кондуктор | 18 | 2015-02-05 | 2015-02-22
Строительство скважины скв. №2
3 этап | ВМР, ПНР на скв. №2 | 2 | 2015-02-22 | 2015-02-24
| Бурение и крепление скважины №2 под направление и кондуктор | 18 | 2015-02-25 | 2015-03-14
Строительство скважины скв. №3
4 этап | ВМР, ПНР на скв. №3 | 2 | 2015-03-14 | 2015-03-16
| Бурение и крепление скважины №3 под направление и кондуктор | 18 | 2015-03-17 | 2015-04-03
Строительство скважины скв. №4
5 этап | ВМР, ПНР на скв. №4 | 2 | 2015-04-03 | 2015-04-05
| Бурение и крепление скважины №4 под направление и кондуктор | 18 | 2015-04-06 | 2015-04-23
Строительство скважины скв. №5
6 этап | ВМР, ПНР на скв. №5 | 2 | 2015-04-23 | 2015-04-25
| Бурение и крепление скважины №5 под направление и кондуктор | 18 | 2015-04-26 | 2015-05-13
7 этап | Демонтаж, демобилизация оборудования и персоанла Подрядчика |  | 2015-05-13 | -
ЗАКАЗЧИК: | [13 empty] | ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"
____________________________ В.В. Дронов | [13 empty] | ____________________________