СОГЛАСОВАНО:                                                                  УТВЕРЖДАЮ:

Директор ДКС                                                                       Заместитель генерального директора

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»                            по капитальному строительству

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

_____________ С.И. Маргарит                                            _______________ В.Е. Корнилович

«____» ____________ 2014г                                                «____» ____________ 2014г

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На строительство объектов:

«Автодорога Резервуарный парк-Куст скважин №3-берег р. П. Тунгуска»;

«Кустовая площадка № 8. Инженерная подготовка»;

«Подъезд к кусту скважин №8»;

«Кустовая площадка № 9. Инженерная подготовка»;

«Подъезд к кусту скважин №9»;

«Вертолетная площадка в р-не скважины К-219».

| Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- |
| 1. Тема | Выполнение работ по строительству (отсыпке) следующих объектов: «Автодорога Резервуарный парк-Куст скважин №3-берег р. П. Тунгуска»; «Кустовая площадка № 8. Инженерная подготовка»; «Подъезд к кусту скважин №8»; «Кустовая площадка № 9. Инженерная подготовка»; «Подъезд к кусту скважин №9»; «Вертолетная площадка в р-не скважин К-219». |
| 2. Вид работ | Выполнить следующие виды работ: По объекту «Автодорога К-219 - К-3 - берег» произвести работы: валка деревьев, захоронение порубочных остатков, отсыпка автодороги согласно Приложению №1.1 - График производства работ. По объекту «Кустовая площадка № 8. Инженерная подготовка» произвести работы: валка деревьев, захоронение порубочных остатков, отсыпка кустового основания №8 согласно Приложению №1.2- График производства работ. По объекту «Подъезд к кусту скважин №8» произвести работы: валка деревьев, захоронение порубочных остатков, отсыпка подъезда к кустовому основанию №8 согласно Приложению №1.3- График производства работ. По объекту «Кустовая площадка № 9. Инженерная подготовка» произвести работы: валка деревьев, захоронение порубочных остатков, отсыпка кустового основания №9 согласно Приложению №1.4- График производства работ. По объекту «Подъезд к кусту скважин №9» произвести работы: валка деревьев, захоронение порубочных остатков, отсыпка подъезда к кустовому основанию №9 согласно Приложению №1.5- График производства работ. По объекту «Вертолетная площадка в р-не скважин К-219» валка деревьев, расчистка и отсыпка площадки согласно Приложению №1.6- График производства работ. |
| 3. Район строительства. | Участок работ расположен в Эвенкийском МР Красноярского края, в 600 км северо-восточнее г. Красноярска, в 121 км юго-восточнее поселка Байкит и в 12 км северо-западнее факт. Усть-Камо |
| 4. Заказчик | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |
| 5. Особые условия проведения работ | В административном отношении участок работ расположен в Эвенкийском МР Красноярского края, в 600 км северо-восточнее г. Красноярска, в 121 км юго-восточнее поселка Байкит и в 12 км северо-западнее факт. Усть-Камо. Транспортная связь объекта с транспортными узлами Красноярского края (г.Красноярск, г.Лесосибирск, станция Карабула Богучанского района, пос.Богучаны) осуществляется авиатранспортом, в зимнее время автомобильным транспортом высокой проходимости, речным транспортом в период весеннего паводка по р. Енисей и р. Подкаменная Тунгуска. В географическом отношении район строительства расположен в юго-западной части Средне-Сибирского плоскогорья, на границе Приенисейского структурно-денудационного плато и Тунгусского траппового плато, на правобережье р.Подкаменная Тунгуска. Проект предусматривает установленные государственными нормативами мероприятия по охране труда работающих, обеспечению пожарной безопасности предприятия и экологических требований. Запроектированная площадка объекта расположена на правом берегу р. Подкаменная Тунгуска. Территория района работ находится в зоне тайги, представляет собой всхолмленную местность, покрытую густым таежным лесом с подлеском. Основные породы леса кедр, лиственница и ель диаметром 32 см и высотой 20 м. Для объекта «Автодорога Резервуарный парк-Куст скважин №3-берег р. П. Тунгуска» грунт для отсыпки дороги использовать с карьера грунта №12, находящегося на расстоянии 2 км. и карьера грунта №7. Щебень использовать с Карьера щебня№8. Для объекта «Кустовая площадка № 8. Инженерная подготовка» карьер грунта №12 находится на расстоянии 8 км от кустовой площадки.. Автодорога от карьера без капитального покрытия (грунтовая). Для объекта «Подъезд к кусту скважин №8» карьер грунта №12 находится на расстоянии 3 км от начала дороги. Автодорога от карьера без капитального покрытия (грунтовая). Для объекта «Кустовая площадка № 9. Инженерная подготовка» карьер грунта №12 находится на расстоянии 14 км от кустовой площадки. Автодорога от карьера без капитального покрытия (грунтовая). Для объекта «Подъезд к кусту скважин №9» карьер грунта №12 находится на расстоянии 10 км от начала дороги. Автодорога от карьера без капитального покрытия (грунтовая). Для объекта «Вертолетная площадка в р-не скважины К-219» карьер грунта №12 находится на расстоянии 4 км от площадки. Автодорога от карьера без капитального покрытия (грунтовая). |
| 5.1 Инженерно-геологические условия | С поверхности под почвенно-растительным слоем (мощностью 0,1-0,2 м) залегают: суглинки твердые с включением дресвы (ИГЭ-1), суглинки дресвяные твердые (ИГЭ-2), с прослоями тугопластичных и глины дресвяные полутвердые (ИГЭ-3). Мощность суглинистых отложений составляет 0.3-1.8 м. С глубины 0.4-2.5 м вскрыты щебенистые грунты (ИГЭ-4, ИГЭ-6), с прослоями дресвяных грунтов. Мощность щебенистых грунтов изменяется от 0.3 до 2.5 м. Ниже с глубины 1.3-3.7 м. залегают глыбовые грунты (ИГЭ-5, ИГЭ-7). Мощность слоя изменяется от 6.0 до 8.7 м. Щебень и глыбы представлены долеритами плотными, прочными до очень прочных, слабовыветрелые. Физико-механические свойства грунтов, слагающих разрез полигона-накопителя на Куюмбинском месторождении определялись по пробам нарушенной и ненарушенной структуры. В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов и литологического строения на территории проведения изысканий, согласно ГОСТ 25100-95, выделено 7 инженерно-геологических элементов: ИГЭ-1 – суглинки тяжелые твердые с включением дресвы; ИГЭ-2 – суглинки дресвяные тяжелые твердые; ИГЭ-3 – глины дресвяные легкие полутвердые; ИГЭ-4 – щебенистые грунты долеритов с суглинистым заполнителем; ИГЭ-5 – глыбовые грунты долеритов; ИГЭ-6 – щебенистые грунты с суглинистым заполнителем, твердомерзлые, корковой КТ; ИГЭ-7 – глыбовые грунты долеритов твердомерзлые, корковой КТ. |
| 5.2 Метеорологические и климатические условия района производства | Куюмбинское месторождение расположено на границе Приенисейской логоволнистой террасовой равнины и Тунгусского траппового плато, которые амфитеатром поднимаются от реки Енисей к восточной оконечности Тунгусского плато. Отметки поверхности колеблются в пределах 350-450 м. Климат отличается резко выраженной континентальностью: зима суровая, а летний сезон непродолжительный. Зона проектирования относится к I району, 1Д подрайону климатического районирования для строительства (согласно СниП 23-01-99*). Климатическая характеристика принята по ближайшей репрезентативной метеостанции Байкит (Эвенкийский АО), с использованием данных по 1980 год. Недостающие параметры приняты по м/с Ванавара (период наблюдений 1932-1996гг..). Среднегодовая температура воздуха минус 6,8 °С. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца января минус 30,9 °С, а самого жаркого – июля +16,8 °С (Байкит). Абсолютный минимум температуры приходится на январь минус 57 °С, абсолютный максимум – на июль +39 °С. Продолжительность безморозного периода 154 суток, устойчивых морозов 211 дней (Байкит). Устойчивый снежный покров образуется 15.X, дата схода 30.IV. Сохраняется снежный покров 176 дней, а всего в среднем отмечается 253 дня со снежным покровом (Байкит). |
| 6.Состав сооружений и объем выполняемых работ | Объемы выполняемых работ определяют по приложенным сметным расчетам на объекты- аналоги. |
| 7. Сроки выполнения работ | Для объекта «Автодорога Резервуарный парк-Куст скважин №3-берег р. П. Тунгуска»: январь 2015г – октябрь 2016г. Объём и сроки выполнения работ согласно Приложения №1.1 – график производства работ. Для объекта «Кустовая площадка № 8. Инженерная подготовка» февраль 2015г – август 2015г. Объём и сроки выполнения работ согласно Приложения №1.2 – график производства работ. Для объекта «Подъезд к кусту скважин №8» февраль 2015г – сентябрь 2016г. Объём и сроки выполнения работ согласно Приложения №1.3 – график производства работ. Для объекта «Кустовая площадка № 9. Инженерная подготовка» февраль 2015г – сентябрь 2015г. Объём и сроки выполнения работ согласно Приложения №1.4 – график производства работ. Для объекта «Подъезд к кусту скважин №9» февраль 2015г – сентябрь 2016г. Объём и сроки выполнения работ согласно Приложения №1.5 – график производства работ. Для объекта «Вертолетная площадка в р-не скважины К-219» февраль 2015г – июнь 2015г. Объём и сроки выполнения работ согласно Приложения №1.6 – график производства работ. |
| 8. Перечень материалов | Согласно разделительных ведомостей к техническому заданию выполненной на основании проектной документации. (Приложение №2.1., №2.2., №2.3., №2.4., №2.5., №2.6., №2.7., №2.8., №2.9., №2.10, 2.11, 2,12). Материалы поставки Заказчика со склада Подрядчик вывозит на объект собственными силами и за свой счет. Передача материалов поставки Заказчика Подрядчику производится по давальческой схеме. |
| 9. Описание схемы мобилизации и доставки |  |
| 10.Дополнительные требования. |  |
| 11. Требования к технологии выполнения работ | Выполнить в соответствии с требованиями СНиП, стандартов РФ. |
| 12. Требования к расчету стоимости | Расчёт стоимости работ выполняется по локальным сметным расчетам по объектам-аналогам: - Объект «Автодорога Резервуарный парк-Куст скважин №3-берег р. П. Тунгуска»: ЛСР № 1.1.; ЛСР № 2.1.; ЛСР № 3.1.; - Объект «Кустовая площадка № 8. Инженерная подготовка»: ЛСР № 1.2.; ЛСР № 2.2.; ЛСР № 3.2.; - Объект «Подъезд к кусту скважин №8»: ЛСР № 1.3.; ЛСР № 2.3.; ЛСР № 3.3.; - Объект «Кустовая площадка № 9. Инженерная подготовка»: ЛСР № 1.4.; ЛСР № 2.4.; ЛСР № 3.4.; - Объект «Подъезд к кусту скважин №9»: ЛСР № 1.5.; ЛСР № 2.5.; ЛСР № 3.5.; - Объект «Вертолетная площадка в р-не скважин К-219»: ЛСР № 1.7.; ЛСР № 2.7.; ЛСР № 3.7.; Перевод в текущие цены осуществить с применением индексов по статьям прямых затрат. |
| 13. Условие привлечения субподрядчиков, субисполнителей | Не требуется |
| 14. Требования промышленной безопасности и охраны труда | Выполняемые работы, равно как и результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда. Работники предприятия обязаны выполнять требования регламентов ООО «Славнефть-КНГ» в период нахождения на месторождении. При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положений по охране труда. |
| 15. Охрана окружающей среды | Данным проектом предусмотрены организационные и технологические мероприятия, направленные на сокращение выбросов загрязняющих веществ и снижение негативного воздействия на атмосферный воздух. Организационные мероприятия, обеспечивающие безаварийную работу оборудования, включают: - соблюдение технологических регламентов в период производства работ; - поддержание полной технической исправности техники; - своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования. Древесные отходы из натуральной чистой древесины (деловая древесина) с разделочных площадок складируются в указанное Заказчиком место. При замене масла на участке работ слив отработанного масла осуществляется в емкости, установленные на топливозаправщике. Отработанные масла вывозятся на базу подрядной организации для последующей передачи специализированной организации. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%), собираются в металлическом ящике на удалении от других горючих материалов, вывозится на базу подрядной организации для передачи по договору специализированной организации. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) собирается в металлические контейнеры объемом 0,75 м3, установленные на площадке с твердым покрытием, вывозится на базу подрядной организации для передачи по договору специализированной организации. Отходы из выгребных ям вывозятся на базу подрядной организации для передачи по договору специализированной организации. |

Начальник ПООМ ДКС                 _________________ А.В. Павлов

Главный специалист ДКС              ________________  К.А. Непомнящий