## ПН
Приложение № 3
к договору №___ от___ _____ 2012г
Регламент распределения обязанностей
№ п/п | Вид работ | Исполнитель Заказчика - Полевой супервайзер по бурению (служба супервайзинга по бурению) | Подрядчик по бурению | Подрядчик по цементированию | Исполнитель Заказчика по отбору керна | Исполнитель Заказчика по технологическому сопровождению буровых растворов | Исполнитель Заказчика по инженерно-технологическому обеспечения бурения наклонно-направленного ствола | Исполнитель Заказчика по по сопровождению отработки собственных долот | Исполнитель Заказчика по ГТИ | Исполнитель Заказчика по ГИС | Заказчик
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 5 | 6 | 7
I | Документы необходимые при строительстве скважины
1.1. | План-программа на проводку скважины | Проверяет и согласовывает. | Получает утвержденный вариант |  | Получает утвержденный вариант | Получает утвержденный вариант | Разрабатывает План-Программу проводки наклонно-направленного ствола с приложением стоимости работ и указанием количества инклинометрических замеров. Программа должна состоять из следующих разделов: -Исходная информация - Профиль скважины с выделением интервалов под ЭЦН, указанием глубин спуска обсадных колонн скважины. -КНБК для каждого участка профиля. -Мероприятия по предотвращению встречи стволов и осложнений в процессе бурения. - Перечень минимально необходимых МТР и оборудования на буровой площадке. режимы бурения. Периодичность шаблонировок и проработок при бурении. Гидравлическая программа. Утверждает программу. | Получает утвержденный вариант |  |  | Не менее, чем за 5 дней до начала бурения, Заказчик предоставляет информацию Подрядчику для составления План-Программы на проводку : - по координатам устьев и забоев всех скважин, азимуты и отходы, альтитуду, № скважин и их очередность - с целью уточнения технологической возможности бурения скважин с предлагаемой очередностью. - Назначение скв., методы интенсификации притока. - № проекта по которой будет бурится скважина или конструкцию, с указанием глубин спуска колонн по вертикали. - Глубины залегания продуктивных пластов (кровля, подошва по верт.) , пластовые давления и т.д. -Инклинометрию и гироскопы соседних скв. в радиусе ___км., с указанием как эксплуатируемых объектов и их назначения (в том числе нагнетательных, бездействующих, ликвидированных). Согласовывает.
1.2. | Программа по долотному сопровождению скважины | Проверяет и согласовывает. | Для составления ГТН получает утвержденный вариант.формирует на ее основе общую план-программу на проводку скв |  | Составляет Программу по долотному сопровождению на основании План -Программы на проводку с предоставлением данных по отработтке долот и калибраторов (по интервально):типоразмер долот (шарошечных и лопастных), калибраторов, среднюю механическую скорость, время работы, стойкость, диаметры насадок и т.д. Утверждает Программу. | Получает утвержденный вариант | Совместно с Исполнителем Заказчика по отбору керна разрабатывает Программу. Согласовывает и получает утвержденный вариант Программы. | Совместно с Исполнителем Заказчика по отбору керна разрабатывает Программу. Согласовывает и получает утвержденный вариант Программы. |  |  | Согласовывает.
1.3. | Программа по буровым растворам | Проверяет. Согласовывает. | Получает утвержденный вариант, осуществляет приготовление раствора под руководством Исполнителя заказчика по сопровождению буровых растворов, предоставляет систему очистки. ЗИП. Сетки и сервисное обслуживание системы очистки. |  | Предоставляет согласованный с Исполнителем Заказчика по сопровождению отработки собственных долот, ВЗД и отбору керна, расчет диаметра насадок на идолоте. | Разрабатывает Программу буровых растворов. Утверждает Программу буровых растворов. Согласовывает схему монтажа системы очистки, с огласовывает размеры сеток на вибросита (по интервально). | Согласовывает режимы промывки скважины. | Согласовывает режимы промывки скважины. |  |  | Согласовывает программу (включая стоимость работ и реагентов).
1.4. | Индивидуальный проект | Получает утверждённый вариант от Подрядчика. | Разрабатывает с учетом полученных геологических данных, План-Программы на проводку скважины и Программы буровых растворов от Заказчика. Утверждает. |  | Получает утвержденный вариант | Предоставляет не менее чем за 5 дней Подрядчику данные по параметрам бурового раствора по разрезу скважины. Получает утверждённый вариант. | Предоставляет не менее чем за 5 дней Подрядчику данные по Программе -Проводки скважины. Получает утверждённый вариант. | Предоставляет не менее чем за 5 дней Подрядчику данные по Программе -Проводки скважины. Получает утверждённый вариант. |  |  | Согласовывает.
1.5. | ГТН | Проверяет. Согласовывает. | Составляет на основе План-Программы проводки скважины, Программы буровых растворов, Программы долотного сопровождения и Индивидуального проекта и принятой технологии бурения. Утверждает ГТН. |  | Совместно с Исполнителем Заказчика по нженерно-технологическому обеспечения бурения наклонно-направленного ствола рапзрабатывает Программу долотного сопровождения | Предоставляет не менее чем за 5 дней Подрядчику данные по параметрам бурового раствора по разрезу скважины. Получает утверждённый вариант. | Предоставляет не менее чем за 5 дней Подрядчику данные по Программе -Проводки скважины. Получает утверждённый вариант. | Предоставляет не менее чем за 5 дней Подрядчику данные по Программе -Проводки скважины. Получает утверждённый вариант. |  |  | Согласовывает.
1.6. | ПРОГРАММА на строительство скважины | Проверяет. Согласовывает. | Разрабатывает на основании ГТН, промыслового опыта бурения на данном месторождении и данных, предоставляемых Заказчиком. Предоставляет данные по техническим характеристикам: буровой установки,оборудованию устья скважины,применяемому буровому инструменту,насосной группе,системам очистки бурового раствора. Расчитывает компановку бурильной колонны для всех интервалов бурения. Утверждает. |  | Предоставляет согласованный с Исполнителем Заказчика по сопровождению отработки собственных долот, ВЗД и отбору керна, расчет диаметра насадок на идолоте. | Предоставляет Программу по интервальной обработки бурового раствора с приложением по интервальных гидравлических расчетов для качественной очистки ствола (на основании данных КНБК, бур. Инструмента и насосной группе Подрядчика). | Предоставляет План-Программу проводки наклонно-направленного (горизонтального) ствола с приложением стоимости работ и указанием количества инклинометрических замеров. Данные по КНБК для всех интервалов бурения. Рекомендуемые режимы бурения и промывок скважины. Технические характеристики всего применяемого оборудования. | Предоставляет Долотную программу проводки ствола с приложением стоимости работ. | Предоставляет техническую информацию по утвержденному комплексу ГТИ. | Предоставляет техническую информацию по утвержденному комплексу ГИС. | Согласовавает Программу на бурение.
1.7. | График продолжительности строительства скважины | Проверяет и Согласовывает. Контроль за исполнением графика. | Разрабатывает график "Этапов" на строительство скважин. Несет ответственность за исполнение графика. Утверждает. |  | Предоставляет данные по долотам и их количестве по интервалам бурения, механической скорости бурения по интервалам бурения. Несет ответственность за выполнение утвержденного графика. | Предоставляет данные по продолжительности процесса приготовления раствора.Несет ответственность за выполнение утвержденного графика. | Несет ответственность за выполнение этапа бурения наклонно-направленного участка ствола утвержденного графика. | Несет ответственность за выполнение утвержденного графика. |  |  | Согласовавает
1.8. | План работ на подготовку ствола скважины и спуск обсадных колонн | Согласовывает | Своевременно разрабатывает и согласовывает. Назначает ответственного за подготовку ствола скважины и спуск обсадной колонны. Утверждает. Отвечает за выполнение плана работ. Подает заявку на проведения ГИС (ОК) |  | Непосредственно участие при подготовке скважины к спуску обсадных колонн. | Непосредственно участие при подготовке скважины к спуску обсадных колонн. | Предоставляет информацию по фактическим параметрам траектории ствола скважины. | Непосредственно участие при подготовке скважины к спуску обсадных колонн. | На основании ГТИ предоставляет Заказчику и Подрядчику фактическую геологическую информацию по скважине. | На основании ГИС предоставляет Заказчику и Подрядчику фактическую геологическую информацию по скважине.
1.9. | Программа на цементирование обсадных колонн | Проверяет. Согласовывает. | Разрабатывает Программу на цементированиенаправления. с выдачей рецептуры цементного раствора и вводимых добавок. согласовывает программы по цементированию технических и эксплуатационных колонн. Привязывает расчёт к фактической глубине спуска колонн. Дает рекомендации по улучшению качества цементирования. Утверждает программу. | разрабатывает программы по цементирорванию и оснастке обсадных колонн (кроме направления) осуществляет контроль и управление спуском ОЭК местами установок элементов оснастки осуществляет поставку элементов оснастки и доставку их к месту работ | [6 empty] | Предоставляет Подрядчику по цементированию информацию по градиентам давлений - пластового, гидроразрыва, коэффициентам кавернозности. Согласовывают программу на цементирование.
1.10. | Правила безаварийного ведения работ с учетом техногенных участков. | Принимает участие в разработке Правил безаварийного ведения работ с учетом техногенных участков. Согласовывает. | Разрабатывает Правила безаварийного ведения работ с учетом техногенных участков. Утверждает. | Принимает участие в разработке Правил безаварийного ведения работ с учетом техногенных участков. Согласовывает. | Принимает участие в разработке Правил безаварийного ведения работ с учетом техногенных участков. Согласовывает. | Принимает участие в разработке Правил безаварийного ведения работ с учетом техногенных участков. Согласовывает. | Принимает участие в разработке Правил безаварийного ведения работ с учетом техногенных участков. Согласовывает. | Принимает участие в разработке Правил безаварийного ведения работ с учетом техногенных участков. Согласовывает. | Принимает участие в разработке Правил безаварийного ведения работ с учетом техногенных участков. Согласовывает | Принимает участие в разработке Правил безаварийного ведения работ с учетом техногенных участков. Согласовывает | Согласовывает
1.11. | Планы работ по ликвидации осложнений, аварий и их предупреждений. | Согласовывает. | Проводит обучение буровой вахты по соблюдению мероприятий, предупреждающих осложнения и аварии. Разрабатывает планы на ликвидацию инцидентов связанных с применением ловильного, аварийного и специального оборудования. Утверждает. | Предоставляет предложения по ликвидации аварий при спуске и цеметировании ОК и осложнений, Согласовывает | Предоставляет предложения по ликвидации аварий и осложнений, Согласовывает | Предоставляет предложения по ликвидации аварий и осложнений, Согласовывает | Предоставляет предложения по ликвидации аварий и осложнений, Согласовывает | Предоставляет предложения по ликвидации аварий и осложнений, Согласовывает | Представляет предложения по ликвидации аварий и осложнений. | Представляет предложения по ликвидации аварий и осложнений. | Принимает решение о прекращении проведения аварийных работ в связи с экономической нецелесообразностью.
1.12. | Планы работ по освоению скважины. | Согласовывает | [6 empty] | Согласовывает | Согласовывает | Согласовывает
Разрабатывает. Утверждает. Согласовывает с Исполнителем Заказчика по ГРП и Исполнителем Заказчика по ГИС.(вслучае привлечения подрядчика на основании ДС)
1.13. | Дополнительные (аварийные) планы работ | Согласовывает | Разрабатывает. Утверждает. | [7 empty] | Согласовывает
1.14. | Суточный рапорт | Составляет ежедневный рапорт по бурению и освоению. Проверяет рапорты Подрядчика, делает замечания, дает оценку выполненных работ и подписывает. Предоставляет Заказчику. | Составляет. Предоставляет Исполнителю Заказчика полевому супервайзеру в двух экземплярах для визирования. | Предоставляет Акты выполненных работ и отчет по цементированию чв том числе диаграммы СКЦ предстваителю Заказчика для визирования | Составляет. Предоставляет Исполнителю Заказчика полевому супервайзеру в двух экземплярах для визирования. | Составляет. Предоставляет Исполнителю Заказчика полевому супервайзеру в двух экземплярах для визирования. | Составляет. Предоставляет Исполнителю Заказчика полевому супервайзеру в двух экземплярах для визирования в период выполнеия работ по проводке наклонно-напрвленного участка ствола скважины. | Составляет. Предоставляет Исполнителю Заказчика полевому супервайзеру в двух экземплярах для визирования в период выполнеия работ по проводке ствола скважины. | Составляет. Предоставляет Исполнителю Заказчика полевому супервайзеру в двух экземплярах для визирования. С приложением суточной диаграммы и ее расшифровкой. |  | Получает от Исполнителя службы супервайзинга
1.15. | Окончательный отчет по скважине. Недельный отчет. | Формирует окончательный отчет. Производит анализ выполненных работ. Делает предложения по повышению эффективности процесса строительства скважины. Предоставляет Заказчику. | Подрядчик предоставляет отчет по каждой скважине с анализом производительного и непроизводительного времени с актом выполненных работ. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком. Предоставляет Исполнителю Заказчика служба супервайзинга в электронном и бумажном носителе в установленные сроки. |  | Составляет. предоставляет отчет по скважине с анализом производительного и непроизводительного времени с актом выполненных работ. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком. | Составляет. предоставляет отчет по скважине с анализом производительного и непроизводительного времени с актом выполненных работ. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком. | Составляет. предоставляет отчет по скважине с анализом производительного и непроизводительного времени с актом выполненных работ. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком. | Составляет. предоставляет отчет по скважине с анализом производительного и непроизводительного времени с актом выполненных работ. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком. | Составляет. предоставляет отчет по скважине с анализом производительного и непроизводительного времени с актом выполненных работ. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком. | Составляет. предоставляет отчет по каждой скважине с анализом производительного и непроизводительного времени с актом выполненных работ. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком. | Получает от Исполнителя службы супервайзинга отчет по скважине.
1.16. | Дело скважины | Проверка представленных документов. Корректировка объема и качества выполненных работ на основании принятой "Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно". | Подрядчик в соответствии с "Правилами разработки нефтяных и газонефтяных месторождений" составляет необходимые документы (КС-11, КС-6а, КС-23Н). Формирует дело скважины и направляет для проверки Исполнителю Заказчика службе супервайзинга . Визирует формы. Передает дело скважины и формы КС-11, КС-6а, КС-23Н Заказчику. |  | Предоставляет необходимые документы и данные Подрядчику для форимирования дела скважины | Предоставляет необходимые документы и данные Подрядчику для форимирования дела скважины | Предоставляет необходимые документы и данные Подрядчику для форимирования дела скважины | Предоставляет необходимые документы и данные Подрядчику для форимирования дела скважины | Предоставляет необходимые документы и данные Подрядчику для форимирования дела скважины | Предоставляет необходимые документы и данные Подрядчику для форимирования дела скважины | Получает от Подрядчика дело скважины.предоставляет все необходимые Документы подрядчику которые зависят от него для доукомплектования дела скважины
II | Вышкомонтажные работы
2.1. | ВМР | Согласовавает схемы расположения оборудования (монтажа БУ) Контроль исполнения работ. | До начала ВМР разрабатывает, согласовывает и утверждает схему расположения бурового оборудования. Монтаж, демонтаж бурового оборудования в соответствии с утвержденными графиками. Передвижки бурового станка. Замена неисправного оборудования. Составляет маршрут транспортировки бурового оборудования и согласовывает с контролирующими органами. заполнет журнал производства работ | [5 empty] | Даёт предложения по монтажу своего оборудования | Даёт предложения по монтажу своего оборудования | Согласовывает маршрут транспортировки бурового оборудования. Контроль исполнения работ по подготовке площадки (земляные работы) и вышкомонтажных работ.
2.2. | Передача буровой установки и кустовой площадки после завершения ВМР | Участие в пусковой коммисии | Несет ответственность за содержание строительной площадки, коммуникаций, обваловки в надлежащем состоянии. Проводит пусковую комиссию с участием представителей Заказчика. | [7 empty] | Участие в пусковой коммисии
2.3. | Полевой лагерь | Соблюдение ПТЭП, Соблюдение мер безопасности и чистоты. | Производит подключение и заземление вагон-домов . Предоставляет электроэнергию. Отвечает за общее состояние ППБ, ТБ и ОС. |  | Соблюдение ПТЭП, Соблюдение мер безопасности и чистоты. | Соблюдение ПТЭП, Соблюдение мер безопасности и чистоты. | Соблюдение ПТЭП, Соблюдение мер безопасности и чистоты. | Соблюдение ПТЭП, Соблюдение мер безопасности и чистоты. | Соблюдение ПТЭП, Соблюдение мер безопасности и чистоты. | Соблюдение ПТЭП, Соблюдение мер безопасности и чистоты.
III | Бурение ствола скважины.
3.1. | Обсадная труба | Контроль за своевременной подачей заявок и фактическим использованием обсадных труб. Подписание актов сверки. | Заявка на отпуск обсадной трубы от Заказчика. Учёт, отчет, списание, отбраковка. Подготовка стеллажей, Замер длины труб при Завоз со склада Заказчика. Обеспечивает сохранность и использование в соответствии с инструкцией заводов изготовителей. Предоставление меры труб обсадных колонн. осуществляет опресовку на поверхности | [7 empty] | Формирование годовой и квартальной заявок. Отвечает за своевременную поставку на склад. И предоставление сертификатов
3.2. | Оборудование и материалы | Контроль за использованием оборудования и материалов. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность и безопасную эксплуатацию. Ведет учет наработки оборудования и инструмента. Обеспечивает сохранность химреагентов и материалов при работе с ними на строительной площадке. | Предоставляет всю оснастку ОК (кроме направления) все оборудование для цементирования включая станцию СКЦ | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность и безсперебойную работу и безопасную эксплуатацию. При сборке КНБК производит замеры наружних диаметров долот и калибраторов с целью выполнения Программы долотного сопровождения. Ведет учет наработки оборудования и инструмента. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует качество хим реагентов, материалов, исправность и безопасную эксплуатацию оборудования. Ведет учет расхода химреагентов и наработки оборудованеия. Предоставляет ежедневный отчет. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность и бесперебойную работу и безопасную эксплуатацию. Обеспечивает совместимость своего оборудования с оборудованием Подрядчика. Ведет учет наработки оборудования. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность и бесперебойную работу и безопасную эксплуатацию. Обеспечивает совместимость своего оборудования с оборудованием Подрядчика. Ведет учет наработки оборудования. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность, бесперебойную работу и безопасную эксплуатацию. Ведет учет наработки. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность, бесперебойную работу и безопасную эксплуатацию. Ведет учет наработки. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует качество и исправность оборудования и материалов, предоставляемых Заказчиком.
3.3. | Буровой раствор | Контроль соответствия параметров бурового раствора проектным данным и расхода химреагентов и материалов. | Обработка бурового раствора под руководством Исполнителя Заказчика по технологическому сопровождению буровых растворов(выдерживает порядок введения химреагентов в раствор). Производит замеры параметров бурового раствора согласно требований ПБ НГДП с записью в журнале по буровым растворам. Обеспечивает сохранность и перемещение химреагентов по строительной площадке. Складирование использованной тары из-под химреагентов и материалов в установленное место для последующей утилизации. |  |  | Предоставляет химреагенты согласно договора. Обеспечивает и несет ответственность за соотвествие параметров раствора ГТН. Выдача рекомендаций. Записывается в журнал Подрядчика полные параметры бурового раствора (не менееедвух раз в сутки). Ение учета фактического использования материалов. Утилизация использованной тары из под химреагентов. |  |  | Регистрация давления на стояке; реального (не пересчетного) расхода, плотности и температуры бурового раствора на входе в скважину и на выходе из неё; положение долота на забое в режиме реального времени; плотности и уровни раствора в приемных емкостях; процент газосодержания в растворе. Оперативная выдача информации при отклонениях от проектного процесса бурения.
3.4. | Очистка и утилизация бурового раствора | Контроль за соблюдением лимитов по утилизации бурового раствора | Контролирует лимит утилизации бурового раствора. Обеспечивает правильную эксплуатацию системы очистки. Оперативное выполнение заявки по устранению неисправности системы очистки. Отвечает за перерасход при утилизации бурового раствора при неправильной работе системы очистки. вывозит переработанный фугат в места указанные заказчиком либо на утилизацию |  |  | Контроль за системой очистки. Своевременные требования для устранения неисправности системы очистки. Отвечает за перерасход при утилизации бурового раствора и шлама. Несет ответственность за разжижение раствора сверх допустимого. Предоставляет химреагенты для переработки раствора |  |  |  |  | Согласование объема жидкой фракции из шламового амбара, подлежащего утилизации, указывает место для вывоза жидкой фазы на месторождении.
3.5. | Режим бурения | Контроль. | Обеспечивает выдерживание проектных параметров (осевые нагрузки, скорость спуска, скорость подъема, производительность буровых насосов, момент и частота вращения ротора, время промывок, частоту шаблонировок) Несет ответственность за нарушение технологии бурения. |  |  | Обеспечивает проектные свойства бурового раствора. Несет ответственность за нарушение проектных параметров бурового раствора. | Соблюдает проектные параметры режимов бурения. Руководит процессом бурения наклонно-направленного участка ствола, выдает параметры режимов бурения и шаблонировок. Несет ответственность. | Соблюдает проектные параметры режимов бурения. | Контроль и регистрация параметров бурения. Оперативное оповещение Подрядчика и Исполнителя Заказчика полевого супервайзера, о всех отклонения от проектных режимов бурения.
3.6. | Бурильная колонна и её элементы. | Проверка расчётов бурильной колонны (согласовывет). Контроль за ведением документации по наработке и проверке состояния бурильной колонны. | Предоставляет опрессованный и проверенный дефектоскопией буровой инструмент (ТБПК, УБТ, ТБТ, ЛБТ ), согласно перечню к Договору. Производит проверочный расчет бурильной колонны перед началом бурения скважины. Ведёт учёт наработки бурильной колонны и её элементов; отбраковку и замену, вышедшего из строя бурового инструмента. Производит размагничивание бурового инструмента постоянно. |  |  | Гарантирует коррозионную стойкость материала бурового инструмента в буровом растворе. | Контролирует и указывает мометы докрепления при сборке своих элементов КНБК. Дает указание по месту установки элементов КНБК бурильную колонну. Производит расчет бурильной колонны перед началом бурения скважины с учетом КНБК и траектории скважины. Предостваляет элементы КНБК для бурения наклононаправленного участка (телесистема, цетнраторы переводники КЛС стабилизаторы немагнитное УБТ | Контролирует и указывает мометы докрепления при сборке своих элементов КНБК.
3.7. | КНБК | Согласование схемы КНБК. Контроль за ведением документации по наработке и проверке состояния элементов КНБК | Выполняет сборку. Контролирует необходимые моменты свинчивания по моментомеру. |  | Предоставляют керноотборочные снаряды, бур головки, материалы для изолированого отбора керна. Контролирует сборку и разборку своего оборудования. |  | Составляет и согласовывает схему КНБК. Предоставляет элементы КНБК, включая НУБТ, тесесистему, обратные и переливные клапана в соответствии с Договором. Ведет учет наработки своего оборудования. Заменяет вышедшие элементы из строя. Руководит сборкой и отвечает за ее качество. | Предоставляет долота,доски отворота, | Регистрация моментов свинчивания элементов КНБК и вращение стола ротора.
3.8. | Инклинометрия. Гироскоп. | Получает информацию по выполненым замерам от Подрядчика и Заказчика. | Подготовка скважины,бурового инструмента и буровой установки для качественного и безаварийного проведения работ. Производит расхаживание бурового инструмента во время замера. |  |  | Поддерживает параметры бурового раствора в пределах ГТН во время проведения ГИС в открытом стволе. | Отвечает за количество замеров и за недопущение пересечений стволов скважин. Выдает полную информацию по интервалам работы телесистемы ми проведенных замеров. Выдает данные о фактической траектории скважины. Подает заявки на Инклинометр (своевременно) | Выполняет работы. |  | Принимает скважину перед началом работ, проводит инструктаж, сдает ее после завершения работ по акту Подрядчика. Предоставляет геофизическую партию. Проводит работы. Отвечает за качество замеров, безаварийное и безопасное ведение работ. | Отвечает за фактическое положение ранее пробуренных стволов скважин. Отвечает за наличие Договора с Исполнителями Заказчика по ГТИ и ГИС.
3.9. | Соблюдение профиля проводки скважины | Контроль. Выдача рекомендаций. Согласование по изменению программы | Выполняет работы в соответствии с Программой проводки скважины. |  |  |  | Выполняет работы. Несет ответственность за соблюдения проектного профиля скважины и не допущения пересечения стволов. | Выполняет работы. Несет ответственность за соблюдения проектного диаметра скважины.
3.10. | Вскрытие продуктивного пласта | Уточнение пластовых давлений у Заказчика. Даёт разрешение на вскрытие продуктивного пласта. | Проверка состояния бурового и противовыбросового оборудования. |  |  | Обеспечивает и отвечает за соответствие параметров раствора согласно ГТН и уточненным пластовым давлением. | Обеспечивает проектные параметры траектории ствола. | Обеспечивает и отвечает за предоставление и отработку долот. | Контроль и регистрация параметров бурения. Оперативное оповещение Подрядчика и Исполнителя Заказчика полевого супервайзера об отклонении от проектного режима. |  | За сутки до вскрытия выдает уточнённые пластовые давления и перечень номеров скважин ППД, которые могут влиять на изменение пластового давления. Несет ответственность за достоверность информации.
3.11. | Подготовка ствола к креплению. Спуск обсадных колонны | Проверяет наличие разрешения у Подрядчика на спуск эксплуатационной колонны. Контроль. Принятие решений при нестандартной ситуации. | Отвечает за качество подготовки ствола скважины к спуску обсадной колонны. Проверка бурового и противовыбросового оборудования. Выполняет работы. Несет ответственность за спуск колонн в соответствии с планом. Расхаживание обсадной колонны во время спуска и промывок в пределах допустимых нагрузок. Предоставляет гидравлический ключ с моментомером с записывающим и регистрирующим в электронном виде устройством., штропа необходимой грузоподъёмности и длинны под цементировочную головку для обеспечения возможности расхаживания обсадных колонн. Оборудует мех. ключи моментомерами. По окончании спуска обсадной колонны предоставляет в бумажном и электронном виде распечатку моментов свинчивания с регистрирующего устройства. | осуществляет контроль за подготовкойц ствола выдает рекомендации по режимам подготовки ствола к спуску колонны |  | Обеспечивает и несет ответственность за соответствием параметров раствора согласно ГТН. Выдает рекомендации при подготовке ствола к спуску колонн. | Несет совместную ответственность с Подрядчиком за качество проработки ствола скважины перед спуском обсадных колонн. | Несет совместную ответственность с Подрядчиком за качество проработки ствола скважины перед спуском обсадных колонн. | Контроль параметров. Оперативная выдача текущей информации Подрядчику и Исполнителю Заказчика полевому супервайзеру об отклонениях от программы. |  | Дает разрешение геологическиой службе Подрядчика на спуск обсадных колонн.
3.12. | Цементирование | Контроль. Визирование актов выполненных работ. Принятие решений при нестандартной ситуации. | Готовит территорию куста для размещения цементировочной техники. Создает запас воды для приготовления цем. раствора и продавочной жидкости в соответствии с требованиями Программы по цементированию. Отвечает за бесперебойную подачу воды и продавочной жидкости на цементировочный агрегат, за создание условий для расхаживания обсадной колонны в пределах допустимых нагрузок. Подрядчик следит за характером циркуляции на устье скважины и немедленно докладывает по её отстутствию или частичному выходу. Обеспечивает подогрев воды в зимнее время,(для цементирования) | Отвечает за подготовку скважины к цементированию. Обеспечивает завоз оснастки для спуска обсадной колонны и заявку на проведение работ по цементированию. Подготавливает оборудование и Обеспечивает всю оснастку выбирает места ее установки сервис по работе с пакером и пакер.Выполняет анализ цемента и приготовление цементной смеси непосредственно на кустовой площадке несет ответственность за качество цементирования обеспечивает поставку всех необходимых добавок согласно рецептуры в том числе РТМ (расширяющие добавки) для цементажа интервала продуктивного горизонта Осуществляет завоз цемента со склада заказчика и ПРР на кустовой площадке |  | Обеспечивает и несет ответственность за соответствием параметров раствора согласно ГТН. После спуска колонны (перед цементированием) производит дополнительную обработку бурового раствора с целью снижения реологических значений бурового раствора до нижней границы ГТН. Выдает результаты анализа параметров бурового раствора перед цементированием. |  |  |  | Выполняет работы по определению качества цементирования. | Предоставляет Исполнителю Заказчика по супервайзингу заключение ГИС в том числе по окончании работ данные АКЦ и СГДТ. по качеству цементирования.Обеспечивает наличие цемента на складе (Кроме РТМ)
3.13. | ПВО | Контроль за опрессовкой и работоспособностью. Проведение учебных тревог "Выброс". | Опрессовка. Получение разрешения на дальнейшее бурение. Отвечает за исправное состояние ПВО и правильность его эксплуатации. Проведение учебных тревог "Выброс".Отвечает за качество монтажа фонтанной арматуры. | [7 empty] | Отвечает за своевременную поставку колонной головки и фонтанной арматуры.
3.14. | Геофизические исследования | Контроль. Согласование исходных данных по спуску эксплуатационной колонны с геологической службой Подрядчика. | Обеспечивает подготовку бурового оборудования, ствола скважины для проведения ГИС. Дает заявку, согласовывает с Заказчиком, на проведение ГИС. Обеспечивает присутствие геолога при проведении ГИС в открытом стволе. Передает полевые материалы Заказчику, на основании которых получает разрешение у Заказчика на спуск эксплуатационной колонны. Выдает исходные данные по спуску эксплуатационной колонны и установке оснастки цементируемой колонны |  |  | Поддерживает параметры бурового раствора в пределах ГТН во время проведения ГИС в открытом стволе. | Несет совместную ответственность с Подрядчиком за качество проработки ствола скважины для проведения ГИС. | Несет совместную ответственность с Подрядчиком за качество проработки ствола скважины для проведения ГИС. |  | Принимает скважину по акту от Подрядчика перед началом работ.Выполняет работы. После завершения работ передает скважину по акту Подрядчику. Несет ответственность за безаварийное и безопасное ведение работ, за своевременность и достоверность предоставляемых сведений. | Получает полевой геофизический материал от геологической службы Подрядчика по задачам, выдает указания по дальнейшему бурению.
IV | Освоение (в случае привлечения подрядчика для освоения на основании дополнительного соглашения)
4.1. | Освоение скважин | Контроль. | [7 empty] | Выполняет работы. Несет ответственность. | Предоставляет: подземное оборудование, подвеску НКТ наконечный спуск. Предоставляет химреагенты жидкости заканчивания
Предоставляет бригаду, оборудование, инструмент. Производит работы. Дает заявку, согласованную с Заказчиком, на проведение ГИС, ГРП, ЦНИПР. Несет ответственность за выполнение плана работ. При возникновении инцидентов поставляет аварийный инструмент и производит работы. Обогрев в зимнее время. Отвечает за качество монтажа ФА после освоения. Передает скважину и территорию Заказчику с необходимым перечнем документов (согласно Договора).Отвечает за приготовление и соответствие параметров жидкости заканчивания
4.2. | Суточный рапорт | Составляет ежедневный рапорт по освоению. Проверяет рапорты подрядчика, делает замечания, дает оценку выполненных работ и подписывает. Предоставляет Заказчику. | Составляет. Предоставляет в двух экземплярах для визирования. |  | Составляет. Предоставляет в двух экземплярах для визирования. | Составляет. Предоставляет в двух экземплярах для визирования. | Составляет. Предоставляет в двух экземплярах для визирования. | Составляет. Предоставляет в двух экземплярах для визирования. | Составляет. Предоставляет в двух экземплярах для визирования. |  | Получает от Исполнителя Заказчика полевого супервайзера отчет по скважине.
4.3. | Окончательный отчет по скважине. Недельный отчет. | Формирует окончательный отчет. Производит анализ выполненных работ. Делает предложения по повышению эффективности процесса освоения скважины. Предоставляет Заказчику. | Составляет отчет по скважине с анализом качества выполненных работ и производительного и непроизводительного времени с с составлением Акта выполненных работ. Предоставляет Заказчику в электронном и бумажном носителе. |  | Составляет отчет по скважине с анализом качества выполненных работ и производительного и непроизводительного времени с с составлением Акта выполненных работ. Предоставляет Заказчику в электронном и бумажном носителе. | Составляет отчет по скважине с анализом качества выполненных работ и производительного и непроизводительного времени с с составлением Акта выполненных работ. Предоставляет Заказчику в электронном и бумажном носителе. | Составляет отчет по скважине с анализом качества выполненных работ и производительного и непроизводительного времени с с составлением Акта выполненных работ. Предоставляет Заказчику в электронном и бумажном носителе. | Составляет отчет по скважине с анализом качества выполненных работ и производительного и непроизводительного времени с с составлением Акта выполненных работ. Предоставляет Заказчику в электронном и бумажном носителе. | Составляет отчет по скважине с анализом качества выполненных работ и производительного и непроизводительного времени с с составлением Акта выполненных работ. Предоставляет Заказчику в электронном и бумажном носителе.
4.4. | Передача кустовой площадки из бурения в эксплуатацию | Контроль | Подрядчик в установленные сроки демонтирует и вывозит буровую установку, оборудование, буровой инструмент и отходы производства. Производит зачистку строительной площадки и по Акту передает ее Заказчику. | [7 empty] | Принимает по акту от Подрядчика.
V | Техника безопасности и охрана окружающей среды
5.1. | Техника безопасности и охрана окружающей среды при бурении и освоении скважин | Общий контроль | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал и за безопасность проведения всех операций при строительстве скважины. проводит инструктажи в том числе с представителями Заказчиа и исполнителей Заказчика | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал |  | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал
VI | Полномочия Полевого супервайзера Исполнителя Заказчика при взаимодействии с Подрядчиком и Исполнителями Заказчика по сопровождению отработки собственных долот, ВЗД и отбору керна; по технологическому сопровождению буровых растворов; инженерно-технологическому обеспечения бурения наклонно-направленного ствола: по ГТИ и ГИС.
6.1 | Полевой супервайзер Исполнитель Заказчика, который является основным представителем Заказчика на объекте, с правом проверки компетенции персонала Подрядчика и Исполнителей Заказчика, участвующих в работе.
6.2 | Полевой супервайзер Исполнитель Заказчика осуществляет контроль за управлением и инженерно-технологическим надзором (супервайзинг) по безаварийному строительству скважины и выполнением Подрядчиком и Исполнителем Заказчика Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБНиГП), параметров заложенных в соответствующих разделах проектно-сметной документации, утвержденных Заказчиком планах работ и утвержденных изменений.
6.3 | Полевой супервайзер Исполнитель Заказчика осуществляет контроль за выполнением Подрядчиком и Исполнителем Заказчика письменных требований (обязательно зафиксированных в буровом журнале) по устранению обнаруженных в процессе строительства скважины отклонений от проектно-сметной документации, составленных в утвержденном порядке планов выполнения работ, утвержденных Заказчиком и утвержденных изменений вплоть до приостановления работ. При приостановке работ, уведомляет об этом представителя Заказчика. Письменное требование (обязательно зафиксированное в буровом журнале) представленное мастеру остановленной бригады должно содержать описание характера обнаруженных недостатков и требования по их устранению. По получению такого требования буровой мастер обязан незамедлительно известить техническое руководство своего предприятия и преступить к устранению недостатков, если они не противоречат имеющимся нормативным документам.
6.4 | Полевой супервайзер Исполнитель Заказчика осуществляет контроль в обязательном порядке ниже перечисленных операций:
6.4.1 | набор и корректировка параметров траектории ствола скважины
6.4.2 | бурение ствола скважины, в том числе при отборе керна, в районе продуктивных пластов, в зонах возможных поглощений и осложнений.
6.4.3 | соответствие параметров бурового раствора проектным при вскрытии продуктивных пластов, химические обработки бурового раствора;
6.4.4 | геофизические работы (промежуточные каротажи, привязочные каротажи перед отбором керна, окончательный каротаж ,прострелочно-взрывные работы);
6.4.5 | отбор керна;
6.4.6 | опрессовка колонны на приемных мостках перед спуском в скважину;
6.4.7 | спуск и цементирование кондуктора, эксплуатационной колонны (обязательно контролировать скорость спуска эксплуатационной колонны);
6.4.8 | посадка колонн;
6.4.9 | работа по ликвидации осложнений и аварий;
6.4.10 | опрессовка обсадных колонн, межколонного пространства, фонтанной арматуры, противовыбросового оборудования;
6.4.11 | испытание объектов в открытом стволе и в эксплуатационной колонне;
6.4.12 | спуско-подъемные операции (подъем первых десяти свечей и долив скважины для определения сальникообразования на долоте и спуск последних 5 свечей для определения отсутствия сужения ствола скважины), а также скорость проведения СПО;
6.4.13 | опрессовку ПВО;
6.4.14 | сборку/разборку КНБК;
6.4.15 | применение бригадой заводских обтираторов, для исключения возможности попадания посторонних предметов в скважину.
6.4.16 | передвижка и первичный монтаж буровой установки
6.5 | Полевой супервайзер Исполнитель Заказчика осуществляет контроль за выполнением обязанностей Подрядчиком и Исполнителем Заказчика в строгом соответствии с ПСД, групповым или индивидуальным рабочим проектам, утвержденными планами работ, технологическими регламентами на все виды работ и условиями договора (контракта) между Заказчиком и подрядными организациями.
6.6 | Полевой супервайзер Исполнитель Заказчика осуществляет контроль за фактическим использованием Подрядчиком обсадных труб, долот, химических реагентов, цемента, специализированной техники.
6.7 | Полевой супервайзер Исполнитель Заказчика участвует, в рамках своей компетенции, в работе комиссий по расследованию происшествий на подконтрольных объектах, приведших к авариям, материальному ущербу и браку.
6.8 | Полевой супервайзер Исполнитель Заказчика осуществляет контроль за износом долот, калибраторов, забойных двигателей, резьбовых соединений УБТ, бурильных труб и прочего инструмента согласно регламентов, согласованных Заказчиком.
6.9 | Полевой супервайзер Исполнитель Заказчика проводит анализ соответствия действующих технологических процессов необходимым требованиям и выдавать рекомендации Заказчику, геологической и технологической службам Подрядчика и принимать участие в обновлении технологических регламентов и иных нормативных документов.
6.10 | Полевой супервайзер Исполнитель Заказчика прогнозирует аварийные ситуации и принимет меры по их недопущению, сообщать эту информацию Заказчику и давать рекомендации Подрядчику и ИсполнителямЗаказчика по их недопущению в дальнейшем.
6.11 | Полевой супервайзер Исполнитель Заказчика обеспечивает полноту и достоверность передачи информации Заказчику.
6.12 | Полевой супервайзер информирует в своем отчете о фактах нарушений и обосновывает применение или отказ от штрафных санкций.
6.13 | Полевой супервайзер Исполнитель Заказчика отслеживает выполнение Подрядчиком и Исполнителем Заказчика мероприятий по сокращению затрат при строительстве скважины, разработанных Заказчиком.
6.14 | Полевой супервайзер Исполнитель Заказчика имеет право не допускать к проведению работ Подрядчика и Исполнителей Заказчика, если:
6.14.1 | оборудование, инструмент, материалы не подготовлены к проведению работ
6.14.2 | если уровень компетенции их персонала недостаточен для качественного и безопасного проведения работ.
6.15 | Полевой супервайзер Исполнитель Заказчика имеет право принимать меры по недопущению Подрядчиком и Исполнителями Заказчика нарушений утвержденного плана работ, стандартов производства работ, охраны труда и промышленной безопасности и охраны окружающей среды, вплоть до приостановки работ в соответствии с приведенным ниже перечнем технологических и технических нарушений, требующих оперативной остановки процесса строительства скважины:
6.15.1 | отсутствие проектной документации на бурение, крепление скважины (утвержденные планы работ).
6.15.2 | не соответствие пусковой документации требованиям ПБНиГП
6.15.3 | неисправность индикатора веса.
6.15.4 | несоответствие параметров бурового раствора требованиям план – программы на проводку скважины.
6.15.5 | неисправность системы очистки бурового раствора.
6.15.6 | отсутствие ПВО, неисправность ПВО и отсутствие в полном объеме документации на ПВО.
6.15.7 | подъем инструмента производится без контроля за доливом скважины (не фиксируется объем долива – вытеснение бурового раствора), долив скважины, производился раствором не соответствующим параметрам план-программы.
6.15.8 | отсутствие градуировочной емкости для долива скважины.
6.15.9 | ожидаемое вскрытие продуктивного горизонта за кругом допуска.
6.15.10 | отсутствие эксплуатационной колонны и необходимых химических реагентов на скважине за 100 м до вскрытия продуктивного горизонта.
6.15.11 | нарушение технологических регламентов, РД, ПБНГП, охраны недр и окружающей среды.
6.15.12 | не выполнение пунктов предписаний предыдущих проверок в установленные сроки.
6.15.13 | превышение сроков наработки бурильного инструмента, УБТ, элементов КНБК.
6.15.14 | Запись об остановке работ по строительству скважины производится в журнале проверки условий труда с указанием причин и с уведомлением Заказчика и руководства Бурового подрядчика.
6.16 | Полевой супервайзер Исполнитель Заказчика имеет право подтверждать своей подписью первичные акты выполненных работ, подтверждающие физический объем выполненных работ, Подрядчика и Исполнителей Заказчика.
6.17 | Полевой супервайзер Исполнитель Заказчика имеет право получать от Заказчика и Подрядчика информационные материалы, необходимые для выполнения своих функциональных обязанностей.
|  |  | ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"
|  |  | __________________ Ю.Л. Сидоров | [5 empty] | __________________
|  |  | М.П. | [5 empty] | М.П.