Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(Техническое задание)

по лоту № КНГ/3.25-2016

«Строительство объектов:

«Обустройство кустов скважин №№ 5, 7»

- Наименование объекта.

«Обустройство кустов скважин №№ 5, 7».

- Местоположение строящегося объекта.

Объекты расположены в Красноярском крае Эвенкийского муниципального района, на территории Куюмбинского нефтегазоконденсатного месторождения.

- Основанием для выполнения работ, услуг.

План капитальных вложений и финансирования ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» по Куюмбинскому месторождению на 2016-2018 гг., производственная программа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- Вид работ, услуг.

Устройство свайных оснований, монтаж оборудования, монтаж технологических трубопроводов, монтаж системы канализации, электромонтажные работы, монтаж систем автоматизации и КИПиА.

- Перечень шифров рабочей документации.

| № п/п | Наименование объектов |
| --- | --- |
| 1 | Обустройство куста скважин №5 |
| 1.1 | 72-15-02-36007-АК_С02 (аналог) |
| 1.2 | 72-15-02-36007-АС-3.1_3.2_С01 (аналог) |
| 1.3 | 72-15-02-36007-АС-22_С01 (аналог) |
| 1.4 | 72-15-02-36007-АС-24.1...24.3_С01 (аналог) |
| 1.5 | 72-15-02-36007-АС-25.1...25.3_С01 (аналог) |
| 1.6 | 72-15-02-36007-АС-27_С01 (аналог) |
| 1.7 | 72-15-02-36007-АС-29_С01 (аналог) |
| 1.8 | 72-15-02-36007-АС-30_С01 (аналог) |
| 1.9 | 72-15-02-36007-АС-31_С01 (аналог) |
| 1.10 | 72-15-02-36007-АС-32_С01 (аналог) |
| 1.11 | 72-15-02-36007-АС-33_33.1_С01 (аналог) |
| 1.12 | 72-15-02-36007-ГП_С01 (аналог) |
| 1.13 | 72-15-02-36007-ГП-АС_С01 (аналог) |
| 1.14 | 72-15-02-36007-НК_С01 (аналог) |
| 1.15 | 72-15-02-36007-НК-3.1_3.2_С02 (аналог) |
| 1.16 | 72-15-02-36007-НК-22_С02 (аналог) |
| 1.17 | 72-15-02-36007-НК-АС_С01 (аналог) |
| 1.18 | 72-15-02-36007-ОПС_С02 (аналог) |
| 1.19 | 72-15-02-36007-ПТ-25.1_25.2_С01 (аналог) |
| 1.20 | 72-15-02-36007-ПТ-25.3_С01 (аналог) |
| 1.21 | 72-15-02-36007-СОТ_С02 (аналог) |
| 1.22 | 72-15-02-36007-СС_С03 (аналог) |
| 1.23 | 72-15-02-36007-ТХ_С01 (аналог) |
| 1.24 | 72-15-02-36007-ТХ-ЭС-АС_С01 (аналог) |
| 1.25 | 72-15-02-36007-ЭС_C02 (аналог) |
| 2 | Обустройство куста скважин №7 |
| 2.1 | 72-15-02-36007-АК_С02 |
| 2.2 | 72-15-02-36007-АС-3.1_3.2_С01 |
| 2.3 | 72-15-02-36007-АС-22_С01 |
| 2.4 | 72-15-02-36007-АС-24.1...24.3_С01 |
| 2.5 | 72-15-02-36007-АС-25.1...25.3_С01 |
| 2.6 | 72-15-02-36007-АС-27_С01 |
| 2.7 | 72-15-02-36007-АС-29_С01 |
| 2.8 | 72-15-02-36007-АС-30_С01 |
| 2.9 | 72-15-02-36007-АС-31_С01 |
| 2.10. | 72-15-02-36007-АС-32_С01 |
| 2.11 | 72-15-02-36007-АС-33_33.1_С01 |
| 2.12 | 72-15-02-36007-ГП_С01 |
| 2.13 | 72-15-02-36007-ГП-АС_С01 |
| 2.14 | 72-15-02-36007-НК_С01 |
| 2.15 | 72-15-02-36007-НК-3.1_3.2_С02 |
| 2.16 | 72-15-02-36007-НК-22_С02 |
| 2.17 | 72-15-02-36007-НК-АС_С01 |
| 2.18 | 72-15-02-36007-ОПС_С02 |
| 2.19 | 72-15-02-36007-ПТ-25.1_25.2_С01 |
| 2.20 | 72-15-02-36007-ПТ-25.3_С01 |
| 2.21 | 72-15-02-36007-СОТ_С02 |
| 2.22 | 72-15-02-36007-СС_С03 |
| 2.23 | 72-15-02-36007-ТХ_С01 |
| 2.24 | 72-15-02-36007-ТХ-ЭС-АС_С01 |
| 2.25 | 72-15-02-36007-ЭС_C02 |

- Перечень шифров сметной документации.

| № п/п | Наименование объектов и смет | Наименование работ | ЕИ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обустройство куста скважин №5 |  |  |  |  |
| 1.1 | 72-15-02-36007-ГП-АС-СМ-02-03-01_С03 (аналог) | Строительные работы. Приустьевая площадка | тн. | 0,329 |
| 1.2 | 72-15-02-36007-АС-3.1,3.2-СМ-02-03-02_С03 (аналог) | Строительные работы. Емкость для сбора дождевых стоков, V=40м3 | кмп. | 2 |
| 1.3 | 72-15-02-36007-НК-3.1, 3.2-СМ-02-03-03_С03 (аналог) | Монтаж. Емкость для сбора дождевых стоков, V=40м3 | ед. | 2 |
| 1.4 | 72-15-02-36007-АС-22-СМ-02-03-04_С03 (аналог) | Строительные работы. Автономная туалетная кабина | кмп. | 1 |
| 1.5 | 72-15-02-36007-НК-22-СМ-02-03-05_С03 (аналог) | Монтаж. Автономная туалетная кабина | ед. | 1 |
| 1.6 | 72-15-02-36007-АС-24.1...24.3-СМ-02-03-06_С03 (аналог) | Строительные работы. Прожекторная мачта высотой 25м с молниеприемником | м3 | 21 |
| 1.7 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-03-07_С03 (аналог) | Монтаж. Прожекторная мачта высотой 25м с молниеприемником | ед. | 2 |
| 1.8 | 72-15-02-36007-АС-25.1...25.3-СМ-02-03-08_С03 (аналог) | Строительные работы. Щит пожарный | тн. | 0,541 |
| 1.9 | 72-15-02-36007-ПГ-25.1,25.2-СМ-02-03-09_С03 (аналог) | Монтаж. Щит пожарный ЩП-В | ед. | 2 |
| 1.10 | 72-15-02-36007-ПГ-25.3-СМ-02-03-10_С03 (аналог) | Монтаж. Щит пожарный ЩП-Е | ед. | 1 |
| 1.11 | 72-15-02-36007-АС-27-СМ-02-03-11_С03 (аналог) | Строительные работы. Установка дозирования подачи реагента УДР | м3 | 0,4 |
| 1.12 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-03-12_С03 (аналог) | Монтаж. Установка дозированной подачи реагента УДР | ед. | 1 |
| 1.13 | 72-15-02-36007-АС-29-СМ-02-03-13_С03 (аналог) | Строительные работы. Установка измерительная | тн. | 0,35 |
| 1.14 | 72-15-02-36007-АС-32-СМ-02-03-14_С03 (аналог) | Строительные работы. Блок автоматики | тн. | 0,62 |
| 1.15 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-03-15_С03 (аналог) | Монтаж. Установка измерительная, блок автоматики | ед. | 2 |
| 1.16 | 72-15-02-36007-АС-30-СМ-02-03-16_С03 (аналог) | Строительные работы. Установка дозирования химреагента | тн. | 0,437 |
| 1.17 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-03-17_С03 (аналог) | Монтаж. Установка дозирования химреагента | ед. | 1 |
| 1.18 | 72-15-02-36007-АС-31-СМ-02-03-18_С03 (аналог) | Строительные работы. Емкость подземная горизонтальная дренажная 8м3 | кмп. | 1 |
| 1.19 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-03-19_С03 (аналог) | Монтаж. Емкость подземная горизонтальная дренажная V=8м3 | ед. | 1 |
| 1.20 | 72-15-02-36007-АС-33,33.1-СМ-02-03-20_С03 (аналог) | Строительные работы. Площадка КТП, станций управления (СУ), трансформаторов ТМПН | тн. | 19,405 |
| 1.21 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-03-21_С03 (аналог) | Монтаж. КТП | ед. | 1 |
| 1.22 | 72-15-02-36007-ТХ-ЭС-АС-СМ-02-03-22_С03 (аналог) | Строительные работы. Сети электрические. Сети технологические | тн. | 13,096 |
| 1.23 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-03-23_С03 (аналог) | Внутриплощадочные сети электрические. 1-я скважина | м. | 3735 |
| 1.24 | 72-15-02-36007-НК-АС-СМ-02-03-24_С03 (аналог) | Строительные работы. Колодцы. Наружные сети канализации | кмп. | 1 |
| 1.25 | 72-15-02-36007-НК-СМ-02-03-25_С03 (аналог) | Канализация производственно-дождевая (КЗК2). Наружные сети канализации | м. | 17 |
| 1.26 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-03-26_С03 (аналог) | Сети технологические | м. | 162 |
| 1.27 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-03-27_С03 (аналог) | Автоматизация комплексная | кмп. | 1 |
| 1.28 | 72-15-02-36007-СОТ-СМ-02-02-28_С03 (аналог) | Система охранного телевидения | кмп. | 1 |
| 1.29 | 72-15-02-36007-СС-СМ-02-03-29_С03 (аналог) | Сети связи | кмп. | 1 |
| 1.30 | 72-15-02-36007-ОПС-СМ-02-03-30_С03 (аналог) | Охранно-пожарная сигнализация | кмп. | 1 |
| 1.31 | 72-15-02-36007-АС-СМ-02-03-31_С03 (аналог) | Строительные работы. Ограждение шламового амбара | м. | 420 |
| 1.32 | 72-15-02-36007-ГП-СМ-02-03-32_С03 (аналог) | Благоустройство территории | кмп. | 1 |
| 1.33 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-02-01_С03 (аналог) | Пусконаладочные работы. 1-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.34 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-04-01_С03 (аналог) | Сети технологические. 2-я скважина | м. | 51 |
| 1.35 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-04-02 _С03 (аналог) | Автоматизация комплексная . 2-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.36 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-04-03_С03 (аналог) | Внутриплощадочные сети электрические. 2-я скважина | м. | 465 |
| 1.37 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-05-01_С03 (аналог) | Сети технологические. 3-я скважина | м. | 60 |
| 1.38 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-05-02_С03 (аналог) | Автоматизация комплексная . 3-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.39 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-05-03_С03 (аналог) | Внутриплощадочные сети электрические. 3-я скважина | м. | 525 |
| 1.40 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-06-01_С03 (аналог) | Сети технологические. 4-я скважина | м. | 76 |
| 1.41 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-06-02_С03 (аналог) | Автоматизация комплексная . 4-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.42 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-06-03_С03 (аналог) | Внутриплощадочные сети электрические. 4-я скважина | м. | 525 |
| 1.43 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-07-01_С03 (аналог) | Сети технологические. 5-я скважина | м. | 91 |
| 1.44 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-07-02_С03 (аналог) | Автоматизация комплексная . 5-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.45 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-07-03_С03 (аналог) | Внутриплощадочные сети электрические. 5-я скважина | м. | 704 |
| 1.46 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-08-01_С03 (аналог) | Сети технологические. 6-я скважина | м. | 106 |
| 1.47 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-08-02_С03 (аналог) | Автоматизация комплексная. 6-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.48 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-08-03_С03 (аналог) | Внутриплощадочные сети электрические. 6-я скважина | м. | 585 |
| 1.49 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-09-01_С03 (аналог) | Сети технологические. 7-я скважина | м. | 126 |
| 1.50 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-09-02_С03 (аналог) | Автоматизация комплексная 7-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.51 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-09-03_С03 (аналог) | Внутриплощадочные сети электрические. 7-я скважина | м. | 645 |
| 1.52 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-10-01_С03 (аналог) | Сети технологические. 8-я скважина | м. | 146 |
| 1.53 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-10-02_С03 (аналог) | Автоматизация комплексная 8-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.54 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-10-03_С03 (аналог) | Внутриплощадочные сети электрические. 8-я скважина | м. | 1075 |
| 1.55 | 72-15-02-36007-АС-24.2-СМ-02-10-04_С03 (аналог) | Строительные работы. Прожекторная мачта высотой 25м с молниеприемником | м3 | 10 |
| 1.56 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-10-05_С03 (аналог) | Монтаж. Прожекторная мачта высотой 25м с молниеприемником | ед. | 1 |
| 1.57 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-11-01_С03 (аналог) | Сети технологические. 9-я скважина | м. | 161 |
| 1.58 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-11-02_С03 (аналог) | Автоматизация комплексная 9-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.59 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-11-03_С03 (аналог) | Внутриплощадочные сети электрические. 9-я скважина | м. | 995 |
| 1.60 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-12-01_С03 (аналог) | Сети технологические. 10-я скважина | м. | 166 |
| 1.61 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-12-02_С03 (аналог) | Автоматизация комплексная 10-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.62 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-12-03_С03 (аналог) | Внутриплощадочные сети электрические. 10-я скважина | м. | 705 |
| 1.63 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-12-01_С03 (аналог) | Сети технологические. 11-я скважина | м. | 166 |
| 1.64 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-12-02_С03 (аналог) | Автоматизация комплексная 11-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.65 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-12-03_С03 (аналог) | Внутриплощадочные сети электрические. 11-я скважина | м. | 705 |
| 1.66 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-12-01_С03 (аналог) | Сети технологические. 12-я скважина | м. | 166 |
| 1.67 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-12-02_С03 (аналог) | Автоматизация комплексная 12-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.68 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-12-03_С03 (аналог) | Внутриплощадочные сети электрические. 12-я скважина | м. | 705 |
| 1.69 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-03-01_С03 (аналог) | Пусконаладочные работы. 2-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.70 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-04-01_С03 (аналог) | Пусконаладочные работы. 3-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.71 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-05-01_С03 (аналог) | Пусконаладочные работы. 4-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.72 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-06-01_С03 (аналог) | Пусконаладочные работы. 5-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.73 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-07-01_С03 (аналог) | Пусконаладочные работы. 6-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.74 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-08-01_С03 (аналог) | Пусконаладочные работы. 7-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.75 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-09-01_С03 (аналог) | Пусконаладочные работы. 8-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.76 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-10-01_С03 (аналог) | Пусконаладочные работы. 9-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.77 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-11-01_С03 (аналог) | Пусконаладочные работы. 10-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.78 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-11-01_С03 (аналог) | Пусконаладочные работы. 11-я скважина | кмп. | 1 |
| 1.79 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-11-01_С03 (аналог) | Пусконаладочные работы. 12-я скважина | кмп. | 1 |
| - Обустройство куста скважин №7 |  |  |  |  |
| 2.1 | 72-15-02-36007-ГП-АС-СМ-02-03-01_С03 | Строительные работы. Приустьевая площадка | тн. | 0,329 |
| 2.2 | 72-15-02-36007-АС-3.1, 3.2-СМ-02-03-02_С03 | Строительные работы. Емкость для сбора дождевых стоков, V=40м3 (п.3.1, 3.2) | кмп. | 2 |
| 2.3 | 72-15-02-36007-НК-3.1, 3.2-СМ-02-03-03_С03 | Монтаж. Емкость для сбора дождевых стоков, V=40м3 (п.3.1, 3.2) | ед. | 2 |
| 2.4 | 72-15-02-36007-АС-22-СМ-02-03-04_С03 | Строительные работы. Автономная туалетная кабина (п.22) | кмп. | 1 |
| 2.5 | 72-15-02-36007-НК-22-СМ-02-03-05_С03 | Монтаж. Автономная туалетная кабина (п.22) | ед. | 1 |
| 2.6 | 72-15-02-36007-АС-24.1...24.3-СМ-02-03-06_С03 | Строительные работы. Прожекторная мачта высотой 25м с молниеприемником (п.24.1, 24.3) | м3 | 21 |
| 2.7 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-03-07_С03 | Монтаж. Прожекторная мачта высотой 25м с молниеприемником (п.24.1, 24.3) | ед. | 2 |
| 2.8 | 72-15-02-36007-АС-25.1...25.3-СМ-02-03-08_С03 | Строительные работы. Щит пожарный (п.25.1...25.3) | тн. | 0,541 |
| 2.9 | 72-15-02-36007-ПГ-25.1, 25.2-СМ-02-03-09_С03 | Монтаж. Щит пожарный ЩП-В (п.25.1,25.2) | ед. | 2 |
| 2.10 | 72-15-02-36007-ПГ-25.3-СМ-02-03-10_С03 | Монтаж. Щит пожарный ЩП-Е (п.25.3) | ед. | 1 |
| 2.11 | 72-15-02-36007-АС-27-СМ-02-03-11_С03 | Строительные работы. Установка дозирования подачи реагента УДР (п.27) | м3 | 0,4 |
| 2.12 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-03-12_С03 | Монтаж. Установка дозированной подачи реагента УДР (п.27) | ед. | 1 |
| 2.13 | 72-15-02-36007-АС-29-СМ-02-03-13_С03 | Строительные работы. Установка измерительная (п.29) | тн. | 0,35 |
| 2.14 | 72-15-02-36007-АС-32-СМ-02-03-14_С03 | Строительные работы. Блок автоматики (п.32) | тн. | 0,62 |
| 2.15 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-03-15_С03 | Монтаж. Установка измерительная (п.29), блок автоматики (п.32) | ед. | 2 |
| 2.16 | 72-15-02-36007-АС-30-СМ-02-03-16_С03 | Строительные работы. Установка дозирования химреагента (п.30) | тн. | 0,437 |
| 2.17 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-03-17_С03 | Монтаж. Установка дозирования химреагента (п.30) | ед. | 1 |
| 2.18 | 72-15-02-36007-АС-31-СМ-02-03-18_С03 | Строительные работы. Емкость подземная горизонтальная дренажная 8м3 (п.31) | кмп. | 1 |
| 2.19 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-03-19_С03 | Монтаж. Емкость подземная горизонтальная дренажная V=8м3 (п.31) | ед. | 1 |
| 2.20 | 72-15-02-36007-АС-33, 33.1-СМ-02-03-20_С03 | Строительные работы. Площадка КТП, станций управления (СУ), трансформаторов ТМПН (п.33) | тн. | 19,405 |
| 2.21 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-03-21_С03 | Монтаж. КТП (п.33.1) | ед. | 1 |
| 2.22 | 72-15-02-36007-ТХ-ЭС-АС-СМ-02-03-22_С03 | Строительные работы. Сети электрические. Сети технологические | тн. | 13,096 |
| 2.23 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-03-23_С03 | Внутриплощадочные сети электрические. Куст скважин №7. 4 этап | м. | 3735 |
| 2.24 | 72-15-02-36007-НК-АС-СМ-02-03-24_С03 | Строительные работы. Колодцы. Наружные сети канализации | кмп. | 1 |
| 2.25 | 72-15-02-36007-НК-СМ-02-03-25_С03 | Канализация производственно-дождевая (КЗК2). Наружные сети канализации | м. | 17 |
| 2.26 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-03-26_С03 | Сети технологические | м. | 162 |
| 2.27 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-03-27_С03 | Автоматизация комплексная | кмп. | 1 |
| 2.28 | 72-15-02-36007-СОТ-СМ-02-02-28_С03 | Система охранного телевидения | кмп. | 1 |
| 2.29 | 72-15-02-36007-СС-СМ-02-03-29_С03 | Сети связи | кмп. | 1 |
| 2.30 | 72-15-02-36007-ОПС-СМ-02-03-30_С03 | Охранно-пожарная сигнализация | кмп. | 1 |
| 2.31 | 72-15-02-36007-АС-СМ-02-03-31_С03 | Строительные работы. Ограждение шламового амбара | м. | 420 |
| 2.32 | 72-15-02-36007-ГП-СМ-02-03-32_С03 | Благоустройство территории | кмп. | 1 |
| 2.33 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-02-01 | Пусконаладочные работы. Куст скважин №7. 4 этап | кмп. | 1 |
| 2.34 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-04-01_С03 | Сети технологические. Куст скважин №7. 5 этап | м. | 51 |
| 2.35 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-04-02_С03 | Автоматизация комплексная (скв.1.2). Куст скважин №7. 5 этап | кмп. | 1 |
| 2.36 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-04-03_С03 | Внутриплощадочные сети электрические. 5 этап | м. | 465 |
| 2.37 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-05-01_С03 | Сети технологические. Куст скважин №7. 6 этап | м. | 60 |
| 2.38 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-05-02_С03 | Автоматизация комплексная (скв.1.3). Куст скважин №7. 6 этап | кмп. | 1 |
| 2.39 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-05-03_С03 | Внутриплощадочные сети электрические. Куст скважин №7. 6 этап | м. | 525 |
| 2.40 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-06-01_С03 | Сети технологические. Куст скважин №7. 7 этап | м. | 76 |
| 2.41 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-06-02_С03 | Автоматизация комплексная (скв.1.4). Куст скважин №7. 7 этап | кмп. | 1 |
| 2.42 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-06-03_С03 | Внутриплощадочные сети электрические. Куст скважин №7. 7 этап | м. | 525 |
| 2.43 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-07-01_С03 | Сети технологические. Куст скважин №7. 8 этап | м. | 91 |
| 2.44 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-07-02_С03 | Автоматизация комплексная (скв.1.5). Куст скважин №7. 8 этап | кмп. | 1 |
| 2.45 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-07-03_С03 | Внутриплощадочные сети электрические. Куст скважин №7. 8 этап | м. | 704 |
| 2.46 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-08-01_С03 | Сети технологические. Куст скважин №7. 9 этап | м. | 106 |
| 2.47 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-08-02_С03 | Автоматизация комплексная (скв.1.6). Куст скважин №7. 9 этап | кмп. | 1 |
| 2.48 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-08-03_С03 | Внутриплощадочные сети электрические. Куст скважин №7. 9 этап | м. | 585 |
| 2.49 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-09-01_С03 | Сети технологические. Куст скважин №7. 10 этап | м. | 126 |
| 2.50 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-09-02_С03 | Автоматизация комплексная (скв.1.7). Куст скважин №7. 10 этап | кмп. | 1 |
| 2.51 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-09-03_С03 | Внутриплощадочные сети электрические. Куст скважин №7. 10 этап | м. | 645 |
| 2.52 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-10-01_С03 | Сети технологические. Куст скважин №7. 11 этап | м. | 146 |
| 2.53 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-10-02_С03 | Автоматизация комплексная (скв.1.8). Куст скважин №7. 11 этап | кмп. | 1 |
| 2.54 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-10-03_С03 | Внутриплощадочные сети электрические. Куст скважин №7. 11 этап | м. | 1075 |
| 2.55 | 72-15-02-36007-АС-24.2-СМ-02-10-04_С03 | Строительные работы. Прожекторная мачта высотой 25м с молниеприемником (п.24.2) | м3 | 10 |
| 2.56 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-10-05_С03 | Монтаж. Прожекторная мачта высотой 25м с молниеприемником (п.24.2) | ед. | 1 |
| 2.57 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-11-01_С03 | Сети технологические. Куст скважин №7. 12 этап | м. | 161 |
| 2.58 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-11-02_С03 | Автоматизация комплексная (скв.1.9). Куст скважин №7. 12 этап | кмп. | 1 |
| 2.59 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-11-03_С03 | Внутриплощадочные сети электрические. Куст скважин №7. 12 этап | м. | 995 |
| 2.60 | 72-15-02-36007-ТХ-СМ-02-12-01_С03 | Сети технологические. Куст скважин №7. 13 этап | м. | 166 |
| 2.61 | 72-15-02-36007-АК-СМ-02-12-02_С03 | Автоматизация комплексная (скв.1.10). Куст скважин №7. 13 этап | кмп. | 1 |
| 2.62 | 72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-12-03_С03 | Внутриплощадочные сети электрические. Куст скважин №7. 13 этап | м. | 705 |
| 2.63 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-03-01_С03 | Пусконаладочные работы. Куст скважин №7. 5 этап | кмп. | 1 |
| 2.64 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-04-01_С03 | Пусконаладочные работы. Куст скважин №7. 6 этап | кмп. | 1 |
| 2.65 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-05-01_С03 | Пусконаладочные работы. Куст скважин №7. 7 этап | кмп. | 1 |
| 2.66 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-06-01_С03 | Пусконаладочные работы. Куст скважин №7. 8 этап | кмп. | 1 |
| 2.67 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-07-01_С03 | Пусконаладочные работы. Куст скважин №7. 9 этап | кмп. | 1 |
| 2.68 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-08-01_С03 | Пусконаладочные работы. Куст скважин №7. 10 этап | кмп. | 1 |
| 2.69 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-09-01_С03 | Пусконаладочные работы. Куст скважин №7. 11 этап | кмп. | 1 |
| 2.70 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-10-01_С03 | Пусконаладочные работы. Куст скважин №7. 12 этап | кмп. | 1 |
| 2.71 | 72-15-02-36007-ЭС-ПНР-СМ-09-11-01_С03 | Пусконаладочные работы. Куст скважин №7. 13 этап | кмп. | 1 |

- Сроки строительства (работ, услуг).

Срок строительства с 01.10.2016 г. по 31.12.2018 г.

Подробный график производства работ, с указанием сроков, претендент составляет самостоятельно, придерживаясь формы приложения №1 к настоящему техническому заданию, с учетом сроков начала, окончания строительства.

- Перечень оборудования и материалов.

Поставка оборудования и материалов для строительства осуществляется согласно Разделительной ведомости оборудования и материалов поставки Заказчика (приложение №2). Остальные материалы и оборудование, не учтенные в данной ведомости, – поставка Подрядчика.

Заказчик поставляет Оборудование и Материалы в соответствии с Перечнем Оборудования и Материалов, предоставляемых Заказчиком и несет ответственность за качество поставленных Оборудования и Материалов и сроки доставки. Доставка осуществляется Заказчиком на склады, находящиеся на месторождении.  Подрядчик в счет Договорной стоимости осуществляет транспортировку указанных Оборудования и Материалов со складов Заказчика до Строительной Площадки.

Расстояние перевозки от склада МТР Заказчика до Куста №5– 26 км;

Расстояние перевозки от склада МТР Заказчика до Куста №7– 29 км.

- Общие требования.

В процессе производства работ необходимо соблюдать требования СНиП, ВСН. Работы по передаче геодезической основы выполняет маркшейдерская служба Заказчика, остальные работы, требующие геодезической съемки и разбивки, выполняет Подрядчик. До начала основных работ должна быть обеспечена подготовка строительного производства с учетом подготовительных мероприятий и внутриплощадочных работ. Заказчик передает материалы  Подрядчику.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается не менее 24 месяцев от даты подписания Сторонами Акта рабочей комиссии .

- Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг.

Применение современных материалов и технологий, обеспечивающих надежную эксплуатацию.

Экологические требования в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ и ведомственными нормативно-техническими документами Компании.

- Требования к технологии, режиму на объекте.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, действующими на территории РФ и ведомственными нормативно-техническими документами ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Строительство ведется в строгом соответствии с проектно-сметной документации, с соблюдением последовательности работ, проектом производства работ (ППР). Любые работы, выполняемые с отступлением от проектно-сметной документации, утвержденного ППР, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком в письменном виде.

- Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам.

Применяемые во время работ строительные машины и механизмы, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации и оснастки, ручные машины и инструменты должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда. На применяемое оборудование, приспособления, механизмы и транспортные средства должны быть в наличии сертификаты, паспорта либо их заверенные в установленном порядке копии.

- Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий.

В соответствии с законом РФ «Об охране окружающей среды», и других нормативных документов, действующих на территории РФ и ведомственными нормативно-техническими документами ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- Требования промышленной безопасности и охраны труда.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Основные требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Строительное    производство»;

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства  и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

Все основные вопросы по организации безопасности работы включаются в проект производства работ (ППР), разрабатываемый организацией, выполняющей данные работы. Производство работ без ППР, содержащих указанные решения, не допускается.

- Требования к организации строительства.

В соответствии с утвержденными проектно-сметной документации, проектом производства работ, технологическими картами.

- Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Согласно своду правил по проектированию и строительству СП 11-107-98 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства".

- Требования к расчету стоимости лота.

Куст скважин №7:

Цена является твердой. Расчет стоимости производится базисно-индексным методом по статьям затрат от базисного уровня 2001г. по сметной документации, составу и объему работ, с применением индексов пересчета в текущие цены, норм накладных расходов согласно МДС 81-34.2004 по видам строительно-монтажных работ с учетом всех изменений и дополнений (с понижающим коэффициентом 0,85), сметной прибыли согласно МДС 81-25.2001 по видам строительно-монтажных работ с учетом всех изменений и дополнений (с понижающим коэффициентом 0,8), с определением стоимости МТР и оборудования на поставку Заказчика и Подрядчика (приложение №2 разделительная ведомость).

Определение затрат на ВЗиС, Зимнее удорожание, борьба с гнусом, снегоборьба, непредвиденные определяется в процентном отношении согласно нормативных документов, в пределах сводного сметного расчета.

Вахтовые затраты, перевозку рабочих до строительной площадки, мобилизацию техники, разница в стоимости эл.энергии (приложение №4 Перечень техники, людских ресурсов, расстояния, потребление эл.энергии), перевозку материалов поставки Заказчика от склада Заказчика до склада Подрядчика осуществляется силами Подрядчика. Расстояние перевозки от склада МТР Заказчика до Куста №7– 29 км.

Данные затраты определяются расчетном путем согласно ПОС (Форма 6 с приложениями).

Куст скважин №5:

Цена является приблизительной и уточняется сторонами по мере выдачи заказчиком проектно-сметной документации путем заключения Дополнительного соглашения, при этом индексы пересчета базисных цен 2001г. в текущие цены остаются неизменными. Подрядчик не вправе изменять структуру расчетов, вносить изменения в базисную стоимость (СМР, МТР, затраты на временные здания и сооружения, прочие лимитированные затраты, прочие затраты, рассчитанные на основании ПОС, непредвиденные расходы).  Стоимость СМР в текущем уровне цен необходимо определять путем применения к базисной стоимости индексов к элементам прямых затрат, при этом затраты на доставку материалов поставки Подрядчика до объекта строительства, Подрядчик должен учесть индексом пересчета в текущие цены, полученного по результатам процедур закупки и зафиксированного в условиях договора. Перевозку материалов поставки Заказчика от склада Заказчика до склада Подрядчика осуществляется силами Подрядчика. Расстояние перевозки от склада МТР Заказчика до Куста №5– 26 км.

Исходные данные для составления смет и формирования тендерной стоимости               (Куст скважин №5)

| 1 | Определение сметной стоимости строительства в базисном и текущем уровне цен | Применение сметно-нормативной базы ТЕР-2001 Красноярского края (с учётом деления на зоны и подзоны) с переводом в текущий уровень цен по статьям прямых затрат (ОЗП, ЭММ, МТР, транспортные затраты и т.д.). Индексы изменения сметной стоимости и понижающие коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли должны быть одинаковыми для всех расчетов в пределах лота. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативы накладных расходов | В соответствии с Приложениями № 4, №5 к МДС 81-34.2004. (с учетом понижающих коэффициентов, предусмотренных письмом Федерального агентства по строительству и коммунальному хозяйству от 27.11.2012 г. №2536-ИП/12/ГС) |
| 33 | Нормативы сметной прибыли | В соответствии с Приложениями № 1, №2 к письму Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5536/06 от 18.11.2004г. к МДС 81-25.2001. (с учетом понижающих коэффициентов, предусмотренных письмом Федерального агентства по строительству и коммунальному хозяйству от 27.11.2012 г. №2536-ИП/12/ГС) |
| 44 | Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений | - по строительству: согласно Приложению №1 к ГСН 81-05-01-2001; (промышленное строительство п. 1.3). При расчете стоимости оферты в базу для начисления затрат на временные здания и сооружения затраты на оборудование и материалы заказчика не включаются. |
| 55 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | - по строительству согласно разделу 1т.4.ГСН 81-05-02-2007 (промышленное строительство п.1.1). При расчете стоимости оферты в базу для начисления дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время оборудование и материалы заказчика не включается |
| 66 | Затраты, связанные с осуществлением вахтового метода | В соответствии с «Методическими рекомендациями для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом» - вахтовые перевозки – расчетом; - проживание – расчетом |
| 67 | Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую | - перебазировка – расчетом в соответствии с согласованной транспортной схемой |
| 88 | Оборудование | В соответствии с разделительной ведомостью МТР |
| 99 | Резерв средств на непредвиденные затраты | - не более - 1,5% При расчете стоимости оферты (без учета материалов и оборудования поставки Заказчика) в базу для начисления резерва средств на непредвиденные затраты оборудование Заказчика не включается. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для компенсации дополнительных затрат, связанных с: уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после утверждения проекта (рабочего проекта); ошибками в сметах, включая арифметические, выявленные после утверждения проектной документации; изменениями проектных решений в рабочей документации и т.д. Расчеты за счет средств на непредвиденные затраты будут производится по фактическим затратам на основании локальных смет и расчетов. |
| 110 | Условия формирования договорной цены (согласно условиям прилагаемой формы договора подряда) | Приблизительная |
| 111 | Прочие условия | Затраты на временные здания и сооружения, а также непредвиденные затраты оплачиваются при условии предварительного согласования Заказчиком этих затрат и смет на эти затраты, в пределах затрат, предусмотренных на эти цели в договорной цене; Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (за исключением вахтовой надбавки), оплачиваются по факту на основании нормативной трудоемкости и подтверждающих документов, согласованных Заказчиком, в пределах затрат, предусмотренных на эти цели в договорной цене; Затраты на мобилизацию техники, перевозку работников от вахтового поселка до площадки строительства оплачиваются по факту на основании подтверждающих документов, согласованных Заказчиком, в пределах затрат, предусмотренных на эти цели в договорной цене. Расстояние перевозки от склада МТР Заказчика до Куста №5– 26 км; |

- Особые условия.

Подрядная организация самостоятельно обеспечивает себя жилым фондом для проживания работников организации. Электроснабжение городков подрядчика, временных сооружений и строительной площадки производится от собственных дизельных электростанций с обеспечением горюче-смазочными материалами собственными силами, кислород и ацетилен доставляется собственными силами. Водоснабжение на производственные и хоз.-питьевые нужды предусмотрено привозной водой. Доставка материалов и вахтового персонала подрядчика осуществляется в соответствии с транспортной схемой строительства (приложение № 3).

Подрядная организация обязана произвести на весь период выполнения работ/оказания услуг добровольное страхование от несчастных случаев всех работников, привлекаемых для исполнения обязательств по договору, со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому из следующих рисков:

- смерти в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

- Взаимосвязь с другими работами.

Участие в работе комиссии по вводу объекта в эксплуатацию.

- Требования к поставке документации.

Предоставить исполнительную документацию в 2-х экз. согласно нормативным документам, СНиП, регламентирующих документов Общества.

- Наличие разрешительных документов по ЗУР.

Оформляется не позднее, чем за 20 дней до начала выполнения работ по данному техническому заданию.

- Наличие разрешения на строительство.

Разрешение на строительство будет оформлено не позднее, чем за 20 дней до начала выполнения работ по данному техническому заданию.

| ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТУ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| 1 | Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к видам работ по предмету закупки. (Со стоимостью выполнения работ по одному договору не менее чем в 1,5 раза больше от стоимости предполагаемой закупки.) | Предоставить копию свидетельства СРО заверенную руководителем. | да / нет | да |
| 1.2 | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по объекту/лоту (Управление проектами, закупки при строительстве и реконструкции объектов нефтегазовой отрасли или аналогичная область сертификации). | Копия свидетельства СМК ISO 9001, ИСО 9001 | да / нет | да |
| 1.3 | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с Группами компаний ОАО НК "Роснефть", ОАО "Газпром нефть" и ОАО "НГК "Славнефть" в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки | да / нет | да |
| 2 | Оснащенность, обеспеченность и готовность |  |  |  |
| 2.1 | Наличие собственной или привлеченной на основании договора аттестованной электротехнической лаборатории | Заверенные копии Свидетельства об аттестации лаборатории с приложениями. Документы об аттестации персонала лаборатории. В случае привлечения по договору лаборатории – копия договора с приложением к нему, включая вышеперечисленные документы. | да / нет | да |
| 2.2 | Наличие собственной или привлеченной на основании договора аттестованной лаборатории неразрушающего контроля |  | да / нет | да |
| 2.3 | Наличие аттестации сварочных технологий и сварочного оборудования | Заверенные копии Свидетельств об аттестации. | да / нет | да |
| 2.4 | Наличие собственных производственных баз | Справка о наличии баз с указанием адреса, права собственности, за подписью руководителя предприятия (приложить копии документов подтверждающие право собственности ) | да / нет | да |
| 2.5 | Обеспеченность жилыми и бытовыми помещениями на 40 чел | Справка о наличии мобильных жилых и бытовых помещений за подписью руководителя предприятия (приложить копии документов подтверждающие право собственности ) | да / нет | да |
| 2.6 | Общая численность работающих на предприятии | Справка со штатной численностью за подписью руководителя предприятия | чел. | 120 и более |
| 3 | Опыт работы |  |  |  |
| 3.1 | Опыт работы по оказанию услуг по данному типу сделки за период 2011-2015 год | Справка в табличной форме об опыте работы за 2011-2015 гг., заверенная подписью руководителя организации. Указывается: наименование заказчика, период проведения работ, наименование и месторасположение объекта, краткая характеристика объекта | лет | 3 и более |
| 3.2 | Наличие опыта по выполнению работ на объектах, расположенных в сложных климатических регионах (условиях крайнего севера/автономии) не менее 3лет за период 2011-2015 год. |  | да / нет | да |
| 3.3 | Среднегодовой оборот подрядной организации по СМР за 2013-2015 гг. | Справка о среднегодовом обороте подписанная руководителем организации | тыс. руб. с НДС | 64 000 и более |
| 4 | Требование к производственным ресурсам для оказания услуг |  |  |  |
| 4.1 | Наличие бульдозеров Dressta TD-20H, ДЗ-171.1, ДЗ-28 или аналогичных | Справка о наличии техники с указанием права собственности, марки техники, года выпуска, года последнего капитального ремонта, срока эксплуатации в данном предприятии, за подписью руководителя предприятия (приложить копии документов подтверждающие право собственности). В случае привлечения техники по договору аренды – копия договора с приложением к нему, включая вышеперечисленные документы. | ед. | 2 и более |
| 4.2 | Наличие одноковшовых экскаваторов ЭО-4321, Komatsu PC200-7 или аналогичных |  | ед. | 2 и более |
| 4.3 | Наличие автоцистерн АЦН-10 или аналогичных |  | ед. | 2 и более |
| 4.4 | Наличие топливозаправщиков АТЗ-9-5557Б или аналогичных |  | ед. | 2 и более |
| 4.5 | Наличие передвижных электростанций ЭД -100 - Т/400-РК или аналогичных |  | ед. | 4 и более |
| 4.6 | Наличие передвижных мастерских ПАРМ или аналогичных |  | ед. | 4 и более |
| 4.7 | Наличие тягачей с прицепом-тяжеловозом КЗКТ-7428+КЗКТ-9388, КрАЗ-258 или аналогичных |  | ед. | 2 и более |
| 4.8 | Наличие автомобилей-самосвалов КамАЗ-55111, Урал-55571 или аналогичных |  | ед. | 2 и более |
| 4.9 | Наличие автомобилей бортовых Урал-4320 или аналогичных |  | ед. | 6 и более |
| 4.10 | Наличие автобусов вахтовых УРАЛ-32551 или аналогичных |  | ед. | 4 и более |
| 4.11 | Наличие автомобильных кранов КС-4571, КАТО-300S или аналогичных |  | ед. | 4 и более |
| 4.12 | Наличие опрессовочных агрегатов АО-161 или аналогичных |  | ед. | 4 и более |
| 4.13 | Наличие сваебойных агрегатов СП-49 или аналогичных |  | ед. | 2 и более |
| 4.14 | Наличие сварочных агрегатов САК-2 или аналогичных |  | ед. | 2 и более |
| 4.15 | Наличие бурильно-крановых машин БКМ-1514 или аналогичных |  | ед. | 2 и более |
| 4.16 | Наличие блоковозов БТА-301 или аналогичных |  | ед. | 2 и более |
| 4.17 | Наличие тягачей с полуприцепом Урал-44202+9417 или аналогичных |  | ед. | 2 и более |
| 4.18 | Наличие передвижных компрессорных станций ПКС-7/100, КС-9 или аналогичных |  | ед. | 2 и более |
| 4.19 | Наличие тракторов Т-130 или аналогичных |  | ед. | 2 и более |
| 4.20 | Наличие наполнительных агрегатов АН-261 или аналогичных |  | ед. | 2 и более |
| 5 | Требование по количеству персонала для оказания услуг, с учетом вахтового метода работы |  |  |  |
| 5.1 | Начальник участка | Справка-перечень штатных сотрудников предприятия, с указанием стажа работ, за подписью руководителя предприятия (только планируемых к участию в производстве работ по предмету закупки) | чел. | 2 и более |
| 5.2 | Линейные ИТР (мастера, прорабы) |  | чел. | 2 и более |
| 5.3 | Геодезисты |  | чел. | 2 и более |
| 5.4 | Инженеры производственно-технической службы |  | чел. | 2 и более |
| 5.5 | Машинисты бульдозеров |  | чел. | 4 и более |
| 5.6 | Машинисты экскаватора |  | чел. | 4 и более |
| 5.7 | Машинисты бурового станка |  | чел. | 4 и более |
| 5.8 | Машинисты сваебойной установки |  | чел. | 4 и более |
| 5.9 | Водители |  | чел. | 24 и более |
| 5.10 | Машинисты автокрана |  | чел. | 8 и более |
| 5.11 | Электромонтажники |  | чел. | 8 и более |
| 5.12 | Монтажники |  | чел. | 8 и более |
| 5.13 | Электрогазосварщики |  | чел. | 8 и более |
| 6 | Обязательства контрагента |  |  |  |
| 6.1 | Согласие на постоянную локацию филиала организации по месту нахождения Заказчика (ООО «СН-КНГ»)в г. Красноярск, для решения оперативных вопросов. | Гарантийное письмо с согласием | да / нет | да |
| 6.2 | Гарантия возможности проведения аудита предприятия на предмет проверки достоверности информации, указанной в оферте | Гарантийное письмо с согласием | да / нет | да |
| 6.3 | Согласие с условиями договора | Гарантийное письмо с согласием | да / нет | да |
| 6.4 | Согласие по организации вахтовых поселков для размещения персонала в соответствии с требованиями заказчика | Гарантийное письмо с согласием | да / нет | да |
| 6.5 | Выполнение не менее 70 % объема работ по предмету закупки. Субподрядные работы не более 30 % |  | да / нет | да |
| 7 | Промышленная безопасность, охрана труда, пожарная безопасность, охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 | Аттестация руководителей и специалистов по промышленной безопасности, охране труда, пожарной безопасности | Копии протоколов проверки знаний по промышленной безопасности, охране труда, пожарной безопасности руководителей и специалистов | ДА / НЕТ | да |
| 7.2 | Наличие инструкций по профессиям и каждому виду выполняемых работ | Копия утверждённого перечня инструкций по ОТ,ПиПБ | ДА / НЕТ | да |
| 7.3 | Количество работников ОТ, ПБ, ООС и БД (при численности менее 50 человек допускается совмещение должностей) | Справка, заверенная подписью и печатью отдела кадров предприятия. | чел. | 2 и более |
| 7.4 | Гарантии обеспечения СИЗ персонала согласно требований Законодательства РФ | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | да |
| 7.5 | Гарантируете ли вы немедленное предоставление информации о произошедших происшествиях (авариях, инцидентах, несчастных случаях, пожарах и т.д.) | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | да |
| 7.6 | В случае признание Победителем, после заключения договора подряда, гарантии заключения договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора подряда, на следующие риски: - смерть в результате несчастного случая; - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | да |
| 7.7 | Гарантия отсутствия работников, привлекаемых подрядчиком для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | да |
| 7.8 | Взятие обязанности по заключению договора с медицинской организаций на проведение регулярных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств и оказание первой помощи работникам | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | да |
| 7.9 | Наличие и исправность на всем транспорте ремней безопасности | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | да |

Приложение:

1. График производства работ;

2. Разделительные ведомости поставки ТМЦ;

3. Транспортная схема доставки грузов;

4. Перечень техники, людских ресурсов, расстояния, потребление эл. энергии.

Директор департамента закупки услуг                                                                      И.Е. Левагин