Приложение №7

к договору  подряда  №_______ от ______________г.

Порядок оплаты

    - Стоимость выполненных за отчетный период Работ по Объекту оплачивается в следующем порядке:

- 95% стоимости фактически выполненных за отчетный период Работ по Объекту оплачивается в течение 90 календарных дней (но не ранее 60 календарных дней) с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 при условии получения счета-фактуры;

- Стоимость основных материалов поставки Подрядчика и затраты на доставку их на месторождение компенсируется Заказчиком в пределах договорной цены;

- Затраты на временные здания и сооружения, а также непредвиденные затраты оплачиваются при условии предварительного согласования Заказчиком этих затрат и смет на эти затраты, в пределах затрат, предусмотренных на эти цели в договорной цене;

- Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (затраты на содержание и эксплуатацию вахтовых поселков, перевозку вахтовых рабочих до места вахты и оплату суточных в период нахождения в пути, за исключением вахтовой надбавки), оплачиваются по факту на основании нормативной трудоемкости и подтверждающих документов, согласованных Заказчиком, в пределах затрат, предусмотренных на эти цели в договорной цене;

- Затраты на мобилизацию техники, перевозку работников от вахтового поселка до площадки строительства, затраты на борьбу с гнусом, снегоборьбу оплачиваются по факту на основании подтверждающих документов, согласованных Заказчиком, в пределах затрат, предусмотренных на эти цели в договорной цене;

- Дополнительные затраты на электроснабжение от передвижных электростанций компенсируется Заказчиком на основании согласованного Заказчиком расчета разницы стоимости электроэнергии, учтенной расценками в стоимости работ и текущей стоимости кВт/часа электроэнергии в пределах затрат, предусмотренных на эти цели в договорной цене;

- Остальные прочие затраты учтены договорной ценой.

- 5% стоимости фактически выполненных за отчетный период Работ по Объекту являются платежом с отложенным сроком исполнения и выплачиваются:

- в течение 90 календарных дней (но не ранее 60 календарных дней) после подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-11/КС-14) при условии предоставления гарантии (оригинала страхового полиса) на исполнение обязательств «Подрядчиком» в период гарантийной эксплуатации Объекта;

или

- в течение 90 календарных дней (но не ранее 60 календарных дней) с даты расторжения настоящего Договора Заказчиком (за исключением случая расторжения Договора Заказчиком по вине Подрядчика) при условии предоставления гарантии (оригинала страхового полиса) на исполнение обязательств «Подрядчиком» в период гарантийной эксплуатации Объекта;

или

- путём зачета встречных требований в случае расторжения Договора в соответствии с п. 30.1. Договора по вине Подрядчика.

Несмотря на вышеуказанные положения в случае, если Сторонами в каком-либо отчетном периоде был произведен взаимозачет, сумма текущего платежа за этот период, определенная в соответствии с настоящим пунктом, уменьшается на сумму, отраженную в акте зачета взаимных требований за этот период (взаимозачёт не осуществляется при оформлении паспорта сделки).

Подписи сторон:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ________________ | __________________ |