## ЛСР 17 граф
Обустройство Куюмбинского месторождения. Куст скважин №7 с подъездом и инженерными коммуникациями
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 72-15-02-33007-ЛТ-СМ-02-02-07
Узел 5 ПК66-61, Нефтегазосборный трубопровод Куст 7-т.вр.35. 4 этап
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 72-15-02-33007-ЛТ
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________832,239 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________32,480 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________537,134 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________262,625 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5,545 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________429,33 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтаж арматуры
1 | ТЕРм12-12-001-18 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм НР (249 руб.): 88% от ФОТ СП (170 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 1385.77 | 223.28 | 867.26 | 59.89 | 1386 | 223 | 867 | 60 | 20.17 | 20.17 | 4.03 | 4.03
2 * О | прайс | Задвижки фланцевые с ручным приводом и без привода давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 500 мм Формулы цены единицы: ПЗ=907990/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13% (ОЗП=13%; ЭМ=13% к расх.; ЗПМ=13%; МАТ=13% к расх.; ТЗ=13%; ТЗМ=13%)) | шт. | 1 | 220651.34 |  |  |  | 220651
3 | ТЕРм12-12-001-14 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм НР (118 руб.): 88% от ФОТ СП (80 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 559.97 | 104.94 | 384.6 | 29.13 | 560 | 105 | 385 | 29 | 9.48 | 9.48 | 1.96 | 1.96
4 * О | прайс | Задвижки фланцевые с ручным приводом и без привода давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 250 мм Формулы цены единицы: ПЗ=170000/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13% (ОЗП=13%; ЭМ=13% к расх.; ЗПМ=13%; МАТ=13% к расх.; ТЗ=13%; ТЗМ=13%)) | шт. | 1 | 41311.83 |  |  |  | 41312
5 | ТЕРм12-12-001-10 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм НР (104 руб.): 88% от ФОТ СП (71 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 188.13 | 49.48 | 122.3 | 9.51 | 376 | 99 | 245 | 19 | 4.47 | 8.94 | 0.64 | 1.28
6 * | прайс | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) диаметром 100 мм Формулы цены единицы: МАТ=38190/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13% (ОЗП=13%; ЭМ=13% к расх.; ЗПМ=13%; МАТ=13% к расх.; ТЗ=13%; ТЗМ=13%)) | шт. | 2 | 10474.44 |  |  |  | 20949
7 | ТЕРм12-12-001-07 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм НР (39 руб.): 88% от ФОТ СП (26 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 107.9 | 38.63 | 63.94 | 5.05 | 108 | 39 | 64 | 5 | 3.49 | 3.49 | 0.34 | 0.34
8 * | прайс | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) диаметром 50 мм Формулы цены единицы: МАТ=16990/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13% (ОЗП=13%; ЭМ=13% к расх.; ЗПМ=13%; МАТ=13% к расх.; ТЗ=13%; ТЗМ=13%)) | шт. | 1 | 4659.88 |  |  |  | 4660
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 290002 | 466 | 1561 | 113 |  | 42.08 |  | 7.61
Накладные расходы | [8 empty] | 510
Сметная прибыль | [8 empty] | 347
Итоги по разделу 1 Монтаж арматуры :
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 1, 3, 5, 7 | [8 empty] | 2430 | 466 | 1561 | 113 |  | 42.08 |  | 7.61
Накладные расходы 88% ФОТ (от 579) | [8 empty] | 510
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 579) | [8 empty] | 347
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 3287 |  |  |  |  | 42.08 |  | 7.61
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 6, 8 | [8 empty] | 25609
Итого | [8 empty] | 28896 |  |  |  |  | 42.08 |  | 7.61
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 2, 4 | [8 empty] | 261963
Итого | [8 empty] | 261963
Итого | [8 empty] | 290859 |  |  |  |  | 42.08 |  | 7.61
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 26012
Машины и механизмы | [8 empty] | 1561
ФОТ | [8 empty] | 579
Оборудование | [8 empty] | 261963
Накладные расходы | [8 empty] | 510
Сметная прибыль | [8 empty] | 347
Итого по разделу 1 Монтаж арматуры | [8 empty] | 290859 |  |  |  |  | 42.08 |  | 7.61
Материалы заказчика | [8 empty] | 254489
Раздел 2. Монтаж трубопроводов
Надземная прокладка
9 | ТЕРм12-02-005-18 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный 530 мм (МДС81-37.2004 п.п.4.3.1 т.2.Коэффициент изменения массы оборудования 1,11-1,2 ПЗ=1,11 (ОЗП=1,11; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=1,11; МАТ=1,11 к расх.; ТЗ=1,11; ТЗМ=1,11)) НР (538 руб.): 88% от ФОТ СП (367 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.133 | 20309.06 | 3772.32 | 13513.74 | 821.09 | 2701 | 502 | 1797 | 109 | 340.77 | 45.32 | 56.59 | 7.53
10 * | прайс | Трубы стальные электросварные прямошевные 530х10 - 13ХФА (К52) У-2 Формулы цены единицы: МАТ=58000/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | тн | 0.532 | 11930.23 |  |  |  | 7172
11 * | прайс | Отводы гнутые 45 град.ОГ45-530(10К52)-4,0-0,6-5DN-1700/1700-13ХФА-ХЛ1 Формулы цены единицы: МАТ=406950/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13% (ОЗП=13%; ЭМ=13% к расх.; ЗПМ=13%; МАТ=13% к расх.; ТЗ=13%; ТЗМ=13%)) | шт. | 2 | 111614.93 |  |  |  | 223230
12 * | ТСЦ-507-2247 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм=прим. 530*10-273*8 мм; 530*10-159*6 мм | шт. | 3 | 2118.63 |  |  |  | 6356
13 | ТЕРм12-01-005-14 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 273 мм НР (99 руб.): 88% от ФОТ СП (67 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.019 | 23444.37 | 5081.13 | 14040.4 | 803.57 | 445 | 97 | 267 | 15 | 459 | 8.72 | 55.19 | 1.05
14 * | прайс | Трубы стальные электросварные прямошевные 273х8 - 13ХФА (К52) У-2 Формулы цены единицы: МАТ=58000/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | тн | 0.081 | 11930.23 |  |  |  | 1092
15 * | ТСЦ-507-2231 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 мм=прим. 273*8-114*6 мм | шт. | 1 | 659.9 |  |  |  | 660
16 | ТСЦ-507-2396 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм | шт. | 1 | 134.2 |  |  |  | 134
17 | ТЕРм12-02-005-10 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный 108 мм (МДС81-37.2004 п.п.4.3.1 т.2.Коэффициент изменения массы оборудования 1,81-1,9 ПЗ=1,45 (ОЗП=1,45; ЭМ=1,45 к расх.; ЗПМ=1,45; МАТ=1,45 к расх.; ТЗ=1,45; ТЗМ=1,45)) НР (24 руб.): 88% от ФОТ СП (16 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.009 | 12623.5 | 2295.36 | 9936.53 | 621.88 | 114 | 21 | 89 | 6 | 207.35 | 1.87 | 43.01 | 0.39
18 * | ТСЦ-103-0414 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0.5 | 176.08 |  |  |  | 88
19 * | ТСЦ-507-2311 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм=прим. 159*6-114*6 мм | шт. | 2 | 93.71 |  |  |  | 187
20 | ТСЦ-507-2389 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм=прим. 114*6мм | шт. | 2 | 32.16 |  |  |  | 64
21 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм НР (39 руб.): 143% от ФОТ СП (24 руб.): 89% от ФОТ | 1 т фасонных частей | 0.0044 | 24074.31 | 4510.95 | 18610.75 | 1532.96 | 106 | 20 | 82 | 7 | 353.8 | 1.56 | 103.16 | 0.45
22 | ТСЦ-103-0362 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0.31 | 90.27 |  |  |  | 28
23 * | ТСЦ-507-2298 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм=прим. 114*6-57*6 мм | шт. | 1 | 45.18 |  |  |  | 45
24 | ТСЦ-507-2383 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм=днище 57*6 мм | шт. | 1 | 14.12 |  |  |  | 14
Подземная прокладка
25 | ТЕРм12-02-005-18 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный 530 мм (МДС81-37.2004 п.п.4.3.1 т.2.Коэффициент изменения массы оборудования 1,11-1,2 ПЗ=1,11 (ОЗП=1,11; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=1,11; МАТ=1,11 к расх.; ТЗ=1,11; ТЗМ=1,11)) НР (477 руб.): 88% от ФОТ СП (325 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.118 | 20309.06 | 3772.32 | 13513.74 | 821.09 | 2396 | 445 | 1595 | 97 | 340.77 | 40.21 | 56.59 | 6.68
26 * | прайс | Трубы стальные электросварные прямошевные 530х10 - 13ХФА (К52) У-2 Формулы цены единицы: МАТ=58000/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | тн | 0.641 | 11930.23 |  |  |  | 8641
27 * | прайс | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа трубы диам. 530*10мм Формулы цены единицы: МАТ=1592,23/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13% (ОЗП=13%; ЭМ=13% к расх.; ЗПМ=13%; МАТ=13% к расх.; ТЗ=13%; ТЗМ=13%)) | м | 5 | 370.09 |  |  |  | 1850
28 * | прайс | Отводы гнутые 45 град.ОГ45-530(10К52)-4,0-0,6-5DN-1700/1700-13ХФА-ХЛ1 Формулы цены единицы: МАТ=406950/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13% (ОЗП=13%; ЭМ=13% к расх.; ЗПМ=13%; МАТ=13% к расх.; ТЗ=13%; ТЗМ=13%)) | шт. | 2 | 111614.93 |  |  |  | 223230
29 * | прайс | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа отвода 530*10мм Формулы цены единицы: МАТ=5268,5/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13% (ОЗП=13%; ЭМ=13% к расх.; ЗПМ=13%; МАТ=13% к расх.; ТЗ=13%; ТЗМ=13%)) | м2 | 11.3 | 1445 |  |  |  | 16329
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 494882 | 1085 | 3830 | 234 |  | 97.68 |  | 16.1
Накладные расходы | [8 empty] | 1176
Сметная прибыль | [8 empty] | 799
Итоги по разделу 2 Монтаж трубопроводов :
Итоги по Строительным работам
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 21 | [8 empty] | 106 | 20 | 82 | 7 |  | 1.56 |  | 0.45
Накладные расходы 143% ФОТ (от 27) | [8 empty] | 39
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 27) | [8 empty] | 24
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 169 |  |  |  |  | 1.56 |  | 0.45
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 22-24 | [8 empty] | 87
Итого | [8 empty] | 256 |  |  |  |  | 1.56 |  | 0.45
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 9, 13, 17, 25 | [8 empty] | 5656 | 1065 | 3748 | 227 |  | 96.12 |  | 15.65
Накладные расходы 88% ФОТ (от 1 292) | [8 empty] | 1137
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 292) | [8 empty] | 775
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 7568 |  |  |  |  | 96.12 |  | 15.65
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 10-12, 14-16, 18-20, 26-29 | [8 empty] | 489033
Итого | [8 empty] | 496601 |  |  |  |  | 96.12 |  | 15.65
Итого | [8 empty] | 496857 |  |  |  |  | 97.68 |  | 16.1
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 488022
Машины и механизмы | [8 empty] | 3830
ФОТ | [8 empty] | 1319
Накладные расходы | [8 empty] | 1176
Сметная прибыль | [8 empty] | 799
Итого по разделу 2 Монтаж трубопроводов | [8 empty] | 496857 |  |  |  |  | 97.68 |  | 16.1
Материалы заказчика | [8 empty] | 433481
Раздел 3. Прочие изделия
Узел манометра - 3шт.
30 | ТЕРм12-12-009-02 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм НР (140 руб.): 88% от ФОТ СП (95 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 3 | 64.41 | 53.14 | 6.39 |  | 193 | 159 | 19 |  | 4.8 | 14.4
31 | прайс | Вентильный блок В-05Д Формулы цены единицы: МАТ=4660/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13% (ОЗП=13%; ЭМ=13% к расх.; ЗПМ=13%; МАТ=13% к расх.; ТЗ=13%; ТЗМ=13%)) | шт. | 3 | 1278.11 |  |  |  | 3834
32 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг НР (31 руб.): 88% от ФОТ СП (21 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 3 | 14.24 | 11.74 |  |  | 43 | 35 |  |  | 1.03 | 3.09
33 О | прайс | Манометр МП-4У 6,0 МПа Формулы цены единицы: ПЗ=908,1/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13% (ОЗП=13%; ЭМ=13% к расх.; ЗПМ=13%; МАТ=13% к расх.; ТЗ=13%; ТЗМ=13%)) | шт. | 3 | 220.68 |  |  |  | 662
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 4732 | 194 | 19 |  |  | 17.49
Накладные расходы | [8 empty] | 171
Сметная прибыль | [8 empty] | 116
Итоги по разделу 3 Прочие изделия :
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 30, 32 | [8 empty] | 236 | 194 | 19 |  |  | 17.49
Накладные расходы 88% ФОТ (от 194) | [8 empty] | 171
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 194) | [8 empty] | 116
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 523 |  |  |  |  | 17.49
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 31 | [8 empty] | 3834
Итого | [8 empty] | 4357 |  |  |  |  | 17.49
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 33 | [8 empty] | 662
Итого | [8 empty] | 662
Итого | [8 empty] | 5019 |  |  |  |  | 17.49
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3857
Машины и механизмы | [8 empty] | 19
ФОТ | [8 empty] | 194
Оборудование | [8 empty] | 662
Накладные расходы | [8 empty] | 171
Сметная прибыль | [8 empty] | 116
Итого по разделу 3 Прочие изделия | [8 empty] | 5019 |  |  |  |  | 17.49
Раздел 4. Контроль качества сварных швов
34 | ТЕРм39-02-012-19 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 550 мм, толщина стенки до 10 мм НР (565 руб.): 88% от ФОТ СП (385 руб.): 60% от ФОТ | 1 снимок | 24 | 84.21 | 26.75 | 4.16 |  | 2021 | 642 | 100 |  | 1.8 | 43.2
35 | ТЕРм39-02-012-19 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 550 мм, толщина стенки до 10 мм (1.39.2.ОП Прил.39.1При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) НР (353 руб.): 88% от ФОТ СП (241 руб.): 60% от ФОТ | 1 снимок | 12 | 91.94 | 33.44 | 5.2 |  | 1103 | 401 | 62 |  | 2.25 | 27
36 | ТЕРм39-02-012-04 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 10 мм НР (126 руб.): 88% от ФОТ СП (86 руб.): 60% от ФОТ | 1 снимок | 8 | 47.07 | 17.83 | 2.49 |  | 377 | 143 | 20 |  | 1.2 | 9.6
37 | ТЕРм39-02-012-02 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 11 мм (1.39.2.ОП Прил.39.1При радиационных методах контроля: при просвечивании через две стенки стыков трубопроводов на эллипс ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (76 руб.): 88% от ФОТ СП (52 руб.): 60% от ФОТ | 1 снимок | 4 | 46.59 | 21.4 | 2.84 |  | 186 | 86 | 11 |  | 1.44 | 5.76
38 | ТЕРм39-01-006-09 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (N4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм НР (172 руб.): 88% от ФОТ СП (117 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 8 | 50.17 | 24.35 | 25.33 |  | 401 | 195 | 203 |  | 2.2 | 17.6
39 | ТЕРм39-02-006-33 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 550 мм, толщина стенки до 14 мм НР (280 руб.): 88% от ФОТ СП (191 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 8 | 68.69 | 39.71 | 17.73 |  | 550 | 318 | 142 |  | 3.2 | 25.6
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 4638 | 1785 | 538 |  |  | 128.76
Накладные расходы | [8 empty] | 1571
Сметная прибыль | [8 empty] | 1071
Итоги по разделу 4 Контроль качества сварных швов :
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 34-39 | [8 empty] | 4638 | 1785 | 538 |  |  | 128.76
Накладные расходы 88% ФОТ (от 1 785) | [8 empty] | 1571
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 785) | [8 empty] | 1071
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 7280 |  |  |  |  | 128.76
Итого | [8 empty] | 7280 |  |  |  |  | 128.76
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2315
Машины и механизмы | [8 empty] | 538
ФОТ | [8 empty] | 1785
Накладные расходы | [8 empty] | 1571
Сметная прибыль | [8 empty] | 1071
Итого по разделу 4 Контроль качества сварных швов | [8 empty] | 7280 |  |  |  |  | 128.76
Раздел 5. Изоляция труб и арматуры
40 | ТЕР13-03-002-16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой «Унигрэм»=прим. НР (13 руб.): 99% от ФОТ СП (9 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.23 | 73.31 | 58.42 | 14.88 | 0.11 | 17 | 13 | 3 |  | 4.64 | 1.07 | 0.01
41 | прайс | Цинконаполненный протекторный грунт СБЗ-111 «УНИПОЛ» марка АЦ Формулы цены единицы: МАТ=392,53/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13% (ОЗП=13%; ЭМ=13% к расх.; ЗПМ=13%; МАТ=13% к расх.; ТЗ=13%; ТЗМ=13%)) | кг | 7.82 | 91.24 |  |  |  | 713
42 | ТЕР13-03-004-13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (18 руб.): 99% от ФОТ СП (13 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.23 | 109.74 | 79.98 | 29.76 | 0.22 | 25 | 18 | 7 |  | 7.66 | 1.76 | 0.02
43 | прайс | Грунт-эмаль СБЗ-111 «УНИПОЛ» марка АМ (2 слоя) Формулы цены единицы: МАТ=263,61/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13% (ОЗП=13%; ЭМ=13% к расх.; ЗПМ=13%; МАТ=13% к расх.; ТЗ=13%; ТЗМ=13%)) | кг | 10.58 | 61.27 |  |  |  | 648
44 | ТЕР26-01-013-02 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов до 800 мм НР (255 руб.): 110% от ФОТ СП (162 руб.): 70% от ФОТ | 10 шт. арматуры и фланцевых соединений | 0.2 | 5080.78 | 1157.7 | 567.52 |  | 1016 | 232 | 114 |  | 90.8 | 18.16
45 | ТЕР26-01-013-01 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов до 200 мм НР (197 руб.): 110% от ФОТ СП (125 руб.): 70% от ФОТ | 10 шт. арматуры и фланцевых соединений | 0.3 | 2307.92 | 595.43 | 302.07 |  | 692 | 179 | 91 |  | 46.7 | 14.01
46 | ТСЦ-104-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм | м3 | 0.28 | 670.94 |  |  |  | 188
47 | ТСЦ-104-0008 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 80 мм=прим. | м3 | 0.64 | 632.08 |  |  |  | 405
48 | ГЭСН25-07-022-05 | Изоляция термоусаживающимися манжетами типа «Canusa» вручную стыков изолированных труб: Ду 500 мм НР (83 руб.): 132% от ФОТ СП (38 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 4 | 69.79 | 12.42 | 46.42 | 3.29 | 279 | 50 | 186 | 13 | 1.19 | 4.76 | 0.25 | 1
49 * | прайс | Термоусаживающаяся манжета ТИАЛ-М-530 Формулы цены единицы: МАТ=945/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13% (ОЗП=13%; ЭМ=13% к расх.; ЗПМ=13%; МАТ=13% к расх.; ТЗ=13%; ТЗМ=13%)) | шт | 4 | 259.19 |  |  |  | 1037
50 | ТЕР26-01-004-01 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем НР (528 руб.): 110% от ФОТ СП (336 руб.): 70% от ФОТ | 1 м3 изоляции | 1.11 | 2282.25 | 432.84 | 196.29 |  | 2533 | 480 | 218 |  | 39.1 | 43.4
51 | прайс | Сегменты теплоизоляционные СЭ 35-2200.530.50 Формулы цены единицы: МАТ=1664/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13% (ОЗП=13%; ЭМ=13% к расх.; ЗПМ=13%; МАТ=13% к расх.; ТЗ=13%; ТЗМ=13%)) | м | 12.36 | 386.77 |  |  |  | 4780
52 | прайс | Сегменты теплоизоляционные СЭ 35-2200.273.50 Формулы цены единицы: МАТ=1039/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13% (ОЗП=13%; ЭМ=13% к расх.; ЗПМ=13%; МАТ=13% к расх.; ТЗ=13%; ТЗМ=13%)) | м | 2.575 | 241.5 |  |  |  | 622
53 | ТЕР22-02-008-11 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 500 мм НР (13 руб.): 143% от ФОТ СП (8 руб.): 89% от ФОТ | 1 км трубопровода | 0.002 | 81705.2 | 957.8 | 57626.77 | 3342.72 | 163 | 2 | 115 | 7 | 87.55 | 0.18 | 215.52 | 0.43
54 * | прайс | Лента ТИАЛ-Л Формулы цены единицы: МАТ=120/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13% (ОЗП=13%; ЭМ=13% к расх.; ЗПМ=13%; МАТ=13% к расх.; ТЗ=13%; ТЗМ=13%)) | м | 21 | 32.92 |  |  |  | 691
55 | ТЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной НР (734 руб.): 110% от ФОТ СП (467 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.4 | 17861.31 | 1667.88 | 1134.87 |  | 7145 | 667 | 454 |  | 148.52 | 59.41
Опознавательная окраска (стрелки направления потока)
56 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 НР (3 руб.): 99% от ФОТ СП (2 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.044 | 292.06 | 65.05 | 14.88 | 0.11 | 13 | 3 | 1 |  | 5.31 | 0.23 | 0.01
57 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (4 руб.): 99% от ФОТ СП (3 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.044 | 1173.46 | 79.98 | 20 | 0.22 | 52 | 4 | 1 |  | 7.66 | 0.34 | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 21019 | 1648 | 1190 | 20 |  | 143.32 |  | 1.43
Накладные расходы | [8 empty] | 1848
Сметная прибыль | [8 empty] | 1164
Итоги по разделу 5 Изоляция труб и арматуры :
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 40, 42, 56-57 | [8 empty] | 107 | 38 | 12 |  |  | 3.4
Накладные расходы 99% ФОТ (от 38) | [8 empty] | 38
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 38) | [8 empty] | 27
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 172 |  |  |  |  | 3.4
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 41, 43, 46-47, 49, 51-52, 54 | [8 empty] | 9084
Теплоизоляционные работы:
Итого Поз. 44-45, 50, 55 | [8 empty] | 11386 | 1558 | 877 |  |  | 134.98
Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 558) | [8 empty] | 1714
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 558) | [8 empty] | 1091
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 14191 |  |  |  |  | 134.98
Магистральные и промысловые трубопроводы:
Итого Поз. 48 | [8 empty] | 279 | 50 | 186 | 13 |  | 4.76 |  | 1
Накладные расходы 132% ФОТ (от 63) | [8 empty] | 83
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 63) | [8 empty] | 38
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.76 |  | 1
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 53 | [8 empty] | 163 | 2 | 115 | 7 |  | 0.18 |  | 0.43
Накладные расходы 143% ФОТ (от 9) | [8 empty] | 13
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 9) | [8 empty] | 8
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 184 |  |  |  |  | 0.18 |  | 0.43
Итого | [8 empty] | 24031 |  |  |  |  | 143.32 |  | 1.43
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 18181
Машины и механизмы | [8 empty] | 1190
ФОТ | [8 empty] | 1668
Накладные расходы | [8 empty] | 1848
Сметная прибыль | [8 empty] | 1164
Итого по разделу 5 Изоляция труб и арматуры | [8 empty] | 24031 |  |  |  |  | 143.32 |  | 1.43
Материалы заказчика | [8 empty] | 1529
Раздел 6. Транспортные расходы
Материалы по прайс листам
58 | Типовые исходные данные | Автотранспорт Формулы цены единицы: МАТ=8338/5,63 (30% от общего объема грузов ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | т | 6.85 | 444.3 |  |  |  | 3043
59 | Типовые исходные данные | Водный транспорт Формулы цены единицы: МАТ=5500/5,63 (70% от общего объема грузов ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) | т | 6.85 | 683.84 |  |  |  | 4684
60 | ФССЦпг-03-02-01-026 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 26 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=1,987 (ОЗП=1,987; ЭМ=1,987 к расх.; ЗПМ=1,987; МАТ=1,987 к расх.; ТЗ=1,987; ТЗМ=1,987)) | 1 т груза | 6.851 | 63.05 |  |  |  | 432
Материалы по ТСЦ
61 | ФССЦпг-03-02-01-016 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 16 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=1,987 (ОЗП=1,987; ЭМ=1,987 к расх.; ЗПМ=1,987; МАТ=1,987 к расх.; ТЗ=1,987; ТЗМ=1,987)) | 1 т груза | 0.692 | 50.93 |  |  |  | 35
Индексы перевода к базисному уровню Красноярского края по Письму ОАО "НК "Славнефть" №03/01-02-08 от 30.03.2015г, на оборудование по Письму Минстроя №25374-ЮР/08 от 13.11.2014г.
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 8194
Итоги по разделу 6 Транспортные расходы :
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 58, 60-61 | [8 empty] | 3510
Перевозка грузов водным (речным) транспортом:
Итого Поз. 59 | [8 empty] | 4684
Итого | [8 empty] | 8194
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 8194
Итого по разделу 6 Транспортные расходы | [8 empty] | 8194
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 823467 | 5178 | 7138 | 367 |  | 429.33 |  | 25.14
Накладные расходы | [8 empty] | 5274
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 3850) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 25, 30, 32, 34-39) | [8 empty] | 3388
99% ФОТ (от 38) (Поз. 40, 42, 56-57) | [8 empty] | 38
110% ФОТ (от 1558) (Поз. 44-45, 50, 55) | [8 empty] | 1714
132% ФОТ (от 63) (Поз. 48) | [8 empty] | 83
143% ФОТ (от 36) (Поз. 21, 53) | [8 empty] | 51
Сметная прибыль | [8 empty] | 3498
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 3913) (Поз. 48, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 25, 30, 32, 34-39) | [8 empty] | 2348
70% ФОТ (от 1596) (Поз. 40, 42, 56-57, 44-45, 50, 55) | [8 empty] | 1118
89% ФОТ (от 36) (Поз. 21, 53) | [8 empty] | 32
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 21, 53 | [8 empty] | 269 | 22 | 197 | 14 |  | 1.74 |  | 0.88
Накладные расходы 143% ФОТ (от 36) | [8 empty] | 51
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 36) | [8 empty] | 32
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 352 |  |  |  |  | 1.74 |  | 0.88
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 22-24, 41, 43, 46-47, 49, 51-52, 54 | [8 empty] | 9171
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 40, 42, 56-57 | [8 empty] | 107 | 38 | 12 |  |  | 3.4
Накладные расходы 99% ФОТ (от 38) | [8 empty] | 38
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 38) | [8 empty] | 27
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 172 |  |  |  |  | 3.4
Теплоизоляционные работы:
Итого Поз. 44-45, 50, 55 | [8 empty] | 11386 | 1558 | 877 |  |  | 134.98
Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 558) | [8 empty] | 1714
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 558) | [8 empty] | 1091
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 14191 |  |  |  |  | 134.98
Магистральные и промысловые трубопроводы:
Итого Поз. 48 | [8 empty] | 279 | 50 | 186 | 13 |  | 4.76 |  | 1
Накладные расходы 132% ФОТ (от 63) | [8 empty] | 83
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 63) | [8 empty] | 38
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.76 |  | 1
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 58, 60-61 | [8 empty] | 3510
Перевозка грузов водным (речным) транспортом:
Итого Поз. 59 | [8 empty] | 4684
Итого | [8 empty] | 32480 |  |  |  |  | 144.88 |  | 1.88
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 25, 30, 32, 34-39 | [8 empty] | 12960 | 3510 | 5866 | 340 |  | 284.45 |  | 23.26
Накладные расходы 88% ФОТ (от 3 850) | [8 empty] | 3388
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 850) | [8 empty] | 2310
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 18658 |  |  |  |  | 284.45 |  | 23.26
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 6, 8, 10-12, 14-16, 18-20, 26-29, 31 | [8 empty] | 518476
Итого | [8 empty] | 537134 |  |  |  |  | 284.45 |  | 23.26
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 2, 4, 33 | [8 empty] | 262625
Итого | [8 empty] | 262625
Итого | [8 empty] | 832239 |  |  |  |  | 429.33 |  | 25.14
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 546581
Машины и механизмы | [8 empty] | 7138
ФОТ | [8 empty] | 5545
Оборудование | [8 empty] | 262625
Накладные расходы | [8 empty] | 5274
Сметная прибыль | [8 empty] | 3498
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 832239 |  |  |  |  | 429.33 |  | 25.14
Материалы заказчика | [8 empty] | 689499
Составил: ___________________________И.И. Елизарова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В.З. Вазгустова
(должность, подпись, расшифровка)