## ЛСР 17 граф
Обустройство Куюмбинского месторождения. Куст скважин №7 с подъездом и инженерными коммуникациями. Корректировка
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 72-15-02-36007-АС-24.1...24.3-СМ-02-03-06
Строительные работы. Прожекторная мачта высотой 25м с молниеприемником (п.24.1...24.3). Куст скважин №7. 4 этап строительства
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 72-15-02-36007-АС-24.1...24.3
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________90,001 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,526 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________290,99 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы (24.1, 24.3)
24.1
1 | ТЕР01-01-007-02 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (9 руб.): 105% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0197 | 6433.54 |  | 6433.54 | 482.21 | 127 |  | 127 | 9 |  |  | 32.45 | 0.64
2 | ТЕР01-01-007-04 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4 НР (17 руб.): 105% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0197 | 10527.61 |  | 10527.61 | 789.07 | 207 |  | 207 | 16 |  |  | 53.1 | 1.05
3 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (14 руб.): 88% от ФОТ СП (7 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.006 | 2669.47 | 2669.47 |  |  | 16 | 16 |  |  | 297.6 | 1.79
4 | ТЕР01-02-057-04 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (22 руб.): 88% от ФОТ СП (11 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.006 | 4190.83 | 4190.83 |  |  | 25 | 25 |  |  | 427.2 | 2.56
5 | ТЕР01-01-007-04 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4 НР (2 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.003 | 10527.61 |  | 10527.61 | 789.07 | 32 |  | 32 | 2 |  |  | 53.1 | 0.16
6 | ТЕР01-02-057-04 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (4 руб.): 88% от ФОТ СП (2 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.001 | 4190.83 | 4190.83 |  |  | 4 | 4 |  |  | 427.2 | 0.43
7 | ТЕР01-01-031-03 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (3.76При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) НР (4 руб.): 105% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0238 | 1972.87 |  | 1972.87 | 163.12 | 47 |  | 47 | 4 |  |  | 10.29 | 0.24
8 | ТЕР01-01-031-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-03 (до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (7 руб.): 105% от ФОТ СП (4 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0238 | 3671.44 |  | 3671.44 | 303.56 | 87 |  | 87 | 7 |  |  | 19.14 | 0.46
9 | ТЕР01-01-031-04 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 (3.76При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) НР (9 руб.): 105% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0203 | 5272.94 |  | 5272.94 | 435.97 | 107 |  | 107 | 9 |  |  | 27.49 | 0.56
10 | ТЕР01-01-031-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04 (до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (11 руб.): 105% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0203 | 5697.06 |  | 5697.06 | 471.04 | 116 |  | 116 | 10 |  |  | 29.7 | 0.6
11 | ТЕР01-01-034-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 НР (4 руб.): 105% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.032 | 1415.63 |  | 1415.63 | 117.05 | 45 |  | 45 | 4 |  |  | 7.38 | 0.24
12 | ТЕР01-01-034-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-02 (до 30 м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (8 руб.): 105% от ФОТ СП (4 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.032 | 3097.9 |  | 3097.9 | 256.15 | 99 |  | 99 | 8 |  |  | 16.15 | 0.52
13 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 НР (4 руб.): 88% от ФОТ СП (2 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.005 | 1044.23 | 1044.23 |  |  | 5 | 5 |  |  | 121 | 0.61
14 | ТЕР01-02-061-04 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 4 НР (5 руб.): 88% от ФОТ СП (3 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.005 | 1190.94 | 1190.94 |  |  | 6 | 6 |  |  | 138 | 0.69
15 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 НР (62 руб.): 105% от ФОТ СП (30 руб.): 50% от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 0.316 | 706.03 | 146.76 | 559.27 | 40.18 | 223 | 46 | 177 | 13 | 14.96 | 4.73 | 3.63 | 1.15
24.3
16 | ТЕР01-01-007-04 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4 НР (36 руб.): 105% от ФОТ СП (17 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.043 | 10527.61 |  | 10527.61 | 789.07 | 453 |  | 453 | 34 |  |  | 53.1 | 2.28
17 | ТЕР01-02-057-04 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (48 руб.): 88% от ФОТ СП (24 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.013 | 4190.83 | 4190.83 |  |  | 54 | 54 |  |  | 427.2 | 5.55
18 | ТЕР01-01-031-03 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (3.76При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) НР (7 руб.): 105% от ФОТ СП (4 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0441 | 1972.87 |  | 1972.87 | 163.12 | 87 |  | 87 | 7 |  |  | 10.29 | 0.45
19 | ТЕР01-01-031-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-03 (до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (14 руб.): 105% от ФОТ СП (7 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0441 | 3671.44 |  | 3671.44 | 303.56 | 162 |  | 162 | 13 |  |  | 19.14 | 0.84
20 | ТЕР01-01-034-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 НР (4 руб.): 105% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.032 | 1415.63 |  | 1415.63 | 117.05 | 45 |  | 45 | 4 |  |  | 7.38 | 0.24
21 | ТЕР01-01-034-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-02 (до 30 м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (8 руб.): 105% от ФОТ СП (4 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.032 | 3097.9 |  | 3097.9 | 256.15 | 99 |  | 99 | 8 |  |  | 16.15 | 0.52
22 | ТЕР01-02-061-04 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 4 НР (11 руб.): 88% от ФОТ СП (5 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.01 | 1190.94 | 1190.94 |  |  | 12 | 12 |  |  | 138 | 1.38
23 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 НР (62 руб.): 105% от ФОТ СП (30 руб.): 50% от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 0.316 | 706.03 | 146.76 | 559.27 | 40.18 | 223 | 46 | 177 | 13 | 14.96 | 4.73 | 3.63 | 1.15
Сваи СМ1 - 4 шт.(24.1)
24 | ТЕР04-01-037-04 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 НР (328 руб.): 123% от ФОТ СП (136 руб.): 51% от ФОТ | 100 м бурения скважины | 0.167 | 11459.77 | 947.59 | 7731.99 | 655.03 | 1914 | 158 | 1291 | 109 | 85.6 | 14.3 | 44.08 | 7.36
25 | ТСЦ-109-0039 | Долота трехшарошечные типа Ш295,373-ЦВ | шт. | 0.1887 | 7406.06 |  |  |  | 1398
26 | ТЕР05-01-011-06 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 НР (408 руб.): 150% от ФОТ СП (218 руб.): 80% от ФОТ | 1 т свай | 1.096 | 1798.28 | 169.87 | 1584.36 | 78.34 | 1971 | 186 | 1736 | 86 | 15.7 | 17.21 | 4.51 | 4.94
27 | ТСЦ-103-0204 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 17.7 | 542.27 |  |  |  | 9598
28 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (внутренняя полость свай) НР (10 руб.): 88% от ФОТ СП (5 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.015 | 763.76 | 763.76 |  |  | 11 | 11 |  |  | 88.5 | 1.33
29 | ТСЦ-407-0027 | Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % | м3 | 1.5 | 524.31 |  |  |  | 786
30 | ТЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг НР (27 руб.): 143% от ФОТ СП (16 руб.): 85% от ФОТ | 1 т стальных элементов | 0.038 | 1345.53 | 501.3 | 420.85 |  | 51 | 19 | 16 |  | 42.7 | 1.62
31 | ФССЦ-204-0014 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 16-18 мм | т | 0.038 | 5650 |  |  |  | 215
Антикоррозионная защита свай
32 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками НР (113 руб.): 99% от ФОТ СП (80 руб.): 70% от ФОТ | 1 м2 очищаемой поверхности | 12.9 | 8.83 | 8.83 |  |  | 114 | 114 |  |  | 0.9 | 11.61
33 | ТЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом НР (12 руб.): 99% от ФОТ СП (8 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.129 | 641.79 | 91.34 | 4.98 | 0.11 | 83 | 12 | 1 |  | 9.08 | 1.17 | 0.01
34 | ТЕР13-03-002-13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 НР (8 руб.): 99% от ФОТ СП (6 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.129 | 163.32 | 58.42 | 14.88 | 0.11 | 21 | 8 | 2 |  | 4.64 | 0.6 | 0.01
35 | Прайс | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" Формулы цены единицы: МАТ=390,31/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | кг | 2.6 | 80.28 |  |  |  | 236
36 | ТЕР13-03-004-09 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 (Окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (7 руб.): 99% от ФОТ СП (5 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.129 | 225.86 | 51.58 | 29.76 | 0.22 | 29 | 7 | 4 |  | 4.94 | 0.64 | 0.02
37 | Прайс | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" Формулы цены единицы: МАТ=358,44/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | кг | 3.4 | 73.73 |  |  |  | 283
38 | ТЕР13-03-004-13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 НР (5 руб.): 99% от ФОТ СП (4 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.129 | 79.84 | 39.99 | 14.88 | 0.11 | 10 | 5 | 2 |  | 3.83 | 0.49 | 0.01
39 | Прайс | Эмаль "Акрус-полиур" Формулы цены единицы: МАТ=419/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | кг | 2.3 | 86.19 |  |  |  | 224
Сваи СМ2 - 4 шт.(24.3)
40 | ТЕР04-01-037-04 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 НР (250 руб.): 123% от ФОТ СП (104 руб.): 51% от ФОТ | 100 м бурения скважины | 0.127 | 11459.77 | 947.59 | 7731.99 | 655.03 | 1455 | 120 | 982 | 83 | 85.6 | 10.87 | 44.08 | 5.6
41 | ТСЦ-109-0039 | Долота трехшарошечные типа Ш295,373-ЦВ | шт. | 0.1435 | 7406.06 |  |  |  | 1063
42 | ТЕР05-01-011-06 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 НР (315 руб.): 150% от ФОТ СП (168 руб.): 80% от ФОТ | 1 т свай | 0.846 | 1798.28 | 169.87 | 1584.36 | 78.34 | 1521 | 144 | 1340 | 66 | 15.7 | 13.28 | 4.51 | 3.82
43 | ТСЦ-103-0204 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 13.7 | 542.27 |  |  |  | 7429
44 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (внутренняя полость свай) НР (7 руб.): 88% от ФОТ СП (4 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.011 | 763.76 | 763.76 |  |  | 8 | 8 |  |  | 88.5 | 0.97
45 | ТСЦ-407-0027 | Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % | м3 | 1.1 | 524.31 |  |  |  | 577
46 | ТЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг НР (27 руб.): 143% от ФОТ СП (16 руб.): 85% от ФОТ | 1 т стальных элементов | 0.038 | 1345.53 | 501.3 | 420.85 |  | 51 | 19 | 16 |  | 42.7 | 1.62
47 | ФССЦ-204-0014 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 16-18 мм | т | 0.038 | 5650 |  |  |  | 215
Антикоррозионная защита свай
48 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками НР (113 руб.): 99% от ФОТ СП (80 руб.): 70% от ФОТ | 1 м2 очищаемой поверхности | 12.9 | 8.83 | 8.83 |  |  | 114 | 114 |  |  | 0.9 | 11.61
49 | ТЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом НР (12 руб.): 99% от ФОТ СП (8 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.129 | 641.79 | 91.34 | 4.98 | 0.11 | 83 | 12 | 1 |  | 9.08 | 1.17 | 0.01
50 | ТЕР13-03-002-13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 НР (8 руб.): 99% от ФОТ СП (6 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.129 | 163.32 | 58.42 | 14.88 | 0.11 | 21 | 8 | 2 |  | 4.64 | 0.6 | 0.01
51 | Прайс | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" Формулы цены единицы: МАТ=390,31/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | кг | 2.6 | 80.28 |  |  |  | 236
52 | ТЕР13-03-004-09 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 (Окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (7 руб.): 99% от ФОТ СП (5 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.129 | 225.86 | 51.58 | 29.76 | 0.22 | 29 | 7 | 4 |  | 4.94 | 0.64 | 0.02
53 | Прайс | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" Формулы цены единицы: МАТ=358,44/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | кг | 3.4 | 73.73 |  |  |  | 283
54 | ТЕР13-03-004-13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 НР (5 руб.): 99% от ФОТ СП (4 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.129 | 79.84 | 39.99 | 14.88 | 0.11 | 10 | 5 | 2 |  | 3.83 | 0.49 | 0.01
55 | Прайс | Эмаль "Акрус-полиур" Формулы цены единицы: МАТ=419/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | кг | 2.3 | 86.19 |  |  |  | 224
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 32544 | 1171 | 7466 | 505 |  | 112.69 |  | 32.82
Накладные расходы | [8 empty] | 2034
Сметная прибыль | [8 empty] | 1052
Итоги по разделу 1 Земляные работы (24.1, 24.3) :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 1-2, 5, 7-12, 15-16, 18-21, 23 | [8 empty] | 2159 | 92 | 2067 | 161 |  | 9.46 |  | 11.1
Накладные расходы 105% ФОТ (от 253) | [8 empty] | 266
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 253) | [8 empty] | 127
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2552 |  |  |  |  | 9.46 |  | 11.1
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 3-4, 6, 13-14, 17, 22, 28, 44 | [8 empty] | 141 | 141 |  |  |  | 15.31
Накладные расходы 88% ФОТ (от 141) | [8 empty] | 124
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 141) | [8 empty] | 63
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 328 |  |  |  |  | 15.31
Скважины:
Итого Поз. 24-25, 29, 40-41, 45 | [8 empty] | 7193 | 278 | 2273 | 192 |  | 25.17 |  | 12.96
Накладные расходы 123% ФОТ (от 470) | [8 empty] | 578
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 470) | [8 empty] | 240
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 8011 |  |  |  |  | 25.17 |  | 12.96
Свайные работы:
Итого Поз. 26-27, 42-43 | [8 empty] | 20519 | 330 | 3076 | 152 |  | 30.49 |  | 8.76
Накладные расходы 150% ФОТ (от 482) | [8 empty] | 723
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 482) | [8 empty] | 386
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 21628 |  |  |  |  | 30.49 |  | 8.76
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 30, 46 | [8 empty] | 102 | 38 | 32 |  |  | 3.24
Накладные расходы 143% ФОТ (от 38) | [8 empty] | 54
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 38) | [8 empty] | 32
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 188 |  |  |  |  | 3.24
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 31, 47 | [8 empty] | 430
Накладные расходы 99% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 430
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 32-34, 36, 38, 48-50, 52, 54 | [8 empty] | 514 | 292 | 18 |  |  | 29.02
Накладные расходы 99% ФОТ (от 292) | [8 empty] | 289
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 292) | [8 empty] | 204
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1007 |  |  |  |  | 29.02
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 35, 37, 39, 51, 53, 55 | [8 empty] | 1486
Итого | [8 empty] | 35630 |  |  |  |  | 112.69 |  | 32.82
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 23737
Машины и механизмы | [8 empty] | 7466
ФОТ | [8 empty] | 1676
Накладные расходы | [8 empty] | 2034
Сметная прибыль | [8 empty] | 1052
Итого по разделу 1 Земляные работы (24.1, 24.3) | [8 empty] | 35630 |  |  |  |  | 112.69 |  | 32.82
Раздел 2. Ростверк РСм1
56 | ТЕР06-01-012-01 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков НР (196 руб.): 116% от ФОТ СП (110 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков | 0.18 | 3121.91 | 933.3 | 69.55 | 4.03 | 562 | 168 | 13 | 1 | 95.92 | 17.27 | 0.34 | 0.06
57 | ТЕР06-01-005-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 НР (871 руб.): 116% от ФОТ СП (488 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.21 | 13195.86 | 3303.82 | 3716.8 | 269.21 | 2771 | 694 | 781 | 57 | 342.72 | 71.97 | 18.19 | 3.82
58 | ТЕР06-01-080-14 | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 30 (М 400) НР (443 руб.): 66% от ФОТ СП (436 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона | 0.213 | 79997.6 | 2706.34 | 3161.39 | 448 | 17039 | 576 | 673 | 95 | 301.71 | 64.26 | 40.47 | 8.62
59 * | Цена заказчика | Щебень Формулы цены единицы: МАТ=1059,32/4,12 | м3 | 17.04 | 257.12 |  |  |  | 4381
60 * | ФССЦпг-03-21-01-023 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 23 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=2,649 (ОЗП=2,649; ЭМ=2,649 к расх.; ЗПМ=2,649; МАТ=2,649 к расх.; ТЗ=2,649; ТЗМ=2,649)) | 1 т груза | 29.82 | 43.79 |  |  |  | 1306
61 * | Цена заказчика | Песок природный Формулы цены единицы: МАТ=5287/4,12 | м3 | 9.372 | 1283.25 |  |  |  | 12027
62 | ТСЦ-204-0069 | Арматурные сетки сварные | т | 0.534 | 10944.03 |  |  |  | 5844
63 | ТСЦ-204-0019 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм | т | 0.031 | 11304.92 |  |  |  | 350
64 | ТСЦ-204-0046 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм | т | 0.031 | 3807.93 |  |  |  | 118
65 | ТСЦ-204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | т | 0.1332 | 9488.41 |  |  |  | 1264
66 | ТСЦ-204-0052 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 20-22 мм | т | 0.1332 | 2534.6 |  |  |  | 338
67 | ТЕР06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом до 20 кг НР (49 руб.): 116% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ | 1 т | 0.0638 | 15076.9 | 660.02 | 62.94 | 2.23 | 962 | 42 | 4 |  | 63.22 | 4.03 | 0.15 | 0.01
68 | ТЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм НР (16 руб.): 116% от ФОТ СП (9 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 подливки под оборудование | 0.0288 | 735.4 | 471.99 | 29.66 | 1.19 | 21 | 14 | 1 |  | 45.78 | 1.32 | 0.08
69 | ТЕР06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (толщина 100 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) НР (36 руб.): 116% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 подливки под оборудование | 0.0288 | 1637.84 | 1078.8 | 100.08 | 4.72 | 47 | 31 | 3 |  | 104.64 | 3.01 | 0.32 | 0.01
70 | ТЕР06-01-080-14 | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 30 (М 400) НР (9 руб.): 66% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона | 0.004 | 79997.6 | 2706.34 | 3161.39 | 448 | 320 | 11 | 13 | 2 | 301.71 | 1.21 | 40.47 | 0.16
71 * | Цена заказчика | Щебень Формулы цены единицы: МАТ=1059,32/4,12 | м3 | 0.32 | 257.12 |  |  |  | 82
72 * | ФССЦпг-03-21-01-023 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 23 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=2,649 (ОЗП=2,649; ЭМ=2,649 к расх.; ЗПМ=2,649; МАТ=2,649 к расх.; ТЗ=2,649; ТЗМ=2,649)) | 1 т груза | 0.56 | 43.79 |  |  |  | 25
73 * | Цена заказчика | Песок природный Формулы цены единицы: МАТ=5287/4,12 | м3 | 0.176 | 1283.25 |  |  |  | 226
74 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР (135 руб.): 134% от ФОТ СП (81 руб.): 80% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.434 | 1634.47 | 231.93 | 94.05 |  | 709 | 101 | 41 |  | 21.2 | 9.2
75 | ТЕР10-01-010-02 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин НР (75 руб.): 130% от ФОТ СП (37 руб.): 63% от ФОТ | 1 м3 древесины в конструкции | 0.3 | 632.11 | 193.76 | 72.8 |  | 190 | 58 | 22 |  | 20.1 | 6.03
76 | ТСЦ-102-0144 | Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м | м3 | 0.3 | 905.91 |  |  |  | 272
77 | ТСЦ-101-3248 прим. | Мастика МБР-90 нетвердеющая изолирующая | т | 0.0003 | 10090.91 |  |  |  | 3
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 48857 | 1695 | 1551 | 155 |  | 178.3 |  | 12.68
Накладные расходы | [8 empty] | 1829
Сметная прибыль | [8 empty] | 1218
Итоги по разделу 2 Ростверк РСм1 :
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 56-57, 62-69 | [8 empty] | 12277 | 949 | 802 | 58 |  | 97.6 |  | 3.9
Накладные расходы 116% ФОТ (от 1 007) | [8 empty] | 1168
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 007) | [8 empty] | 655
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 14100 |  |  |  |  | 97.6 |  | 3.9
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 58, 70 | [8 empty] | 17359 | 587 | 686 | 97 |  | 65.47 |  | 8.78
Накладные расходы 66% ФОТ (от 684) | [8 empty] | 451
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 684) | [8 empty] | 445
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 18255 |  |  |  |  | 65.47 |  | 8.78
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 59, 61, 71, 73 | [8 empty] | 16716
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 60, 72 | [8 empty] | 1331
Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 74, 77 | [8 empty] | 712 | 101 | 41 |  |  | 9.2
Накладные расходы 134% ФОТ (от 101) | [8 empty] | 135
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 101) | [8 empty] | 81
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 928 |  |  |  |  | 9.2
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 75-76 | [8 empty] | 462 | 58 | 22 |  |  | 6.03
Накладные расходы 130% ФОТ (от 58) | [8 empty] | 75
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 58) | [8 empty] | 37
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 574 |  |  |  |  | 6.03
Итого | [8 empty] | 51904 |  |  |  |  | 178.3 |  | 12.68
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 45611
Машины и механизмы | [8 empty] | 1551
ФОТ | [8 empty] | 1850
Накладные расходы | [8 empty] | 1829
Сметная прибыль | [8 empty] | 1218
Итого по разделу 2 Ростверк РСм1 | [8 empty] | 51904 |  |  |  |  | 178.3 |  | 12.68
Материалы заказчика | [8 empty] | 17218
Раздел 3. Транспортные расходы
Материалы по прайс листам
78 | Типовые исходные данные | Автотранспорт Формулы цены единицы: МАТ=8338/5,63 (30% от общего объема грузов ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | т | 0.02 | 444.3 |  |  |  | 9
79 | Типовые исходные данные | Водный транспорт Формулы цены единицы: МАТ=5500/5,63 (70% от общего объема грузов ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) | т | 0.02 | 683.84 |  |  |  | 14
80 | ФССЦпг-03-02-01-026 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 26 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=1,987 (ОЗП=1,987; ЭМ=1,987 к расх.; ЗПМ=1,987; МАТ=1,987 к расх.; ТЗ=1,987; ТЗМ=1,987)) | 1 т груза | 0.017 | 63.05 |  |  |  | 1
Материалы по ТСЦ
81 | ФССЦпг-03-01-01-016 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 16 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=2,74 (ОЗП=2,74; ЭМ=2,74 к расх.; ЗПМ=2,74; МАТ=2,74 к расх.; ТЗ=2,74; ТЗМ=2,74)) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 53.4667 | 39.18 |  | 39.18 |  | 2095 |  | 2095
82 | ФССЦпг-03-02-01-016 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 16 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=1,987 (ОЗП=1,987; ЭМ=1,987 к расх.; ЗПМ=1,987; МАТ=1,987 к расх.; ТЗ=1,987; ТЗМ=1,987)) | 1 т груза | 6.824 | 50.93 |  |  |  | 348
Индексы перевода к базисному уровню Красноярского края по Типовым исходным данным ОАО "НК "Славнефть"
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2467 |  | 2095
Итоги по разделу 3 Транспортные расходы :
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 78, 80-82 | [8 empty] | 2453 |  | 2095
Перевозка грузов водным (речным) транспортом:
Итого Поз. 79 | [8 empty] | 14
Итого | [8 empty] | 2467
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 372
Машины и механизмы | [8 empty] | 2095
Итого по разделу 3 Транспортные расходы | [8 empty] | 2467
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 83868 | 2866 | 11112 | 660 |  | 290.99 |  | 45.5
Накладные расходы | [8 empty] | 3863
В том числе, справочно:
66% ФОТ (от 684) (Поз. 58, 70) | [8 empty] | 451
88% ФОТ (от 141) (Поз. 3-4, 6, 13-14, 17, 22, 28, 44) | [8 empty] | 124
99% ФОТ (от 292) (Поз. 32-34, 36, 38, 48-50, 52, 54) | [8 empty] | 289
105% ФОТ (от 253) (Поз. 1-2, 5, 7-12, 15-16, 18-21, 23) | [8 empty] | 266
116% ФОТ (от 1007) (Поз. 56-57, 62-69) | [8 empty] | 1168
123% ФОТ (от 470) (Поз. 24-25, 29, 40-41, 45) | [8 empty] | 578
130% ФОТ (от 58) (Поз. 75-76) | [8 empty] | 75
134% ФОТ (от 101) (Поз. 74, 77) | [8 empty] | 135
143% ФОТ (от 38) (Поз. 30, 46) | [8 empty] | 54
150% ФОТ (от 482) (Поз. 26-27, 42-43) | [8 empty] | 723
Сметная прибыль | [8 empty] | 2270
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 141) (Поз. 3-4, 6, 13-14, 17, 22, 28, 44) | [8 empty] | 63
50% ФОТ (от 253) (Поз. 1-2, 5, 7-12, 15-16, 18-21, 23) | [8 empty] | 127
51% ФОТ (от 470) (Поз. 24-25, 29, 40-41, 45) | [8 empty] | 240
63% ФОТ (от 58) (Поз. 75-76) | [8 empty] | 37
65% ФОТ (от 1691) (Поз. 56-57, 62-69, 58, 70) | [8 empty] | 1100
70% ФОТ (от 292) (Поз. 32-34, 36, 38, 48-50, 52, 54) | [8 empty] | 204
80% ФОТ (от 583) (Поз. 26-27, 42-43, 74, 77) | [8 empty] | 467
85% ФОТ (от 38) (Поз. 30, 46) | [8 empty] | 32
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 1-2, 5, 7-12, 15-16, 18-21, 23 | [8 empty] | 2159 | 92 | 2067 | 161 |  | 9.46 |  | 11.1
Накладные расходы 105% ФОТ (от 253) | [8 empty] | 266
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 253) | [8 empty] | 127
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2552 |  |  |  |  | 9.46 |  | 11.1
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 3-4, 6, 13-14, 17, 22, 28, 44 | [8 empty] | 141 | 141 |  |  |  | 15.31
Накладные расходы 88% ФОТ (от 141) | [8 empty] | 124
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 141) | [8 empty] | 63
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 328 |  |  |  |  | 15.31
Скважины:
Итого Поз. 24-25, 29, 40-41, 45 | [8 empty] | 7193 | 278 | 2273 | 192 |  | 25.17 |  | 12.96
Накладные расходы 123% ФОТ (от 470) | [8 empty] | 578
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 470) | [8 empty] | 240
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 8011 |  |  |  |  | 25.17 |  | 12.96
Свайные работы:
Итого Поз. 26-27, 42-43 | [8 empty] | 20519 | 330 | 3076 | 152 |  | 30.49 |  | 8.76
Накладные расходы 150% ФОТ (от 482) | [8 empty] | 723
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 482) | [8 empty] | 386
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 21628 |  |  |  |  | 30.49 |  | 8.76
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 30, 46 | [8 empty] | 102 | 38 | 32 |  |  | 3.24
Накладные расходы 143% ФОТ (от 38) | [8 empty] | 54
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 38) | [8 empty] | 32
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 188 |  |  |  |  | 3.24
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 31, 47 | [8 empty] | 430
Накладные расходы 99% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 430
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 32-34, 36, 38, 48-50, 52, 54 | [8 empty] | 514 | 292 | 18 |  |  | 29.02
Накладные расходы 99% ФОТ (от 292) | [8 empty] | 289
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 292) | [8 empty] | 204
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1007 |  |  |  |  | 29.02
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 35, 37, 39, 51, 53, 55, 59, 61, 71, 73 | [8 empty] | 18202
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 56-57, 62-69 | [8 empty] | 12277 | 949 | 802 | 58 |  | 97.6 |  | 3.9
Накладные расходы 116% ФОТ (от 1 007) | [8 empty] | 1168
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 007) | [8 empty] | 655
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 14100 |  |  |  |  | 97.6 |  | 3.9
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 58, 70 | [8 empty] | 17359 | 587 | 686 | 97 |  | 65.47 |  | 8.78
Накладные расходы 66% ФОТ (от 684) | [8 empty] | 451
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 684) | [8 empty] | 445
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 18255 |  |  |  |  | 65.47 |  | 8.78
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 60, 72, 78, 80-82 | [8 empty] | 3784 |  | 2095
Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 74, 77 | [8 empty] | 712 | 101 | 41 |  |  | 9.2
Накладные расходы 134% ФОТ (от 101) | [8 empty] | 135
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 101) | [8 empty] | 81
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 928 |  |  |  |  | 9.2
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 75-76 | [8 empty] | 462 | 58 | 22 |  |  | 6.03
Накладные расходы 130% ФОТ (от 58) | [8 empty] | 75
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 58) | [8 empty] | 37
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 574 |  |  |  |  | 6.03
Перевозка грузов водным (речным) транспортом:
Итого Поз. 79 | [8 empty] | 14
Итого | [8 empty] | 90001 |  |  |  |  | 290.99 |  | 45.5
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 69720
Машины и механизмы | [8 empty] | 11112
ФОТ | [8 empty] | 3526
Накладные расходы | [8 empty] | 3863
Сметная прибыль | [8 empty] | 2270
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 90001 |  |  |  |  | 290.99 |  | 45.5
Материалы заказчика | [8 empty] | 17218
Составил: ___________________________Н.В. Гоцуляк
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В.З. Вазгустова
(должность, подпись, расшифровка)