## ЛСР 17 граф
Обустройство Куюмбинского месторождения. Куст скважин №7 с подъездом и инженерными коммуникациями. Корректировка
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 72-15-02-36007-НК-АС-СМ-02-03-24
Строительные работы. Колодцы. Наружные сети канализации. Куст скважин №7. 4 этап строительства
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 72-15-02-36007-НК-АС
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________95,486 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4,667 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________400,25 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Колодец с гидрозатвором Кг -1 1 шт.
Земляные работы
1 | ТЕР01-01-007-02 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (15 руб.): 105% от ФОТ СП (7 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.028503 | 6433.54 |  | 6433.54 | 482.21 | 183 |  | 183 | 14 |  |  | 32.45 | 0.92
2 | ТЕР01-01-007-04 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4 НР (23 руб.): 105% от ФОТ СП (11 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.028503 | 10527.61 |  | 10527.61 | 789.07 | 300 |  | 300 | 22 |  |  | 53.1 | 1.51
3 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (20 руб.): 88% от ФОТ СП (10 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.0088 | 2669.47 | 2669.47 |  |  | 23 | 23 |  |  | 297.6 | 2.62
4 | ТЕР01-02-057-04 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (33 руб.): 88% от ФОТ СП (17 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.0088 | 4190.83 | 4190.83 |  |  | 37 | 37 |  |  | 427.2 | 3.76
5 | ТЕР01-01-031-03 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 НР (6 руб.): 105% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0294 | 2321.02 |  | 2321.02 | 191.91 | 68 |  | 68 | 6 |  |  | 12.1 | 0.36
6 | ТЕР01-01-031-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-03 (до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (9 руб.): 105% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0294 | 3671.44 |  | 3671.44 | 303.56 | 108 |  | 108 | 9 |  |  | 19.14 | 0.56
7 | ТЕР01-01-031-04 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 НР (16 руб.): 105% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0294 | 6203.46 |  | 6203.46 | 512.91 | 182 |  | 182 | 15 |  |  | 32.34 | 0.95
8 | ТЕР01-01-031-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04 (до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (15 руб.): 105% от ФОТ СП (7 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0294 | 5697.06 |  | 5697.06 | 471.04 | 167 |  | 167 | 14 |  |  | 29.7 | 0.87
9 | ТЕР01-01-034-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 НР (6 руб.): 105% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.051 | 1415.63 |  | 1415.63 | 117.05 | 72 |  | 72 | 6 |  |  | 7.38 | 0.38
10 | ТЕР01-01-034-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-03 (до 30м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (15 руб.): 105% от ФОТ СП (7 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.051 | 3222.6 |  | 3222.6 | 266.45 | 164 |  | 164 | 14 |  |  | 16.8 | 0.86
11 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 НР (7 руб.): 88% от ФОТ СП (4 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.0079 | 1044.23 | 1044.23 |  |  | 8 | 8 |  |  | 121 | 0.96
12 | ТЕР01-02-061-04 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 4 НР (8 руб.): 88% от ФОТ СП (4 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.0079 | 1190.94 | 1190.94 |  |  | 9 | 9 |  |  | 138 | 1.09
13 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 НР (84 руб.): 105% от ФОТ СП (40 руб.): 50% от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 0.514 | 591.56 | 122.92 | 468.64 | 33.65 | 304 | 63 | 241 | 17 | 12.53 | 6.44 | 3.04 | 1.56
14 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 НР (101 руб.): 105% от ФОТ СП (48 руб.): 50% от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 0.514 | 706.03 | 146.76 | 559.27 | 40.18 | 363 | 75 | 288 | 21 | 14.96 | 7.69 | 3.63 | 1.87
Устройство колодца
15 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (47 руб.): 134% от ФОТ СП (28 руб.): 80% от ФОТ | 1 м3 основания | 1.2 | 117.12 | 22.54 | 86.23 | 6.28 | 141 | 27 | 103 | 8 | 2.4 | 2.88 | 0.54 | 0.65
16 * | Цена заказчика | Щебень Формулы цены единицы: МАТ=1059,32/4,12 | м3 | 1.56 | 257.12 |  |  |  | 401
17 * | ФССЦпг-03-21-01-023 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 23 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=2,649 (ОЗП=2,649; ЭМ=2,649 к расх.; ЗПМ=2,649; МАТ=2,649 к расх.; ТЗ=2,649; ТЗМ=2,649)) | 1 т груза | 2.73 | 43.79 |  |  |  | 120
18 | ТЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты песчаного НР (13 руб.): 134% от ФОТ СП (8 руб.): 80% от ФОТ | 1 м3 основания | 0.4 | 80.66 | 21.6 | 50.7 | 3.51 | 32 | 9 | 20 | 1 | 2.3 | 0.92 | 0.29 | 0.12
19 | ТЕР09-02-001-03 | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: свыше 0,25 т НР (941 руб.): 99% от ФОТ СП (808 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 1.489 | 1233.83 | 620.4 | 463.8 | 17.68 | 1837 | 924 | 691 | 26 | 58.75 | 87.48 | 1.19 | 1.77
20 | ТСЦ-201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.4453 | 12625.15 |  |  |  | 5622
21 | ТСЦ-201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.2543 | 13978.28 |  |  |  | 3555
22 | ТСЦ-201-0765 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0.879 | 13350.89 |  |  |  | 11735
23 | ТСЦ-201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0056 | 13978.28 |  |  |  | 78
24 | ТЕР16-07-006-04 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм (до 500) НР (104 руб.): 141% от ФОТ СП (61 руб.): 83% от ФОТ | 1 сальник | 2 | 64.04 | 37.17 | 1.73 |  | 128 | 74 | 3 |  | 3.56 | 7.12
25 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер НР (36 руб.): 99% от ФОТ СП (31 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0.0415 | 1163.27 | 877.9 | 229.64 | 7.28 | 48 | 36 | 10 |  | 89.49 | 3.71 | 0.49 | 0.02
26 | ТСЦ-201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0415 | 12393.75 |  |  |  | 514
27 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 НР (1 руб.): 88% от ФОТ СП 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.0012 | 763.76 | 763.76 |  |  | 1 | 1 |  |  | 88.5 | 0.11
Устройство отмостки
28 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (8 руб.): 134% от ФОТ СП (5 руб.): 80% от ФОТ | 1 м3 основания | 0.223 | 117.12 | 22.54 | 86.23 | 6.28 | 26 | 5 | 19 | 1 | 2.4 | 0.54 | 0.54 | 0.12
29 * | Цена заказчика | Щебень Формулы цены единицы: МАТ=1059,32/4,12 | м3 | 0.29 | 257.12 |  |  |  | 75
30 * | ФССЦпг-03-21-01-023 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 23 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=2,649 (ОЗП=2,649; ЭМ=2,649 к расх.; ЗПМ=2,649; МАТ=2,649 к расх.; ТЗ=2,649; ТЗМ=2,649)) | 1 т груза | 0.50575 | 43.79 |  |  |  | 22
31 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР (5 руб.): 116% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.002 | 7278 | 1614.6 | 2922.25 | 267.48 | 15 | 3 | 6 | 1 | 180 | 0.36 | 18 | 0.04
32 | ТЕР06-01-080-14 | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 30 (М 400) НР (4 руб.): 66% от ФОТ СП (4 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона | 0.002 | 79997.6 | 2706.34 | 3161.39 | 448 | 160 | 5 | 6 | 1 | 301.71 | 0.6 | 40.47 | 0.08
33 * | Цена заказчика | Щебень Формулы цены единицы: МАТ=1059,32/4,12 | м3 | 0.16 | 257.12 |  |  |  | 41
34 * | ФССЦпг-03-21-01-023 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 23 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=2,649 (ОЗП=2,649; ЭМ=2,649 к расх.; ЗПМ=2,649; МАТ=2,649 к расх.; ТЗ=2,649; ТЗМ=2,649)) | 1 т груза | 0.28 | 43.79 |  |  |  | 12
35 * | Цена заказчика | Песок природный Формулы цены единицы: МАТ=5287/4,12 | м3 | 0.088 | 1283.25 |  |  |  | 113
Окраска Наружная поверхность
36 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 НР (-15 руб.): 99% от ФОТ СП (-11 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | -0.237 | 292.06 | 65.05 | 14.88 | 0.11 | -69 | -15 | -4 |  | 5.31 | -1.26 | 0.01
37 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (подземная часть наружной поверхности колодцев) (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (13 руб.): 99% от ФОТ СП (9 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.224 | 458.44 | 60.14 | 39.04 | 0.22 | 103 | 13 | 9 |  | 5.76 | 1.29 | 0.02
38 | ТЕР13-03-002-13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 (надземная часть наружной поверхности колодцев) НР (1 руб.): 99% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.013 | 163.32 | 58.42 | 14.88 | 0.11 | 2 | 1 |  |  | 4.64 | 0.06 | 0.01
39 | прайс | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" Формулы цены единицы: МАТ=668/1,18/4,12 (Транспортные расходы МАТ=13% к расх.) | кг | 0.26 | 155.26 |  |  |  | 40
40 | ТЕР13-03-004-09 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773, эпоксидной грунт-эмалью " Акрус-эпокс С" (надземная часть наружной поверхности колодцев) НР 99% от ФОТ СП 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.013 | 112.93 | 25.79 | 14.88 | 0.11 | 1 |  |  |  | 2.47 | 0.03 | 0.01
41 | Прайс | Эпоксидная грунт-эмаль " Акрус-эпокс С" Формулы цены единицы: МАТ=358,44/1,18/4,12 (Транспортные расходы МАТ=13% к расх.) | кг | 0.91 | 83.31 |  |  |  | 76
42 | ТЕР13-03-004-13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116, полиуретановой эмалью " Акрус-полиур" (надземная часть наружной поверхности колодцев) НР (1 руб.): 99% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0132 | 79.84 | 39.99 | 14.88 | 0.11 | 1 | 1 |  |  | 3.83 | 0.05 | 0.01
43 | Прайс | Полиуретановая эмаль " Акрус-полиур" Формулы цены единицы: МАТ=419/1,18/4,12 (Транчпортные расходы МАТ=13% к расх.) | кг | 0.234 | 97.39 |  |  |  | 23
Внутренняя поверхность колодцев
44 | ТЕР13-03-002-11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010 НР (13 руб.): 99% от ФОТ СП (9 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2244 | 748.48 | 58.42 | 14.88 | 0.11 | 168 | 13 | 3 |  | 4.64 | 1.04 | 0.01
45 | ТЕР13-03-004-09 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (12 руб.): 99% от ФОТ СП (8 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2244 | 1185.9 | 51.58 | 29.76 | 0.22 | 266 | 12 | 7 |  | 4.94 | 1.11 | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 27275 | 1324 | 2646 | 176 |  | 128.6 |  | 12.64
Накладные расходы | [8 empty] | 1541
Сметная прибыль | [8 empty] | 1138
Итоги по разделу 1 Колодец с гидрозатвором Кг -1 1 шт. :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 1-2, 5-10, 13-14 | [8 empty] | 1911 | 138 | 1773 | 138 |  | 14.13 |  | 9.84
Накладные расходы 105% ФОТ (от 276) | [8 empty] | 290
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 276) | [8 empty] | 138
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2339 |  |  |  |  | 14.13 |  | 9.84
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 3-4, 11-12, 27 | [8 empty] | 78 | 78 |  |  |  | 8.54
Накладные расходы 88% ФОТ (от 78) | [8 empty] | 69
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 78) | [8 empty] | 35
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 182 |  |  |  |  | 8.54
Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 15, 18, 28 | [8 empty] | 199 | 41 | 142 | 10 |  | 4.34 |  | 0.89
Накладные расходы 134% ФОТ (от 51) | [8 empty] | 68
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 51) | [8 empty] | 41
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 308 |  |  |  |  | 4.34 |  | 0.89
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 16, 29, 33, 35, 39, 41, 43 | [8 empty] | 769
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 17, 30, 34 | [8 empty] | 154
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 19-23, 25-26 | [8 empty] | 23389 | 960 | 701 | 26 |  | 91.19 |  | 1.79
Накладные расходы 99% ФОТ (от 986) | [8 empty] | 976
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 986) | [8 empty] | 838
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 25203 |  |  |  |  | 91.19 |  | 1.79
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 24 | [8 empty] | 128 | 74 | 3 |  |  | 7.12
Накладные расходы 141% ФОТ (от 74) | [8 empty] | 104
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 74) | [8 empty] | 61
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 293 |  |  |  |  | 7.12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 31 | [8 empty] | 15 | 3 | 6 | 1 |  | 0.36 |  | 0.04
Накладные расходы 116% ФОТ (от 4) | [8 empty] | 5
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4) | [8 empty] | 3
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 23 |  |  |  |  | 0.36 |  | 0.04
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 32 | [8 empty] | 160 | 5 | 6 | 1 |  | 0.6 |  | 0.08
Накладные расходы 66% ФОТ (от 6) | [8 empty] | 4
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6) | [8 empty] | 4
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 168 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.08
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 36-38, 40, 42, 44-45 | [8 empty] | 472 | 25 | 15 |  |  | 2.32
Накладные расходы 99% ФОТ (от 25) | [8 empty] | 25
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 25) | [8 empty] | 18
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 515 |  |  |  |  | 2.32
Итого | [8 empty] | 29954 |  |  |  |  | 128.6 |  | 12.64
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 23305
Машины и механизмы | [8 empty] | 2646
ФОТ | [8 empty] | 1500
Накладные расходы | [8 empty] | 1541
Сметная прибыль | [8 empty] | 1138
Итого по разделу 1 Колодец с гидрозатвором Кг -1 1 шт. | [8 empty] | 29954 |  |  |  |  | 128.6 |  | 12.64
Материалы заказчика | [8 empty] | 688
Раздел 2. Колодец с гидрозатвором Кг-2-1шт.
46 | ТЕР01-01-007-02 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (13 руб.): 105% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.025914 | 6433.54 |  | 6433.54 | 482.21 | 167 |  | 167 | 12 |  |  | 32.45 | 0.84
47 | ТЕР01-01-008-04 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 4 НР (18 руб.): 105% от ФОТ СП (9 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.025914 | 11376.92 |  | 11376.92 | 648.79 | 295 |  | 295 | 17 |  |  | 43.66 | 1.13
48 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (18 руб.): 88% от ФОТ СП (9 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.008 | 2669.47 | 2669.47 |  |  | 21 | 21 |  |  | 297.6 | 2.38
49 | ТЕР01-02-057-04 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (30 руб.): 88% от ФОТ СП (15 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.008 | 4190.83 | 4190.83 |  |  | 34 | 34 |  |  | 427.2 | 3.42
50 | ТЕР01-01-031-03 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 НР (5 руб.): 105% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0267 | 2321.02 |  | 2321.02 | 191.91 | 62 |  | 62 | 5 |  |  | 12.1 | 0.32
51 | ТЕР01-01-031-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-03 (до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (8 руб.): 105% от ФОТ СП (4 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0267 | 3671.44 |  | 3671.44 | 303.56 | 98 |  | 98 | 8 |  |  | 19.14 | 0.51
52 | ТЕР01-01-031-04 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 НР (15 руб.): 105% от ФОТ СП (7 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0267 | 6203.46 |  | 6203.46 | 512.91 | 166 |  | 166 | 14 |  |  | 32.34 | 0.86
53 | ТЕР01-01-031-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04 (до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (14 руб.): 105% от ФОТ СП (7 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0267 | 5697.06 |  | 5697.06 | 471.04 | 152 |  | 152 | 13 |  |  | 29.7 | 0.79
54 | ТЕР01-01-034-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 НР (5 руб.): 105% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.046 | 1415.63 |  | 1415.63 | 117.05 | 65 |  | 65 | 5 |  |  | 7.38 | 0.34
55 | ТЕР01-01-034-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-03 (до 30м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (13 руб.): 105% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.046 | 3222.6 |  | 3222.6 | 266.45 | 148 |  | 148 | 12 |  |  | 16.8 | 0.77
56 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 НР (7 руб.): 88% от ФОТ СП (4 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.0072 | 1044.23 | 1044.23 |  |  | 8 | 8 |  |  | 121 | 0.87
57 | ТЕР01-02-061-04 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 4 НР (8 руб.): 88% от ФОТ СП (4 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.0072 | 1190.94 | 1190.94 |  |  | 9 | 9 |  |  | 138 | 0.99
58 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР (39 руб.): 105% от ФОТ СП (19 руб.): 50% от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 0.232 | 591.56 | 122.92 | 468.64 | 33.65 | 137 | 29 | 108 | 8 | 12.53 | 2.91 | 3.04 | 0.71
59 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 НР (45 руб.): 105% от ФОТ СП (22 руб.): 50% от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 0.232 | 706.03 | 146.76 | 559.27 | 40.18 | 164 | 34 | 130 | 9 | 14.96 | 3.47 | 3.63 | 0.84
Устройство колодца
60 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (47 руб.): 134% от ФОТ СП (28 руб.): 80% от ФОТ | 1 м3 основания | 1.2 | 117.12 | 22.54 | 86.23 | 6.28 | 141 | 27 | 103 | 8 | 2.4 | 2.88 | 0.54 | 0.65
61 * | Цена заказчика | Щебень Формулы цены единицы: МАТ=1059,32/4,12 | м3 | 1.56 | 257.12 |  |  |  | 401
62 * | ФССЦпг-03-21-01-023 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 23 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=2,649 (ОЗП=2,649; ЭМ=2,649 к расх.; ЗПМ=2,649; МАТ=2,649 к расх.; ТЗ=2,649; ТЗМ=2,649)) | 1 т груза | 2.73 | 43.79 |  |  |  | 120
63 | ТЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты песчаного НР (13 руб.): 134% от ФОТ СП (8 руб.): 80% от ФОТ | 1 м3 основания | 0.4 | 80.66 | 21.6 | 50.7 | 3.51 | 32 | 9 | 20 | 1 | 2.3 | 0.92 | 0.29 | 0.12
64 | ТЕР09-02-001-03 | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: свыше 0,25 т НР (908 руб.): 99% от ФОТ СП (779 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 1.4374 | 1233.83 | 620.4 | 463.8 | 17.68 | 1774 | 892 | 667 | 25 | 58.75 | 84.45 | 1.19 | 1.71
65 | ТСЦ-201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.4453 | 12625.15 |  |  |  | 5622
66 | ТСЦ-201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.2536 | 13978.28 |  |  |  | 3545
67 | ТСЦ-201-0765 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0.82815 | 13350.89 |  |  |  | 11057
68 | ТСЦ-201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0056 | 13978.28 |  |  |  | 78
69 | ТЕР16-07-006-04 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм (до 500) НР (104 руб.): 141% от ФОТ СП (61 руб.): 83% от ФОТ | 1 сальник | 2 | 64.04 | 37.17 | 1.73 |  | 128 | 74 | 3 |  | 3.56 | 7.12
70 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер НР (36 руб.): 99% от ФОТ СП (31 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0.0415 | 1163.27 | 877.9 | 229.64 | 7.28 | 48 | 36 | 10 |  | 89.49 | 3.71 | 0.49 | 0.02
71 | ТСЦ-201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0415 | 12393.75 |  |  |  | 514
72 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 НР (1 руб.): 88% от ФОТ СП 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.0012 | 763.76 | 763.76 |  |  | 1 | 1 |  |  | 88.5 | 0.11
Устройство отмостки
73 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (8 руб.): 134% от ФОТ СП (5 руб.): 80% от ФОТ | 1 м3 основания | 0.223 | 117.12 | 22.54 | 86.23 | 6.28 | 26 | 5 | 19 | 1 | 2.4 | 0.54 | 0.54 | 0.12
74 * | Цена заказчика | Щебень Формулы цены единицы: МАТ=1059,32/4,12 | м3 | 0.2899 | 257.12 |  |  |  | 75
75 * | ФССЦпг-03-21-01-023 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 23 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=2,649 (ОЗП=2,649; ЭМ=2,649 к расх.; ЗПМ=2,649; МАТ=2,649 к расх.; ТЗ=2,649; ТЗМ=2,649)) | 1 т груза | 0.50575 | 43.79 |  |  |  | 22
76 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР (6 руб.): 116% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.00223 | 7278 | 1614.6 | 2922.25 | 267.48 | 16 | 4 | 7 | 1 | 180 | 0.4 | 18 | 0.04
77 | ТЕР06-01-080-14 | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 30 (М 400) НР (4 руб.): 66% от ФОТ СП (4 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона | 0.002 | 79997.6 | 2706.34 | 3161.39 | 448 | 160 | 5 | 6 | 1 | 301.71 | 0.6 | 40.47 | 0.08
78 * | Цена заказчика | Щебень Формулы цены единицы: МАТ=1059,32/4,12 | м3 | 0.16 | 257.12 |  |  |  | 41
79 * | ФССЦпг-03-21-01-023 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 23 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=2,649 (ОЗП=2,649; ЭМ=2,649 к расх.; ЗПМ=2,649; МАТ=2,649 к расх.; ТЗ=2,649; ТЗМ=2,649)) | 1 т груза | 0.28 | 43.79 |  |  |  | 12
80 * | Цена заказчика | Песок природный Формулы цены единицы: МАТ=5287/4,12 | м3 | 0.088 | 1283.25 |  |  |  | 113
Окраска Наружная поверхность
81 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 НР (-15 руб.): 99% от ФОТ СП (-11 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | -0.231 | 292.06 | 65.05 | 14.88 | 0.11 | -67 | -15 | -3 |  | 5.31 | -1.23 | 0.01
82 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (подземная часть наружной поверхности колодцев) (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (13 руб.): 99% от ФОТ СП (9 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2179 | 458.44 | 60.14 | 39.04 | 0.22 | 100 | 13 | 9 |  | 5.76 | 1.26 | 0.02
83 | ТЕР13-03-002-13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 (надземная часть наружной поверхности колодцев) НР (1 руб.): 99% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.013 | 163.32 | 58.42 | 14.88 | 0.11 | 2 | 1 |  |  | 4.64 | 0.06 | 0.01
84 | прайс | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" Формулы цены единицы: МАТ=668/1,18/4,12 (Транспортные расходы МАТ=13% к расх.) | кг | 0.26 | 155.26 |  |  |  | 40
85 | ТЕР13-03-004-09 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773, эпоксидной грунт-эмалью " Акрус-эпокс С" (надземная часть наружной поверхности колодцев) НР 99% от ФОТ СП 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.013 | 112.93 | 25.79 | 14.88 | 0.11 | 1 |  |  |  | 2.47 | 0.03 | 0.01
86 | Прайс | Эпоксидная грунт-эмаль " Акрус-эпокс С" Формулы цены единицы: МАТ=358,44/1,18/4,12 (Транспортные расходы МАТ=13% к расх.) | кг | 0.91 | 83.31 |  |  |  | 76
87 | ТЕР13-03-004-13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116, полиуретановой эмалью " Акрус-полиур" (надземная часть наружной поверхности колодцев) НР (1 руб.): 99% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0132 | 79.84 | 39.99 | 14.88 | 0.11 | 1 | 1 |  |  | 3.83 | 0.05 | 0.01
88 | Прайс | Полиуретановая эмаль " Акрус-полиур" Формулы цены единицы: МАТ=419/1,18/4,12 (Транспортные расходы МАТ=13% к расх.) | кг | 0.234 | 97.39 |  |  |  | 23
Внутренняя поверхность колодцев
89 | ТЕР13-03-002-11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010 НР (13 руб.): 99% от ФОТ СП (9 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2179 | 748.48 | 58.42 | 14.88 | 0.11 | 163 | 13 | 3 |  | 4.64 | 1.01 | 0.01
90 | ТЕР13-03-004-09 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (11 руб.): 99% от ФОТ СП (8 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2179 | 1185.9 | 51.58 | 29.76 | 0.22 | 258 | 11 | 6 |  | 4.94 | 1.08 | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 26049 | 1212 | 2241 | 140 |  | 117.03 |  | 9.85
Накладные расходы | [8 empty] | 1387
Сметная прибыль | [8 empty] | 1052
Итоги по разделу 2 Колодец с гидрозатвором Кг-2-1шт. :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 46-47, 50-55, 58-59 | [8 empty] | 1454 | 63 | 1391 | 103 |  | 6.38 |  | 7.11
Накладные расходы 105% ФОТ (от 166) | [8 empty] | 174
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 166) | [8 empty] | 83
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1711 |  |  |  |  | 6.38 |  | 7.11
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 48-49, 56-57, 72 | [8 empty] | 73 | 73 |  |  |  | 7.77
Накладные расходы 88% ФОТ (от 73) | [8 empty] | 64
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 73) | [8 empty] | 33
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 170 |  |  |  |  | 7.77
Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 60, 63, 73 | [8 empty] | 199 | 41 | 142 | 10 |  | 4.34 |  | 0.89
Накладные расходы 134% ФОТ (от 51) | [8 empty] | 68
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 51) | [8 empty] | 41
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 308 |  |  |  |  | 4.34 |  | 0.89
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 61, 74, 78, 80, 84, 86, 88 | [8 empty] | 769
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 62, 75, 79 | [8 empty] | 154
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 64-68, 70-71 | [8 empty] | 22638 | 928 | 677 | 25 |  | 88.16 |  | 1.73
Накладные расходы 99% ФОТ (от 953) | [8 empty] | 943
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 953) | [8 empty] | 810
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 24391 |  |  |  |  | 88.16 |  | 1.73
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 69 | [8 empty] | 128 | 74 | 3 |  |  | 7.12
Накладные расходы 141% ФОТ (от 74) | [8 empty] | 104
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 74) | [8 empty] | 61
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 293 |  |  |  |  | 7.12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 76 | [8 empty] | 16 | 4 | 7 | 1 |  | 0.4 |  | 0.04
Накладные расходы 116% ФОТ (от 5) | [8 empty] | 6
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5) | [8 empty] | 3
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 25 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.04
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 77 | [8 empty] | 160 | 5 | 6 | 1 |  | 0.6 |  | 0.08
Накладные расходы 66% ФОТ (от 6) | [8 empty] | 4
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6) | [8 empty] | 4
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 168 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.08
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 81-83, 85, 87, 89-90 | [8 empty] | 458 | 24 | 15 |  |  | 2.26
Накладные расходы 99% ФОТ (от 24) | [8 empty] | 24
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 24) | [8 empty] | 17
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 499 |  |  |  |  | 2.26
Итого | [8 empty] | 28488 |  |  |  |  | 117.03 |  | 9.85
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 22596
Машины и механизмы | [8 empty] | 2241
ФОТ | [8 empty] | 1352
Накладные расходы | [8 empty] | 1387
Сметная прибыль | [8 empty] | 1052
Итого по разделу 2 Колодец с гидрозатвором Кг-2-1шт. | [8 empty] | 28488 |  |  |  |  | 117.03 |  | 9.85
Материалы заказчика | [8 empty] | 688
Раздел 3. Дождеприемные колодцы (До-1),(До-2)
Земляные работы (До-1)
91 | ТЕР01-01-007-02 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (11 руб.): 105% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.019793 | 6433.54 |  | 6433.54 | 482.21 | 127 |  | 127 | 10 |  |  | 32.45 | 0.64
92 | ТЕР01-01-007-04 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4 НР (17 руб.): 105% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.019793 | 10527.61 |  | 10527.61 | 789.07 | 208 |  | 208 | 16 |  |  | 53.1 | 1.05
93 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (14 руб.): 88% от ФОТ СП (7 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.006 | 2669.47 | 2669.47 |  |  | 16 | 16 |  |  | 297.6 | 1.79
94 | ТЕР01-02-057-04 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (22 руб.): 88% от ФОТ СП (11 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.006 | 4190.83 | 4190.83 |  |  | 25 | 25 |  |  | 427.2 | 2.56
95 | ТЕР01-01-031-03 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (3.76При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) НР (3 руб.): 105% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.02 | 1972.87 |  | 1972.87 | 163.12 | 39 |  | 39 | 3 |  |  | 10.29 | 0.21
96 | ТЕР01-01-031-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-03 (до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (6 руб.): 105% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.02 | 3671.44 |  | 3671.44 | 303.56 | 73 |  | 73 | 6 |  |  | 19.14 | 0.38
97 | ТЕР01-01-031-04 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 (3.76При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) НР (9 руб.): 105% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.02 | 5272.94 |  | 5272.94 | 435.97 | 105 |  | 105 | 9 |  |  | 27.49 | 0.55
98 | ТЕР01-01-031-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04 (до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (9 руб.): 105% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.02 | 5697.06 |  | 5697.06 | 471.04 | 114 |  | 114 | 9 |  |  | 29.7 | 0.59
99 | ТЕР01-01-034-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 НР (4 руб.): 105% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.037 | 1415.63 |  | 1415.63 | 117.05 | 52 |  | 52 | 4 |  |  | 7.38 | 0.27
100 | ТЕР01-01-034-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-03 (до 30м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (11 руб.): 105% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.037 | 3222.6 |  | 3222.6 | 266.45 | 119 |  | 119 | 10 |  |  | 16.8 | 0.62
101 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 НР (5 руб.): 88% от ФОТ СП (3 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.0057 | 1044.23 | 1044.23 |  |  | 6 | 6 |  |  | 121 | 0.69
102 | ТЕР01-02-061-04 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 4 НР (6 руб.): 88% от ФОТ СП (3 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.0057 | 1190.94 | 1190.94 |  |  | 7 | 7 |  |  | 138 | 0.79
103 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР (29 руб.): 105% от ФОТ СП (14 руб.): 50% от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 0.18 | 591.56 | 122.92 | 468.64 | 33.65 | 106 | 22 | 84 | 6 | 12.53 | 2.26 | 3.04 | 0.55
104 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 НР (36 руб.): 105% от ФОТ СП (17 руб.): 50% от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 0.183 | 706.03 | 146.76 | 559.27 | 40.18 | 129 | 27 | 102 | 7 | 14.96 | 2.74 | 3.63 | 0.66
Колодец (До-1)
105 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (29 руб.): 134% от ФОТ СП (18 руб.): 80% от ФОТ | 1 м3 основания | 0.768 | 117.12 | 22.54 | 86.23 | 6.28 | 90 | 17 | 66 | 5 | 2.4 | 1.84 | 0.54 | 0.41
106 * | Цена заказчика | Щебень Формулы цены единицы: МАТ=1059,32/4,12 | м3 | 0.998 | 257.12 |  |  |  | 257
107 * | ФССЦпг-03-21-01-023 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 23 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=2,649 (ОЗП=2,649; ЭМ=2,649 к расх.; ЗПМ=2,649; МАТ=2,649 к расх.; ТЗ=2,649; ТЗМ=2,649)) | 1 т груза | 1.7465 | 43.79 |  |  |  | 76
108 | ТЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты песчаного НР (9 руб.): 134% от ФОТ СП (6 руб.): 80% от ФОТ | 1 м3 основания | 0.256 | 80.66 | 21.6 | 50.7 | 3.51 | 21 | 6 | 13 | 1 | 2.3 | 0.59 | 0.29 | 0.07
109 | ТЕР09-02-001-03 | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: свыше 0,25 т НР (596 руб.): 99% от ФОТ СП (512 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0.9427 | 1233.83 | 620.4 | 463.8 | 17.68 | 1163 | 585 | 437 | 17 | 58.75 | 55.38 | 1.19 | 1.12
110 | ТСЦ-201-0765 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0.66834 | 13350.89 |  |  |  | 8923
111 | ТСЦ-201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0228 | 13978.28 |  |  |  | 319
112 | ТСЦ-201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.2683 | 12625.15 |  |  |  | 3387
113 | ТЕР16-07-006-04 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм (до 500) НР (52 руб.): 141% от ФОТ СП (31 руб.): 83% от ФОТ | 1 сальник | 1 | 64.04 | 37.17 | 1.73 |  | 64 | 37 | 2 |  | 3.56 | 3.56
114 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер НР (24 руб.): 99% от ФОТ СП (20 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0.0272 | 1163.27 | 877.9 | 229.64 | 7.28 | 32 | 24 | 6 |  | 89.49 | 2.43 | 0.49 | 0.01
115 | ТСЦ-201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0272 | 12393.75 |  |  |  | 337
116 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали НР (7 руб.): 99% от ФОТ СП (6 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0.013229 | 838.17 | 498.25 | 191.28 | 1.78 | 11 | 7 | 3 |  | 50.79 | 0.67 | 0.12
117 | ТСЦ-201-8063 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые | т | 0.0132 | 16928.25 |  |  |  | 223
118 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 НР (-10 руб.): 99% от ФОТ СП (-7 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | -0.153 | 292.06 | 65.05 | 14.88 | 0.11 | -45 | -10 | -2 |  | 5.31 | -0.81 | 0.01
Окраска Наружная поверхность
119 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 НР (-10 руб.): 99% от ФОТ СП (-7 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | -0.153 | 292.06 | 65.05 | 14.88 | 0.11 | -45 | -10 | -2 |  | 5.31 | -0.81 | 0.01
120 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (подземная часть наружной поверхности колодца) (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (8 руб.): 99% от ФОТ СП (6 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1322 | 458.44 | 60.14 | 39.04 | 0.22 | 61 | 8 | 5 |  | 5.76 | 0.76 | 0.02
121 | ТЕР13-03-002-13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 (надземная часть наружной поверхности колодцев) НР (1 руб.): 99% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.011 | 163.32 | 58.42 | 14.88 | 0.11 | 2 | 1 |  |  | 4.64 | 0.05 | 0.01
122 | прайс | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" Формулы цены единицы: МАТ=668/1,18/4,12 (Транспортные расходы МАТ=13% к расх.) | кг | 0.22 | 155.26 |  |  |  | 34
123 | ТЕР13-03-004-09 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773, эпоксидной грунт-эмалью " Акрус-эпокс С" (надземная часть наружной поверхности колодцев) НР 99% от ФОТ СП 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.011 | 112.93 | 25.79 | 14.88 | 0.11 | 1 |  |  |  | 2.47 | 0.03 | 0.01
124 | Прайс | Эпоксидная грунт-эмаль " Акрус-эпокс С" Формулы цены единицы: МАТ=358,44/1,18/4,12 (Транспортные расходы МАТ=13% к расх.) | кг | 0.77 | 83.31 |  |  |  | 64
125 | ТЕР13-03-004-13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116, полиуретановой эмалью " Акрус-полиур" (надземная часть наружной поверхности колодцев) НР (1 руб.): 99% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0108 | 79.84 | 39.99 | 14.88 | 0.11 | 1 | 1 |  |  | 3.83 | 0.04 | 0.01
126 | Прайс | Полиуретановая эмаль " Акрус-полиур" Формулы цены единицы: МАТ=419/1,18/4,12 (Транспортные расходы МАТ=13% к расх.) | кг | 0.198 | 97.39 |  |  |  | 19
Внутренняя поверхность колодцев
127 | ТЕР13-03-002-11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010 НР (6 руб.): 99% от ФОТ СП (4 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0989 | 748.48 | 58.42 | 14.88 | 0.11 | 74 | 6 | 1 |  | 4.64 | 0.46 | 0.01
128 | ТЕР13-03-004-09 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (5 руб.): 99% от ФОТ СП (4 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0989 | 1185.9 | 51.58 | 29.76 | 0.22 | 117 | 5 | 3 |  | 4.94 | 0.49 | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 16312 | 780 | 1555 | 103 |  | 75.51 |  | 7.13
Накладные расходы | [8 empty] | 902
Сметная прибыль | [8 empty] | 682
Итоги по разделу 3 Дождеприемные колодцы (До-1),(До-2) :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 91-92, 95-100, 103-104 | [8 empty] | 1072 | 49 | 1023 | 80 |  | 5 |  | 5.52
Накладные расходы 105% ФОТ (от 129) | [8 empty] | 135
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 129) | [8 empty] | 65
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1272 |  |  |  |  | 5 |  | 5.52
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 93-94, 101-102 | [8 empty] | 54 | 54 |  |  |  | 5.83
Накладные расходы 88% ФОТ (от 54) | [8 empty] | 48
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 54) | [8 empty] | 24
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 126 |  |  |  |  | 5.83
Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 105, 108 | [8 empty] | 111 | 23 | 79 | 6 |  | 2.43 |  | 0.48
Накладные расходы 134% ФОТ (от 29) | [8 empty] | 39
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 29) | [8 empty] | 23
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 173 |  |  |  |  | 2.43 |  | 0.48
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 106, 122, 124, 126 | [8 empty] | 374
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 107 | [8 empty] | 76
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 109-112, 114-117 | [8 empty] | 14395 | 616 | 446 | 17 |  | 58.48 |  | 1.13
Накладные расходы 99% ФОТ (от 633) | [8 empty] | 627
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 633) | [8 empty] | 538
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 15560 |  |  |  |  | 58.48 |  | 1.13
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 113 | [8 empty] | 64 | 37 | 2 |  |  | 3.56
Накладные расходы 141% ФОТ (от 37) | [8 empty] | 52
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 37) | [8 empty] | 31
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 147 |  |  |  |  | 3.56
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 118-121, 123, 125, 127-128 | [8 empty] | 166 | 1 | 5 |  |  | 0.21
Накладные расходы 99% ФОТ (от 1) | [8 empty] | 1
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1) | [8 empty] | 1
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 168 |  |  |  |  | 0.21
Итого | [8 empty] | 17896 |  |  |  |  | 75.51 |  | 7.13
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 13977
Машины и механизмы | [8 empty] | 1555
ФОТ | [8 empty] | 883
Накладные расходы | [8 empty] | 902
Сметная прибыль | [8 empty] | 682
Итого по разделу 3 Дождеприемные колодцы (До-1),(До-2) | [8 empty] | 17896 |  |  |  |  | 75.51 |  | 7.13
Материалы заказчика | [8 empty] | 286
Раздел 4. Дождеприемный колодец До-2
Земляные работы (До-2)
129 | ТЕР01-01-007-02 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (12 руб.): 105% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.022068 | 6433.54 |  | 6433.54 | 482.21 | 142 |  | 142 | 11 |  |  | 32.45 | 0.72
130 | ТЕР01-01-007-04 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4 НР (18 руб.): 105% от ФОТ СП (9 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.022068 | 10527.61 |  | 10527.61 | 789.07 | 232 |  | 232 | 17 |  |  | 53.1 | 1.17
131 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (17 руб.): 88% от ФОТ СП (9 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.007 | 2669.47 | 2669.47 |  |  | 19 | 19 |  |  | 297.6 | 2.08
132 | ТЕР01-02-057-04 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (26 руб.): 88% от ФОТ СП (13 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.007 | 4190.83 | 4190.83 |  |  | 29 | 29 |  |  | 427.2 | 2.99
133 | ТЕР01-01-031-03 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (3.76При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) НР (4 руб.): 105% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.023 | 1972.87 |  | 1972.87 | 163.12 | 45 |  | 45 | 4 |  |  | 10.29 | 0.24
134 | ТЕР01-01-031-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-03 (до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (7 руб.): 105% от ФОТ СП (4 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.023 | 3671.44 |  | 3671.44 | 303.56 | 84 |  | 84 | 7 |  |  | 19.14 | 0.44
135 | ТЕР01-01-031-04 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 (3.76При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) НР (11 руб.): 105% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.023 | 5272.94 |  | 5272.94 | 435.97 | 121 |  | 121 | 10 |  |  | 27.49 | 0.63
136 | ТЕР01-01-031-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04 (до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (12 руб.): 105% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.023 | 5697.06 |  | 5697.06 | 471.04 | 131 |  | 131 | 11 |  |  | 29.7 | 0.68
137 | ТЕР01-01-034-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 НР (5 руб.): 105% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.041 | 1415.63 |  | 1415.63 | 117.05 | 58 |  | 58 | 5 |  |  | 7.38 | 0.3
138 | ТЕР01-01-034-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-03 (до 30м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (12 руб.): 105% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.041 | 3222.6 |  | 3222.6 | 266.45 | 132 |  | 132 | 11 |  |  | 16.8 | 0.69
139 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 НР (6 руб.): 88% от ФОТ СП (3 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.0064 | 1044.23 | 1044.23 |  |  | 7 | 7 |  |  | 121 | 0.77
140 | ТЕР01-02-061-04 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 4 НР (7 руб.): 88% от ФОТ СП (4 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.0064 | 1190.94 | 1190.94 |  |  | 8 | 8 |  |  | 138 | 0.88
141 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР (35 руб.): 105% от ФОТ СП (17 руб.): 50% от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 0.21 | 591.56 | 122.92 | 468.64 | 33.65 | 124 | 26 | 98 | 7 | 12.53 | 2.63 | 3.04 | 0.64
142 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 НР (40 руб.): 105% от ФОТ СП (19 руб.): 50% от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 0.206 | 706.03 | 146.76 | 559.27 | 40.18 | 145 | 30 | 115 | 8 | 14.96 | 3.08 | 3.63 | 0.75
До-2
143 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (29 руб.): 134% от ФОТ СП (18 руб.): 80% от ФОТ | 1 м3 основания | 0.768 | 117.12 | 22.54 | 86.23 | 6.28 | 90 | 17 | 66 | 5 | 2.4 | 1.84 | 0.54 | 0.41
144 * | Цена заказчика | Щебень Формулы цены единицы: МАТ=1059,32/4,12 | м3 | 0.998 | 257.12 |  |  |  | 257
145 * | ФССЦпг-03-21-01-023 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 23 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=2,649 (ОЗП=2,649; ЭМ=2,649 к расх.; ЗПМ=2,649; МАТ=2,649 к расх.; ТЗ=2,649; ТЗМ=2,649)) | 1 т груза | 1.7465 | 43.79 |  |  |  | 76
146 | ТЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты песчаного НР (9 руб.): 134% от ФОТ СП (6 руб.): 80% от ФОТ | 1 м3 основания | 0.256 | 80.66 | 21.6 | 50.7 | 3.51 | 21 | 6 | 13 | 1 | 2.3 | 0.59 | 0.29 | 0.07
147 | ТЕР09-02-001-03 | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: свыше 0,25 т НР (606 руб.): 99% от ФОТ СП (520 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0.9583 | 1233.83 | 620.4 | 463.8 | 17.68 | 1182 | 595 | 444 | 17 | 58.75 | 56.3 | 1.19 | 1.14
148 | ТСЦ-201-0765 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0.68387 | 13350.89 |  |  |  | 9130
149 | ТСЦ-201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0228 | 13978.28 |  |  |  | 319
150 | ТСЦ-201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.2683 | 12625.15 |  |  |  | 3387
151 | ТЕР16-07-006-04 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм (до 500) НР (52 руб.): 141% от ФОТ СП (31 руб.): 83% от ФОТ | 1 сальник | 1 | 64.04 | 37.17 | 1.73 |  | 64 | 37 | 2 |  | 3.56 | 3.56
152 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер НР (24 руб.): 99% от ФОТ СП (20 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0.0272 | 1163.27 | 877.9 | 229.64 | 7.28 | 32 | 24 | 6 |  | 89.49 | 2.43 | 0.49 | 0.01
153 | ТСЦ-201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0272 | 12393.75 |  |  |  | 337
154 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали НР (7 руб.): 99% от ФОТ СП (6 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0.013229 | 838.17 | 498.25 | 191.28 | 1.78 | 11 | 7 | 3 |  | 50.79 | 0.67 | 0.12
155 | ТСЦ-201-8063 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые | т | 0.0132 | 16928.25 |  |  |  | 223
156 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 НР (-10 руб.): 99% от ФОТ СП (-7 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | -0.154 | 292.06 | 65.05 | 14.88 | 0.11 | -45 | -10 | -2 |  | 5.31 | -0.82 | 0.01
157 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (подземная часть наружной поверхности колодца) (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (6 руб.): 99% от ФОТ СП (4 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1042 | 458.44 | 60.14 | 39.04 | 0.22 | 48 | 6 | 4 |  | 5.76 | 0.6 | 0.02
158 | ТЕР13-03-002-13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 (надземная часть наружной поверхности колодцев) НР (3 руб.): 99% от ФОТ СП (2 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.049 | 163.32 | 58.42 | 14.88 | 0.11 | 8 | 3 | 1 |  | 4.64 | 0.23 | 0.01
159 | прайс | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" Формулы цены единицы: МАТ=668/1,18/4,12 (Транспортные расходы МАТ=13% к расх.) | кг | 0.986 | 155.26 |  |  |  | 153
160 | ТЕР13-03-004-09 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773, эпоксидной грунт-эмалью " Акрус-эпокс С" (надземная часть наружной поверхности колодцев) НР (1 руб.): 99% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.049 | 112.93 | 25.79 | 14.88 | 0.11 | 6 | 1 | 1 |  | 2.47 | 0.12 | 0.01
161 | Прайс | Эпоксидная грунт-эмаль " Акрус-эпокс С" Формулы цены единицы: МАТ=358,44/1,18/4,12 (Транспортные расходы МАТ=13% к расх.) | кг | 3.43 | 83.31 |  |  |  | 286
162 | ТЕР13-03-004-13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116, полиуретановой эмалью " Акрус-полиур" (надземная часть наружной поверхности колодцев) НР (2 руб.): 99% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0493 | 79.84 | 39.99 | 14.88 | 0.11 | 4 | 2 | 1 |  | 3.83 | 0.19 | 0.01
163 | Прайс | Полиуретановая эмаль " Акрус-полиур" Формулы цены единицы: МАТ=419/1,18/4,12 (Транспортные расходы МАТ=13% к расх.) | кг | 0.882 | 97.39 |  |  |  | 86
Внутренняя окраска
164 | ТЕР13-03-002-11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010 НР (6 руб.): 99% от ФОТ СП (4 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1009 | 748.48 | 58.42 | 14.88 | 0.11 | 76 | 6 | 2 |  | 4.64 | 0.47 | 0.01
165 | ТЕР13-03-004-09 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (5 руб.): 99% от ФОТ СП (4 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1009 | 1185.9 | 51.58 | 29.76 | 0.22 | 120 | 5 | 3 |  | 4.94 | 0.5 | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 17148 | 818 | 1702 | 114 |  | 79.11 |  | 7.89
Накладные расходы | [8 empty] | 950
Сметная прибыль | [8 empty] | 712
Итоги по разделу 4 Дождеприемный колодец До-2 :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 129-130, 133-138, 141-142 | [8 empty] | 1214 | 56 | 1158 | 91 |  | 5.71 |  | 6.26
Накладные расходы 105% ФОТ (от 147) | [8 empty] | 154
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 147) | [8 empty] | 74
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1442 |  |  |  |  | 5.71 |  | 6.26
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 131-132, 139-140 | [8 empty] | 63 | 63 |  |  |  | 6.72
Накладные расходы 88% ФОТ (от 63) | [8 empty] | 55
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 63) | [8 empty] | 28
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 146 |  |  |  |  | 6.72
Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 143, 146 | [8 empty] | 111 | 23 | 79 | 6 |  | 2.43 |  | 0.48
Накладные расходы 134% ФОТ (от 29) | [8 empty] | 39
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 29) | [8 empty] | 23
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 173 |  |  |  |  | 2.43 |  | 0.48
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 144, 159, 161, 163 | [8 empty] | 782
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 145 | [8 empty] | 76
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 147-150, 152-155 | [8 empty] | 14621 | 626 | 453 | 17 |  | 59.4 |  | 1.15
Накладные расходы 99% ФОТ (от 643) | [8 empty] | 637
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 643) | [8 empty] | 547
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 15805 |  |  |  |  | 59.4 |  | 1.15
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 151 | [8 empty] | 64 | 37 | 2 |  |  | 3.56
Накладные расходы 141% ФОТ (от 37) | [8 empty] | 52
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 37) | [8 empty] | 31
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 147 |  |  |  |  | 3.56
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 156-158, 160, 162, 164-165 | [8 empty] | 217 | 13 | 10 |  |  | 1.29
Накладные расходы 99% ФОТ (от 13) | [8 empty] | 13
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 13) | [8 empty] | 9
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 239 |  |  |  |  | 1.29
Итого | [8 empty] | 18810 |  |  |  |  | 79.11 |  | 7.89
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 14628
Машины и механизмы | [8 empty] | 1702
ФОТ | [8 empty] | 932
Накладные расходы | [8 empty] | 950
Сметная прибыль | [8 empty] | 712
Итого по разделу 4 Дождеприемный колодец До-2 | [8 empty] | 18810 |  |  |  |  | 79.11 |  | 7.89
Материалы заказчика | [8 empty] | 286
Раздел 5. Транспортные расходы
Материалы по прайс листам
166 | Типовые исходные данные | Автотранспорт Формулы цены единицы: МАТ=8338/5,63 (30% от общего объема грузов ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | т | 0.0093 | 444.3 |  |  |  | 4
167 | Типовые исходные данные | Водный транспорт Формулы цены единицы: МАТ=5500/5,63 (70% от общего объема грузов ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) | т | 0.0093 | 683.84 |  |  |  | 6
168 | ФССЦпг-03-02-01-026 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 26 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=1,987 (ОЗП=1,987; ЭМ=1,987 к расх.; ЗПМ=1,987; МАТ=1,987 к расх.; ТЗ=1,987; ТЗМ=1,987)) | 1 т груза | 0.009 | 63.05 |  |  |  | 1
Материалы по ТСЦ
169 | ФССЦпг-03-02-01-016 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 16 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=1,987 (ОЗП=1,987; ЭМ=1,987 к расх.; ЗПМ=1,987; МАТ=1,987 к расх.; ТЗ=1,987; ТЗМ=1,987)) | 1 т груза | 6.44 | 50.93 |  |  |  | 328
Индексы перевода к базисному уровню Красноярского края по Письму ОАО "НК "Славнефть" №03/01-02-08 от 30.03.2015г, на оборудование по Письму Минстроя №25374-ЮР/08 от 13.11.2014г.
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 339
Итоги по разделу 5 Транспортные расходы :
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 166, 168-169 | [8 empty] | 333
Перевозка грузов водным (речным) транспортом:
Итого Поз. 167 | [8 empty] | 6
Итого | [8 empty] | 339
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 339
Итого по разделу 5 Транспортные расходы | [8 empty] | 339
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 87123 | 4134 | 8144 | 533 |  | 400.25 |  | 37.51
Накладные расходы | [8 empty] | 4780
В том числе, справочно:
66% ФОТ (от 12) (Поз. 32, 77) | [8 empty] | 8
88% ФОТ (от 268) (Поз. 3-4, 11-12, 27, 48-49, 56-57, 72, 93-94, 101-102, 131-132, 139-140) | [8 empty] | 236
99% ФОТ (от 3278) (Поз. 19-23, 25-26, 64-68, 70-71, 109-112, 114-117, 147-150, 152-155, 36-38, 40, 42, 44-45, 81-83, 85, 87, 89-90, 118-121, 123, 125, 127-128, 156-158, 160, 162, 164-165) | [8 empty] | 3245
105% ФОТ (от 718) (Поз. 1-2, 5-10, 13-14, 46-47, 50-55, 58-59, 91-92, 95-100, 103-104, 129-130, 133-138, 141-142) | [8 empty] | 754
116% ФОТ (от 9) (Поз. 31, 76) | [8 empty] | 10
134% ФОТ (от 160) (Поз. 15, 18, 28, 60, 63, 73, 105, 108, 143, 146) | [8 empty] | 214
141% ФОТ (от 222) (Поз. 24, 69, 113, 151) | [8 empty] | 313
Сметная прибыль | [8 empty] | 3583
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 268) (Поз. 3-4, 11-12, 27, 48-49, 56-57, 72, 93-94, 101-102, 131-132, 139-140) | [8 empty] | 121
50% ФОТ (от 718) (Поз. 1-2, 5-10, 13-14, 46-47, 50-55, 58-59, 91-92, 95-100, 103-104, 129-130, 133-138, 141-142) | [8 empty] | 359
65% ФОТ (от 21) (Поз. 31, 76, 32, 77) | [8 empty] | 14
70% ФОТ (от 63) (Поз. 36-38, 40, 42, 44-45, 81-83, 85, 87, 89-90, 118-121, 123, 125, 127-128, 156-158, 160, 162, 164-165) | [8 empty] | 44
80% ФОТ (от 160) (Поз. 15, 18, 28, 60, 63, 73, 105, 108, 143, 146) | [8 empty] | 128
83% ФОТ (от 222) (Поз. 24, 69, 113, 151) | [8 empty] | 184
85% ФОТ (от 3215) (Поз. 19-23, 25-26, 64-68, 70-71, 109-112, 114-117, 147-150, 152-155) | [8 empty] | 2733
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 1-2, 5-10, 13-14, 46-47, 50-55, 58-59, 91-92, 95-100, 103-104, 129-130, 133-138, 141-142 | [8 empty] | 5651 | 306 | 5345 | 412 |  | 31.22 |  | 28.73
Накладные расходы 105% ФОТ (от 718) | [8 empty] | 754
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 718) | [8 empty] | 359
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 6764 |  |  |  |  | 31.22 |  | 28.73
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 3-4, 11-12, 27, 48-49, 56-57, 72, 93-94, 101-102, 131-132, 139-140 | [8 empty] | 268 | 268 |  |  |  | 28.86
Накладные расходы 88% ФОТ (от 268) | [8 empty] | 236
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 268) | [8 empty] | 121
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 625 |  |  |  |  | 28.86
Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 15, 18, 28, 60, 63, 73, 105, 108, 143, 146 | [8 empty] | 620 | 128 | 442 | 32 |  | 13.54 |  | 2.74
Накладные расходы 134% ФОТ (от 160) | [8 empty] | 214
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 160) | [8 empty] | 128
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 962 |  |  |  |  | 13.54 |  | 2.74
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 16, 29, 33, 35, 39, 41, 43, 61, 74, 78, 80, 84, 86, 88, 106, 122, 124, 126, 144, 159, 161, 163 | [8 empty] | 2694
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 17, 30, 34, 62, 75, 79, 107, 145, 166, 168-169 | [8 empty] | 793
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 19-23, 25-26, 64-68, 70-71, 109-112, 114-117, 147-150, 152-155 | [8 empty] | 75043 | 3130 | 2277 | 85 |  | 297.23 |  | 5.8
Накладные расходы 99% ФОТ (от 3 215) | [8 empty] | 3183
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 3 215) | [8 empty] | 2733
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 80959 |  |  |  |  | 297.23 |  | 5.8
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 24, 69, 113, 151 | [8 empty] | 384 | 222 | 10 |  |  | 21.36
Накладные расходы 141% ФОТ (от 222) | [8 empty] | 313
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 222) | [8 empty] | 184
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 881 |  |  |  |  | 21.36
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 31, 76 | [8 empty] | 31 | 7 | 13 | 2 |  | 0.76 |  | 0.08
Накладные расходы 116% ФОТ (от 9) | [8 empty] | 10
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 9) | [8 empty] | 6
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 47 |  |  |  |  | 0.76 |  | 0.08
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 32, 77 | [8 empty] | 320 | 10 | 12 | 2 |  | 1.2 |  | 0.16
Накладные расходы 66% ФОТ (от 12) | [8 empty] | 8
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 12) | [8 empty] | 8
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 336 |  |  |  |  | 1.2 |  | 0.16
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 36-38, 40, 42, 44-45, 81-83, 85, 87, 89-90, 118-121, 123, 125, 127-128, 156-158, 160, 162, 164-165 | [8 empty] | 1313 | 63 | 45 |  |  | 6.08
Накладные расходы 99% ФОТ (от 63) | [8 empty] | 62
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 63) | [8 empty] | 44
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1419 |  |  |  |  | 6.08
Перевозка грузов водным (речным) транспортом:
Итого Поз. 167 | [8 empty] | 6
Итого | [8 empty] | 95486 |  |  |  |  | 400.25 |  | 37.51
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 74845
Машины и механизмы | [8 empty] | 8144
ФОТ | [8 empty] | 4667
Накладные расходы | [8 empty] | 4780
Сметная прибыль | [8 empty] | 3583
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 95486 |  |  |  |  | 400.25 |  | 37.51
Материалы заказчика | [8 empty] | 1947
Составил: ___________________________О.Е. Угрюмова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В.З. Вазгустова
(должность, подпись, расшифровка)