## 2016г
Приложение №1 к Требованиям к предмету оферты
График* работ по освоению, капитальному, текущему ремонту, консервации/расконсервации и ликвидации/разликвидации скважин на 2016г.
* в каждом месяце по 30 дней / 1клетка = 2 суток
№ п/п | Куст | № скв | Начало ремонта | Кол-во дней | Цель работ | Мероприятие | январь | [14 empty] | февраль | [14 empty] | март | [14 empty] | апрель | [14 empty] | май | [14 empty] | июнь | [14 empty] | июль | [14 empty] | август | [14 empty] | сентябрь | [14 empty] | октябрь | [14 empty] | ноябрь | [14 empty] | декабрь
Работы по освоению и КРС
[7 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
КРС-1 | [5 empty] | Мобилизация / Демобилизация КРС | bar: 4; 24
1 | - | ТК-507 | 2016-03-06 | 12 | ОПР-1 Терско-Камовского ЛУ, согласно лицензионных обязательств. | Расконсервация. ПВР+СКО. ОФ. | bar: 4 to 16; 24
2 | 3 | 206 |  | 14 | Определения добычных возможностей | Ликвидация м/к, ПМД, спуск ЭЦН (Э-200) | bar: 4; 18 to 8; 24
3 | 3 | 204 |  | 14 | Определения добычных возможностей | Ликвидация м/к, ПМД, спуск ЭЦН (Э-125) | bar: 4; 10 to 22; 24
4 | 3 | 203 |  | 14 | Определения добычных возможностей | Ликвидация м/к, ПМД, спуск ЭЦН (Э-80) | bar: 4; 24 to 6; 24
5 | 3 | 205 |  | 14 | Определения добычных возможностей | Ликвидация м/к, ПМД, спуск ЭЦН (Э-40) | bar: 4; 8 to 20; 24
6 | 3 | 201 |  | 26 | Ликвидация м/к, спуск УЭЦН | РИР, спуск УЭЦН (Э-80) | bar: 4; 30 to 24; 24
7 | 3 | 208 |  | 20 | Необходимость увеличения продуктивности (текущая продуктивность 0,2 м3/(сут*атм)) | Ликвидация м/к, СКО, спуск ЭЦН (Э-125) | bar: 4; 10 to 28; 24
8 | 3 | 207 |  | 14 | Необходимость увеличения продуктивности (текущая продуктивность 0,2 м3/(сут*атм)) | Ликвидация м/к, ПМД, спуск ЭЦН (Э-80) | bar: 4; 16 to 28; 24
Простои |  |  |  | 152 | bar: 4; 22 to 28; 26 to 8; 30 to 14; 30 to 24
КРС-2
1 | 1 | 103 |  | 14 | Определения добычных возможностей | СКО, спуск ЭЦН (Э-125) | bar: 22 to 4
2 | 1 | 106 |  | 8 | Определения добычных возможностей | ПМД, спуск ЭЦН (Э-80) | bar: 6 to 12
Вне графика | 5 | 301 | 2016-05-14 | 14 | Проведение ГДИ с закрытием скважины на забое при освоении | Освоение новой + ГДИ на пакере | bar: 14 to 26
3 | 1 | 105 |  | 8 | Отработка, определение продуктивности, обводненности при увеличении депрессии, определение влияния закачки(трассеры) | Спуск ЭЦН (Э-80) | bar: 28 to 4
4 | 1 | 102-н |  | 6 | Перевод в ППД | СКО, перевод в ППД, спуск пакера | bar: 6 to 12
Вне графика | 7 | 701 | 2016-06-16 | 14 | Освоение новой | Освоение новой | bar: 16 to 28
Вне графика | 5 | 302 | 2016-07-26 | 14 | Проведение ГДИ с закрытием скважины на забое при освоении | Освоение новой + ГДИ на пакере | bar: 26 to 8
Вне графика | 7 | 702 | 2016-09-01 | 14 | Освоение новой | Освоение новой | bar: 2 to 14
5 | - | К-219 |  | 6 | Увеличение приемистости, спуск пакера ППД | СКО, спуск пакера ППД | bar: 30 to 4
Вне графика | 5 | 303 | 2016-10-06 | 14 | Проведение ГДИ с закрытием скважины на забое | Освоение новой, со спуском мандрели на НКТ 2" | bar: 6 to 18
6 | 1 | 104 |  | 8 | Определения добычных возможностей | ПМД, спуск ЭЦН (Э-200) | bar: 20 to 26
7 | 2 | 109 |  | 14 | Необходимость увеличения продуктивности, определение гидродинамических параметров | СКО, ПМД, спуск ЭЦН (Э-80) | bar: 28 to 10
Вне графика | 7 | 703 | 2016-11-16 | 14 | Освоение новой | Освоение новой | bar: 16 to 28
8 | 2 | 108 |  | 8 | Определение продуктивности, обводненности при увеличении депрессии | ПМД, спуск ЭЦН (Э-80) | bar: 30 to 6
9 | 2 | 107 |  | 8 | Определение продуктивности, обводненности при увеличении депрессии | ПМД, спуск ЭЦН (Э-80) | bar: 8 to 14
Вне графика | 5 | 304 | 2016-12-20 | 14 | Проведение ГДИ с закрытием скважины на забое | Освоение новой, со спуском мандрели на НКТ 2" | bar: 18 to 30
Простои |  |  |  | 62 | bar: 6 to 20; 30 to 24; 16 to 28; 12 to 14; 16
Кол-во установок КРС | [6 empty] | 2: 2; 2: 3; 2: 2; 2: 3; 2: 2; 2: 2; 2: 2; 2: 2; 2: 2; 2: 2; 2: 2; 2: 1
Условные обозначения:
Работа бригады КРС / ГНКТ / ГИС
|  |  | Новые скважины |  |  |  | 22: Освоение скважины после бурения
|  |  | Приоритетные скважины |  |  |  | 22: Есть зимник
Простой оборудования без персонала
Note on X7: BoltunovNI: Мобилизация на ТК-507
Note on FM7: BoltunovNI: Демобилизация с куста №3
Note on BB17: BoltunovNI: Мобилизация на куст №1
Note on GE17: BoltunovNI: Демобилизация с куста №5