Форма 5

Техническое задание на Этап 3 (Лот № КНГ/558-2015)

Услуги по Сопровождению сервисов управления Крупным проектом «Развитие Куюмбинского Месторождения».

Этап 3.1

| Состав и сроки оказания услуг | - Разработка стандарта «Управление Крупными проектами» ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Далее – Общество) по направлению «Разведка и Добыча», включающего в том числе: - глоссарий - классификацию проектов Общества, уровней вовлеченности ОАО «НГК Славнефть» в работы Общества в зависимости от типа проекта, распределение полномочий и ответственности между Обществом и ОАО «НГК Славнефть» в зависимости от типа проекта - описание ключевых ролей по управлению Крупным проектом (ЕОЛ, куратор, Руководитель Программы) - описание жизненного цикла Крупного проекта - принципы разбивки Крупного проекта по фазам - требования к информационным системам для управления Крупными проектами - Разработка Календарно-сетевой модели уровня 2 и стоимостной модели по объектам фазы 1.2 |
| --- | --- |
| Исходные данные | - организационная структура - финансовые и инвестиционные меморандумы Крупного проекта - интервью с участниками Крупного проекта - ковер бурения по фазе 1.2, - титульный список объектов строительства по фазе 1.2, - планы капитальных вложений по фазе 1.2, - экспертные оценки длительностей и последовательности выполнения (взаимосвязей) работ - структура кодирования затрат Общества |
| Состав отчетных материалов | - Стандарт Общества «Управление Крупными проектами» (на бумажном носителе и в электронном виде в форматах Word и .PDF) - Календарно-сетевая модель уровня 2 по объектам фазы 1.2 (в форматах .MPP и .PDF) - Стоимостная модель по объектам фазы 1.2 (в формате .PDF) |
| Ограничения и допущения | - Перед началом разработки стандарта «Управление Крупными проектами» ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» содержание и структура документа согласовывается с Заказчиком. - КСМ уровня 1 должна содержать следующую информацию по объектам титульного списка: - утверждение общих технических решений - утверждение проектной документации - утверждение рабочей документации - оформление договора аренды земельного участка - начало и окончание контрактации с подрядчиком по строительству - начало и окончание работ по поставке МТР (с учетом ограничений по сезонности доставки) - начало строительно-монтажных работ (для каждого пускового комплекса) - окончание строительно-монтажных и пусконаладочных работ (для каждого пускового комплекса) - ввод объекта в эксплуатацию (для каждого пускового комплекса) - КСМ уровня 2, кроме информации, содержащейся в КСМ 1 уровня, включает следующее: - Для каждого комплекта разрабатываемой документации должны быть определены сроки начала и окончания следующих работ: - инженерные изыскания под ПД - инженерные изыскания под РД - разработка ОТР - разработка ПД - разработка опросных листов (ОЛ) и технических требований (ТТ) - разработка РД - внутренняя/независимая экспертиза ОТР, ПД, РД - землеустроительные работы - Для каждого планируемого договора с подрядчиком должны быть определены сроки начала и окончания следующих работ: - формирование запроса на проведение тендера - проведение тендера и выбор подрядчика - заключение договора с подрядчиком - мобилизация подрядчика на месторождение - Должны быть определены сроки начала и окончания следующих работ (в отдельности для поставок ОДЦИ и материалов): - формирование запроса на проведение тендера - закуп и доставка до промежуточной базы (Лесосибирска) - доставка на месторождение (с учетом сезонных ограничений) - должны быть определены сроки СМР по каждому планируемому договору с подрядчиком; - должны быть учтены взаимосвязи между СМР и работами по мобилизации подрядчиков и поставкам МТР; - должны быть выделены работы, имеющие сезонные ограничения; - Стоимостная модель включает: - оценку затрат по основным бюджетным статьям для каждого объекта титульного списка; - распределение затрат по времени выполнения работ по объектам титульного списка; |
| Порядок приемки и оплаты работ | По факту получения результатов Заказчиком |

Этап 3.2

| Состав и сроки оказания услуг | - Разработка Регламента управления Крупным проектом «Развитие Куюмбинского Месторождения», содержащего описание процессов управления по областям знаний в соответствии со стандартом PMI PMBOK: - Управление содержанием проекта; - Управление сроками проекта; - Управление стоимостью проекта; - Управление качеством проекта; - Управление человеческими ресурсами проекта; - Управление коммуникациями проекта; - Управление рисками проекта; - Управление поставками проекта; - Управление интеграцией в проекте. - Разработка Календарно-сетевой модели уровня 1 и стоимостной модели по объектам фазы 2. |
| --- | --- |
| Исходные данные | - организационная структура - финансовые и инвестиционные меморандумы Крупного проекта - интервью с участниками Крупного проекта - ковер бурения по фазе 2, - титульный список объектов строительства по фазе 2, - планы капитальных вложений по фазе 2, - экспертные оценки длительностей и последовательности выполнения (взаимосвязей) работ - структура кодирования затрат Общества |
| Состав отчетных материалов | - Регламент управления Крупным проектом «Развитие Куюмбинского Месторождения» (на бумажном носителе и в электронном виде в форматах Word и .PDF) - Календарно-сетевая модель уровня 1 по объектам фазы 2 (в форматах .MPP и .PDF) - Стоимостная модель по объектам фазы 2 (в формате .PDF) |
| Ограничения и допущения | - Перед началом разработки Регламента управления Крупным проектом «Развитие Куюмбинского Месторождения» содержание и структура документа согласовывается с Заказчиком. - КСМ уровня 1 должна содержать следующую информацию по объектам титульного списка: - утверждение общих технических решений - утверждение проектной документации - утверждение рабочей документации - оформление договора аренды земельного участка - начало и окончание контрактации с подрядчиком по строительству - начало и окончание работ по поставке МТР (с учетом ограничений по сезонности доставки) - начало строительно-монтажных работ (для каждого пускового комплекса) - окончание строительно-монтажных и пусконаладочных работ (для каждого пускового комплекса) - ввод объекта в эксплуатацию (для каждого пускового комплекса) - Стоимостная модель включает: - оценку затрат по основным бюджетным статьям для каждого объекта титульного списка; - распределение затрат по времени выполнения работ по объектам титульного списка; |
| Порядок приемки и оплаты работ | По факту получения результатов Заказчиком |

Этап 3.3

| Состав и сроки оказания услуг | - Разработка Устава Крупного проекта «Развитие Куюмбинского Месторождения», включающего в том числе: - границы фаз Крупного проекта - цели Крупного проекта по фазам и этапам жизненного цикла - результаты Крупного проекта по фазам и этапам жизненного цикла - порядок назначения Руководителей фаз Крупного Проекта - Разработка Календарно-сетевой модели уровня 1 и стоимостной модели по объектам фазы 3. - Разработка Календарно-сетевой модели уровня 1 и стоимостной модели по объектам фазы «Ресурсы». |
| --- | --- |
| Исходные данные | - финансовые и инвестиционные меморандумы Крупного проекта - интервью с участниками Крупного проекта - ковер бурения по фазе 3 и фазе «ресурсы», - титульный список объектов строительства по фазе 3 и фазе «ресурсы», - планы капитальных вложений по фазе 3 и фазе «ресурсы», - экспертные оценки длительностей и последовательности выполнения (взаимосвязей) работ - структура кодирования затрат Общества |
| Состав отчетных материалов | 1. Устав Крупного проекта «Развитие Куюмбинского Месторождения» (на бумажном носителе и в электронном виде в форматах Word и .PDF) 2. Календарно-сетевая модель уровня 1 по объектам фазы 3 (в форматах .MPP и .PDF) - Стоимостная модель по объектам фазе 3 (в формате .PDF) - Календарно-сетевая модель уровня 1 по объектам фазы «ресурсы» (в форматах .MPP и .PDF) - Стоимостная модель по объектам фазы «ресурсы» (в формате .PDF) |
| Ограничения и допущения | 1) Перед началом разработки документов содержание и структура каждого документа согласовывается с Заказчиком. - КСМ уровня 1 должна содержать следующую информацию по объектам титульного списка: - утверждение общих технических решений - утверждение проектной документации - утверждение рабочей документации - оформление договора аренды земельного участка - начало и окончание контрактации с подрядчиком по строительству - начало и окончание работ по поставке МТР (с учетом ограничений по сезонности доставки) - начало строительно-монтажных работ (для каждого пускового комплекса) - окончание строительно-монтажных и пусконаладочных работ (для каждого пускового комплекса) - ввод объекта в эксплуатацию (для каждого пускового комплекса) - Стоимостная модель включает: - оценку затрат по основным бюджетным статьям для каждого объекта титульного списка; - распределение затрат по времени выполнения работ по объектам титульного списка; |
| Порядок приемки и оплаты работ | По факту получения результатов Заказчиком |