ДОГОВОР № ________

на оказание услуги по сопровождению сервисов управления крупным проектом «Развитие Куюмбинского месторождения»

г. Красноярск	«__» ____________ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по сопровождению сервисов управления Крупным проектом «Развитие Куюмбинского Месторождения» (далее- «Услуги»), в соответствии с Техническим заданием (далее ТЗ), являющимся Приложением №1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется оплатить результат Услуг в порядке и в размере, предусмотренными настоящим Договором.

При исполнении настоящего договора помимо его положений Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, правовыми актами РФ, муниципальных образований и органов самоуправления, строительными нормами и правилами, правилами стандарта, действующими в Российской Федерации.

ОПИСАНИЕ УСЛУГ

  - Результатом оказания Услуг будут являться отчетные материалы, указанные в ТЗ, являющимся Приложением №1 к настоящему Договору.

  - Исполнитель оказывает Услуги на принципах стандарта ANSI PMI PMBoK Guide 2012 и ГОСТ Р 54869-2011 (Требования к управлению проектом).

  - Описание Услуг указано в ТЗ, являющимся Приложением №1 к настоящему Договору.

  - Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями Договора.

МЕСТО  И СРОКИ  ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Место оказания Услуг: г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А (офис Заказчика) и г. ________ (офис Исполнителя).

  - Исполнитель обязан начать оказание Услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

  - Услуги по настоящему Договору оказываются поэтапно в сроки, указанные в Приложении №2 к настоящему Договору.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязуется:

Своевременно и в полном объеме оказать Заказчику Услуги, предусмотренные настоящим Договором.

Своевременно уведомлять Заказчика о возникновении спорных ситуаций в процессе оказания Услуг, в случае, если такие ситуации препятствуют и/или могут повлечь препятствия в выполнении обязательств по данному Договору.

Провести замену своих сотрудников, непосредственно выполняющих Услуги по настоящему договору в случае поступления письменного запроса от Заказчика, содержащего описание причин замены.

В случае увеличения объема оказываемых Услуг привлечь к оказанию Услуг дополнительных сотрудников Исполнителя. Необходимым условием привлечения дополнительных сотрудников является поступление от Заказчика письменного запроса об увеличении объема оказываемых Услуг и подписания соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Обеспечивать применение прогрессивных производственных и информационных технологий, соблюдение норм и стандартов, а также индивидуальных требований Заказчика к техническому уровню и качеству, требования безопасности продукции Работ и Услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, а также иные требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В случае необходимости в содействии Заказчика, Исполнитель обязан незамедлительно направить Заказчику письменный запрос. В письменном запросе Исполнителя должен быть указан исчерпывающий перечень действий, которые Заказчик обязан выполнить согласно нормативных актов, условий договора, обычаев делового оборота в качестве содействия Исполнителю при оказании Услуг по настоящему договору/устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора и/или должен быть указан исчерпывающий перечень информации и документации, который Заказчик обязан предоставить согласно нормативным актам, условиям договора, обычаям делового оборота в качестве содействия Исполнителю.

Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества, предоставленного ему Заказчиком в целях исполнения настоящего Договора, переданного Исполнителю по Акту приема-передачи имущества. Исполнитель несет ответственность за соблюдение промышленной, в том числе, пожарной безопасности, а также охраны труда при оказании Услуг по настоящему договору.

Соблюдать требования нормативных актов Заказчика, с которыми Исполнитель ознакомлен на момент подписания настоящего Договора и являющихся его приложениями.

Исполнитель вправе:

Получать от Заказчика информацию, необходимую для оказания Услуг, консультировать в процессе выполнения Работ по проекту и контролировать исполнение Работ по проекту.

Привлекать третьих лиц к участию в оказании Услуг по согласованию с Заказчиком.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:

Принять оказанные Исполнителем Услуги и отчетные документы в соответствии с условиями настоящего Договора;

Своевременно оплатить Услуги по Договору в соответствии с условиями настоящего Договора;

Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя в помещения Заказчика в согласованное заранее время, для проведения совещаний и иных мероприятий, требуемых для оказания Услуг по настоящему Договору;

Обеспечить безопасность сотрудников Исполнителя во время оказания Услуг в помещениях на территории Заказчика;

Назначить представителя, ответственного за обеспечение доступа сотрудников Исполнителя к необходимым для оказания Услуг информации, материалам и оборудованию, а также за решение организационных вопросов по взаимодействию сотрудников Заказчика и Исполнителя;

После подписания настоящего Договора предоставить Исполнителю для изучения и анализа копии правоустанавливающих документов и всю имеющуюся исходно-разрешительную и другую документацию по проекту;

Своевременно предоставлять информацию, документы и прочие ресурсы, необходимые Исполнителю для оказания Услуг;

Принять все необходимые меры для принятия решений и предоставления информации, запрошенной Исполнителем и необходимой для оказания Услуг по конкретному проекту, в сроки согласно документам, подготовленным в процессе оказания Услуг;

Своевременно выполнять задачи и Работы, связанные с оказанием Услуг по данному Договору, ответственность за выполнение которых возложена на Заказчика. Перечень задач и работ, ответственность за выполнение которых возложена на Заказчика, устанавливается Сторонами в документах, подготовленных в процессе оказания Услуг;

Заказчик обязуется со своей Стороны назначить ответственного Исполнителя.

Включить в команду проекта других необходимых для участия в реализации проекта сотрудников Заказчика по согласованию с Ответственным сотрудником Заказчика, указанным в п. 11.6 настоящего Договора, и Руководителя проекта Исполнителя, которые будут непосредственно взаимодействовать со специалистами Исполнителя с целью формирования полной, детальной картины проекта.

Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя в помещения Заказчика с 9:00 до 18:00, включая нерабочие и праздничные дни, для оказания Услуг по настоящему Договору.

Обеспечить каждого сотрудника от Исполнителя:

- Рабочим местом в помещении Заказчика;

- Доступом к телефонной связи;

- Необходимыми канцелярскими принадлежностями;

- Доступом к локальной компьютерной сети, в рамках, необходимых для оказания Услуг по настоящему Договору;

- Доступом к Internet и электронной почте (e-mail), в рамках, необходимых для оказания Услуг по настоящему Договору;

- Доступом к сетевому принтеру;

- Доступом к копировальному аппарату и сканеру.

Заказчик вправе:

В любое время проверять ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя за рамками Услуг, оказываемых по Договору;

Получать от Исполнителя объяснения и отчеты, связанные с оказанием Услуг.

Привлекать необходимые специализированные организации, экспертов и консультантов по рекомендации Исполнителя, при необходимости заключать с ними отдельные договоры.

Получать и анализировать результаты экспертизы проекта, комментарии и рекомендации Исполнителя.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость Услуг Исполнителя по настоящему Договору является фиксированной и составляет ________рублей ________ копеек, включая НДС 18% в сумме ________ руб________ коп.

Приемка оказанных Исполнителем Услуг производится  по этапам, в порядке и по стоимости, указанным в Приложении №2 к настоящему Договору с оформлением Акта приема-передачи услуг, Счета за Услуги, Счета-фактуры, Отчета об оказанных Услугах по каждому  этапу.

Оплата в рамках настоящего Договора осуществляется в рублях, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного Счета Заказчика.

По окончании оказания Услуг по соответствующему этапу Исполнитель направляет Заказчику в двух экземплярах Акт приема-передачи Услуг, Счет, Счет-фактуру, оформленный в соответствии с налоговым законодательством, документацию, подлежащую передаче Заказчику согласно условиям Договора и требованиям нормативных Актов, регламентирующих оказание соответствующих Услуг.

Заказчик возвращает Исполнителю один экземпляр подписанного Акта приема-передачи или направляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания в течение 5 (пяти) банковских дней после получения Акта приема-передачи.

В случае непредставления Заказчиком письменных мотивированных возражений касательно оказанных Услуг в срок, указанный в п. 6.5. настоящего Договора, считается, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял оказанные Услуги согласно Акту, в полном объеме без претензий, и Заказчик обязан произвести расчеты с Исполнителем не позднее 60 (шестидесяти) банковских дней с даты передачи Заказчику выставленного Исполнителем Счета по соответствующему этапу.

Исполнитель, в случае признания им мотивированного отказа Заказчика от принятия Услуг, должен устранить все указанные недостатки за свой счет в срок, согласованный сторонами.

Обязательства Исполнителя считаются выполненными после подписания Заказчиком и Исполнителем Акта приема-передачи Услуг в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, с учетом возможной ситуации, указанной в пункте 6.6. Договора

Распределение стоимости услуг на объект строительства Заказчика осуществляется на проект ЦПС «Центральный пункт сбора (1й и 2й этапы строительства)

ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Настоящий Договор прекращает действие в следующих случаях:

- при исполнении в полном объеме обязательств по Договору Сторонами;

- по соглашению Сторон;

- в соответствии с п.11.2. Договора

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг Исполнителя в соответствии с настоящим Договором, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты, но не более 10% от просроченной суммы. Данный пункт не распространяется на случай согласованных изменений сроков оплаты Услуг в соответствии с Графиком или немотивированного отказа Исполнителя от утверждения новых сроков оплаты услуг в случае их изменения.

  - В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,01 % от общей стоимости Услуг, определенной в п.6.1. настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения, но не более 10% от суммы, указанной в Договоре.

  - Уплата сумм неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, Стороны освобождаются на время действия указанных обстоятельств от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему Договору. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления уведомить об этом другую Сторону и указать предположительный срок действия таких обстоятельств. Сторона должна в такой же срок уведомить другую сторону о прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. Не уведомление другой стороны о наступлении и/или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору.

К обстоятельствам непреодолимой силы указанным в п.7.1 относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), правительственные постановления или распоряжения государственных органов, делающие невозможным исполнение обязанностей Сторон по настоящему Договору. События подтверждаются справкой компетентных органов.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем добросовестных переговоров. При этом целью Сторон является урегулирование любого спора и разногласий настолько быстро и эффективно, насколько это может быть возможно. В ожидании окончательного урегулирования какого-либо спора и разногласий Стороны продолжают добросовестно выполнять принятые на себя обязательства, соблюдать условия и выполнять требования настоящего Договора.

В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров путем предъявления претензии, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.

Стороны договорились, что при разрешении споров в судебном порядке применимым правом является материальное и процессуальное право Российской Федерации.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений к нему.

Результаты оказания Услуг и документация, подготовленная Исполнителем в период оказания Услуг Заказчику в рамках определенного проекта, в том числе и не относящаяся к документации, которая подлежит передаче Заказчику в качестве Результатов, является конфиденциальной и остается в собственности Заказчика и Исполнителя, который хранит ее в соответствии со своими правилами и процедурами, а также требованиями Российского законодательства.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии направления письменного уведомления в адрес иной Стороны за 20 дней до предполагаемой даты расторжения - для уведомления от Заказчика и за 30 дней до предполагаемой даты расторжения – для уведомления от Исполнителя, при обязательном условии выполнения своих обязательств в полном объеме на дату расторжения Стороной, инициировавшей расторжение Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств в течение одного года с момента подписания Сторонами. В случае, если до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон Договора не заявила о прекращении действия Договора, Договор автоматически пролонгируется на один год.

В настоящий Договор могут быть внесены дополнения и изменения. Однако никакие изменения или дополнения Настоящего Договора, а также устные обещания или обязательства по отношению к нему, не будут иметь силы, если они не будут зафиксированы в письменной форме и подписаны уполномоченными надлежащим образом представителями Сторон.

Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, а также системы налогообложения с предоставлением копий соответствующих документов в течение пяти календарных дней с момента вступления в законную силу таких изменений.

- Контактными лицами сторон по настоящему Договору являются:

- От Заказчика – ___________

- адрес электронной почты: ___________

- От Исполнителя –___________

- адрес электронной почты: ___________

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Техническое задание.

Приложение 2. Порядок приёмки услуг.

Приложение 3. Антикоррупционная оговорка.

Приложение 4. Положение о пропускном режиме ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 2011г.

Приложение 5. Основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| Юридический адрес: Факт. адрес: ИНН/КПП ОГРН ОКПО ОКВЭД р/с К/с БИК Тел./факс: | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - Юридический адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А - Факт. адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А ИНН/КПП2464036561/ 246401001 ОГРН 1022402296465 от 24.09.02г ОКПО 57308189 ОКВЭД 74.20.2; 45.12; 45.25.2 р/с 40702810200005474190 ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» г. Москва К/с 30101810900000000204 БИК 044525204 Тел./факс: (391) 266-69-49; 266-69-93; 266-69-94; 236-04-53; 236-04-54/(391) 266-69-46 |
| ПОДПИСИ СТОРОН |  |
| ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ | ОТ ЗАКАЗЧИКА |
| Генеральный Директор «_________________» | Генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Гнатченко С.В. |
| - «____»____________ 2015 г. | - «____»____________ 2015 г. |

Приложение №1

к Договору №_______ от _______

Техническое задание на Этап 3 Услуги по Сопровождению сервисов управления Крупным проектом «Развитие Куюмбинского Месторождения».

Этап 3.1

| Состав и сроки оказания услуг | - Разработка стандарта «Управление Крупными проектами» ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Далее – Общество) по направлению «Разведка и Добыча», включающего в том числе: - глоссарий - классификацию проектов Общества, уровней вовлеченности ОАО «НГК Славнефть» в работы Общества в зависимости от типа проекта, распределение полномочий и ответственности между Обществом и ОАО «НГК Славнефть» в зависимости от типа проекта - описание ключевых ролей по управлению Крупным проектом (ЕОЛ, куратор, Руководитель Программы) - описание жизненного цикла Крупного проекта - принципы разбивки Крупного проекта по фазам - требования к информационным системам для управления Крупными проектами - Разработка Календарно-сетевой модели уровня 2 и стоимостной модели по объектам фазы 1.2 |
| --- | --- |
| Исходные данные | - организационная структура - финансовые и инвестиционные меморандумы Крупного проекта - интервью с участниками Крупного проекта - ковер бурения по фазе 1.2, - титульный список объектов строительства по фазе 1.2, - планы капитальных вложений по фазе 1.2, - экспертные оценки длительностей и последовательности выполнения (взаимосвязей) работ - структура кодирования затрат Общества |
| Состав отчетных материалов | - Стандарт Общества «Управление Крупными проектами» (на бумажном носителе и в электронном виде в форматах Word и .PDF) - Календарно-сетевая модель уровня 2 по объектам фазы 1.2 (в форматах .MPP и .PDF) - Стоимостная модель по объектам фазы 1.2 (в формате .PDF) |
| Ограничения и допущения | - Перед началом разработки стандарта «Управление Крупными проектами» ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» содержание и структура документа согласовывается с Заказчиком. - КСМ уровня 1 должна содержать следующую информацию по объектам титульного списка: - утверждение общих технических решений - утверждение проектной документации - утверждение рабочей документации - оформление договора аренды земельного участка - начало и окончание контрактации с подрядчиком по строительству - начало и окончание работ по поставке МТР (с учетом ограничений по сезонности доставки) - начало строительно-монтажных работ (для каждого пускового комплекса) - окончание строительно-монтажных и пусконаладочных работ (для каждого пускового комплекса) - ввод объекта в эксплуатацию (для каждого пускового комплекса) - КСМ уровня 2, кроме информации, содержащейся в КСМ 1 уровня, включает следующее: - Для каждого комплекта разрабатываемой документации должны быть определены сроки начала и окончания следующих работ: - инженерные изыскания под ПД - инженерные изыскания под РД - разработка ОТР - разработка ПД - разработка опросных листов (ОЛ) и технических требований (ТТ) - разработка РД - внутренняя/независимая экспертиза ОТР, ПД, РД - землеустроительные работы - Для каждого планируемого договора с подрядчиком должны быть определены сроки начала и окончания следующих работ: - формирование запроса на проведение тендера - проведение тендера и выбор подрядчика - заключение договора с подрядчиком - мобилизация подрядчика на месторождение - Должны быть определены сроки начала и окончания следующих работ (в отдельности для поставок ОДЦИ и материалов): - формирование запроса на проведение тендера - закуп и доставка до промежуточной базы (Лесосибирска) - доставка на месторождение (с учетом сезонных ограничений) - должны быть определены сроки СМР по каждому планируемому договору с подрядчиком; - должны быть учтены взаимосвязи между СМР и работами по мобилизации подрядчиков и поставкам МТР; - должны быть выделены работы, имеющие сезонные ограничения; - Стоимостная модель включает: - оценку затрат по основным бюджетным статьям для каждого объекта титульного списка; - распределение затрат по времени выполнения работ по объектам титульного списка; |
| Порядок приемки и оплаты работ | По факту получения результатов Заказчиком |

Этап 3.2

| Состав и сроки оказания услуг | - Разработка Регламента управления Крупным проектом «Развитие Куюмбинского Месторождения», содержащего описание процессов управления по областям знаний в соответствии со стандартом PMI PMBOK: - Управление содержанием проекта; - Управление сроками проекта; - Управление стоимостью проекта; - Управление качеством проекта; - Управление человеческими ресурсами проекта; - Управление коммуникациями проекта; - Управление рисками проекта; - Управление поставками проекта; - Управление интеграцией в проекте. - Разработка Календарно-сетевой модели уровня 1 и стоимостной модели по объектам фазы 2. |
| --- | --- |
| Исходные данные | - организационная структура - финансовые и инвестиционные меморандумы Крупного проекта - интервью с участниками Крупного проекта - ковер бурения по фазе 2, - титульный список объектов строительства по фазе 2, - планы капитальных вложений по фазе 2, - экспертные оценки длительностей и последовательности выполнения (взаимосвязей) работ - структура кодирования затрат Общества |
| Состав отчетных материалов | - Регламент управления Крупным проектом «Развитие Куюмбинского Месторождения» (на бумажном носителе и в электронном виде в форматах Word и .PDF) - Календарно-сетевая модель уровня 1 по объектам фазы 2 (в форматах .MPP и .PDF) - Стоимостная модель по объектам фазы 2 (в формате .PDF) |
| Ограничения и допущения | - Перед началом разработки Регламента управления Крупным проектом «Развитие Куюмбинского Месторождения» содержание и структура документа согласовывается с Заказчиком. - КСМ уровня 1 должна содержать следующую информацию по объектам титульного списка: - утверждение общих технических решений - утверждение проектной документации - утверждение рабочей документации - оформление договора аренды земельного участка - начало и окончание контрактации с подрядчиком по строительству - начало и окончание работ по поставке МТР (с учетом ограничений по сезонности доставки) - начало строительно-монтажных работ (для каждого пускового комплекса) - окончание строительно-монтажных и пусконаладочных работ (для каждого пускового комплекса) - ввод объекта в эксплуатацию (для каждого пускового комплекса) - Стоимостная модель включает: - оценку затрат по основным бюджетным статьям для каждого объекта титульного списка; - распределение затрат по времени выполнения работ по объектам титульного списка; |
| Порядок приемки и оплаты работ | По факту получения результатов Заказчиком |

Этап 3.3

| Состав и сроки оказания услуг | - Разработка Устава Крупного проекта «Развитие Куюмбинского Месторождения», включающего в том числе: - границы фаз Крупного проекта - цели Крупного проекта по фазам и этапам жизненного цикла - результаты Крупного проекта по фазам и этапам жизненного цикла - порядок назначения Руководителей фаз Крупного Проекта - Разработка Календарно-сетевой модели уровня 1 и стоимостной модели по объектам фазы 3. - Разработка Календарно-сетевой модели уровня 1 и стоимостной модели по объектам фазы «Ресурсы». |
| --- | --- |
| Исходные данные | - финансовые и инвестиционные меморандумы Крупного проекта - интервью с участниками Крупного проекта - ковер бурения по фазе 3 и фазе «ресурсы», - титульный список объектов строительства по фазе 3 и фазе «ресурсы», - планы капитальных вложений по фазе 3 и фазе «ресурсы», - экспертные оценки длительностей и последовательности выполнения (взаимосвязей) работ - структура кодирования затрат Общества |
| Состав отчетных материалов | 1. Устав Крупного проекта «Развитие Куюмбинского Месторождения» (на бумажном носителе и в электронном виде в форматах Word и .PDF) 2. Календарно-сетевая модель уровня 1 по объектам фазы 3 (в форматах .MPP и .PDF) - Стоимостная модель по объектам фазе 3 (в формате .PDF) - Календарно-сетевая модель уровня 1 по объектам фазы «ресурсы» (в форматах .MPP и .PDF) - Стоимостная модель по объектам фазы «ресурсы» (в формате .PDF) |
| Ограничения и допущения | 1) Перед началом разработки документов содержание и структура каждого документа согласовывается с Заказчиком. - КСМ уровня 1 должна содержать следующую информацию по объектам титульного списка: - утверждение общих технических решений - утверждение проектной документации - утверждение рабочей документации - оформление договора аренды земельного участка - начало и окончание контрактации с подрядчиком по строительству - начало и окончание работ по поставке МТР (с учетом ограничений по сезонности доставки) - начало строительно-монтажных работ (для каждого пускового комплекса) - окончание строительно-монтажных и пусконаладочных работ (для каждого пускового комплекса) - ввод объекта в эксплуатацию (для каждого пускового комплекса) - Стоимостная модель включает: - оценку затрат по основным бюджетным статьям для каждого объекта титульного списка; - распределение затрат по времени выполнения работ по объектам титульного списка; |
| Порядок приемки и оплаты работ | По факту получения результатов Заказчиком |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- | --- |
| _______________________. |  | ________________________________ _______________________________ |
| - « » ______________ 2015 г. |  | - « » ______________ 2015 г. |  |  |

Приложение №2

к Договору №______ от _______

ПОРЯДОК приёмки УСЛУГ

| Дата закрытия этапов Услуг | Период оказания Услуг | Состав Услуг | Стоимость Услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Ноябрь 2015 | Ноябрь 2015 | В рамках этапа 3.1.: 1. Разработка стандарта «Управление Крупными проектами» ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» по направлению «Разведка и Добыча» 2. Разработка Календарно-сетевой модели уровня 2 и стоимостной модели по объектам фазы 1.2 |  |
| Декабрь 2015 | Декабрь 2015 | В рамках этапа 3.2.: 1. Разработка Регламента управления Крупным проектом «Развитие Куюмбинского Месторождения» 2. Разработка Календарно-сетевой модели уровня 1 и стоимостной модели по фазе 2 |  |
| Январь 2016 | Январь 2016 | В рамках этапа 3.3: 1. Разработка Устава Крупного проекта «Развитие Куюмбинского Месторождения» 2. Разработка Календарно-сетевой модели уровня 1 и стоимостных моделей по фазе 3 3. Разработка Календарно-сетевой модели уровня 1 и стоимостных моделей по фазе «ресурсы» |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- | --- |
| _______________________ |  | ________________________________ _______________________________ |
| - « » ______________ 2015 г. |  | - « » ______________ 2015 г. |  |  |