## протокол
Приложение №1 к регламенту приемки выполненных работ (Приложение 12 к договору №_____от_________)
УТВЕРЖДАЮ | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Подрядная организация | [5 empty] | Генеральный директор
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"
_______________ | [5 empty] | __________________ В.В. Дронов
«__» ____________________2014 г. | [5 empty] | «__» ___________________2014 г.
ПРОТОКОЛ
Совместного технического совещания по оценке качества
и сроков выполнения работ
по бурению скважины № ___ куст № ___ Куюмбинского месторождения
г. Красноярск | [7 empty] | __ ________ 2014 г.
Председатель: В.В. Дронов
Присутствовали:
От ООО "Славнефть-Красноярснефтегаз":
ФИО |  | Заместитель генерального директора - Главный геолог
ФИО |  | Заместитель генерального директора по бурению
ФИО |  | Директор департамента ОТ, ПБ И ЭБ
ФИО |  | Начальник юридического отдеда
ФИО |  | Начальник отдела экономики
ФИО |  | Директор производственного департамента
ФИО |  | Директор департамента управления сервисами
ФИО |  | Руководитель службы супервайзинга
ФИО |  | Директор департамента по разработке нефтяных и газовых месторождений
От Подрядная организация:
1. Текущее положение дел:
Глубина пробуренного ствола скважины:
Дата начала бурения скважины:
Дата окончания бурения скважины:
Срок строительства скважины (по договору; графику "Глубина-день"):
Фактический срок строительства составил:
Стоимость строительства скважины в ин. __________ м. |  |  |  |  | ___________________
Стоимость 1 метра, руб: |  |  |  |  | ___________________
Компенсация фактической стоимости материалов, руб.: |  |  |  |  | ___________________
Слушали:
Игнатьева Н.М.
1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ п/п | Наименование работ |  |  | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость | Сумма | Примечание
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
| Итого затраты вычитаемые из стоимости этапа бурения под эксплуатационную колонну | [6 empty] | без учета НДС
2. В связи с ______________________________"Подрядная организация" выполнило дополнительные работы и понесло дополнительные затраты:
№ п/п | Наименование работ |  |  | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость | Сумма | Примечание
1.1
1.2
1.3
| Итого дополнительные затраты Подрядчика подлежащие компенсации Заказчиком | [6 empty] | без учета НДС
3. При бурении скважины были допущены следующие нарушения договорных обязательств:
№ п/п | Содержание нарушения. Акты |  | К качества | Сумма снижения, руб. без НДС.
1.
Итого
Обсудив положение дел, решили:
Лист согласования протокола "Совместного технического совещания по оценке качества и сроков выполнения работ по бурению скважины №___ куст №___ Куюмбинского месторождения"
Заместитель генерального директора - Главный геолог | [7 empty] | ФИО
Заместитель генерального директора по бурению | [7 empty] | ФИО
Директор департамента управления сервисами | [7 empty] | ФИО
Директор производственного департамента | [7 empty] | ФИО
Руководитель службы супервайзинга | [7 empty] | ФИО
Директор департамента охраны труда,
промышленной и экологической безопасности | [7 empty] | ФИО
Начальник юридического отдеда | [7 empty] | ФИО
Начальник отдела экономики | [7 empty] | ФИО
Директор департамента по разработке нефтяных и газовых месторождений | [7 empty] | ФИО
Заказчик: |  |  |  | Исполнитель
Заместитель генерального директора
по бурению
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"
___________________Ю.Л. Сидоров |  |  |  | ___________________
«__» ____________________2014 г. |  |  |  | «__» ____________________2014 г.

## протокол (2) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор | [5 empty] | Первый заместитель управляющего-
ООО «ЭРИЭЛЛ | [5 empty] | главный инженер ОАО "Печоранефть"
НЕФТЕГАЗСЕРВИС»
_______________ Латипов Х.Х. | [5 empty] | _____________________ Ильясов Р.А.
«__» ____________________2012 г. | [5 empty] | «__» ___________________2012 г.
ПРОТОКОЛ
Совместного технического совещания по оценке качества
и сроков выполнения работ
по скважине №403 куст №4 колвинского месторождения
г. Усинск | [6 empty] | 24 декабря 2012г
Председатель: Ильясов Р.А.
Секретарь: Сидоров Ю.Л.
Присутствовали:
От ОАО «Печоранефть»:
Неудачин Д.Ю. |  | Заместитель управляющего по геологии
Емцов В.А. |  | начальник отдела бурения скважин
Ханжин А.В. |  | Начальник отдела ОТ ПБ и ООС
Разин В.Е |  | Заместитель управляющего по ЭБ
От ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:
Латипов Х.Х. |  | Генеральный директор ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
Латыпов У.Х. |  | Директор Усинского филиала ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
Хасанов Л.И. |  | Менеджер по проектам ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
Пархоменко А.Н. |  | Главный инженер Усинского филиала ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
1. Текущее положение дел:
Глубина скважины по стволу |  |  |  |  | 2879 |  | м | 2783
Дата начала бурения скважины |  |  |  |  | 2012-10-18 |  |  | 50
Дата окончания бурения скважины |  |  |  |  | 2012-12-07
Нормативный срок строительства скважины |  |  |  |  | 60 суток при глубине - 4300м. |  |  | 4300 | 3904
Фактически срок строительства составил |  |  |  |  | 50 суток при глубине 2879м, с учётом отбора керна |  |  | 1440 | 1.8158
Время на дополнительные работы (Дополнительный ГИС) |  |  |  |  | 2.33 |  | сут | 2 | 1307.386
[8 empty] | 2150 | 54.4744
Стоимость строительства скважины без стоимости материалов | [6 empty] | 54127568.88
Стоимость 1 метра:
по ДС 1 к дог № 12-17801 от 11.12.12г. | [6 empty] | 19449.36
Стоимость отбора 1м керна | [6 empty] | 272854
суточная ставка работа | [6 empty] | 1149388
суточная ставка тех.дежурство | [6 empty] | 604960
Стоимость материалов по договору | [5 empty] | 25508470.6799
Компенсация фактической стоимости материалов
Стоимость строительства скважины без учета компенсации разницы стоимости | [6 empty] | 54127568.88
При бурении скважины были допущены следующие нарушения договорных обязательств: | [9 empty] | 2011-02-21 | 40595
Итого |  |  |  | 0
Слушали Емцова В.А.
1. | За период строительства скважины 403 подрядчик не допустил нарушений по ТБ и ООС. По распоряжению заказчика в стандартный комплекс каротажа были внесены коррективы и произведены дополнительные работы на который потрачено 2.33 сут по суточной ставке, а так же произведен отбор керна в объеме 96м. что подтверждено актами и ИСР.
2. | Стоимость дополнительного ГИС по суточной ставке составляет :
| 1149388 | * | 2.3276 | = | 2675277.3951
3. | Стоимость отбора керна 96 м :
| 272854 | * | 96 | = | 26193984
Обсудив положение дел, решили:
2. | Итого стоимость строительства скважины без учета компенсации разницы стоимости материалов:
| 54127568.88 | + | 28869261.3951 | = | 82996830.2751 |  | руб без учета НДС | 0
0
Подрядчик, в течении одного года после ввода скважины в эксплуатацию, гарантирует качество на все выполненные | [7 empty] | #REF!
работы в соответствиии с условиями Договора №12-17801 от 22.12.2011г., п.п. 11.4. и 11.5.
Заказчик резервирует 15% от стоимости скважины до предоставления дела скважины
Заместитель управляющего по ЭБ | [6 empty] | Разин В.Е.
Заместитель управляющего по геологии | [6 empty] | Неудачин Д.Ю.
Заместитель главного инженера - Начальник отдела охраны труда,
промышленной и экологической безопасности | [6 empty] | Ханжин А.В.
Начальник отдела бурения скважин | [6 empty] | Емцов В.А.
Ведущий инженер ОБС | [6 empty] | Сидоров Ю.Л.
Начальник юридического управления | [6 empty] | Мусоянц А.А.
Директор Усинского филиала ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС» | [6 empty] | Латыпов У.Х.
Менеджер по проектам ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС» | [6 empty] | Хасанов Л.И.
Главный инженер Усинского филиала ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС». | [6 empty] | Пархоменко А.Н.