Приложение № 1

к Договору № _________________

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-

Главный геолог

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

________________ Ю.П. Ткаченко

«____»_______________2016  г.

Раздел плана:						геологоразведочные работы.

Полезное ископаемое:				нефть, газ, конденсат.

Наименование объекта:		Куюмбинский и Терско-Камовский лицензионные участки.

Местонахождение объекта:		Эвенкийский Муниципальный район,

Красноярский край.

Лист: Р-47-99; Р-47-123(125)

# ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на  супервайзинг  полевых  сейсморазведочных  работ  МОГТ-3D на Куюмбинском ЛУ в 2016-2017 гг. и на Терско-Камовском ЛУ в 2018-2020 гг.

1. Основание для выдачи геологического задания: Программа ГРР на 2017-2020 гг. по ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

# 2. Целевое назначение работ: Осуществление методического сопровождения и контроля полевых поисковых сейсморазведочных работ МОГТ 3D по изучению геологического строения нижне-кембрийских, вендских и рифейских отложений.

3. Геологические задачи, границы объекта, объём работ.

3.1. Геологические задачи:

Методическое сопровождение и контроль полевых сейсморазведочных работ осуществляются с целью соблюдения Исполнителем полевых работ проектных требований на их производство и получения полевых материалов высокого качества для последующего их использования Заказчиком при решении следующих геологических задач:

- изучение геологического строения венд-кембрийского и рифейского мегакомплексов, выявление их сейсмогеологических характеристик;

- изучение структурных особенностей рифейских и вендских отложений в пределах площади работ по отражающим внутририфейским горизонтам Rk1-5 и горизонтам R0 и B, соответствующих кровлям рифейских и вендских отложений;

- выявление и трассирование зон тектонических нарушений;

- выявление и трассирование акустических неоднородностей разреза, связанных с зонами повышенной трещиноватости пород;

- выявление нефтеперспективных объектов в вендских и рифейских толщах;

- разработка рекомендаций по дальнейшему изучению площади исследований геолого-геофизическими методами и нефтеразведочным бурением.

3.2. Географические координаты.

Куюмбинский ЛУ, работы сезона 2016-2017 гг.:

по контуру пунктов возбуждения

|  | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 61°06'31" | 96°44'49" |
| 2 | 61°07'04" | 97°24'11" |
| 3 | 61°00'37" | 97°24'31" |
| 4 | 61°00'21" | 97°03'50" |
| 5 | 61°01'09" | 97°03'47" |
| 6 | 61°00'52" | 96°45'13" |
| 7 | 61°06'31" | 96°44'49" |

Терско-Камовский ЛУ, работы сезона 2018-2019 гг.:

работы сезона 2019-2020 гг.:

3.3. Объём работ.

Куюмбинский ЛУ 2016-2017 гг:

- по контуру пунктов возбуждения	– 400 кв.км

Терско-Камовский ЛУ:

2018-2019 гг.

- по контуру пунктов возбуждения	– 402 кв.км;

2019-2020 гг.

- по контуру пунктов возбуждения	– 392 кв.км;

В процессе проведения работ на Терско-Камовском ЛУ объёмы работ и сроки их проведения могут быть скорректированы.

# 4. Функции супервайзера.

4.1. Супервайзер осуществляет контроль за выполнением всего комплекса сейсморазведочных работ в рамках данного договора, является представителем Заказчика непосредственно на месте проведения полевых работ, представляет его интересы, информирует Заказчика и Руководителя проекта о ходе работ и несёт перед Заказчиком ответственность за своевременность и полноту информирования  соответствие качества полевого материала требованиям технического проекта и нормативных технологических инструкций Заказчика.

4.2. Перечень мероприятий, выполняемых супервайзером:

4.2.1. Контроль мобилизации /демобилизации партии.

4.2.2. Оценка готовности полевой партии к началу полевых работ:

- участвует в комиссии, определяющей готовность Подрядчика к проведению полевых работ, проводит первичный технический аудит полевой партии.

4.2.3. Контроль выполнения полевых сейсморазведочных работ, включающих: топогеодезические, буровые, взрывные, опытные и производственные сейсмические (технологические операции с наземным оборудованием и непосредственно регистрацию сейсмического сигнала) и соответствия параметров используемых аппаратуры и оборудования техническим условиям и проекту:

- контролирует все виды работ;

- контролирует соответствие проектных и фактических местоположений сейсмических профилей ПВ, ПП и контура съёмки в целом. Соответствие фактической точности привязки ПГН проектным условиям проведения геодезических работ выполняется супервайзером-геодезистом по результатам независимой инструментальной съёмки в объёме порядка 100 точек (в том числе пункты триангуляции, пункты опорной и рядовой сети) в течение 10 дней.

- участвует при согласовании программы опытных работ, их проведении, выборе параметров возбуждения / регистрации по результатам этих работ с учётом требований проекта на выполнение сейсмической съёмки и согласовании их с Руководителем проекта;

- в случае ухудшения качества полевого материала на отдельных участках работ требует повторного проведения производственных наблюдений на этих участках и / или дополнительных опытных работ по выбору оптимальных параметров возбуждения / регистрации;

- осуществляет постоянный контроль методики и технологии полевых работ, соответствия их проектным условиям;

- осуществляет экспертную поддержку проведения полевых работ, участвует в разработке и согласовании с Руководителем проекта рекомендаций по внесению изменений в проектную технологию выполнения работ.

4.2.4. Контроль отчетности подрядчика и подтверждение выполненных объемов работ.

4.2.5. Первичный контроль и оценка качества полевых сейсморазведочных и сопутствующих материалов:

- контролирует точность геодезической привязки пунктов сейсмических наблюдений;

- контролирует правильность составления Подрядчиком script-файлов и SPS-файлов;

- контролирует соответствия параметров возбуждения и приема требованиям проекта;

- контролирует и оценивает качество сейсмических данных по полевым записям и результатам полевой обработки;

- контролирует ход и результаты полевой экспресс-обработки сейсмических данных;

- контролирует правильность оформления и полноту сопроводительной документации к полевому материалу и своевременность его отправки на ВЦ Заказчика.

4.2.6. Информирование Заказчика и Руководителя проекта посредством телефонной и интернет связи о ходе полевых работ, соблюдении календарного плана и любых отклонениях от проекта или отмеченных в ходе работ недостатках.

4.2.7. Участвует в окончательной приемке полевых материалов на вычислительном центре заказчика.

4.3. Соответствие фактической точности привязки ПГН проектным условиям проведения топо-геодезических работ выполняется специалистом, соответствующей квалификации, по результатам независимой инструментальной съёмки в объёме порядка 100 точек (в том числе пункты триангуляции, пункты опорной и рядовой сети) в течение 10 дней.

4.4. При необоснованных (несогласованных) отклонениях от методики работ и нарушениях технологии их проведения требует от руководства сейсмической партии немедленного исправления допущенных отклонений вплоть до переотработки участков работ с забракованным материалом и информирует об этом Заказчика, Руководителя проекта и Подрядчика. При возникновении спорных ситуаций супервайзер имеет право потребовать от руководства сейсмической партии временной приостановки тех видов работ, которые по оценке супервайзера являются некондиционными, немедленно поставив в известность об этом Заказчика, Руководителя проекта и Подрядчика.

4.5. В своей деятельности супервайзер руководствуется следующими документами, определяющими требования к производству, составу и качеству полевых сейсморазведочных материалов:

- Инструкция по сейсморазведке, М, 1986 г.

- Временное положение к «Инструкции по сейсморазведке», раздел Х, 1996 г.

- Регламент на проведение сейсморазведочных работ в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 2016 г.

- Положение о супервайзерской деятельности в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 2016 г.

- Положение о порядке оценки и приемки сейсмических материалов в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 2016 г.

- Проект на производство сейсморазведочных работ – является руководящим документом в деятельности супервайзера, если нет иных документов, изменяющих или дополняющих требования проекта.

5. Штатный состав

5.1 Супервайзерское сопровождение выполняется в течение всего периода полевых работ одним или двумя специалистами геофизиками и в течение 10 дней специалистом геодезистом.

6. Взаимоотношения супервайзера с Заказчиком и Подрядчиком полевых работ

6.1. По прибытии супервайзера к месту проведения полевых работ руководство сейсмической партии обеспечивает его соответствующими условиями (согласно общепринятым нормам и наравне с ИТР Подрядчика – техническим руководителем с/п: помещения для работы и быта, питание, спецодежда, хозяйственный инвентарь и другое оборудование) и необходимым транспортом и средствами связи.

6.2. В течение 3 рабочих дней руководство сейсмической партии вводит супервайзера в курс текущего состояния дел, знакомит его с необходимой документацией и обеспечивает условия для его нормальной деятельности в соответствии с договором и другими нормативными документами.

6.3. Перед началом полевых работ Подрядчик обязан предоставить супервайзеру следующие документы:

- проект на производство работ, включающий геологическое и геолого-техническое задания заказчика;

- технико-методические показатели сейсмопартии;

- акт готовности сейсмической партии к производству полевых работ;

- акт готовности сейсмостанции и полевого оборудования;

- акт идентичности групп сейсмоприемников;

- акт готовности невзрывных источников возбуждения сигнала.

6.4. Все спорные вопросы, возникающие в процессе выполнения полевых работ между супервайзером и техническим руководством полевой партии, оперативно решаются на месте путём взаимных договорённостей, не выходящих за рамки существующей производственно-технической документации.

6.5. Разногласия между супервайзером и подрядчиком, не нашедшие разрешения на месте, оформляются протоколом, который немедленно передаётся Заказчику, Руководителю проекта и руководству Подрядчика для принятия ими согласованного решения.

6.6. В случае приостановки супервайзером полевых работ, выполняемых с нарушениями требований проекта, составляется соответствующий акт, немедленно направляемый Заказчику, Руководителю проекта и руководству Подрядчика для принятия ими согласованного решения.

6.7. В оперативном порядке по техническим вопросам проведения работ супервайзер согласовывает свои действия с Руководителем проекта.

6.8. Иные вопросы, возникающие в процессе деятельности супервайзера, оговариваются договором на супервайзерские работы или особыми соглашениями между Заказчиком и Подрядчиком.

7. Отчётность

7.1. Супервайзер предоставляет Заказчику и Руководителю проекта:

- ежедневно и еженедельно  – сводку о ходе полевых работ и выполнении плана по всем видам работ;

- не реже одного раза в месяц – акты промежуточной приёмки полевых материалов;

- акт контроля геодезических работ;

- не позднее 10 рабочих дней после окончания полевых работ – итоговый отчёт супервайзера по результатам полевого сезона.

7.2. Супервайзер визирует акты Подрядчика сдачи-приёмки полевого материала Руководителю проекта.

8. Сроки работ.

Куюмбинский  ЛУ 2016-2017 гг:

- Полевые работы:					ноябрь 2016 г. – май 2017 г.

- Составление окончательного отчета:	            июнь 2017 г.

Терско-Камовский ЛУ 2018-2019 гг:

- Полевые работы:					ноябрь 2018 г. – май 2019 г.

- Составление окончательного отчета:	            июнь 2019 г.

2019-2020 гг:

- Полевые работы:					ноябрь 2019 г. – май 2020 г.

- Составление окончательного отчета:	            		июнь 2020 г.

9. Особые условия.

9.1. Исполнитель обязуется застраховать всех работников Исполнителя, задействованных непосредственно на объектах производства работ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», на условиях договора добровольного страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей, с включением в договор следующих рисков:

-смерти в результате несчастного случая;

-постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

Копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, представить Заказчику в течение 20 дней со дня подписания настоящего договора, а также в течение 10 календарных дней со дня предъявления Заказчиком требования о предоставлении таких документов.

9.2. До начала работ организовать за счет собственных средств проведение предварительных медицинских осмотров работников супервайзерской организации на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам; а также, в соответствии с требованиями законодательства, периодических медицинских осмотров.

| ЗАКАЗЧИК: ВРИО генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ______________________ С.В. Телышев | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _________________________ |
| --- | --- |