ДОГОВОР № ___-П-2014 – ____

МЕЖДУ

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

и ______________________

на  ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

по объектам

«Обустройство Куюмбинского месторождения. Наименование объекта»

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1 – ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СТАТЬЯ 1 - ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СТАТЬЯ 2 - ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 3 - СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 4 - СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 5 - ФОРМА ДОГОВОРА, КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ЯЗЫК

СТАТЬЯ 6 - УВЕДОМЛЕНИЯ

СТАТЬЯ 7 - ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СТОРОН

СТАТЬЯ 8 - ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ 2 – ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 1 - 	РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА

СТАТЬЯ 2 - 	ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА

СТАТЬЯ 3 - 	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1	Общие права и обязанности ПОДРЯДЧИКА

3.2	Обязанность ПОДРЯДЧИКА по ознакомлению с информацией по ДОГОВОРУ

3.3	Обязанности ПОДРЯДЧИКА по информированию ЗАКАЗЧИКА

СТАТЬЯ 4 - 	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

СТАТЬЯ 5 - 	ВОЗМОЖНОСТЬ УСТУПКИ ПРАВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА

5.1	Уступка прав

5.2	Заключение ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА

СТАТЬЯ 6 - 	ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА

СТАТЬЯ 7 - 	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1	Общие положения об ответственности

7.2	Ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение РАБОТ

СТАТЬЯ 8 - 	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

СТАТЬЯ 9 - 	ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ

СТАТЬЯ 10 - ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

СТАТЬЯ 11 - КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

СТАТЬЯ 12 - РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 13 - ПРОВЕРКА ХОДА И КАЧЕСТВА РАБОТ, А ТАКЖЕ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА

СТАТЬЯ 14 - ПРАВО УДЕРЖАНИЯ

СТАТЬЯ 15 - АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СТАТЬЯ 16 - ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

СТАТЬЯ 17 - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

РАЗДЕЛ 3 – ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 1 - 	СОСТАВ РАБОТ

СТАТЬЯ 2 - 	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

СТАТЬЯ 3 - 	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

СТАТЬЯ 4 - 	РАЗРАБОТКА ДЕТАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТАТЬЯ 5 - 	РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

СТАТЬЯ 6 - 	ПОЛУЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ СОГЛАСОВАНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЙ

СТАТЬЯ 7 - 	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР

СТАТЬЯ 8 - АВТОРСКИЙ НАДЗОР

СТАТЬЯ 9 - СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

СТАТЬЯ 10 - ОТЧЕТНОСТЬ

СТАТЬЯ 11 - ФОРМЫ И ДОКУМЕНТЫ

РАЗДЕЛ 4 – ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ

СТАТЬЯ 1 - ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

СТАТЬЯ 2 - ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

СТАТЬЯ 3 - ПРИЕМКА РАБОТ

СТАТЬЯ 4 - ОПЛАТА И ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ

СТАТЬЯ 5 - НАЛОГИ

СТАТЬЯ 6 - ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 5 – ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ и ООС

СТАТЬЯ 1 - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ и ООС

СТАТЬЯ 2 - АНТИАЛКОГОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СТАТЬЯ 3 – ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

РАЗДЕЛ 6 –  РАЗДЕЛ 7 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

СТАТЬЯ 1 - ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

СТАТЬЯ 2 - РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ДОГОВОР №___-П-2014 – ___

« __ » ________ 2014 г.

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующее в лице Генерального директора Дронова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________ именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице Должность Фамилия Имя Отчество, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем соответственно «СТОРОНЫ» и «СТОРОНА», заключили настоящий договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ 1 – ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

1.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нижеследующие определения будут применяться с целью толкования ДОГОВОРА. Дальнейшие определения, не содержащиеся в данной Статье, должны относиться к Статье, в которой они употребляются, а также в последующих Статьях.

  - «АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ» - первичный учетный документ, составляемый ПОДРЯДЧИКОМ согласно образца Акта приема-сдачи выполненных работ (Приложение №5), и подтверждающий выполнение ПОДРЯДЧИКОМ РАБОТ по ДОГОВОРУ, подписываемый СТОРОНАМИ.

  - «АВТОРСКИЙ НАДЗОР» – услуги по надзору автора проекта за строительством, осуществляемые в целях обеспечения соответствия выполняемых СМР на ОБЪЕКТЕ решениям, предусмотренным в ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и разработанной на её основе в РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (осуществляются лицом, имеющим соответствующее свидетельство СРО о допуске к данному виду работ).

  - «АВТОР ПРОЕКТА» – проектная организация, являющаяся разработчиком проектной и рабочей документации по объекту строительства;

  - «АКТ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РАБОТ» - первичный учетный документ (по форме КС-18), подписываемый руководителями, главными бухгалтерами ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА и скрепленный печатями СТОРОН, и применяемый для оформления приостановления начатых ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.

  - «АКТ ВЫБОРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» – документ, оформляемый в результате выбора земельного участка для строительства.

  - «АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО» – физическое или юридическое лицо, признаваемое таковым по ПРИМЕНИМОМУ ПРАВУ.

  - «ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТИЗА» – комплекс экспертиз, выполняемых государственными надзорными органами, включая, но не ограничиваясь, ЭКСПЕРТИЗУ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ, ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ.

  - «ВНУТРЕННЯЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАКАЗЧИКА» – организуемая и проводимая силами ЗАКАЗЧИКА проверка РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР на соответствие требованиям нормативной документации Российской Федерации, внутренним документам ЗАКАЗЧИКА и ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ и/или ЗАДАНИЮ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ в целях обеспечения работоспособности и надежности объектов и сооружений капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также экономической целесообразности принятых проектных решений;

  - «ВНУТРЕННЯЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОДРЯДЧИКА» – организуемая и проводимая силами ПОДРЯДЧИКА проверка РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР и их отдельных этапов, включая документы, разработанные СУБПОДРЯДЧИКАМИ, на соответствие требованиям нормативной документации Российской Федерации, внутренним документам ЗАКАЗЧИКА и ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ и/или ЗАДАНИЮ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ в целях обеспечения работоспособности и надежности объектов и сооружений капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также экономической целесообразности принятых проектных решений;

  - «ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК» - период времени, в течение которого ПОДРЯДЧИК гарантирует, что результат РАБОТ соответствует ДОГОВОРУ и несет ответственность за исправление НЕДОСТАТКОВ в РАБОТАХ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК наступает с даты подписания СТОРОНАМИ АКТА ПРИЕМА-СДАЧИ и включает в себя периоды строительства и эксплуатации объекта, созданного на основе ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и результатов ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ,

  - «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА» - оценка соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) ПРЕДПРОЕКТНОЙ, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ объектов строительства/реконструкции требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также результатам ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, и оценка соответствия результатов ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, выполненных для подготовки такой ПРЕДПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, требованиям технических регламентов.

  - «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» – процедура установления соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.

  - «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» – один из документов по планировке территории, разрабатываемый для установления границ застроенных земельных участков или земельных участков, которые предназначены для строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

  - «ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ» – с указанием всех логических связей и зависимостей между отдельными составляющими РАБОТ. Детализация РАБОТ в ГРАФИКЕ производится по согласованию ПОДРЯДЧИКА и ЗАКАЗЧИКА в зависимости от сложности, объёма и сроков выполнения проекта.

  - “ГРУППА ЗАКАЗЧИКА” – ЗАКАЗЧИК, его АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, партнеры по совместному предприятию или консорциуму, а также должностные лица, агенты, служащие, приглашенные лица и представители каждого из указанных лиц.

  - “ГРУППА ПОДРЯДЧИКА” –  ПОДРЯДЧИК, его АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, партнеры и смежные компании, их субподрядчики, а также должностные лица, директоры, работники, агенты, представителей и приглашенных лиц всех вышеупомянутых лиц.

  - «ДОГОВОР» – настоящий договор, заключенный СТОРОНАМИ, со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему.

  - «ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ» – документ, указанный в Приложениях №1,2 устанавливающий требования, исходные данные для проектирования, состав и объем РАБОТ, выполняемых на основании действующих нормативных документов Российской Федерации и ЗАКАЗЧИКА для реализации поставленных задач и достижения требуемых показателей.

  - «ЗАДАНИЕ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ» – документ, устанавливающий основание и исходные данные для проведения ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ и состав РАБОТ, выполняемых на основании действующих нормативных документов Российской Федерации и ЗАКАЗЧИКА для реализации поставленных задач и достижения требуемых показателей.

  - «ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ» – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию ПРЕДПРОЕКТНОЙ, ПРОЕКТНОЙ, РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

  - «КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН» – означает Приложение №3,4 в котором указываются перечень и сроки выполнения основных этапов РАБОТ по ОБЪЕКТАМ.

  - «КЛЮЧЕВОЙ ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА» – руководящий ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА, имеющий профессиональную квалификацию, достаточную для выполнения РАБОТ, в объёме и сроках согласно ДОГОВОРУ и являющийся существенным для выполнения РАБОТ.

  - «МАТЕРИАЛЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» – результаты ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, разрабатываемые ПОДРЯДЧИКОМ на основании ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ и/или ЗАДАНИЯ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ.

  - «НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА» - проводимая привлечёнными ЗАКАЗЧИКОМ третьими лицами оценка соответствия или несоответствия РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР техническим регламентам, результатам ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, установленным (в выбранном для расчёта) сметным нормативам части оценки сметной документации в составе ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, градостроительным регламентам, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ПЛАНУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, стандартам ЗАКАЗЧИКА, ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ и/или ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ. В заключении могут содержаться рекомендации по внесению изменений в РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР в целях улучшения проектных решений.

  - «НЕДОСТАТКИ» - любые необоснованные отступления и невыполнения установленных требований ПРИМЕНИМОГО ПРАВА, нормативных документов ЗАКАЗЧИКА, ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЗАДАНИЯ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, допущенные в ПРЕДПРОЕКТНОЙ, ПРОЕКТНОЙ, РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ объектов строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, капитального ремонта и в материалах инженерных изысканий.

  - «ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ» – все и всякое оборудование, приборы, машины, механизмы и материалы, а также имущество, находящееся во владении, заимствованное, полученное в аренду или контролируемое ПОДРЯДЧИКОМ, или СУБПОДРЯДЧИКАМИ и используемое для выполнения РАБОТ.

  - «ОБЪЕКТ» – здания, помещения, наружные установки, сооружения, открытая площадка, оборудование, участок линейной части трубопровода и другие объекты, применительно к которым производятся РАБОТЫ по настоящему ДОГОВОРУ, и на которых впоследствии выполняются работы по строительству, реконструкции, расширению, техническому перевооружению, капитальному ремонту.

  - «ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» – ФАУ «Главгосэкспертиза России», территориальные органы государственной вневедомственной экспертизы, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство по рыболовству, органы государственного пожарного надзора, организации, имеющие лицензию Ростехнадзора России на осуществление экспертизы промышленной безопасности и иные федеральные органы исполнительной власти, их территориальные подразделения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их территориальные подразделения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы.

  - “ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА” – физические лица, привлекаемые ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения РАБОТ, включая персонал СУБПОДРЯДЧИКОВ.

  - «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ» – комплекс работ по проведению ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, разработки ПРЕДПРОЕКТНОЙ, ПРОЕКТНОЙ, РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ для осуществления строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, капитального ремонта, включая, но не ограничиваясь сопровождением ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ в надзорных органах РФ и иных организациях, неразрывно связанных с выполнением ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ и/или предпроектными / проектными работами (подготовка материалов для оформления АКТОВ ВЫБОРА УЧАСТКОВ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, получение технических условий на подключение и/или пересечения с действующими коммуникациями, участие в проведении публичных слушаний и т.п.).

  - «ПРЕДПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» – совокупность документов, включающая декларацию о намерениях и обоснование инвестиций, разрабатываемая для строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения объектов капитального строительства (предприятий, заданий и сооружений).

  - «ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» – совокупность документов, состоящая из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и/или технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые  решения. Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

  - «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА» – лицо, уполномоченное ЗАКАЗЧИКОМ на совершение от его имени действий в соответствии с ДОГОВОРОМ на основании надлежаще оформленных доверенностей.

  - «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА» – лицо, уполномоченное ПОДРЯДЧИКОМ на совершение от его имени действий в соответствии с ДОГОВОРОМ на основании надлежаще оформленных доверенностей.

  - «ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ» – форма участия граждан по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства. Проводятся только с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в которой находится земельный участок либо объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.

  - «ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО» – действующее законодательство Российской Федерации.

  - «РАБОТЫ» – выполняемые ПОДРЯДЧИКОМ предпроектные, проектные и изыскательские работы.

  - «РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» - совокупность документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, разработанных в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объекты строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, капитального ремонта.

  - «РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ (ПИР)» – полный комплект документов: ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ и/или МАТЕРИАЛЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ.

  - «РФ» - означает Российская Федерация.

  - «СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ» – первичный учетный документ, составляемый ПОДРЯДЧИКОМ (по форме КС-3), и отражающий стоимость выполненных РАБОТ.

  - «СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» - совокупность локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, капитального ремонта, сводок затрат и д.р.

  - «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ» («СМР») – весь комплекс работ по строительству, капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции объекта, выполняемых строительным подрядчиком в соответствии с договором на строительство и РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, проведение испытаний и сдачу ОБЪЕКТА в эксплуатацию, иных неразрывно связанных с ОБЪЕКТОМ РАБОТ, в том числе и в течение гарантийного периода по договору на строительство.

  - «СУБПОДРЯДЧИК» - организация, обладающая необходимыми лицензиями, свидетельствами на производство РАБОТ, привлеченная ПОДРЯДЧИКОМ по отдельному договору для выполнения любой части РАБОТ.

  - «ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ» - документ, содержащий требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) на подключение к существующим или перспективным (проектируемым) инженерным коммуникациям, с помощью которого можно установить, соблюдены ли данные требования.

  - «ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» - комплект документов, содержащий данные о видах, объемах и сметной стоимости СМР по ОБЪЕКТУ, подготавливаемый ПОДРЯДЧИКОМ в соответствии с ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, условиями ДОГОВОРА и ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ для проведения тендерных торгов по выбору подрядчика по СМР и внутренними документами ЗАКАЗЧИКА.

  - «ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» – предпроектная (декларация о намерениях, технико-экономические расчёты, обоснование инвестиций и др.) проектная, рабочая, конструкторская, технологическая, программная и эксплуатационная документация.

  - «ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» – оценка соответствия или несоответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, результатом которой является заключение.

2.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - В соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ ПОДРЯДЧИК обязуется:

- выполнить проектно-изыскательские работы по объектам:

«Обустройство Куюмбинского месторождения. Наименование объекта»

-  с получением утверждённых РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ.   ЗАКАЗЧИК обязуется в соответствии с условиями ДОГОВОРА принять и оплатить РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР, выполненные/оказанные в соответствии с условиями ДОГОВОРА;

- осуществить    действия,    направленные    на     получение     положительных     согласований

РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР от государственных надзорных органов.

3. 	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - ДОГОВОР вступает в силу с «__»________2014г. (далее – «ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ») и действует до «__» _______ 2014г. (далее – «ДАТА ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА»), но в любом случае до полного выполнения СТОРОНАМИ своих обязательств, возникших до указанной даты, в том числе до полного исполнения обязательств по взаиморасчетам.

4. 	СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

  - Общая стоимость ДОГОВОРА не превысит ____________ руб. 00 коп. (сумма прописью) рубль 00 копейки без учета НДС (налога на добавленную стоимость).

  - Общая сумма НДС не превысит ___________руб. 00 коп. (сумма прописью) рублей 00 копеек по ставке 18%.

  - Итого, общая сумма ДОГОВОРА не превысит  _______________ руб. 00 коп. (сумма прописью) рублей 00 копеек с учетом НДС.

5. 	ФОРМА ДОГОВОРА, КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ЯЗЫК

  - ДОГОВОР составлен в письменной форме, в 2-х (двух) экземплярах, первый экземпляр для ЗАКАЗЧИКА, второй экземпляр для ПОДРЯДЧИКА, на русском языке.

6.	УВЕДОМЛЕНИЯ

  - За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем  ДОГОВОРЕ, все уведомления или сообщения (далее УВЕДОМЛЕНИЯ) в связи с настоящим ДОГОВОРОМ  осуществляются СТОРОНАМИ в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в РАЗДЕЛЕ 7 настоящего ДОГОВОРА.

  - УВЕДОМЛЕНИЯ могут направляться СТОРОНАМИ с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь.

  - В случае направления СТОРОНОЙ УВЕДОМЛЕНИЙ с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое УВЕДОМЛЕНИЕ будет считаться полученным другой СТОРОНОЙ с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.

  - Любое УВЕДОМЛЕНИЕ, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

7. 	ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СТОРОН

  - Каждая СТОРОНА обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты).

  - В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания СТОРОНОЙ-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, СТОРОНА-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет СТОРОНЫ-плательщика, СТОРОНА-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства СТОРОНЕ-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

8.	ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРА

  - Настоящий ДОГОВОР представляет собой полную договоренность СТОРОН в отношении РАБОТ и заменяет собой все предыдущие письменные и устные переговоры, заявления и договоренности в отношении предмета ДОГОВОРА. Любые изменения и дополнения к ДОГОВОРУ, не совершенные в письменной форме и не подписанные СТОРОНАМИ, ничтожны.

Конец РАЗДЕЛА 1.

РАЗДЕЛ 2 начинается со следующей страницы.

| 1. РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |
| --- | --- |
| 1.1. Все распоряжения, уведомления, соглашения, разрешения, утверждения и подтверждения должны быть оформлены в письменном виде. Вся такая документация вместе с перепиской и прочими документами должна быть выполнена на русском языке. ЗАКАЗЧИК также может потребовать от ПОДРЯДЧИКА предоставить определенную документацию на английском языке за его счет. |  |
| 1.2. Тем не менее, если по какой-либо причине считается необходимым для ЗАКАЗЧИКА дать ПОДРЯДЧИКУ в первую очередь устные распоряжения, ПОДРЯДЧИК должен выполнять такие распоряжения. Любое такое устное распоряжение должно быть подтверждено письменно в течение 3 (трёх) дней в сложившихся обстоятельствах, при условии, что, если ПОДРЯДЧИК письменно подтверждает получение такого устного распоряжения и ЗАКАЗЧИК не опровергает такое распоряжение в письменной форме без необоснованной задержки, оно должно рассматриваться как письменное распоряжение ЗАКАЗЧИКА. Любые такие распоряжения не должны и не могут изменять условия ДОГОВОРА. |  |
| - ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА |  |
| 2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| (a) ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА и ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПОДРЯДЧИКА являются лица, названные в качестве таковых в настоящей Статье. |  |
| 2.2 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА |  |
| (a) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА – лицо, уполномоченное ЗАКАЗЧИКОМ на совершение действий от имени ЗАКАЗЧИКА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА несет ответственность за передачу и получение от ЗАКАЗЧИКА любых уведомлений, информации, распоряжений и решений. Полномочия ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА подтверждаются доверенностью, выданной ЗАКАЗЧИКОМ. |  |
| (b) ЗАКАЗЧИК вправе заменить ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА в любое время, уведомив ПОДРЯДЧИКА о такой замене и предоставив надлежаще оформленную доверенность. |  |
| 2.3 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА |  |
| (a) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА – уполномоченное ПОДРЯДЧИКОМ лицо, обладающее полномочиями действовать от имени ПОДРЯДЧИКА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА несет ответственность за передачу и получение от ЗАКАЗЧИКА любых уведомлений, информации, распоряжений и решений. Полномочия ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА подтверждаются доверенностью, выданной ПОДРЯДЧИКОМ. |  |
| (b) ПОДРЯДЧИК вправе заменить ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА в любое время, уведомив ЗАКАЗЧИКА о такой замене и предоставив надлежаще оформленную доверенность. |  |
| 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА |  |
| 3.1. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА |  |
| 3.1.1 ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ в соответствии с требованиями ДОГОВОРА, и выполняет все РАБОТЫ по ДОГОВОРУ с привлечением для выполнения РАБОТ своего ПЕРСОНАЛА, с использованием ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и его МАТЕРИАЛОВ. 3.1.2 ПОДРЯДЧИК получает все лицензии и разрешения, в частности, свидетельство саморегулируемой организации проектировщиков (СРО) о допуске к выполнению РАБОТ, сертификаты соответствия, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛОВ, которые необходимы для выполнения РАБОТ в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, за исключением тех случаев, когда вышеперечисленные документы могут быть получены на законном основании только ЗАКАЗЧИКОМ. По требованию ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК предоставляет ему копии таких свидетельств, допусков, лицензий и разрешений. |  |
| 3.1.3. ПОДРЯДЧИК выполняет все свои обязательства по ДОГОВОРУ, и выполнит РАБОТЫ с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от пользующегося хорошей репутацией подрядчика, имеющего опыт выполнения РАБОТ, предусмотренных в ДОГОВОРЕ. 3.1.4. ПОДРЯДЧИК соблюдает все требования согласно Приложения №8 к настоящему договору (Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |
| 3.1.5. За исключением случаев, когда это является незаконным или физически невозможным, либо может представлять собой риск в области ОТ, ПБ и ООС, ПОДРЯДЧИК выполняет распоряжения и указания ЗАКАЗЧИКА по всем вопросам, относящимся к РАБОТАМ. |  |
| - ОБЯЗАННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ДОГОВОРУ |  |
| - ПОДРЯДЧИК гарантирует, что он ознакомился с объемом и характером требуемых ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ, и подтверждает применение сборников цен и/или ставок, установленных в ДОГОВОРЕ, как соответствующих выполняемым РАБОТАМ, общим и местным условиям, инфляционным ожиданиям и всем прочим вопросам, которые могут повлиять на ход или эффективность РАБОТ, |  |
| 3.2.2 Тот факт, что ПОДРЯДЧИКОМ не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на РАБОТЫ, не освобождает ПОДРЯДЧИКА от обязательств по настоящему ДОГОВОРУ. |  |
| 3.3 ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА |  |
| - ПОДРЯДЧИК немедленно уведомляет ЗАКАЗЧИКА о любой предполагаемой или фактической остановке РАБОТ, трудовых спорах или других факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение РАБОТ. - ПОДРЯДЧИК немедленно уведомляет ЗАКАЗЧИКА в случае выявления ПОДРЯДЧИКОМ противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в документации, предоставленной ЗАКАЗЧИКОМ, включая ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЗАДАНИЕ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, результатов проектно-изыскательный работ, разработанных ранее, или в случаях выявления иных обстоятельств, не зависящих от ПОДРЯДЧИКА, которые грозят качеству выполнения РАБОТ либо делают невозможным их завершение в требуемые сроки. - ПОДРЯДЧИК, своевременно не предупредивший ЗАКАЗЧИКА о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший РАБОТУ, несмотря на своевременное указание ЗАКАЗЧИКА о приостановлении РАБОТ, несет полную ответственность за некачественное выполнение РАБОТ. По требованию ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК также предоставляет ЗАКАЗЧИКУ информацию, связанную с выполнением РАБОТ по ДОГОВОРУ. |  |
| - ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА |  |
| 4.1. ЗАКАЗЧИК предоставляет ПОДРЯДЧИКУ всю информацию, влияющую на РАБОТЫ. в объёме ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ и технических условий ЗАКАЗЧИКА. |  |
| 4.2. ЗАКАЗЧИК обеспечит ПОДРЯДЧИКУ и его СУБПОДРЯДЧИКАМ право доступа на ОБЪЕКТ и выезда с ОБЪЕКТА. ЗАКАЗЧИК примет все необходимые меры, чтобы уведомить ПОДРЯДЧИКА обо всех ограничениях и условиях, которые могут повлиять на доступ к ОБЪЕКТУ, а ПОДРЯДЧИК со своей стороны обязуется соблюдать любые такие ограничения и условия. |  |
| 5. ВОЗМОЖНОСТЬ УСТУПКИ ПРАВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА |  |
| 5.1 УСТУПКА ПРАВ |  |
| (a) ЗАКАЗЧИК имеет право уступать права и обязанности по настоящему ДОГОВОРУ. Все права и обязанности по настоящему ДОГОВОРУ переходят к правопреемнику и сохраняют свою силу на весь период действия взятых на себя обязательств. |  |
| (b) ПОДРЯДЧИК не имеет права уступать права и обязанности по настоящему ДОГОВОРУ. |  |
| 5.2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА |  |
| - ПОДРЯДЧИК вправе привлекать для выполнения РАБОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (далее - СУБПОДРЯДЧИКОВ) только на те работы, которые не учтены СРО подрядчики, либо на работы к которым подрядчик не имеет необходимых допусков. В случае привлечения к работе третьих лиц ПОДРЯДЧИК обязуется предоставить всю необходимую информацию о таких лицах и согласовать объем работ и кандидатуру выбранного СУБПОДРЯДЧИКА с ЗАКАЗЧИКОМ. |  |
| 6. ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА |  |
| 6.1 ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечивать постоянное наличие количества ПЕРСОНАЛА, достаточного для выполнения и завершения РАБОТ в соответствии с положениями ДОГОВОРА. |  |
| 6.2 Весь ПЕРСОНАЛ, с привлечением которого выполняются РАБОТЫ, должен быть компетентным, достаточно квалифицированным, подготовленным и опытным в степени, необходимой для выполнения закрепленных за соответствующим ПЕРСОНАЛОМ РАБОТ в соответствии с требованиями настоящего ДОГОВОРА, а также иметь все необходимые для проведения РАБОТ допуски. ПОДРЯДЧИК проверяет наличие необходимой квалификации такого ПЕРСОНАЛА. |  |
| 6.3 Ключевой ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА не может быть заменен без предварительного согласия ЗАКАЗЧИКА. Вновь назначаемый работник должен работать с заменяемым работником в течение периода времени, достаточного для передачи полномочий, в этом случае преемник работает с предшественником в течении такого периода времени без дополнительных затрат для ЗАКАЗЧИКА. |  |
| 6.4 ПОДРЯДЧИК несет единоличную ответственность за все затраты, связанные с трудоустройством и администрированием своего ПЕРСОНАЛА, включая (но не ограничиваясь) все экстренные и обычные медицинские услуги, предоставляемые ПЕРСОНАЛУ, и все прочие вопросы, относящиеся к ПЕРСОНАЛУ, включая организацию поездок (бронирование билетов, авиа и наземный транспорт, проживание, содержание и т.д.), получение всех необходимых паспортов и виз (и продление таковых). ПОДРЯДЧИК также обеспечивает соответствие своих РАБОТ требованиям ПРИМЕНИМОГО ПРАВА, в том числе за наличие, когда это требуется, у всего ПЕРСОНАЛА необходимых разрешений на работу и перемещение, действительных в течение всего срока действия ДОГОВОРА. По запросу ЗАКАЗЧИКА, сведения о таких разрешениях на работу должны быть представлены ЗАКАЗЧИКУ. |  |
| 6.5. При исполнении своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ ПОДРЯДЧИК обязуется неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства РФ, а также обеспечить их соблюдение лицами, привлекаемыми ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.). В случае нарушения установленных настоящим пунктом обязательств ПОДРЯДЧИК обязуется возместить ЗАКАЗЧИКУ все расходы и убытки, понесенные ЗАКАЗЧИКОМ в связи с этим, в том числе связанные с привлечением ЗАКАЗЧИКА к административной ответственности. ЗАКАЗЧИК вправе запретить доступ на территорию ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ), принадлежащих ЗАКАЗЧИКУ либо находящихся под контролем ЗАКАЗЧИКА, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ, если ЗАКАЗЧИКОМ будут выявлено, что использование ПОДРЯДЧИКОМ труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство. При этом указанный запрет не освобождает ПОДРЯДЧИКА от исполнения своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ и не продлевает сроки исполнения обязательств ПОДРЯДЧИКОМ. В этом случае ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ. |  |
| 6.6 ПОДРЯДЧИК также несет единоличную ответственность за своевременную выплату заработной платы и пособий ПЕРСОНАЛУ, включая удержание налогов в соответствии с положениями ПРИМЕНИМОГО ПРАВА. |  |
| 6.7 ПОДРЯДЧИК обеспечивает ПЕРСОНАЛ необходимыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по ДОГОВОРУ и обеспечения безопасных условий труда. |  |
| 6.8 ЗАКАЗЧИК может дать ПОДРЯДЧИКУ письменные указания удалить/заменить любой ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА, участвующих в выполнении любых РАБОТ, которые: |  |
| (a) проявили некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей; или |  |
| (b) участвуют в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам ЗАКАЗЧИКА; или |  |
| (c) не соблюдают соответствующие правила техники безопасности, предусмотренные ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ и изложенные в РАЗДЕЛЕ 5. |  |
| ЗАКАЗЧИК указывает причину удаления в письменном указании и ПОДРЯДЧИК немедленно удаляет любого такого работника с ОБЪЕКТА и из перечня ПЕРСОНАЛА. |  |
| Работник, удаленный по любой из вышеуказанных причин, не может быть привлечен повторно для выполнения РАБОТ по ДОГОВОРУ, или к каким-либо другим работам ЗАКАЗЧИКА, без предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА. |  |
| ПОДРЯДЧИК за свой счет заменяет удаленного работника в течение трёх (3) дней или позднее по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ. Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности. |  |
| 6.9 ПОДРЯДЧИК принимает все необходимые меры предосторожности и делает все возможное для предотвращения любого противоправного поведения и беспорядков среди ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА. |  |
| 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ |  |
| 7.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ |  |
| 7.1.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ и положениями ДОГОВОРА. ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК примут все разумные меры для снижения размера любых убытков, возникших в результате любого нарушения настоящего ДОГОВОРА любой из СТОРОН. |  |
| 7.1.2 За ущерб, причиненный имуществу ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА, ЗАКАЗЧИК несет ответственность в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ. |  |
| 7.1.3 За ущерб, причиненный имуществу ГРУППЫ ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК несет ответственность в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ. |  |
| 7.1.4 За причинение вреда здоровью и в случае смерти работников СТОРОН, СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ. |  |
| 7.1.5 В случае обнаружения факта причинения ущерба имуществу ЗАКАЗЧИКА ЗАКАЗЧИК обязан направить соответствующее уведомление о таком факте ПОДРЯДЧИКУ в соответствии со Статьёй 6 РАЗДЕЛА 1 ДОГОВОРА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА обязан принять участие в расследовании причин нанесённого ущерба и его документального оформления в соответствии с требованиями ЗАКАЗЧИКА не позднее 5 (пяти) дней с даты получения УВЕДОМЛЕНИЯ, если иной срок не согласован СТОРОНАМИ. В случае неявки ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА в срок, указанный выше, ЗАКАЗЧИК вправе составить Акт о причиненном ущербе без участия ПОДРЯДЧИКА в одностороннем порядке. Согласованный в настоящем пункте порядок применяется во всех случаях выявления причинения ущерба имуществу ЗАКАЗЧИКА (в том числе в течение ГАРАНТИЙНОГО СРОКА). ПОДРЯДЧИК самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении РАБОТ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если ЗАКАЗЧИК был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения ПОДРЯДЧИКА, последний обязуется возместить ЗАКАЗЧИКУ все причиненные этим убытки. |  |
| 7.1.6 Размеры неустоек устанавливаются в РАЗДЕЛЕ 4. |  |
| 7.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ |  |
| 7.2.1 Невыполнением или ненадлежащим выполнением РАБОТ являются следующие факты/действия/бездействие ПОДРЯДЧИКА: - выполнение РАБОТ с нарушением сроков, установленных ДОГОВОРОМ; - выполнение РАБОТ не в соответствии с нормативами эффективности, предусмотренными в РАЗДЕЛЕ 5 настоящего ДОГОВОРА; - выполнение РАБОТ с НЕДОСТАТКАМИ. |  |
| 7.2.2 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ, ЗАКАЗЧИК имеет право применить любую или несколько из следующих мер: |  |
| (a) Потребовать от ПОДРЯДЧИКА безвозмездного устранения НЕДОСТАТКОВ в установленный ЗАКАЗЧИКОМ срок. |  |
| - на основании письменного требования ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК в срок, установленный ЗАКАЗЧИКОМ, должен представить ЗАКАЗЧИКУ план корректирующих мероприятий по устранению НЕДОСТАТКОВ. - ЗАКАЗЧИК должен в течение 5 (пяти) дней с момента получения плана корректирующих мероприятий сообщить ПОДРЯДЧИКУ о его одобрении или дать рекомендации по внесению в него изменений. - ПОДРЯДЧИК должен, за свой счет, в указанный в плане корректирующих мероприятий срок исправить НЕДОСТАТКИ. |  |
| (b) Досрочно расторгнуть ДОГОВОР в порядке, предусмотренном ДОГОВОРОМ; |  |
| (d) Потребовать уплаты неустойки, определенной ДОГОВОРОМ; |  |
| (e) Приостановить РАБОТЫ вплоть до устранения НЕДОСТАТКОВ в соответствии со Статьей 9 «ПРИОСТАНОВКА РАБОТ» РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА. Время приостановки РАБОТ ПОДРЯДЧИКУ не оплачивается. |  |
| 7.2.3 Если НЕДОСТАТКИ, указанные в Акте о выявленных недостатках, не были устранены ПОДРЯДЧИКОМ в указанный выше срок, в целях устранения НЕДОСТАТКОВ ЗАКАЗЧИК вправе привлечь других подрядчиков для выполнения РАБОТ, и требовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения своих расходов на выполнение РАБОТ другими подрядчиками. |  |
| 7.3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА |  |
| 7.3.1 В случаях обнаружения НЕДОСТАТКОВ во время ГАРАНТИЙНОГО СРОКА, ПОДРЯДЧИК после подписания Акта о выявленных недостатках должен безвозмездно устранить НЕДОСТАТКИ за свой счет в течение срока, указанного в плане корректирующих мероприятий. |  |
| 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ |  |
| - СТОРОНЫ не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате, если докажут, что такое неисполнение было вызвано ФОРС-МАЖОРНЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой СТОРОНЫ, наступившими после заключения настоящего договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К ФОРС-МАЖОРНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки (кроме забастовок работников СТОРОН), пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего ДОГОВОРА. - Время, которое требуется СТОРОНАМ для исполнения своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств. - В случае, если продолжительность ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ превышает 30 (тридцать) дней, настоящий ДОГОВОР может быть расторгнут по письменному заявлению любой из СТОРОН. - Несмотря на наступление ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, перед прекращением настоящего ДОГОВОРА вследствие ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СТОРОНЫ осуществляют окончательные взаиморасчеты. - СТОРОНА, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ по причине наступления ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, должна незамедлительно информировать другую СТОРОНУ в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (тридцать) дней предоставить другой СТОРОНЕ подтверждение ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. Сторона своевременно не информировавшая другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, теряет в последствии право на них ссылаться. |  |
| 9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ |  |
| - ЗАКАЗЧИК может в любое время полностью или частично приостановить выполнение РАБОТ путем уведомления ПОДРЯДЧИКА, указав ту часть РАБОТ, которая должна быть приостановлена, а также дату вступления в силу такого приостановления РАБОТ. По получении УВЕДОМЛЕНИЯ о приостановлении РАБОТ ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно выполнить это требование, однако должен продолжать выполнять не приостановленную часть РАБОТ. ЗАКАЗЧИК в любое время может санкционировать возобновление выполнения ПОДРЯДЧИКОМ любой части приостановленных РАБОТ, уведомив об этом ПОДРЯДЧИКА, а ПОДРЯДЧИК должен незамедлительно возобновить выполнение РАБОТ. - В случае выявления неизбежности получения отрицательного результата РАБОТЫ или нецелесообразности дальнейшего ее проведения, ПОДРЯДЧИК обязан приостановить РАБОТЫ, поставив об этом в известность ЗАКАЗЧИКА в 3-х дневный срок после приостановления РАБОТЫ. Вопрос о целесообразности продолжения РАБОТЫ СТОРОНЫ решают совместно. - В случае приостановления РАБОТ из-за несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА и/или условий ДОГОВОРА, ЗАКАЗЧИК не несет обязанности по оплате таких РАБОТ, выполненных с нарушением законодательства РФ и/или условий ДОГОВОРА. - В любом случае время приостановления РАБОТ не оплачивается ПОДРЯДЧИКУ, за исключением времени приостановления работ, осуществлённой по инициативе ЗАКАЗЧИКА при отсутствии вины ПОДРЯДЧИКА. |  |
| - ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ |  |
| 10.1 ЗАКАЗЧИК сохраняет право собственности на предоставляемые ЗАКАЗЧИКОМ документы и информацию, в частности, исходные данные. |  |
| 10.2 Если РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР, проектные документы, чертежи, отчеты, схемы, сметная документация и прочие документы и данные, которые должны быть предоставлены ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему ДОГОВОРУ, создаются и хранятся в электронном виде, ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ такие проектные документы, чертежи, отчеты, схемы и прочие документы и данные на дисках СD-ROM или других согласованных электронных носителях, совместимых с системами ЗАКАЗЧИКА, в объёме и сроки, указанные в ДОГОВОРЕ, или если сроки не определены, в разумно обоснованные сроки, указанные ЗАКАЗЧИКОМ. По требованию ЗАКАЗЧИКА файлы предоставляются в оригинальном формате (т.е. Word, Excel, CAD, PDF и т.д.). ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК согласовывают требования к совместимости систем, применимых к РАБОТАМ. |  |
| 10.3 Право собственности на РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР все данные, результаты испытаний, таблицы и отчеты любого характера в отношении ОБЪЕКТА, собранные и/или полученные ПОДРЯДЧИКОМ в процессе выполнения РАБОТ, переходит к ЗАКАЗЧИКУ с момента её передачи ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ. |  |
| - КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ |
| 11.1 Конфиденциальная информация ЗАКАЗЧИКА 11.1.1 ПОДРЯДЧИК должен соблюдать конфиденциальность по отношению ко всей деловой и технической информации, данным или документам, РЕЗУЛЬТАТАМ ПИР которые ЗАКАЗЧИК предоставляет ПОДРЯДЧИКУ, или которые ПОДРЯДЧИК разрабатывает или получает во время выполнения РАБОТ (РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР), а также по отношению коммерческих условий ДОГОВОРА, (совместно именуемых "КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ"). ПОДРЯДЧИК гарантирует, что во время выполнения и после завершения срока действия ДОГОВОРА такая КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ не будет продана, передана, использована или раскрыта любой третьей стороне без предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА, за исключением: (a) информации, которая полностью или частично становится обнародованной не по вине ПОДРЯДЧИКА; (b) информации, которая была раскрыта ПОДРЯДЧИКУ на не конфиденциальной основе независимой третьей стороной, которая не несет обязательства перед ЗАКАЗЧИКОМ в отношении такой информации; (c) информации, которая может быть показана ПОДРЯДЧИКОМ, уже находилась в его распоряжении в то время, когда ЗАКАЗЧИК предоставила эту информацию ПОДРЯДЧИКУ; (d) информации, которая была независимо разработана ПОДРЯДЧИКОМ без использования той информации, которая прямо или косвенно была предоставлена ПОДРЯДЧИКУ ЗАКАЗЧИКОМ; или (e) информации, раскрытие которой обязательно по ПРИМЕНИМОМУ ПРАВУ, или в связи с действующими правовыми или нормативными требованиями после предоставления ЗАКАЗЧИКОМ уведомления ПОДРЯДЧИКА о необходимости раскрытия информации и о разумном сотрудничестве с ЗАКАЗЧИКОМ для сохранения конфиденциальности такой КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 11.1.2 ПОДРЯДЧИК также дает согласие, что без предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА он не будет делать фотографии, видео или другие записи собственности ЗАКАЗЧИКА или ее АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, если этого не требует выполнение РАБОТ. 11.1.3 Без предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК не будет использовать КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, конфиденциальность которой ПОДРЯДЧИК должен сохранять в соответствии с ДОГОВОРОМ для иных целей, нежели выполнение РАБОТ. |
| 11.2 Информация ПОДРЯДЧИКА ПОДРЯДЧИК дает согласие не раскрывать ЗАКАЗЧИКУ любые конфиденциальные данные или информацию других сторон. ЗАКАЗЧИК не несет обязательства по сохранению конфиденциальности любой информации, раскрытой ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ, а также ЗАКАЗЧИК может свободно использовать или раскрывать любую или всю информацию, содержащуюся в чертежах, записях или других документах третьих сторон, не отчитываясь перед ПОДРЯДЧИКОМ за это, если только использование этой информации специально не оговорено в отдельном письменном соглашении о конфиденциальности информации. В отсутствии соглашения о конфиденциальности информации ПОДРЯДЧИК не должен налагать какие-либо запретительные надписи на любую информацию, вне зависимости от формы ее записи, которую ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ по ДОГОВОРУ. В случае если ПОДРЯДЧИК налагает запретительные надписи на любой чертеж, запись или другой документ, настоящим ЗАКАЗЧИК уполномочен аннулировать, стереть, удалить или проигнорировать эти надписи. |
| 11.3 Авторское право и право владения документами и материалами Все РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР, компьютерные программы (файлы с данными и другое программное обеспечение в любой форме), разработанные и подготовленные ПОДРЯДЧИКОМ единолично или совместно с другими подрядчиками/СУБПОДРЯДЧИКАМИ в ходе выполнения ДОГОВОРА или по запросу ЗАКАЗЧИКА являются единоличной собственностью ЗАКАЗЧИКА. ПОДРЯДЧИК должен предоставить оригинал и все копии всех указанных документов ЗАКАЗЧИКА после завершения или прекращения РАБОТ или ранее по письменному запросу ЗАКАЗЧИКА. ПОДРЯДЧИК может с предварительного письменного одобрения ЗАКАЗЧИКА сохранить одну архивную копию указанных документов. ПОДРЯДЧИК должен сохранять конфиденциальность любой утвержденной архивной копии в соответствии с пунктом 11.1.1. РАЗДЕЛА 2 настоящего ДОГОВОРА. За исключением случаев, запрещенных ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, ПОДРЯДЧИК дает согласие на то, что ЗАКАЗЧИК имеет имущественные права на все указанные документы в соответствие с законодательством об авторском праве. ПОДРЯДЧИК соглашается сделать все от него зависящее, чтобы дать возможность ЗАКАЗЧИКУ или ее правопреемнику защитить свои права на результаты этой работы. |
| 11.4 Владение изобретениями Если ПОДРЯДЧИК или его персонал создает единолично или совместно с другими любые изобретения или усовершенствования, способ или промышленные образцы патентоспособные или непатентоспособные в результате выполнения ПОДРЯДЧИКОМ РАБОТ по ДОГОВОРУ, то ПОДРЯДЧИК имеет все права, титулы и выгоду, связанные с такими изобретениями, усовершенствованиями, процессами или разработками. |
| 11.5 Нарушение ПОДРЯДЧИК гарантирует, что использование или владение ЗАКАЗЧИКОМ информацией, данными или результатами, которые ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ в связи с реализацией ДОГОВОРА, не приводит к нарушению или присвоению, незаконному владению, неправильному использованию или несанкционированному использованию любого авторского права или коммерческого секрета ПОДРЯДЧИКА, или третьей стороны. Однако, если против ПОДРЯДЧИКА или ЗАКАЗЧИКА подается иск или возбуждается судебное разбирательство по обвинению в несоблюдении патентного или авторского права, или коммерческого секрета третьей стороны в отношении любого аспекта материалов или РАБОТ, предоставляемых по ДОГОВОРУ, такая СТОРОНА должна незамедлительно уведомить об этом другую СТОРОНУ в письменном виде. Если любое действие приведет к запретительному решению суда против ЗАКАЗЧИКА по РАБОТАМ или указанным выше в п. 11.3 РАЗДЕЛА 2 документам, предоставляемым по ДОГОВОРУ, ПОДРЯДЧИК дает согласие на то, что он по своему усмотрению и за свой счет, либо приобретает для ЗАКАЗЧИКА право продолжать использование предмета нарушения, либо заменяет или модифицирует этот предмет для того, чтобы он больше не являлся предметом нарушения. |
| - РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА |
| 12.1 ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть ДОГОВОР в целом или в любой его части посредством направления Уведомления о расторжении, как это предусмотрено в настоящем ДОГОВОРЕ, по любой из нижеследующих причин или по всем этим причинам одновременно: - в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ДОГОВОРА, всегда с учетом положений Статьи 7 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» РАЗДЕЛА 2; - в случае возбуждения процедуры банкротства в отношении ПОДРЯДЧИКА или заключения ПОДРЯДЧИКОМ мирового соглашения с кредиторами или принятии решения уполномоченным государственным органом о ликвидации ПОДРЯДЧИКА или (за исключением случаев слияния и реструктуризации) принятия решения о добровольной ликвидации ПОДРЯДЧИКА, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных применимым правом. с) по усмотрению ЗАКАЗЧИКА в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ. - в случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ; - в случае установления экспертными органами невозможности утверждения и доработки проектной документации в связи с неудовлетворительным качеством; 12.2 ДОГОВОР считается расторгнутым с даты получения ПОДРЯДЧИКОМ Уведомления либо с более поздней даты, указанной в уведомлении как дата расторжения ДОГОВОРА. Исключение составляет расторжение ДОГОВОРА в соответствии с п.12.1. (с). В этом случае ЗАКАЗЧИК обязан уведомить ПОДРЯДЧИКА о расторжении ДОГОВОРА не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения. |
| 12.3 В случае расторжения настоящего ДОГОВОРА на основании пункта 12.1(c) РАЗДЕЛА 2 ПОДРЯДЧИК имеет право на оплату согласно условиям РАЗДЕЛА 4 за РАБОТЫ, выполненные и принятые до фактической даты расторжения ДОГОВОРА, наряду с другими платежами и сборами, указанными в РАЗДЕЛЕ 4, или такими обоснованными затратами, как это будет согласовано СТОРОНАМИ при расторжении ДОГОВОРА. 12.4 В случае расторжения ДОГОВОРА в соответствии с пунктами 12.1(a) и (b) РАЗДЕЛА 2 следующие условия вступают в силу: (a) ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ денежные средства за РАБОТЫ, фактически выполненные и принятые до даты получения Уведомления, с учетом любых взаимозачетов, предусмотренных положениями настоящего ДОГОВОРА. (b) ЗАКАЗЧИК имеет право не оплачивать денежные средства, причитающиеся ПОДРЯДЧИКУ за РАБОТЫ, фактически выполненные, но не принятые до даты получения Уведомления, пока не будет окончательно установлена сумма затрат ЗАКАЗЧИКА, возникших в связи с нарушением ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по ДОГОВОРУ, что не будет рассматриваться как нарушение ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств по оплате РАБОТ и не повлечет наложение штрафных санкций. |
| - ПРОВЕРКА ХОДА И КАЧЕСТВА РАБОТ, А ТАКЖЕ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА |
| 13.1 Во время проведения РАБОТ и в течение периода, оканчивающегося через двадцать четыре (24) месяца со дня расторжения или проведения окончательных взаиморасчетов, в зависимости от того, что наступит ранее, ЗАКАЗЧИК или его надлежащим образом уполномоченный представитель вправе осуществлять проверку затрат ПОДРЯДЧИКА в связи с исполнением настоящего ДОГОВОРА в любые разумные сроки и в связи с этим снимать копии со всех учетных записей ПОДРЯДЧИКА (на бумажных и электронных носителях), книг, картотек персонала, счетов, переписки, служебных записок, приходных ордеров, расписок, накладных и других документов любого рода, имеющих отношение ко всем возмещаемым затратам по счетам, выставленным ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ. 13.2 По требованию ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК оказывает содействие ЗАКАЗЧИКУ и/или его представителям в проведении любой проверки. ЗАКАЗЧИК организует любую проверку таким образом, чтобы неудобства, причиненные проверкой ПОДРЯДЧИКУ, были минимальными. Любые ошибки или несоответствия, выявленные в результате такой проверки, подлежат незамедлительному исправлению, а любая сумма задолженности одной СТОРОНЫ перед другой незамедлительно возмещается соответствующей СТОРОНОЙ. ЗАКАЗЧИК вправе осуществлять проверку счетов и учетных записей ПОДРЯДЧИКА только после вручения ПОДРЯДЧИКУ письменного уведомления в соответствии с положениями ДОГОВОРА, регулирующими направление уведомлений 13.3 ПОДРЯДЧИК должен получить права, аналогичные вышеозначенным правам ЗАКАЗЧИКА, в отношении проведения такой проверки любого СУБПОДРЯДЧИКА и обязуется предоставить такие права ЗАКАЗЧИКА. |
| 13.4 ЗАКАЗЧИК вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество РАБОТ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ, сроки выполнения РАБОТ, качество МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ, квалификацию специалистов, и т.п. своими силами или с привлечением третьих лиц. ПОДРЯДЧИК обязан предоставлять необходимую информацию по запросу третьих лиц, уполномоченных доверенностью ЗАКАЗЧИКА. При этом необнаружение в процессе проверки отступлений от условий ДОГОВОРА или иных НЕДОСТАТКОВ не освобождают ПОДРЯДЧИКА от каких-либо обязательств по ДОГОВОРУ и не лишают ЗАКАЗЧИКА права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных РАБОТ. В случае обнаружения ЗАКАЗЧИКОМ отступлений от условий настоящего ДОГОВОРА, которые могут ухудшить качество РАБОТ или иные НЕДОСТАТКИ, ЗАКАЗЧИК обязан заявить о выявленных НЕДОСТАТКАХ ПОДРЯДЧИКУ не позднее 2 рабочих дней с момента выявления. |
| 13.5 ПОДРЯДЧИК обязуется не позднее 2 (двух) дней с момента получения соответствующего запроса информировать ЗАКАЗЧИКА о ходе выполнения РАБОТ, а также предоставлять необходимую документацию, подтверждающую объем и качество выполненных РАБОТ. |
| - ПРАВО УДЕРЖАНИЯ |
| 14.1 СТОРОНЫ договорились об исключении действия ст. 712, 359, 360 Гражданского кодекса РФ. ПОДРЯДЧИК ни при каких обстоятельствах не имеет права удерживать результаты РАБОТ или иное имущество ЗАКАЗЧИКА. В случае привлечения СУБПОДРЯДЧИКОВ ПОДРЯДЧИК обязуется включить аналогичные условия в ДОГОВОРЫ СУБПОДРЯДА. Кроме того, в случае удержания СУБПОДРЯДЧИКОМ результата РАБОТ или иного имущества ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК обязуется незамедлительно проинформировать ЗАКАЗЧИКА о данных обстоятельствах путем направления в адрес ЗАКАЗЧИКА соответствующего уведомления. ЗАКАЗЧИК с момента получения данного уведомления или с момента, когда ему стало известно о таких обстоятельствах, вправе в счет исполнения обязательств по оплате РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ осуществить оплату за выполненные РАБОТЫ на счет СУБПОДРЯДЧИКА после предоставления РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР ЗАКАЗЧИКУ СУБПОДРЯДЧИКОМ, которые будут засчитаны в счет платежей по настоящему ДОГОВОРУ. |
| - АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 15.1 При исполнении своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ СТОРОНЫ, их АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. |
| 15.2 При исполнение своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ СТОРОНЫ, их АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего ДОГОВОРА законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. |
| 15.3 В случае возникновения у СТОРОНЫ подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая СТОРОНА обязуется уведомить другую СТОРОНУ в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая СТОРОНА имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. |
| 15.4 В письменном уведомлении СТОРОНА обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования ПРИМЕНИМОГО ПРАВА и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. |
| 15.5 В случае нарушения одной СТОРОНОЙ обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей Статьей действий и/или неполучения другой СТОРОНОЙ в установленный настоящим ДОГОВОРОМ срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая СТОРОНА имеет право расторгнуть ДОГОВОР в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное Уведомление о расторжении. СТОРОНА, по чьей инициативе был расторгнут настоящий ДОГОВОР в соответствии с положениями настоящей Статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 15.6 СТОРОНЫ соблюдают требования Приложения №9 к настоящему договору (Антикоррупционная оговорка). |
| - ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ |
| 16.1 При возникновении споров, требований и(или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим ДОГОВОРОМ или в связи с ним, СТОРОНЫ обязуются предпринять все возможные и разумные меры по урегулированию их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для СТОРОН. В случае если спор, требование и(или) претензия не будут разрешены путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии, любая из СТОРОН вправе обратиться в суд. 16.2 Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего ДОГОВОРА или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края. |
| - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА |
| - ПОДРЯДЧИК несет ответственность, освобождает от ответственности, защищает, возмещает ущерб и обеспечивает непривлечение к ответственности ГРУППЫ ЗАКАЗЧИКА в связи со всеми действиями, претензиями, требованиями, потерями, убытками, затратами (включая юридические затраты), расходами и обязательствами, возникающими в связи с нарушением или предполагаемыми нарушениями интеллектуальных прав, возникающих в связи с выполнением РАБОТ ГРУППОЙ ПОДРЯДЧИКА. |
| - В случае если ПОДРЯДЧИКУ станет известно о таком нарушении или предполагаемом нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении, ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно уведомить ЗАКАЗЧИКА. В таком случае ЗАКАЗЧИК получает право потребовать изменение или модификацию РАБОТЫ, или хода производства без увеличения цены таким образом, чтобы избежать нарушения будь то реального, предполагаемого или потенциального. |
| - ПОДРЯДЧИК должен взаимодействовать только с такими СУБПОДРЯДЧИКАМИ и покупать МАТЕРИАЛЫ и ОБОРУДОВАНИЕ для включения в состав РАБОТ только у таких поставщиков, которые соглашаются в письменном виде освобождать от ответственности ПОДРЯДЧИКА в связи с претензиями о предполагаемом нарушении интеллектуальных прав. |
| Конец РАЗДЕЛА 2. РАЗДЕЛ 3 начинается со следующей страницы. |

- СОСТАВ РАБОТ

  - Состав РАБОТ определяется:

- ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ и/или ЗАДАНИЕМ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ (Приложение №1,2).

- Требованиями ПРИМЕНИМОГО ПРАВА и действующих нормативных документов ЗАКАЗЧИКА.

  - В случае необходимости СТОРОНЫ вправе заключать дополнительные соглашения к ДОГОВОРУ, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения РАБОТ.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

  - ПОДРЯДЧИК признает, что любые данные, предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения РАБОТ подробностей. Ошибки и пропуски в предоставленной документации, которые ПОДРЯДЧИК выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами о допуске к РАБОТАМ не должны использоваться ПОДРЯДЧИКОМ в ущерб качеству РАБОТ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и делает невозможным их завершения в требуемые сроки.

  - В случае выявления ПОДРЯДЧИКОМ противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в документации, предоставленной ЗАКАЗЧИКОМ, включая ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЗАДАНИЕ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, а также  ПРЕДПРОЕКТНУЮ, ПРОЕКТНУЮ, РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ и материалы инженерных изысканий (выполненных третьими лицами и передаваемых ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ в качестве исходных данных) или выявления иных обстоятельств, не зависящих от ПОДРЯДЧИКА, которые грозят качеству выполнения РАБОТ либо делают невозможным их завершение в требуемые сроки  по настоящему ДОГОВОРУ, ПОДРЯДЧИК обязан в соответствии с условиями настоящего ДОГОВОРА проинформировать ЗАКАЗЧИКА.

ПОДРЯДЧИК обязуется осуществить сбор/получение необходимой информации, отсутствующей в ЗАДАНИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ и/или ЗАДАНИИ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ.

  - ЗАКАЗЧИК обеспечивает получение и передачу ПОДРЯДЧИКУ:

- ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ и/или ЗАДАНИЯ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, включающие в себя ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ и иные исходные данные, необходимые для выполнения РАБОТ;

- МАТЕРИАЛОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ для подготовки РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР (в случае, если выполнение ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ не предусмотрено ДОГОВОРОМ);

- ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА за исключением случаев, если:

- ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА готовится самим ПОДРЯДЧИКОМ в соответствии с ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ и/или ЗАДАНИЕМ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ;

- АКТА ВЫБОРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА для строительства (техперевооружения, реконструкции) ОБЪЕКТА, и/или договор аренды земельного участка, если иное не предусмотрено ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

- Иных исходных данных, которые могут быть получены только ЗАКАЗЧИКОМ. При этом ЗАКАЗЧИК обязуется принять все необходимые меры для скорейшего получения этих данных.

В случае, если ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ и иные необходимые исходные данные не передаются вместе с ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ и/или ЗАДАНИЕМ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ,  ЗАКАЗЧИКОМ, с ПОДРЯДЧИКОМ разрабатывается и согласовывается график предоставления вышеупомянутых недостающих данных.

ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента подписания ДОГОВОРА передает ПОДРЯДЧИКУ по акту регламенты и процедуры ЗАКАЗЧИКА, необходимые для выполнения РАБОТ.

- ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

  - ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ в соответствии с ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ и/или ЗАДАНИЕМ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ и поэтапно передает РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР ЗАКАЗЧИКУ в срок, установленный в КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ.

  - В случае срыва плановых сроков этапа проектирования по ОБЪЕКТУ на срок более 15 календарных дней ПОДРЯДЧИК совместно с ЗАКАЗЧИКОМ разрабатывает и утверждает мероприятия по восполнению допущенного отставания без изменения сроков окончания РАБОТ по ОБЪЕКТУ.

  - ВНУТРЕННЯЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОДРЯДЧИКА

    - ПОДРЯДЧИК обеспечивает собственными силами, на основании имеющейся у ПОДРЯДЧИКА системы контроля качества, включая требования по проведению ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОДРЯДЧИКА.

    - ПОДРЯДЧИК оформляет результаты проведения ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОДРЯДЧИКА в виде сводного экспертного заключения, которое рассматривается на техническом совете ПОДРЯДЧИКА, оформляется протоколом и его решение утверждается техническим руководителем ПОДРЯДЧИКА и представляется ЗАКАЗЧИКУ при передаче РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР для проведения ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКАЗЧИКА.

  - ВНУТРЕННЯЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАКАЗЧИКА

ЗАКАЗЧИК проводит ВНУТРЕННЮЮ ЭКСПЕРТИЗУ ЗАКАЗЧИКА поэтапно в соответствии с КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ. Результаты ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКАЗЧИКА (положительное или отрицательное заключение) оформляются сводным экспертным заключением в установленном ЗАКАЗЧИКОМ порядке.

ПОДРЯДЧИК за свой счет обязан устранить все замечания указанные в сводном экспертном заключении ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКАЗЧИКА, если данные замечания не противоречат ПРИМЕНИМОМУ ПРАВУ, ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ и/или ЗАДАНИЮ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ и нормативным документам ЗАКАЗЧИКА.

    - По завершению выполнения этапов РАБОТ, в соответствии с КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ, ПОДРЯДЧИК передаёт соответствующие РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР ЗАКАЗЧИКУ в целях проведения ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКАЗЧИКА.

    - ЗАКАЗЧИК в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет ВНУТРЕННЮЮ ЭКСПЕРТИЗУ ЗАКАЗЧИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР и выдаёт сводное экспертное заключение.

    - В случае положительного сводного экспертного заключения, ЗАКАЗЧИК в срок не более 1 (одного) рабочего дня направляет данное заключение ПОДРЯДЧИКУ.

    - В случае отрицательного сводного экспертного заключения, ПОДРЯДЧИК в срок  не более 15 (пятнадцати рабочих дней рассматривает поступившие замечания, дорабатывает РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР и направляет ЗАКАЗЧИКУ для повторного рассмотрения.

    - ЗАКАЗЧИК в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней организует и проводит повторную ВНУТРЕННЮЮ ЭКСПЕРТИЗУ ЗАКАЗЧИКА.

    - Срок проведения ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКАЗЧИКА с учётом устранения замечаний и времени на передачу не должен превышать  45 (сорок пять) рабочих дней.

    - По решению ЗАКАЗЧИКА ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, получившая положительное заключение ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКАЗЧИКА, направляется для прохождения государственной экспертизы, а при необходимости – ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.

  - ПОДРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

    - Заключение договоров на проведение ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ и передачу ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и МАТЕРИАЛОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ в ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ производится ЗАКАЗЧИКОМ

    - Срок проведения ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ с учётом устранения замечаний и времени на получение-передачу заключения не должен превышать 119 (сто девятнадцать) дней, а для ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ – 3 (трёх) месяцев.

    - ПОДРЯДЧИК обязан участвовать  вместе с ЗАКАЗЧИКОМ в согласовании разработанной ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и/или МАТЕРИАЛОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ при проведении ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТИЗ.

    - В случае получения отрицательного заключения ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

- в срок не более 5 (пяти) рабочих дней приказом ЗАКАЗЧИКА создается комиссия по расследованию причин получения отрицательного заключения («КОМИССИЯ»). В КОМИССИЮ включаются ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОДРЯДЧИКА и ЗАКАЗЧИКА. Результат расследования оформляется актом. Акт согласовывается ПОДРЯДЧИКОМ и утверждается ЗАКАЗЧИКОМ;

-   Повторное прохождение ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР не по вине ЗАКАЗЧИКА проводится силами и за счет ПОДРЯДЧИКА

  - НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

    - По решению ЗАКАЗЧИКА РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР на любом этапе выполнения РАБОТ могут быть направлены на НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ даже при отсутствии такого требования в ДОГОВОРЕ. ПОДРЯДЧИК не вправе отказаться от прохождения НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.

    - В случае необходимости, по решению ЗАКАЗЧИКА срок выполнения РАБОТ продлевается на срок проведения НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.

    - ПОДРЯДЧИК имеет право участвовать  вместе с ЗАКАЗЧИКОМ в согласовании РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР при проведении НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.

    - При проведении НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР при необходимости, ПОДРЯДЧИКОМ осуществляется оперативное внесение изменений в РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР.

    - Утверждённое ЗАКАЗЧИКОМ заключение НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ является обязательным для выполнения ПОДРЯДЧИКОМ.

    - В случае отрицательного заключения НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДРЯДЧИК обязан устранить замечания в согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ срок.

- РАЗРАБОТКА ДЕТАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ПОДРЯДЧИК разрабатывает детальные технические требования:

- детальные технические требования/опросные листы, необходимые для закупки основного и вспомогательного оборудования;

- детальные технические требования/технические задания на изготовление зданий и сооружений.

По указанию ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК применяет стандартные опросные листы ЗАКАЗЧИКА.

- РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

  - В соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, если для разработки ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на ОБЪЕКТ недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены разрабатываются специальные технические условия («СТУ»).

  - В соответствии с ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКОМ проводится разработка СТУ. В случае если ПОДРЯДЧИК не обладает необходимыми ресурсами для разработки СТУ, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИК привлекает для выполнения СТУ специализированную организацию в соответствии с условиями п. 5.2 РАЗДЕЛА 2 настоящего ДОГОВОРА.

  - В случае отсутствия требования о разработке СТУ в ЗАДАНИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИК заключает дополнительное соглашение с ПОДРЯДЧИКОМ к ДОГОВОРУ на разработку данных СТУ или отдельный договор с проектной организацией, научно-исследовательской или другой организацией, обладающей научно-техническим потенциалом и опытом практической работы в соответствующей области, для создания и согласования в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ необходимых СТУ.

- ПОЛУЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ СОГЛАСОВАНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЙ

  - ПОДРЯДЧИК обязуется собственными силами и за свой счет осуществить сбор исходных данных, необходимых для выполнения РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ, за исключением исходных данных, предоставляемых ЗАКАЗЧИКОМ.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, осуществить сопровождение и получить необходимые  согласования и положительные заключения в компетентных государственных органах, органах местного самоуправления, иных заинтересованных организациях, а также в надзорных органах РФ, включая проведение ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, подготовку решения о предварительном согласовании места размещения ОБЪЕКТА, ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР в соответствие с  требованиями ПРИМЕНИМОГО ПРАВА и  ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ и/или ЗАДАНИЕМ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ.

  - ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить ПОДРЯДЧИКУ соответствующую доверенность на предоставление его интересов, связанных с получением всех вышеуказанных заключений и экспертиз, в т.ч. и на уплату государственной пошлины за ЗАКАЗЧИКА.

  - ПОДРЯДЧИК, при необходимости, обязуется осуществить сбор/получение, подготовку необходимых данных и документов для подготовки оформления разрешения на строительство при наличии данного требования в ЗАДАНИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР

    - При необходимости ЗАКАЗЧИК поручает ПОДРЯДЧИКУ внести соответствующие изменения в РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР c заключением дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ на изменение документации.

    - При внесении изменений в ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, получившую положительное заключение ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, в части изменения технических решений, влияющих на конструктивную надежность и безопасность ОБЪЕКТА, ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ должна быть направлена на ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ повторно, а при необходимости и на ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ.

- АВТОРСКИЙ НАДЗОР

В течение 5 (пяти) лет после окончания ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, ПОДРЯДЧИК обязан осуществить АВТОРСКИЙ НАДЗОР за исполнением проектных решений при строительстве ОБЪЕКТА, на который ПОДРЯДЧИК разработал ПРОЕКТНУЮ и/или РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ. В целях осуществления АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК заключат отдельный договор.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - РАБОТЫ выполняются ПОДРЯДЧИКОМ в сроки согласно КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ, ГРАФИКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

  - ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ разрабатывается ПОДРЯДЧИКОМ и утверждается ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания ДОГОВОРА.

  - ПОДРЯДЧИК ежемесячно, до 25 числа отчётного месяца, в целях отражения фактического хода выполнения РАБОТ вносит в ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ фактические и прогнозные даты выполнения РАБОТ. Договорные даты выполнения РАБОТ, фиксируемые при подписании ДОГОВОРА, остаются неизменными в течение всего срока действия ДОГОВОРА и могут быть изменены только путем заключения СТОРОНАМИ дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ. Фактические даты (отражающие текущее состояние РАБОТ) и прогнозные даты (отражающие наиболее вероятное развитие РАБОТ) обновляются еженедельно вплоть до полного исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по настоящему ДОГОВОРУ.

  - Никакие задержки и нарушения в выполнении РАБОТ, приостановки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, не могут служить основанием для требования ПОДРЯДЧИКА о продлении срока выполнения РАБОТ, за исключением случаев, строго оговоренных в настоящем ДОГОВОРЕ.

  - ПОДРЯДЧИК собственными силами обеспечивает выполнение КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА, ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

  - В случае нарушения сроков выполнения КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА, ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОДРЯДЧИК обязан разработать план корректирующих мероприятий («ПКМ»), направленных на ликвидацию допущенных отставаний. По результатам разработки ПКМ разрабатывается проект ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ путем наложения на существующий ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ и, при необходимости, проект КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА. Корректирующие мероприятия должны быть направлены, в первую очередь, на исправление ситуации без изменения общих параметров ДОГОВОРА или его этапов (сроки, стоимость и др.). В случае невозможности устранить отставание по срокам силами ПОДРЯДЧИКА, ПКМ должен содержать привлечение ПОДРЯДЧИКОМ  дополнительных людских и материальных ресурсов без изменения стоимости ДОГОВОРА. ПКМ разрабатывается в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная с даты, когда ПОДРЯДЧИКУ и/или ЗАКАЗЧИКУ стало известно о невозможности исполнения обязательств ПОДРЯДЧИКА, либо с даты неисполненных  ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по ГРАФИКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ. ПКМ, проект ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, проект КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА направляются с сопроводительным письмом ЗАКАЗЧИКУ для утверждения, не позднее 7 (семи) дней с даты начала их разработки, ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) дней рассматривает его и либо согласовывает, либо аргументировано отклоняет.  Разработка ПКМ не освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности за допущенные нарушения/отставания по ДОГОВОРУ.

  - Дата завершения РАБОТ по КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ, ГРАФИКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ указывается с учетом времени на  проведение ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР ЗАКАЗЧИКОМ и устранение ПОДРЯДЧИКОМ выявленных замечаний, а также при необходимости  проведения независимой экспертизы РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР.

- ОТЧЕТНОСТЬ

Ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа отчётного месяца, ПОДРЯДЧИК представляет ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКА информацию, в письменном и электронном виде, о ходе выполнения РАБОТ за подписью ответственного ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА в соответствии с:

- КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ;

- графиком выполнения РАБОТ (включая программу проведения ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ и графиком  проведения необходимых согласований, экспертиз).

ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ дополнительные данные о ходе выполнения РАБОТ не позднее трех рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от ЗАКАЗЧИКА.

- ФОРМЫ И ДОКУМЕНТЫ

  - В ходе оказания выполнения РАБОТ по ДОГОВОРУ ПОДРЯДЧИК обязуется использовать следующие формы и документы ЗАКАЗЧИКА, подписываемые ПОДРЯДЧИКОМ и являющиеся неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА:

- Формы

- Форма ЗАЯВЛЕНИЯ с запросом на выдачу исходных данных для разработки мероприятий по предупреждению ЧС.

- Форма ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

- Документы:

    - Порядок анализа замечаний и расследования причин получения отрицательного заключения государственной экспертизы на проектную документацию;

    - Реестр изменений и внесенных корректировок в проектную и рабочую документацию;

  - При подписании настоящего ДОГОВОРА ПОДРЯДЧИК обязуется получить от ЗАКАЗЧИКА 2 прошитых и пронумерованных экземпляра всех указанных в настоящем пункте применимых документов, подписаться на этих экземплярах (в месте прошивки документов) и вернуть один экземпляр ЗАКАЗЧИКУ, а также подписать Акт приемки-передачи документов, требования которых подлежат  выполнению ПОДРЯДЧИКОМ.

В месте прошивки документов должна быть сделана следующая надпись: «Прошито, пронумеровано и скреплено печатью ___ листов. Настоящим (указать должность и ФИО уполномоченного лица ПОДРЯДЧИКА), действующий на основании  (указать основание полномочий), свидетельствует, что (указать наименование ПОДРЯДЧИКА) обязалось исполнять требования данных документов при исполнении своих обязательства по ДОГОВОРУ № ______ от ________ г.

Подпись______________М.П._______________»

  - ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право:

- передать ПОДРЯДЧИКУ вышеуказанные документы на CD-R диске с подписью ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА, а ПОДРЯДЧИК обязуется подписать Акт приемки-передачи документов, требования которых подлежат  выполнению ПОДРЯДЧИКОМ. В Акте приемки-передачи документов должен быть приведен полный перечень переданных документов с указанием их реквизитов (дата принятия редакции), а также заводской идентификационный номер CD-R диска, отпечатанный на поверхности CD-R диска.

- изменять указанные формы, что не потребует подписания дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ.

Конец РАЗДЕЛА 3.

РАЗДЕЛ 4 начинается со следующей страницы.

1.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

  - Порядок ценообразования приведен в Статье 6 настоящего РАЗДЕЛА.

  - Валютой ДОГОВОРА и валютой платежа является Российский Рубль.

  - Указанная в Статье 4 РАЗДЕЛА 1 стоимость ДОГОВОРА изменению не подлежит (за исключением случаев, изложенных в Статье 8 РАЗДЕЛА 3 настоящего ДОГОВОРА).

  - Стоимость РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ определяется на основании сборников базовых цен на проектные и изыскательские работы или в случае отсутствия расценок в сборниках базовых цен,  на основании утверждённых ставок.

  - Все ставки остаются неизменными до конца срока действия ДОГОВОРА и приведены в Приложении к ДОГОВОРУ без учета НДС.

  - ПОДРЯДЧИК признает, что при получении отрицательного заключения НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ и/или ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР не по вине ЗАКАЗЧИКА повторная экспертиза оплачивается ПОДРЯДЧИКОМ.

  - Выполнение РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ производится ПОДРЯДЧИКОМ без использования МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА.

2.	ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

- Предъявление СТОРОНАМИ неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий ДОГОВОРА, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по ДОГОВОРУ, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения СТОРОНАМИ оплаты в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.

- Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает СТОРОНЫ от исполнения принятых по ДОГОВОРУ обязательств в натуре.

2.3 Отставание от КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

    - В случае, если ПОДРЯДЧИК допустил по независящим от ЗАКАЗЧИКА причинам:

- отставание при начале выполнения РАБОТ как в целом, так и по отдельным этапам от дат в КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ на срок свыше 5 (пяти) календарных дней;

- срыв сроков выполнения РАБОТ как в целом, так и по отдельным этапам от дат в КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ, начиная с 5 (пятого) дня просрочки пока РАБОТЫ или отдельный этап РАБОТ не будут выполнены в полном объеме;

ПОДРЯДЧИК обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1% от суммы ДОГОВОРА (без НДС) за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости РАБОТ.

    - В случае, если ПОДРЯДЧИК не приступил к выполнению РАБОТ в течение 5 (пяти) рабочих дней не по вине ЗАКАЗЧИКА, ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке расторгнуть ДОГОВОР соответствии с пунктом 12.1(а) РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА без компенсации любых затрат ПОДРЯДЧИКА, возникших к моменту расторжении ДОГОВОРА.

2.4 Несвоевременное устранение НЕДОСТАТКОВ

    - В случае, если ПОДРЯДЧИК в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, не устранил замечания сводного экспертного заключения НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР,и данное замечание не является причиной отсутствия исходных данных, то ЗАКАЗЧИК вправе применить к ПОДРЯДЧИКУ штрафные санкции в размере 0,5% от стоимости ДОГОВОРА (без НДС) за каждый день просрочки.

    - В случае если устранение НЕДОСТАТКОВ и проведение доработки документации приводят к превышению сроков выполнения РАБОТ, определенных КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ, и это не было письменно согласованно СТОРОНАМИ, такое превышение сроков ПОДРЯДЧИКОМ является нарушением существенных условий настоящего ДОГОВОРА.

2.7 Штрафы за нарушения ОТ, ПБ и ООС

    - В случае повреждения высоковольтных линий электропередач, либо порыва линии электропередач ПОДРЯДЧИКОМ или членом ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК должен восстановить за свой счет поврежденные сооружения и заплатить ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за каждый такой случай.

    - В случае, если на территории ЗАКАЗЧИКА произошло замыкание  линий электропередач (ЛЭП) по вине ПОДРЯДЧИКА, либо повреждение других энергетических  конструкций без обрыва ЛЭП,  повлекших отключение электроэнергии на любых объектах ЗАКАЗЧИКА или несанкционированное подключение к источнику энергоснабжения ПОДРЯДЧИК выплачивает штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

    - В случае допущения самовольного подключения электроустановок потребителей к сетям ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый такой инцидент.

    - В случае загрязнения отходами лицензионных участков ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК:

- Или уплачивает ЗАКАЗЧИКУ по его требованию штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тысяч рублей и восстанавливает загрязненную территорию за свой счет; либо

- Уплачивает ЗАКАЗЧИКУ по его требованию штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и возмещает убытки, вызванные загрязнением.

    - В случае обнаружения на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ работников ПОДРЯДЧИКА(СУБПОДРЯДЧИКА) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории МЕСТA ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 100 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой факт.

    - При наличии вины ПОДРЯДЧИКА или третьих лиц, привлекаемых ПОДРЯДЧИКОМ, в дорожно-транспортном происшествии, результатом которого явилась травма или смерть работников ЗАКАЗЧИКА, ЗАКАЗЧИК вправе предъявить ПОДРЯДЧИКУ штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей  за каждый такой факт.

    - В случае привлечения ПОДРЯДЧИКОМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИК уплачивает штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

    - В связи с исполнением данного ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИК имеет право производить проверки требований Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 В. Если в результате проверки обнаружено нарушение вышеназванных Правил ЗАКАЗЧИК имеет право приостановить выполнение работ, при этом ПОДРЯДЧИК обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ понесенные убытки в результате простоя, в том числе простоя других подрядчиков ЗАКАЗЧИКА, а так же обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

3. 	ПРИЕМКА РАБОТ

  - Сдача-приемка выполненных РАБОТ осуществляется поэтапно в соответствии с КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ по АКТУ ПРИЁМА-СДАЧИ (далее – «Акт»).

  - Акт должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ к составлению первичных учетных документов и указанными в пункте 3.8 настоящего РАЗДЕЛА.

  - В соответствии с КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ ПОДРЯДЧИК предоставляет РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР ЗАКАЗЧИКУ для проведения ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. ЗАКАЗЧИК рассматривает представленные материалы и по итогам рассмотрения проводит научно-технический совет ЗАКАЗЧИКА, при необходимости с приглашением ПОДРЯДЧИКА. По итогам научно-технического совета оформляет сводное экспертное заключение. Сводное экспертное заключение, утверждённое главным инженером ЗАКАЗЧИКА, направляется в адрес ПОДРЯДЧИКА. При наличии отрицательного сводного заключения для рассмотрения, подготовки ответов и доработки РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР. ПОДРЯДЧИК рассматривает поступившие замечания, принимает, либо отклоняет по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, и дорабатывает по принятым замечаниям РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР. Откорректированные РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР направляются для повторного рассмотрения ЗАКАЗЧИКОМ. ЗАКАЗЧИК рассматривает и по завершении повторной внутренней экспертизы выдаёт сводное экспертное заключение, утверждаемое главным инженером ЗАКАЗЧИКА. По получении положительного экспертного заключения оформляется АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР по КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ.

  - Окончательная приемка ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и/или МАТЕРИАЛОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ осуществляется только при наличии положительного заключения ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. Датой, с которой РАБОТЫ считаются выполненными ПОДРЯДЧИКОМ в полном объеме и с надлежащим качеством, является дата подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта по последнему этапу РАБОТ.

  - При необходимости ПОДРЯДЧИК обязуется  предоставить Акт и счет-фактуру от органов ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ по договору на выполнение экспертных работ между ЗАКАЗЧИКОМ и государственным органом в течение 10 календарных дней с момента получения ПОДРЯДЧИКОМ положительного заключения ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ .

  - Для ПОДРЯДЧИКА, являющихся налоговым резидентом РФ, применяется следующий порядок сдачи-приемки:

ПОДРЯДЧИК в течении 10 (десяти) рабочих дней после окончания каждого этапа выполнения РАБОТ направляет ЗАКАЗЧИКУ подписанные уполномоченным представителем ПОДРЯДЧИКА и заверенные печатью ПОДРЯДЧИКА 2 (два) оригинала надлежащим образом оформленного Акта.

ЗАКАЗЧИК в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оригиналов Акта обязан рассмотреть их и направить ПОДРЯДЧИКУ подписанный Акт, либо мотивированный отказ от его подписания с указанием необходимых доработок и разумного срока устранения НЕДОСТАТКОВ выполненных РАБОТ. В случае направления ЗАКАЗЧИКОМ в адрес ПОДРЯДЧИКА мотивированного отказа от подписания Акта, ПОДРЯДЧИК обязан осуществить все доработки в указанный ЗАКАЗЧИКОМ срок и направить ЗАКАЗЧИКУ новый Акт. ЗАКАЗЧИК обязан при получении от ПОДРЯДЧИКА нового Акта рассмотреть его, при отсутствии замечаний подписать его и вернуть один экземпляр Акта ПОДРЯДЧИКУ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения.

  - В случае досрочного выполнения РАБОТ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять и оплатить РАБОТЫ.

  - Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств СТОРОН по настоящему ДОГОВОРУ, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;

- дату составления документа;

- наименование организации, от имени которой составлен документ;

- содержание хозяйственной операции;

- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

- лицо, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;

- личные подписи указанных лиц.

В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из СТОРОН вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

4.	ОПЛАТА И ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ

  - Платежи по настоящему  ДОГОВОРУ будут осуществляться в российских рублях. ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ПОДРЯДЧИКУ суммы по счетам в течение  60 (шестидесяти) календарных дней (max) после получения следующего комплекта документов:

- Счета;

- Счета-фактуры;

- АКТА ПРИЕМА-СДАЧИ, подписанного обеими СТОРОНАМИ;

  - Оплата выполненных РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ производится ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления денежных средств в размере 80% от стоимости выполненных РАБОТ в течение 60  календарных дней с момента получения комплекта документов, указанного в п.4.1.

  - Окончательный расчет за выполненные РАБОТЫ по настоящему ДОГОВОРУ в размере 20% от стоимости всех выполненных этапов будет произведен в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения положительных заключений от органов государственной экспертизы.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего ДОГОВОРА ПОДРЯДЧИК обязуется направить ЗАКАЗЧИКУ надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему ДОГОВОРУ, АКТЫ ПРИЕМА-СДАЧИ, СПРАВКИ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ,  и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, ПОДРЯДЧИК обязуется незамедлительно сообщить об этом ЗАКАЗЧИКУ и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

  - Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств СТОРОН по настоящему ДОГОВОРУ, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровку их подписей с указанием фамилий и инициалов, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

  - Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

  - Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.

  - Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были предоставлены ранее).

  - При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

  - В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, ЗАКАЗЧИК вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

  - В случае получения счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего ДОГОВОРА, ЗАКАЗЧИК обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней проинформировать об этом ПОДРЯДЧИКА с указанием конкретно допущенных нарушений.

  - Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.

  - Комиссионные, взимаемые банком стороны, являются ответственностью такой СТОРОНЫ.

  - В случае, если в любое время ЗАКАЗЧИК понесёт расходы, которые ЗАКАЗЧИК имеет право компенсировать за счёт ПОДРЯДЧИКА по условиям настоящего ДОГОВОРА, то не позднее девяноста (90), но не ранее шестидесяти (60) календарных дней после подготовки счета-фактуры ПОДРЯДЧИК выплатит вышеуказанные расходы или же ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК проведут взаимозачёт в соответствии с законодательством. (взаимозачёт не осуществляется при оформлении паспорта сделки).

  - ПОДРЯДЧИК предоставляет Акты сверки расчётов в следующем порядке (в соответствии с пунктом, отмеченным крестом):

До 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ЗАКАЗЧИК направляет ПОДРЯДЧИКУ Акт сверки расчетов, который должен быть подписан и возвращен ЗАКАЗЧИКУ в течение 10 (десяти) рабочих дней.

+

ЗАКАЗЧИК обязуется обеспечить представление в адрес ПОДРЯДЧИКА оформленного акта сверки не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  ПОДРЯДЧИК обязуется в течение 10 дней с момента получения акта сверки от   ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» произвести сверку расчетов между СТОРОНАМИ, оформить протокол разногласий при необходимости, и направить один экземпляр надлежаще оформленного акта сверки в адрес ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

5.	НАЛОГИ

5.1	ЗАКАЗЧИК не выплачивает и не компенсирует ПОДРЯДЧИКУ, его сотрудникам и субподрядчикам, а также не несет ответственности за исчисление и уплату ПОДРЯДЧИКОМ, его сотрудниками и СУБПОДРЯДЧИКАМИ любых налогов, которые ПОДРЯДЧИК, его сотрудники и субподрядчики обязаны или могут быть обязаны выплачивать в соответствии с законодательством страны своего нахождения или учреждения, а также от осуществления деятельности в Российской Федерации.

- ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

  - Стоимость РАБОТ по ДОГОВОРУ состоит согласно Сводной смете (Приложение №6,7) из:

- стоимости проведения ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ;

- стоимости возмещаемых документально подтвержденных расходов на сопровождение и/или оплату экспертиз;

  - Стоимость проведения ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ является фиксированной и определена на основании:

- Базовых сборников цен на проектные и изыскательские работы;

Стоимость проведения ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ по этапам указана в Приложении №3,4 к Договору.

  - В случае проведения ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР силами ПОДРЯДЧИКА, стоимость услуг экспертизы оплачивается из средств ПОДРЯДЧИКА и компенсируется ЗАКАЗЧИКОМ на основании подтверждающих документов от органов ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (договор и счёт), предоставленных ПОДРЯДЧИКОМ.

  - При определении общей величины возмещаемых расходов из нее исключаются суммы НДС, предъявленные ПОДРЯДЧИКУ поставщиками товаров (работ, услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации, право, на возмещение которого из бюджета предоставлено ПОДРЯДЧИКУ.

  - Ценообразование

    - В настоящем ДОГОВОРЕ применяется следующий метод ценообразования ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ (в соответствии с пунктом, помеченным крестом):

+ Ценообразование на основании сборников базовых цен на проектные и изыскательские работы

Стоимость РАБОТ по   ДОГОВОРУ определяется на основании:

  - Сборников базовых цен;

  - Стоимости человеко-дня ПОДРЯДЧИКА, указанного в Приложении №6,7, и количества человеко-дней;

b )    стоимости возмещаемых документально подтвержденных расходов на сопровождение и/или

оплату экспертиз.

Конец РАЗДЕЛА 4.

РАЗДЕЛ 5 начинается со следующей страницы

1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ и ООС

В ходе выполнения Работ по Договору Подрядчик обязуется: 1.1 Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения Работ; 1.2 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются Работы; - Соблюдать следующие документы Заказчика, подписываемые Подрядчиком и являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: - «Основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на ЧС» (приложение №10); - «Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (приложение №8). 1.4 Условия, сформулированные в указанных в п.32.3 документах, являются существенными условиями настоящего Договора и в случае отказа Подрядчика подписать указанные документы настоящий Договор считается не заключенным. 1.5 Соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения Работ по настоящему Договору и его эксплуатации, установленные действующим законодательством РФ. 1.6 Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов Российской Федерации. Подрядчик обязуется также осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме. При наличии вины Подрядчика или третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, в дорожно-транспортном происшествии, результатом которого явилась травма или смерть работников Заказчика, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 5% от суммы Договора, но не более 100 000 (ста тысяч) рублей. 1.7 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех происшествиях (в том числе инцидентах, авариях и несчастных случаях), произошедших при выполнении обязательств по настоящему Договору или в связи с ним, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обнаруженных фактах и признаках происшествий (в том числе отказов, инцидентов, аварий, несчастных случаев, разливов нефти (пластовых, подтоварных вод), пожаров и т.д.) и других обстоятельствах, которые могут иметь значение для обеспечения ОТ, ПБ и ООС, даже если такие обстоятельства не связаны с выполнением обязательств по настоящему Договору, но обнаружены на объектах Заказчика или в непосредственной близости от них. Под происшествием в настоящем пункте понимается любое незапланированное событие, случившееся в производственной среде Заказчика и/или Подрядчика, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, или любому иному событию, связанному с промышленной безопасностью, охраной труда, охраной окружающей среды. 1.8 В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном настоящим Договором, третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений. 1.9 Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, охраны атмосферного воздуха и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки. 1.10 При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки. 1.11 Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика, или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил техники безопасности или промышленной санитарии. 1.12 Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика, третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика, третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. 1.13 Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере установленном настоящим договором за каждый случай нарушения, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением. 2. АНТИАЛКОГОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. ПОДРЯДЧИК обязан:

(a) Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести осмотр работников, при необходимости провести освидетельствование (медицинский осмотр) на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

(b) Не допускать к работе (отстранить от работы) работников ПОДРЯДЧИКА (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников СУБПОДРЯДЧИКА), появившихся на месте проведения РАБОТ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

(c) Не допускать пронос работниками ПОДРЯДЧИКА и нахождение у них на месте проведения РАБОТ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых ПОДРЯДЧИКУ для осуществления производственной деятельности на месте проведения РАБОТ (далее – «Разрешенные вещества»).

(d) В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями ЗАКАЗЧИК имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и МАТЕРИАЛОВ, доставляемых на МЕСТO ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на месте проведения РАБОТ, работник(и) ПОДРЯДЧИКА не допускается на рабочее место.

(e) Фиксация факта появления работника на месте проведения РАБОТ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории местa проведения РАБОТ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, может осуществляется любым из ниже перечисленных способов: - медицинским осмотром или освидетельствованием; - актами, составленными работниками ЗАКАЗЧИКА и/или ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) - письменными объяснениями работников ЗАКАЗЧИКА и/или ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) - другими способами.

2.2. В случае возникновения у ЗАКАЗЧИКА подозрения о наличии на месте проведения РАБОТ работников ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) в состоянии опьянения, ПОДРЯДЧИК обязан по требованию ЗАКАЗЧИКА незамедлительно отстранить от работы этих работников.

- ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время проверять исполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязанностей, предусмотренных Статьей 2 «АНТИАЛКОГОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ» РАЗДЕЛА 6 настоящего ДОГОВОРА. - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА В ходе проводимых ПОДРЯДЧИКОМ работ по настоящему договору ЗАКАЗЧИК передает ПОДРЯДЧИКУ, по письменному запросу последнего, необходимые для работы документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну. Передача вышеуказанных документов осуществляется в соответствии со статьей 17 Федерального Закона «О государственной тайне» от 21.07.1993г. № 5485-1 и статьей 4 раздела XYI «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004г. № 3-1. По миновании надобности ПОДРЯДЧИК обязуется возвратить Заказчику переданные документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну.

Конец РАЗДЕЛА 5. РАЗДЕЛ 6 начинается со следующей страницы.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1– Задание на проектирование; Приложение № 2 – Календарный планы; Приложение № 3 – Акт приема-сдачи выполненных работ (образец); Приложение № 4 – Сводные сметы на проектно-изыскательские работы; Приложение № 5 – Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»; Приложение № 6 – Антикоррупционная оговорка. Приложение № 7 - Основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на ЧС

2. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «ЗАКАЗЧИК» Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Адрес: 660012 г. Красноярск, ул. Гладкова, 2А ИНН 2464036561 КПП 246401001 ОГРН 102 240 229 6465 от 26.03.01г. Р/сч 407 028 102 000 054 741 90 в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» г. Москва К/сч 301 018 109 000 000 002 04 БИК 044525204 ОКПО 57308189 ОКВЭД 74.20.2; 45.12; 45.25.2 ОКАТО 04401000000 ОКОГУ 49014 | «ПОДРЯДЧИК» Адрес: __________________________ ОГРН ___________________________ ИНН ____________________________ Р/с _____________________________ К/с _____________________________ БИК ____________________________ |
| --- | --- |
| «ЗАКАЗЧИК» Генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» _____________________ В.В. Дронов | «ПОДРЯДЧИК» Генеральный директор _________________ |