## Лист7
Приложение №2
ПЛАН-ГРАФИК | [8 empty] | к договору № ___
строительства скважин в 2016 году
Куст | Скважина | Начало | Окончание | Дней | Сутки ВМР | Освоение | Дней | Метры | Тип. Скв.
5 | 301 | 2016-02-01 | 2016-05-23 | 113 | 17 | 2016-06-06 | 14 | 4600 | ГС_пил
5 | 302 | 2016-05-24 | 2016-08-05 | 74 | 1 | 2016-08-19 | 14 | 4600 | ГС_пил
5 | 303 | 2016-08-06 | 2016-10-18 | 74 | 1 | 2016-11-01 | 14 | 4600 | ГС_пил
5 | 304 | 2016-10-19 | 2017-01-22 | 96 | 1 | 2017-02-19 | 28 | 4300 | МСС
7 | 7w1 | 2016-02-01 | 2016-05-18 | 108 | 17 | 2016-06-01 | 14 | 4600 | ГС_пил
7 | 7w2 | 2016-05-19 | 2016-07-30 | 73 | 1 | 2016-08-11 | 12 | 4200 | ГС
7 | 7w3 | 2016-07-31 | 2016-10-09 | 71 | 1 | 2016-10-21 | 12 | 4200 | ГС
7 | 7w4 | 2016-10-10 | 2016-12-19 | 71 | 1 | 2016-12-31 | 12 | 4200 | ГС
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Дней]-1
Освоение = [Окончание]+[Дней]
Начало = [Окончание, row above]+1