## Лист1
Форма 5
Сводная смета на выполнение работ
по мониторингу окружающей природной среды в пределах Абракупчинского,
Куюмбинского и Терско-Камовского лицензионных участков в 2015 г.
№ | Наименование работ | Стоимость работ, руб с НДС | Срок выполнения | Отчетная документация | Примечание
1 | Подготовка, систематизация материалов состояния природной среды за период 2012 2014 гг.., с учетом интенсивности техногенной нагрузки, организация наземного контроля состояния источников загрязнения и компонентов природной среды,составление плана-графика контроля и его согласование с Заказчиком |  | Май-июль (3 месяца) | План-график | Смета №1
2 | Полевые работы
2.1 | Мониторинговые исследования на Абракупчинском л.у. |  | август (1 месяц) | Акты отбора проб, фотографический материал | Смета №2
2.1.1 | Отбор проб поверхностной воды
2.1.1 | Отбор проб донных отложений
2.1.3 | Отбор проб почвы
2.2 | Мониторинговые исследования на Терско-Камовском л.у. |  | август (1 месяц) | Акты отбора проб, фотографический материал | Смета №3
2.2.1 | Отбор проб поверхностной воды
2.2.2 | Отбор проб донных отложений
2.2.3 | Отбор проб почвы
2.2.3 | Морфометрические наблюдения (промеры глубин русла рек, измерение скорости течения реки, расчет расхода воды)
2.2.4 | Наблюдения за состоянием водоохраной зоны
2.3 | Мониторинговые исследования на Куюмбинском л.у. |  | август (1 месяц) | Акты отбора проб, фотографический материал | Смета №4
2.3.1 | Отбор проб поверхностной воды
2.3.2 | Отбор проб донных отложений
2.3.3 | Отбор проб почвы
2.3.4 | Отбор проб промышленных выбросов от стационарных источников
2.3.5 | Морфометрические наблюдения (промеры глубин русла рек, измерение скорости течения реки, расчет расхода воды)
2.3.6 | Наблюдения за состоянием водоохраной зоны
3 | Лабораторно-аналитические работы
3.1 | Анализ проб природных сред Абракупчинского л.у. |  | Сентябрь-ноябрь (4 месяца) | Протоколы исследований | Смета № 5
3.1.1 | Анализ проб природных вод
3.1.2 | Анализ проб донных отложений
3.1.3 | Анализ проб почвы
3.2 | Анализ проб природных сред Терско-Камовского л.у. |  | Сентябрь-ноябрь (4 месяца) | Протоколы исследований | Смета № 6
3.2.1 | Анализ проб природных вод
3.2.2 | Анализ проб донных отложений
3.2.3 | Анализ проб почвы
3.3 | Анализ проб природных сред Куюмбинского л.у. |  | Сентябрь-ноябрь (4 месяца) | Протоколы исследований | Смета №7
3.3.1 | Анализ проб природных вод
3.3.2 | Анализ проб донных отложений
3.3.3 | Анализ проб почвы
3.3.4 | Анализ промышленных выбросов от стационарных источников Куюмбинского л.у.
3.3.5 | Радиометрический контроль на Куюмбинского л.у.
4 | Камеральные работы
4.1 | Камеральные работу по Абракупчинскому л.у. |  | Ноябрь-декабрь (2 месяца) | Отчет, картографический материал | Смета №8
4.1.1 | Обработка результатов эколого-геохимических исследований
4.1.2 | Составление карт текущего состояния компонентов природной среды
4.1.3 | Заполнение форм учета охраны атмосферного воздуха и водных объектов
4.1.4 | Камеральная обработка материалов
4.1.5 | Составление итогового отчета
4.2 | Камеральные работу по Терско-Камовскому л.у. |  | Ноябрь-декабрь (2 месяца) | Отчет, картографический материал | Смета №9
4.2.1 | Обработка результатов эколого-геохимических исследований
4.2.2 | Составление карт текущего состояния компонентов природной среды
4.2.3 | Заполнение форм учета охраны атмосферного воздуха и водных объектов
4.2.4 | Камеральная обработка материалов
4.2.5 | Составление итогового отчета
4.3 | Камеральные работу по Куюмбинскому л.у. |  | Ноябрь-декабрь (2 месяца) | Отчет, картографический материал | Смета №10
4.3.1 | Обработка результатов эколого-геохимических исследований
4.3.2 | Составление карт текущего состояния компонентов природной среды
4.3.3 | Заполнение форм учета охраны атмосферного воздуха и водных объектов
4.3.4 | Камеральная обработка материалов
4.3.5 | Составление итогового отчета
5 | Согласование и сдача отчетов в Росгеолфонд и Красноярский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»
5.1 | Отчет по Абракупчинскому л.у. |  | Январь-март (3 месяца) | Согласованный отчет | Смета №11
5.2 | Отчет по Терско-Камовскому л.у. |  | Январь-март (3 месяца) | Согласованный отчет | Смета №12
5.3 | Отчет по Куюмбинскому л.у. |  | Январь-март (3 месяца) | Согласованный отчет | Смета №13
6 | Транспортировка грузов и персонала |  | Август (1 месяц) |  | Смета № 14
7 | Договорные работы (аренда техники болотохода-вехдехода) |  | Август (1 месяц) | Договор аренды | Смета № 15
ИТОГО:
Из них:
Абракупчинский л.у.
Терско-Камовский л.у.
Куюмбинский л.у.
Смета №1 Подготовительные работы
№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, руб | Примечание
1. | Оплата труда |  | Смета №1.1.
2. | Отчисления на социальные нужды 30 %
3. | Амортизация оборудования
4. | Материалы
5. | Итого основных расходов
6. | Накладные расходы, 10%
7. | Итого с накладными расходами
8. | Плановые накопления, 5 %
9. | Итого с плановыми накоплениями
10. | НДС, 18%
ВСЕГО с НДС
Смета №1.1.
№ п/п | Должности | Трудозатраты, чел/мес | кол-во чел | Среднемесячная зарплата, руб | ФОТ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подготовительные работы
1
2
| Итого ФОТ |  |  |  | 0
Смета №2 Полевые работы Абракупчинский л.у.
№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, руб | Примечание
1 | Оплата труда |  | Смета №2.1.
2 | Отчисления на социальные нужды 30 %
3 | Амортизация оборудования
4 | Материалы
5 | Итого основных расходов
6 | Накладные расходы, 10%
7 | Итого с накладными расходами
8 | Плановые накопления, 5 %
9 | Итого с плановыми накоплениями
10 | НДС, 18%
ВСЕГО с НДС
Смета №2.1.
№ п/п | Должности | Трудозатраты, чел/мес | кол-во чел | Среднемесячная зарплата, руб | ФОТ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Полевые работы
1
2
| Итого ФОТ |  |  |  | 0
Смета №3 Полевые работы Терско-Камовский л.у.
№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, руб | Примечание
1 | Оплата труда |  | Смета №3.1.
2 | Отчисления на социальные нужды 30 %
3 | Амортизация оборудования
4 | Материалы
5 | Итого основных расходов
6 | Накладные расходы, 10%
7 | Итого с накладными расходами
8 | Плановые накопления, 5 %
9 | Итого с плановыми накоплениями
10 | НДС, 18%
ВСЕГО с НДС
Смета №3.1.
№ п/п | Должности | Трудозатраты, чел/мес | кол-во чел | Среднемесячная зарплата, руб | ФОТ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Полевые работы
1
2
| Итого ФОТ |  |  |  | 0
Смета №4 Полевые работы Куюмбинский л.у.
№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, руб | Примечание
1 | Оплата труда |  | Смета №4.1.
2 | Отчисления на социальные нужды 30 %
3 | Амортизация оборудования
4 | Материалы
5 | Итого основных расходов
6 | Накладные расходы, 10%
7 | Итого с накладными расходами
8 | Плановые накопления, 5 %
9 | Итого с плановыми накоплениями
10 | НДС, 18%
ВСЕГО с НДС
Смета №4.1.
№ п/п | Должности | Трудозатраты, чел/мес | кол-во чел | Среднемесячная зарплата, руб | ФОТ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Полевые работы
1
2
| Итого ФОТ |  |  |  | 0
Смета №5 Лабораторные работы Абракунчинский л.у.
№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, руб | Примечание
1 | Оплата труда |  | Смета №5.1.
2 | Отчисления на социальные нужды 30 %
3 | Амортизация оборудования
4 | Материалы
5 | Итого основных расходов
6 | Накладные расходы, 10%
7 | Итого с накладными расходами
8 | Плановые накопления, 5 %
9 | Итого с плановыми накоплениями
10 | НДС, 18%
ВСЕГО с НДС
Смета №5.1.
№ п/п | Должности | Трудозатраты, чел/мес | Кол-во чел. | Трудозатраты, чел/мес | Среднемесячная зарплата, руб | ФОТ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Лабораторные работы
1
2
3
4
| Итого ФОТ |  |  |  |  | 0
Смета №6 Лабораторные работы Терско-Камовский л.у.
№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, руб | Примечание
1 | Оплата труда |  | Смета №6.1.
2 | Отчисления на социальные нужды 30 %
3 | Амортизация оборудования
4 | Материалы
5 | Итого основных расходов
6 | Накладные расходы, 10%
7 | Итого с накладными расходами
8 | Плановые накопления, 5 %
9 | Итого с плановыми накоплениями
10 | НДС, 18%
ВСЕГО с НДС
Смета №6.1.
№ п/п | Должности | Трудозатраты, чел/мес | Кол-во чел. | Трудозатраты, чел/мес | Среднемесячная зарплата, руб | ФОТ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Лабораторные работы
1
2
3
4
| Итого ФОТ |  |  |  |  | 0
Смета №7 Лабораторные работы Куюмбинский л.у.
№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, руб | Примечание
1 | Оплата труда |  | Смета №7.1.
2 | Отчисления на социальные нужды 30 %
3 | Амортизация оборудования
4 | Материалы
5 | Итого основных расходов
6 | Накладные расходы, 10%
7 | Итого с накладными расходами
8 | Плановые накопления, 5 %
9 | Итого с плановыми накоплениями
10 | НДС, 18%
ВСЕГО с НДС
Смета №7.1.
№ п/п | Должности | Трудозатраты, чел/мес | Кол-во чел. | Общие трудозатраты, чел/мес | Среднемесячная зарплата, руб | ФОТ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Лабораторные работы
1
2
3
4
5
6
| Итого ФОТ |  |  |  |  | 0
Смета №8 Камеральные работы Абракупчинский л.у.
№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, руб | Примечание
1 | Оплата труда |  | Смета №8.1.
2 | Отчисления на социальные нужды 30 %
3 | Амортизация оборудования
4 | Материалы
5 | Итого основных расходов
6 | Накладные расходы, 10%
7 | Итого с накладными расходами
8 | Плановые накопления, 5 %
9 | Итого с плановыми накоплениями
10 | НДС, 18%
ВСЕГО с НДС
Смета №8.1.
№ п/п | Должности | Трудозатраты, чел/мес | кол-во чел | Среднемесячная зарплата, руб | ФОТ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Камеральные работы
1
2
3
| Итого ФОТ |  |  |  | 0
Смета №9 Камеральные работы Терско-Камовский л.у.
№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, руб | Примечание
1 | Оплата труда |  | Смета №9.1.
2 | Отчисления на социальные нужды 30 %
3 | Амортизация оборудования
4 | Материалы
5 | Итого основных расходов
6 | Накладные расходы, 10%
7 | Итого с накладными расходами
8 | Плановые накопления, 5 %
9 | Итого с плановыми накоплениями
10 | НДС, 18%
ВСЕГО с НДС
Смета №9.1.
№ п/п | Должности | Трудозатраты, чел/мес | кол-во человек | Среднемесячная зарплата, руб | ФОТ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Камеральные работы
1
2
3
| Итого ФОТ |  |  |  | 0
Смета №10 Камеральные работы Куюмбинский л.у.
№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, руб | Примечание
1 | Оплата труда |  | Смета №10.1.
2 | Отчисления на социальные нужды 30 %
3 | Амортизация оборудования
4 | Материалы
5 | Итого основных расходов
6 | Накладные расходы, 10%
7 | Итого с накладными расходами
8 | Плановые накопления, 5 %
9 | Итого с плановыми накоплениями
10 | НДС, 18%
ВСЕГО с НДС
Смета №10.1.
№ п/п | Должности | Трудозатраты, чел/мес | кол-во чел | Среднемесячная зарплата, руб | ФОТ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Камеральные работы
1
2
3
| Итого ФОТ |  |  |  | 0
Смета №11 Согласование отчета Абракупчинский л.у.
№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, руб | Примечание
1. | Согласование и сдача отчета в Росгеолфонд и Красноярский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»
Смета №12 Согласование отчета Терско-Камовский л.у.
№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, руб | Примечание
1. | Согласование и сдача отчета в Росгеолфонд и Красноярский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»
Смета №13 Согласование отчета Куюмбинский л.у.
№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, руб | Примечание
1. | Согласование и сдача отчета в Росгеолфонд и Красноярский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»
Смета №14 Транспортировка груза и персонала
№ п/п | Наименование статей затрат | Стоимость билета | Кол-во мест | Стоимость работ, руб.
1 | Транспортировка грузов и персонала
1.1 | Доставка специалистов по маршруту г.Когалым - г.Красноярск – г.Когалым ж/д транспортом
Доставка груза г.Красноярск – г.Когалым ж/д транспортом (багаж)
1.2 | Доставка специалистов и груза по маршруту г.Красноярск –п. Байкит - г.Красноярск авиатранспортом (самолетом)
|  | Стоимость 1 кг сверхнормативного груза по расценкам Красавиа, руб. | Кол-во груза, кг
1.3 | Доставка груза Байкит-г.Красноярск авиа транспортом
2 | Командировочные затраты | Кол-во суток
2.1 | Суточные
Время в пути по маршруту Когалым-Красноярск-Байкит-Красноярск-Когалым
Отбор проб на Абракупчинском л.у.
Отбор проб на Терско-Камовском л.у.
Отбор проб на Куюмбинском л.у.
2.2 | Проживание
Смета №15 Договорные работы
№ п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | Объем работ | Единичная расценка руб. | Стоимость работ, руб.
1 | Аренда автомобиля повышенной проходимости