## КП лот 2.20
Форма 6к Коммерческая часть
Наименование организации (ИНН)_____________________________________________
Лот №КНГ/2.20-2016
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на выполнение работ по разработке проекта горного отвода по Терско-Камовскому (северо-восточному) лицензионному участку
№ этапа | Наименование этапов работ и работ, выполняемых по этапам | Срок начала-окончания работ | Объем работ (кол-во ЛУ) | Форма и вид отчетности | Расчетная цена этапа, руб. с НДС | Расчетная цена этапа, % от стоимости работ по договору
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Сбор исходных данных | 01.11.2016 – 31.12.2016 | 1 |  |  | 10
2 | Разработка проекта горного отвода | 01.01.2017-28.02.2017 | 1 | Проектная документация |  | 50
3 | Согласование проекта горного отвода с Заказчиком | 01.03.2017-15.03.2017 | 1 | Согласование |  | 5
4 | Оформление проекта горного отвода, согласование, утверждение, получение в контролирующем органе (Ростехнадзоре). | 16.03.2017-30.04.2017 | 1 | Утверждённая проектная документация. Горноотводный акт (с графическими приложениями) для добычи нефти и газа в пределах Терско-Камовского (северо-восточного) лицензионного участка; |  | 35
ВСЕГО с НДС |  |  |  |  | 0 | 100
в т.ч. НДС |  |  |  |  | 0
ИТОГО без НДС |  |  |  |  | 0
Примечание:
1. Затраты на разработку проекта горного отвода одного лицензионного участка расчитываются в приложении №1 к Коммерческому предложению "Смета затрат"
Руководитель |  | ________________ |  | /Фамилия И.О./
(подпись)
Главный бухгалтер |  | ________________ |  | /Фамилия И.О./
(подпись)

## Калькуляция
Приложение №1 к Коммерческому предложению
СМЕТА ЗАТРАТ
на выполнение работ по разработке проекта горного отвода Терско-Камовского (северо-восточного) лицензионного участка
№ п/п | Наименование статьи расхода |  | Сумма, руб. | Проценты, %
1 | Материальные расходы |  | 0
2 | Фонд оплаты труда (ФОТ) |  | 0
3 | Отчисления на ОПС , ОФМС, ФСС |  | 0
4 | Командировочные расходы |  | 0
5 | Накладные расходы |  | 0
6 | Плановые накопления |  | 0
|  | Итого без НДС: | 0
|  | НДС (18%) | 0
|  | Всего с НДС: | 0
Расшифровка калькуляции плановой стоимости выполнения работ к смете затрат
Стоимость, руб.
1. Материалы
2. Затраты на оплату труда непосредственных исполнителей (ФОТ)
| Затраты на оплату труда поэтапно: | Ед. изм. | Кол-во дней | Кол-во месяцев | Всего за этап, руб.
| I этап: Сбор, обобщение и анализ исходных данных и документации | к.дн./мес. | 61 | 2 | 0
| II этап: Разработка проекта горного отвода . Анализ материалов, обоснование уточнения границ горного отвода, составление пояснительной записки проекта горного отвода. | к.дн./мес. | 59 | 2 | 0
| III этап: Согласование проекта горного отвода с Заказчиком | к.дн./мес. | 15 | 0.5 | 0
| IV этап: Оформление проекта горного отвода, его согласование, утверждение, получение в контролирующем органе (Ростехнадзоре). | к.дн./мес. | 46 | 1.5 | 0
| Количество исполнителей в том числе: | Ед. изм. | Кол-во | Зар. плата в месяц | Всего по договору, руб.
|  | чел. | 1 |  | 0
|  | чел. | 1 |  | 0
| Итого |  |  |  | 0
| 3. Выплаты % от ФОТ работников, непосредственных исполнителей |  |  |  | 0
4. Командировачные расходы
| Итого прямых затрат |  |  |  | 0
| 5. Накладные расходы |  |  |  | 0
| Всего себестоимость: |  |  |  | 0
| 6. Плановые накопления |  |  |  | 0
| Итого без НДС: |  |  |  | 0
| НДС 18%: |  |  |  | 0
| Всего с НДС: |  |  |  | 0
Примечания:
1. Претенденту в "Смете затрат" необходимо заполнить поля выделенные желтым цветом, остальные расчеты выполняются автоматически.
2. Уточненный состав статей затрат, а также система налогообложения определяется бухгалтерией организации.
Руководитель |  | ________________ | /Фамилия И.О./
(подпись)
Главный бухгалтер |  | ________________ | /Фамилия И.О./
(подпись)