Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(Техническое задание)

по лоту № КНГ/3.37-2016

«Строительство объектов: «Кустовая площадка № 15»; «Подъезд к кустовой площадке № 15»; «Площадка скважин №№ 203, 203бис»; «Подъезд к кустовой площадке № 203 БИС»; «Автодорога Куст 6 - примыкание ЦПС», «Площадка Временного энергоцентра», «Автомобильная дорога от Резервуарного парка до МУПН»; «Автомобильная дорога до Водозаборных сооружений на р. Левая Копчера»

- Наименование объекта.

«Кустовая площадка № 15»; «Подъезд к кустовой площадке № 15»; «Площадка скважин №№ 203, 203бис»; «Подъезд к кустовой площадке № 203 БИС»; «Автодорога Куст 6 - примыкание ЦПС», «Площадка Временного энергоцентра», «Автомобильная дорога от Резервуарного парка до МУПН»; «Автомобильная дорога до Водозаборных сооружений на р. Левая Копчера»

- Местоположение строящегося объекта.

Объект расположен в Красноярском крае Эвенкийского муниципального района, на территории Куюмбинского нефтегазоконденсатного месторождения.

- Основанием для выполнения работ, услуг.

План капитальных вложений и финансирования ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» по Куюмбинскому месторождению на 2016-2018 гг., производственная программа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- Вид работ, услуг.

Инженерная подготовка кустовых площадок, строительство автодорог Куюмбинского месторождения.

- Перечень объектов и работ в рамках строительства.

| Наименование объекта | Укрупненный объем работ |
| --- | --- |
| Куст скважин №15 | 133 000 м3 |
| Подъездная автодорога к кусту скважин №15 | 0,6 км |
| Площадка скважин №№ 203, 203 БИС | 133 000 м3 |
| Подъезд к кустовой площадке № 203 БИС | 2,2 км |
| Автодорога Куст 6 - примыкание ЦПС (Участок "Т.17 - т.пр. к автодороге "Причал - ЦПС". 1 этап строительства) | 4,22 км |
| Площадка Временного энергоцентра | 66664 м3 |
| Автомобильная дорога от Резервуарного парка до МУПН | 0,2 км |
| Автомобильная дорога до Водозаборных сооружений на р. Левая Копчера | 0,2 км |

- Сроки строительства (работ, услуг).

Срок строительства с 15.03.2016 г. по 31.12.2017 г.

Подробный график производства работ, с указанием сроков, претендент составляет самостоятельно, придерживаясь формы приложения №1 к настоящему техническому заданию, с учетом сроков начала, окончания строительства.

- Перечень оборудования и материалов.

Поставка оборудования и материалов для строительства осуществляется согласно Разделительной ведомости оборудования и материалов поставки Заказчика (приложение №2).

Остальные материалы и оборудование, не учтенные в данной ведомости, – поставка Подрядчика.

- Ведомость объемов работ.

Ведомости объемов работ представлены в приложении №3 к техническому заданию.

- Общие требования.

В процессе производства работ необходимо соблюдать требования СНиП, ВСН. Работы по передаче геодезической основы выполняет маркшейдерская служба Заказчика, остальные работы, требующие геодезической съемки и разбивки, выполняет Подрядчик. До начала основных работ должна быть обеспечена подготовка строительного производства с учетом подготовительных мероприятий и внутриплощадочных работ. Заказчик передает материалы  Подрядчику.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается не менее 24 месяцев от даты подписания Сторонами Акта рабочей комиссии .

- Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг.

Применение современных материалов и технологий, обеспечивающих надежную эксплуатацию.

Экологические требования в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ и ведомственными нормативно-техническими документами Компании.

- Требования к технологии, режиму на объекте.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, действующими на территории РФ и ведомственными нормативно-техническими документами ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Строительство ведется в строгом соответствии с проектно-сметной документации, с соблюдением последовательности работ, проектом производства работ (ППР). Любые работы, выполняемые с отступлением от проектно-сметной документации, утвержденного ППР, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком в письменном виде.

- Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам.

Применяемые во время работ строительные машины и механизмы, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации и оснастки, ручные машины и инструменты должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда. На применяемое оборудование, приспособления, механизмы и транспортные средства должны быть в наличии сертификаты, паспорта либо их заверенные в установленном порядке копии.

- Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий.

В соответствии с законом РФ «Об охране окружающей среды», и других нормативных документов, действующих на территории РФ и ведомственными нормативно-техническими документами ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- Требования промышленной безопасности и охраны труда.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Основные требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Строительное    производство»;

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства  и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

Все основные вопросы по организации безопасности работы включаются в проект производства работ (ППР), разрабатываемый организацией, выполняющей данные работы. Производство работ без ППР, содержащих указанные решения, не допускается.

- Требования к организации строительства.

В соответствии с утвержденными проектно-сметной документации, проектом производства работ, технологическими картами.

- Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Согласно своду правил по проектированию и строительству СП 11-107-98 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства".

- Требования к расчету стоимости лота.

Цена является приблизительной (с возможностью корректировки по фактически выполненным работам) и уточняется сторонами по мере выдачи заказчиком проектно-сметной документации путем заключения Дополнительного соглашения, при этом индексы пересчета базисных цен 2001г. в текущие цены остаются неизменными. Подрядчик не вправе изменять структуру расчетов, вносить изменения в базисную стоимость (СМР, МТР, затраты на временные здания и сооружения, прочие лимитированные затраты, прочие затраты, рассчитанные на основании ПОС, непредвиденные расходы).  Стоимость СМР в текущем уровне цен необходимо определять путем применения к базисной стоимости индексов к элементам прямых затрат, при этом затраты на доставку материалов поставки Подрядчика до объекта строительства, Подрядчик должен учесть индексом пересчета в текущие цены, полученного по результатам процедур закупки и зафиксированного в условиях договора.

Исходные данные для составления смет и формирования тендерной стоимости.

| 1 | Определение сметной стоимости строительства в базисном и текущем уровне цен | Применение сметно-нормативной базы ТЕР-2001 Красноярского края (с учётом деления на зоны и подзоны) с переводом в текущий уровень цен по статьям прямых затрат (ОЗП, ЭММ, МТР, транспортные затраты и т.д.). Индексы изменения сметной стоимости и понижающие коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли должны быть одинаковыми для всех расчетов в пределах лота. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативы накладных расходов | В соответствии с Приложениями № 4, №5 к МДС 81-34.2004. (с учетом понижающих коэффициентов, предусмотренных письмом Федерального агентства по строительству и коммунальному хозяйству от 27.11.2012 г. №2536-ИП/12/ГС) |
| 33 | Нормативы сметной прибыли | В соответствии с Приложениями № 1, №2 к письму Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5536/06 от 18.11.2004г. к МДС 81-25.2001. (с учетом понижающих коэффициентов, предусмотренных письмом Федерального агентства по строительству и коммунальному хозяйству от 27.11.2012 г. №2536-ИП/12/ГС) |
| 44 | Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений | - по строительству: согласно Приложению №1 к ГСН 81-05-01-2001; (промышленное строительство п. 1.3). При расчете стоимости оферты в базу для начисления резерва средств на непредвиденные затраты оборудование и материалы Заказчика не включается. |
| 55 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | - по строительству согласно разделу 1т.4.ГСН 81-05-02-2007 (промышленное строительство п.1.1). При расчете стоимости оферты в базу для начисления резерва средств на непредвиденные затраты оборудование и материалы Заказчика не включается. |
| 66 | Затраты, связанные с осуществлением вахтового метода | В соответствии с «Методическими рекомендациями для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом» - вахтовые перевозки – расчетом; - проживание – расчетом |
| 67 | Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую | - перебазировка – расчетом в соответствии с согласованной транспортной схемой |
| 88 | Оборудование | В соответствии с разделительной ведомостью МТР |
| 99 | Резерв средств на непредвиденные затраты | - не более - 1,5% При расчете стоимости оферты (без учета материалов и оборудования поставки Заказчика) в базу для начисления резерва средств на непредвиденные затраты оборудование Заказчика не включается. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для компенсации дополнительных затрат, связанных с: уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после утверждения проекта (рабочего проекта); ошибками в сметах, включая арифметические, выявленные после утверждения проектной документации; изменениями проектных решений в рабочей документации и т.д. Расчеты за счет средств на непредвиденные затраты будут производится по фактическим затратам на основании локальных смет и расчетов. |
| 110 | Условия формирования договорной цены (согласно условиям прилагаемой формы договора подряда) | Приблизительная |
| 111 | Прочие условия | Затраты на временные здания и сооружения, а также непредвиденные затраты оплачиваются при условии предварительного согласования Заказчиком этих затрат и смет на эти затраты, в пределах затрат, предусмотренных на эти цели в договорной цене; Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (за исключением вахтовой надбавки), оплачиваются по факту на основании нормативной трудоемкости и подтверждающих документов, согласованных Заказчиком, в пределах затрат, предусмотренных на эти цели в договорной цене; Затраты на мобилизацию техники, перевозку работников от вахтового поселка до площадки строительства оплачиваются по факту на основании подтверждающих документов, согласованных Заказчиком, в пределах затрат, предусмотренных на эти цели в договорной цене |

- Особые условия.

Подрядная организация самостоятельно обеспечивает себя жилым фондом для проживания работников организации, электроснабжение городков подрядчика, временных сооружений и строительной площадки производится от дизельных электростанций с обеспечением горюче-смазочными материалами собственными силами, кислород и ацетилен доставляется собственными силами. Водоснабжение на производственные и хоз.-питьевые нужды предусмотрено привозной водой. Доставка материалов и вахтового персонала подрядчика осуществляется в соответствии с транспортной схемой строительства (приложение № 4):

- в летнее время года: до ст. Карабула железнодорожным транспортом, далее автомобильным транспортом до с. Богучаны, либо автомобильным транспортом до с. Богучаны по автодорогам федерального и краевого значения, далее до Куюмбинского месторождения вертолетами.

- в зимний период времени: от с. Богучаны до Куюмбинского месторождения автомобильным транспортом по временным зимним автодорогам (автозимники) (дополнительно к вышеуказанным маршрутам).

Кроме того, в летнее время в период паводка в район работ по р. Енисей и р. Подкаменная Тунгуска заходят речные суда.

Основной транспортной артерией является р. Подкаменная Тунгуска, навигация на которой возможна с конца мая до середины июня для малотоннажных судов с осадкой до 1.5 м. Расстояние водным путем от Красноярска до поселка Байкит составляет 1423 км, до поселка Куюмба - 1551 км.

Подрядная организация обязана произвести на весь период выполнения работ/оказания услуг добровольное страхование от несчастных случаев всех работников, привлекаемых для исполнения обязательств по договору, со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому из следующих рисков:

- смерти в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

- Взаимосвязь с другими работами.

Участие в работе комиссии по вводу объекта в эксплуатацию.

- Требования к поставке документации.

Предоставить исполнительную документацию в 2-х экз. согласно нормативным документам, СНиП, регламентирующих документов Общества, Методическими указаниями Компании «Формирование приемо-сдаточной документации на объектах строительства Компании» № П2-01 М-0036 (введенные в действие Приказом ОАО «Востсибнефтегаз» от 08 апреля 2013 г. №161).

- Наличие разрешительных документов по ЗУР.

Оформляется не позднее, чем за 20 дней до начала выполнения работ по данному техническому заданию

- Наличие разрешительных документов по ПИР.

Приказ об утверждении рабочей документации  будет оформлен не позднее, чем за 20 дней до начала выполнения работ по данному техническому заданию.

Приказ об утверждении  будет оформлено не позднее, чем за 20 дней до начала выполнения работ по данному техническому заданию.

Приказ об утверждении сметной документации  будет оформлено не позднее, чем за 20 дней до начала выполнения работ по данному техническому заданию.

- Наличие разрешения на строительство.

Разрешение на строительство будет оформлено не позднее, чем за 20 дней до начала выполнения работ по данному техническому заданию.

| - ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТУ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| 1 | Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к видам работ по предмету закупки. Стоимость оказания услуг по одному договору не ниже чем 1,5 стоимости предполагаемой закупки. | Предоставить копию свидетельства СРО заверенную руководителем. | да / нет | да |
| 1.2 | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по объекту/лоту (Управление проектами, закупки при строительстве и реконструкции объектов нефтегазовой отрасли или аналогичная область сертификации). | Копия свидетельства СМК ISO 9001, ИСО 9001 | да / нет | да |
| 1.3 | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с Группами компаний ОАО НК "Роснефть", ОАО "Газпром нефть" и ОАО "НГК "Славнефть" в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки | да / нет | да |
| 2 | Опыт работы |  |  |  |
| 2.1 | Опыт работы по оказанию услуг по данному типу сделки за период 2010-2014 год | Справка в табличной форме об опыте работы за 2010-2014 гг., заверенная подписью руководителя организации. Указывается: наименование заказчика, период проведения работ, наименование и месторасположение объекта, краткая характеристика объекта | лет | 3 и более |
| 2.2 | Наличие опыта по выполнению работ на объектах, расположенных в сложных климатических регионах (условиях крайнего севера/автономии) не менее 3лет |  | да / нет | да |
| 2.3 | Среднегодовой оборот подрядной организации по СМР за 2012-2014 гг. | Справка о среднегодовом обороте подписанная руководителем организации | тыс. руб. с НДС | 250 000 и более |
| 2.4 | Наличие аттестованной Ростехнадзором технологии сварочных работ и сварочного оборудования | Предоставить копию аттестации, заверенную руководителем. | да / нет | да |
| 2.5 | Общая численность работающих на предприятии | Справка за подписью руководителя предприятия | чел. | 120 и более |
| 3 | Персонал, планируемый на строительство объектов лота |  |  |  |
| 3.1 | Опыт непосредственных руководителей, планируемых для выполнения данного вида работ (Гл. инженер, директор по производству, нач. участка) | Справка-перечень штатных сотрудников предприятия, с указанием стажа работ, за подписью руководителя предприятия | лет | 3 и более |
| 3.2 | Линейных ИТР (мастера, прорабы) |  | чел. | 8 и более |
| 3.3 | Геодезисты |  | чел. | 2 и более |
| 3.4 | Инженеры производственно-технической службы |  | чел. | 4 и более |
| 3.5 | Специалисты по ценообразованию в строительстве (сметная служба) |  | чел. | 2 и более |
| 3.6 | Специалисты службы материально-технического обеспечения |  | чел. | 4 и более |
| 4 | Производственные мощности, планируемые на строительстве объектов лота |  |  |  |
| 4.1 | Экскаваторы | Справка о наличии техники с указанием права собственности, марки техники, года выпуска, года последнего капитального ремонта, срока эксплуатации в данном предприятии, за подписью руководителя предприятия (приложить копии документов, подтверждающие право собственности) | ед. | 4 и более |
| 4.2 | Бульдозеры тяжёлые |  | ед. | 3 и более |
| 4.3 | Бульдозеры средние |  | ед. | 4 и более |
| 4.4 | Автогрейдеры |  | ед. | 4 и более |
| 4.5 | Пневмокатки |  | ед. | 4 и более |
| 4.6 | Автосамосвалы |  | ед. | 30 и более |
| 4.7 | Автокрана 25 тн |  | ед. | 1 и более |
| 4.9 | Наличие бортовых автомобилей |  | ед. | 1 и более |
| 4.10 | Наличие вахтовых автобусов |  | ед. | 2 и более |
| 4.13 | Наличие аккредитованной строительной лаборатории (в том числе арендованной или по договору аренды) | Предоставить копию аккредитации лаборатории или договор субподряда с аккредитованной лабораторией на выполнение работ по контролю | да / нет | да |
| 4.15 | Обеспеченность жилыми и бытовыми помещениями на 130 чел | Справка о наличии мобильных жилых и бытовых помещений за подписью руководителя предприятия (приложить копии документов, подтверждающие право собственности) | да / нет | да |
| 4.16 | Согласие по организации вахтовых поселков для размещения персонала в соответствии с требованиями заказчика | Гарантийное письмо с согласием | да / нет | да |
| 4.17 | Возможность выполнить весь объем работ без привлечения субподрядных организаций на 70% |  | да / нет | да |
| 4.18 | Наличие собственных производственных баз | Справка о наличии баз с указанием адреса, права собственности, за подписью руководителя предприятия (приложить копии документов, подтверждающие право собственности) | да / нет | да |
| 5 | Обязательства контрагента |  |  |  |
| 5.1 | Согласие на постоянную локацию филиала организации по месту нахождения Заказчика (ООО «СН-КНГ») в г. Красноярск, для решения оперативных вопросов. | Гарантийное письмо с согласием | да / нет | да |
| 5.2 | Гарантия возможности проведения аудита предприятия на предмет проверки достоверности информации, указанной в оферте | Гарантийное письмо с согласием | да / нет | да |
| 5.3 | В случае признание вас Победителем, Вы гарантируется после заключения договора подряда заключить договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора подряда, на следующие риски: - смерть в результате несчастного случая; - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. | Гарантийное письмо с согласием | да / нет | да |
| 5.4 | Согласие с условиями договора, в том числе предоставление в оферте подписанного договора подряда с приложениями | Гарантийное письмо с согласием | да / нет | да |
| 6 | Промышленная безопасность, охрана труда, пожарная безопасность, охрана окружающей среды |  |  |  |
| 6.1 | Аттестация руководителей и специалистов по промышленной безопасности, охране труда, пожарной безопасности | Копии протоколов проверки знаний по промышленной безопасности, охране труда, пожарной безопасности руководителей и специалистов | ДА / НЕТ | да |
| 6.2 | Наличие инструкций по профессиям и каждому виду выполняемых работ | Копия утверждённого перечня инструкций по ОТ,ПиПБ | ДА / НЕТ | да |
| 6.3 | Количество работников ОТ, ПБ, ООС и БД (при численности менее 50 человек допускается совмещение должностей) | Справка, заверенная подписью и печатью отдела кадров предприятия. | чел. | 1 и более |
| 6.4 | Гарантии обеспечения СИЗ персонала согласно требованиям Законодательства РФ | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | да |
| 6.5 | Гарантируете ли вы немедленное предоставление информации о произошедших происшествиях (авариях, инцидентах, несчастных случаях, пожарах и т.д.) | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | да |
| 6.6 | В случае признание вас Победителем, Вы гарантируется после заключения договора подряда заключить договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора подряда, на следующие риски: - смерть в результате несчастного случая; - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | да |
| 6.7 | Гарантия отсутствия работников, привлекаемых подрядчиком для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | да |
| 6.8 | Взятие обязанности по заключению договора с медицинской организаций на проведение регулярных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств и оказание первой помощи работникам | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | да |
| 6.9 | Наличие и исправность на всем транспорте ремней безопасности | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | да |

Приложение: 1. График производства работ;

2. Разделительная ведомость оборудования и материалов поставки

Заказчика и Подрядчика (без цен);

3. Ведомости объёмов работ;

4. Транспортная схема доставки грузов;

Директор департамента закупки услуг ____________ И.Е. Левагин «____» _________ 2015г.